Приложение № 5

к Документации по Запросу цен №1

от 24 октября 2022 г.

ДОГОВОР №

(ПРОЕКТ)

«____» ноября 2022 г.                                                                                                  г. Невинномысск

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице исполнительного директора Карасева Михаила Александровича, действующего на основании доверенности № 15/01 от 22.04.2022, и

_____________, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице __________, действующего на основании __________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

| 1.1. «Подрядчик» выполняет строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ КТП-280-ТП-73 в соответствии с предоставленным «Заказчиком» проектом, сдает «Заказчику» выполненные работы в гарантийную эксплуатацию. |  |  |
| --- | --- | --- |

1.2. «Заказчик» принимает выполненные работы и своевременно оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к договору согласованной сторонами Смете, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора.

Стоимость строительно-монтажных работ по настоящему договору, включая обеспечение материалами, их доставку на площадку, определяется в локальных сметных расчетах, составленных с использованием Территориальных единичных расценок (базы ТЕР-2001 редакция 2014 г.) по Ставропольскому краю и индексов пересчёта стоимости СМР к ТЕР-2001 Ставропольский край. При отсутствии расценок в базе ТЕР-2001 допускается использование расценок в базе ФЕР-2001.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ составляет: ___руб. (___миллионов ____ тысяч ____рубля ____ коп.), в т.ч. НДС 20 % -  _____ руб. (____тысяч ___ рублей ___ коп.).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в следующие сроки:

- начало работ: с даты подписания договора;

- окончание работ: _________.2022 г.

3.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором;

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

3.3. «Подрядчик» имеет право досрочно выполнить и сдать работы «Заказчику» при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

4. Обязательства «Подрядчика»

Для выполнения настоящего договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2 «Подрядчик» обязан:

4.1. Выполнить своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет.

4.2. Выполнить работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4.3. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.4. Немедленно предупредить «Заказчика» о не зависящих от «Подрядчика» обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. В случае обнаружения в ходе исполнения договора не учтенных технической документацией работ, которые необходимо произвести дополнительно с увеличением сметной стоимости, незамедлительно письменно сообщить об этом «Заказчику» с предоставлением новой сметы (смет) для согласования. Изменение объемов, способов проведения работ и их сметной стоимости согласовываются «Заказчиком» на основании письма и сметы (смет) «Подрядчика» путем подписания дополнительного соглашения и измененной сметы к договору.

4.6. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания работ письменно уведомить «Заказчика» для вызова представителя МУП «Архитектурно-планировочное бюро» города Невинномысска с целью нанесения коммуникаций на план города.

4.7. До подписания акта сдачи-приемки завершенных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

4.8. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

4.9. В случае уменьшения объема и, соответственно, стоимости выполняемых работ по фактическому выполнению по сравнению со сметным письменно сообщить об этом «Заказчику» с предоставлением новой сметы (смет) для согласования. Изменение объемов, способов проведения работ и их сметной стоимости согласовываются «Заказчиком» на основании письма и сметы (смет) «Подрядчика» путем подписания дополнительного соглашения и измененной сметы к договору.

4.10. Передать «Заказчику» комплект исполнительной документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре – на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, на электронном носителе (флэш-накопитель) в 1 экземпляре:

- графические материалы в формате AutoCAD 2009 (не выше) или Visio;

- текстовые документы в формате Microsoft Word;

- сметная документация в формате программы ГрандСмета.

Архивные экземпляры документации, перечисленной в настоящем пункте остаются у «Подрядчика».

5. Обязательства «Заказчика»

Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

5.1.  Предоставить для производства работ материалы и оборудование, указанные в смете как поставка «Заказчика».

5.2. При приемке работы произвести проверку по качеству и объему.

5.3. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6. Платежи и расчеты

6.1. Подрядчик» представляет «Заказчику» соответствующие документы по расчетам за фактически выполненные работы (акты КС-2, справку КС-3).

6.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком».

6.3. Оплата   фактически   выполненных работ производится   в следующем порядке:

- 70% от общей стоимости договора на основании актов КС-2, КС-3, счета-фактуры, и при условии предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения оригинала счета с условием подписания указанных актов, а также предоставления технических отчетов о выполнении строительно-монтажных работ;

- 30 % от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Акта осмотра электроустановки, выданного уполномоченным органом Ростехнадзора.

7. Производство работ

7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

7.4. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

7.5. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

7.6. Работа по договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика» и с использованием материалов и оборудования «Заказчика», указанных в пункте 5.1 договора. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

7.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.8. «Заказчик» вправе при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных договором, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами предусмотренными договором или прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

8. Охрана работ

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте. До сдачи выполненных работ «Заказчику» «Подрядчик» несет полную ответственность за сохранность материалов и оборудования «Заказчика», указанных в пункте 5.1 договора.

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных зданий и сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик».

9. Гарантии сторон

9.1. «Подрядчик» гарантирует:

9.1.1. Выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки.

9.1.2. Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами.

9.1.3. Что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

9.1.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта.

9.1.5. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

9.1.6.  Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».

9.1.7. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

9.1.8. Письменное уведомление «Заказчика» в сроки и в случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6 и 4.9 настоящего договора, с обоснованием вносимых изменений по пунктам 4.5 и 4.9.

9.2. «Заказчик» гарантирует:

9.2.1. Оплату выполненных работ.

9.2.2. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

10. Расторжение договора подряда

10.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора с «Подрядчиком» в случае задержки «Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

10.2. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке.

11. Ответственность сторон

11.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты пени, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.

11.3. Пеня, предусмотренная пунктами 11.1 и 11.2 настоящего договора, подлежит уплате только при условии предъявления одной стороной договора другой стороне соответствующего письменного уведомления (требования).

11.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

11.5. «Подрядчик» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ.

11.6. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении «Заказчика» в случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6 настоящего договора, «Подрядчик» обязан выполнить работы, связанные с увеличением сметной стоимости или с нанесением коммуникаций на план города за свой счет, и не вправе требовать компенсации понесенных расходов.

12. Особые условия

12.1. Срок действия договора: с момента подписания договора и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком».

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При недостижении сторонами согласия по спорным вопросам в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – «Подрядчику» и один – «Заказчику».

12.8. Приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью:

1) Локальный сметный расчет № ___ («Реконструкция КЛ-6 кВ КТП-280-ТП-73»).

13. Расчетные счета и адреса сторон

| ЗАКАЗЧИК АО «НЭСК» 357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а, тел./факс 3-01-40 e-mail: info@nevesk.ru ИНН 2631802151 КПП 263101001 Р/с № 40702810160250000541 в отделении № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь БИК 040702615 К/с 30101810907020000615 |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор _______________ М.А. Карасев м.п. |  |

Лицо, ответственное за проведение Запроса цен -

| Заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению | Зеленкин В.Е. |
| --- | --- |

Специалист по закупкам                                                                                                     Ю.Н. Жмайлова

Начальник юридического отдела                                                                                      Н.А. Колчанова