## 2021
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения | Мероприятия | ТЗ
январь | 1 | 2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 11 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 1 | 12 | 2021-01-26 | 0 | 2021-01-26 | № 1 26.01.2021 | 550 |  |  |  | -44222 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 2 | 2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 2 | 12 | 2021-01-26 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована | -
январь | 3 | 2021-01-14 | Кирилюс Д.Г. | Маяковского 28 | нежилое помещение | 28 | 28/380 опосредованное присоед. | п/ст «КПФ» Ф-61 «РП Котельная» яч.7, ТП-209 Ф-5. | НН | 3 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Технические условия перераспределителя согласованны
январь | 4 | 2021-01-14 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 4 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | -
январь | 5 | 2021-01-14 | Ольховик А.В. | Жукова 31 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ » Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-15 «Жукова», ВЛ-0,4кВ № 182.15. | НН | 5 | 12 | 2021-01-26 | 0 | 2021-01-26 | № 5 26.01.2021 | 550 |  |  |  | -44222 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 6 | 2021-01-14 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 6 | 12 | 2021-01-26 | 0 | 2021-01-26 | № 6 26.01.2021 | 550 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | СПЛИТ
январь | 7 | 2021-01-14 | Сырман Р.А. | Северная 13А | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Тяговая", ТП-63 Ф-8 | НН | 7 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-21 | № 21-7 21.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-7 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 8 | 2021-01-14 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | магазин | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-8 | НН | 8 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | -
январь | 9 | 2021-01-15 | Горбунова Г.А. | Калинина 149Б, пом. № 11 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-160 Ф-18 | СН-2 | 9 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-21 | № 21-9 21.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-11 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 10 | 2021-01-15 | Непомнящий С.А. | Павлова 19, пом. 34-39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот», ТП-6 Ф-1. | НН | 10 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-21 | № 21-10 21.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-10 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 11 | 2021-01-20 | О О О "А.ЭСТЕТИК" | ул. Гагарина 44 кв. 23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 ф -8 | НН | 11 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-27 | № 21-11 27.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-11 20.01.21 от 27.01.2021 | выполнено
январь | 12 | 2021-01-20 | Ксенофонтов М.С. | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12 | НН | 12 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-26 | № 21-12 26.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-12 20.01.21 от 26.01.2022 | выполнено
январь | 13 | 2021-01-15 | ПАО "Вымпелком" | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ШСН-193-30-2, группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ШСН-193-30-2/2. | НН | 13 | 13 | 2021-01-28 | 0 | 2021-01-28 | № 13 28.01.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44224 |  | выполнено | СМР, БЕЗ УЧЕТА | Хоз. способ, монтаж СИП по опорам наружного освещение
январь | 14 | 2021-01-21 | Новосельцев Н.Н. | район ул. Дунаевского | земельный участок под магазин | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-89 Ф-3 | СН-2 | 14 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-22 | № 21-14 22.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-14 21.01.21 от 22.01.2021 | выполнено
январь | 15 | 2021-01-15 | Кондраков А.П. | Достоевского 35 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 22.5 | НН | 15 | 13 | 2021-01-28 | 1 | 2021-01-29 | № 15 29.01.2021 | 550 |  |  |  | -44225 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 16 | 2021-01-19 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 16 | 13 | 2021-02-01 | 0 | 2021-02-01 | № 16 01.02.2021 | 550 |  |  |  | -44228 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 17 | 2021-01-21 | Нестеренко С.В. | Южная 2Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-5 «Строительная» | НН | 17 | 40 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 17 02.03.2021 | 550 |  |  |  | -44257 |  |  | СМР, СПЛИТ | Хоз. способ, Завернули план трассу прохождения участка ВЛ-0,4кВ
январь | 18 | 2021-01-26 | Скородумов Ю.В. | Гагарина 56 | торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 гр. № 1. | НН | 18 | 8 | 2021-02-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
январь | 19 | 2021-01-26 | Пленкин Э.Г. | Пятигорское шоссе 7А, гараж № 11 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШР-285-1-1 группа № 11 | НН | 19 | 10 | 2021-02-05 | 0 | 2021-02-05 | № 19 05.02.2021 | 550 |  |  |  | -44232 |  | выполнено | УЧЕТ | Установка УУ в ШВУ-0,22кВ заявителя
январь | 20 | 2021-01-26 | Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» города Невинномысска | Менделеева 31 | нежилое помещение | 44.5 | 44,5/380 с 34,5/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-5, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 группа № 1, которое расположено в щитовой МКД по ул. Менделеева 31. | НН | 20 | 13 | 2021-02-08 | 0 | 2021-02-08 | № 20 08.02.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44235 |  | выполнено | УЧЕТ | Смонтировали шкаф учета в щитовой, в подвале
январь | 21 | 27.01.2021 | Караогланян Н.А. | Энгельса 133 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-8 «Энгельса», ВЛ-0,4кВ № 26.8. | НН | 21 | 13 | 2021-02-09 | 0 | 2021-02-09 | № 21 09.02.2021 | 550 |  |  |  | -44236 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 22 | 2021-01-28 | Миженская Н.И. | СНТ "Восход-2", уч. № 1489 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2 | НН | 22 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 22 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СМР, СПЛИТ | Хоз. способ, смонтировали участок ВЛ-0,4кВ, 2 опоры
январь | 23 | 2021-01-28 | Боярчук И.В. | Энгельса 34 | земельный участок под магазин | 78 | 78/380 с 20/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-155 Ф-15, КЛ-0,4кВ № 155.15. | НН | 23 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 23 10.02.2021 | 38206.92 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | УЧЕТ | Смонтировали УУ и ВА-140А в ВРУ-0,4кВ заявителя
январь | 24 | 2021-01-28 | Князев Н.А. | Степная 70А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5, «Демьяна-Бедного», ВЛ-0,4кВ № 294.5. | НН | 24 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 24 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 25 | 2021-01-28 | Матвиенко С.П. | Степная 174/2 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная», ВЛ-0,4кВ № 237.2. | НН | 25 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 25 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ
январь | 26 | 2021-01-29 | Кондратенко С.М. | район ул. Приборостроительной 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 26 | 12 | 2021-02-10 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
январь | 27 | 2021-01-29 | Панченко С.А. | Революционная 147А | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 27 | 6 | 2021-02-04 | 8 | 2021-02-12 | № 27 04.02.2021 | 55992.9 |  |  |  | -44239 |  | выполнено | СМР, УЧЕТ | КЭС, Выполнили строительство КЛ-0,4кВ, ШСН-0,4кВ, в ШСН установили УУ и отходящий коммутационный аппарат
февраль | 28 | 2021-02-04 | ООО Зерновой терминал | ФАД Кавказ | нежилое здание |  | 34/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68 ТП-140 ф-10 | СН-2 | 21-27 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 2021-02-04 | № 21-27 04.02.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-27 04.02.21 от 04.02.2021 | выполнено
февраля | 29 | 2021-02-08 | Матвиенко Е.В. | Весенняя 10А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-220 Ф-11 «Весенняя». | НН | 28 | 2 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 28 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ
февраля | 30 | 2021-02-08 | ООО "Центральный парк культуры и отдыха" | Менделеева 11 | парк | 241 | 241/380 с 141/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-1. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-3. | СН-2 | 29 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
февраля | 31 | 2021-02-08 | Ижукова Л.Б. | СНТ "Зеленый мыс" № 244 | участок под коммерчесскую деятельность | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-5. | НН | 30 | 9 | 2021-02-17 | 0 | 2021-02-17 | № 30 17.02.2021 | 5407.92 |  |  |  | -44244 |  |  | БЕЗ УЧЕТА | -
февраля | 32 | 2021-02-09 | Козловский И.О. | Революционная 57А, пом. 1-3 | нежилое помещение | 89.5 | 89,5/380 с 74,5/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-12. | СН-2 | 31 | 8 | 2021-02-17 | 0 | 2021-02-17 | № 31 17.02.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44244 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | -
февраля | 33 | 2021-02-10 | Чернышова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | - | - | 32 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована заявителем, подана новая заявка через личный кабинет | - | -
февраля | 34 | 2021-02-10 | Шейкина Л.А. | Революционная 27 | участок под МКД | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-5, ШСН-214-5 группа № 1, ВЛ-0,4кВ № ШСН-214-5/1. | НН | 33 | 10 | 2021-02-20 | 0 | 2021-02-20 | № 33 20.02.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44247 |  |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, Смонтировать СИП по существующим опора, установить СПЛИТ на опоре
февраля | 35 | 2021-02-11 | Цвидова Е.Е. | Менделеева 18 посм 12 | нежилое помещение | 3 | 3/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7 ТП-5 Ф-2, | НН | 34 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-11 | № 21-34 11.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44238
февраля | 36 | 2021-02-11 | Саркисян С.В. | Калинина 53 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-7, Ф-14 | НН | 35 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-17 | № 21-35 17.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44244
февраля | 37 | 2021-02-12 | Тонкарев В.И. | Комарова 41 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-7 «Комарова (нечетная)», ВЛ-0,4кВ № 180.7. | НН | 36 | 13 | 2021-02-25 | 0 | 2021-02-25 | № 36 25.02.2021 | 550 |  |  |  | -44252 |  | выполнено | СПЛИТ
февраля | 38 | 2021-02-13 | Медведь П.М. | Пограничная 47А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-68 Ф-3 «Пограничная», ВЛ-0,4кВ № 68.3. | НН | 37 | 13 | 2021-02-26 | 0 | 2021-02-26 | № 37 26.02.2021 | 550 |  |  |  | -44253 |  |  | СПЛИТ
февраля | 39 | 2021-02-15 | ПАО "Вымпелком" | Спартака 25 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | «НГРЭС» РП-4 47ШАБ, ТП-58 Ф-2 «Поселок РЭС», ВЛ-0,4кВ № 58.2. | НН | 38 | 14 | 2021-03-01 | 0 | 2021-03-01 | № 38 01.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44256 |  | Аннулирует заявку, в связи с подключением от Кочубеевских сетей | СМР
февраля | 40 | 2021-02-16 | ПАО "Вымпелком" | Анджиевского 21 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4 «Федько четная», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 39 | 13 | 2021-03-01 | 0 | 2021-03-01 | № 39 01.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44256 |  |  | СМР, СПЛИТ | хоз. способ
февраля | 41 | 2021-02-15 | ООО "Открытие" | Ленина 57 | МКД | 150 | 150/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-6 | СН-2 | 40 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-17 | № 21-40 17.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44244
февраля | 42 | 2021-02-15 | ООО "Открытие" | Ленина 59 | МКД с нежилыми помещениями | 650 | 650/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-9, Ф-12, Ф-2, Ф-11. | СН-2 | 41 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-17 | № 21-41 17.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44244
февраля | 43 | 2021-02-17 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2" | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339. | НН | 42 | 13 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 42 02.03.2021 | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
февраля | 44 | 2021-02-17 | Абдрахманов А.А. | ул. Матросова район железнодорожного переезда | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Казьминский водозабор» Ф-60, ТП-28 Ф-13 «Шоссейная», ВЛ-0,4кВ № 28.13. | НН | 43 | 13 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 43 02.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44257 |  |  | СПЛИТ
февраля | 45 | 2021-01-16 | Вирвани Л.А | Крымский 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-17 | НН | 44 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-20 | № 21-44 20.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44247
февраля | 46 | 2021-01-16 | Вирвани Л.А | Чайковского 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» ТП-3 Ф-2 | НН | 45 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-20 | № 21-45 20.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44247
февраля | 47 | 2021-02-17 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 121.5. | НН | 46 | 13 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 46 02.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44257 |  | выполнено | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, УУ В ТП-121 Ф-5
февраля | 48 | 2021-02-20 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" "№ 1487 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 47 | 17 | 2021-03-09 | 0 | 2021-03-09 | № 47 09.03.2021 | 550 |  |  |  | -44264 |  | выполнено | СМР, СПЛИТ | хоз. способ
февраля | 49 | 2021-02-20 | Истратов Д.А. | Павлова 1В | нежилое здание | 130 | 130/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-9-5 группа № 2. | НН | 48 | 17 | 2021-03-09 | 71 | 2021-05-19 | № 48 09.03.2021 | 85636.2 |  |  |  | -44335 |  |  | СМР, УЧЕТ | хоз. способ
февраля | 50 | 2021-02-20 | Истратов Д.А. | Павлова 1Г | нежилое здание | 70 | 70/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-15/4, группа № 1. | НН | 49 | 17 | 2021-03-09 | 71 | 2021-05-19 | № 49 09.03.2021 | 46111.8 |  |  |  | -44335 |  |  | СМР, УЧЕТ | хоз. способ
февраля | 51 | 2021-02-25 | Тикменова Е.Л. | Калинина 131 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-8, с опоры ВЛ-0,4кВ № 22.8 | НН | 50 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-26 | № 21-50 26.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44253
февраля | 52 | 2021-02-25 | Канцев Д.С. | Крымский 6, пом. № 19, 20 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 51 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44253
февраля | 53 | 2021-02-25 | Канцев Д.С. | Крымский 6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 52 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44253
март | 54 | 2021-03-02 | ПАО "МТС" | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | 53 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована заявителем, в связи с опосредованным присоединением к сетям Арнест | - | -
февраля | 55 | 2021-02-25 | Щенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежтлое здание | 141.49 | 141,49/380 с 70/380 | - | - | 54 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована заявителем, в связи с подачей новой заявки на Р=282,98кВт | - | -
март | 56 | 2021-03-02 | Ковалев В.А. | Маяковского 1 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-207 Ф-22, с концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.22.1 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Маяковского 1. | НН | 55 | 13 | 2021-03-15 | #VALUE! | - | № 55 15.03.2021 | 10797.2 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирован за неуплату счета | - | -
март | 57 | 2021-03-02 | Религиозная организация "Управленческий центр Новоапостольной церкви в России" | Советская 24 | нежилое здание | 7 | 7/380 сс | п/ ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17, ТП-35 Ф-5, на опоре ВЛ-0,4кВ № 35.5 | НН | 56 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-09 | № 21-55 09.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44264
март | 58 | 2021-03-02 | Радько Н.Н. | Чайковского 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-2, на нижних контактах ВА-32А в ВРУ 1/2, группа № 2 МКД по ул. Чайковского 11.. | НН | 57 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-03 | № 21-56 03.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44258
март | 59 | 2021-03-02 | ООО СП "Крайлифт" | Водопроводная 362/2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-115, ТП-173 Ф-24 «Водопроводная 362/2», Контактное соединение КЛ-0,4кВ № 173.24 на вводном рубильнике ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Водопроводная 362/2.. | НН | 58 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-09 | № 21-57 09.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44264
март | 60 | 2021-03-03 | Омельченко Т.И. | Менделеева 77 | АЗС | 15 | 15/380 сс | - | - | 59 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Запрос дополнительных документов
март | 61 | 2021-03-03 | УЖКХ администрации г. невинномысска | Маяковского | Сквер (парковая зона) | 135 | 135/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-11, На нижних контактах коммутационного аппарата, с номинальным током – 250А, на внешней стене ТП-204 . | НН | 60 | 12 | 2021-03-15 | 123 | 2021-07-16 | № 60 15.07.2021 | 88929.9 |  |  |  | -44393 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ В ТП-204 Ф-11
март | 62 | 2021-03-04 | Королева Д.А. | СНТ "Заря" № 141 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 61 | 14 | 2021-03-18 | 0 | 2021-03-18 | № 61 18.03.2021 | 550 |  |  |  | -44273 |  |  | СМР , СПЛИТ | ПКЭ, достроить ВЛ-0,4кВ
март | 63 | 2021-03-05 | ООО "Химпродукт" | Спартака 27 | нежилое здание | 180 | 180/380 с 100/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-8. | СН-2 | 62 | 14 | 2021-03-19 | -44274 |  | № 62 | 52699.2 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-1, УУ смонтировать В ТП-58 Ф-8
март | 64 | 2021-03-09 | АО "Водоканал" | ул. Парковая район моста через р. Кубань | насосная | 35 | 35/380 времменное присоединение | - | - | 63 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована в связи с подачей новой заявки на тех. прис. по постоянной схеме | -
март | 65 | 2021-03-10 | Новичков В.В. | Садовая 149А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 «Садовая- Громовой». | НН | 64 | 13 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-24 | № 64 от 23.03.2021 | 550 |  |  |  | -44279 |  |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, достроить участок ВЛ-0,4кВ № 32.1. Длинна ~ 75 метров.
март | 66 | 2021-03-10 | ООО "Маркет Лайн" | Низяева 41Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 15/380 | - | - | 65 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо с замечаниями к заявке от 12.03.2021 | - | -
март | 67 | 2021-03-11 | Караклева Г.А. | Гагарина 1В | нежилое здание | 29 | 29/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 Ф-13 | НН | 66 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-18 | № 21-66 18.03.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | № 21-66 11.03.2021 от 18.03.2021 | выполнено
март | 68 | 2021-03-12 | Георгиади А.Г. | Павлова 10 | нежилое здание |  | сс |  | НН | 67 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-19 | № 21-67 19.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44274
март | 69 | 2021-03-12 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 1488 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 68 | 13 | 2021-03-25 | #VALUE! | - | № 68 25.03.2021 | 40132.03 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
март | 70 | 2021-03-12 | Шенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежилое здание | 282,98 (2*141,49) | 282,98/380 с 70/380 по II категории надежности эл. снабжения | п/ст «25 Азот» яч.8, п/ст «25 Азот» яч.7. | СН-2/НН | 69 | 13 | 2021-03-25 | 22 | 2021-04-16 | № 69 от 25.03.2021 | 85041.32 |  |  |  | -44302 |  |  | СМР
март | 71 | 2021-03-12 | Зырянов В.Г. | Спартака 29А | земельный участок под нежилое здание | 150 | 150/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-13. | СН-2 | 70 | 13 | 2021-03-25 | 19 | 2021-04-13 | № 70 от 25.03.2021 | 98811 |  |  |  | -44299 |  |  | СМР хоз. Способ, замена Тр-2, реконструкция РУ-0,4кВ
март | 72 | 2021-03-14 | Караогланян А.А. | Матросова 2В | нестационарный торговый павильон | 20 | 20/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-9.1. | НН | 71 | 15 | 2021-03-29 | 0 | 2021-03-29 | № 71 29.03.2021 | 40132.03 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована за неуплату | - | -
март | 73 | 2021-03-15 | Колесников С.В. | Шевченко 10А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» ТП-207 Ф-7, С концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.7, в ВРУ-0,4кВ аптеки по ул. Шевченко 10А | НН | 72 | 4 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-20 | № 72 19.03.2021 | 37601.64 | - | 21-72 15.03.2021 от 19.04.2021 | 2021-04-19 | 30 | 21-72 15.03.2021 от 19.04.2021 | выполнено | УЧЕТ В ВРУ-0,4кВ заявителя
март | 74 | 2021-03-16 | Прошин А.В. | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 ? | - | - | 73 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована, подачей новой заявки | - | -
март | 75 | 2021-03-16 | Чернишова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-3, ШСН-101-3 группа № 1. | НН | 74 | 13 | 2021-03-29 | 0 | 2021-03-29 | № 74 29.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44284 |  |  | СМР хоз. Способ, установка ШСН в разрез КЛ-0,4кВ № 101-3
март | 76 | 2021-03-17 | Карамян В.Э. | Циглера 4 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-80 Ф-8 «Циглера, Лазурная». | НН | 75 | 12 | 2021-03-29 | 0 | 2021-03-29 | № 75 29.03.2021 | 550 |  |  |  | -44284 |  | выполнено | СПЛИТ
март | 77 | 2021-03-18 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Матросова 71 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-2, вновь построенная ВЛ-0,4кВ № 145.2 | НН | 76 | 13 | 2021-03-31 | 0 | 2021-03-31 | № 76 31.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44286 |  |  | СМР
март | 78 | 2021-03-22 | ПАО "МТС" | напротив МКД по ул. Менделеева 26 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-12, ЩСН-9-12 группа № 4. | НН | 77 | 11 | 2021-04-02 | 4 | 2021-04-06 | № 77 02.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44292 |  |  | СМР хоз. способ
март | 79 | 2021-03-26 | Котелевская Т.С. | Орджоникидзе 58А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». | НН | 78 | 13 | 2021-04-08 | 0 | 2021-04-08 | № 78 08.04.2021 | 550 |  |  |  | -44294 |  | выполнено | СПЛИТ
март | 80 | 2021-03-26 | Пилипенко А.А. | район ул. Приборостроительная 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-2, вновь построенная КЛ-0,4кВ № 103.2.1 с концов питающей КЛ-0,4кВ № 103.2 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6 | НН | 79 | 13 | 2021-04-08 | 0 | 2021-04-08 | № 79 08.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44294 |  |  | СМР хоз. Способ, вывести КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6, собрать шкаф с Учетом на стене павильона заявителя
март | 81 | 2021-03-29 | Хугаев И.Б. | Гагарина 10, пом. № 3-4 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-12 | НН | 80 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-04-05 | № 80 05.04.201 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | № 21-80 29.03.21 от 05.04.2021 | выполнено
март | 82 | 2021-03-30 | Ширяев В.Б. | Верхняя 25 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 81 | 9 | 2021-04-08 | 0 | 2021-04-08 | № 81 08.04.2021 | 550 |  |  |  | -44294 |  | выполнено | СПЛИТ
март | 83 | 2021-03-31 | Хугаев У.Б. | Менделеева 30 | нежилое помещение |  | 4/220 сс | п/ст. «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5 «Менделеева 30». | НН | 82 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-31 | № 21-82 31.03.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | № 21-82 31.03.21 от 31.03.2021 | выполнено
март | 84 | 2021-03-30 | Степко Л.Н. | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 83 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявкуа аннулилирована заявителем, подана новая заявка | - | -
март | 85 | 2021-03-31 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2", район уч. № 43 | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», Опора № 32, вновь монтируемая КТП-339 Ф-1. | СН-2 | 84 | 12 | 2021-04-12 | 7 | 2021-04-19 | № 84 12.04.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44305 |  |  | СМР, установка КТП, УЧЕТ В КТП
апрель | 86 | 2021-04-01 | Китам И.И. | район ул. Фрунзе 150 | Автостоянка | 45 | 45/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-153 Ф-17, с вновь построенной ВЛ-0,4кВ № 153.17. | НН | 85 | 13 | 2021-04-14 | 112 | 2021-08-04 | № 85 14.04.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44412 |  |  | СМР хоз. Способ, БЕЗ УЧЕТА
апрель | 87 | 2021-04-01 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 86 | 13 | 2021-04-14 | 0 | 2021-04-14 | № 86 14.04.2021 | 550 |  |  |  | -44300 |  |  | Дважды оплатил, надо вернуть 550руб., СПЛИТ
апрель | 88 | 2021-04-01 | Лебедянцев Ю.Ю. | З. Космодемьянской 5А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВКЛ-0,4кВ № 52-9.1. | НН | 87 | 13 | 2021-04-14 | 2 | 2021-04-16 | № 87 14.04.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44302 |  |  | СМР ПКЭ, ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, БЕЗ УЧЕТА
апрель | 90 | 2021-04-05 | Чубова А.А. | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована | - | -
апрель | 91 | 2021-04-05 | Скородумов Ю.В. | район ул. Гагарина 56 | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 группа № 1. | НН | 90 | 14 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-20 | № 90 19.04.2021 | 550 |  |  |  | -44306 |  | выполнено | Дважды оплатил, надо вернуть 550руб., СПЛИТ
апрель | 92 | 2021-04-05 | Кулигин Г.Л | Пятигорская 20А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-3 | НН | 91 | 13 | 2021-04-18 | 3 | 2021-04-21 | № 91 18.04.2021 | 550 |  |  |  | -44307 |  |  | СПЛИТ
апрель | 93 | 2021-04-05 | Алексеева А.Р | Спортивный 8 | нежилое здание | 14 | 14/380 сс | п/ст «КПФ», КТП-259 Ф-3 | СН-2 | 92 | -44291 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
апрель | 94 | 2021-04-05 | Гребенюк В.С. | Школьная 41 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-12 «Бабушкина». | НН | 93 | 14 | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-27 | № 93 19.04.2021 | 550 |  |  |  | -44313 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 95 | 2021-04-06 | Сушук А.Ф. | Пограничная 79 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-126 Ф-3, с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 126.3. | НН | 94 | 16 | 2021-04-22 | 0 | 2021-04-22 | № 94 22.04.2021 | 550 |  |  |  | -44308 |  |  | СМР ПКЭ, достроить ВЛ-0,4кВ № 126.3, СПЛИТ
апрель | 96 | 2021-04-06 | ООО Спутник плюс | Менделеева 34 | нежилое помещение | 1.1 | 1,1/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-9 | НН | 95 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-04-08 | № 21-95 08.04.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
апрель | 97 | 2021-04-06 | ООО Невинномысские городские бани | Крымский 4 | нежилое помещение | 97 | 97/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-19,Ф-3. | СН-2 | 96 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-04-12 | № 21-96 12.04.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
апрель | 98 | 2021-04-07 | Марчуков С.Г. | Проточная 19-А | участок под ИЖС | 11.5 | 11,5/380 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-215 Ф-2 «ул. Проточная». | НН | 97 | 13 | 2021-04-20 | 4 | 2021-04-24 | № 97 20.04.2021 | 40132.03 | - | 21-97 07.04.21 от 03.09.2021 | 2021-09-03 | 132 | 21-97 07.04.21 от 03.09.2021 | выполнено | СПЛИТ
апрель | 99 | 2021-04-08 | Подгорный П.П. | Степная 55 | нежилое здание | 7 | 7/220 | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 98 | 13 | 2021-04-21 | 22 | 2021-05-13 | № 98 21.04.2021 | 550 |  |  |  | -44329 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 100 | 2021-04-09 | Борисова Т.В. | проезд Южный 23 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-8. | НН | 99 | 17 | 2021-04-26 | -44312 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
апрель | 101 | 2021-04-12 | Караогланян В.С. | Кооперативная 106 | участок под МКД | 232 | 232/380 | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована в связи с неуплатой | - | -
апрель | 102 | 2021-04-13 | Сокаев С.С. | Офицерский 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-239 Ф-4 «Офицерский». | НН | 101 | 13 | 2021-04-26 | 2 | 2021-04-28 | № 101 28.04.2021 | 550 |  |  |  | -44314 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 103 | 2021-04-13 | Шкрыль Д.Г. | Комарова 2 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-180 Ф-9 «Комарова (чётная)». | НН | 102 | 13 | 2021-04-26 | 16 | 2021-05-12 | № 102 12.05.2021 | 550 |  |  |  | -44328 |  |  | СПЛИТ
| 104 | 2021-04-13 | Абдрахманов А.А. | Краснопартизанская 3а | стройплощадка | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована в связи с неуплатой | - | -
апрель | 105 | 2021-04-14 | Спепко Л.Н. | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП 189 Ф-5. | НН | 104 | 12 | 2021-04-26 | 3 | 2021-04-29 | № 104 26.04.2021 | 550 |  |  |  | -44315 |  |  | СПЛИТ | у заявителя все готова
апрель | 106 | 2021-04-15 | ООО "Спутник плюс" | Менделеева 34 | нежилое помещение | 43 | 43/380 с 1,1/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-3 Ф-10. | НН | 105 | 13 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-29 | № 105 28.04.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44315 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА
апрель | 107 | 2021-04-16 | ИП Айрапетов Р.Ю. | Калинина 82 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-9. | НН | 106 | 10 | 2021-04-26 | 106 | 2021-08-10 | № 106 26.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44418 |  |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам
апрель | 108 | 2021-04-16 | ИП Попова М.А. | Гагарина 21 | нестационарный торговый павильон | 35 | 35/380 с 50/380 опосред. присоедин | - | - | 107 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | 1000 | - | - | - | #VALUE! | - | выполнено | Уменьшение мощности, в связи с опосредованным присоединением
апрель | 109 | 2021-04-16 | Антипова Е.Ф. | Шевченко 7Б | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Казьминский водозабор» яч.60, п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-208 Ф- | НН | 108 | 10 | 2021-04-26 | 35 | 2021-05-31 | № 108 31.05.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44347 |  |  | УЧЕТ | опосредованное присоединение, УУ В ТП-208
апрель | 110 | 2021-04-16 | Чубова А.А. | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-85 Ф-3 | НН | 109 | 13 | 2021-04-29 | 14 | 2021-05-13 | № 109 29.04.2021 | 550 |  |  |  | -44329 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 111 | 2021-04-19 | Никитин Н.Н. | Шерстянников 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована по запросу заявителя | - | -
апрель | 112 | 2021-04-20 | Титаренко А.А. | Кавказская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-2 "Береговой" | НН | 111 | 15 | 2021-05-05 | 14 | 2021-05-19 | № 111 05.05.2021 | 550 |  |  |  | -44335 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 113 | 2021-04-20 | Горбунова Е.А. | район фонтана по бульвару Мира | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «25Азот» РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-7, ШСН-5/7 группа № 4. | НН | 112 | 1 | 2021-04-21 |  | 2021-04-22 | № 112 21.04.2021 | 550 |  |  |  | -44308 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ в ШСН-5-7
апрель | 114 | 2021-04-14 | Лисицин И.А. | Магистральная 14 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 113 | 13 | 2021-04-27 |  | 2021-04-28 | № 113 27.04.2021 | 550 |  |  |  | -44314 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 115 | 2021-04-21 | Шутов М.А. | Южная кад. номер: 26:16:070850:37 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-41 Ф-8. | НН | 114 | 14 | 2021-05-05 |  | 2021-05-13 | № 114 05.05.2021 | 550 |  |  |  | -44329 |  |  | СПЛИТ
апрель | 116 | 2021-04-26 | Водолажская А.С. | Рождественская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2. | НН | 115 | 22 | 2021-05-18 |  |  | № 115 18.05.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  | ? | СПЛИТ
апрель | 118 | 2021-04-28 | Чебан С.П. | Западная 71 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а». | НН | 116 | 22 | 2021-05-20 |  | 2021-05-25 | № 116 20.05.2021 | 550 |  |  |  | -44341 |  | выполнено | СПЛИТ
апрель | 117 | 2021-04-27 | Алейникова И.Н. | Апанасенко кад. номер: 26:16:071701:11 | Автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-241. | НН | 117 | 22 | 2021-05-19 |  | 2021-06-03 | № 117 19.05.2021 | 550 |  |  |  | -44350 |  |  | СМР, СПЛИТ | Отпайка ВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ
апрель | 119 | 2021-04-29 | ПАО "Вымпелком" | Загородная 2/1 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-117 Ф-4 «Социалистическая-четная». | НН | 118 | 22 | 2021-05-21 |  | 2021-05-28 | № 118 21.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44344 |  |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ
апрель | 120 | 2021-04-30 | Калмыков О.В. | Рождественская 84 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2 «Русская». | НН | 119 | 24 | 2021-05-24 |  |  | № 119 24.05.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, СПЛИТ | ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ,
май | 121 | 2021-05-12 | Селиверстов А.А. | Верхняя 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1. | НН | 120 | 13 | 2021-05-25 |  | 2021-05-27 | № 120 25.05.2021 | 550 |  |  |  | -44343 |  |  | СПЛИТ
май | 122 | 2021-05-12 | Хайруллин Д.Ф. | Рождественская 107 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - |  | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, так как был заключен договор № 94 от 2018г. на данный объект | - | -
май | 123 | 2021-05-12 | Малиновский А.Л. | Жукова 67 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-3 «ЩСН-182-3». | НН | 122 | 19 | 2021-05-31 |  | 2021-06-02 | № 122 31.05.2021 | 550 |  |  |  | -44349 |  | Замечания устранил 17.05.2021 | СПЛИТ
май | 124 | 2021-05-17 | АО "Водоканал" | район ул. Гагарина 5А | временное ТП насосной станции | 35 | 35/380 временное | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18 | СН-2 | 123 | 1 | 2021-05-18 |  |  | № 123 от |  |  |  |  | 0 |  |  | Договор направлен в адрес заявителя для подписания
май | 125 | 2021-05-16 | Константинова И.А. | Береговой 1 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | НН | 124 | 12 | 2021-05-28 |  |  | № 124 28.05.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
май | 126 | 2021-05-19 | Власенко В.И. | Коммунистическая 127 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-64, КТП-74, ЩСН-74 (с шин). | НН | 125 | 12 | 2021-05-31 |  | 2021-06-01 | № 125 31.05.2021 | 550 |  |  |  | -44348 |  |  | СПЛИТ
май | 127 | 2021-05-19 | Воробьев С.С. | Раздольная 7А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18». | НН | 126 | 9 | 2021-05-28 |  | 2021-06-03 | № 126 28.05.2021 | 550 |  |  |  | -44350 |  |  | СПЛИТ
май | 128 | 2021-05-21 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом. № 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-12 «Гагарина 56 (4под.)». | НН | 127 | 13 | 2021-06-03 |  | 2021-06-15 | № 127 03.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44362 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ установлен в щитовой МКД, в подвале подъезда № 4
май | 129 | 2021-05-21 | Хакимова Н.Н. | Комарова 91 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-66 Ф-6 «Комарова». | НН | 128 | 13 | 2021-06-03 |  | 2021-06-07 | № 128 03.06.2021 | 550 |  |  |  | -44354 |  | выполнено | СПЛИТ
май | 130 | 2021-05-18 | ООО ПКП "Ставпромкомплект" | ФАД "Кавказ" 242км 750м. | КТП-257, АЗС | 300 | 300/6кВ с 40/6кВ | п/ст «25 Азот» яч.8., РП-8 яч.12. | СН-2 | 129 | 16 | 2021-06-03 |  |  | № 129 | 47919.26 |  |  |  | 0
май | 131 | 2021-05-24 | Толстых Е.И. | Тельмана 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 Ф-13 «Фурманова». | НН | 130 | 11 | 2021-06-04 |  | 2021-06-21 | № 130 04.06.2021 | 550 |  |  |  | -44368 |  |  | СПЛИТ
май | 132 | 2021-05-24 | Верхуша Е.А. | Калинина 116А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134». | НН | 131 | 11 | 2021-06-04 |  | 2021-06-21 | № 131 04.06.2021 | 550 |  |  |  | -44368 |  |  | СПЛИТ
май | 133 | 2021-05-25 | ИП Прошин А.В. | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А». | НН | 132 | 3 | 2021-05-28 |  | 2021-06-01 | № 132 28.05.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44348 |  |  | УЧЕТ | Смонтировать УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Гагарина 56, под. 11
май | 134 | 2021-05-25 | Проскурина Л.Н. | Офицерский 75 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 133 | 13 | 2021-06-07 |  | 2021-07-14 | № 133 07.06.2021 | 550 |  |  |  | -44391 |  | выполнено | СПЛИТ
май | 135 | 2021-05-27 | ПАО "МТС" | Степная 67 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5. | НН | 134 | 14 | 2021-06-10 |  | 2021-06-21 | № 134 10.06.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44368 |  |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, строительство участка ВЛ-294.5
май | 136 | 2021-05-27 | ПАО "МТС" | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «25 Азот», КТП-116 Ф-4. | СН-2 | 135 | 14 | 2021-06-10 |  | 2021-06-21 | № 135 10.06.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44368 |  |  | УЧЕТ | УУ установить в КТП-116 Ф-4
май | 137 | 2021-05-27 | Малинин А.В. | СНТ "Квант" № 870 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 136 | 22 | 2021-06-18 |  | 2021-06-22 | № 136 18.06.2021 | 550 |  |  |  | -44369 |  | Замечания устранены 04.06.2021 | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
май | 138 | 2021-05-28 | Якобсон В.Р. | СНТ "Квант" № 891 | садовый участок | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 137 | 19 | 2021-06-16 |  | 2021-06-18 | № 137 16.06.2021 | 550 |  |  |  | -44365 |  | Замечания устранены 02.06.2021 | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
май | 139 | 2021-05-31 | Морозова Т.Я. | СНТ "Квант" № 888 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 138 | 22 | 2021-06-22 |  | 2021-06-24 | № 138 22.06.2021 | 550 |  |  |  | -44371 |  | Замечания к заявке от 02.06.2021, замечания устранены 08.06.2021 | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
май | 140 | 2021-05-31 | Занимовский А.А. | Линейная 111, пом. № 20 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5. | НН | 139 | 11 | 2021-06-11 |  | 2021-06-17 | № 139 11.06.2021 | 550 |  |  |  | -44364 |  |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов
май | 141 | 2021-05-31 | Никитин Н.Н. | Шерстянников 28А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ТП-167 Ф-3 «Шерстяников». | НН | 140 | 11 | 2021-06-11 |  | 2021-06-21 | № 140 11.06.2021 | 550 |  |  |  | -44368 |  | выполнено | СПЛИТ
июнь | 142 | 2021-06-01 | Сушков А.М. | СНТ "Квант" № 903 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 141 | 14 | 2021-06-15 |  | 2021-06-16 | № 141 15.06.2021 | 550 |  |  |  | -44363 |  |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
июнь | 143 | 2021-06-01 | ООО "Лофт Фабрика" | Баумана 21И | участок под нежилое здание | 140 | 140/380 | «НГРЭС» 47-ШАБ, РП-4 яч.11, ТП-105 Ф-4. | НН | 142 | 14 | 2021-06-15 |  | 2021-06-17 | № 142 15.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44364 |  |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способов, строительство КЛ-0,4кВ № 105.4, УУ смонтировать в ТП-105 Ф-4.
июнь | 144 | 2021-06-01 | ПАО "Вымпелком" | Гагарина 5Б | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18. | СН-2 | 143 | 14 | 2021-06-15 |  | 2021-06-21 | № 143 15.06.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44368 |  |  | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-27 Ф-18
июнь | 145 | 2021-06-02 | Товчигречко М.И. | Апанасенко 70А | участок под нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-278. | НН | 144 | 13 | 2021-06-15 |  |  | № 144 15.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, УЧЕТ | строительство КТП в районе участка заявителя, УУ смонтировать в КТП-278 Ф-1
июнь | 146 | 2021-06-03 | ГУП СР Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Клубный 7 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-7. | НН | 145 | 12 | 2021-06-15 |  |  | № 145 15.06.2021 | 10797.2 |  |  |  | #VALUE! |  |  | БЕЗ УЧЕТА
июнь | 147 | 2021-06-03 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 20 | 200/380 по II категории надежности | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12. п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7. РП-10 Ф-1, Ф-2 | СН-2 | 146 | #VALUE! | - |  | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем, подана новая заявка на 300кВт | - | -
июнь | 148 | 2021-06-03 | Мангушев А.Ю. | Степная 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 147 | 14 | 2021-06-17 |  | 2021-06-23 | № 147 17.06.2021 | 550 |  |  |  | -44370 |  |  | СПЛИТ
июнь | 149 | 2021-06-03 | Медведьев Н.В. | СНТ "Заря" № 1 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9 «Рябиновая 2,6». | НН | 148 | 14 | 2021-06-17 |  |  | № 148 17.06.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 225.9
июнь | 150 | 2021-06-03 | ООО "Корн-2" | Репина 2 | нежилое здание | 100 | 100/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-3. | СН-2 | 149 | 14 | 2021-06-17 |  | 2021-06-30 | № 149 17.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44377 |  |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-1 на Тр-6/0,4/250кВА, УУ установить в ТП-145 Ф-3
июнь | 151 | 2021-06-03 | Васильев С.В. | Скачковая 51 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 150 | 14 | 2021-06-17 |  | 2021-06-28 | № 150 17.06.2021 | 550 |  |  |  | -44375 |  |  | СПЛИТ
июнь | 152 | 2021-06-04 | Смородина Н.С. | Суворова 66А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-24 Ф-2 «Кутузова – Суворова». | НН | 151 | 14 | 2021-06-18 |  | 2021-06-29 | № 151 18.06.2021 | 550 |  |  |  | -44376 |  |  | СПЛИТ
июнь | 153 | 2021-06-04 | Ходыкина Д.В. | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73. | НН | 152 | #VALUE! | - |  | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой по счету | - | -
июнь | 154 | 2021-06-08 | ИП Володина С.С. | Революционная 57А | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-17. | НН | 153 | 10 | 2021-06-18 |  | 2021-06-22 | № 153 18.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44369 |  |  | СМР | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 214.17 по существующим опорам
июнь | 155 | 2021-06-08 | Караогланян А.А. | район ул. Гагарина 55 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-142 Ф-10. | НН | 154 | 3 | 2021-06-11 |  | 2021-06-16 | № 154 11.06.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44363 |  | выполнено | СМР | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 142.10 по опорам наружного освещения
июнь | 156 | 2021-06-14 | Парамонов М.А. | Степана Разина 8Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2 «Разина». | НН | 155 | 14 | 2021-06-28 |  |  | № 155 28.06.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
июнь | 157 | 2021-06-14 | Парамонов Е.М. | Магистральная 20 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 156 | 14 | 2021-06-28 |  |  | № 156 28.06.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
июнь | 157А | 2021-06-15 | ИП Пономаренко Д.С. | Ленина 59, пом. № 348 | нежилое помещение | 50 | 50/380 перераспределение | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11, опосредовано в ВРУ-1/2 офисных помещений МКД по ул. Ленина 59. | СН-2 | 156А | 13 | 2021-06-28 |  | 2021-07-23 | № 156А 23.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44400 |  |  | УЧЕТ | Смонтировать УУ в щитовой МКД по ул. Ленина 59
июнь | 158 | 2021-06-16 | Полянский Д.Г. | Пионерский 12А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 «пер. Пионерский». | НН | 157 | 13 | 2021-06-29 |  | 2021-07-07 | № 157 29.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44384 |  |  | СПЛИТ
июнь | 159 | 2021-06-16 | Мишукова О.Н. | СНТ "Текстильщик" № 19 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 322.1 | НН | 158 | 19 | 2021-07-05 |  | 2021-07-14 | № 158 05.07.2021 | 550 |  |  |  | -44391 |  | Замечания устранены 22.06.2021 | СПЛИТ
июнь | 160 | 2021-06-17 | ООО "АСТИ" | Маяковского 28Г | нежилое здание | 80 | 80/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-4. | СН-2 | 159 | 0 | 2021-06-17 |  | 2021-06-18 | № 159 17.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44365 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ смонтирован в ТП-204 Ф-4
июнь | 161 | 2021-06-08 | Шарова Ю.Н. | Гагарина 44 | нежилое помещение | 7 | 7/220 с 3/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-42 Ф-8. | НН | 160 | 14 | 2021-06-22 |  | 2021-06-24 | № 160 22.06.2021 | 550 |  |  |  | -44371 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА
июнь | 162 | 2021-06-23 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | МКД | 23 | 23/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-193 Ф-30, ЩСН-193/30, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2, с опоры ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2. | НН | 161 | 6 | 2021-06-29 |  | 2021-07-01 | № 161 29.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44378 |  |  | СПЛИТ
июнь | 163 | 2021-06-22 | Сигачев А.Г. | Степная 11 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-10, ЩСН-22-7 группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-22-7.2. | НН | 162 | 13 | 2021-07-05 |  | 2021-07-09 | № 162 05.07.2021 | 550 |  |  |  | -44386 |  |  | СПЛИТ
июнь | 164 | 2021-06-22 | Кондратенко С.М. | Б. Мира 8 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44-22 группа № 2, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-44-22.2 от ШСН-44-22 группа № 2 . | НН | 163 | 13 | 2021-07-05 |  | 2021-07-12 | № 163 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44389 |  |  | СМР, УЧЕТ | ПКЭ, прокладка КЛ-0,4кВ, хоз. Способом установить шкаф учета на тыловой стене павильона
июнь | 165 | 2021-06-22 | Караулова О.В. | Фрунзе 152 пом. № 93 | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст «Тяговая», КТП-243 Ф-1, Ф-2, опосредованно в ВРУ-2-250-21УХЛ 4 группа № 4 МКД по ул. Фрунзе 152 (подъезд № 4). | СН-2 | 164 | 13 | 2021-07-05 |  | 2021-07-08 | № 164 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44385 |  |  | УЧЕТ | Хоз. Способ, монтаж УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Фрунзе 152, под. № 4
июнь | 166 | 2021-06-23 | Лещенко А.Н. | Степная 45 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3 «ШСН-13.3», ШСН-13.3 группа № 4, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-13-3.4. | НН | 165 | 12 | 2021-07-05 |  | 2021-07-06 | № 165 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44383 |  |  | СМР, УЧЕТ | строительство КЛ-0,4кВ, монтаж ШСН, монтаж УУ в ШСН
июнь | 167 | 2021-06-23 | Семешко Д.Н. | Маяковского 28 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204, реконструируемое РУ-0,4кВ Ф-13. | СН-2 | 166 | 13 | 2021-07-06 |  | 2021-07-08 | № 166 06.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44385 |  |  | СМР, УЧЕТ | ПКЭ, реконструкция РУ-0,4кВ, УУ в ТП-204 Ф-13
июнь | 168 | 2021-06-23 | АО "Водоканал" | район ул. Парковая около моста через р. Кубань | насосная | 35 | 35/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-227 РУ-0,4кВ Ф-18 | СН-2 | 167 | 45 | 2021-08-07 |  |  | № 167 07.08.2021 | 47919.26 |  |  |  | 0 |  |  | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-227 Ф-18
июнь | 169 | 2021-06-24 | Хайрулин Д.Ф. | Рождественская 107 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 171.2. | НН | 168 | 13 | 2021-07-07 |  | 2021-07-07 | № 168 07.07.2021 | 550 |  |  |  | -44384 |  |  | СПЛИТ | У заявителя все готово
июнь | 170 | 25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. 3 Интернационала | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, на опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-63-3.6. | НН | 169 | 13 | 2021-07-08 |  | 2021-08-06 | № 169 08.07.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  |  | СПЛИТ | С ШСШ-63-3 вывести СИП-4 2х16 на опору, установить сплит
июнь | 171 | 25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. 3 Интернационала 7 | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, на опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-63-3.6. | НН | 170 | 13 | 2021-07-08 |  | 2021-08-06 | № 170 08.07.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  | Должны Аннулировать | СПЛИТ | С ШСШ-63-3 вывести СИП-4 2х16 на опору, установить сплит
июнь | 172 | 25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район поворота на объездную дорогу по ул. Калинина | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, ТП-174 Ф-28, ВЛ-0,4кВ № 174.28. | НН | 171 | 13 | 2021-07-08 |  | 2021-08-06 | № 171 08.07.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  |  | СПЛИТ
июнь | 173 | 25.06.2021 | Омельченко Л.В. | Покровская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 172 | 13 | 2021-07-08 |  | 2021-07-12 | № 172 08.07.2021 | 550 |  |  |  | -44389 |  |  | СМР, СПЛИТ | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 194.3 от ул. Покровская 14
июнь | 174 | 25.06.2021 | Голубенко А.В. | СНТ "Текстильщик" № 205 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-2, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 322.2. | НН | 173 | 13 | 2021-07-08 |  | 2021-07-21 | № 173 08.07.2021 | 550 |  |  |  | -44398 |  |  | СМР, СПЛИТ | Строительство ВЛ-0,4кВ № 322.2 от КТП-322 Ф-2 до участка заявителя. Длинна ВЛ-0,4кВ ~ 400метров
июнь | 175 | 26.06.2021 | Ширяев А.В. | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 | - | - | 174 | #VALUE! | - |  | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Замечания от 29.06.2021. Заявка аннулирована новой заявкой | - | -
июнь | 176 | 2021-06-28 | Леонов А.А. | Энгельса 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-6 «Энгельса 98-116», ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 14.6. | НН | 175 | 7 | 2021-07-05 |  | 2021-07-13 | № 175 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44390 |  | выполнено | СПЛИТ
июнь | 177 | 2021-06-28 | Леонов А.А. | Дружбы 102 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 176 | #VALUE! | - |  | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем, так как есть тех. прис. | - | -
июнь | 178 | 2021-06-29 | Галец Н.М. | Линейная 111, пом. № 19 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5, ШРУ-ШСН-63-3.5 | НН | 177 | 12 | 2021-07-11 |  | 2021-07-19 | № 177 11.07.2021 | 550 |  |  |  | -44396 |  | Исправленны замечания от 30.06.2021 | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов, УУ смонтировать в ШРУ-0.4кВ
июль | 179 | 2021-07-01 | Ильченко Р.Н. | Рождественская 130 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 171.2. | НН | 178 | 13 | 2021-07-14 |  | 2021-07-16 | № 178 14.07.2021 | 550 |  |  |  | -44393 |  |  | СМР, СПЛИТ | ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 171.2 от ул. Рождественская 116. Длинна участка ВЛ-0,4кВ ~ 160 метров, вместе с переходом на четную сторону заявителя
июль | 180 | 2021-07-01 | Дедушенко В.М. | СНТ "Мичуринец" № 136 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня», вновь строящийся участок КВЛ-10кВ, вновь строящаяся КТП-341 Ф-1, вновь строящаяся ВЛ-0,4кВ № 341.1. | НН | 179 | 13 | 2021-07-14 |  | 2021-07-15 | № 179 14.07.2021 | 550 |  |  |  | -44392 |  |  | СМР, СПЛИТ | строительство КВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ
июль | 181 | 2021-07-05 | Карамян А.Е. | СНТ "Текстильщик" № 66 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 322.1. | НН | 180 | 11 | 2021-07-16 |  | 2021-07-27 | № 180 16.07.2021 | 550 |  |  |  | -44404 |  |  | СМР, СПЛИТ | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 332.1 от существующей опоры около КТП, до участка заявителя. Длинна ~ 70 метров
июль | 182 | 2021-07-07 | Левченко А.В. | Гагарина 47 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-20, с вновь построенного ВРУ-1/2 в щитовой подъезда № 1, МКД по ул. Гагарина 47. | НН | 181 | 12 | 2021-07-19 |  | 2021-07-26 | № 181 19.07.2021 | 550 |  |  |  | -44403 |  |  | УЧЕТ | Монтаж УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Гагарина 4, под. № 1
июль | 183 | 2021-07-08 | Ходыкина Д.В. | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73 Ф-1, опосредованно с концов питающей КЛ-0,4кВ № 73.1 в ВРУ-0,4кВ АО «Тандер», в подвале здания по бульвару Мира 32 . | НН | 182 | 12 | 2021-07-20 |  |  | № 182 20.07.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | УЧЕТ | Монтаж УУ внежилом помещении заявителя по бульвару Мира 32
июль | 184 | 2021-07-09 | Микаелян Г.К. | Водопроводная 357 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-72 яч.8, вновь построенная КТП-342 РУ-0,4кВ Ф-1. | СН-2 | 183 | 12 | 2021-07-21 |  | 2021-07-22 | № 183 21.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44399 |  |  | СМР, УЧЕТ | строительство КТП-10/0,4/250кВА в разрез КЛ-10кВ № 72.3, на участке заявителя, УУ смонтировать в КТП-342 Ф-1
июль | 185 | 2021-07-11 | Стаценко Н.И. | район набережной р. Кубань | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-12. | СН-2 | 184 | 12 | 2021-07-23 |  |  | № 184 23.07.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-15 Ф-12 - однофазный
июль | 186 | 2021-07-11 | Хакимов Э.А. | Менделеева 17 | нежилое здание | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-1, ВРУ-1/2 группа № 4 МКД по ул. Менделеева 17 (в подвале МКД). | НН | 185 | 12 | 2021-07-23 |  | 1901-07-25 | № 185 23.07.2021 | 550 |  |  |  | -572 |  |  | УЧЕТ | Монтаж УУ в ВРУ-1/2 МКД по ул. Менделеева 17, в подвале
июль | 187 | 2021-07-15 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 1488 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», ВЛ-0,4кВ № 170.2. | НН | 186 | 13 | 2021-07-28 |  | 2021-07-30 | № 186 28.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44407 |  |  | СПЛИТ
июль | 188 | 2021-07-16 | Талхигов М.А. | Верхняя 7А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 187 | 13 | 2021-07-29 |  |  | № 187 29.07.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
июль | 189 | 2021-07-16 | ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 300 | 300/380 по II категории | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12, п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7, вновь строящаяся РП-10 Ф-1, Ф-2. | СН-2 | 188 | 14 | 2021-07-30 |  |  | № 188 | 11539848.92 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, УЧЕТ | Выполнить строительство РП-10, в разрез КЛ-6кВ, на территории заявителя. Смонтировать 2*УУ в РП-10 РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-2
июль | 190 | 2021-07-17 | Валова З.Г. | Скачковая 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | - | НН | 189 | #VALUE! | - |  | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | Замечания к заявке | -
июль | 191 | 2021-07-22 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. Строительная 95 | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9, с вновь построенной по существующим опорам ВЛ-10кВ № 36 "БРУ", ВЛ-0,4кВ № 225.9. | НН | 190 | 13 | 2021-08-04 |  | 2021-08-06 | № 190 04.08.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  |  | СМР, СПЛИТ | Хоз. Способ, смонтировать СИП-4 4-16, от опоры ВЛ-0,4кВ № 225.9 около ул. Рябиновая 1, по опорам ВЛ-10кВ, до перекрестка, где установлен светофор
июль | 192 | 2021-07-22 | Моргунова В.М. | Р. Люксембург 49А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-30 Ф-2, с ВЛ-0,4кВ № 30.2. | НН | 191 | 13 | 2021-08-04 |  | 2021-08-09 | № 191 04.08.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44417 |  |  | СПЛИТ
июль | 193 | 2021-07-25 | Ширяев А.В. | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4, вновь построенный участок ВЛ-0,4кВ. | НН | 192 | 12 | 2021-08-06 |  | 2021-08-10 | № 192 06.08.2021 | 550 |  |  |  | -44418 |  |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
июль | 194 | 2021-07-27 | Винокуров К.А. | Трудовая 81К | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3. | НН | 193 | 13 | 2021-08-09 |  |  | № 193 09.08.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
июль | 195 | 2021-07-28 | Крыжановский О.М. | Степная 45В | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, ТП-158 Ф-9, вновь построенная КЛ-0,4кВ, ШРУ-158-9. | НН | 193А | 13 | 2021-08-10 |  |  | № 193А 10.08.2021 | 40132.03 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, УЧЕТ | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-158 Ф-9 до ШСН, строительство ШСН-158-9, монтаж УУ в ШСН.
июль | 196 | 2021-07-29 | Енокян Д.В. | Пятигорская 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 170.4. | НН | 194 | 0 | 2021-07-29 |  |  | № 194 29.07.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ
июль | 197 | 2021-07-29 | Арзуманян А.А. | Раздольная 8А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ВЛ-10кВ, КТП-194 Ф-6, ВЛ-0,4кВ № 194.6. | НН | 195 | 0 | 2021-07-29 |  |  | № 195 29.07.2021 | 550 |  |  |  | 0 |  | выполнено | СПЛИТ
июль | 198 | 2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 73А | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 196 | -44406 | [8 empty] | 0
июль | 199 | 2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 73 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 197 | -44406 | [8 empty] | 0
июль | 200 | 2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 71А | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 198 | -44406 | [8 empty] | 0
июль | 201 | 2021-07-29 | Цатурян А.С. | Кузнецкий кад. номер 26:16:071006:245 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 199 | -44406 | [8 empty] | 0
июль | 202 | 2021-07-29 | Цатурян А.С. | Кузнецкий кад. номер 26:16:071006:246 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 200 | -44406 | [8 empty] | 0
июль | 203 | 2021-07-30 | Караогланян В.С. | Дунаевского 58 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 201 | -44407 | [8 empty] | 0
август | 204 | 2021-08-02 | Тараненко Е.В. | Раздольная 33 | ИЖС | 15 | 380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-189 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ № 189.2 | НН | 203 | 7 | 2021-08-09 |  | 2021-08-09 | № 203 от 09.08.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44417 |  | выполнено | СПЛИТ
август | 206 | 2021-08-05 | Шилов В.В. | Малиновского 95 | жилой дом | 15 | 15/380 |  | НН | 204 | -44413 | [8 empty] | 0
август | 207 | 2021-08-05 | Межуев Ф.В. | Ейский 29А | жилой дом | 15 | 15/380 |  | НН | 205 | -44413 | [8 empty] | 0
август | 208 | 2021-08-05 | Межуева Е.А. | Ивановский 32 | жилой дом | 15 | 15/380 |  | НН | 206 | -44413 | [8 empty] | 0
август | 209 | 2021-08-05 | Шилова Н.В. | Покровская 27 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 207 | -44413 | [8 empty] | 0
август | 210 | 2021-08-05 | Мусин Д.Ф. | Русская 99 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 208 | -44413 | [8 empty] | 0 |  | Замечания к заявке от 09.08.2021
август | 211 | 2021-08-05 | Шатухина О.А. | Б. Мира 12 / Гагарина 24 | нежилое здание | 70 | 70/380 с 15/380 |  | НН | 209 | -44413 | [8 empty] | 0
август | 212 | 2021-08-05 | Нестеренко Л.Н.. | Мельничный 48А | жилой дом | 10 | 10/0,22 с 5/0,22 |  | НН | 210 | -44413 | [8 empty] | 0
август | 213 | 2021-08-06 | Шаршуков С.А. | Водопроводная 369 | нежилое здание | 100 | 100/380 |  | НН | 211 | -44414 | [8 empty] | 0
август | 214 | 2021-08-08 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/5 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  | НН | 212 | -44416 | [8 empty] | 0
август | 215 | 2021-08-10 | Гориславский Д.В. | А. Платова 37 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 213 | 13 | 2021-08-23 |  |  | № 213 от 23.08.2021 | 550 |  |  |  | 0
август | 216 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/6 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  | НН | 214 | -44418 | [8 empty] | 0
август | 217 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/1 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  | НН | 215 | -44418 | [8 empty] | 0
август | 218 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/2 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  | НН | 216 | -44418 | [8 empty] | 0
август | 219 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/3 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  | НН | 217 | -44418 | [8 empty] | 0
август | 220 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/4 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  | НН | 218 | -44418 | [8 empty] | 0
август | 221 | 2021-08-17 | Михайленко В.В. | шоссе Пятигорское 7А, гараж № 17 | гараж | 5 | 5/220 |  | НН | 219 | -44425 | [8 empty] | 0
август | 222 | 2021-08-18 | Дудкина Л.А. | Кирова 22 | магазин | 15 | 15/380 |  | НН | 220 | -44426 | [8 empty] | 0
август | 223 | 2021-08-19 | Караогланян А.А. | Васильевский 12 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  | НН | 221 | -44427 | [8 empty] | 0
август | 224 | 2021-08-19 | Ковалев С.В. | Луговая 39 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 222 | -44427 | [8 empty] | 0
август | 225 | 2021-08-19 | Валова З.Г. | Скачковая 7 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  | НН | 223 | -44427 | [8 empty] | 0
август | 226 | 2021-08-19 | Харченко А.Н. | СНТ "Приборист" | садовый участок | 5 | 5/220 |  | НН | 224 | -44427 | [8 empty] | 0
август | 227 | 2021-08-20 | АО "Водоканал" | район перекрестка ул. Линейная и ул. Менделеева | передвижной насос | 75 | 75/380 временный тех. прис. |  | НН | 225 | 0 | 2021-08-20 |  |  | № 225 |  |  |  |  | 0
август | 228 | 2021-08-24 | Ван Юнгли | Маяковского 28 | нежилое здание | 300 | 300/380 |  | СН-2 | 226 | 6 | 2021-08-30 |  |  | № 226 |  |  |  |  | 0
август | 229 | 2021-08-20 | Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Клубный 7 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 |  | НН | 227 | -44428 | [8 empty] | 0
август | 230 | 2021-08-19 | ООО "Зерновой терминал Невинномысский" | Кочубеевский район, х. Стародворцовский, 247км. ФД Кавказ, земельный участок № 1 | нежилое здание | 200 | 200/380 с 34/380 |  | СН-2 | 228 | 13 | 2021-09-01 |  |  | № 228 от |  |  |  |  | 0
август | 231 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 58А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 229 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 232 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 60А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 230 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 233 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 62А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 231 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 234 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 64А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 232 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 235 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 73А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 233 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 236 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 75А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 234 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 237 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 77А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 235 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 238 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 79А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 236 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 239 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 81А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 237 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 240 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 83А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 238 | -44433 | [8 empty] | 0
август | 241 | 2021-08-26 | Дидух В.С. | Раздольная 66 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  | НН | 239 | -44434 | [8 empty] | 0
август | 242 | 2021-08-26 | Гедыгушева Т.А. | Кубанская 43 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  | НН | 240 | -44434 | [8 empty] | 0
август | 243 | 2021-08-30 | Мехтиев Р.Г. | Донская 39 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  | НН | 241 | -44438 | [8 empty] | 0
август | 244 | 2021-08-31 | Шварц В.М. | Тимофеева 55 | Участок под ИЖС | 6 | 6/220 |  | НН | 242 | -44439 | [8 empty] | 0
сентябрь | 245 | 2021-09-07 | Комарова С.В. | Б. Мира 33 | Автостоянка | 50 | 50/380 |  | НН | 243 | -44446 | [8 empty] | 0
сентябрь | 246 | 2021-09-07 | Разумный С.Н. | Баусана 4А пом. № 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  | НН | 244 | -44446 | [8 empty] | 0
сентябрь | 247 | 2021-09-07 | Разумный С.Н. | Баусана 4А пом. № 4 | нежилое помещение | 45 | 45/380 |  | НН | 245 | -44446 | [8 empty] | 0
сентябрь | 248 | 2021-09-07 | Шинкарева А.В. | Водопроводная 250 | жилой дом | 15 | 15/380 |  | НН | 246 | -44446 | [8 empty] | 0
сентябрь | 249 | 2021-09-07 | ПАО "Вымпелком" | Пушкина 2 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 |  | НН | 247 | -44446 | [8 empty] | 0
сентябрь | 250 | 2021-09-09 | Медведьев Н.В. | СНТ "Заря" № 1 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 |  | НН | 248 | -44448 | [8 empty] | 0
сентябрь | 251 | 2021-09-10 | Бабуева Р.П. | Раздольная 9 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 249 | -44449 | [8 empty] | 0
сентябрь | 252 | 2021-09-13 | АО "Первая башенная компания" | район ул. Гагарина 51 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 |  | СН-2 | 250 | -44452 | [8 empty] | 0
сентябрь | 253 | 2021-09-13 | Бондаренко А.В. | СНТ "Текстильщик" № 65 | участок для садоводства | 15 | 15/380 |  | НН | 251 | -44452 | [8 empty] | 0
сентябрь | 254 | 2021-09-09 | Павлий К.А. | Березовая 1А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 252 | -44448 | [8 empty] | 0
сентябрь | 255 | 2021-09-15 | Мякенькая Л.А. | Полевая 17 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 |  | НН | 253 | -44454 | [8 empty] | 0
сентябрь | 256 | 2021-09-16 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Белово | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 |  | СН-2 | 254 | -44455 | [8 empty] | 0
сентябрь | 257 | 2021-09-21 | ООО Зерновой терминал "Невинномысский" | Кочубеевский район, х. Стародворцовский, 247км. ФД Кавказ, земельный участок № 1 | нежилое здание | 400 | 400/380 |  | СН-2 | 255 | -44460 | [8 empty] | 0
сентябрь | 258 | 2021-09-22 | Морозкин И.В. | Павлова 7А | нежилое здание | 15 | 15/380 с 5/220 |  | НН | 256 | -44461 | [8 empty] | 0
сентябрь | 259 | 2021-09-23 | ООО "Спецстрой" | район МКД по ул. Гагарина 34 | нестационарный торговый павильон | 25 | 25/380 |  | НН | 257 | -44462 | [8 empty] | 0
сентябрь | 260 | 2021-09-23 | ООО "Спецстрой" | район Б. Мира 39 | нестационарный торговый павильон | 25 | 25/380 |  | СН-2 | 258 | -44462 | [8 empty] | 0
сентябрь | 261 | 2021-09-23 | Мусина Л.Н. | Русская 99 | жилой дом | 15 | 15/380 |  | НН | 259 | -44462 | [8 empty] | 0
сентябрь | 262 | 2021-09-28 | Калошин В.Н. | Раздольная 9А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 260 | -44467 | [8 empty] | 0
сентябрь | 263 | 2021-09-28 | Ковалев В.И. | Калинина 173 | нежилое помещение | 30 | 15/380 |  | НН | 261 | -44467 | [8 empty] | 0
сентябрь | 264 | 2021-09-28 | Роговенко А.В. | Чкалова 45 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 262 | -44467 | [8 empty] | 0
сентябрь | 265 | 2021-09-28 | Павлов С.В. | Толстого 58 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 263 | -44467 | [8 empty] | 0
сентябрь | 266 | 2021-09-29 | Батагова Е.А. | Первомайская 43А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 264 | -44468 | [8 empty] | 0
сентябрь | 267 | 2021-09-29 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | ВРУ-0,4кВ МКД | 120 | 120/380 |  | НН | 265 | -44468 | [8 empty] | 0
сентябрь | 268 | 2021-09-29 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | ВРУ-0,4кВ МКД | 98 | 98/380 |  | НН | 266 | -44468 | [8 empty] | 0
сентябрь | 269 | 2021-09-29 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | ВРУ-0,4кВ МКД | 98 | 98/380 |  | НН | 267 | -44468 | [8 empty] | 0
сентябрь | 270 | 2021-09-29 | Калинин Д.М. | Достоевского 65А | жилой дом | 5 | 5/0,22 |  | НН | 268 | -44468 | [8 empty] | 0
сентябрь | 271 | [8 empty] | 269 | 0 | [8 empty] | 0
сентябрь | 272 | [8 empty] | 270 | 0 | [8 empty] | 0
сентябрь | 273 | [8 empty] | 271 | 0 | [8 empty] | 0
сентябрь | 274 | [8 empty] | 272 | 0 | [8 empty] | 0
сентябрь | 275 | [8 empty] | 273 | 0 | [8 empty] | 0
сентябрь | 276 | [8 empty] | 274 | 0 | [8 empty] | 0
| 277 | [8 empty] | 275 | 0 | [8 empty] | 0
| 278 | [8 empty] | 276 | 0 | [8 empty] | 0
| 279 | [8 empty] | 277 | 0 | [8 empty] | 0
| 280 | [8 empty] | 278 | 0 | [8 empty] | 0
| 281 | [8 empty] | 279 | 0 | [8 empty] | 0
| 282 | [8 empty] | 280 | 0 | [8 empty] | 0
| 283 | [8 empty] | 281 | 0 | [8 empty] | 0
| 284 | [8 empty] | 282 | 0 | [8 empty] | 0
| 285 | [8 empty] | 283 | 0 | [8 empty] | 0
| 286 | [8 empty] | 284 | 0 | [8 empty] | 0
| 287 | [8 empty] | 285 | 0 | [8 empty] | 0
| 288 | [8 empty] | 286 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 287 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 288 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 289 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 290 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 291 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 292 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 293 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 294 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 295 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 296 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 297 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 298 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 299 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 300 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 301 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 302 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 303 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 304 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 305 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 306 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 307 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 308 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 309 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 310 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 311 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 312 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 313 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 314 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 315 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 316 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 317 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 318 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 319 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 320 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 321 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 322 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 323 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 324 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 325 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 326 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 327 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 328 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 329 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 330 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 331 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 332 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 333 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 334 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 335 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 336 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 337 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 338 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 339 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 340 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 341 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 342 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 343 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 344 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 345 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 346 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 347 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 348 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 349 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 350 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 351 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 352 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 353 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 354 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 355 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 356 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 357 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 358 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 359 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 360 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 361 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 362 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 363 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 364 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 365 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 366 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 367 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 368 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 369 | 0 | [8 empty] | 0
[10 empty] | 370 | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Лист1
Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Примечание | Уточнения | Мероприятия | ТЗ
2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 11 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 1 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | № 1 26.01.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 2 | 2021-01-26 | - | - | - | Заявка аннулирована | -
2021-01-14 | Кирилюс Д.Г. | Маяковского 28 | нежилое помещение | 28 | 28/380 опосредованное присоед. | п/ст «КПФ» Ф-61 «РП Котельная» яч.7, ТП-209 Ф-5. | НН | 3 | - | - | - | - | Технические условия перераспределителя согласованны
2021-01-14 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 4 | - | - | - | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | -
2021-01-14 | Ольховик А.В. | Жукова 31 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ » Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-15 «Жукова», ВЛ-0,4кВ № 182.15. | НН | 5 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | № 5 26.01.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-14 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 6 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | № 6 26.01.2021 | 550 | Заявка аннулирована за неуплату | СПЛИТ
2021-01-14 | Сырман Р.А. | Северная 13А | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Тяговая", ТП-63 Ф-8 | НН | 7 | - | 2021-01-21 | № 21-7 21.01.2021 | 1000 | выполнено
2021-01-14 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | магазин | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-8 | НН | 8 | - | - | - | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | -
2021-01-15 | Горбунова Г.А. | Калинина 149Б, пом. № 11 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-160 Ф-18 | СН-2 | 9 | - | 2021-01-21 | № 21-9 21.01.2021 | 1000 | выполнено
2021-01-15 | Непомнящий С.А. | Павлова 19, пом. 34-39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот», ТП-6 Ф-1. | НН | 10 | - | 2021-01-21 | № 21-10 21.01.2021 | 1000 | выполнено
2021-01-20 | О О О "А.ЭСТЕТИК" | ул. Гагарина 44 кв. 23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 ф -8 | НН | 11 | - | 2021-01-27 | № 21-11 27.01.2021 | 1000 | выполнено
2021-01-20 | Ксенофонтов М.С. | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12 | НН | 12 | - | 2021-01-26 | № 21-12 26.01.2021 | 1000 | выполнено
2021-01-15 | ПАО "Вымпелком" | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ШСН-193-30-2, группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ШСН-193-30-2/2. | НН | 13 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | № 13 28.01.2021 | 10797.2 | выполнено | СМР, БЕЗ УЧЕТА | Хоз. способ, монтаж СИП по опорам наружного освещение
2021-01-21 | Новосельцев Н.Н. | район ул. Дунаевского | земельный участок под магазин | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-89 Ф-3 | СН-2 | 14 | - | 2021-01-22 | № 21-14 22.01.2021 | 1000 | выполнено
2021-01-15 | Кондраков А.П. | Достоевского 35 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 22.5 | НН | 15 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | № 15 29.01.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-19 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 16 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | № 16 01.02.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-21 | Нестеренко С.В. | Южная 2Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-5 «Строительная» | НН | 17 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | № 17 02.03.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | Хоз. способ, Завернули план трассу прохождения участка ВЛ-0,4кВ
2021-01-26 | Скородумов Ю.В. | Гагарина 56 | торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 гр. № 1. | НН | 18 | 2021-02-03 | - | - | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
2021-01-26 | Пленкин Э.Г. | Пятигорское шоссе 7А, гараж № 11 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШР-285-1-1 группа № 11 | НН | 19 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | № 19 05.02.2021 | 550 | выполнено | УЧЕТ | Установка УУ в ШВУ-0,22кВ заявителя
2021-01-26 | Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» города Невинномысска | Менделеева 31 | нежилое помещение | 44.5 | 44,5/380 с 34,5/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-5, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 группа № 1, которое расположено в щитовой МКД по ул. Менделеева 31. | НН | 20 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | № 20 08.02.2021 | 40132.03 | выполнено | УЧЕТ | Смонтировали шкаф учета в щитовой, в подвале
27.01.2021 | Караогланян Н.А. | Энгельса 133 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-8 «Энгельса», ВЛ-0,4кВ № 26.8. | НН | 21 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | № 21 09.02.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-28 | Миженская Н.И. | СНТ "Восход-2", уч. № 1489 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2 | НН | 22 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | № 22 10.02.2021 | 550 | выполнено | СМР, СПЛИТ | Хоз. способ, смонтировали участок ВЛ-0,4кВ, 2 опоры
2021-01-28 | Боярчук И.В. | Энгельса 34 | земельный участок под магазин | 78 | 78/380 с 20/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-155 Ф-15, КЛ-0,4кВ № 155.15. | НН | 23 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | № 23 10.02.2021 | 38206.92 | выполнено | УЧЕТ | Смонтировали УУ и ВА-140А в ВРУ-0,4кВ заявителя
2021-01-28 | Князев Н.А. | Степная 70А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5, «Демьяна-Бедного», ВЛ-0,4кВ № 294.5. | НН | 24 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | № 24 10.02.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-28 | Матвиенко С.П. | Степная 174/2 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная», ВЛ-0,4кВ № 237.2. | НН | 25 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | № 25 10.02.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-01-29 | Кондратенко С.М. | район ул. Приборостроительной 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 26 | 2021-02-10 | - | - | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
2021-01-29 | Панченко С.А. | Революционная 147А | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 27 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | № 27 04.02.2021 | 55992.9 | выполнено | СМР, УЧЕТ | КЭС, Выполнили строительство КЛ-0,4кВ, ШСН-0,4кВ, в ШСН установили УУ и отходящий коммутационный аппарат
2021-02-04 | ООО Зерновой терминал | ФАД Кавказ | нежилое здание |  | 34/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68 ТП-140 ф-10 | СН-2 | 21-27 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | № 21-27 04.02.2021 | 1000 | выполнено
2021-02-08 | Матвиенко Е.В. | Весенняя 10А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-220 Ф-11 «Весенняя». | НН | 28 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | № 28 10.02.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-02-08 | ООО "Центральный парк культуры и отдыха" | Менделеева 11 | парк | 241 | 241/380 с 141/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-1. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-3. | СН-2 | 29 | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
2021-02-08 | Ижукова Л.Б. | СНТ "Зеленый мыс" № 244 | участок под коммерчесскую деятельность | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-5. | НН | 30 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | № 30 17.02.2021 | 5407.92 |  | БЕЗ УЧЕТА | -
2021-02-09 | Козловский И.О. | Революционная 57А, пом. 1-3 | нежилое помещение | 89.5 | 89,5/380 с 74,5/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-12. | СН-2 | 31 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | № 31 17.02.2021 | 10797.2 | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | -
2021-02-10 | Чернышова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | - | - | 32 | - | - | - | - | Аннулирована заявителем, подана новая заявка через личный кабинет | - | -
2021-02-10 | Шейкина Л.А. | Революционная 27 | участок под МКД | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-5, ШСН-214-5 группа № 1, ВЛ-0,4кВ № ШСН-214-5/1. | НН | 33 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | № 33 20.02.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, Смонтировать СИП по существующим опора, установить СПЛИТ на опоре
2021-02-11 | Цвидова Е.Е. | Менделеева 18 посм 12 | нежилое помещение | 3 | 3/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7 ТП-5 Ф-2, | НН | 34 | - | 2021-02-11 | № 21-34 11.02.2021 | 1000
2021-02-11 | Саркисян С.В. | Калинина 53 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-7, Ф-14 | НН | 35 | - | 2021-02-17 | № 21-35 17.02.2021 | 1000
2021-02-12 | Тонкарев В.И. | Комарова 41 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-7 «Комарова (нечетная)», ВЛ-0,4кВ № 180.7. | НН | 36 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | № 36 25.02.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-02-13 | Медведь П.М. | Пограничная 47А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-68 Ф-3 «Пограничная», ВЛ-0,4кВ № 68.3. | НН | 37 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | № 37 26.02.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-02-15 | ПАО "Вымпелком" | Спартака 25 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | «НГРЭС» РП-4 47ШАБ, ТП-58 Ф-2 «Поселок РЭС», ВЛ-0,4кВ № 58.2. | НН | 38 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | № 38 01.03.2021 | 40132.03 | Аннулирует заявку, в связи с подключением от Кочубеевских сетей | СМР
2021-02-16 | ПАО "Вымпелком" | Анджиевского 21 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4 «Федько четная», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 39 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | № 39 01.03.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | хоз. способ
2021-02-15 | ООО "Открытие" | Ленина 57 | МКД | 150 | 150/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-6 | СН-2 | 40 | - | 2021-02-17 | № 21-40 17.02.2021 | 1000
2021-02-15 | ООО "Открытие" | Ленина 59 | МКД с нежилыми помещениями | 650 | 650/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-9, Ф-12, Ф-2, Ф-11. | СН-2 | 41 | - | 2021-02-17 | № 21-41 17.02.2021 | 1000
2021-02-17 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2" | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339. | НН | 42 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | № 42 02.03.2021 | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
2021-02-17 | Абдрахманов А.А. | ул. Матросова район железнодорожного переезда | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Казьминский водозабор» Ф-60, ТП-28 Ф-13 «Шоссейная», ВЛ-0,4кВ № 28.13. | НН | 43 | 2021-03-02 | 2021-03-19 | № 43 02.03.2021 | 40132.03 |  | СПЛИТ
2021-01-16 | Вирвани Л.А | Крымский 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-17 | НН | 44 | - | 2021-02-20 | № 21-44 20.02.2021 | 1000
2021-01-16 | Вирвани Л.А | Чайковского 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» ТП-3 Ф-2 | НН | 45 | - | 2021-02-20 | № 21-45 20.02.2021 | 1000
2021-02-17 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 121.5. | НН | 46 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | № 46 02.03.2021 | 40132.03 | выполнено | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, УУ В ТП-121 Ф-5
2021-02-20 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" "№ 1487 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 47 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | № 47 09.03.2021 | 550 | выполнено | СМР, СПЛИТ | хоз. способ
2021-02-20 | Истратов Д.А. | Павлова 1В | нежилое здание | 130 | 130/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-9-5 группа № 2. | НН | 48 | 2021-03-09 | 2021-05-19 | № 48 09.03.2021 | 85636.2 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, в процессе, необходим монтаж УУ в ШСН-9-5!!! И УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ РЯДОМ С ШСН-9-5
2021-02-20 | Истратов Д.А. | Павлова 1Г | нежилое здание | 70 | 70/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-15/4, группа № 1. | НН | 49 | 2021-03-09 | 2021-05-19 | № 49 09.03.2021 | 46111.8 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, в процессе, необходим монтаж УУ в ШСН-9-5!!! И УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ РЯДОМ С ШСН-9-5
2021-02-25 | Тикменова Е.Л. | Калинина 131 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-8, с опоры ВЛ-0,4кВ № 22.8 | НН | 50 | - | 2021-02-26 | № 21-50 26.02.2021 | 1000
2021-02-25 | Канцев Д.С. | Крымский 6, пом. № 19, 20 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 51 | - | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000
2021-02-25 | Канцев Д.С. | Крымский 6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 52 | - | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000
2021-03-02 | ПАО "МТС" | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | 53 | - | - | - | - | Аннулирована заявителем, в связи с опосредованным присоединением к сетям Арнест | - | -
2021-02-25 | Щенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежтлое здание | 141.49 | 141,49/380 с 70/380 | - | - | 54 | - | - | - | - | Аннулирована заявителем, в связи с подачей новой заявки на Р=282,98кВт | - | -
2021-03-02 | Ковалев В.А. | Маяковского 1 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-207 Ф-22, с концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.22.1 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Маяковского 1. | НН | 55 | 2021-03-15 | - | № 55 15.03.2021 | 10797.2 | Аннулирован за неуплату счета | - | -
2021-03-02 | Религиозная организация "Управленческий центр Новоапостольной церкви в России" | Советская 24 | нежилое здание | 7 | 7/380 сс | п/ ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17, ТП-35 Ф-5, на опоре ВЛ-0,4кВ № 35.5 | НН | 56 | - | 2021-03-09 | № 21-55 09.03.2021 | 1000
2021-03-02 | Радько Н.Н. | Чайковского 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-2, на нижних контактах ВА-32А в ВРУ 1/2, группа № 2 МКД по ул. Чайковского 11.. | НН | 57 | - | 2021-03-03 | № 21-56 03.03.2021 | 1000
2021-03-02 | ООО СП "Крайлифт" | Водопроводная 362/2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-115, ТП-173 Ф-24 «Водопроводная 362/2», Контактное соединение КЛ-0,4кВ № 173.24 на вводном рубильнике ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Водопроводная 362/2.. | НН | 58 | - | 2021-03-09 | № 21-57 09.03.2021 | 1000
2021-03-03 | Омельченко Т.И. | Менделеева 77 | АЗС | 15 | 15/380 сс | - | - | 59 | - | - | - | - | Запрос дополнительных документов
2021-03-03 | УЖКХ администрации г. невинномысска | Маяковского | Сквер (парковая зона) | 135 | 135/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-11, На нижних контактах коммутационного аппарата, с номинальным током – 250А, на внешней стене ТП-204 . | НН | 60 | 2021-03-15 | 2021-07-16 | № 60 15.07.2021 | 88929.9 | выполнено | УЧЕТ | УУ В ТП-204 Ф-11
2021-03-04 | Королева Д.А. | СНТ "Заря" № 141 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 61 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | № 61 18.03.2021 | 550 |  | СМР , СПЛИТ | ПКЭ, достроить ВЛ-0,4кВ, СРОЧНО!!!
2021-03-05 | ООО "Химпродукт" | Спартака 27 | нежилое здание | 180 | 180/380 с 100/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-8. | СН-2 | 62 | 2021-03-19 |  | № 62 | 52699.2 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-1, УУ смонтировать В ТП-58 Ф-8, ТРАНСФОРМАТОР В ЗАКАЗЕ!!!
2021-03-10 | Новичков В.В. | Садовая 149А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 «Садовая- Громовой». | НН | 64 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | № 64 от 23.03.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, достроить участок ВЛ-0,4кВ № 32.1. Длинна ~ 75 метров.
2021-03-10 | ООО "Маркет Лайн" | Низяева 41Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 15/380 | - | - | 65 | - | - | - | - | Письмо с замечаниями к заявке от 12.03.2021 | - | -
2021-03-11 | Караклева Г.А. | Гагарина 1В | нежилое здание | 29 | 29/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 Ф-13 | НН | 66 | - | 2021-03-18 | № 21-66 18.03.2021 | 1000 | выполнено
2021-03-12 | Георгиади А.Г. | Павлова 10 | нежилое здание |  | сс |  | НН | 67 | - | 2021-03-19 | № 21-67 19.03.2021 | 1000
2021-03-12 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 1488 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 68 | 2021-03-25 | - | № 68 25.03.2021 | 40132.03 | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
2021-03-12 | Шенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежилое здание | 282,98 (2*141,49) | 282,98/380 с 70/380 по II категории надежности эл. снабжения | п/ст «25 Азот» яч.8, п/ст «25 Азот» яч.7. | СН-2/НН | 69 | 2021-03-25 | 2021-04-16 | № 69 от 25.03.2021 | 85041.32 |  | СМР, УЧЕТ | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ № РП-8.14 по существующим опорам, до заявителя. УУ смонтировать в РП-8 Ф-14
2021-03-12 | Зырянов В.Г. | Спартака 29А | земельный участок под нежилое здание | 150 | 150/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-13. | СН-2 | 70 | 2021-03-25 | 2021-04-13 | № 70 от 25.03.2021 | 98811 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-2, реконструкция РУ-0,4кВ, УУ В ТП-58 Ф-13
2021-03-14 | Караогланян А.А. | Матросова 2В | нестационарный торговый павильон | 20 | 20/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-9.1. | НН | 71 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | № 71 29.03.2021 | 40132.03 | Аннулирована за неуплату | - | -
2021-03-15 | Колесников С.В. | Шевченко 10А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» ТП-207 Ф-7, С концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.7, в ВРУ-0,4кВ аптеки по ул. Шевченко 10А | НН | 72 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | № 72 19.03.2021 | 37601.64 | выполнено | УЧЕТ В ВРУ-0,4кВ заявителя
2021-03-16 | Прошин А.В. | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 ? | - | - | 73 | - | - | - | - | Аннулирована, подачей новой заявки | - | -
2021-03-16 | Чернишова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-3, ШСН-101-3 группа № 1. | НН | 74 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | № 74 29.03.2021 | 40132.03 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, установка ШСН в разрез КЛ-0,4кВ № 101-3. УУ смонтировать в ШСН
2021-03-17 | Карамян В.Э. | Циглера 4 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-80 Ф-8 «Циглера, Лазурная». | НН | 75 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | № 75 29.03.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-03-18 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Матросова 71 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-2, вновь построенная ВЛ-0,4кВ № 145.2 | НН | 76 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | № 76 31.03.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | Строительство ВЛ-0,4кВ № 145.2 от ТП-145 Ф-2 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ до участка заявителя
2021-03-22 | ПАО "МТС" | напротив МКД по ул. Менделеева 26 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-12, ЩСН-9-12 группа № 4. | НН | 77 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | № 77 02.04.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, установить трубостойку рядом с ШСН-9-12, выйти на нее СИПом, установить СПЛИТ
2021-03-26 | Котелевская Т.С. | Орджоникидзе 58А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». | НН | 78 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | № 78 08.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-03-26 | Пилипенко А.А. | район ул. Приборостроительная 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-2, вновь построенная КЛ-0,4кВ № 103.2.1 с концов питающей КЛ-0,4кВ № 103.2 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6 | НН | 79 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | № 79 08.04.2021 | 40132.03 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, вывести КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6, собрать шкаф с Учетом на стене павильона заявителя
2021-03-29 | Хугаев И.Б. | Гагарина 10, пом. № 3-4 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-12 | НН | 80 | - | 2021-04-05 | № 80 05.04.201 | 1000 | выполнено
2021-03-30 | Ширяев В.Б. | Верхняя 25 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 81 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | № 81 08.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-03-31 | Хугаев У.Б. | Менделеева 30 | нежилое помещение |  | 4/220 сс | п/ст. «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5 «Менделеева 30». | НН | 82 | - | 2021-03-31 | № 21-82 31.03.2021 | 1000 | выполнено
2021-03-30 | Степко Л.Н. | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 83 | - | - | - | - | Заявкуа аннулилирована заявителем, подана новая заявка | - | -
2021-03-31 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2", район уч. № 43 | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», Опора № 32, вновь монтируемая КТП-339 Ф-1. | СН-2 | 84 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | № 84 12.04.2021 | 47919.26 |  | СМР, УЧЕТ | установка КТП около опоры № 32 ВЛ-6кВ № 2 "Трасса", УЧЕТ В КТП
2021-04-01 | Китам И.И. | район ул. Фрунзе 150 | Автостоянка | 45 | 45/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-153 Ф-17, с вновь построенной ВЛ-0,4кВ № 153.17. | НН | 85 | 2021-04-14 | 2021-08-04 | № 85 14.04.2021 | 10797.2 |  | СМР, БЕЗ УЧЕТА | хоз. Способ, смонтировали СИП по существующим опорам от ТП-153 Ф-17 до гаражей по ул. Фрунзе 152,
2021-04-01 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 86 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | № 86 14.04.2021 | 550 |  | СПЛИТ | Дважды оплатил, надо вернуть 550руб.,
2021-04-01 | Лебедянцев Ю.Ю. | З. Космодемьянской 5А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВКЛ-0,4кВ № 52-9.1. | НН | 87 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | № 87 14.04.2021 | 10797.2 |  | СМР, БЕЗ УЧЕТА | ПКЭ, Монтаж ШСН-52-9, Строительство ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, до заявителя.
2021-04-05 | Чубова А.А. | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована | - | -
2021-04-05 | Скородумов Ю.В. | район ул. Гагарина 56 | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 группа № 1. | НН | 90 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | № 90 19.04.2021 | 550 | выполнено | Дважды оплатил, надо вернуть 550руб., СПЛИТ
2021-04-05 | Кулигин Г.Л | Пятигорская 20А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-3 | НН | 91 | 2021-04-18 | 2021-04-21 | № 91 18.04.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-04-05 | Алексеева А.Р | Спортивный 8 | нежилое здание | 14 | 14/380 сс | п/ст «КПФ», КТП-259 Ф-3 | СН-2 | 92 |  |  |  | 1000
2021-04-05 | Гребенюк В.С. | Школьная 41 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-12 «Бабушкина». | НН | 93 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | № 93 19.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-06 | Сушук А.Ф. | Пограничная 79 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-126 Ф-3, с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 126.3. | НН | 94 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | № 94 22.04.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | ПКЭ, достроить участок ВЛ-0,4кВ № 126.3
2021-04-06 | ООО Спутник плюс | Менделеева 34 | нежилое помещение | 1.1 | 1,1/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-9 | НН | 95 | - | 2021-04-08 | № 21-95 08.04.2021 | 1000 | выполнено
2021-04-06 | ООО Невинномысские городские бани | Крымский 4 | нежилое помещение | 97 | 97/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-19,Ф-3. | СН-2 | 96 | - | 2021-04-12 | № 21-96 12.04.2021 | 1000 | выполнено
2021-04-07 | Марчуков С.Г. | Проточная 19-А | участок под ИЖС | 11.5 | 11,5/380 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-215 Ф-2 «ул. Проточная». | НН | 97 | 2021-04-20 | 2021-04-24 | № 97 20.04.2021 | 40132.03 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-08 | Подгорный П.П. | Степная 55 | нежилое здание | 7 | 7/220 | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 98 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | № 98 21.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-09 | Борисова Т.В. | проезд Южный 23 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-8. | НН | 99 | 2021-04-26 |  |  | 550 |  | СПЛИТ
2021-04-12 | Караогланян В.С. | Кооперативная 106 | участок под МКД | 232 | 232/380 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована в связи с неуплатой | - | -
2021-04-13 | Сокаев С.С. | Офицерский 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-239 Ф-4 «Офицерский». | НН | 101 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | № 101 28.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-13 | Шкрыль Д.Г. | Комарова 2 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-180 Ф-9 «Комарова (чётная)». | НН | 102 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | № 102 12.05.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-04-13 | Абдрахманов А.А. | Краснопартизанская 3а | стройплощадка | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована в связи с неуплатой | - | -
2021-04-14 | Спепко Л.Н. | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП 189 Ф-5. | НН | 104 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | № 104 26.04.2021 | 550 |  | СПЛИТ | у заявителя все готово
2021-04-15 | ООО "Спутник плюс" | Менделеева 34 | нежилое помещение | 43 | 43/380 с 1,1/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-3 Ф-10. | НН | 105 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | № 105 28.04.2021 | 10797.2 | выполнено | БЕЗ УЧЕТА
2021-04-16 | ИП Айрапетов Р.Ю. | Калинина 82 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-9. | НН | 106 | 2021-04-26 | 2021-08-10 | № 106 26.04.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам
2021-04-16 | ИП Попова М.А. | Гагарина 21 | нестационарный торговый павильон | 35 | 35/380 с 50/380 опосред. присоедин | - | - | 107 | - | - | - | 1000 | выполнено | Уменьшение мощности, в связи с опосредованным присоединением
2021-04-16 | Антипова Е.Ф. | Шевченко 7Б | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Казьминский водозабор» яч.60, п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-208 Ф- | НН | 108 | 2021-04-26 | 2021-05-31 | № 108 31.05.2021 | 47919.26 |  | УЧЕТ | опосредованное присоединение, УУ В ТП-208
2021-04-16 | Чубова А.А. | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-85 Ф-3 | НН | 109 | 2021-04-29 | 2021-05-13 | № 109 29.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-19 | Никитин Н.Н. | Шерстянников 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | Аннулирована по запросу заявителя | - | -
2021-04-20 | Титаренко А.А. | Кавказская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-2 "Береговой" | НН | 111 | 2021-05-05 | 2021-05-19 | № 111 05.05.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-20 | Горбунова Е.А. | район фонтана по бульвару Мира | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «25Азот» РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-7, ШСН-5/7 группа № 4. | НН | 112 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | № 112 21.04.2021 | 550 | выполнено | УЧЕТ | УУ в ШСН-5-7
2021-04-14 | Лисицин И.А. | Магистральная 14 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 113 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | № 113 27.04.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-21 | Шутов М.А. | Южная кад. номер: 26:16:070850:37 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-41 Ф-8. | НН | 114 | 2021-05-05 | 2021-05-13 | № 114 05.05.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-04-26 | Водолажская А.С. | Рождественская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2. | НН | 115 | 2021-05-18 |  | № 115 18.05.2021 | 550 | ? | СПЛИТ
2021-04-28 | Чебан С.П. | Западная 71 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а». | НН | 116 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | № 116 20.05.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-04-27 | Алейникова И.Н. | Апанасенко кад. номер: 26:16:071701:11 | Автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-241. | НН | 117 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | № 117 19.05.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | Отпайка ВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ
2021-04-29 | ПАО "Вымпелком" | Загородная 2/1 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-117 Ф-4 «Социалистическая-четная». | НН | 118 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | № 118 21.04.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ
2021-04-30 | Калмыков О.В. | Рождественская 84 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2 «Русская». | НН | 119 | 2021-05-24 |  | № 119 24.05.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ,
2021-05-12 | Селиверстов А.А. | Верхняя 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1. | НН | 120 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | № 120 25.05.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-05-12 | Хайруллин Д.Ф. | Рождественская 107 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, так как был заключен договор № 94 от 2018г. на данный объект | - | -
2021-05-12 | Малиновский А.Л. | Жукова 67 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-3 «ЩСН-182-3». | НН | 122 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | № 122 31.05.2021 | 550 | Замечания устранил 17.05.2021 | СПЛИТ
2021-05-17 | АО "Водоканал" | район ул. Гагарина 5А | временное ТП насосной станции | 35 | 35/380 временное | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18 | СН-2 | 123 | 2021-05-18 |  | № 123 от |  | Договор направлен в адрес заявителя для подписания
2021-05-16 | Константинова И.А. | Береговой 1 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | НН | 124 | 2021-05-28 |  | № 124 28.05.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-05-19 | Власенко В.И. | Коммунистическая 127 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-64, КТП-74, ЩСН-74 (с шин). | НН | 125 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | № 125 31.05.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-05-19 | Воробьев С.С. | Раздольная 7А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18». | НН | 126 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | № 126 28.05.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-05-21 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом. № 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-12 «Гагарина 56 (4под.)». | НН | 127 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | № 127 03.06.2021 | 47919.26 | выполнено | УЧЕТ | УУ установлен в щитовой МКД, в подвале подъезда № 4
2021-05-21 | Хакимова Н.Н. | Комарова 91 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-66 Ф-6 «Комарова». | НН | 128 | 2021-06-03 | 2021-06-07 | № 128 03.06.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-05-18 | ООО ПКП "Ставпромкомплект" | ФАД "Кавказ" 242км 750м. | КТП-257, АЗС | 300 | 300/6кВ с 40/6кВ | п/ст «25 Азот» яч.8., РП-8 яч.12. | СН-2 | 129 | 2021-06-03 |  | № 129 | 47919.26
2021-05-24 | Толстых Е.И. | Тельмана 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 Ф-13 «Фурманова». | НН | 130 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | № 130 04.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-05-24 | Верхуша Е.А. | Калинина 116А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134». | НН | 131 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | № 131 04.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-05-25 | ИП Прошин А.В. | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А». | НН | 132 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | № 132 28.05.2021 | 40132.03 |  | УЧЕТ | Смонтировать УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Гагарина 56, под. 11
2021-05-25 | Проскурина Л.Н. | Офицерский 75 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 133 | 2021-06-07 | 2021-07-14 | № 133 07.06.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-05-27 | ПАО "МТС" | Степная 67 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5. | НН | 134 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | № 134 10.06.2021 | 40132.03 |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, строительство участка ВЛ-294.5
2021-05-27 | ПАО "МТС" | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «25 Азот», КТП-116 Ф-4. | СН-2 | 135 | 2021-06-10 | 2021-06-21 | № 135 10.06.2021 | 40132.03 |  | УЧЕТ | УУ установить в КТП-116 Ф-4
2021-05-27 | Малинин А.В. | СНТ "Квант" № 870 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 136 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | № 136 18.06.2021 | 550 | Замечания устранены 04.06.2021 | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
2021-05-28 | Якобсон В.Р. | СНТ "Квант" № 891 | садовый участок | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 137 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | № 137 16.06.2021 | 550 | Замечания устранены 02.06.2021 | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
2021-05-31 | Морозова Т.Я. | СНТ "Квант" № 888 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 138 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | № 138 22.06.2021 | 550 | Замечания к заявке от 02.06.2021, замечания устранены 08.06.2021 | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
2021-05-31 | Занимовский А.А. | Линейная 111, пом. № 20 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5. | НН | 139 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | № 139 11.06.2021 | 550 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов
2021-05-31 | Никитин Н.Н. | Шерстянников 28А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ТП-167 Ф-3 «Шерстяников». | НН | 140 | 2021-06-11 | 2021-06-21 | № 140 11.06.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-06-01 | Сушков А.М. | СНТ "Квант" № 903 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 141 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | № 141 15.06.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
2021-06-01 | ООО "Лофт Фабрика" | Баумана 21И | участок под нежилое здание | 140 | 140/380 | «НГРЭС» 47-ШАБ, РП-4 яч.11, ТП-105 Ф-4. | НН | 142 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | № 142 15.06.2021 | 47919.26 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способов, строительство КЛ-0,4кВ № 105.4, УУ смонтировать в ТП-105 Ф-4.
2021-06-01 | ПАО "Вымпелком" | Гагарина 5Б | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18. | СН-2 | 143 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | № 143 15.06.2021 | 40132.03 |  | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-27 Ф-18
2021-06-02 | Товчигречко М.И. | Апанасенко 70А | участок под нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-278. | НН | 144 | 2021-06-15 |  | № 144 15.06.2021 | 47919.26 |  | СМР, УЧЕТ | строительство КТП в районе участка заявителя, УУ смонтировать в КТП-278 Ф-1
2021-06-03 | ГУП СР Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Клубный 7 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-7. | НН | 145 | 2021-06-15 |  | № 145 15.06.2021 | 10797.2 |  | БЕЗ УЧЕТА
2021-06-03 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 20 | 200/380 по II категории надежности | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12. п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7. РП-10 Ф-1, Ф-2 | СН-2 | 146 | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем, подана новая заявка на 300кВт | - | -
2021-06-03 | Мангушев А.Ю. | Степная 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 147 | 2021-06-17 | 2021-06-23 | № 147 17.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-06-03 | Медведьев Н.В. | СНТ "Заря" № 1 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9 «Рябиновая 2,6». | НН | 148 | 2021-06-17 |  | № 148 17.06.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | хоз. Способ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 225.9
2021-06-03 | ООО "Корн-2" | Репина 2 | нежилое здание | 100 | 100/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-3. | СН-2 | 149 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | № 149 17.06.2021 | 47919.26 |  | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-1 на Тр-6/0,4/250кВА, УУ установить в ТП-145 Ф-3
2021-06-03 | Васильев С.В. | Скачковая 51 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 150 | 2021-06-17 | 2021-06-28 | № 150 17.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-06-04 | Смородина Н.С. | Суворова 66А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-24 Ф-2 «Кутузова – Суворова». | НН | 151 | 2021-06-18 | 2021-06-29 | № 151 18.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-06-04 | Ходыкина Д.В. | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73. | НН | 152 | - | - | - | - | Аннулирована в связи с неуплатой по счету | - | -
2021-06-08 | ИП Володина С.С. | Революционная 57А | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-17. | НН | 153 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | № 153 18.06.2021 | 47919.26 |  | СМР | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 214.17 по существующим опорам
2021-06-08 | Караогланян А.А. | район ул. Гагарина 55 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-142 Ф-10. | НН | 154 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | № 154 11.06.2021 | 28975.35 | выполнено | СМР | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 142.10 по опорам наружного освещения
2021-06-14 | Парамонов М.А. | Степана Разина 8Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2 «Разина». | НН | 155 | 2021-06-28 |  | № 155 28.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-06-14 | Парамонов Е.М. | Магистральная 20 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 156 | 2021-06-28 |  | № 156 28.06.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-06-15 | ИП Пономаренко Д.С. | Ленина 59, пом. № 348 | нежилое помещение | 50 | 50/380 перераспределение | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11, опосредовано в ВРУ-1/2 офисных помещений МКД по ул. Ленина 59. | СН-2 | 156А | 2021-06-28 | 2021-07-23 | № 156А 23.07.2021 | 47919.26 |  | УЧЕТ | Смонтировать УУ в щитовой МКД по ул. Ленина 59
2021-06-16 | Полянский Д.Г. | Пионерский 12А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 «пер. Пионерский». | НН | 157 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | № 157 29.06.2021 | 47919.26 |  | СПЛИТ
2021-06-16 | Мишукова О.Н. | СНТ "Текстильщик" № 19 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 322.1 | НН | 158 | 2021-07-05 | 2021-07-14 | № 158 05.07.2021 | 550 | Замечания устранены 22.06.2021 | СПЛИТ
2021-06-17 | ООО "АСТИ" | Маяковского 28Г | нежилое здание | 80 | 80/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-4. | СН-2 | 159 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | № 159 17.06.2021 | 47919.26 | выполнено | УЧЕТ | УУ смонтирован в ТП-204 Ф-4
2021-06-08 | Шарова Ю.Н. | Гагарина 44 | нежилое помещение | 7 | 7/220 с 3/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-42 Ф-8. | НН | 160 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | № 160 22.06.2021 | 550 | выполнено | БЕЗ УЧЕТА
2021-06-23 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | МКД | 23 | 23/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-193 Ф-30, ЩСН-193/30, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2, с опоры ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2. | НН | 161 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | № 161 29.06.2021 | 47919.26 |  | СПЛИТ
2021-06-22 | Сигачев А.Г. | Степная 11 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-10, ЩСН-22-7 группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-22-7.2. | НН | 162 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | № 162 05.07.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-06-22 | Кондратенко С.М. | Б. Мира 8 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44-22 группа № 2, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-44-22.2 от ШСН-44-22 группа № 2 . | НН | 163 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | № 163 05.07.2021 | 40132.03 |  | СМР, УЧЕТ | ПКЭ, прокладка КЛ-0,4кВ, хоз. Способом установить шкаф учета на тыловой стене павильона
2021-06-22 | Караулова О.В. | Фрунзе 152 пом. № 93 | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст «Тяговая», КТП-243 Ф-1, Ф-2, опосредованно в ВРУ-2-250-21УХЛ 4 группа № 4 МКД по ул. Фрунзе 152 (подъезд № 4). | СН-2 | 164 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | № 164 05.07.2021 | 40132.03 |  | УЧЕТ | Хоз. Способ, монтаж УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Фрунзе 152, под. № 4
2021-06-23 | Лещенко А.Н. | Степная 45 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3 «ШСН-13.3», ШСН-13.3 группа № 4, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-13-3.4. | НН | 165 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | № 165 05.07.2021 | 40132.03 |  | СМР, УЧЕТ | строительство КЛ-0,4кВ, монтаж ШСН, монтаж УУ в ШСН
2021-06-23 | Семешко Д.Н. | Маяковского 28 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204, реконструируемое РУ-0,4кВ Ф-13. | СН-2 | 166 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | № 166 06.07.2021 | 47919.26 |  | СМР, УЧЕТ | ПКЭ, реконструкция РУ-0,4кВ, УУ в ТП-204 Ф-13
2021-06-23 | АО "Водоканал" | район ул. Парковая около моста через р. Кубань | насосная | 35 | 35/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-227 РУ-0,4кВ Ф-18 | СН-2 | 167 | 2021-08-07 |  | № 167 07.08.2021 | 47919.26 |  | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-227 Ф-18
2021-06-24 | Хайрулин Д.Ф. | Рождественская 107 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 171.2. | НН | 168 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | № 168 07.07.2021 | 550 |  | СПЛИТ | У заявителя все готово
25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. 3 Интернационала | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, на опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-63-3.6. | НН | 169 | 2021-07-08 | 2021-08-06 | № 169 08.07.2021 | 28975.35 |  | СПЛИТ | С ШСШ-63-3 вывести СИП-4 2х16 на опору, установить сплит
25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. 3 Интернационала 7 | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, на опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-63-3.6. | НН | 170 | 2021-07-08 | 2021-08-06 | № 170 08.07.2021 | 28975.35 | Должны Аннулировать | СПЛИТ | С ШСШ-63-3 вывести СИП-4 2х16 на опору, установить сплит
25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район поворота на объездную дорогу по ул. Калинина | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, ТП-174 Ф-28, ВЛ-0,4кВ № 174.28. | НН | 171 | 2021-07-08 | 2021-08-06 | № 171 08.07.2021 | 28975.35 |  | СПЛИТ
25.06.2021 | Омельченко Л.В. | Покровская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 172 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | № 172 08.07.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 194.3 от ул. Покровская 14
25.06.2021 | Голубенко А.В. | СНТ "Текстильщик" № 205 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-2, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 322.2. | НН | 173 | 2021-07-08 | 2021-07-21 | № 173 08.07.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | Строительство ВЛ-0,4кВ № 322.2 от КТП-322 Ф-2 до участка заявителя. Длинна ВЛ-0,4кВ ~ 400метров
26.06.2021 | Ширяев А.В. | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 | - | - | 174 | - | - | - | - | Замечания от 29.06.2021. Заявка аннулирована новой заявкой | - | -
2021-06-28 | Леонов А.А. | Энгельса 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-6 «Энгельса 98-116», ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 14.6. | НН | 175 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | № 175 05.07.2021 | 40132.03 | выполнено | СПЛИТ
2021-06-28 | Леонов А.А. | Дружбы 102 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 176 | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем, так как есть тех. прис. | - | -
2021-06-29 | Галец Н.М. | Линейная 111, пом. № 19 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5, ШРУ-ШСН-63-3.5 | НН | 177 | 2021-07-11 | 2021-07-19 | № 177 11.07.2021 | 550 | Исправленны замечания от 30.06.2021 | СМР, УЧЕТ | хоз. Способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов, УУ смонтировать в ШРУ-0.4кВ
2021-07-01 | Ильченко Р.Н. | Рождественская 130 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 171.2. | НН | 178 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | № 178 14.07.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 171.2 от ул. Рождественская 116. Длинна участка ВЛ-0,4кВ ~ 160 метров, вместе с переходом на четную сторону заявителя
2021-07-01 | Дедушенко В.М. | СНТ "Мичуринец" № 136 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня», вновь строящийся участок КВЛ-10кВ, вновь строящаяся КТП-341 Ф-1, вновь строящаяся ВЛ-0,4кВ № 341.1. | НН | 179 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | № 179 14.07.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | строительство КВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ
2021-07-05 | Карамян А.Е. | СНТ "Текстильщик" № 66 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 322.1. | НН | 180 | 2021-07-16 | 2021-07-27 | № 180 16.07.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 332.1 от существующей опоры около КТП, до участка заявителя. Длинна ~ 70 метров
2021-07-07 | Левченко А.В. | Гагарина 47 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-20, с вновь построенного ВРУ-1/2 в щитовой подъезда № 1, МКД по ул. Гагарина 47. | НН | 181 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | № 181 19.07.2021 | 550 |  | УЧЕТ | Монтаж УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Гагарина 4, под. № 1
2021-07-08 | Ходыкина Д.В. | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73 Ф-1, опосредованно с концов питающей КЛ-0,4кВ № 73.1 в ВРУ-0,4кВ АО «Тандер», в подвале здания по бульвару Мира 32 . | НН | 182 | 2021-07-20 |  | № 182 20.07.2021 | 550 |  | УЧЕТ | Монтаж УУ внежилом помещении заявителя по бульвару Мира 32
2021-07-09 | Микаелян Г.К. | Водопроводная 357 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-72 яч.8, вновь построенная КТП-342 РУ-0,4кВ Ф-1. | СН-2 | 183 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | № 183 21.07.2021 | 47919.26 |  | СМР, УЧЕТ | строительство КТП-10/0,4/250кВА в разрез КЛ-10кВ № 72.3, на участке заявителя, УУ смонтировать в КТП-342 Ф-1
2021-07-11 | Стаценко Н.И. | район набережной р. Кубань | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-12. | СН-2 | 184 | 2021-07-23 |  | № 184 23.07.2021 | 550 |  | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-15 Ф-12 - однофазный
2021-07-11 | Хакимов Э.А. | Менделеева 17 | нежилое здание | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-1, ВРУ-1/2 группа № 4 МКД по ул. Менделеева 17 (в подвале МКД). | НН | 185 | 2021-07-23 | 1901-07-25 | № 185 23.07.2021 | 550 |  | УЧЕТ | Монтаж УУ в ВРУ-1/2 МКД по ул. Менделеева 17, в подвале
2021-07-15 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 1488 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», ВЛ-0,4кВ № 170.2. | НН | 186 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | № 186 28.07.2021 | 40132.03 |  | СПЛИТ
2021-07-16 | Талхигов М.А. | Верхняя 7А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 187 | 2021-07-29 |  | № 187 29.07.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-07-16 | ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 300 | 300/380 по II категории | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12, п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7, вновь строящаяся РП-10 Ф-1, Ф-2. | СН-2 | 188 | 2021-07-30 |  | № 188 | 11539848.92 |  | СМР, УЧЕТ | Выполнить строительство РП-10, в разрез КЛ-6кВ, на территории заявителя. Смонтировать 2*УУ в РП-10 РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-2
2021-07-17 | Валова З.Г. | Скачковая 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | - | НН | 189 | - | - | - | - | - | Замечания к заявке | -
2021-07-22 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. Строительная 95 | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9, с вновь построенной по существующим опорам ВЛ-10кВ № 36 "БРУ", ВЛ-0,4кВ № 225.9. | НН | 190 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | № 190 04.08.2021 | 28975.35 |  | СМР, СПЛИТ | Хоз. Способ, смонтировать СИП-4 4-16, от опоры ВЛ-0,4кВ № 225.9 около ул. Рябиновая 1, по опорам ВЛ-10кВ, до перекрестка, где установлен светофор
2021-07-22 | Моргунова В.М. | Р. Люксембург 49А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-30 Ф-2, с ВЛ-0,4кВ № 30.2. | НН | 191 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | № 191 04.08.2021 | 28975.35 |  | СПЛИТ
2021-07-25 | Ширяев А.В. | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4, вновь построенный участок ВЛ-0,4кВ. | НН | 192 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | № 192 06.08.2021 | 550 |  | СМР, СПЛИТ | КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4
2021-07-27 | Винокуров К.А. | Трудовая 81К | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3. | НН | 193 | 2021-08-09 |  | № 193 09.08.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-07-28 | Крыжановский О.М. | Степная 45В | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, ТП-158 Ф-9, вновь построенная КЛ-0,4кВ, ШРУ-158-9. | НН | 193А | 2021-08-10 |  | № 193А 10.08.2021 | 40132.03 |  | СМР, УЧЕТ | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-158 Ф-9 до ШСН, строительство ШСН-158-9, монтаж УУ в ШСН.
2021-07-29 | Енокян Д.В. | Пятигорская 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 170.4. | НН | 194 | 2021-07-29 |  | № 194 29.07.2021 | 550 |  | СПЛИТ
2021-07-29 | Арзуманян А.А. | Раздольная 8А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ВЛ-10кВ, КТП-194 Ф-6, ВЛ-0,4кВ № 194.6. | НН | 195 | 2021-07-29 |  | № 195 29.07.2021 | 550 | выполнено | СПЛИТ
2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 73А | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 196
2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 73 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 197
2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 71А | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 198
2021-07-29 | Цатурян А.С. | Кузнецкий кад. номер 26:16:071006:245 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 199
2021-07-29 | Цатурян А.С. | Кузнецкий кад. номер 26:16:071006:246 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 200
2021-07-30 | Караогланян В.С. | Дунаевского 58А | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 201
2021-08-02 | Тараненко Е.В. | Раздольная 33 | ИЖС | 15 | 380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-189 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ № 189.2 | НН | 202 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | № 203 от 09.08.2021 | 40132.03 | выполнено | СПЛИТ
2021-08-03 | Дудкин А.В. | Кирова 22 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 203
2021-08-05 | Шилов В.В. | Малиновского 95 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 204
2021-08-05 | Межуев Ф.В. | Ейский 29А | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 205
2021-08-05 | Межуева Е.А. | Ивановский 32 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 206
2021-08-05 | Шилова Н.В. | Покровская 27 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 207
2021-08-05 | Мусин Д.Ф. | Русская 99 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 208 |  |  |  |  | Замечания к заявке от 09.08.2021
2021-08-05 | Шатухина О.А. | Б. Мира 12 / Гагарина 24 | нежилое здание | 70 | 70/380 с 15/380 |  |  | 209
2021-08-05 | Нестеренко Л.Н.. | Мельничный 48А | жилой дом | 10 | 10/0,22 с 5/0,22 |  |  | 210
2021-08-06 | Шаршуков С.А. | Водопроводная 369 | нежилое здание | 100 | 100/380 |  |  | 211
2021-08-08 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/5 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 |  |  | 212

## 2020
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Необходимость СМР | От ООО "Горэлектросеть"
январь | 1 | 2020-01-09 | Корнилов О.И. | Менделеева 12 пом 1-10 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 Ф -5 | НН | 1 | 1 | 2020-01-10 | 0 | 2020-01-10 | 20-1 от 10.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-1 10.01.20 от 10.01.2020 | выполнено
январь | 2 | 2020-01-10 | Харченко А.А. | р-н пер Крымского | гараж | 5 | 5/220 сс | 25 Азот" яч.8 ТП6 ф-8 | НН | 2 | 3 | 2020-01-13 | 3 | 16.01.2020 | 20-2 от 16.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-2 10.01.20 от 16.01.2020 | выполнено
январь | 3 | 2020-01-14 | Енник А.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 33 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 3 | 2 | 2020-01-16 | 15 | 31.01.2020 | 3 от 31.01.2020 | 550 |  |  |  | -43861 |  |  | СМР
январь | 4 | 2020-01-14 | Склярук Б.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 29 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 4 | 33 | 2020-02-16 | 0 | 16.02.2020 | 4 от 16.02.2020 | 550 |  |  |  | -43877 |  |  | СМР
январь | 5 | 2020-01-15 | МБДУ СОШ 2 | Шевченко 2 | ВРУ | 5 | 5/380 сс | п/ст «Казьминский водозабор» яч.60, п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-208 Ф-13, ВЛ-0,4кВ № 208.13. | НН | 5 | #VALUE! | - | #VALUE! | 15.01.2020 | 20-5 от 15.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-5 15.01.20 от 15.01.2020 | выполнено
январь | 6 | 2020-01-14 | Авраменко Н.Н | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 91 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 6 | 2 | 2020-01-16 | 29 | 2020-02-14 | 6 от 14.02.2020 | 550 |  |  |  | -43875 |  |  | СМР
январь | 7 | 2020-01-15 | Калиниченко С.И. | Степная 12Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3, ЩСН-13-3 группа № 1. | НН | 7 | 1 | 2020-01-16 | -43846 |  | 7 от | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК" | +
январь | 8 | 2020-01-16 | Телелюева Н.А. | Рождественская 70 | жилого дома | 15 | 15/380 | - | - | 8 | 14 | 2020-01-30 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована | -
январь | 9 | 2020-01-16 | МБУДО Центр детского научного и инженерного творческтва | Белова 4 | технопарк | 103.3 | 103,3/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65.секция № 1 Ф-19 ТП-15 секция № 2 Ф-20 ТП-15 | СН-2 | 9 | 6 | 2020-01-22 | #VALUE! | - | - | 75833.76 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована и подана заявка от другого юр. лица | -
январь | 10 | 2020-01-16 | Борщева А.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №115 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 10 | 6 | 2020-01-22 | 9 | 31.01.2020 | 10 от 31.01.2020 | 550 |  |  |  | -43861 |  |  | СМР
январь | 11 | 2020-01-16 | Зорова О.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №106 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 11 | 14 | 2020-01-30 | 22 | 21.02.2020 | 11 от 21.02.2020 | 550 |  |  |  | -43882 |  |  | СМР
январь | 12 | 2020-01-16 | Мощук Л.В | Б.Мира 30 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | Тяговая Ф-68 ТП-73 ф-7 | НН | 12 | 6 | 2020-01-22 | 0 | 22.01.2020 | 20-12 от 22.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-12 22.01.20 от 22.01.2020 | выполнено
январь | 13 | 2020-01-16 | Войтенко А.Г. | Круговая 69А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-220 Ф-12 | НН | 13 | 14 | 2020-01-30 | 13 | 12.02.2020 | 13 от 12.02.2020 | 550 |  |  |  | -43873 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
январь | 14 | 2020-01-21 | Дышекова А.И. | Круговая 46 | жилого дома | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-340 Ф-1 | НН | 14 | 14 | 2020-02-04 | 8 | 12.02.2020 | 14 от 12.02.2020 | 550 | 2020-08-04 | 20-14 21.01.20 от 13.08.2020 | 2020-08-13 | 183 | 20-14 21.01.20 от 13.08.2020 | выполнено
январь | 15 | 2020-01-21 | Кайгородова Е.Ю | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №9 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 15 | 10 | 2020-01-31 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
январь | 16 | 2020-01-21 | Мельникова М.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №72 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 16 | 13 | 2020-02-03 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
январь | 17 | 2020-01-21 | ИП Назаренко М.В. | г/к Квант по ул.Новая | автомастерская | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-247 Ф-1 | СН-2 | 17 | 1 | 2020-01-22 | 0 | 22.01.2020 | 20-17 от 22.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-17 21.01.20 от 22.01.2020 | выполнено
январь | 18 | 2020-01-17 | ООО ДЕЕФФ | Б.Мира 30В | нежилое помещение | 60 | 60/380 пере | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 яч8 | СН-2 | 17п | 14 | 2020-01-31 | 27 | 27.02.2020 | 17п от 27.02.2020 | 22023.36 | 2020-04-23 | 20-17п 17.01.20 от 26.05.2020 | - | #VALUE! | 20-17п 17.01.20 от 26.05.2020 | выполнено | перераспределение
январь | 19 | 2020-01-21 | ИП Бевза Н.А | Матросова 193А | нестационарный торговый объект | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-2 "Изобильный" | НН | 18 | 10 | 2020-01-31 | 12 | 12.02.2020 | 18 от 12.02.2020 | 550 |  |  |  | -43873
январь | 20 | 2020-01-22 | МБОУ Лицей 6 | Б. Мира 9 | школа | 28 | 28/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8 ТП-7 | НН | 19 | 1 | 2020-01-23 | 0 | 23.01.2020 | 20-19 от 23.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-19 23.01.20 от 23.01.2020 | выполнено
январь | 21 | 2020-01-22 | Титова Э.П | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №129 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 20 | 12 | 2020-02-03 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
январь | 22 | 2020-01-23 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Гагарина 57 | детская поликлиника | 192 | 192/380 сс | П/Ст «Тяговая»Ф-62, Ф-63.ТП-142 РУ-0,4кВ Ф-14; Ф-20 | НН | 21 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-01-24 | 20-21 от 24.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-21 24.01.20 от 24.01.2020 | выполнено
январь | 23 | 2020-01-24 | Непочетова Е.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №36 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 22 | 10 | 2020-02-03 | 28 | 2020-03-02 | 22 от 02.03.2020 | 550 |  |  |  | -43892 |  |  | СМР
январь | 24 | 2020-01-27 | Водолазов М.Л. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 98 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 23 | 7 | 2020-02-03 | 18 | 2020-02-21 | 23 от 21.02.2020 | 550 |  |  |  | -43882 |  |  | СМР
январь | 25 | 2020-01-27 | Краф А.М | Степная 45Г | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-1 «ЩСН-158.1», группа № 1 | НН | 24 | 1 | 2020-01-28 | #VALUE! | 8.01.20201 | 20-24 от 28.01.20201 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-24 28.01.20 от 28.01.2020 | выполнено
январь | 26 | 2020-01-28 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Ленина Революционная | ВРУ путепровода | 5 | 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-201 Ф-3 «Водопроводная». | НН | 25 | 3 | 2020-01-31 | 0 | 31.01.2020 | 25 от 31.01.2020 | 1835.28 | 2020-03-10 | 20-25 28.01.20 от 12.03.2020 | 2020-03-12 | 41 | 20-25 28.01.20 от 12.03.2020 | выполнено
январь | 27 | 2020-01-28 | ООО Омега Торг | Водопроводная 366 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Невинномысская" Ф-115 ТП-173 Ф-18 Ф-22, в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Водопроводная 366 | НН | 26 | 0 | 2020-01-28 | 0 | 28.01.2020 | 20-26 от 28.01.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | - | выполнено
январь | 28 | 2020-01-28 | Макеев И.О. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №68 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 27 | 13 | 2020-02-10 | 0 | 10.02.2020 | 27 от 10.02.2020 | 550 |  |  |  | -43871 |  |  | СМР
январь | 29 | 2020-01-28 | Филатов В.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 28 | 13 | 2020-02-10 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
январь | 30 | 2020-01-28 | Доценко Н.В | Гагарина 59Б | нежилое помещение | 5 | 5/380 сс | п/ст «Тяговая» ТП-40 Ф-7 | НН | 29 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-01-28 | 20-29 от 28.01,2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-29 28.01.20 от 28.01.2020 | выполнено
январь | 31 | 2020-01-29 | Стругунова Е.А. | Павлова 11 кв. № 8 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-5 Павлова 11 | НН | 30 | 13 | 2020-02-11 | 9 | 20.02.2020 | 30 от 20.02.2020 | 1835.28 | 2020-08-04 | 20-30 29.01.20 от 07.09.2020 | 07.09.2020 | 200 | 20-30 29.01.20 от 07.09.2020 | выполнено
январь | 32 | 2020-01-29 | Лукойл Югнефтепродукт | Апанасенко 72б | АЗС 138 | 37.5 | 37,5/10000 сс | п/ст «Н.Невинномысская» ф-105, ВЛ-10кВ №13 Тельмана | СН-2 | 31 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.02.2020 | 20-31 от 03.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-31 29.01.20 от 03.02.2020 | выполнено
январь | 33 | 2020-01-30 | КУМИ г.Невинномысска | пер. Спортивный 6 | стадион | 350 | 350/380 с 70/380 | - | - | 32 | 4 | 2020-02-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Анулированна
январь | 34 | 2020-01-30 | КУМИ г.Невинномысска | Калинина 189 | физ-оздор комплекс | 555 | 555/10000 | - | - | 33 | 4 | 2020-02-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Анулированна
январь | 35 | 2020-01-30 | Юрченко М.А | Гагарина 110 | нежилое помещение | 7 | 7/220сс | п/ст «Н.Невинномысская» ф-103 ТП-14 ф-6 | НН | 34 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.02.2020 | 20-34 от 03.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-34 03.02.20 от 03.02.2020 | выполнено
январь | 36 | 2020-01-31 | Кожушко С.И | Водопроводная 46 гараж 24 | гараж | - | - | - | - | 35 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Анулированна
январь | 37 | 2020-01-31 | Крылова Л.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №80 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 36 | 13 | 2020-02-13 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
февраль | 38 | 2020-02-03 | Утягулова Ф.Р | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №133 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 37 | 10 | 2020-02-13 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
февраль | 39 | 2020-02-05 | Восильченко Т.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №114 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 38 | 8 | 2020-02-13 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
февраль | 40 | 2020-02-05 | ООО Альянс РЕМ | Энгельса 134 | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-12. | НН | 39 | 13 | 2020-02-18 | 0 | 18.02.2020 | 39 от 18.02.2020 | 75833.76 |  |  |  | -43879 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
февраль | 41 | 2020-02-06 | МБУО ДЮШ №1 | Менделеева 11Г | игровая площадка | 5 | 5/220 | Азот 25" яч.7 ВЛ-0,4кВ 9.15 | НН | 40 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-02-07 | 20-40 от 07.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-40 06.02.20 от 07.02.2020 | выполнено
февраль | 42 | 2020-02-07 | Декань Н.Н | Круговая 65В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 25 «Круговая», КТП-340 Ф-2. | НН | 41 | 13 | 2020-02-20 | 0 | 20.02.2020 | 41 от 20.02.2020 | 550 |  |  |  | -43881 |  | выполнено | СМР
февраль | 43 | 2020-02-07 | Управление образования | Свердлова 16 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105 РП-5 Ф-2, Ф-6. | НН | 42 | #VALUE! | - | #VALUE! | 13.02.2020 | 20-42 от 13.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-42 07.02.20 от 13.02.2020 | выполнено
февраль | 44 | 2020-02-10 | Кожемякина Т.В. | Магистральная 21 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-6 «Магистральная 17-27». | НН | 43 | 11 | 2020-02-21 | 7 | 28.02.2020 | 43 от 28.02.2020 | 550 | 2020-04-20 | 20-43 10.02.20 от 24.04.2020 | 2020-04-24 | 56 | 20-43 10.02.20 от 24.04.2020 | выполнено
февраль | 45 | 2020-02-11 | Белых И.Ф | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №126 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 44 | 31 | 2020-03-13 | 0 | 13.03.2020 | 44 от 13.03.2020 | 550 |  |  |  | -43903 |  |  | СМР
февраль | 46 | 2020-02-11 | Белых И.Ф | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №100 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 45 | 32 | 2020-03-14 | -1 | 13.03.2020 | 45 от 13.03.2020 | 1835.28 |  |  |  | -43903 |  |  | СМР, КЛ-0,4кВ
февраль | 47 | 2020-02-11 | Лобас Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №105 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 46 | 2 | 2020-02-13 | 26 | 10.03.2020 | 46 от 10.03.2020 | 550 |  |  |  | -43900 |  |  | СМР
февраль | 48 | 2020-02-11 | Головко В.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №85 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 47 | 2 | 2020-02-13 | 26 | 10.03.2020 | 47 от 10.03.2020 | 550 |  |  |  | -43900 |  |  | СМР
февраль | 49 | 2020-02-11 | Акопян Г.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №34 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 48 | 2 | 2020-02-13 | 26 | 10.03.2020 | 48 от 10.03.2020 | 550 |  |  |  | -43900 |  |  | СМР
февраль | 50 | 2020-02-11 | Штых А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 49 | 2 | 2020-02-13 | 26 | 10.03.2020 | 49 от 10.03.2020 | 550 |  |  |  | -43900 |  |  | СМР
февраль | 51 | 2020-02-12 | КУМИ г.Невинномысска | Гагарина 74а | нежилое помещение | - | - | - | - | 50 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована
февраль | 52 | 2020-02-12 | ИП Володина | Революционная 57 | торг.комплекс | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, реконструируемая РУ-0,4кВ РП-14 Ф-22. | НН | 51 | 6 | 2020-02-18 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована, прошел срок подписания договора
февраль | 53 | 2020-02-12 | Федосов Е.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №86 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 52 | 1 | 2020-02-13 | 28 | 12.03.2020 | 52 от 12.03.2020 | 550 |  |  |  | -43902 |  |  | СМР
февраль | 54 | 2020-02-11 | Алехин Ю.В. | Пятигорское ш.7а гараж 8 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1. | НН | 53 | 10 | 2020-02-21 | 28 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 550 | 2020-05-22 | 20 53 11.02.20 от 25.05.2020 | 2020-05-25 | 66 | 20 53 11.02.20 от 25.05.2020 | выполнено | СМР
февраль | 55 | 2020-02-10 | МБДОУ Детский сад 51 Радость | Баумана 2А | детский сад | 30 | 30/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,ТП-100 ф-1,ф-9 | НН | 54 | #VALUE! | - | #VALUE! | 13.02.2020 | 20-54 13.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-54 10.02.20 13.02.2020 | выполнено
февраль | 56 | 2020-02-12 | ИП Богомаз И.В | Чайковского 2 Пельменная | нежилое помещение | 38 | 38/380 сс | п/ст «25Азот» яч.7 РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-1. | НН | 55 | #VALUE! | - | #VALUE! | 13.02.2020 | 20-55 13.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-55 10.02.20 13.02.2020 | выполнено
февраль | 57 | 2020-02-13 | Антонов В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №5 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 56 | 1 | 2020-02-14 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
февраль | 58 | 2020-02-13 | Антонов В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №23 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 57 | 1 | 2020-02-14 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
февраль | 59 | 2020-02-17 | ООО НКФ | Маяковского 28Д | КЛ-6кВ КТП 6/0,4 | 1600 | 1600/6000 сс | п/ст «КПФ» Ф-65 РП-16 яч.11. | СН-2 | 58 | #VALUE! | - | #VALUE! | 19.02.2020 | 20-58 от 19.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-58 17.02.20 от 19.02.2020 | выполнено
февраль | 60 | 2020-02-20 | Базарбаев Н.К. | Привокзальны 73 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-4 «Привокзальный». | НН | 59 | 13 | 2020-03-04 | 6 | 10.03.2020 | 59 от 10.03.2020 | 550 | 2020-03-11 | 20-59 20.02.20 от 23.03.2020 | 2020-03-20 | 10 | 20-59 20.02.20 от 23.03.2020 | выполнено
февраль | 61 | 2020-02-20 | Перцева А.Д | Энгельса 1Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-5 «Пионерский». | НН | 60 | 13 | 2020-03-04 | 27 | 31.03.2020 | 60 от 31.03.2020 | 550 | 2020-05-04 | 20-60 20.02.20 от 04.05.2020 | 2020-05-04 | 34 | 20-60 20.02.20 от 04.05.2020 | выполнено | СМР хоз. способ
февраль | 62 | 2020-02-20 | Кузьменко С.Н | Энгельса 1А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-13 | НН | 61 | 13 | 2020-03-04 | #VALUE! |  |  | 5505.84 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
февраль | 63 | 2020-02-20 | КУМИ г.Невинномысска | пер.Спортивный 6 | стадион Шерстянник | 350 | 350/380 | - | - | 62 | 1 | 2020-02-21 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована
февраль | 64 | 2020-02-21 | КУМИ г.Невинномысска | Калинина 189 | физ-оздор комплекс | 555 | 555/380 | - | - | 63 | 0 | 2020-02-21 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированно
февраль | 65 | 2020-02-20 | Кужба И.С. | Первомайская 8 | жилой дом | 15 | 15/380 | Н.Невинномысская ф-103 ТП-122 ф-2 | НН | 64 | 6 | 2020-02-26 | -3 | 23.02.2020 | 64 от 23.02.2020 | 550 | 2020-03-20 | 20-64 20.02.20 от 30.03.2020 | 2020-03-30 | 36 | 20-64 20.02.20 от 30.03.2020 | выполнено |  | +
февраль | 66 | 2020-02-21 | Карсаков П.В. | Коминтерна 46 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5 | НН | 65 | 11 | 2020-03-03 | 0 | 03.03.2020 | 65 от 03.03.2020 | 550 | 2020-06-02 | 20-65 21.02.20 от 05.06.2020 | 2020-06-05 | 94 | 20-65 21.02.20 от 05.06.2020 | выполнено
февраль | 67 | 2020-02-21 | ЗАО ИКС 5 Недвижимость | Апанасенко 78Б | нежилое помещение | 53 | 53/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». | НН | 66 | #VALUE! | - | #VALUE! | 26.02.2020 | 20-66 26.02.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-66 21.02.20 от 26.02.2020 | выполнено
февраль | 68 | 2020-02-25 | Рейдер В.М | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №37 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 67 | 3 | 2020-02-28 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
февраль | 69 | 2020-02-26 | Санотова С.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 68 | 2 | 2020-02-28 | 21 | 20.03.2020 | 68 от 20.03.2020 | 550 |  |  |  | -43910 |  |  | СМР
февраль | 70 | 2020-02-26 | ООО Югагролизинг | Невинномысск | полигон ТКО | 200 | - | - | - | 69 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированна
февраль | 71 | 2020-02-27 | Кундиренко И.Ф | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская» Ф115, ТП-72 Ф-20 | НН | 70 | #VALUE! | - | #VALUE! | 02.03.2020 | 20-70 от 02.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-70 02.03.20 от 02.03.2020 | выполнено
февраль | 72 | 2020-02-28 | МБУК КДЦ Родина | Маяковского 24 | здание | 36 | 36/380 сс | п/ст "Котельная " Ф-7, ТП-204 Ф-3 | СН-2 | 71 | #VALUE! | - | #VALUE! | 05.03.2020 | 20-71 от 05.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-71 05.03.20 от 05.03.2020 | выполнено
февраль | 73 | 2020-02-28 | ООО Сарпак | Комбинатская 3а | здание | 600 | 600/6000 с 300/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5. | СН-2 | 72 | 12 | 2020-03-11 | #VALUE! | - | - | 110116.8 | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована, прошел срок подписания договора
февраль | 74 | 2020-02-21 | НУЗ ОКБ на ст Мин воды ОАО РЖД | Кооперативная 174 | поликлиника | 36 | 36/380 сс | п./ст РП 7 яч.7,ТП-89 ф-7;ф-17 | СН-2 | 73 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-03-02 | 20-73 от 02.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-73 21.02.20 от 02.03.2020 | выполнено
февраль | 75 | 2020-02-27 | Зайкин А.Е | Театральный 27 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17 ТП-35 ф-4 | СН-2 | 74 | #VALUE! | - | #VALUE! | 05.03.2020 | 20-74 от 05.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-74 27.02.20 от 05.03.2020 | выполнено
февраль | 76 | 2020-02-27 | Кирилюс П.С | Апанасенко 13А | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-105, РП-5 яч.2, вновь реконструируемая КТП-188 Ф-7. | НН | 75 | 12 | 2020-03-10 | 21 | 31.03.2020 | 75 от 31.03.2020 | 11011.68 |  |  |  | -43921 |  |  | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
февраль | 77 | 2020-02-27 | Головков М.И | 30лет Победы 5А | жилой дом | 5 | 5/220 | "НГРЭС", 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 "30 лет Победы-Ставропольская" | НН | 76 | 8 | 2020-03-06 | 0 | 06.03.2020 | 76 от 06.03.2020 | 550 | 2020-03-19 | 19-76 27.03.20 от 19.03.2020 | 25.03.20202 | #VALUE! | 19-76 27.03.20 от 19.03.2020 | выполнено |  | +
февраль | 78 | 2020-02-27 | Баисов Р.Х | гк Экран | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-282 Ф-4 | СН-2 | 77 | 12 | 2020-03-10 | 27 | 06.04.2020 | 77 от 06.04.2020 | 550 | 2020-04-23 | 20-77 27.02.20 от 30.04.2020 | 2020-04-30 | 24 | 20-77 27.02.20 от 30.04.2020 | выполнено |  | +
февраль | 79 | 2020-02-27 | Колесников С.В. | Приборостроительная 4 пом. 26-35 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-6 «Общежитие №1». | НН | 78 | 8 | 2020-03-06 | 0 | 06.03.2020 | 78 от 06.03.2020 | 5505.84 | 2020-03-30 | 20-78 06.03.20 от 30.03.2020 | 2020-04-02 | 27 | 20-78 06.03.20 от 30.03.2020 | выполнено
февраль | 80 | 2020-02-27 | Колесников С.В. | Чайковского 6 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п.ст Тяговая Ф-65;ТП-10 Ф-15, | НН | 79 | 8 | 2020-03-06 | 0 | 06.03.2020 | 79 от 06.03.2020 | 5505.84 | 2020-03-17 | 20-79 06.03.20 от 17.03.2020 | 2020-03-25 | 19 | 20-79 06.03.20 от 17.03.2020 | выполнено
март | 81 | 2020-03-02 | Фролов Н.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 96 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 80 | 3 | 2020-03-05 | 26 | 31.03.2020 | 80 от 31.03.2020 | 550 |  |  |  | -43921 |  |  | СМР
март | 82 | 2020-03-02 | ПАО МТС | пер.Больничный 22 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19. | СН-2 | 81 | 4 | 2020-03-06 | 25 | 2020-03-31 | 81 от 31.03.2020 | 5138.78 | 2020-12-03 | 20-81 02.03.20 от 11.12.2020 | 2020-12-03 | 247 | 20-81 02.03.20 от 11.12.2020 | выполнено
март | 83 | 2020-03-02 | ООО Маркет Лайн | Монтажная 4 | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 | НН | 80п | 14 | 2020-03-16 | 25 | 2020-04-10 | 80П от 10.04.2020 | 55058.4 |  |  |  | -43931 |  |  | СМР
март | 84 | 2020-03-04 | ООО Грифон | Монтажная 7А | КТП | 250 | 250/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. | СН-2 | 82 | 8 | 2020-03-12 | 0 | 12.03.2020 | 82 от 12.03.2020 | 91764 | 2020-07-09 | 20-82 04.03.20 от 13.07.2020 | 2020-07-10 | 120 | 20-82 04.03.20 от 13.07.2020 | выполнено
март | 85 | 2020-03-04 | Кирилюс Л.А | Круговая 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-220, Ф-11 «Весенняя». | НН | 83 | 14 | 2020-03-18 | 14 | 01.04.2020 | 83 от 01.04.2020 | 550 |  |  |  | -43922 |  | выполнено
март | 86 | 2020-03-05 | ПАО МТС | Фрунзе 5А | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст "Тяговая" ф-66 ТП-119 Ф | СН-2 | 84 | 1 | 2020-03-06 | 25 | 2020-03-31 | 84 от 31.03.2020 | 5138.78 |  |  |  | -43921
март | 87 | 2020-03-05 | МБУ по благоустройству г. Невинномысска | район жилого дома по ул. Гагарина 19. | ЩУОН 45/15 | 17 | 17/380 с 7/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП -45 Ф-19 | СН-2 | 85 | 8 | 2020-03-13 | 26 | 2020-04-08 | 85 08.04.2020 | 3670.56 | 2020-04-08 | 20-85 05.03.20 от 16.04.2020 | - | #VALUE! | 20-85 05.03.20 от 16.04.2020 | выполнено
март | 88 | 2020-03-05 | Батманова Н.Н | Степная 18Б | нежилое помещение |  | 2/220 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП -45. | НН | 86 | #VALUE! | - | #VALUE! | 12.03.2020 | 20-86 от 12.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-86 05.03.20 от 12.03.2020 | выполнено
март | 89 | 2020-03-05 | МБУК "Парки культуры и отдыха" г. Невинномысска | Маяковского 24 | парк | 35 | 35/6000 сс | п/ст «КПФ» Ф-61, РП ПОШОР яч.12, ТП-209 яч.7 | СН-2 | 87 | #VALUE! | - | #VALUE! | 05.03.2020 | 20-87 от 05.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-87 05.03.20 от 05.03.2020 | выполнено
март | 90 | 2020-03-06 | Ижукова Л.Б. | Зеленый мыс 244 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-4, ЩСН-279-4 группа № 1. | НН | 88 | 14 | 2020-03-20 | 25 | 14.04.2020 | 88 от 14.04.2020 | 550 |  |  |  | -43935 |  | выполнено | СМР хоз. способ
март | 91 | 2020-03-19 | Славнов В.В. | Б. Мира 16 кв 2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-2 | НН | 89 | #VALUE! | - | #VALUE! | 20.03.2020 | 20-89 от 20.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-89 19.03.20 от 20.03.2020 | выполнено
март | 92 | 2020-03-11 | Деев А.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 90 | 13 | 2020-03-24 | 27 | 2020-04-20 | 90 от 20.04.2020 | 550 |  |  |  | -43941 |  |  | СМР
март | 93 | 2020-03-11 | Кучагаев Э.К | Б. Мира 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25Азот» РП-8, РП-8 яч.13,ТП-5 Ф-8 | НН | 91 | #VALUE! | - | #VALUE! | 13.03.2020 | 20-91 от 13.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-91 11.03.20 от 13.03.2020 | выполнено
март | 94 | 2020-03-11 | ИП Шакун М.Ю | Б. Мира 4В | нежилое помещение | 149 | 149/380 | п/ст «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-11.ШСН-5.11 | НН | 92 | 13 | 2020-03-24 | 31 | 24.04.2020 | 92 от 24.04.2020 | 54691.34 |  |  |  | -43945 |  |  | СМР
март | 95 | 2020-03-13 | Горошинская И.Н | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №122 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 93 | 3 | 2020-03-16 | 25 | 10.04.2020 | 93 от 10.04.2020 | 550 |  |  |  | -43931 |  |  | СМР
март | 96 | 2020-03-17 | Гарнага Е.С | Атамана Платова 27 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-2 Платова | НН | 94 | 13 | 2020-03-30 | 8 | 07.04.2020 | 94 от 07.04.2020 | 550 | 2020-04-24 | 20-94 17.03.20 от 29.04.2020 | 2020-04-29 | 22 | 20-94 17.03.20 от 29.04.2020 | выполнено
март | 97 | 2020-03-17 | Воронин М.И | Луначарского 1а | АЗС | 15 | 15/380 сс | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-4 | НН | 95 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-03-18 | 20-95 от 18.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-95 17.03.20 от 18.03.2020 | выполнено
март | 98 | 2020-03-18 | Кузьминова И.А | 3 Интернационала 1 | нежилое помещение |  | сс | п/ст «Тяговая», Ф-61, ТП-111 Ф-11. | НН | 96 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-03-24 | 20-96 от 24.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-96 18.03.20 от 24.03.2020 | выполнено
март | 99 | 2020-03-18 | Зимина Е.В. | Менделеева 34/1 | нежилое помещение | 77 | 77/380 с 150/380 уменьш. Мощн. Опосред. Присоед. | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-3, Ф-4, Ф-19, в ШСН-3.4 гр.1, в ШСН-3.19 гр. 1. | НН | 89С | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-03-18 | 89С от 18.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-89С 18.03.20 от 18.03.2020 | выполнено
март | 100 | 2020-03-18 | Тищенко Т.И | Калинина 161 а пом 134 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12. | СН-2 | 97 | 2 | 2020-03-20 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована
март | 101 | 2020-03-18 | Тищенко Т.И | Калинина 161 а пом 133 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12. | СН-2 | 98 | 2 | 2020-03-20 | 11 | 31.03.2020 | 98 от 31.03.2020 | 5505.84 | - | 21 98 18.03.20. от 29.04.20 | - | #VALUE! | 21 98 18.03.20. от 29.04.20 | выполнено, перераспределение
март | 102 | 2020-03-20 | Малежикова В.В. | Трудовая 104 | жилой дом | - | - | - | - | 99 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована
март | 103 | 2020-03-24 | Хомяков О.В. | Гагарина 64 | нежилое помещение | 8 | 8/380сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, ф-63, ТП-119 Ф-4,Ф-9 | НН | 100 | 3 | - | #VALUE! | 2020-03-27 | 20-100 от 27.03.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20 100 24.03.20 от 27.03.2020 | выполнено
март | 104 | 2020-03-24 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова 1Б | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-6 | НН | 101 | 7 | 2020-03-31 | 15 | 15.04.2020 | 102 от 15.04.2020 | 1835.28 | 2020-04-29 | 20-101 24.03.20 от 08.05.2020 | 2020-05-08 | 23 | 20-101 24.03.20 от 08.05.2020 | выполнено
март | 105 | 2020-03-24 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова Луначарского | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 ф 13 | НН | 102 | 7 | 2020-03-31 | 15 | 15.04.2020 | 102 от 15.04.2020 | 1835.28 | 2020-04-30 | 20-102 24.03.20 от 08.05.2020 | 2020-05-08 | 23 | 20-101 24.03.20 от 08.05.2020 | выполнено
март | 106 | 2020-03-26 | Фридман С.М | Б.Мира 7 кв 18 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | 103 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована
март | 107 | 2020-03-26 | ООО НЕОН | Гагарина Революционная | ВРУ стройки путепровода | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-34.ВЛ-0,4кВ № РП-3.34 | НН | 104 | 5 | 2020-03-31 | 0 | 31.03.2020 | 104 от 31.03.2020 | 36705.6 | 2020-04-09 | 20-104 26.03.20 от 09.04.2020 | 2020-04-09 | 9 | 20-104 26.03.20 от 09.04.2020 | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
март | 108 | 2020-03-26 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Б.Мира р-н ЗАГС | парк | 69 | 69/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-11. | НН | 105 | 12 | 2020-04-07 | 0 | 07.04.2020 | 105 от 07.04.2020 | 25326.86 | 2020-04-30 | 20-105 26.03.20 от 05.05.2020 | 2020-05-05 | 28 | 20-105 26.03.20 от 05.05.2020 | выполнено
март | 109 | 2020-03-26 | Маюгина А.С | Междуреченская 32А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-234 Ф-3 «Междуреченская 48а-40». | НН | 106 | 14 | 2020-04-09 | 11 | 20.04.2020 | 106 от 20.04.2020 | 550 | 2020-06-26 | 20-106 26.03.20 от 25.04.2020 | 2020-06-25 | 66 | 20-106 26.03.20 от 25.04.2020 | выполнено
март | 111 | 2020-03-26 | ООО Маркет Лайн | Низяева 41"Б" | нежилое помещение | 150 | 150/380 | - | - | 107 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована
март | 112 | 2020-03-27 | Поляков А.О. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 108 | 5 | 2020-04-01 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
апрель | 113 | 2020-04-09 | Мележикова В.В. | Трудовая 104 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». | НН | 109 | 4 | 2020-04-13 | 0 | 13.04.2020 | 109 от 13.04.2020 | 550 | 2020-04-09 | 20-109 09.04.20 от 14.04.2020 | 2020-04-14 | 1 | 20-109 09.04.20 от 14.04.2020 | выполнено
апрель | 114 | 2020-04-09 | МБУК ПКиО | Калинина | парк победы | 20 | 20/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 яч.5, КТП-250 Ф-2.ШСН-250.2 | НН | 110 | 8 | 2020-04-17 | 3 | 20.04.2020 | 110 от 20.04.2020 | 7341.12 |  | 20-110 09.04.20 от 06.07.2020 | 2020-07-06 | 77 | 20-110 09.04.20 от 06.07.2020 | выполнено | СМР, КЛ-0,4кВ
апрель | 115 | 2020-04-16 | Воропинова Н.И | Школьная 51 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-12 «Бабушкина». | НН | 111 | 6 | 2020-04-22 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
апрель | 116 | 2020-04-15 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-4 «Степная». |  | 112 | 6 | 2020-04-21 | 2 | 23.04.2020 | 112 от 23.04.2020 | 550 | 2020-04-23 | 20-112 15.04.20 от 24.04.2020 |  | -43944 | 20-112 15.04.20 от 24.04.2020 | выполнено
апрель | 117 | 2020-04-13 | Сотникова А.С | Русская 55 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | НН | 113 | 9 | 2020-04-22 | 1 | 23.04.2020 | 113 от 23.04.2020 | 550 | 2020-09-15 | 20-113 13.04.20 от 16.09.2020 | 2020-09-16 | 146 | 20-113 13.04.20 от 16.09.2020 | выполнено | СМР
апрель | 118 | 2020-04-20 | ООО УК Тройка | Б.Мира 28б | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст Тяговая РП-2.15 |  | 114 | #VALUE! | - | #VALUE! | 27.04.2020 | 114 от 27.04.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-114 20.04.20 от 27.04.2020 | выполнено
апрель | 119 | 2020-04-21 | Тищенко Т.И. | Калинина 161А пом 134 | нежилое помещение | 15 | 15/380 перерас | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12.в ВРУ-5/2 офисных помещений группа № 3, ТП-299 Ф-7, Ф-16 | СН-2 | 115 | 1 | 2020-04-22 | 2 | 24.04.2020 | 115 от 24.04.2020 | 5505.84 | 2020-04-23 | 20-115 21.04.20 от 29.04.2020 | 2020-04-29 | 5 | 20-115 21.04.20 от 29.04.2020 | выполнено, перераспределение
апрель | 120 | 2020-04-27 | ПАО Вымпелком | Пугачева 12 | базовая станция | 10 | 10/380 | НГРЭС, 47ШАБ, РП-4 яч.7, КТП-34 Ф-7 "Поселок УЭНК" | НН | 116 | 11 | 2020-05-08 | 28 | 05.06.2020 | 116 от 05.06.2020 | 3670.56 | 2020-08-20 | 20-116 27.04.20 от 26.08.2020 | 2020-08-26 | 82 | 20-116 27.04.20 от 26.08.2020 | выполнено
апрель | 121 | 2020-04-27 | ПАО МТС | Б.Мира 21Б | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.13 ТП-20 ф-1А | СН-2 | 117 | 11 | 2020-05-08 | 24 | 01.06.2020 | 117 от 01.06.2020 | 5138.78 |  |  |  | -43983
апрель | 122 | 2020-04-27 | ПАО МТС | Крупской 85 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-24 ф-3 Чапаева Крупской | НН | 118 | 11 | 2020-05-08 | 24 | 01.06.2020 | 118 от 01.06.2020 | 5138.78 | 2020-08-20 | 20-118 27.04.20 от 26.08.2020 | 2020-08-26 | 86 | 20-118 27.04.20 от 26.08.2020 | выполнено
апрель | 123 | 2020-04-24 | ООО Альта | Гагарина 55 3эт | нежилое помещение | 180 | 180/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8 ТП-141 ф20 ф-21 | СН-2 | 119 | #VALUE! | - | #VALUE! | 30.04.2020 | 20-119 от 30.04.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-119 24.04.20 от 30.04.2020 | выполнено
апрель | 124 | 2020-04-30 | Егорова С.И | Офицерский 6 | придорожный сервис | 150 | 150/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП -282. | НН | 120 | 12 | 2020-05-12 | #VALUE! |  |  | 31199.76 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР хоз. способ
май | 125 | 2020-05-06 | ИП Гарага Ю.А. | Б.Мира 21Г | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.6 КТП 264.5 ШСН 264.5 гр.3 | НН | 121 | 6 | 2020-05-12 | 1 | 13.05.2020 | 121 от 13.05.2020 | 9176.4 | 2020-05-27 | 20-121 06.05.20 от 02.06.2020 | 2020-06-02 | 20 | 20-121 06.05.20 от 02.06.2020 | выполнено
апрель | 126 | 2020-04-24 | Католицкий П.А | А.Платова 34 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, КТП-170 Ф-5. | НН | 121э | 13 | 2020-05-07 | 1 | 08.05.2020 | 121 от 08.05.2020 | 550 |  |  |  | -43959 |  | выполнено
май | 127 | 2020-05-07 | Войло С.А | Павлова 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.8 ТП-7 ф-11 | НН | 123 | #VALUE! | - | #VALUE! | 12.05.2020 | 20-123 от 12.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-123 07.05.20 от 12.05.2020 | выполнено
май | 128 | 2020-05-08 | Малинина В.В. | Гагарина 59Б | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст Тяговая ТП-40 ф-7 | НН | 124 | #VALUE! | - | #VALUE! | 13.05.2020 | 20-124 от 13.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-124 08.05.20 от 13.05.2020 | выполнено
май | 129 | 2020-05-08 | Барышев Д.А. | Каштановая 25 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4. | НН | 125 | 7 | 2020-05-15 | 12 | 27.05.2020 | 125 от 27.05.2020 | 550 | 2020-06-11 | 20.125 08.05.20 16.06.2020 | 2020-06-16 | 20 | 20.125 08.05.20 16.06.2020 | выполнено
май | 130 | 2020-05-13 | Серченкова Ю.Б. | Русская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №274.2 | НН | 126 | 14 | 2020-05-27 | 20 | 16.06.2020 | 126 от 16.06.2020 | 550 |  |  |  | -43998 |  | Аннулированна, в связи с подачей новой заявки | СМР
май | 131 | 2020-05-14 | Косинкова Е.Б | Толстого 57 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5 «Толстого». | НН | 127 | 12 | 2020-05-26 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE!
май | 132 | 2020-05-14 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Б.Мира 1Б | фонтан | 6 | 6/380 сс | п/ст «25 Азот», яч.7, РП-8, ТП-5 Ф-7А, «ШСН-5.7» | НН | 128 | #VALUE! | - | #VALUE! | 19.05.2020 | 20-128 от 19.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-128 19.05.20 от 19.05.2020 | выполнено
май | 133 | 2020-05-18 | Олефиров В.Г | Партизанская 18 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "ЖД" ВЛ-47.1 | НН | 129 | 1 | 2020-05-19 | 13 | 01.06.2020 | 129 от 01.06.2020 | 550 | 2020-06-10 | 20-129 18.05.20от 17.06.2020 | 2020-06-17 | 16 | 20-129 18.05.20от 17.06.2020 | выполнено
май | 134 | 2020-05-18 | Кузьменко С.Г | Садовая 147/5 | ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 «Садовая- Громовой». | НН | 130 | 3 | 2020-05-21 | 0 | 2020-05-21 | 130 от 21.05.2020 | 5505.84 | 2020-07-10 | 20-130 18.05.20 от 14.07.2020 | 2020-07-14 | 54 | 20-130 18.05.20 от 14.07.2020 | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
май | 135 | 2020-05-19 | Плотников И.А | Парковая 16 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Ж/Д» яч.12, ТП-47 Ф-1 «Коммунистическая». | НН | 131 | 3 | 2020-05-22 | #VALUE! |  |  | 550 | 2020-05-25 | 20-131 19.05.20 от 28.05.20 | 2020-05-28 | #VALUE! | 20-131 19.05.20 от 28.05.20 | выполнено
май | 136 | 2020-05-19 | Казнева Н.Н | Рождественская 65 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-4. | НН | 132 | 13 | 2020-06-01 | 7 | 08.06.2020 | 132 от 08.06.2020 | 550 | 2020-09-10 | 20 132 19.05.20 от 15.09.20 | 2020-09-15 | 99 | 20 132 19.05.20 от 15.09.20 | выполнено | СМР
май | 137 | 2020-05-20 | Петренко Н.Б | Менделеева 5Г | магазин | 12 | 12/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-6, ТП-49 ф.2 ВРУ-1/2 гр. № 7 ж/д по ул. Менделеева 5 | НН | 133 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.05.2020 | 20-133 от 22.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-133 20.05.20 от 22.05.2020 | выполнено
май | 138 | 2020-05-21 | Боровков А.В. | Кубанская 21 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4 «Мельничный». | НН | 134 | 1 | 2020-05-22 | 18 | 09.06.2020 | 134 от 09.06.2020 | 550 |  |  |  | -43991
май | 139 | 2020-05-21 | Мед А.Н | Береговой 11 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | НН | 135 | 1 | 2020-05-22 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
май | 140 | 2020-05-21 | АО Невинномысскгоргаз | Гагарина 12 | СКЗ | 3 | 3/220 с 2/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.7, ТП-6 Ф-13. | НН | 136 | 8 | 2020-05-29 | #VALUE! |  |  | 367.05 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
май | 141 | 2020-05-22 | ООО Медлана | Павлова 8 пом 21 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" ТП-8, Ф-10 | НН | 137 | #VALUE! | - | #VALUE! | 26.05.2020 | 20-137 от 26.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-137 22.05.20 от 26.05.2020 | выполнено
май | 142 | 2020-05-25 | Татамов Р.А. | Русская 65а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 ф 2 Русская | НН | 138 | 9 | 2020-06-03 | 1 | 2020-06-04 | 138 от 04.06.2020 | 550 |  |  |  | -43986 |  |  | СМР
май | 143 | 2020-05-25 | ООО МОК | Маяковского 28 | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.5, вновь строящаяся КТП-327, Ф-1. | НН | 139 | 7 | 2020-06-01 | #VALUE! |  |  | 55058.4 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР
май | 144 | 2020-05-26 | Искуменко Т.А | Менделеева 64А | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-14. | НН | 140 | 13 | 2020-06-08 | 15 | 2020-06-23 | 140 от 23.06.2020 | 9176.4 |  |  |  | -44005 |  |  | СМР, КЛ-0,4кВ
май | 145 | 2020-05-27 | Чирва Т.А | Октябрьская 40 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-35 Ф-8 | НН | 141 | 13 | 2020-06-09 | 10 | 19.06.2020 | 141 от 19.06.2020 | 550 | 2020-08-11 | 20-141 27 05.20 от 20.08.2020 | 2020-08-11 | 53 | 20-141 27 05.20 от 20.08.2020 | выполнено
май | 146 | 2020-05-27 | Цвидова Е.Е | Менделеева 18 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | Тяговая ТП-5 Ф-2 | НН | 142 | #VALUE! | - | #VALUE! | 28.05.2020 | 20-142 от 28.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-142 28.05.20 от 28.05.2020 | выполнено
май | 147 | 2020-05-27 | Иваненко | Калинина 208 | нежилое помещение | - | - | - | - | 143 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована, т.к подключена из-под сетей ООО СЗ "Главстрой"
июнь | 148 | 2020-06-23 | Якуба Н.Р | Менделеева 18 | гараж | 5 | 5/220 | «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-5, ШСН-5-5 группа № 4. | НН | 144 | 7 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 144 от 30.06.2020 | 550 |  |  |  | -44012 |  | выполнено
май | 149 | 2020-05-28 | Курьянович В.А | Маркова 44 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-169 Ф-1 «Маркова», ВЛ-0,4кВ № 169.1 | НН | 145 | 14 | 2020-06-11 | 0 | 11.06.2020 | 145 от 11.06.2020 | 550 | 2020-07-23 | 20-145 28.05.20 от 03.08.2020 | 03.08.2020 | 53 | 20-145 28.05.20 от 03.08.2020 | выполнено
май | 150 | 2020-05-28 | Одарюк Н.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 58 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 146 | 14 | 2020-06-11 | 7 | 18.06.2020 | 146 от 18.06.2020 | 550 |  |  |  | -44000 |  |  | СМР
май | 151 | 2020-05-29 | Семенченко В.А | Гагарина 160А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19. ШСН 19 | СН-2 | 147 | 13 | 2020-06-11 | 7 | 18.06.2020 | 147 от 18.06.2020 | 7341.12 | 2020-09-18 | 20-147 29.05.20 от 12.10.2020 | 12.10.2\0 | #VALUE! | 20-147 29.05.20 от 12.10.2020 | выполнено
май | 152 | 2020-05-19 | Балбасян Н.С. | Менделеева 18б | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" 46 ф-6 ТП-49 Ф-3 вру 1/2 | НН | 148 | #VALUE! | - | #VALUE! | 26.05.2020 | 20-148 от 26.05.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-148 19.05.20 от 26.05.2020 | выполнено
июнь | 153 | 2020-06-04 | Карпенко А.А | Азовская 30 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-2 «Азовская 21-43, 22-44». | НН | 149 | 14 | 2020-06-18 | 7 | 25.06.2020 | 149 от 25.06.2020 | 550 | 2020-07-03 | 20-149 04.06.20 от 13.07.2020 | 2020-07-13 | 18 | 20-149 04.06.20 от 13.07.2020 | выполнено
июнь | 154 | 2020-06-04 | АО "Теплосеть" | Калинина 175 | теплопункт | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-174 ф-13,ф-26 | СН-2 | 150 | 6 | 2020-06-10 | 0 | 10.06.2020 | 20-150 10.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-150 04.06.20 от 10.06.2020 | выполнено
июнь | 155 | 2020-06-04 | Евдокимов .А.С. | . Пролетарская 21 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №19.5 | НН | 151 | 14 | 2020-06-18 | 11 | 29.06.2020 | 151 от 29.06.2020 | 550 | 2020-08-31 | 20-151 18.06.20 от 04.09.2020 | 2020-09-04 | 67 | 20-151 18.06.20 от 04.09.2020 | выполнено
июнь | 156 | 2020-06-04 | Деулин Е.А | Мещерякова 5 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-6 ВЛ-66.6 | НН | 152 | 13 | 2020-06-17 | 1 | 18.06.2020 | 152 от 18.06.2020 | 550 | 2020-07-30 | 20-152 04.06.20 от 04.08.2020 | 2020-08-04 | 47 | 20-152 04.06.20 от 04.08.2020 | выполнено
июнь | 157А | 2020-06-08 | Юськив Г.В | Жукова 11 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.4, КТП-200 Ф-5 Жукова | НН | 153А | 14 | 2020-06-22 | 17 | 09.07.2020 | 153А от 09.07.2020 | 550 |  |  |  | -44021
июнь | 157 | 2020-06-05 | МБУДО Центр детского научного и инженерного творческтва | Белова 4б | технопарк | 103.3 | 103,3/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65.секция № 1 Ф-19 ТП-15 секция № 2 Ф-20 ТП-15 | СН-2 | 153 | 4 | 2020-06-09 | 0 | 2020-06-09 | 153 | 37806.76 | 2020-08-17 | 20 153 05.06.20 от 21.08.2020 | 21.08.2020 | 73 | 20 153 05.06.20 от 21.08.2020 | выполнено | СМР
июнь | 158 | 2020-06-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | зона отдыха, пруды | фонтан | 726.4 | 726,4/380 | - | - | 154 | 1 | 2020-06-09 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированна
июнь | 159 | 2020-06-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | зона отдыха, пруды | ктп-100/6/04 | 65 | 65/6000 | - | - | 155 | 1 | 2020-06-09 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированна
июнь | 160 | 2020-06-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | зона отдыха, пруды | ктп 250/6/04 | 125 | 125/6000 | - | - | 156 | 1 | 2020-06-09 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированна
июнь | 161 | 2020-06-08 | ИП Богомаз И.В | Чайковского 2 | нежилое помещ | 60 | 60/380 с 38/380 | п/ст «25Азот» яч.7 РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-2. | НН | 157 | 14 | 2020-06-22 | #VALUE! | 08.07 2020 | 157 от 08.07 2020 | 8075.23 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 162 | 2020-06-11 | Кугрышева Л.И | шоссе Пятигорское 7А, гараж № 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1. | НН | 158 | 7 | 2020-06-18 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР
июнь | 163 | 2020-06-11 | Демченко Е.О | Постышева 22 | уч.для садоводства | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-51 Ф-5 | НН | 159 | 6 | 2020-06-17 | 1 | 18.06.2020 | 159 от 18.06.2020 | 550 | 2020-08-24 | 20-159 11.06.20 от 03.08.2020 |  | -44000 | 20-159 11.06.20 от 03.08.2020 | выполнено
июнь | 164 | 2020-06-09 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Приборостроительная и Апанасенко | светофор | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114 КТП 239 ф-3 Апанасенко | НН | 160 | 37 | 2020-07-16 | -29 | 17.06.2020 | 160 от 17.06.2020 | 1835.28 |  |  |  | -43999 |  | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
июнь | 165 | 2020-06-11 | Фатеев С.А. | Дорожный 18 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-239 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ № 239.2 | НН | 161 | 4 | 2020-06-15 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE!
июнь | 166 | 2020-06-16 | Альянс Трейд | Монтажная 8А | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, во вновь строящейся КТП-333, РУ-0,4кВ Ф-2 | СН-2 | 162 | 14 | 2020-06-30 | 6 | 2020-07-06 | 162 от 06.07.2020 | 55058.4 |  |  |  | -44018 |  |  | СМР
июнь | 167 | 2020-06-16 | Панченко С.А. | Революционная147 А | ижс | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-201 Ф-3 «Водопроводная». | НН | 163 | 7 | 2020-06-23 | 0 | 23.06.2020 | 163 от 23.06.2020 | 5505.84 | 2020-07-30 | 20-163 16.06.20 от 03.08.2020 | 2020-08-03 | 41 | 20-163 16.06.20 от 03.08.2020 | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
июнь | 168 | 2020-06-16 | Авинский Д.И. | Луначарского 88 | уч.для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-7 «Луначарского 68-126». | НН | 164 | 14 | 2020-06-30 | 7 | 07.07.2020 | 164 от 07.07.2020 | 550 | 2020-07-07 | 20-164 16.06.20 от 14.07.2020 | 2020-07-14 | 7 | 20-164 16.06.20 от 14.07.2020 | выполнено
июнь | 169 | 2020-06-16 | Лобанова Н.В | Русская 39 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | НН | 165 | 14 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 165 от 30.06.2020 | 3670.56 |  | 20-165 16.06.20 от 21.08.2020 | 2020-08-21 | 52 | 20-165 16.06.20 от 21.08.2020 | выполнено
июнь | 170 | 2020-06-17 | Куреневская Е.А | Таманская 60 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «Н.Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-4 «Привокзальный». | НН | 166 | 13 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 166 от 30.06.2020 | 550 | 2020-10-06 | 20-166 17.06.20 от 10.10.2020 |  | -44012 | 20-166 17.06.20 от 10.10.2020 | выполнено | СМР хоз. способ
июнь | 171 | 2020-06-18 | Снадина Л.А | Апанасенко 9 пом. 1-8 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-248 Ф-6. | НН | 167 | #VALUE! | - | #VALUE! | 25.06.2020 | 20-167 от 25.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-167 18.06.20 от 25.06.2020 | выполнено
июнь | 172 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Б.Мира 40Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-9 «Б. Мира 40» | НН | 168 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2020 | 20-168от 22.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 173 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Северная 15 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Тяговая"ТП-63 Ф-4 | НН | 169 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2020 | 20-169 от 22.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 174 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Менделеева 42В | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст «25 Азот» ячейка 7 ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-8. | НН | 170 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2020 | 20-170 от 22.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 175 | 2020-06-10 | Можарова Т.И. | Раздольная 17 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ», КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18».ВЛ-0,4кВ № 194.6 | НН | 171 | 14 | 2020-06-24 | 6 | 30.06.2020 | 171 от 30.06.2020 | 550 | 2020-10-06 | 20-171 22.06.20 от 16.10.20 | 2020-10-16 | 108 | 20-171 22.06.20 от 16.10.20 | выполнено
июнь | 176 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Степная 16 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | «Тяговая» Ф-62, ТП-40 Ф-14 «Дом быта». | НН | 172 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2020 | 20-172 от 22.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 177 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов С.А | Революционная 14А | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая», ТП - 87 Ф - 7 | НН | 173 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2021 | 20-173 от 22.06.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 178 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Гагарина 70 | нежилое помещение | 30 | 30/380 сс | П/ст «Тяговая» ТП-119 Ф-5, Ф-11 ТП-153 Ф-4, Ф-14 | НН | 174 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2022 | 20-174 от 22.06.2022 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 179 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Гагарина 46 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая», ТП - 42 Ф – 8 | НН | 175 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2023 | 20-175 от 22.06.2023 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 180 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Белово 3А | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65 ТП-54 ф-13 | НН | 176 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2024 | 20-176 от 22.06.2024 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 181 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов С.А | Фрунзе 152 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая», КТП-243 Ф-1, Ф-2. | НН | 177 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2025 | 20-177 от 22.06.2025 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 182 | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Садовая 8 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Азот" яч.7, ТП-100 Ф-3, Ф-6 | НН | 178 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2026 | 20-178 от 22.06.2026 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
июнь | 183 | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Фрунзе 1Б | нежилое помещение | 27 | 27/380 сс | п/ст «Тяговая», ТП-144 Ф-13 | СН-2 | 179 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2027 | 20-179 от 22.06.2027 | 1000 |  |  |  | -46560
июнь | 184 | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Калинина 183 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-3 яч.9, яч.8, ТП-174 РУ-0,4 кВ Ф-9. | НН | 180 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2028 | 20-180 от 22.06.2028 | 1000 |  |  |  | -46926
июнь | 185 | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Северная 5А | нежилое помещение | 19 | 19/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12. | НН | 181 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2029 | 20-181 от 22.06.2029 | 1000 |  |  |  | -47291
июнь | 186 | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Гагарина 43 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | Ф-62 п/ст "Тяговая"РП-3 Ф-9 | НН | 182 | #VALUE! | - | #VALUE! | 22.06.2030 | 20-182 от 22.06.2030 | 1000 |  |  |  | -47656
июнь | 187 | 2020-06-18 | Гульдиев И.П. | Рождественская 94 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | НН | 183 | 11 | 2020-06-29 | 3 | 2020-07-02 | 183 от 02.07.2020 | 3670.56 |  |  |  | -44014 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
июнь | 188 | 2020-06-18 | Катренко М.П. | Маяковского 28 вх.8 | нежилого здания | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-1 «Космодемьянской». | НН | 184 | 5 | 2020-06-23 | 0 | 23.06.2020 | 184 от 23.06.2020 | 550 |  |  |  | -44005
июнь | 189 | 2020-06-18 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | городские пруды | КЛ зона Отдыха | 595 | 595/380 | - | - | 185 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированна
июнь | 190 | 2020-06-23 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | городские пруды | КТП зона Отдыха | 660 | 660/380 | - | - | 186 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | анулированна
июнь | 191 | 2020-06-25 | Караогланян В.С | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.11, вновь построенная КТП-324 Ф-1, ШСН-324-1. | НН | 187 | 5 | 2020-06-30 | 0 | 2020-06-30 | 187 от 30.06.2020 | 7341.12 |  |  |  | -44012 |  |  | СМР, КЛ-0,4кВ
июнь | 192 | 2020-06-22 | ООО Крокус | Павлова 8 пом | нежилое | 15 | сс | п/ст «Тяговая», ТП-8 Ф-10. | НН | 188 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-06-29 |  | 1000 |  |  |  | -44011
июнь | 193 | 2020-06-22 | ООО Омега Торг | Водопроводная 366 | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-5, Ф-6, ЩСН-19-5,6. | НН | 189 | 8 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 189 от 30.06.2020 | 7341.12 |  |  |  | -44012
июнь | 194 | 2020-06-22 | Соколов Д.В | Щорса 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2 «Фурманова 18-34». | НН | 190 | 8 | 2020-06-30 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE!
июнь | 195 | 2020-06-23 | Ромодина Л.Д | Русская 118 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №274.2 | НН | 191 | 7 | 2020-06-30 | 30 | 30.07.2020 | 191 от 30.07.2020 | 550 |  |  |  | -44042 |  | выполнено | СМР
июнь | 196 | 2020-06-23 | Конорезов А.Н | Весенняя 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-220 Ф-11 «Весенняя».ВЛ-0,4кВ № 220.11 | НН | 192 | 7 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 192 от 30.06.2020 | 550 | 2020-10-15 | 20-192 23.06.20 от 22.10.2020 |  | -44012 | 20-192 23.06.20 от 22.10.2020 | выполнено
июнь | 197 | 2020-06-23 | Конорезова Л.В | Нестеровская 43 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-3 «Кочубея».ВЛ-0,4кВ № 121.3 | НН | 193 | 7 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 193 от 30.06.2020 | 5505.84 |  |  |  | -44012
июнь | 198 | 2020-06-23 | Жумабаева И.У | Менделеева 65 | нежилое помещение | 9 | 9/380 сс | п/ст «НГРЭС» РП-4 ТП-146 Ф-1 | НН | 194 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-194 от 03.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-194 23.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 199 | 2020-06-23 | квант Кафе | Школьная 52 | шк Столовая | 14 | 14/380 сс | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП 5 яч.1 ТП 21 Ф-4,Ф-3 | СН-2 | 195 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-06-30 | 20-195 от 30.06.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-195 23.06.20 от 30.06.2020 | выполнено
июнь | 200 | 2020-06-26 | Слюсаренко В.А. | Гагарина 160А | нежилое здание | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-19 ф-5,ф-6 ШСН 19.5.6 | СН-2 | 189 | 4 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 189 от 30.06.2020 | 7341.12 | 2020-10-07 | 20-189 26.05.20 от 12.10.2020 | 2020-10-12 | 104 | 20-189 26.05.20 от 12.10.2020 | выполнено
июнь | 201 | 2020-06-26 | Конорезова Л.В | Энгельса 28 | ижс | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, РП-14 Ф-15 «пер. Пионерский». | НН | 197 | 4 | 2020-06-30 | #VALUE! | 30.06.200 | 197 от 30.06.2020 | 550 |  |  |  | #VALUE!
июнь | 202 | 2020-06-26 | Бармед В.И | Гагарина 6 | союзпечать | 2 | 2/220 сс | п/ст "АЗОТ" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6,Ф-19 | НН | 198 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-198 от 03.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-198 26.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 203 | 2020-06-26 | Бармед В.И | Гагарина 34 | союзпечать | 2 | 2/220 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-20, ШСН 44-20-2 | НН | 199 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-199 от 03.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-199 26.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 204 | 2020-06-26 | Бармед В.И | Гагарина 55 | союзпечать | 2 | 2/220 сс | /ст «Тяговая», Ф-63, РП-3 яч. 8 ТП-141 Ф-2. | НН | 200 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-200 от 03.07.2020 | 1000 | - |  | - | #VALUE! | 20-200 26.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 205 | 2020-06-26 | Бармед В.И | Б.Мира 28 | союзпечать | 2 | 2/220 сс | п/ст «Тяговая», РП-2 Ф-14 | НН | 201 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-201 от 03.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-201 26.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 206 | 2020-06-26 | Бармед В.И | Менделеева 17 | союзпечать | 2 | 2/220 сс | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.14 ТП-1 Ф-1 | НН | 202 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-202 от 03.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-202 26.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 207 | 2020-06-29 | Бармед В.И | Менделеева 5 | союзпечать | 2 | 2/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8. | НН | 203 | #VALUE! | - | #VALUE! | 03.07.2020 | 20-203 от 03.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-202 26.06.20 от 03.07.2020 | выполнено
июнь | 208 | 2020-06-29 | Матевосян Г.С | шоссе Пятигорское 2В | нежилое | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, БКТП-291 Ф-6 ШСН 157.10 гр 5 | НН | 204 | 1 | 2020-06-30 | 0 | 30.06.2020 | 204 от 30.06.2020 | 14682.24 |  |  |  | -44012 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК", КЛ-0,4кВ
июнь | 209 | 2020-06-29 | Панченко С.А. | Раздольная 8 | ИЖС | - | - | - | - | 205 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована, в связи со сменой собственника
июнь | 210 | 2020-06-30 | Семенова О.Б | Пограничная 69 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №274.2 | НН | 206 | 0 | 2020-06-30 | 30 | 30.07.2020 | 189 от 30.07.2020 | 550 |  |  |  | -44042 |  |  | СМР
июль | 211 | 2020-07-02 | Воробьева Е.И. | ул. Бульвар Мира 23 ГК «Крепость», гараж № 56. | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ЩСН-264-2. | НН | 207 | 6 | 2020-07-08 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 212 | 2020-07-06 | Алими М.А-Х | Калинина 149Б | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-160 Ф-18. | СН-2 | 208 | #VALUE! | - | #VALUE! | 07.07.2020 | 20-208 от 07.07.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-208 06.07.20 от 07.07.2020 | выполнено
июль | 213 | 2020-07-07 | Солодовник О.А. | Торговая 66 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномыская», КТП-217 Ф-2. | НН | 209 | 0 | 2020-07-07 | 0 | 07.07.2020 | 209-Э от 07.07.2020 | 550 |  |  |  | -44019 |  | выполнено | СМР
июль | 214 | 2020-07-07 | Самохвалова Т.А | ул. Бульвар Мира 23 ГК «Крепость», гараж № 87 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ЩСН-264-2. | НН | 210 | 1 | 2020-07-08 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 215 | 2020-07-09 | ООО «Атлас» | Революционная 30 | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.12 ТП-130 Ф-20. | НН | 211 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-07-13 | 20-211 от 13.07.20 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-211 13.07.20 от 13.07.2020 | выполнено
июль | 216 | 2020-07-14 | Велиев П.Н-О | Пушкина | нежилое здание | 100 | 100/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-124 Ф-2, вновь построенная ВЛ -0,4кВ № 124.2. | НН | 212 | 13 | 2020-07-27 | 0 | 2020-07-27 | 212-Э от 27.07.2020 | 36705.6 | - | 20-212 14.07.20 от 19.11.2020 | 2020-11-19 | 115 | 20-212 14.07.20 от 19.11.2020 | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ | +
июль | 217 | 2020-07-15 | Сугатова И.Е | Дружбы 24 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-68 Ф-2 «Постышева». | НН | 213 | 8 | 2020-07-23 | 0 | 2020-07-23 | 213-Э от 23.07.2020 | 550 |  |  |  | -44035 |  | выполнено
июль | 218 | 2020-07-15 | Шепелева Л.И | Маяковского 16 | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 10/380 | п/ст «КПФ» яч.7, ТП-205 Ф-3, ЩСН-205-3 | НН | 214 | 12 | 2020-07-27 | -3 | 2020-07-24 | 214-Э от 24.07.2020 | 5505.84 |  |  |  | -44036
июль | 219 | 2020-07-15 | Трекилова Т.П | Уральский 12 | садовые участки | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, ТП-102 Ф-4 | НН | 215 | 9 | 2020-07-24 | 0 | 2020-07-24 | 215-Э от 24.07.2020 | 550 | - | 215-Э 15.07.20 от 09.10.2020 | 2020-10-09 | 77 | 215-Э 15.07.20 от 09.10.2020 | выполнено
август | 220 | 2020-08-06 | Бутко А.В. | СНТ Восход, № 662 | садовые участки | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная», вновь построенная КТП-335 Ф-1, ВД-0,4кВ № 335.1. | НН | 216 | 12 | 2020-08-18 | 0 | 2020-08-18 | 216-Э от 18.08.2020 | 550 |  |  |  | -44061 |  |  | СМР
август | 221 | 2020-08-06 | Козлов В.Ю | СНТ Приборист | садовые участки | - | - | - | - |  | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована
июль | 222 | 2020-07-23 | Курбанмагомедова Алина Анатольевна | Покровская 11 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 ф 2 | НН | 218 | 11 | 2020-08-03 | 0 | 2020-08-03 | 218-Э от 03.08.2020 | 550 |  |  |  | -44046 |  |  | СМР
июль | 223 | 2020-07-21 | ООО Блеск | Революционная 264 | нежилое здание | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ВЛ-10кВ № 9 «Водопроводная», вновь строящаяся КТП-327 Ф-1. | НН | 219 | 13 | 2020-08-03 | 0 | 2020-08-03 | 219-Э от 03.08.2020 | 7341.12 |  |  |  | -44046 |  |  | СМР, ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ
июль | 225 | 2020-07-27 | Тараненко Е.В | Малиновского 127 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-69 Ф-5 «Лазурная-Малиновского», ближайшая опора ВЛ-0,4кВ № 69.5. | НН | 221 | 8 | 2020-08-04 | 0 | 2020-08-04 | 221-Э от 04.08.2020 | 550 | - | 20-149 04.06.20 от 14.08.2020 | 2020-08-14 | 10 | 20-149 04.06.20 от 14.08.2020 | выполнено
июль | 226 | 2020-07-28 | Зелюнка С.К | Раздольная 56а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-3 «Раздольная». | НН | 222 | 8 | 2020-08-05 | 0 | 2020-08-05 | 222-Э от 05.08.2020 | 1835.28 | - | 20-222 05.08.20 от 09.09.2020 | 2020-09-09 | 35 | 20-222 05.08.20 от 09.09.2020 | выполнено
июль | 227 | 2020-07-28 | Зелюнка С.К | Раздольная 71А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-3 «Раздольная». | НН | 223 | 8 | 2020-08-06 | 0 | 2020-08-06 | 223-Э от 06.08.2020 | 1835.28 | - | 20-222 05.08.20 от 09.09.2020 | 2020-09-09 | 34 | 20-223 05.08.20 от 09.09.2020 | выполнено
июль | 228 | 2020-07-28 | Солохович А.К | Калинина 202 пом 1 | нежилое помещение | - | - | - | - | 224 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 230 | 2020-07-28 | Мушкин А.О. | Калинина 202 пом 4 | нежилое помещение | - | - | - | - | 226 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 231 | 2020-07-28 | Мушкин А.О. | Калинина 202 пом 5 | нежилое помещение | - | - | - | - | 227 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 232 | 2020-07-28 | Попова М.А | Гагарина 21а | нежилое помещение | 50 | 50/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-174, яч.12, 2БКТП-300,Ф-17,Ф-16, | НН | 228с | -44040 |  | #VALUE! |  |  | 1000 |  |  |  | #VALUE!
июль | 233 | 2020-07-28 | Тесленко А.В | Калинина 202 пом 6 | нежилое помещение | - | - | - | - | 228 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 234 | 2020-07-28 | Мушкин А.О. | Калинина 196 пом 1 | нежилое помещение | - | - | - | - | 229 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 235 | 2020-07-28 | Попова М.А | Калинина 196 пом 2 | нежилое помещение | - | - | - | - | 230 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 236 | 2020-07-28 | Кононов В.С | Калинина 196 пом 3 | нежилое помещение | - | - | - | - | 231 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 237 | 2020-07-28 | Кононов В.С | Калинина 196 пом 4 | нежилое помещение | - | - | - | - | 232 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Опосред. Присоед. От эл. сетей ООО СЗ "Главстрой"
июль | 238 | 2020-07-28 | Марусич Е.А. | Чайковского 20 пом 6 | нежилое помещение | 3.5 | 3,5/220 сс | П/ст-25 «НевинномысскийАзот», ТП-16, РУ-0,4кВ,Ф-6, 14 | НН | 233 | #VALUE! | - | #VALUE! | 07.08.2020 | 20-233 07.08.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-233 28.07.20 от 07.08.2020 | выполнено
август | 239 | 2020-08-17 | Першина И.М. | Луначарского 178б | ижс | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66 КТП-69 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 69.4. | НН | 234 | 7 | 2020-08-24 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
август | 240 | 2020-08-05 | Маргунова В.И | Трудовая 84г | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3. | НН | 235 | 13 | 2020-08-18 | 0 | 2020-08-18 | 235-Э от 18.08.2020 | 550 |  |  |  | -44061
август | 241 | 2020-08-05 | Дробот В.В. | Приборостроительная 3 | нежилое помещение | 30 | 30/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 яч. 2, ТП-235 Ф-1, Ф-2 | СН-2 | 236 | #VALUE! | - | #VALUE! | 11.08.2020 | 20-236 от 11.08.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-236 05.08.20 от 11.08.2020 | выполнено
август | 242 | 2020-08-06 | Близнецов С.В | Калинина 161А пом 134 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12 | СН-2 | 237 | #VALUE! | - | #VALUE! | 11.08.2020 | 20-237 от 11.08.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-237 06.08.20 от 11.08.2020 | выполнено
август | 243 | 2020-08-06 | Близнецов С.В | Калинина 161А пом 133 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12 | СН-2 | 238 | #VALUE! | - | #VALUE! | 11.08.2020 | 20-238 от 11.08.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-238 06.08.20 от 11.08.2020 | выполнено
август | 244 | 2020-08-12 | Порамонова Э.М. | Магистральная 18 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 239 | 13 | 2020-08-25 | 0 | 2020-08-25 | 239-Э от 25.08.2020 | 550 | - | 20-239 12.08.20 от 30.11.2020 | 2020-11-30 | 97 | 20-239 12.08.20 от 30.11.2020 | выполнено
август | 245 | 2020-08-13 | ПАО МТС | Южная 33Б | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 240 | 13 | 2020-08-26 | 0 | 2020-08-26 | 240-Э от 26.08.2020 | 5138.78 | - | 20-240-Э 13.08.20 от 28.12.2020 | 2020-12-28 | 124 | 20-240-Э 13.08.20 от 28.12.2020 | выполнено
август | 246 | 2020-08-13 | ПАО МТС | Менделеева 106Б | базовая станция | 14 | 14/380 | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
август | 247 | 2020-08-13 | ПАО МТС | Пугачева 19/1 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 242 | 13 | 2020-08-26 | 0 | 2020-08-26 | 242-Э от 26.08.2020 | 5138.78 | - | 20-242 14.08.20 от 23.12.2020 | 2020-12-23 | 119 | 20-242 14.08.20 от 23.12.2020 | выполнено
август | 248 | 2020-08-12 | ИП Ющенко О.И | р-н ГК Химик | пункт техобслуживания | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС» РП-4 яч.18, ТП-70 яч.1, вновь строящаяся ВЛ-6кВ № 70.1, вновь строящаяся КТП-337 Ф-1. | НН | 243 | 13 | 2020-08-25 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
август | 249 | 2020-08-14 | ООО Премьер | Павлова 7 | ТДЦенрт | 100 | 100/380 с 60/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-3. | СН-2 | 244 | 13 | 2020-08-27 | 0 | 2020-08-27 | 244-Э от 27.08.2020 | 14682.24 | - | 20-244-Э 14.08.20 от 21.12.20 | - | #VALUE! | 244-Э 14.08.20 от 21.12.20 | выполнено
август | 250 | 2020-08-11 | Кузьминова И.А | 3 Интернационала 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая», Ф-61, ТП-111 Ф-11. | НН | 245 | 13 | 2020-08-24 | 0 | 2020-08-24 | 245-Э от 24.08.2020 | 550 | - | 20-245-Э 11.08.20 от 30.11.20 | - | #VALUE! | 20-245-Э 11.08.20 от 30.11.20 | выполнено
август | 251 | 2020-08-11 | Серченкова Ю.Б | Русская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 274.2. | НН | 246 | 13 | 2020-08-24 | 0 | 2020-08-24 | 246-Э от 24.08.2020 | 550 |  |  |  | -44067 |  |  | СМР
август | 252 | 2020-08-11 | Губарева О.А | Южная 24А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 247 | 13 | 2020-08-24 | 0 | 2020-08-24 | 247-Э от 24.08.2020 | 550 |  |  |  | -44067 |  | выполнено | СМР хоз. способ
август | 253 | 2020-08-11 | Козлов В.Ю | СНТ Приборист, уч. № 894 | садовый участок | 15 | 15/380 | /ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная». | НН | 248 | 13 | 2020-08-24 | 0 | 2020-08-24 | 248-Э от 24.08.2020 | 550 |  |  |  | -44067 |  |  | СМР
август | 254 | 2020-08-12 | АО Горэлектросеть | З.Космодемьянской 1 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-4. | НН | 249 | 12 | 2020-08-24 | 0 | 2020-08-24 | 249-Э от 24.08.2020 | 18352.8 | - | 20-249-Э 12.08.20 от 30.11.2020 | 2020-11-30 | 98 | 20-249-Э 12.08.20 от 30.11.2020 | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
август | 255 | 2020-08-17 | Сивульский О.Б | Зорге 131А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6. | НН | 250 | 11 | 2020-08-28 | 0 | 2020-08-28 | 250-Э от 28.082020 | 550 |  |  |  | -44071
август | 256 | 2020-08-17 | Кудашин П.В. | Зорге 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-51 Ф-4 «Зорге». | НН | 251 | 11 | 2020-08-28 | 0 | 2020-08-28 | 251-Э от 28.082020 | 550 |  |  |  | -44071 |  | выполнено
август | 257 | 2020-08-20 | Кадаева М.Ф | Монтажная 15в | нежилое помещение | 80 | 80/380 с 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7 РП-8, КТП-290 Ф-16, ШСН-290-16 группа № 1. | НН | 252 | 11 | 2020-08-31 | 0 | 2020-08-31 | 252-Э от 31.08.2020 | 18352.8 | - | 20-252 20.08.20 от 28.12.2020 | - | #VALUE! | 20-252 20.08.20 от 28.12.2020 | выполнено
август | 258 | 2020-08-17 | Караогланян В.С. | Больничный 71 | ижс | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная». | НН | 253 | 3 | 2020-08-20 | 0 | 2020-08-20 | 253-Э от 20.08.2020 | 1835.88 | - | 20-253 17.08.20 от 16.09.2020 | 2020-09-16 | 27 | 20-253 17.08.20 от 16.09.2020 | выполнено
август | 259 | 2020-08-17 | Пещеров Г.В | 30лет Победы 10А | жилой дом | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо с замечаниями к заявке
август | 260 | 2020-08-18 | Шаршуков С.А | Водопроводная р-н ГК Энергетик | нежилое здание | 30 | 30/380 | /ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21, ШСН-173-21 группа № 2. | НН | 255 | 13 | 2020-08-31 | #VALUE! |  |  | 11011.68 |  |  |  | #VALUE! |  | Аннулирована | СМР
август | 261 | 2020-08-18 | Шатухина О.А. | Магистральная 29а | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная четная». | НН | 256 | 13 | 2020-08-31 | 0 | 2020-08-31 |  | 1835.28 |  |  |  | -44074 |  | выполнено
август | 262 | 2020-08-18 | Картушин А.В | Л.Чайкиной 7 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-123 Ф-11 «Тюленина». | НН | 257 | 13 | 2020-08-31 | 0 | 2020-08-31 | 257-Э от 31.08.2020 | 550 | - | 20-257 18.08.20 от 25.11.2020 | - | #VALUE! | 20-257 18.08.20 от 25.11.2020 | выполнено
август | 263 | 2020-08-18 | Морева Е.С | ул. Бульвар Мира 23 ГК «Крепость», гараж № 15 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа | НН | 258 | 13 | 2020-08-31 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
август | 264 | 2020-08-20 | Ткачева О.А. | Раздольная 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ», КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18». | НН | 259 | 4 | 2020-08-24 | 0 | 24.08.2020 | 259-Э от 24.08.2020 | 550 |  |  |  | -44067 |  | выполнено
август | 265 | 2020-08-20 | Каверзин А.О | А.Платова 35 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-2 «Платова». | НН | 260 | 11 | 2020-08-31 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
август | 266 | 2020-08-24 | ПАО "Вымпелком" | Апанасенко 1/1 | базовая станция | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 яч.3., КТП-83 Ф-1. | НН | 261 | 10 | 2020-09-03 | 0 | 2020-09-03 |  | 3670.56 |  |  |  | -44077 |  | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
август | 267 | 2020-08-24 | Белуха Ю.И. | Чапаева 1С в р-не СНТ Сельские зори | ТП-86 , ВЛ | 15 | 15/380 сс | п/ст «Казьминский Водозабор» Ф-60, ВЛ-6кВ № 14 «Мелькомбинат» | СН-2 | 262 | 2 | 2020-08-26 | #VALUE! | - | 20-262 от 26.08.2020 | 1000 | - | - | 2020-08-26 | #VALUE! | 20-262 24.08.20 от 26.08.2020 | не включена, нет протоколов испытаний ТП
август | 268 | 2020-08-24 | Ахмедова Т.Ш | Коммунистическая 104А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-64, КТП-74 Ф-3 «Коммунистическая 92-140». | НН | 263 | 7 | 2020-08-31 | 0 | 2020-08-31 |  | 550 |  |  |  | -44074 |  | выполнено
сентябрь | 269 | 2020-09-01 | ИП Гулиев | Б.Мира 28 | нестационарный торговый объект | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 Ф-14. | НН | 264 | 6 | 2020-09-07 | 0 | 2020-09-07 |  | 550 |  |  |  | -44081 |  | выполнено | СМР хоз. способ
сентябрь | 270 | 2020-09-01 | Караогланян А.А | Лабинская 30 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП 170 Ф-3. | НН | 265 | 13 | 2020-09-14 | 0 | 2020-09-14 |  | 5505.84 |  |  |  | -44088 |  |  | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
сентябрь | 271 | 2020-09-01 | Денисенко В.А | Социалистическая 177 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-117 Ф-5 | НН | 266 | 13 | 2020-09-14 | 0 | 2020-09-14 |  | 550 |  |  |  | -44088 |  |  | СМР
сентябрь | 272 | 2020-09-01 | Колесников С.В. | Русская 60 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | НН | 267 | 13 | 2020-09-14 | 0 | 2020-09-14 |  | 550 |  |  |  | -44088 |  |  | СМР
сентябрь | 273 | 2020-09-02 | Бакай А.А. | Матросова 26:16:050115:133 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-6. | НН | 268 | 13 | 2020-09-15 | 0 | 2020-09-15 |  | 550 | - | 21-268-Э 02.09.2020 от 20.05.2021 | 2021-05-20 | 247 | 21-268-Э 02.09.2020 от 20.05.2021 | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ, Сплит на опоре
сентябрь | 274 | 2020-09-02 | Бондаренко И.В. | Б.Мира 27Б | нежилое здание | 200 | 200/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 Ф-4. | НН | 269 | 9 | 2020-09-11 | 0 | 2020-09-11 |  | 2068561.44 |  |  |  | -44085 |  |  | СМР
сентябрь | 275 | 2020-09-03 | Крыжановская Т.В | Федько 123 А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ТП-120 Ф-3 «Федько». | НН | 270 | 11 | 2020-09-14 | 0 | 2020-09-14 |  | 5505.84 |  |  |  | -44088 |  | выполнено
сентябрь | 276 | 2020-09-03 | ИП Кравченко Т.А | Б.Мира 16 кв 23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-2 | НН | 271 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-09-11 |  | 1000 |  |  |  | -44085
сентябрь | 277 | 2020-09-04 | ГУПСК Крайтеплоэнерго | Клубный 7 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8 РП-8 яч.14 ТП-1 Ф-7, С ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 1.7. | НН | 272 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-09-07 | 272-Э от 07.09.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-272 04.09.20 от 07.09.2020 | выполнено
сентябрь | 278 | 2020-09-04 | Захарченко О.С | Б.Мира 22 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-11 | НН | 273 | -44078 |  | 44085 | 2020-09-11 |  | 1000 |  |  |  | -44085
сентябрь | 279 | 2020-09-04 | ПАО Вымпелком | Приозерная 11/1 | базовая станция | - | - | - | - | 274 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована, в связи с подачей заявки в смежную СО
сентябрь | 280 | 2020-09-07 | Чайкин Е.В | Калинина 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-2 «Калинина». | НН | 275 | 1 | 2020-09-08 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE!
сентябрь | 281 | 2020-09-08 | ИП Карцева | Гагарина 10 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «АЗОТ» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-13, вновь строящийся ШСН-6-13 Ф-7. | НН | 276 | 13 | 2020-09-21 | #VALUE! |  |  | 5505.84 |  |  |  | #VALUE!
сентябрь | 282 | 2020-09-08 | Телелюева Н.А. | Рождественская 70 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | НН | 277 | 13 | 2020-09-21 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР
сентябрь | 283 | 2020-09-08 | ЗАГС | Б.Мира 30Г | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 яч5, п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 яч8.опосредованно в РУ-0,4кВ Ф-, Ф КТП-298 | СН-2 | 278 | -44082 |  | #VALUE! |  |  | 10797.2 |  |  |  | #VALUE! |  | перераспределение
сентябрь | 284 | 2020-09-09 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова и Маяковского | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», КТП-191. | НН | 279 | 13 | 2020-09-22 | #VALUE! |  |  | 1835.28 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
сентябрь | 285 | 2020-09-09 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Маяковского и Шевченко | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-8, ВЛ-0,4кВ № 204.8. | НН | 280 | 13 | 2020-09-22 | #VALUE! |  |  | 1835.28 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
сентябрь | 286 | 2020-09-09 | Звездина Т.П. | Комсомольская 58 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-3 «Крестьянская 43-73,48-76». | НН | 281 | 13 | 2020-09-22 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР
сентябрь | 287 | 2020-09-10 | ИП Конорезова Л.В | Водопроводная 357 А р-н ГК Магистраль | нежилое здание | 120 | 120/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» РП-7, ТП-150 Ф-3, Ф-13 | СН-2 | 282 | 1 | 2020-09-11 | 0 | 2020-09-11 | 20-282 от 11.09.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-282 04.09.20 от 11.09.2020 | выполнено
сентябрь | 288 | 2020-09-10 | Китам И.И. | Фрунзе 150 | автостоянка | 15 | 45/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, КТП-243 РУ-0,4кВ Ф-5. | НН | 283 | 12 | 2020-09-22 | #VALUE! | - | - | 11011.68 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована, в связи с неуплатой счета
сентябрь | 289 | 2020-09-14 | Остапенко Г.А. | Степная 113 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116 РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная». | НН | 284 | 11 | 2020-09-25 | 0 | 2020-09-25 |  | 550 |  |  |  | -44099
сентябрь | 290 | 2020-09-14 | ООО ЦПК и О | Менделеева 11 | парк | 241 | 241/380 с 111/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15.п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9; | СН-2 | 285 | 11 | 2020-09-25 | #VALUE! |  |  | 18352.8 |  |  |  | #VALUE! |  | Аннулирована за неуплату счета
сентябрь | 291 | 2020-09-14 | Тимашенко П.Н | Б. мира 23 ГК "Крепость", гараж № 69 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ЩСН-264-2. | НН | 286 | 11 | 2020-09-25 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено | СМР
сентябрь | 292 | 2020-09-14 | Дворников Н.В | Покровская 96 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2. | НН | 287 | 11 | 2020-09-25 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  |  | СМР
сентябрь | 293 | 2020-09-15 | ООО Грифон | Монтажная 7А | нежилое помещение | 300 | 380/6000 с 250/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. | СН-2 | 288 | 15 | 2020-09-30 | #VALUE! |  |  | 2068561.44 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
сентябрь | 294 | 2020-09-16 | Склярова А.И | Краснопартизанская 1 | нежилое помещение | 12.5 | 12,5/380 | п/ст «Тяговая», Ф-68 РП-2 яч.9, КТП-77 Ф-14. | СН-2 | 289 | 6 | 2020-09-22 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
сентябрь | 295 | 2020-09-16 | Мурзабекова З.Ф | Революционная 16А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20 «Водопроводная-Революционная». | НН | 290 | 14 | 2020-09-30 | 0 | 2020-09-30 |  | 550 |  |  |  | -44104
сентябрь | 296 | 2020-09-17 | Камнева И.Н | Калинина 169 Дионис | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 2,8/380 | п/ст Н.Невинномысская Ф-115, РП-7 Ф-10, ЩСН-РП-7-10 группа № 2. | НН | 291 | 13 | 2020-09-30 | 0 | 2020-09-30 |  | 13654.48 |  |  |  | -44104 |  |  | СМР, КЛ-0,4кВ
сентябрь | 297 | 2020-09-18 | Наточин А.А | Краснопартизанская 1 Аленка | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая», Ф-68 РП-2 яч.9, КТП-77 Ф- | СН-2 | 292 | 13 | 2020-10-01 | 0 | 2020-10-01 |  | 11011.68 | 2020-10-30 | 20-292 18.09.20 от 22.10.20 | 2020-10-22 | 21 | 20-292 18.09.20 от 22.10.20 | выполнено
сентябрь | 298 | 2020-09-21 | Вардумян М.Л. | Первомайская 26 | нежилое помещение | 19 | 19/220 сс | п/ст «Ново-Невинномысская », Ф-103, ТП-30 Ф-3 | НН | 293 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-09-25 |  | 1000 |  |  |  | -44099
сентябрь | 299 | 2020-09-23 | Чайкина.В.Е | Строительная 11 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая», Ф-66, ТП-12 Ф-7 | СН-2 | 294 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-09-25 |  | 1000 |  |  |  | -44099
сентябрь | 300 | 2020-09-22 | Зацепин В.И | Лабинская 28 | ижс | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП 170 Ф-3 «Лабинская 14-28». | НН | 295 | 13 | 2020-10-05 | 0 | 2020-10-05 |  | 550 |  |  |  | -44109 |  |  | СМР хоз. способ
сентябрь | 301 | 2020-09-22 | Зацепин В.И | Лабинская 35 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП 170 Ф-3 «Лабинская 14-28». | НН | 296 | 13 | 2020-10-05 | 0 | 2020-10-05 |  | 2202.33 |  |  |  | -44109 |  |  | СМР хоз. способ, ВЛ-0,4кВ
сентябрь | 302 | 2020-09-22 | Ибрамхалилов Ш.С | Ленина 67 | жилой дом | 30 | 30/380 с 15/381 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-118 Ф-3 «Ленина-Курчатова». | НН | 297 | 13 | 2020-10-05 | 0 | 2020-10-05 |  | 5505.84 |  |  |  | -44109 |  | выполнено
сентябрь | 303 | 2020-09-24 | Хохряков Д.М | Гагарина 17 кв 58 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-21, ЩСН-45/21 группа № 2, ВРУ-1/2 группа № 2. | НН | 298 | 13 | 2020-10-07 | 0 | 2020-10-07 |  | 550 |  |  |  | -44111 |  |  | СМР
сентябрь | 304 | 2020-09-30 | Рыбинский В.Я. | Каштановая 2/8 | ИЖС | 15 | 15/380 | /ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 299 | 13 | 2020-10-13 | 0 | 2020-10-13 |  | 550 |  |  |  | -44117 |  |  | СМР, хоз. способ
сентябрь | 305 | 2020-09-29 | Кучагаев Э.К | Б.Мира 2 пом 10 | нежилое помещение |  | сс | п/ст «25Азот» ТП-5 ф-8 | НН | 300 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-06 |  | 1000 |  |  |  | -44110 | 20-300 29.09.20 от 06.10.2020 | выполнено
октябрь | 306 | 2020-10-01 | Гриненко В.М. | Социалистическая 6Б | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-107, ТП-227 Ф-10 «Социалистическая 2-44». | НН | 301 | 1 | 2020-10-02 | 0 | 2020-10-02 |  | 550 |  |  |  | -44106
октябрь | 307 | 2020-10-01 | Гаджимурадов Р.А. | Монтажная 22А | нежилое здание | 250 | 250/0,4 | п/ст «66 Азот», вновь строящейся РП-15 яч.6, КТП-339 Ф-1. | НН | 302 | 13 | 2020-10-14 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
октябрь | 308 | 2020-10-01 | Королев Д.В. | Линейная 24 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-54 Ф-4 «Линейная». | НН | 303 | 12 | 2020-10-13 | 0 | 2020-10-13 |  | 550 |  |  |  | -44117 |  |  | СМР хоз.способ
октябрь | 309 | 2020-10-01 | Лукомская С.П. | Гагарина 85 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая», Ф-62, ТП-118 Ф-3 «Ленина-Курчатова». | НН | 304 | 12 | 2020-10-13 | 0 | 2020-10-13 |  | 7341.12 |  |  |  | -44117 |  | выполнено
октябрь | 310 | 2020-10-01 | Сивульский А.Б. | Западная 47Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-1 «Западная 15а-65а». | НН | 305 | 12 | 2020-10-13 | 0 | 2020-10-13 |  | 550 |  |  |  | -44117 |  | выполнено
октябрь | 311 | 2020-10-02 | ПАО "МТС" | Менделеева 106Б | базовая станция | 14 | 14/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 306 | 11 | 2020-10-13 | 0 | 2020-10-13 |  | 5138.78 |  |  | 2020-12-31 | 79 |  | выполнено | СМР, ТП-6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ
октябрь | 312 | 2020-10-06 | Панченко С.А. | Отрадная 3А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1. | НН | 307 | 10 | 2020-10-16 | 0 | 2020-10-16 | 307-Э от 16.10.2020 | 2202.33 | - | 20-307 06.10.20 от 30.11.2020 | 2020-11-30 | 45 | 20-307 06.10.20 от 30.11.2020 | выполнено
октябрь | 313 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Свердлова 16 | котельная | 3 | 3/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116 Ф-105, РП-5 Ф-3, Ф-11. |  | 308 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-308 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-308 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 314 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Кооперативная 98 | котельная | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17 ТП-38 Ф-12 Ф-16 | НН | 309 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-309 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-309 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 315 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Матросова 1А | котельная | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-5 «Мини-котельная». | СН-2 | 310 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-310 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-310 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 316 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Чкалова 67 | котельная | 4 | 4/380 | п/ст «Ж/Д» яч.9, ТП-31 Ф-1, п/ст «Тяговая» Ф-64 КТП-74 Ф-4 | НН | 311 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-311 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-311 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 317 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Луначарского 149 | котельная | 30 | 30/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-1, Ф-13. | НН | 312 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-312 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-312 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 318 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Революционная 9 | котельная | 2 | 2/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, РП-214 Ф-20 | НН | 313 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-313 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-313 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 319 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Луначарского 47 | котельная | 12 | 12/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-80 Ф-4 Ф-12. | НН | 314 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-314 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-314 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 320 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Трудовая 84 | котельная | 20 | 20/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106, ТП-104 Ф-6, Ф-13. | НН | 315 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-315 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-315 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 321 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Апанасенко 1А | котельная | 17 | 17/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-107 Ф-14. | СН-2 | 316 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-316 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-316 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 322 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Первомайская 66А | котельная | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-109, ТП-137 Ф-8 Ф-12. | НН | 317 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-317 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-317 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 323 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Больничный 2 | котельная | 25 | 25/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-123 Ф-1 Ф-9. | НН | 318 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-318 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-318 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 324 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Ленина 107 | котельная | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-3, Ф-4. | НН | 319 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-319 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-319 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 325 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Калинина 175 | котельная | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, Ф-117, РП-7 яч.9, яч.14, ТП-174 Ф-13, Ф-26 . | СН-2 | 320 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-320 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-320 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 326 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Школьная 52 | котельная | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-1 Ф-2. | НН | 321 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-321 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-321 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 327 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Степная 67Б | котельная | 5 | 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-76 Ф-3 | НН | 322 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-322 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-3212 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 328 | 2020-10-02 | ГУБ СК "Крайтеплоэнерго" | Апанасенко 15А | котельная | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская"Ф-103, ТП-149 Ф-3 Ф-11. | НН | 323 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-323 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-323 02.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 329 | 2020-10-06 | Стаценко Н.И. | Раздольная 7 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18». | НН | 324 | 13 | 2020-10-19 | 0 | 2020-10-19 |  | 550 |  |  |  | -44123 | 20 324 06.10.20 от 19.12.2020 | выполнено
октябрь | 330 | 2020-10-06 | Михайлова О.Э. | СНТ "Механизатор" № 111 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Кубань» Ф-173, КТП-9/173 Ф-8. | НН | 325 | 13 | 2020-10-19 | 0 | 2020-10-19 |  | 550 |  |  |  | -44123 |  |  | СМР хоз. способ
октябрь | 331 | 2020-10-09 | Хомяков О.В. | Маяковского 14 | нежилое помещение | 100 | 100/380 сс | п/ст «КПФ» ТП-209 ф-5 |  | 326 | 7 | - | #VALUE! | 2020-10-16 | 20-326 от 16.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-326 09.10.20 от 16.10.2020 | выполнено
октябрь | 332 | 2020-10-13 | ООО "Премьер" | Северная 5А | МКД | 114 | 114/380 с 99/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12. | СН-2 | 327 | 13 | 2020-10-26 | 0 | 2020-10-26 | 327-Э от 26.10.2020 | 5505.84 | - | 20-327 13.10.20. от 23.12.2020 | 2020-12-23 | 58 | 20-327 13.10.20. от 23.12.2020 | выполнено
октябрь | 333 | 2020-10-13 | Левченко И.И. | СНТ "Восход-2" № 714 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-5. | НН | 328 | 13 | 2020-10-26 | 0 | 2020-10-26 |  | 550 |  |  |  | -44130 |  |  | СМР хоз. способ
октябрь | 334 | 2020-10-15 | Константинов В.В. | Береговой 3 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | НН | 329 | 12 | 2020-10-27 | 0 | 2020-10-27 |  | 550 |  |  |  | -44131
октябрь | 335 | 2020-10-19 | Вилков М.Е. | Менделеева 26А | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «КПФ» ТП-8 ф-12 | НН | 330 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-26 | 20-330 от 26.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-330 19.10.20 от 26.10.2020 | выполнено
октябрь | 336 | 2020-10-19 | Озерянская О.Н. | Калинина 53 пом. 49-57 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-158 ф-8 | НН | 331 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-10-23 | 20-331 от 23.10.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-331 19.10.20 от 23.10.2020 | выполнено
октябрь | 337 | 2020-10-20 | Кувшинова Н.В. | Федько 145 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» ТП-120 Ф-3 «Федько». | НН | 332 | 13 | 2020-11-02 | 0 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 550 |  |  |  | -44137 | 20-332 20.10.20 от | выполнено
октябрь | 338 | 2020-10-20 | Кувшинова Н.В. | Дружбы 108 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» ТП-120 Ф-6 «Дружбы». | НН | 333 | 13 | 2020-11-02 | 0 | 2020-11-02 | 333 от 02.11.2020 | 2202.33 |  |  |  | -44137
октябрь | 339 | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 32А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 334 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 2202.33 |  |  |  | -44138 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
октябрь | 340 | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 30А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 335 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 2202.33 |  |  |  | -44138 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
октябрь | 341 | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 24А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 336 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 2202.33 |  |  |  | -44138 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
октябрь | 342 | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 32 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 337 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 2202.33 |  |  |  | -44138 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
октябрь | 343 | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 24 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 338 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 2202.33 |  |  |  | -44138 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
октябрь | 344 | 2020-10-21 | Попов Е.В. | СНТ "Приборист" № 2 | садовыый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 339 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 | 339 от 03.11.2020 | 550 |  |  |  | -44138 |  | выполнено
октябрь | 345 | 2020-10-21 | Саркисян Г.В. | Матросова 161Б | нежилое здание | 125 | 125/380 с 25/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», КТП-191 Ф- | НН | 340 | 13 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 36705.6 |  |  |  | -44138 |  |  | СМР
октябрь | 346 | 2020-10-22 | Дубинина О.В. | СНТ "Восход-2" № 1511 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-5. | НН | 341 | 12 | 2020-11-03 | 0 | 2020-11-03 |  | 550 |  |  |  | -44138 |  | выполнено | СМР хоз. способ
октябрь | 347 | 2020-10-27 | ГБУЗ СК "Городская Больница" | Павлова 5 | Нежилое здание | - | - | - | - | 342 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
октябрь | 348 | 2020-10-27 | Зделов А.И. | Раздольная 8 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-6. | НН | 343 | 14 | 2020-11-10 | 0 | 2020-11-10 | 343 от 10.11.2020 | 550 |  |  |  | -44145 |  | выполнено
октябрь | 349 | 2020-10-27 | Семенов С.Ф. | 30 лет Победы 3 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 «30 лет Победы- Ставропольский». | НН | 344 | 14 | 2020-11-10 | 0 | 2020-11-10 | 344 от 10.11.2020 | 550 |  |  |  | -44145
октябрь | 350 | 2020-10-27 | Карагодина М.И. | Менделеева 37 | нежилое помещение | 175 | 175/380 с 85/380 | п/ст «25Азот», РП-8 яч.7 ТП-2 | СН-2 | 345 | 13 | 2020-11-09 | #VALUE! |  |  | 33035.04 |  |  |  | #VALUE! |  | выполнено
октябрь | 351 | 2020-10-28 | Турок С.В. | Свободы 4 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3 «Свободы (оп.46)» | НН | 346 | 13 | 2020-11-10 | 0 | 2020-11-10 |  | 550 |  |  |  | -44145 |  | выполнено
октябрь | 352 | 2020-10-28 | Макаров А.Ю. | Кузнецкий 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» КТП-192 Ф-4 «Кузнецкий-Васильевский». | НН | 347 | 5 | 2020-11-02 | 0 | 2020-11-02 |  | 550 |  |  |  | -44137 |  | выполнено
октябрь | 353 | 2020-10-29 | ООО ИКС 5 Недвижимость | Апанасенко 78 | нежилое помещение | 82 | 82/380 с 53/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-7. |  | 348 | 11 | 2020-11-09 | 0 | 2020-11-09 | 348-Э от 09.11.2020 | 5505.84 | - | 20-348 29.10.20 от 21.12.2020 | - | #VALUE! | 20-348 29.10.20 от 21.12.2020 | выполнено
ноябрь | 354 | 2020-11-06 | Бурцев В.Б | Калинина 53 | нежилое помещение | 40 | 40/380 сс | п/ст "Тяговая" ТП-40 ф-11 | СН-2 | 349 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-11-12 | 20-349 от 12.11.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-349 06.11.20 от 11.11.2020 | выполнено
ноябрь | 355 | 2020-11-06 | Баженова Т.С | АЗС-84 (р-н гкЭкран) | АЗС | 10 | 10/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская», Ф-103, ТП-148 Ф-1 | СН-2 | 350 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-11-13 | 20-350 от 13.11.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-350 06.11.20 от 13.11.2020 | выполнено
ноябрь | 356 | 2020-11-03 | Сайгаков Д.В | Фрунзе 222А | нежилое здание | 5 | 5/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-26 Ф-6, ВЛ-0,4кВ № 26.6. | НН | 351 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-11-12 | 20-351 от 12.11.2020 | 1000 |  |  |  | -44147 | 20-351 03.11.20 от 12.11.2020 | выполнено
ноябрь | 357 | 2020-11-03 | Дибров А.Н | Менделеева 65 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «НГРЭС», ТП-1456 ф-1 | НН | 352 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-11-13 |  | 1000 |  |  |  | #REF! | 20-352 03.11.20 от 13.11.2020 | выполнено
ноябрь | 358 | 2020-11-03 | ООО "БВА-платеж" | Менделеева 18 | ларек | 3 | 3/220 сс | п/ст «25Азот» РП-8, яч.13,ТП-5 Ф-2 | НН | 353 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-11-13 |  | 1000 |  |  |  | #REF! | 20-353 03.11.20 от 13.12.2020 | выполнено
ноябрь | 359 | 2020-11-05 | СРООКК Догцентр | Калинина 182/1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» ТП-193 Ф-4, Ф-9. | НН | 354 | 13 | 2020-11-18 | 0 | 2020-11-18 |  | 550 |  |  |  | -44153 |  | выполнено
ноябрь | 360 | 2020-11-06 | ГБУЗ СК "Городская Больница" | Павлова 5 | нежилое здание | 892 | 892/380 с 270/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13. | СН-2 | 355 | 7 | 2020-11-13 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
ноябрь | 361 | 2020-11-05 | Агроторг (пятерочка) | 3 Интернационала 5 | нежилое помещение | 85 | 85/380 сс | п/ст "Тяговая" РУ-6 кВ Ф-68,Ф-61 ТП-111 РУ-0,4 кВ Ф-13, Ф-15, Ф-16, Ф-14, в ВРУ-2 МКД по ул. III Интернационала 5 | СН-2 | 356 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-11-12 |  | 1000 |  |  |  | -44147
ноябрь | 362 | 2020-11-11 | Бурцев В.Б. | Калинина 53 | нежилое помещение | 80 | 80/380 с 40/380 | п/ст "Тяговая" ТП-40 ф-11 | СН-2 | 357 | 1 | 2020-11-12 | 0 | 2020-11-12 |  | 12235.2 |  | 20-357 12.11.20 от 26.11.2020 |  | -44147 | 20-357 12.11.20 от 26.11.2020 | выполнено
ноябрь | 363 | 2020-11-13 | Грудиева М.А | Отрадная 3Б | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1. | НН | 358 | 4 | 2020-11-17 | 0 | 2020-11-17 |  | 550 |  |  |  | -44152 |  | выполнено
ноябрь | 364 | 2020-11-13 | Бреднев Е.Н | Маркова 71 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-124 Ф-8. | НН | 359 | 12 | 2020-11-25 | 0 | 2020-11-25 |  | 550 |  |  |  | -44160 |  | выполнено
ноябрь | 365 | 2020-11-13 | Агрокомплекс | Ленина 59 пом 329 | нежилое помещение |  | 30/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-11, Ф-2, Опосредованно в ВРУ-0,4кВ № 3 торговых помещений. | СН-2 | 360 | -44148 |  | 44151 | 2020-11-16 |  | 1000 |  |  |  | -44151
ноябрь | 366 | 2020-11-13 | Дашкова Л.А | Гагарина 64 вх 5 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/220 сс | п/ст «НГРЭС»,ТП-119 ф 4.ф-9 | НН | 361 | -44148 |  | 44148 | 2020-11-13 | 20-361 от 13.11.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-361 12.11.20 от 13.11.2020 | выполнено
ноябрь | 367 | 2020-11-13 | ГБУЗ СК "Городская Больница" | Павлова 5 хирургический корпус | нежилое здание | 892 | 892/6000 | п/ст «Тяговая» Ф-65. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13. | - | 362 | 3 | 2020-11-16 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
ноябрь | 368 | 2020-11-17 | Ериза А.П. | Циглера 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 363 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем
ноябрь | 369 | 2020-11-18 | Чебан А.П. | Зорге 129А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6. | НН | 364 | 13 | 2020-12-01 | 0 | 2020-12-01 |  | 550 |  |  |  | -44166
ноябрь | 370 | 2020-11-19 | АО "Ромашка" | Пятигорское ш.3 | нежилое здание | 75 | 75/380 с 45/380 | п/ст «Тяговая», Ф-61 БКТП-291 Ф-1, вновь строящаяся ВЛ-0,4кВ № 291.1. | НН | 365 | 12 | 2020-12-01 | -44166 |  |  | 46106.89 |  |  |  | 0 |  | Аннулированна, в связи с неуплатой счета | СМР
ноябрь | 371 | 2020-11-19 | Буняева Е.А. | Северная 13А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-7 | НН | 366 | 12 | 2020-12-01 | 0 | 2020-12-01 |  | 550 |  |  |  | -44166 |  |  | Монтаж ВРУ-1/2 и УУ в щитовой МКД
ноябрь | 372 | 2020-11-23 | МУП Гарантия | Калинина 171Б | МКД | 36 | 36/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-174 яч.9, КТП-283 Ф-4 | СН-2 | 367 | -44158 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
ноябрь | 373 | 2020-11-24 | Полянский Д.Г | Менделеева 20 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25Азот» РП-8, РП-8 яч.13,ТП-5 Ф-8 | НН | 368 | 8 | 2020-12-02 | 0 | 2020-12-02 | 20-368 от 02.12.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-368 02.12.20 от 02.12.2020 | выполнено
ноябрь | 374 | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 19 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 369 | 13 | 2020-12-07 | 0 | 2020-12-07 |  | 17210.88 |  |  |  | -44172 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
ноябрь | 375 | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 21 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 370 | 13 | 2020-12-07 | 0 | 2020-12-07 |  | 17210.88 |  |  |  | -44172 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
ноябрь | 376 | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 23 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 371 | 13 | 2020-12-07 | 0 | 2020-12-07 |  | 17210.88 |  |  |  | -44172 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
ноябрь | 377 | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 25 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 372 | 13 | 2020-12-07 | 0 | 2020-12-07 |  | 17210.88 |  |  |  | -44172 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
ноябрь | 378 | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 26 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 373 | 13 | 2020-12-07 | 0 | 2020-12-07 |  | 17210.88 |  |  |  | -44172 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
ноябрь | 379 | 2020-11-24 | Полянский Д.Г | Лазурная 45 | уч.для садоводства | 5 | 5/220 | /ст «КПФ», ТП-80 Ф-8 «Циглера, Лазурная». | НН | 374 | 13 | 2020-12-07 | -44172 |  |  | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 380 | 2020-11-24 | Кузьминова Е.Н | Фрунзе 152А гараж 7 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-154 Ф-5. | НН | 375 | 10 | 2020-12-04 | 0 | 2020-12-04 |  | 550 |  |  |  | -44169 |  |  | СМР
ноябрь | 381 | 2020-11-25 | Кагало И.В | Гагарина 50А гараж 16 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-14. | НН | 376 | 12 | 2020-12-07 | 0 | 2020-12-07 |  | 550 |  |  |  | -44172 |  |  | СМР
ноябрь | 382 | 2020-11-26 | Чернецкая Н.В | Гагарина 34А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-44 Ф-2 "Гагарина 36", ШСН-44.2, гр | НН | 377 | 13 | 2020-12-09 | -44174 |  |  | 36491.22 |  |  |  | 0
ноябрь | 383 | 2020-11-26 | Миранова М.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость", гараж № 41 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ЩСН-264-2. | НН | 378 | 12 | 2020-12-08 | -44173 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
ноябрь | 384 | 2020-11-26 | Шатковский Д.Г | Луначарского 139А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-69 Ф-3 «Пограничная- Луначарского», ближайшая опора ВЛ-0,4кВ № 69.3. | НН | 379 | 4 | 2020-11-30 | -44165 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  | выполнено
ноябрь | 385 | 2020-11-26 | Агеев А.А | Кавказская 12 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-21 Ф-9 «Лермонтова». | НН | 380 | 14 | 2020-12-10 | -44175 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  | выполнено
ноябрь | 387 | 2020-11-30 | ИП Ставицкая В.Ф | Гагарина 28А | нежилое помещение | 80 | 80/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф- | СН-2 | 382 | 2 | 2020-12-02 | -44167 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 20-382 02.12.20 от 07.12.2020 | выполнено
ноябрь | 388 | 2020-11-27 | Колесников С.В. | Шевченко 10А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | 383 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | аннулирована
ноябрь | 389 | 2020-11-20 | АО Х5 Синергия | Водопроводная 354 | нежилое помещение |  | 85/380 восстановление | п/ст «Н.Невинномысская» Ф115, ПТ-72 ф-21,ф-26 |  | 384 | -44155 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 20-384 20.11.20 от 27.11.2020 | выполнено
ноябрь | 390 | 2020-11-27 | Федорова С.Н | Приборист 4 | садового дома | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 385 | 12 | 2020-12-09 | -44174 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  | выполнено
декабрь | 391 | 2020-12-01 | Захарова Ю.А | Чайковского 14 | нежилое помещение |  | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, ТП-16 Ф-14 | НН | 386 | 6 | 2020-12-07 | #VALUE! | 20-286 |  | 1000 |  |  |  | #VALUE! | 20-386 01.12.20 от | выполнено
декабрь | 392 | 2020-12-01 | Кравцова Т.С | Торговая 41Г | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-2 «Торговая». | НН | 387 | 13 | 2020-12-14 | -44179 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  | выполнено
декабрь | 393 | 2020-12-03 | Оныскин С.И | Зорге 121 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6. | НН | 388 | 13 | 2020-12-16 | 0 | 2020-12-16 |  | 550 |  |  |  | -44181
декабрь | 394 | 2020-12-03 | Кулешов А.В. | А.Платова 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, КТП-170 Ф-7, ВЛ-0,4кВ № 170.7 «Платова». | НН | 389 | -111 | 2020-08-14 | 0 | 2020-08-14 |  | 550 |  |  |  | -44057 |  |  | Установить ВА-25А на опоре в ящике, с запасом СИПа
декабрь | 395 | 2020-12-08 | ГБУЗ СК "Городская Больница" | Павлова 5 | КЛ-6кВ КТП 6/0,4 | 892 | 892/6000с 270/381 | п/ст «Тяговая» Ф-65. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13. | СН-2 | 390 | 0 | 2020-12-08 | 2 | 2020-12-10 | 390 от 10.12.2020 | 585356.73 |  |  |  | -44175 |  |  | СМР
декабрь | 396 | 2020-12-09 | ПАО МТС | Водопроводная зем уч.380 | базовая станция | 14 | 14/380 | - | - | 391 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
декабрь | 397 | 2020-12-09 | ПАО МТС | Рождественская 33/1 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194, Ф-3, вновь построенный участок Вл-0,4кВ № 194.3 | НН | 392 | 13 | 2020-12-22 | 0 | 2020-12-22 | 392-Э от 22.12.2020 | 5138.78 |  |  |  | -44187 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 398 | 2020-12-10 | Сисков В.А | Проточная 3 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-215 Ф-2 «ул. Проточная», ВЛ-0,4кВ № 215.2. | НН | 393 | 12 | 2020-12-22 | 0 | 2020-12-22 |  | 550 |  |  |  | -44187
декабрь | 399 | 2020-12-09 | Луценко С.Н | Степная 55б | павильон на остановке |  | 15/380 сс | п/ст «25Азот» яч7 РП-8 яч.7, ТП-5 Ф-2 | НН | 394 | -44174 |  | 44176 | 2020-12-11 | 20-394 от 11.12.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-394 11.12.20 от 11.12.2020 | выполнено
декабрь | 400 | 2020-12-10 | Бурцев В.Б. | Калинина 53 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 80/380 уменьш. Мощнсти | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 РУ-0,4кВ Ф-11. | СН-2 | 395 | -44175 |  | 44175 | 2020-12-10 | 20-395 от 10.12.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-395 09.12.20 от 10.12.2020 | выполнено
декабрь | 401 | 2020-12-10 | Ериза А.П. | Циглера 27 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-9 «Комарова (четная)». | НН | 396 | 7 | 2020-12-17 | 0 | 2020-12-17 |  | 550 |  |  |  | -44182
декабрь | 402 | 2020-12-10 | Ериза А.П. | Циглера 27А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-9 «Комарова (четная)». | НН | 397 | 7 | 2020-12-17 | 0 | 2020-12-17 |  | 36491.22 |  |  |  | -44182
декабрь | 403 | 2020-12-10 | Кислухина И.А. | Гагарина 51 | нежилое помещение |  | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8 ТП-141 ф-23 |  | 398 | 7 | 2020-12-17 | -44182 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 20-398 10.12.2020 от17.12.2020 | выполнено
декабрь | 404 | 2020-12-10 | Кирилловский Ю.Е | Свободы 22 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 162.2 | НН | 399 | 13 | 2020-12-23 | 0 | 2020-12-23 |  | 550 |  |  |  | -44188
декабрь | 405 | 2020-12-10 | Ивановская Г.А. | р-н РЭС | нежилое помещение | - | - | - | - | 400 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем
декабрь | 406 | 2020-12-14 | ООО Сарпак | Комбинатская 3а | нежилое здание | 600 | 600/ 380 с 300/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, опора № 35 ВЛ-6кВ № 27 «Промзона», ЛР-812-2. | СН-2 | 401 | 28 | 2021-01-11 | -44207 |  |  | 302122.8 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, установка ПКУ и опоры
декабрь | 407 | 2020-12-15 | Гаджимурадов Р.А. | Монтажная 22А | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. | НН | 402 | 10 | 2020-12-25 | 0 | 2020-12-25 |  | 98110.8 |  |  |  | -44190 |  |  | СМР
декабрь | 408 | 2020-12-16 | Богданова Г.Е | Тюленина 9В | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105 ТП-123 Ф-11. | НН | 403 | 13 | 2020-12-29 | 0 | 2020-12-29 |  | 550 |  |  |  | -44194
декабрь | 409 | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 23А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 404 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 410 | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 19А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 405 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 411 | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 26А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 406 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 412 | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 25А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 407 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 413 | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 21А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 408 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 414 | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 30 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 409 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 415 | 2020-12-15 | Шатухина О.А. | Раздольная 28 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | НН | 410 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР, ВЛ-0,4кВ
декабрь | 416 | 2020-12-15 | Левченко В.В | СНТ Восход 2 №712 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 192.5 | НН | 411 | 13 | 2020-12-28 | 0 | 2020-12-28 |  | 550 |  |  |  | -44193 |  |  | СМР
декабрь | 417 | 2020-12-15 | Парамонов Р.М. | А. Платова 5 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-2 «Платова», ВЛ-0,4кВ № 192.2. | НН | 412 | 13 | 2020-12-28 | -44193 |  |  | 17210.88 |  |  |  | 0
декабрь | 418 | 2020-12-15 | Парамонов Э.М. | Магистральная 18А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)», ВЛ-0,4кВ № 192.5. | НН | 413 | 13 | 2020-12-28 | -44193 |  |  | 17210.88 |  |  |  | 0
декабрь | 419 | 2020-12-17 | Шпитько Я.А. | Революционная 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-12 «Общежитие КПФ», Ф-18, Ф-22, в ВРУ-1/2, установленного в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Революционная 6. | НН | 414 | 13 | 2020-12-30 | 0 | 2020-12-30 |  | 550 |  |  |  | -44195 |  |  | Монтаж ВРУ-1/2 и УУ в щитовой МКД
декабрь | 420 | 2020-12-17 | Караогланян В.С. | Ленина 113Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-7 «Ленина», ВЛ-0,4кВ № 53.7. | НН | 415 | 13 | 2020-12-30 | 0 | 2020-12-30 |  | 17210.88 |  |  |  | -44195
декабрь | 421 | 2020-12-17 | Караогланян В.С. | Ленина 113а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-7 «Ленина», ВЛ-0,4кВ № 53.7. | НН | 416 | 13 | 2020-12-30 | 0 | 2020-12-30 |  | 17210.88 |  |  |  | -44195
декабрь | 422 | 2020-12-17 | ИП Истратов | Павлова 1Б,Павлова 1В,Павлова 1Г | нежилое здание | 200 | 200/380 с 131,4/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-6 , ШСН-15.4 группа 6. | НН | 417 | 25 | 2021-01-11 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована заявителем
декабрь | 423 | 2020-12-21 | Колесников С.В. | Шевченко 10А | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | - | - | 418 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Замечание к заявлению на смену собственника
декабрь | 424 | 2020-12-22 | Барановская О.П | Постышева 76А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-68 Ф-2 «Постышева», ВЛ-0,4кВ № 68.2. | НН | 419 | 20 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-11 |  | 550 |  |  |  | -44207
декабрь | 425 | 2020-12-18 | ООО Мегаполис | Энгельса 79 | нежилое здание | 500 | 500/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-228 яч.6, п/ст «КПФ» Ф-78, РП-14 яч.7, ТП-228 яч.1. РУ-0,4кВ секция №1 Ф-1, секция № 2 Ф-2 вновь строящеяся КТП-240 | СН-2 | 420 | 24 | 2021-01-11 | -44207 |  |  | 11600861.28 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 426 | 2020-12-18 | ОМВД России по СК г.Невинномысск | Низяева 33А | нежилое здание | 25 | 25/380 с 70/380 уменьш. мощн. в связи с опосред. присод. | п/ст «25 Азот», КТП-82 Ф-7. | СН-2 | 421 | -44183 |  | 44183 | 2020-12-18 | 20-421 от 18.12.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-421 18.12.20 от 18.12.2020 | выполнено
декабрь | 427 | 2020-12-21 | Караогланян В.С | Садовая 189 | жилой дом | 5 | 5/220 | «НГРЭС» Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы». | НН | 422 | 21 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-11 |  | 17210.88 |  |  |  | -44207
декабрь | 428 | 2020-12-22 | ГК "Волна" | Чайковского 22 | гаражный кооператив | 40 | 40/380 с 20/380 | п/ст «Азот» яч.8, ТП-16 Ф-7. | СН-2 | 423 | 20 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-11 |  | 40132.03 |  |  |  | -44207 |  | Аннулированна, в связи с неуплатой счета
декабрь | 429 | 2020-12-23 | Шкурко А.В | Менделеева 54 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-3, в ВРУ-1/2 группа № 1. | НН | 424 | 19 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-11 |  | 550 |  |  |  | -44207 |  |  | Монтаж ВРУ-1/2 и УУ в щитовой МКД
декабрь | 430 | 2020-12-25 | Ткаченко С.А. | Балахонова 12 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-3 «Балахонова-Некрасова», ВЛ-0,4кВ № 41.3. | НН | 425 | 20 | 2021-01-14 | 0 | 2021-01-14 |  | 550 |  |  |  | -44210
декабрь | 431 | 2020-12-25 | Шеремет Е.Н. | Менделеева 70 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.18, ТП-70 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 70.4 | НН | 426 | -44190 |  | 44194 | 2020-12-29 | 20-426 от 29.12.2020 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 20-426 29.12.20 29.12.2020 | выполнено
декабрь | 432 | 2020-12-25 | Серяк Н.А | Пятигорская 17А | нестационарный торговый объект | 10 | 10/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП 170 Ф-8 «Пятигорская 15-31», ВЛ-0,4кВ № 170.8. | НН | 427 | 17 | 2021-01-11 | 0 | 2021-01-11 | 427-Э 11.01.2021 | 550 | - | 21-427-Э 25.12.2020 от 20.05.2021 | 2021-05-20 | 129 | 21-427-Э 25.12.2020 от 20.05.2021 | выполнено | Сплит на опоре
декабрь | 433 | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 428 | 18 | 2021-01-15 | -44211 |  |  | 17777.88 |  |  |  | 0
декабрь | 434 | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 429 | 18 | 2021-01-15 | -44211 |  |  | 17777.88 |  |  |  | 0
декабрь | 435 | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4в | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 430 | 18 | 2021-01-15 | -44211 |  |  | 17777.88 |  |  |  | 0
декабрь | 436 | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4г | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 431 | 18 | 2021-01-15 | -44211 |  |  | 17777.88 |  |  |  | 0
декабрь | 437 | 2020-12-29 | Пономаренко В.Н | Менделеева 18 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-5, ШСН-5-5 группа № 1, в ШРС-5-5/1 группа № 4 фаза В. | НН | 432 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2020-01-11 | 21-432 от 11.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-432 31.12.20 от 11.02.2021 | выполнено
0
|  | 2020-12-31 | Понаморенко В.Н | Менделеева 18 | мастерская |  | сс | ТП-5 ф-5 |  | 432 |  |  |  | 2021-01-11 |  | 1000 |  |  |  |  | 21-432 31.12.20 от 11.01.2021 | выполнено

## 2019
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения
январь | 1 | 2019-01-10 | Чумичева В.С. | Энгельса 18 | нежилое здание | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №101.2 | НН | 1 | 1 | 2019-01-11 | 4 | 2019-01-15 | №19-1 от 15.01.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-1 10.01.19 от 15.01.2019 | Выполнено
январь | 2 | 2019-01-11 | Криворучкин А.Ю. | Московская 38 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-8 "Калинина", ВЛ-0,4кВ №22.8 | НН | 2 | 4 | 2019-01-15 | 3 | 2019-01-18 | №2 от 18.01.2019 | 550 | 2019-02-21 | №19-02 11.01.19 от 28.02.2019 | 2019-03-05 | 46 | №19-2 11.01.19 от 07.03.2019 | Выполнено
январь | 3 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 67А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 3 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №3 от 21.01.2019 | 278.22 | 2019-08-18 | №19-3 15.01.19 от 19.08.2019 | 2019-08-20 | #REF! | №19-3 15.01.19 от 19.08.2019 | Выполнено
январь | 4 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 52А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 4 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №4 от 21.01.2019 | 278.22 | 2019-08-19 | №19-3 15.01.19 от 19.08.2020 | 2020-08-20 | 0 | №19-3 15.01.19 от 19.08.2020 | Выполнено
январь | 5 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 54А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 5 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №5 от 21.01.2019 | 278.22 | 2020-08-18 | №19-5 15.01.19 от 19.08.2020 | 2020-08-19 | 0 | №19-5 15.01.19 от 19.08.2020 | Выполнено
январь | 6 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 69А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 6 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №6 от 21.01.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-6 15.01.19 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 241 | №19-6 15.01.19 от 19.09.2019 | Выполнено
январь | 7 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 50А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 7 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №7 от 21.01.2019 | 278.22 | 2020-08-18 | 20-7 15.01.19 от 21.08.2020 | 2020-08-18 | 0 | 20-7 15.01.19 от 21.08.2020 | Выполнено
январь | 8 | 2019-01-11 | Саргсян О.Н. | Менделеева 18 | нежилое помещение | 13 | 13/220 сс | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 яч.7, ТП-5 Ф-2, с концов питающего кабеля ВРУ ж/д по ул. Менделеева 18 | НН | 8 | 4 | 2019-01-15 | 9 | 2019-01-24 | №19-8 от 24.01.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-8 11.01.19 от 24.01.2019 | Выполнено
январь | 9 | 2019-01-14 | Панарин Ю.А. | Трудовая 91 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №217.3 | НН | 9 | 3 | 2019-01-17 | 4 | 2019-01-21 | №9 от 21.01.2019 | 550 | 2019-01-24 | №19-09 14.01.19 от 28.01.2019 | 2019-01-29 | 8 | №19-09 14.01.19 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 10 | 2019-01-15 | Парамонова И.И | Дружбы 112 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-120 Ф-3 "Федько", ВЛ-0,4кВ №120.3 | НН | 10 | 2 | 2019-01-17 | 1 | 2019-01-18 | №10 от 18.01.2019 | 9564.4 | 2019-01-18 | №19-10 15.01.19 от 21.01.2019 | 2019-01-23 | 5 | №19-10 15.01.19 от 24.01.2019 | Выполнено
январь | 11 | 2019-01-15 | Алейникова И.Н. | Загородная 5 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №85.3 | НН | 11 | 3 | 2019-01-18 | 18 | 2019-02-05 | №19-11 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-11 15.01.2019 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 12 | 2019-01-15 | Калита О.В. | Гагарина 154 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №19.5 | НН | 12 | 3 | 2019-01-18 | 18 | 2019-02-05 | №12 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-14 | №19-12 15.01.2019 от 19.02.2019 | 2019-02-21 | 16 | №19-12 15.01.2019 от 01.03.2019 | Выполнено
январь | 13 | 2019-01-17 | Войтенко А.Г | Круговая 69а | ИЖС | 15 | 15/380 |  | НН | 13 | 4 | 2019-01-21 | 15 | 2019-02-05 |  |  | - | - | - | - | №19-13 17.01.2019 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 14 | 2019-01-18 | Фридман С.М. | Спортивный 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии полного пакета документов
январь | 15 | 2018-01-21 | Новицкая Е.В. | Менделеева 77 | нежилое здание | 40 | 40/380 с 15/380 | НГРЭС 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора №17 ВЛ-6кВ №2 "Трасса" | СН2 | 15 | 376 | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08 | №15 от 08.02.2019 | 1391.1 |  |  |  | 0
январь | 16 | 2019-01-21 | Новицкая Е.В. | Луначарского 1А | нежилое здание | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-13, с реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ №180.13 | НН | 16 | 11 | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08 | №16 от 08.02.2019 | 1112.88 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
январь | 17 | 2019-01-22 | Хакимов Э.А. | Менделеева 17 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.14, ТП-1 Ф-1, ВРУ 1/2 группа №2 ж/д по ул. Менделеева 17 | НН | 17 | 10 | 2019-02-01 | 53 | 2019-03-26 | №19-17 от 26.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-17 22.01.19 от 26.03.2019 | Выполнено
январь | 18 | 2019-01-22 | Сяйлев А.Т | Северная 9 | нежилое помещение | 7 | 7/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-60 Ф-3, ВРУ1/2 группа №1 ж/д по ул. Северная 9 | НН | 18 | 7 | 2019-01-29 | 22 | 2019-02-20 | №19-18 от 20.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-18 29.01.19 от 20.02.2019 | Выполнено
январь | 19 | 2019-01-22 | Оруджова Р.М. | Чайковского 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Азот»яч.8, ТП-16 Ф-6, ВРУ 1/2 группа №9 ж/д по Чайковского 16 | НН | 19 | 6 | 2019-01-28 | 46 | 2019-03-15 | №19-19 от 15.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-19 22.01.19 от 15.03.2019 | Выполнено
январь | 20 | 2019-01-23 | Ловянников П.С. | Гагарина 34А | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-11 "Гагарина 36", ШСН-44.11 гр. №4 | НН | 20 | 5 | 2019-01-28 | 8 | 2019-02-05 | №19-20 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-20 28.01.2019 от 5.02.2019 | Выполнено
январь | 21 | 2019-01-24 | Шаев В.Ю. | Кузнецкий 1А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №192.5 | НН | 21 | 7 | 2019-01-31 | 5 | 2019-02-05 | №21 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-07 | №19-21 24.01.2019 от 13.02.2019 | 2019-02-14 | 9 | №19-21 24.01.2019 от 15.02.2019 | Выполнено
январь | 22 | 2019-01-28 | Молоканов В.С. | Братский 27 (Волгоградская 38) | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-68 Ф-2, опосредовано с опоры ВЛ-0,4кВ №68.2 | НН | 22 | 3 | 2019-01-31 | 5 | 2019-02-05 | №22 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-19 | №19-22 28.01.2019 от 22.02.2019 | 2019-02-25 | 20 | №19-22 28.01.2019 от 27.02.2019 | Выполнено
январь | 23 | 2019-01-28 | Мусаев И.Н. | Гагарина 112 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-11, с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Гагарина 112 | НН | 23 | 4 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | №23 от 05.02.2019 | 550 | 2019-03-11 | №19-23 28.01.2019 от 15.03.2019 | 2019-03-19 | 42 | №19-23 28.01.2019 от 21.03.2019 | Выполнено
январь | 24 | 2019-01-29 | ИП Стаценко Н.И. | набержная р. Кубань | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии тех. возможности
январь | 25 | 2018-01-29 | ООО "Сервислайн" | Шоссейная 95 | пром. производство | 235 | 235/380 сс | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-79 РУ-0,4кВ нижнее болтовое соединение на Ф-4, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | СН2 | 25 | 368 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | - | 1000 | - | - | - | - | №19-25 29.01.19 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 26 | 2019-01-29 | Бадлюк В.М. | Западная 27А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ №274.1 | НН | 26 | 3 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | №26 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-08 | №19-26 01.02.19 от 13.02.2019 | 2019-02-19 | 14 | №19-26 01.02.19 от 25.02.2019 | Выполнено
январь | 27 | 2019-01-31 | Борохова Н.В. | Павлова 13 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот»яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Павлова 13 | НН | 27 | 1 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | № 27 от 05.02.2019 | 550 | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована от 28.03.2019
январь | 28 | 2019-01-31 | МБУ ДО ДЮСШ ЗВС | Калинина 182/1 | КТП-250 | 308.6 | 308,6/380 с 315,6/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч. 10, ТП-193 РУ-10кВ яч.5 | СН2 | 28 | 11 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-13 | № 19-28 от 13.20.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-28 31.01.19 от 13.02.2019 | Выполнено
февраль | 29 | 2019-02-05 | Шаев А.А | Партизанская 13 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-1, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Партизанская 13 | НН | 29 | 6 | 2019-02-11 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Аннулирована в связи с отсутствием заявителя
февраль | 30 | 2019-02-05 | ООО "Премьер" | Новая 3 | МКД | 120 | 120/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-108 Ф-9 | СН2 | 30 | 14 | 2019-02-19 | 9 | 2019-02-28 | № 19-30 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-30 05.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 31 | 2019-02-05 | ИП Конорезова А.В. | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-173 Ф-15 с концов питающего КЛ0,4кВ № 173.15 в ВРУ ж/д по ул. Водопроводная 362 | НН | 31 | 6 | 2019-02-11 | 17 | 2019-02-28 | №19-31 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-31 05.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 32 | 2019-02-06 | ООО "Маркет Лайн" | Монтажная 4, литер Г, Г1 | нежилое здание | 150 | 150/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоустанавливающих документов на зем.уч.
февраль | 33 | 2019-02-08 | ООО "Мобайл Тренд" | Гагарина 41 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 Ф-12, ВРУ-1/2 гр. № 4 ж/д по ул. Гагарина 41 | НН | 33 | 3 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-13 | №33 от 13.02.2019 | 550 | 2019-05-17 | №19-33 11.02.19 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 104 | №19-33 11.02.19 от 24.05.2019 | Выполнено
февраль | 34 | 2019-02-11 | СНТ "Садовод" | Поселок РЭС | СНТ | 80 | 80/380 с 25/380 | 47ШАБ, РП-4, КТП-57 ВА-160А | СН2 | 34 | 10 | 2019-02-21 | 11 | 2019-03-04 | №34 от 04.03.2019 | 3060.42 |  |  |  | 0
февраль | 35 | 2019-02-11 | Некрасова О.Н. | Менделеева 54 | нежилое помещение | 4.6 | 4,6/380 сс | п/ст «Азот»яч.8, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-3,по сущ. схеме с гр. №5 ВРУ МКД по ул. Менделеева 54 | НН | 35 | 1 | 2019-02-12 | 6 | 2019-02-18 | № 19-35 от 18.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-35 11.02.19 от 18.02.2019 | Выполнено
февраль | 36 | 2019-02-12 | Пенькова Н.П. | Менделеева 3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8, ВРУ-1/2 гр. № 7 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 36 | 1 | 2019-02-13 | 13 | 2019-02-26 | № 19-36 от 26.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-36 12.02.19 от 26.02.2019 | Выполнено
февраль | 37 | 2019-02-12 | ГАОУ ВО "НГГТИ" | Гагарина 11, литер Б | нежилое помещение | 140 | 140/380 временное присоед. | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-15 | СН2 | 37 | 0 | 2019-02-12 | 0 | 2019-02-12 | № 37 от 12.02.2019 | 7790.16 | 2019-02-15 | № 19-37 12.02.2019 от 12.02.2019 | 2019-02-15 | 3 | № 19-37 12.02.2019 от 18.02.2019 | Выполнено
февраль | 38 | 2019-02-12 | Булгачева Т.М. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5, с концов пит. кабеля в ВРУ ж/д по ул. Менделеева 30 | НН | 38 | 8 | 2019-02-20 | 18 | 2019-03-10 | №19-38 от 10.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-38 12.02.2019 от 10.03.2019 | Выполнено
февраль | 39 | 2019-02-13 | Симонян А.В. | Б.Мира 23Б | нежилое здание | 50 | 50/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.11, ТП-224 Ф-2 | СН2 | 39 | 7 | 2019-02-20 | 20 | 2019-03-12 | №19-39 от 12.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-39 13.02.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
февраль | 40 | 2019-02-18 | Унароков З.К. | Подгорного 7 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-146 Ф-13 "Подгорного", опора ВЛ-0,4кВ №146.13 | НН | 40 | 10 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №40 от 04.03.2019 | 550 | 2019-03-06 | №19-40 18.02.19 от 07.03.2019 | 2019-03-12 | 8 | №19-40 18.02.19 от 14.03.2019 | Выполнено
февраль | 41 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Калинина 180 | нестационарный павильон | 50 | 50/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-193 Ф-26, ШСН-193.26 гр. №3 | НН | 41 | 4 | 2019-02-22 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулированна владельцем
февраль | 42 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Гагарина 56 | нестационарный павильон | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая", ТП-155 Ф-16, ШСН-155/16.1 гр. №3 | НН | 42 | 4 | 2019-02-22 | 21 | 2019-03-15 | №42 от 15.03.2019 | 1391.1 | 2019-08-15 | №19-42 18.02.19 от 20.08.2019 | 2019-08-20 | 158 | №19-42 18.02.19 от 20.08.2019 | Выполнено
февраль | 43 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Гагарина 6 | нестационарный павильон | 12 | 12/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-19, вновь монтируемый ШРС-6.19 гр. №1 | СН2 | 43 | 4 | 2019-02-22 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулированна владельцем
февраль | 44 | 2019-02-18 | Савчук С.М. | Торговая 6 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-50 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ №50.3 | НН | 44 | 7 | 2019-02-25 | 4 | 2019-03-01 | №44 от 01.03.2019 | 550 | 2019-03-01 | №19-44 18.02.19 от 05.03.2019 | 2019-03-06 | 5 | №19-44 18.02.19 от 07.03.2019 | Выполнено
февраль | 45 | 2019-02-19 | Ибрамхалилов М.С. | Менделеева 20 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-2, ВРУ-1/2 гр. №1 в ж/д по ул. Менделеева 30 | НН | 45 | 6 | 2019-02-25 | 0 | 2019-02-25 | №19-45 от 25.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-45 19.02.19 от 25.02.2019 | Выполнено
февраль | 46 | 2019-02-19 | ИП Курбанова Ф.Г. | Гагарина 6 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-19, вновь монтируемый ШРС-6.19 гр. №2 | СН2 | 46 | 3 | 2019-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
февраль | 47 | 2019-02-19 | Миловидова С.В. | Маркова 29 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-169 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ №169.1 | НН | 47 | 8 | 2019-02-27 | 6 | 2019-03-05 | №47 от 05.03.2019 | 550 | 2019-12-16 | 19-47 19.02.19 от 18.12.2019 | 2019-12-16 | 286 | 19-47 19.02.19 от 18.12.2019 | Выполнено
февраль | 48 | 2019-02-19 | Плотникова М.В. | Приборостроительная 6 | нежилое помещение | 15.2 | 15,2/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-103 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Приборостроительная 6 | НН | 48 | 6 | 2019-02-25 | 3 | 2019-02-28 | №19-48 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-48 19.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 49 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Гагарина 9 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-16 | СН2 | 49 | 6 | 2019-02-25 | 23 | 2019-03-20 | №49 от 20.03.2019 | 556.44 | 2019-12-04 | 19-49 19.02.19 от 20.11.2019 | 2019-11-20 | 245 | 19-49 19.02.19 от 20.11.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
февраль | 50 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Больничный 2 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-6, опора ВЛ-0,4кВ №19.6 | НН | 50 | 6 | 2019-02-25 | 22 | 2019-03-19 | №50 от 19.03.2019 | 556.44 | 2020-11-06 | 19-50 19.02.19 от 21.01.2020 | 2020-01-21 | 0 | 19-50 19.02.19 от 21.01.2020 | выполнено
февраль | 51 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Вокзальный 3 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-33, вновь монтируемый ЩСН-33.1 группа № 2 | НН | 51 | 6 | 2019-02-25 | 22 | 2019-03-19 | №51 от 19.03.2019 | 556.44 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР хоз. способ
февраль | 52 | 2019-02-19 | Зайкина В.И. | Калинина 149Б | нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | опосредованно с гр. № 4 ВА-63А ВРУ-распределительное ж/д по ул. Калинина 149Б | НН | 52 | 16 | 2019-03-07 | 28 | 2019-04-04 | №19-52 от 04.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-52 19.02.19 от 04.04.2019 | Выполнено
февраль | 53 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Пархоменко 1А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60, ТП-61 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ №61.3 | НН | 53 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №53 от 04.03.2019 | 779.01 | 2019-11-20 | 19-53 21.02.19 от 20.11.2019 | 2019-11-20 | 0 | 19-53 21.02.19 от 20.11.2019 | выполнено
февраль | 54 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Анжиевского 21А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №67.4 | НН | 54 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №54 от 04.03.2019 | 779.01 | 2019-07-23 | 19-54 21.02.19 от 26.07.2019 |  | 0 | 19-54 21.02.19 от 26.07.2019 | выполнено
февраль | 55 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Покрышкина 20А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "РЖД" яч.9, ТП-31 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ №31.2 | НН | 55 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №55 от 04.03.2019 | 779.01 | 2019-06-25 | №19-55 21.02.19 от 27.06.2019 | 2019-06-27 | 115 | №19-55 21.02.19 от 27.06.2019 | Выполнено
февраль | 56 | 2019-02-21 | Степанов А.В. | Офицерский 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-239 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ № 239.4 | НН | 56 | 4 | 2019-02-25 | 2 | 2019-02-27 | №56 от 27.02.2019 | 550 | 2019-03-05 | №19-56 25.02.19 от 15.03.2019 | 2019-03-19 | 20 | №19-56 25.02.19 от 25.03.2019 | Выполнено
февраль | 57 | 2019-02-22 | ИП Бармет В.И. | Гагарина 23А | нестационарный павильон | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-45 Ф-1, ШСН-45.1 ВА-25А | НН | 57 | 7 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №57 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | 0
февраль | 58 | 2019-02-25 | Кривошеин С.А. | Береговой 25 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Родники", ТП-104, КТП-236 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №236.2 | НН | 58 | 4 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №58 от 05.03.2019 | 550 | 2019-03-05 | №19-58 25.02.19 от 06.03.2019 | 2019-03-13 | 8 | №19-56 25.02.19 от 20.03.2019 | Выполнено
февраль | 59 | 2019-02-25 | Водовозова Е.Ю. | Кочубея 139 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 "Кочубея", опора ВЛ-0,4кВ № 22.3 | НН | 59 | 2 | 2019-02-27 | 5 | 2019-03-04 | №59 от 04.03.2019 | 550 |  |  |  | 0
февраль | 60 | 2019-02-25 | ИП Чумичева Л.В. | Пятигорское шоссе 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, 2БКТП-296 Ф-3, вновь монтируемый ШСН-296.3 гр. №1 | НН | 60 | 4 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №60 от 05.03.2019 | 550 | 2019-11-12 | №19-60 25.02.19 от 21.11.2019 | 2019-11-21 | 261 | №19-60 25.02.19 от 21.11.2019 | Выполнено | СМР ПКЭ
февраль | 61 | 2019-02-26 | Лебедянцев Ю.Ю. | Энгельса 12 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №101.5 | НН | 61 | 1 | 2019-02-27 | 26 | 2019-03-25 | №61 от 25.03.2019 | 834.66 |  |  |  | 0
февраль | 62 | 2019-02-26 | Полтавский В.А. | Гагарина 55 | передвижной киоск | 14 | 14/380 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоустанавливающих документов
февраль | 63 | 2019-02-26 | Цуркин Д.В | Азовская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ № 161.2 | НН | 63 | 6 | 2019-03-04 | 1 | 2019-03-05 | №63 от 05.03.2019 | 550 | 2019-08-08 | №19-63 26.02.19 от 14.08.2019 | 2019-08-14 | 162 | №19-63 26.02.19 от 14.08.2019 | Выполнено
март | 64 | 2019-03-04 | Григорян А.Ж. | Московская 14 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-8 "Калинина", ВЛ-0,4кВ №22.8 | НН | 64 | 2 | 2019-03-06 | 5 | 2019-03-11 | №64 от 11.03.2019 | 550 | 2019-03-11 | №19-64 04.03.2019 от 14.03.2019 | 2019-03-14 | 3 | №19-64 04.03.2019 от 19.03.2019 | Выполнено
март | 65 | 2019-03-04 | Матусевич Р.А, | Кубанская 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №236.4 | НН | 65 | 2 | 2019-03-06 | 15 | 2019-03-21 | №65 от 21.03.2019 | 550 |  |  |  | 0
март | 66 | 2019-03-05 | Охтова М.М. | Чайковского 2 литер А | нежилое помещение | 65 | 65/380 с 10/380 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об уточнении заявки
март | 67 | 2019-03-06 | ПАО "ВымпелКом" | Гагарина 57 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-142 Ф-10 | СН2 | 67 | 5 | 2019-03-11 | -43535 | [6 empty] | 0 |  | договора на подписи у заявителя
март | 68 | 2019-03-06 | ИП Стаценко Н.И. | Гагарина 64 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-119 Ф-16 | СН2 | 68 | 5 | 2019-03-11 | -43535 | [6 empty] | 0 |  | договора на подписи у заявителя
март | 69 | 2019-03-06 | ФКУ "Упрдор" Кавказ | РП-8, ТП-70, ТП-96 | Освещение трассы | 45 | 45/380 (восстановление док) | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 Ф-1. "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 яч.18, ТП-70 Ф-1. "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-96 Ф-1 | СН2 | 69 | 5 | 2019-03-11 | 1 | 2019-03-12 | №19-69 от 12.03.2019 | 1000,00р. * 3 | - | - | - |  | №19-69 06.03.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
март | 70 | 2019-03-06 | ФКУ "Упрдор" Кавказ | РП-8, КТП-9/173, КТП-184 | Освещение трассы, светофоры | 45 | 45/380 (восстановление док) | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 Ф-13, ВЛ-0,4кВ № РП-8.13. п/ст "Кубань" Ф-173, КТП-9/173 Ф-5. п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.11, ТП-77, ТП-140 яч. 1 | НН СН2 СН2 | 69Г | 6 | 2019-03-12 | 0 | 2019-03-12 | №19-69Г от 12.03.2019 | 1000,00р. * 3 | - | - | - |  | №19-69Г 06.03.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
март | 71 | 2019-03-07 | ООО "Альянс" | район фонтана по ул. Белово | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 яч.3, вновь монтируемая КТП-319 | НН | 70 | 8 | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | №70 от 25.03.2019 | 16693.32 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР
март | 72 | 2019-03-05 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 20 | 20/380 (восстановление док) | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-72 Ф-20, ВРУ ж/д по ул. Водопроводная 358 (подъезд 6) группа №6 | НН | 71 | 5 | 2019-03-10 | 0 | 2019-03-10 | №19-71 от 10.03.2019 | 1000 |  |  |  | -43534 | 19-71 05.03.19 от 07.03.2019 | Выполнено
март | 73 | 2019-03-11 | ООО "Домашний адрес" | Менделеева 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8, ВРУ-1/2 гр. № 4 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 72 | 3 | 2019-03-14 | 0 | 2019-03-14 | №19-72 от 10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована владельцем
март | 74 | 2019-03-12 | Нечаев В.Б. | Щорса 22А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №92.2 | НН | 73 | 2 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-21 | №73 от 21.03.2019 | 550 | 2019-04-15 | №19-73 12.03.2019 от 17.04.2019 | 2019-04-17 | 27 | №19-73 12.03.2019 от 17.04.2019 | Выполнено | СМР
март | 75 | 2019-03-12 | Степаненко И.Ю. | Калинина 149Б | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | опосредованно с гр. № 2 ВА-40А ВРУ-распределительное ж/д по ул. Калинина 149Б | НН | 74 | 2 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-21 | №19-74 от 21.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-74 12.03.19 от 21.03.2019 | Выполнено
март | 76 | 2019-03-12 | ООО "НикоПласт" | район рынка по ул. Матросова | строительство нежилого здания | 25 | 25/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-24 РУ-0,4кВ нижнее болтовое соединение на Ф-4, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | НН | 75 | 13 | 2019-03-25 | 11 | 2019-04-05 | №75 от 05.04.2019 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулиована новой заявкой на 100/380
март | 77 | 2019-03-12 | Суховеров Д.В. | Степана Разина 8А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 8,5/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №93.2 | НН | 76 | 6 | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21 | №76 от 21.03.2019 | 1196.34 | 2019-04-15 | №19-76 12.03.2019 от 22.04.2019 | - | - | №19-76 12.03.2019 от 22.04.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 78 | 2019-03-12 | Марчукова Л.В. | Мельничный 9 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №236.4 | НН | 77 | 8 | 2019-03-20 | 13 | 2019-04-02 | №74 от 02.04.2019 | 550 | 2019-04-23 | №19-77 13.03.2019 от 29.04.2019 | 2019-04-29 | 27 | №19-77 13.03.2019 от 29.04.2019 | Выполнено
март | 79 | 2019-03-14 | Охтова М.М. | Чайковского 2 литер А | нежилое помещение | 65 | 65/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-1, с коцов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Чайковского 2 | НН | 78 | 11 | 2019-03-25 | 9 | 2019-04-03 | №78 от 03.04.2019 | 4173.3 | 2019-06-06 | №19-78 14.03.2019 от 10.06.2019 | 2019-06-10 | 68 | №19-78 14.03.2019 от 10.06.2019 | Выполнено
март | 80 | 2019-03-14 | Гапоненко Н.А. | Атамана Платова 14А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №170.2 | НН | 79 | 4 | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21 | №79 от 21.03.2019 | 550 | 2019-04-05 | №19-79 14.03.2019 от 10.04.2019 | 2019-04-10 | 20 | №19-79 14.03.2019 от 10.04.2019 | Выполнено
март | 81 | 2019-03-15 | ИП Кобитович А.Э. | Б.Мира 28 | нестационарный павильон | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 реконструируемая, ШРС-0,4кВ группа №1 | СН2 | 80 | 10 | 2019-03-25 | 8 | 2019-04-02 | №80 от 02.04.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  | Аннулирована в связи неуплатой по договору | СМР
март | 82 | 2019-03-15 | Аксенов О.Г. | Павлова 2 пом. 7 | торговый павильон | 15 | 15/380 с 3/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5, ЩСН-8.5 гр. № 2 | НН | 81 | 5 | 2019-03-20 | 6 | 2019-03-26 | №81 от 26.03.2019 | 556.44 |  |  |  | 0
март | 83 | 2019-03-15 | Олызько С.А. | Северная 5А (99кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об опосредованном присоединении
март | 83 | 2019-03-15 | Олызько С.А. | Северная 5А (69кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об опосредованном присоединении
март | 85 | 2019-03-18 | Еремин М.А. | Лабинская 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-7, ВЛ-0,4кВ №170.7 | НН | 84 | 2 | 2019-03-20 | 13 | 2019-04-02 | №84 от 02.04.2019 | 550 | - | - | - | - | - | Договор аннулирован в связи с продажей участка
март | 86 | 2019-03-19 | Кундиренко А.А. | Апанасенко 19А | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
март | 87 | 2019-03-19 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | Павлова 7 | нежилое помещение | 80 | 80/380 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо о том, что заявитель подключен к сетям ООО "Премьер"
март | 88 | 2019-03-19 | Саркисян С.В. | Матросова 161Б | нежилое здание | 25 | 25/380 с 10/380 | РП "Котельная" яч.7, ТП-206 Ф-7, ЩСН-206.7/2 | НН | 87 | 3 | 2019-03-22 | 5 | 2019-03-27 | №87 от 27.03.2019 | 834.66 | 2019-04-19 | №19-87 19.03.19 от 25.04.2019 | - | - | №19-87 19.03.19 от 25.04.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 89 | 2019-03-19 | Есипенко Д.Ю. | Фурманова 33А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 88 | 3 | 2019-03-22 | 11 | 2019-04-02 | №88 от 02.04.2019 | 550 | 2019-04-17 | №19-88 19.03.19 от 22.04.2019 | 2019-04-22 | 20 | №19-88 19.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено
март | 90 | 2019-03-20 | Радионова Е.А. | Покровская 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ №274.2 | НН | 89 | 12 | 2019-04-01 | 8 | 2019-04-09 | №89 от 09.04.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
март | 91 | 2019-03-21 | Марковчин Н.Н. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 28 | гараж | 15 | 15/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, вновь монтируемый ЩСН-264.5 гр. № 1 фаза А | НН | 90 | 11 | 2019-04-01 | 8 | 2019-04-09 | №90 от 09.04.2019 | 834.66 | 2019-12-12 | №19-90 21.03.19 от 18.12.2019 | 2019-12-18 | 253 | №19-90 21.03.19 от 18.12.2019 | Выполнено | СМР
март | 92 | 2019-03-21 | Администрация г. Невинномысска | Б.Мира 21 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.7, ТП-99 Ф-5, опосредованно в ВРУ по ул. Б. Мира 21, с концов питающего кабеля МУП "Гарант" | НН | 91 | 8 | 2019-03-29 | 27 | 2019-04-25 | №91 от 25.04.2019 | 550 |  |  |  | 0
март | 93 | 2019-03-22 | Филкова Г.Н. | Глинки 14 | строительство нежилого здания | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 яч.3, ТП-132 Ф-19, реконструируемая ВЛ-0,4кВ №132.19 | НН | 92 | 12 | 2019-04-03 | 9 | 2019-04-12 | №92 от 12.04.2019 | 550 | 2019-07-15 | №19-92 22.03.19 от 25.07.2019 | 25.07.2019 | 104 | №19-92 22.03.19 от 25.07.2019 | Выполнено | СМР
март | 94 | 2019-03-22 | Федоров А.С. | Клубный 11 | автостоянка | 3 | 3/380 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-1 Ф-7, Ф-8, опосредованно с группы №1 фаза С в ВРУ-2 ж/д по пер. Клубный11 | НН | 93 | 7 | 2019-03-29 | 0 | 2019-03-29 | №19-93 от 29.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-93 22.03.19 от 29.03.2019 | Выполнено
март | 95 | 2019-03-25 | Шаршуков С.А. | Б.Мира 40В | строительство нежилого здания | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, ТП-73 Ф-21, вновь монтируемый ЩСН-73.21 группа №1 | НН | 94 | 7 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-11 | №94 от 11.04.2019 | 2782.2 | 2019-09-16 | №19-94 01.04.19 от 24.09.2019 | 2019-09-24 | 166 | №19-94 01.04.19 от 24.09.2019 | Выполнено | СМР
март | 96 | 2019-03-25 | ООО "Азалия" | Энгельса 109 | нежилое здание | 60 | 60/380 (восстановление док) | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103, ТП-30 Ф-4 «Столовая №10 1 этаж», Ф-9 «Столовая №10 2 этаж». | СН2 | 94Г | 8 | 2019-04-02 | 0 | 2019-04-02 | №19-94Г от 02.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-94Г 25.03.19 от 02.04.2019 | Выполнено
март | 97 | 2019-03-26 | ООО "Спутник-Плюс" | Гагарина 34 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-14, ЩСН-44-14-1 | НН | 95 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №95 от 16.04.2019 | 1391.1 |  |  |  | 0
март | 98 | 2019-03-26 | Хвалынский М.В. | Гагарина 34 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-14, ЩСН-44-14-1 | НН | 96 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №96 от 16.04.2019 | 1391.1 |  |  |  | 0
март | 99 | 2019-03-26 | Жуков Б.С. | СНТ "Текстильщик" №230 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 22 опора №31, вновь монтируемая КТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | НН | 97 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №97 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
март | 100 | 2019-03-27 | Каретникова Н.Н. | Свободы 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 162.3 | НН | 98 | 9 | 2019-04-05 | 6 | 2019-04-11 | №98 от 11.04.2019 | 550 | 2019-04-23 | №19-98 27.03.2019 от 29.04.2019 | 2019-04-29 | 18 | №19-98 27.03.2019 от 29.04.2019 | Выполнено
март | 101 | 2019-03-27 | ООО "Золотой фазан" | Гагарина 58А | нежилое здание | 10 | 10/380 с 2/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А», с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 58А | НН | 99 | 9 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №99 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | 0
март | 102 | 2019-03-27 | Глезница А.А. | Калинина 144 | нежилое здание | 25 | 25/380 с 13,5/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-9 «Маг. № 37 «Эдельвейс». | СН2 | 100 | 9 | 2019-04-05 | 7 | 2019-04-12 | №100 от 12.04.2019 | 639.9 |  |  |  | 0
март | 103 | 2019-03-27 | Мурсалимов Э.Р. | Менделеева 119А | нежилое здание | 40 | 40/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-2 | СН2 | 101 | 127 | 2019-08-01 | -115 | 2019-04-08 | №101 от 08.04.2019 | 2225.76 | 2019-09-09 | №18-101 27.03.19 от 12.09.2019 | 2019-09-12 | 157 | №18-101 27.03.19 от 12.09.2019 | Выполнено
март | 104 | 2019-03-27 | Балбасян В.Р. | Калинина 149А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117 РП-7 яч.20, ТП-160 Ф-4, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Калинина 149 | НН | 102 | 9 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-10 | №102 от 10.04.2019 | 723.37 |  |  |  | 0
март | 105 | 2019-03-27 | Лугаськова О.В. | Орджоникидзе 36Б | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-1 «Орджоникидзе 1-25, 12-56», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 122.1 | НН | 103 | 9 | 2019-04-05 | 14 | 2019-04-19 | №103 от 19.04.2019 | 550
март | 106 | 2019-03-27 | Колюбаев Е.Н. | Менделеева 123 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 30/380 от 25.04.2019
март | 107 | 2019-03-27 | Тимофеев С.А. | Менделеева 121 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 30/380 от 25.04.2019
март | 108 | 2019-03-28 | ИП Восковский С.Д. | Гагарина 60 | торговый павильон | 6 | 6/220 с 4/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А», с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 58А | НН | 106 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №106 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | 0
март | 109 | 2019-03-28 | ИП Коростелев А.Н. | Революционная 8Г | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-132 Ф-14 Ф-24, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» секция № 1 группа № 5, секция № 2 группа №5 МКД по ул. Революционная 8Г | НН | 107 | 8 | 2019-04-05 | 25 | 2019-04-30 | №107 от 30.04.2019 | 1669.32 | 2019-10-10 | №19-107 28.03.19 от 15.10.2019 | 2019-10-15 | 168 | №19-107 28.03.19 от 15.10.2019 | Выполнено | Перераспределение мощности от ООО "Премьер". Переход на прямой договор
март | 110 | 2019-03-28 | Печенников О.А. | СНТ "Зеленый мыс" 1 | строительство нежилого здания | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», вновь монтируемая КТП-6кВ/0,4кВ Ф-1 | СН2 | 108 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №108 от 16.04.2019 | 1669.32 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
март | 111 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Б.Мира 40Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-9 «Б. Мира 40», по существующей схеме с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Б.Мира 40 | НН | 109 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №109 от 09.04.2019 | 556.44 | 2019-05-06 | №19-109 27.03.19 от 13.05.2019 | 13.05.2019 |  | №19-109 27.03.19 от 13.05.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 112 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Скачковая 31 | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-10 «Скачковая 31». | СН2 | 110 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №110 от 09.04.2019 | 1947.54 |  |  |  | 0
март | 113 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Менделеева 42В | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-4, вновь монтируемый ШСН -0,4кВ № 232.4, группа № 1 | НН | 111 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №111 от 09.04.2019 | 834.66 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
март | 114 | 2019-03-28 | Балык А.С. | Гагарина 47 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-5, с концов питающего кабеля в ВРУ (подъезд №7) МКД по ул. Гагарина 47 | НН | 112 | 11 | 2019-04-08 | 4 | 2019-04-12 | №112 от 12.04.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19-112 08.04.19 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 46 | №19-112 08.04.19 от .05.2019 | Выполнено
март | 115 | 2019-03-28 | ИП Олызько С.А. | Северная 5А (63.4кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 4 МКД по ул. Северная 5А | НН | 113 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №113 от 16.04.2019 | 550 | 2019-04-16 | №19-113 28.03.19 от 22.04.2019 | - |  | №19-113 28.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
март | 116 | 2019-03-28 | ИП Олызько С.А. | Северная 5А (99.4кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 3 МКД по ул. Северная 5А | НН | 114 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №114 от 16.04.2019 | 834.66 | 2019-04-16 | №19-114 28.03.19 от 22.04.2019 | - |  | №19-114 28.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
март | 117 | 2019-03-29 | Селищева Т.Н. | Русская 4 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-194 Ф-3, опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3 | НН | 115 | 10 | 2019-04-08 | 10 | 2019-04-18 | №115 от 18.04.2019 | 550 | 2019-05-14 | №19-115 29.03.19 от 17.05.2019 | 2019-05-17 | 29 | №19-115 29.03.19 от 17.05.2019 | Выполнено
апрель | 118 | 2019-04-01 | ИП Фролов Ю.О. | Энгельса 22 | нежилое здание | 35 | 35/380 с 15/380 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-10 «Энгельса», с существующей опоры ВЛ-0,4кВ № ТП-214.10 | НН | 116 | 11 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №116 от 25.04.2019 | 1112.88 | 2019-05-14 | №19-116 01.04.19 от 16.05.19 | - |  | №19-116 01.04.19 от 21.05.19 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
апрель | 119 | 2019-04-02 | Савченко С.Н. | Социалистическая 99 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-84 Ф-3 «Социалистическая (нечетная)», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 84.3 | НН | 117 | 10 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №117 от 25.04.2019 | 550 | 2019-09-23 | №19-117 02.04.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 161 | №19-117 02.04.19 от 03.10.2019 | Выполнено
апрель | 120 | 2019-04-02 | Кошелева В.В. | Калинина 106 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-121 Ф-3, контактное соединение на опоре ВЛ-0,4кВ №121.3 | НН | 118 | 10 | 2019-04-12 | 0 | 2019-04-12 | №19-118 от 12.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-118 02.04.19 от 12.04.2019 | Выполнено
апрель | 121 | 2019-04-03 | Крыжановский М.Э. | Луначарского 1Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 4/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 25/380 от 17.04.2019
апрель | 122 | 2019-04-03 | ООО "Медикус" | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 2 МКД по ул. Северная 5А | НН | 120 | 9 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №120 от 25.04.2019 | 550 | 2019-06-03 | №19-120 03.04.2019 от 05.06.2019 | - |  | №19-120 03.04.2019 от 05.06.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
апрель | 123 | 2019-04-04 | Караогланян В.С. | Больничный 69А | ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована от 15.04.2019
апрель | 124 | 2019-04-04 | ИП Гончаров В.А. | Павлова 16 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст 25Азот яч.8, ТП-7 Ф-7, нижнее болтовое соединение ВА-32А в ВРУ-1/2 ж/д по ул. Павлова | НН | 122 | 8 | 2019-04-12 | 0 | 2019-04-12 | №19-122 от 12.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-122 04.04.2019 от 12.04.2019 | Выполнено
апрель | 125 | 2019-04-04 | Шейкина Е.В. | Калинина 204 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.8, яч.21, БКТП-300 Ф-4, опосредованно в ВРУ МКД по ул. Калинина 204, с концов питающего кабеля КЛ-0,4кВ № 300.4 | НН | 123 | 8 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №123 от 25.04.2019 | 550 | 2019-05-22 | №19-123 04.04.19 от 30.05.2019 | 2019-05-30 | 35 | №19-123 04.04.19 от 30.05.2019 | Выполнено
апрель | 126 | 2019-04-04 | ИП Гончаров В.А. | Павлова 16 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 10/380 | п/ст 25Азот яч.8, ТП-7 Ф-7, вновь строящийся ЩСН-7.7, нижнее болтовое соединение ВА-63А группа №4 в ВРУ-1/2 ж/д по ул. Павлова | НН | 124 | 11 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №124 от 25.04.2019 | 1112.88 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
апрель | 127 | 2019-04-05 | Комаров А.П. | Совхозная 13 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-50 Ф-2 «Совхозная», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 50.2 | НН | 125 | 10 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №125 от 25.04.2019 | 550 |  | №19-125 05.04.19 от 11.10.2019 | 2019-10-11 | 169 | №19-125 05.04.19 от 11.10.2019 | Выполнено
апрель | 128 | 2019-04-05 | ООО "Спутник-Плюс" | Гагарина 64 пом. 39-42 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 6/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-119 Ф-9, с концов питающего кабеля в ВРУ (подъезд 4) ж/д по ул. Гагарина 64 | НН | 126 | 10 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №126 от 25.04.2019 | 500.79 | 2019-05-30 | №19-126 05.04.19 от 07.06.2019 | - |  | №19-126 05.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
апрель | 129 | 2019-04-08 | Гасанбеков С.Д. | Маяковского 28 | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-12, в ШСН-204.12 группа № 1 | НН | 127 | 10 | 2019-04-18 | 5 | 2019-04-23 | №127 от 23.04.2019 | 3338.64 | 2019-05-17 | №19-127 08.04.19 от 23.05.2019 | 2019-05-23 | 30 | №19-127 08.04.19 от 23.05.2019 | Выполнено
апрель | 130 | 2019-04-08 | ИП Конько С.В. | Гагарина 5 пом. 168 (5.6) | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-7, ВРУ 1/2 группа № 3 ж/д по ул. Гагарина 5 | НН | 128 | 4 | 2019-04-12 | 4 | 2019-04-16 | №№19-128 от 16.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-128 08.04.19 от 16.04.2019 | Выполнено
апрель | 131 | 2019-04-09 | Наумова С.П. | Менделеева 5 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой об осуществ. тех. прис.
апрель | 132 | 2019-04-09 | ПАО "МТС" | район Гагарина 55Б | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8, ТП-142, Ф-13. | СН2 | 130 | 13 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №130 от 30.04.2019 | 779.01 | 2019-09-25 | №19-130 12.08.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 156 | №19-130 12.08.19 от 03.10.2019 | Выполнено
апрель | 133 | 2019-04-09 | ПАО "МТС" | район Белово 3А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-54. | СН2 | 131 | 13 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №131 от 30.04.2019 | 779.01 | 2019-09-25 | №19-131 09.04.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 156 | №19-131 09.04.19 от 03.10.2019 | Выполнено
апрель | 134 | 2019-04-09 | Алейников С.А. | Таманская 86 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-121 Ф-4 «Таманская». | НН | 132 | 13 | 2019-04-22 | 22 | 2019-05-14 | №132 от 14.05.2019 | 550 | 2019-05-14 | №19-132 22.04.19 от 16.05.2019 | 2019-05-17 | 3 | №19-132 22.04.19 от 17.05.2019 | Выполнено
апрель | 135 | 2019-04-09 | Слипченко О.Ю. | Азовская 17 | ИЖС | 15 | 15/380 | п /ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-4 «Азовская 1-19, 2-20», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.4 | НН | 133 | 6 | 2019-04-15 | 7 | 2019-04-22 | №133 от 22.04.2019 | 834.66 | 2019-04-23 | №19-133 09.04.19 от 25.04.2019 | 2019-04-29 | 7 | №19-133 09.04.19 от 29.04.2019 | Выполнено
апрель | 136 | 2019-04-10 | ИП Стаценко Н.И. | район набережной до пешеходной дорожки | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-15 Ф-7 | НН | 134 | 12 | 2019-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка анулированна новой заявкой на 2кВт
апрель | 137 | 2019-04-10 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 135 | 2 | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | №19-135 от 18.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-135 10.04.19 от 18.04.2019 | Выполнено
апрель | 138 | 2019-04-10 | ГК "Южный" | Апанасенко 1 | гаражный кооператив | 30 | 30/380 с 8,1/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, вновь реконструируемая КТП-163 | СН2 | 136 | 12 | 2019-04-22 | 22 | 2019-05-14 | №136 от 14.05.2019 | 1218.6 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
апрель | 139 | 2019-04-11 | Манченко Д.В. | Луначарского 114 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-7 «Луначарского 68-126» | НН | 137 | 11 | 2019-04-22 | 44 | 2019-06-05 | №137 от 05.06.2019 | 550 | 2019-07-30 | №19-137 11.04.19 от 08.08.2019 |  | 0 | №19-137 11.04.19 от 08.08.2019 | Выполнено
апрель | 140 | 2019-04-11 | ПАО "МТС" | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158Ф-1, вноввь реконструируемая ВЛ-0,4кВ № 158.1. | НН | 138 | 11 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №138 от 30.04.2019 | 779.01 | - | - | - | - | - |  | Дороговр аннулирован в связи с изменением точки присоединения от 03.10.2019
апрель | 141 | 2019-04-11 | ПАО "МТС" | район Апанасенко 86/2 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-239 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 239.4 | НН | 139 | 11 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №139 от 30.04.2019 | 779.01 | 2019-09-09 | №19-139 11.04.19 от 12.09.2019 | 2019-09-12 | 135 | №19-139 11.04.19 от 12.09.2019 | Выполнено
апрель | 142 | 2019-04-11 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 18 | 18/380 с 4,5/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 140 | 8 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21 | №140 от 21.04.2019 | 751.19 | 2019-04-23 | №19-140 11.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-27 | 36 | №19-140 11.04.19 от 28.05.2019 | выполнено
апрель | 143 | 2019-04-11 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 141 | 8 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21 | №141 от 21.04.2019 | 1391.1 | 2019-04-23 | №19-141 11.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-27 | 36 | №19-141 11.04.19 от 28.05.2019 | выполнено
апрель | 144 | 2019-04-12 | ПАО "МТС" | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дублирование заявки
апрель | 145 | 2019-04-12 | ПАО "МТС" | район Апанасенко 86/2 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дублирование заявки
апрель | 146 | 2019-04-12 | Караогланян В.С. | Больничный 69 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-2, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 17. | НН | 144 | 0 | 2019-04-12 | 3 | 2019-04-15 | №144 от 15.04.2019 | 278.22 | 2019-04-17 | "19-144 12.04.19 от 26.04.2019 | 2019-04-26 | 11 | №19-144 12.04.19 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 147 | 2019-04-12 | Караогланян В.С. | Больничный 69А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-2, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 17. | НН | 145 | 0 | 2019-04-12 | 3 | 2019-04-15 | №145 от 15.04.2019 | 278.22 | 2019-04-30 | №19-145 12.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-08 | 23 | №19-145 12.04.19 от 08.05.2019 | Выполнено
апрель | 148 | 2019-04-12 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 146 | 0 | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | №19-146 от 18.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-146 10.04.2019 от 18.04.2019 | Выполнено
апрель | 149 | 2019-04-12 | ООО "Товары для дома" | Энгельса 136 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-10. | НН | 147 | 12 | 2019-04-24 | 97 | 2019-05-20 | №147 от | 1391.1 | 2019-07-30 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | 2019-08-07 | 79 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | Выполнено
апрель | 150 | 2019-04-12 | ООО "Дом сад огород" | Энгельса 136 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-10. | НН | 148 | 12 | 2019-04-24 | 26 | 2019-05-20 | №148 от | 1391.1 | 2019-07-30 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | 2019-08-07 | 79 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | Выполнено
апрель | 151 | 2019-04-15 | МБУ ДО ДЮСШ ЗВС | Кочубея 179А | спортивная площадка | 24 | 24/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ВЛ-0,4кВ № № 193.30.1.2. | НН | 149 | 11 | 2019-04-26 | 0 | 2019-04-26 | №149 от 26.04.2019 | 1335.45 | 2019-05-13 | №19-149 26.04.19 от 08.05.2019 | 2019-05-08 | 12 | №19-149 26.04.19 от 08.05.2019 | Выполнено | СМР
апрель | 152 | 2019-04-15 | Величко А.В. | Пугачева 4 | гараж | 5 | 5/220 сс | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ , ТП-34 Ф-5 ВЛ-0,4кВ№34.5, контактное соединение СИП 2х16 на верхних губках УЗО по ул.Пугачева 4 | НН | 150 | 2 | 2019-04-17 | 5 | 2019-04-22 | №19-150 от 22.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-150 15.04.2019 от 22.04.2019 | Выполнено
апрель | 153 | 2019-04-17 | Крыжановский М.Э. | Луначарского 1Б | нежилое здание | 25 | 25/380 с 4/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП -180 Ф-13, с вновь реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 180.13 | НН | 151 | 0 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-18 | №151 от 18.04.2019 | 1168.52 | 2019-04-19 | №19-151 17.04.2019 от 26.04.2019 | 2019-04-26 | 8 | №19-151 17.04.2019 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 154 | 2019-04-17 | ООО "Агроторг" | Б. Мира 30В | нежилое помещение | 85 | 85/380 | ТП-298 ф-7,ф-8 | НН | 152 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | перераспределение макс. мощности с ООО "Премьер"
апрель | 155 | 2019-04-18 | Ярославцева Е.В. | Советская 25 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-35 Ф-9, Контактное присоединение на опоре ВЛ-0,4кВ, № 35.9 | НН | 153 | 6 | 2019-04-24 | 0 | 2019-04-24 | №19-153 от 24.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-153 18.04.19 от 24.04.2019 | Выполнено
апрель | 156 | 2019-04-19 | Усатов В.В. | Социалистическая 56 | холодильное оборудование | 15 | 15/380 с 1,5/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-84 Ф-2 «Социалистическая». | НН | 154 | 11 | 2019-04-30 | 22 | 2019-05-22 | №154 от 22.05.2019 | 550 | 2019-05-30 | №19-154 19.04.19 от 07.06.2019 | 2019-06-07 | 16 | №19-154 19.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено
апрель | 157 | 2019-04-22 | Владычкина И.И. | Гагарина 121 | жилой дом | 15 | 15/220 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-30 Ф-8 «Гагарина» | НН | 155 | 8 | 2019-04-30 | 20 | 2019-05-20 | №155 от 20.05.2019 | 550 |  |  |  | 0
апрель | 158 | 2019-04-23 | Сазонов И.В. | Гагарина 34 | нежилое помещение | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, РУ-0,4кВ ТП-44 Ф-13 | СН2 | 156 | 6 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-30 | №156 от 30.04.2019 | 1947.54 | 2019-05-08 | №19 156 29.04.19 от 08.05.2019 | 2019-05-08 | 8 | №19 156 29.04.19 от 13.05.2019 | Выполнено
апрель | 159 | 2019-04-23 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22. | НН | 157 | 10 | 2019-05-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей новой заявки на увеличение мощностик
апрель | 160 | 2019-04-23 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом. 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16 | НН | 158 | 10 | 2019-05-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей новой заявки на увеличение мощностик
апрель | 161 | 2019-04-23 | ИП Яценко Г.А. | Линейная 95А | торговая площадка | 45 | 45/380 с 10/380 | : п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3. | НН | 159 | 10 | 2019-05-03 | 25 | 2019-05-28 | №159 от 28.05.2019 | 1947.54 |  | 19-54 21.02.19 от 26.08.2019 | 26.08.2019 | 90 | 19-54 21.02.19 от 26.08.2019 | выполнено
апрель | 162 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Северная 5А | нежилое помещение | 19 | 19/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12. | НН | 160 | 10 | 2019-05-03 | 28 | 2019-05-31 | №160 от 31.05.2019 | 222.57 |  |  |  | 0
апрель | 163 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Садовая 8 | нежилое помещение | 19 | 19/380 с 15/380 | п/ст "Азот" яч.7, ТП-100 Ф-14. | НН | 161 | 10 | 2019-05-03 | 28 | 2019-05-31 | №161 от 31.05.2019 | 222.57 |  |  |  | 0
апрель | 164 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Менделеева 5 | нежилое помещение | 19 | 19/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-46 Ф-6, ВРУ-1/2 группа № 7 в МКД по ул. Менделеева 5 | НН | 162 | 13 | 2019-05-06 | 15 | 2019-05-21 | №162 от 21.05.2019 | 1057.23 | 2019-05-30 | №19-162 23.04.19 от 07.06.2019 | 2019-06-07 | 17 | №19-162 23.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
|  | 2019-04-23 | ТСЖ Варна | Ленина 66 | МКД | 31 | 31/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-118 Ф-6,Ф-15 | НН | 162Г | 3 | 2019-04-26 | 0 | 2019-04-26 | №19-162Г от 26.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | 19 162 г23.04.19 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 165 | 2019-04-24 | Цвидов В.В. | Липецкий 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-185 Ф-3. | НН | 163 | 12 | 2019-05-06 | 10 | 2019-05-16 | №163 от 16.05.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19-163 24.04.19 от 24.05.2019 | 2019-05-31 | 15 | №19-163 24.04.19 от 31.05.2019 | Выполнено
апрель | 166 | 2019-04-25 | Колюбаев Е.Н. | Менделеева 123 | нежилое здание | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора № 99 ВЛ-6кВ №2 «Трасса», опосредованно в КТП-175 Ф-2 | СН2 | 164 | 1 | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-29 | №164 от 29.04.2019 | 1669.32 | 2019-06-21 | №19-164 25.04.19 от 25.06.2019 | 2019-06-25 | 57 | №19-164 25.04.19 от 25.06.2019 | Выполнено
апрель | 167 | 2019-04-25 | Тимофеев С.А. | Менделеева 121 | нежилое здание | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора № 99 ВЛ-6кВ №2 «Трасса», опосредованно в КТП-175 Ф-3 | СН2 | 165 | 1 | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-29 | №165 от 29.04.2019 | 1669.32 | 2019-06-21 | №19-165 25.04.19 от 25.06.2019 | 2019-06-25 | 57 | №19-165 25.04.19 от 25.06.2019 | Выполнено
апрель | 168 | 2019-04-30 | Кирин С.Н. | Пятигорская 2 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст. «Н.Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-3 «Пятигорская», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.3 | НН | 166 | 8 | 2019-05-08 | 27 | 2019-06-04 | №166 от 04.06.2019 | 550 | 2020-02-22 | 19-166 30.04.19 от 06.03.2020 | 2020-03-06 | 0 | 19-166 30.04.19 от 06.03.2020 | выполнено
апрель | 169 | 2019-04-30 | Нечаев В.Б. | Щорса 22А | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ № 92.2 | НН | 167 | 13 | 2019-05-13 | 28 | 2019-06-10 | №167 от 10.06.2019 | 556.74 |  | 19-167 30.04.19 от 03.10.2019 | 03.10.2019 | 115 | 19-167 30.04.19 от 03.10.2019 | Выполнено | СМР
май | 170 | 2019-05-06 | ООО Спутник | Павлова 21 | нежилое помещение | 65 | 65/380 с 50/380 | п/ст "АЗОТ" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-10 , вновь строящийся ШСН-6.10 группа № 1 | НН | 168 | 11 | 2019-05-17 | 31 | 2019-06-17 | №168 от 17.06.2019 | 834.66 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
май | 171 | 2019-05-08 | Косилов А.Г | Липецкий 30 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-185 Ф-1 «Липецкий (конец)». | НН | 169 | 7 | 2019-05-15 | 15 | 2019-05-30 | №169 от 30.05.2019 | 550 | 2019-06-26 | №19-169 08.05.19 от 02.07.2019 | 2019-07-02 | 33 | №19-169 08.05.19 от 02.07.2019 | Выполнено
май | 172 | 2019-05-14 | Носкова Н.Н | Менделеева 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-46 Ф-8, в ВРУ-1/2 группа № 4 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 170 | 16 | 2019-05-30 | 0 | 2019-05-30 | №19-170 от 30.05.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-170 30.05.19 от 30.05.2019 | Выполнено
май | 173 | 2019-05-15 | ИП Алексеенко Е.я | Октябрьская 17 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, РП-7 яч.20 ТП-158 Ф-2, «Калинина». | НН | 171 | 8 | 2019-05-23 | 4 | 2019-05-27 | №171 от 27.05.2019 | 1112.88 | 2019-06-06 | №19-171 15.05.19 от 14.06.2019 | 2019-06-14 | 18 | №19-171 15.05.19 от 14.06.2019 | Выполнено | СМР
май | 174 | 2019-05-15 | Лебедянцев Ю.Ю | Космодемьянской 5. | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-1 «Космодемьянской». | НН | 172 | 7 | 2019-05-22 | 29 | 2019-06-20 | №172 от 20.06.2019 | 556.44 | 2019-07-25 | №19-172 15.05.19 от 02.08.2019 | 2019-08-02 | 43 | №19-172 15.05.19 от 02.08.2019 | Выполнено
май | 175 | 2019-05-17 | Иваненко Ю.В | Трудовая 96 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». | НН | 173 | 6 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №173 от 23.05.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19 173 23.05.19 от24.05.2019 | 2019-05-24 | 1 | №19 173 23.05.19 от 24.05.2019 | Выполнено
май | 176 | 2019-05-20 | Крыжановская Т.В | Федько 123 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 «Федько». | НН | 174 | 3 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №174 от 23.05.2019 | 834.66 | 2019-05-28 | №19-174 23.05.19 от 29.052019 | 2019-06-04 | 12 | №19-174 23.05.19 от 04.06.2019 | Выполнено
май | 177 | 2019-05-21 | Роговенко А | Рождественская 62. | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская» | НН | 175 | 2 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №175 от 23.05.2019 | 550 | 2020-10-14 | 20-175 23.05.19 от 14.10.2020 | 2020-10-22 | 0 | 20-175 23.05.19 от 14.10.2020 | выполнено | СМР
май | 178 | 2019-05-22 | Рябова Г | Федько 131А. | жилой дом | 5 | 5/220 | ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 "Федько" | НН | 176 | 1 | 2019-05-23 | 33 | 2019-06-25 | №176 от 25.06.2019 | 550 |  |  |  | 0
май | 179 | 2019-05-22 | ИП Вардумян | Спортивный 4 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, РП ПОШОР яч.12, ТП-209 Ф-6 «Общежитие. | НН | 177 | 7 | 2019-05-29 | 9 | 2019-06-07 | №177 от 07.06.2019 | 550 | 2019-07-09 | 19-177 22.05.19 от 19.07.2019 | 2019-07-19 | 42 | №19-177 22.05.19 от 19.07.2019 | Выполнено
май | 180 | 2019-05-22 | Конорезова Л.В | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 75 | 75/380 с 15 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21. | - | 178 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой об осуществ. тех. прис.
май | 181 | 2019-05-13 | ООО «Специализированный застройщик «Главстрой». | 101-й микрорайон по ул. Калинина. | КЛ-10кВ | 2138 | 2138/10 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.21.,яч.8 | СН2 | 179 | 10 | 2019-05-23 | 1 | 2019-05-24 | №179 от 24.05.2019 | 187854.14 |  |  |  | 0
май | 182 | 2019-05-22 | МПРО приход храма святителя Николая Чудотворца | Менделеева 15А | храм | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-4 Ф-14 «Храм». | СН2 | 180 | 8 | 2019-05-30 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Договор аннулирован в связи подачей новой заявки
июль | 183 | 2019-07-11 | ООО "Собпром" | Шоссейная 95 | нежилое здание | 300 | 300/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-79 яч. 2.КТП-323 | НН | 181 | 0 | 2019-07-11 | 0 | 2019-07-11 | №181 от 11.07.2019 | 1603483.2 |  | 20 181 11.07.19 от 26.08.2020 | 2020-08-26 | 0 | 20 181 11.07.19 от 26.08.2020 | выполнено | СМР
май | 184 | 2019-05-27 | Меграбян Л.С. | Революционная центр дисп службы | нежилое здание | 6 | 6/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-12 «Гагарина 41 ВРУ-2», с концов питающего кабеля в ВРУ-1/2 МКД по ул. Гагарина 41 | НН | 182 | 3 | 2019-05-30 | 0 | 2019-05-30 | №19-182 от 30.05.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-182 27.05.19 от 30.05.2019 | Выполнено
май | 185 | 2019-05-28 | Насонов С.В. | Революционная 8г | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-132 Ф-14 Ф-24, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» секция № 1 группа № , секция № 2 группа № , МКД по ул. Революционная 8Г | НН | 183 | 13 | 2019-06-10 | 11 | 2019-06-21 | №183 от 21.06.2019 | 1669.32 | 2019-07-25 | №19-183 28.05.2019 от 29.07.2019 | - |  | №19-183 28.05.2019 от 29.07.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
май | 186 | 2019-05-28 | Мкртычан Э.Ш | Красноармейская 69 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53, Ф-12 «Красноармейская». | НН | 184 | 12 | 2019-06-09 | 10 | 2019-06-19 | №184 от 19.06.2019 | 550 | 2019-11-27 | 19-184 28.05.19 от 10.12.2019 | 2019-12-10 | 174 | 19-184 28.05.19 от 10.12.2019 | выполнено
май | 187 | 2019-05-29 | ПАО Ростелеком | Менделеева 69 | базовая станция | 121.52 | 121,52/380 с 30/380 | НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.13 ТП-146 Ф-16.НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.18 КТП-70А. | СН2 | 185 | 12 | 2019-06-10 | 0 | 2019-06-10 | №185 от 10.06.2019 | 11854.39 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
май | 188 | 2019-05-29 | ФГБУ Управление "Ставропольмелиоводхоз" | Пугачева 14 | производ база | 111.2 | 111,2/380 с 18/380 | НГРЭС 11ШАБ, КТП-34 Ф-6. | СН2 | 186 | 12 | 2019-06-10 | 25 | 05.07.2019 | №186 от 05.07.2019 | 5186.02 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР
май | 189 | 2019-05-29 | М.А. Карасев | Павлова 8, гараж № 3. | гараж | 5 | 8/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. | НН | 187 | 13 | 2019-06-11 | 8 | 2019-06-19 | №187 от 19.06.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
май | 190 | 2019-05-29 | ГБУСО НКЦСОН | Маяковского 5 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-206 Ф-3; ТП-207 Ф-9, вновь строящийся ШСН-207.9 группа № 1 | НН | 188 | 12 | 2019-06-10 | 30 | 2019-07-10 | №188 от 10.07.2019 | 2782.2 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
май | 191 | 2019-05-30 | Аракелян А.А | Калинина 140. | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-2 «Тимофеева». | НН | 189 | 11 | 2019-06-10 | 7 | 2019-06-17 | №189 от 17.06.2019 | 550 | 2019-06-17 | №19-189 30.05.19 от 25.06.2019 | 2019-06-25 | 8 | №19-189 30.05.19 от 25.06.2019 | Выполнено | СМР
июнь | 192 | 2019-06-03 | Коткин Д.А | пер. Пионерский 12 | ИЖС | 15 | 15/380 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 «пер. Пионерский». | НН | 190 | 10 | 2019-06-13 | 7 | 2019-06-20 | №190 от 20.06.2019 | 550 |  |  |  | 0
июнь | 193 | 2019-06-04 | Самойленко И.В. | Павлова 10А | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8, с вновь монтируемого ШР на опоре, вновь строящейся ВЛ-0,4кВ №8.15, . | НН | 191 | 13 | 2019-06-17 | 17 | 2019-07-04 | №191 от 04.07.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
июнь | 194 | 2019-06-04 | ООО Книга | Маяковского 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-207 Ф-22, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Маяковского 1 | НН | 192 | 13 | 2019-06-17 | 4 | 2019-06-21 | №192 от 21.06.2019 | 550 | 2019-07-12 | №19-192 04.06.19 от 22.07.2019 | 2019-07-22 | 31 | №19-192 04.06.19 от 22.07.2019 | Выполнено
июнь | 195 | 2019-06-04 | Доброгорский В.А. | Зеленый мыс 242 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса» КТП-279, вновь монтируемая ВЛ-0,4кВ № 279.5 | НН | 193 | 13 | 2019-06-17 | 17 | 2019-07-04 | №193 от 04.07.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
июнь | 196 | 2019-06-05 | ООО Невпищепром | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, опосредовано к ТП-125 Ф-4 «ШСН-125.4». | НН | 194 | 8 | 2019-06-13 | 12 | 25.06.2019 | №194 от 25.06.2019 | 1112.88 | 2019-09-18 | 19-194 05.06.19 от 23.09.2019 | 2019-09-23 | 90 | 19-194 05.06.19 от 23.09.2019 | Выполнено
июнь | 197 | 2019-06-06 | ИП Стаценко Н.И. | район набережной | нестационарный павильон | 2 | 2/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13. | НН | 195 | 7 | 2019-06-13 | 0 | 13.06.2019 | №195 от 13.06.2019 | 111.28 |  |  |  | 0
июнь | 198 | 2019-06-06 | ООО "Нико-Пласт" | Матросова р-н рынка | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», опора № 50, вновь монтируемая КТП-6/0,4кВ Ф-1 | НН | 196 | 12 | 2019-06-18 | 9 | 27.06.2019 | №196 от 27.06.2019 | 5564.4 | 2019-10-03 | 19-196 27.09.19 от 03.10.201920-196 06.06.19 от 25.09.2020 | 2019-10-03 | 98 | 20-196 06.06.19 от 25.09.2020 | выполнено | СМР
июнь | 199 | 2019-06-11 | Баташев А.А | Б.Мира 16 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-8, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 ж/д по ул. Б. Мира 16 | НН | 197 | 13 | 2019-06-24 | 0 | 24.06.2019 | №197 от 24.06.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
июнь | 200 | 2019-06-11 | Караманова Г.В. | пер.Крымский 3 | нежилое здание | 14 | 14 | п/ст "25 Азот" яч.8, Нижнее болтовое соединение ПН-2 250/250А в РУ-0,4кВ ТП-16 Ф 16 | НН | 198 | 3 | 2019-06-14 | 0 | 2019-06-14 | №19-198 от 14.06.2019 | 1000 |  |  |  | -43630 | 19-198 14.06.19 от 04.07.2019 | Выполнено
июнь | 201 | 2019-06-11 | Павленко И.В. | Красноармейская 48 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-35 Ф-10 «Октябрьская - Красноармейская» | НН | 199 | 13 | 2019-06-24 | 0 | 24.06.2019 | №199 от 24.06.2019 | 550 |  | 19 199 11.06.19 от 11.07.2019 | 2019-07-11 | 17 | 19 199 11.06.19 от 11.07.2019 | Выполнено
июнь | 202 | 2019-06-13 | Евдокимова О.Н. | Апанасенко 19А | гараж 9 | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 203 | 2019-06-14 | ООО СПВ+ | Монтажная 18 | КТП 6/0,4 | 350 | 350/6000 | /ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8, вновь смонтированная КЛ-6кВ № 35 | СН2 | 201 | 13 | 2019-06-27 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем в связи с подачей новой заявки на 550/6000
июнь | 204 | 2019-06-13 | Мурсалимов Э.Р. | Б.Мира 31А | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20 ШСН-81.20 группа 1 | НН | 202 | 14 | 2019-06-27 | 0 | 2019-06-27 | №19-202 от 27.06.2019 | 1000 | №19-202 18.06.19 от 25.06.2019 |  |  | -43643 |  | Выполнено
июнь | 205 | 2019-06-17 | Копылова Г.И. | Междуреченская 133А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-5 | НН | 203 | 11 | 2019-06-28 | 18 | 2019-07-16 | №203 от 16.07.2019 | 550 | 2019-07-23 | №19-203 17.06.19 от 26.07.2019 | 2019-07-25 | 9 | №19-203 17.06.19 от 26.07.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
июнь | 206 | 2019-06-18 | Поддубная Г.А. | Трудовая 81 "З" | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 217.3 | НН | 204 | 13 | 2019-07-01 | 10 | 2019-07-11 | №204 от 11.07.2019 | 550 | 2019-07-22 | №19-204 18.06.19 от 25.07.2019 | 2019-07-25 | 14 | №19-204 18.06.19 от 25.07.2019 | Выполнено
июнь | 207 | 2019-06-18 | Коротких А.Ю. | Магистральная 28 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13 КТП-192 Ф-5 "Магистральная четная". | НН | 205 | 9 | 2019-06-27 | 5 | 2019-07-02 | №205 от 02.07.2019 | 550 |  |  |  | 0
июнь | 208 | 2019-06-18 | Савина Л.В. | Социалистическая 173А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-117 Ф-5 «Социалистическая - нечетная». | НН | 206 | 9 | 2019-06-27 | 5 | 2019-07-02 | №206 от 02.07.2019 | 550 |  | 19-206 18.06.19 от 27.09.2019 |  | 0 | 19-206 18.06.19 от 27.09.2019 | выполнено
июнь | 209 | 2019-05-22 | ИП Конорезова Л.В | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 95 | 95/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21, вновь монтируемый ШСН-173.21 группа № 1 | НН | 207 | 29 | 2019-06-20 | 7 | 2019-06-27 | №207 от 27.06.2019 | 4451.52 | 2020-06-22 | 20-207 22.05.19 от 25.06.2020 | 2020-06-25 | 0 | 20-207 22.05.19 от 25.06.2020 | выполнено | СМР
июнь | 210 | 2019-06-19 | Ширяев К.В. | Баумана 4 | нежилое помещение | 140 | 140/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-6, вновь смонтированный ШСН-232.6 гр. № 1 | НН | 208 | 12 | 2019-07-01 | 29 | 2019-07-30 | №208 от 30.07.2019 | 7790.16 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР
июнь | 211 | 2019-06-20 | Серебрянская А.В | Степная 112 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная». | НН | 209 | 0 | 2019-06-20 | 1 | 2019-06-21 | №209 от 21.06.2019 | 834.66 | 2019-06-21 | №19-209 20.06.2019 от 21.06.2019 | 2019-06-21 | 0 | №19-209 20.06.2019 от 21.06.2019 | Выполнено
июнь | 212 | 2019-06-25 | Шейкина Л.А. | Титова 83В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 РП-7 яч. 17, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна» | НН | 210 | 6 | 2019-07-01 | 7 | 08.07.2019 | №210 от 08.07.2019 | 278.22 | 2019-07-16 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | 2019-07-17 | 9 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июнь | 213 | 2019-06-25 | Голубецкая А.Л | Апанасенко 19а №13 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 214 | 2019-06-25 | Кундиренко А.А. | Апанасенко 19а №12 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 215 | 2019-06-25 | Корецкая Е.Р. | Трудовая 89 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». |  | 213 | 6 | 2019-07-01 | 15 | 16.07.2019 | №213 от 16.07.2019 | 550 |  |  | 2019-11-05 | 112 |  | Выполнено
июнь | 216 | 2019-06-27 | ГБУЗ СК Городская поликлиника 1 г.Невинномысск | Низяева 33лит А и лит Б | нежилое здание | 150 | 150/380 с | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей новой заявки на 200кВт
июнь | 217 | 2019-06-27 | Панасенко Ю.А. | Апанасенко 19а №3 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 218 | 2019-06-27 | Орлова Е.И. | Кочубея 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20, ТП-124 ф12 | НН | 216 | 12 | 2019-07-09 | 2 | 11.07.2019 | №216 от 11.07.2019 | 550 | 2019-10-17 | №19-216 27.06.19 от 21.10.2019 | 2019-10-21 | 102 | №19-216 27.06.19 от 21.10.2019 | Выполнено | СМР
июнь | 219 | 2019-06-27 | Бельмас О.Л. | Первомайская 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-1 "Строительная нечетная" | НН | 217 | 11 | 2019-07-08 | 10 | 18.07.2019 | №217 от 18.07.2019 | 550 | 2019-07-30 | №19-217 27.03.19 от 08.08.2019 | 2019-08-08 | 21 | №19-217 27.03.19 от 08.08.2019 | Выполнено
июнь | 220 | 2019-06-27 | Насонов С.В. | Б.Мира 31А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20, ШСН-81.20 группа 4, ЛЭП-0,4кВ № 81.20.4. | НН | 218 | 4 | 2019-07-01 | 28 | 2019-07-29 | №218 от 29.07.2019 | 834.66 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
июнь | 221 | 2019-06-25 | Шейкина Л.А. | Титова 83Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 РП-7 яч. 17, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна» | НН | 219 | 6 | 2019-07-01 | 7 | 08.07.2019 | №210 от 08.07.2019 | 278.22 | 2019-07-16 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | 2019-07-17 | 9 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июнь | 222 | 2019-06-24 | Даценко В.И. | Апанасенко 19а №6 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 223 | 2019-06-21 | Гайдекевич А.Я. | Апанасенко 19а №10 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 224 | 2019-06-20 | Танова М.М. | Матросова 92 | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», вновь монтируемая КТП-6/0,4кВ Ф-2 . | СН2 | 222 | 12 | 2019-07-02 | 23 | 2019-07-25 | №222 от 25.07.2019 | 5564.4 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
июль | 225 | 2019-07-02 | ИП Дзыба Т.Н. сс | Менделеева 20 кв 22,23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | Тяговая ТП-5 ф-2 | НН | 223 | 3 | 2019-07-05 | 6 | 11.07.2019 | №19-223 от 11.07.2019 | 1000 |  |  |  | -43657 | №19-223 05.07.19 от 11.07.2019 | Выполнено
июль | 226 | 2019-07-02 | Власова Ю.В | Павлова 8, гараж | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. | НН | 224 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
июль | 227 | 2019-07-02 | Айвозян А.С. | Раздольная 41 | жилой дом | 15 | 15/380с5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ,вновь монтируемой КТП-171 Ф-1 | НН | 225 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
июль | 228 | 2019-07-02 | Кожушко Е.Г. | Малиновского 167А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-167 Ф-3 | НН | 226 | 7 | 2019-07-09 | 13 | 2019-07-22 | №226 от 22.07.2019 | 550 | 2019-08-08 | №19-226 02.07.19 от 12.08.2019 | 2019-08-12 | 21 | №19-226 02.07.19 от 12.08.2019 | Выполнено
июль | 229 | 2019-07-03 | Агафонова Г.И. | Морозова 4 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-1 "Строительная нечетная" | НН | 227 | 5 | 2019-07-08 | 1 | 09.07.2019 | №227 от 09.07.2019 | 550 | 2019-07-11 | №19-227 08.07.19 от 15.07.2019 | 2019-07-15 | 6 | №19-227 08.07.19 от 15.07.2019 | Выполнено
июль | 230 | 2019-07-04 | Беседина Л.В. Смена собст | Революционная 25, гараж № 1 | гараж | 4 | 4/220 сс | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-19, группа 1 в ВРУ-1/2, расположенном в районе ж/д № 25 по ул. Революционная на фасаде гаража | НН | 228 | 4 | 2019-07-08 | 3 | 2019-07-11 | №19-228 от 11.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-228 08.07.2019 от 11.07. | Выполнено
июль | 231 | 2019-07-04 | Дегтярев Д.А. | Азовская 26 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-2 «Азовская 21-43, 22-44», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.2 | НН | 229 | 1 | 2019-07-05 | 20 | 2019-07-25 | №229 от 25.07.2019 | 556.44 | 2019-08-20 | №19-229 04.07.19 от 28.08.2019 | 2019-08-28 | 34 | №19-229 04.07.19 от 28.08.2019 | Выполнено
июль | 232 | 2019-07-04 | Авакян А.В. | Рождественская 15 | жилой дом | 15 | 15/380 с5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, вновь реконструируемая КТП-68 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 68.3 | НН | 230 | 5 | 2019-07-09 | 16 | 25.07.2019 | №19-230 25.07.2019 | 550 | 2019-08-06 | №19-230 04.07.19 от 12.08.2019 | 2019-08-12 | 18 | №19-230 04.07.19 от 12.08.2019 | Выполнено | СМР
июль | 233 | 2019-07-10 | Маркосян А.В | Социалистическая 19 | жилой дом | 15 | 15/380 с5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-227 Ф-8 | НН | 231 | 2 | 2019-07-12 | 4 | 16.07.2019 | №231 от 16.07.2019 | 550 | 2019-07-15 | №19-231 10.07.19 от 18.07.2019 | 2019-07-18 | 2 | №19-231 10.07.19 от 18.07.2019 | Выполнено
июль | 234 | 2019-07-11 | Зиатдинов А.Р. | Гагарина 57А | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 Ф-18 | НН | 232 | 1 | 2019-07-12 | 5 | 17.07.2019 | №19-232 от 17.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-232 12.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июль | 235 | 2019-07-11 | Клименко Л.М. | Чайковского 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | /ст «25 Азот» яч.8, ТП-16 Ф-6 | НН | 233 | 1 | 2019-07-12 | 6 | 18.07.2019 | №19-233 от 18.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-233 12.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июль | 236 | 2019-07-11 | Гулиев Ф.Г. | Приборостроительная 8 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | П/Ст «Ново-Невинномысская» Ф-103 ТП-103 Ф-4 | НН | 234 | 1 | 2019-07-12 | 0 | 2019-07-12 | №19-234 от 12.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-234 12.07.19 от 12.07.2019 | Выполнено
июль | 237 | 2019-07-09 | Арутюов Э.Л. | Маркова 51 | жилой дом | 15 | 15/380 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-169 Ф-1 «Маркова», ВЛ-0,4кВ № 169.1 | НН | 235 | 10 | 2019-07-19 | 6 | 25.07.2019 | №235 от 25.07.2019 | 550 | 2019-08-01 | №19-235 09.07.19 от 08.08.2019 | 2019-08-08 | 14 | №19-235 09.07.19 от 08.08.2019 | Выполнено
июль | 238 | 2019-07-09 | ИП Чумаченко Г.Н. | район ул. Белова 6 | спортивная площадка | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-54 яч.3, КТП-319 Ф-2, вновь монтируемый ШСН-319.2 группа № 1 | НН | 236 | 13 | 2019-07-22 | 3 | 2019-07-25 | №236 от 25.07.2019 | 550 | 2019-12-03 | 19-236 23.10.18 от 09.12.2019 | 09.12.2019 | 137 | 19-236 23.10.18 от 09.12.2019 | выполнено | СМР
июль | 239 | 2019-07-15 | Турок Л.В. | Гагарина 17 кв. 39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-21, ЩСН-45/21 группа № 2, ВРУ-1/2 свободная группа. | НН | 237 | 11 | 2019-07-26 | 18 | 2019-08-13 | №237 от 13.08.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
июль | 240 | 2019-07-15 | Чайкин В.И. | Гагарина 2 А | нежилое здание | 45 | 45/380 сс | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 Ф-13 ВЛ-РП-8.13 | НН | 238 | 7 | 2019-07-22 | 0 | 2019-07-22 | №19-238 от 22.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-238 22.07.2019 от 22.07.2019 | Выполнено
июль | 241 | 2019-07-17 | Козликин А.Н. | Фрунже 210 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф103, ТП-30 Ф-2 «Фрунзе-Первомайская». | НН | 239 | 13 | 2019-07-30 | 7 | 2019-08-06 | №239 от 06.08.2019 | 550 | 2019-09-03 | №19-239 17.07.19 от 04.09.2019 | 2019-09-04 | 29 | №19-239 17.07.19 от 04.09.2019 | Выполнено
июль | 242 | 2019-07-17 | Шамолова Г.И. | Тимофеева 17 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-7 «ЩСН-22-7» группа № 2. | НН | 240 | 13 | 2019-07-30 | 7 | 2019-08-06 | №240 от 06.08.2019 | 550 | 2019-08-08 | №19-240 17.07.19 от 14.08.2019 | 2019-08-08 | 2 | №19-240 17.07.19 от 14.08.2019 | Выполнено
июль | 243 | 2019-07-18 | Сухоносов И.Н. | Крестьянская 68А | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-53 Ф-12 «красноармейская». | НН | 241 | 12 | 2019-07-30 | 7 | 2019-08-06 | №241 от 06.08.2019 | 550 | 2019-08-13 | №19-241 18.07.19 от 16.08.2019 | 2019-08-16 | 10 | №19-241 18.07.19 от 16.08.2019 | Выполнено
июль | 244 | 2019-07-18 | Костюкович Н.Ю. | Лабинская 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-3 «Лабинская 14-28». | НН | 242 | 6 | 2019-07-24 | 8 | 2019-08-01 | №19-242 от 01.08.2019 | 550 | 2019-08-27 | №19-242 18.07.19 от 30.08.2019 | 2019-08-30 | 29 | №19-242 18.07.19 от 30.08.2019 | Выполнено
июль | 245 | 2019-07-19 | ООО "АВТО-ШОК 26" | район ул. Белова 6 | передвижные объекты | 150 | 150/0,4 | п/ст «Тяговая» Ф-65, Нижнее болтовое соединение ПН-2 250А в РУ-0,4кВ КТП-319 Ф-1, в РУ-0,4кВ ТП-15 Ф-6, Ф-10, Ф-12. | СН2 | 243 | 3 | 2019-07-22 | - | 25.07.20019 | №243 от 25.07.2019 | 8346.6 | 2019-07-30 | №19-243 19.07.19 от 31.07.2019 | 2019-07-31 |  | №19-243 19.07.19 от 31.07.2019 | Выполнено
июль | 246 | 2019-07-19 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 15 | 15/380 сс | П/Ст «25 Азот» Ф-8.П/Ст «Тяговая» Ф-65 ТП-44 РУ-0,4кВ Ф-7 | НН | 244 | 4 | 2019-07-23 | 0 | 2019-07-23 | №19-244 от 23.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-244 23.07.2019 от 23.07.2019 | Выполнено
июль | 247 | 2019-07-19 | Попович В.С. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 101 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5. | НН | 245 | 43 | 2019-08-31 | -25 | 2019-08-06 | № 245 от 06.08.2019 | 550 | - | №19-245 19.07.19 от 15.04.2021 | 2021-04-15 | 618 | №19-245 19.07.19 от 15.04.2021 | выполнено | СМР
июль | 248 | 2019-07-22 | Романенко Р.Г. | Менделеева 3 кор. 43 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | питания п/ст «Тяговая Ф-65 ТП-46, КЛ-0,4кВ № 46.8 | НН | 246 | 0 | 2019-07-22 | 1 | 23.07.2019 | №19-246 от 23.07.2019 | 1000 |  |  |  | -43669 | №19-246 22.07.19 от 23.07.2019 | Выполнено
июль | 249 | 2019-07-22 | ГБУЗ СК Городская поликлиника 1 г.Невинномысск | Низяева 33 лит. А, лит. Б | нежилое здание | 200 | 200/380 | /ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.12, БКТП-290 яч.7. | СН2 | 247 | 10 | 2019-08-01 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Договор и ТУ аннулированы заявителем | СМР
июль | 250 | 2019-07-22 | Красильникова К.В. | Калинина 169А | гаражные боксы | 15 | 15/380 | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
июль | 251 | 2019-07-22 | Стрельцова Е.В. | Менделеева 22 кв. № 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-4 «Менделеева 18». | НН | 249 | 10 | 2019-08-01 | 14 | 2019-08-15 | №249 15.08.2019 | 550 | 2019-09-03 | №19-249 22.07.19 от 05.09.2019 | 2019-09-05 | 21 | №19-249 22.07.19 от 05.09.2019 | Выполнено
июль | 252 | 2019-07-22 | Берестовая Н.И. | шоссе Пятигорское 3А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об опосред прис ООО Альп сервис
июль | 253 | 2019-07-22 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | район ж/д вокзала, привокзальная площадь | привокзальная площадь | 41 | 41/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-38 Ф-9. | НН | 251 | 11 | 2019-08-02 | 28 | 2019-08-30 | №251 от 30.08.2019 | 2281.4 | 2019-12-17 | №19-251 22.07.19 от 20.12.2019 | 20.12.2019 | 112 | №19-251 22.07.19 от 20.12.2019 | Выполнено | СМР
июль | 254 | 2019-07-23 | ПАО "ВымпелКом" | район Калинина 180 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.11, вновь построенная КТП-324 Ф-1, ШСН-324.1 группа № 1. | НН | 252 | 10 | 2019-08-02 | 28 | 2019-08-30 | №252 от 30.08.2019 | 556.44 | - | - | - | #VALUE! | - | Договор и ТУ аннулированы заявителем | СМР
июль | 255 | 2019-07-23 | ПАО "ВымпелКом" | район Краснопартизанская 5 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Тяговая», Ф-68 РП-2 яч.9, вновь построенная КТП-77. | НН | 253 | 10 | 2019-08-02 | 28 | 2019-08-30 | №253 от 30.08.2019 | 556.44 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР
июль | 256 | 2019-07-23 | Михайлова О.Э. | СНТ "Механизатор" 111 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо о направлении заявки в СНТ "Механизатор", с последующей заявкой от СНТ в адрес АО "НЭСК" | -
июль | 257 | 2019-07-23 | Куликов Д.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость", гараж № 38 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5. | НН | 255 | 8 | 2019-07-31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 258 | 2019-07-24 | Дзыба З.Г. | Баумана 10 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот» ячейка Ф-8 КТП-82 РУ-0,4кВ Ф-8. | НН | 256 | 6 | 2019-07-30 | 0 | 2019-07-30 | №19-256 от 30.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-256 30.07.2019 от 30.07.2019 | Выполнено
июль | 259 | 2019-07-23 | ООО "СПВ+" | Монтажная 18 | нежилое здание | 350 | 350/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8, вновь смонтированная опора ВЛ-6кВ № 35. | СН2 | 257 | 3 | 2019-07-26 | 5 | 2019-07-31 | №257 от 31.07.2019 | 439244.16 | 2019-12-18 | 19-257 30.07.19 от 24.12.2019 | 24.12.2019 | 6 | 19-257 30.07.19 от 24.12.2019 | Выполнено | СМР
июль | 260 | 2019-07-25 | Лемба А.Ф. | Гагарина 10, пом. № 1-8, 38-45 | нежилое помещение | 10 | 10/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-24 «Гагарина 23». | НН | 258 | 13 | 2019-08-07 | 8 | 2019-08-15 | №258 от 15.08.2019 | 550 |  |  |  | 0
июль | 261 | 2019-07-30 | ООО Блеск | Степная 61 | нежилое помещение | 200 | 200/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, РУ-0,4кВ ТП-12 Ф-3 . | СН2 | 259 | 8 | 2019-08-07 | 21 | 2019-08-28 | №259 от 28.08.2019 | 10294.14 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР
июль | 262 | 2019-07-30 | УЖКХ администрации г. Невинномысска. | Калинина, парк «Победы», | парк «Победы», | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 яч.5, КТП-250 Ф-2. | НН | 260 | 13 | 2019-08-12 | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  | Аннулирована | СМР
июль | 263 | 2019-07-31 | ИП Мурсалимов | Бульвар Мира 31А. | СТО | 50 | 50/3/80 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20. | НН | 261 | 12 | 2019-08-12 | 1 | 2019-08-13 | №261 от 13.08.2019 | 1947.54 | 2019-09-11 | №19-261 12.08.19 от 13.09.2019 | 2019-09-13 | 2 | №19-261 12.08.19 от 13.09.2019 | Выполнено | СМР
август | 264 | 2019-08-01 | Сагателян Ю.А | Б. Мира 23Г | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, с вновь монтируемого ЩСН-264.5 группа № 2. | НН | 262 | 11 | 2019-08-12 | 1 | 2019-08-13 | №262 от 13.08.2019 | 1391.1 | 2020-02-20 | 20-262 01.08.19 от 25.02.2020 | 2020-02-25 | 5 | 20-262 01.08.19 от 25.02.2020 | выполнено | СМР
август | 265 | 2019-08-05 | УЖКХ администрации г. Невинномысска. | Менделеева 11Г | игровая площадка | 5 | 5/220 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-15 фаза В, вновь ионтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 9.15. | НН | 263 | 14 | 2019-08-19 | 29 | 2019-09-17 | №263 от 17.09.2019 | 278.22 |  |  |  | 0 | 19-263 05.08.19 от 20.01.2020 | выполнено | СМР
август | 266 | 2019-08-05 | УЖКХ администрации г. Невинномысска. | Калинина 190 | игровая площадка | 5 | 5/220 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аанулирована
август | 267 | 2019-08-05 | Белашова И.А. | Балахонова 23 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-3 «Балахонова-Некрасова». | НН | 265 | 9 | 2019-08-14 | 1 | 2019-08-15 | №265 от 15.08.2019 | 550 | 2019-08-20 | №19-265 05.08.19 от 26.08.2019 | 2019-08-26 | 6 | №19-265 05.08.19 от 26.08.2019 | Выполнено
август | 268 | 2019-08-06 | Борисова Э.В сс | Калинина 165. Пом 1-3 | нежилое помещение | 4 | 4/220 | п/ст «Ново-Невинномысская» Ф-115, Ф-117.РП-7 РУ-0,4кВ, Ф-8, Ф-16 | НН | 266 | 7 | 2019-08-13 | 0 | 2019-08-13 | №19-266 от 13.08.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-266 13.08.19 от 13.08.2019 | Выполнено
август | 269 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | пересечение ул. Гагарина и ул. Б. Мира | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.13, реконструируемая РУ-0,4кВ ТП-99 Ф-14. | СН2 | 267 | 12 | 2019-08-19 | 23 | 2019-09-11 | №267 от 11.09.2019 | 834.66 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
август | 270 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | Гагарина 23 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-17. | СН2 | 268 | 12 | 2019-08-19 | -43696 |  | №268 от | 834.66 |  |  |  | 0
август | 271 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | Гагарина 51 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8, ТП-141 | СН2 | 269 | 12 | 2019-08-19 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована в связи с изменением адресного ориентира
август | 272 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | пересечение ул. Первомайской и ул. Энгельса. | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф103, ТП-30 Ф-3 «Первомайская 26-30». | НН | 270 | 12 | 2019-08-19 | #VALUE! | 11ю.09.20 | №270 от 11.09.2020 | 834.66 | 2019-12-10 | 19-270 07.08.19 от 12.12.2019 | 2020-12-12 | 368 | 19-270 07.08.19 от 12.12.2019 | выполнено
август | 273 | 2019-08-08 | Солодовникова Т.П | Крупская 87 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-24 Ф-4 «Чапаева- Крупской». | НН | 271 | 11 | 2019-08-19 | 10 | 2019-08-29 | №271 от 29.08.2019 | 550 | 2019-09-17 | №19-271 08.08.19 от 24.09.2019 | 2019-09-24 | 7 | №19-271 08.08.19 от 24.09.2019 | Выполнено
август | 274 | 2019-08-09 | Красильникова К.В. | Калинина 169 гараж № 27 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская Ф-115, РП-7 Ф-10, с вновь монтируемого ЩСН-РП-7.10 группа № 1 . | НН | 272 | 3 | 2019-08-12 | 0 | 2019-08-12 | №272 от 12.08.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
август | 275 | 2019-08-09 | ИП Чешуин А.Г сс | Монтажная 15Д | нежилое здание | 250 | 250/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, 2БКТП-290. | НН | 273 | 3 | 2019-08-12 | #VALUE! |  |  | 1000 |  |  |  | 0
август | 276 | 2019-08-12 | Колюбаев Е.Н. | СНТ Зеленый Мыс № 124 | КТП 6/0,4 | 90 | 90/6000 с 40/6000 | «НГРЭС» 47ШАБ, РП-4, ВЛ-6кВ № 2 «Трасса». | СН2 | 274 | 4 | 2019-08-16 | 6 | 2019-08-22 | №274 от 22.08.2019 | 5842.62 |  |  |  | 0
август | 277 | 2019-08-13 | Сачков Г.И. | Заводская 19 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-61 Ф-5. | НН | 275 | 10 | 2019-08-23 | 6 | 2019-08-29 | №275 от 29.08.2019 | 550 | 2019-10-04 | №19-275 13.08.19 от 13.09.2019 | 2019-09-13 | -21 | №19-275 13.08.19 от 13.09.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
август | 278 | 2019-08-14 | Колесниченко Г.Я | Береговой 40 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116 КТП-236 Ф-5 «Радужная». | НН | 276 | 12 | 2019-08-26 | 8 | 2019-09-03 | №276 от 03.09.2019 | 550 | 2019-09-16 | №19-276 14.08.19 от 24.09.2019 | 2019-09-24 | 8 | №19-276 14.08.19 от 24.09.2019 | Выполнено
август | 279 | 2019-08-14 | Мусаев И.М. | Маяковского 28 | автостоянка | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-12. | СН2 | 277 | 13 | 2019-08-27 | 2 | 2019-08-29 | №277 от 29.08.2019 | 550 | 2019-09-09 | №19-277 14.08.19 от 16.09.2019 | 2019-09-16 | 7 | №19-277 14.08.19 от 16.09.2019 | Выполнено
август | 280 | 2019-08-15 | МПРО приход храма святителя Николая Чудотворца | Менделеева 15А | храм | 22 | 22/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-4 Ф-14. | СН2 | 278 | 13 | 2019-08-28 | 2 | 2019-08-30 | №278 от 30.08.2019 | 1224.17 | 2019-12-04 | №19-278 15.08.19 от 12.12.2019 | 2019-12-12 | 8 | №19-278 15.08.19 от 12.12.2019 | Выполнено
август | 281 | 2019-08-19 | Бобелев Д.Е. | Федько 89 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.4, КТП-200 Ф-4 «Федько(108-124,81-95), Дружбы (42-58)» | НН | 279 | 11 | 2019-08-30 | 4 | 2019-09-03 | №279 от 03.09.2019 | 550 | 2019-09-03 | №19-279 19.08.19 от 04.09.2019 | 2019-09-04 | 1 | №19-279 19.08.19 от 04.09.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
август | 282 | 2019-08-20 | ИП Ковалев В.А. смена собственника | Маяковского 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-207 Ф-22, по существующей схеме болтовое соединение на концах питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Маяковского 1 | НН | 280 | 6 | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-26 | №19-280 от 26.08.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-280 20.08.2019 от 26.08.2019 | Выполнено
август | 283 | 2019-08-21 | Пиданов А.Н. | Революционная 33А | МКД | 70 | 70/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, реконструируемая РУ-0,4кВ РП-14 Ф-21, с вновь монтируемого ШСН-РП-14.21 группа № 1. | НН | 281 | 12 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-03 | №281 от 03.09.2019 | 3895.08 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
август | 284 | 2019-08-22 | ПАО МТС | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-1 «ЩСН-158.1», реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 158.1 | НН | 282 | 11 | 2019-09-02 | 7 | 2019-09-09 | №282 от 09.09.2019 | 779.01 | 2019-09-25 | №19-282 22.08.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 8 | №19-282 22.08.19 от 03.10.2019 | Выполнено | СМР
август | 285 | 2019-08-23 | Кузьменко С.Н. | проезд Южный 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 283 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | Выполнено | СМР
август | 286 | 2019-08-23 | Бочарников В.В. | проезд Южный 16 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 284 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20-284 23.08.19 от 17.07.2020 | выполнено | СМР
август | 287 | 2019-08-23 | Брехунцов В.А. | проезд Южный 18 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 285 | 0 | 2019-08-23 | 0 | 2019-08-23 | №285 от 23.08.2019 | 550 | 2019-10-09 | №19-285 23.08.2019 от 09.10.2019 | 2019-10-09 | 0 | №19-285 23.08.2019 от 09.10.2019 | Выполнено | СМР
август | 288 | 2019-08-23 | УЖКХ г.Невинномысска | Б.Мира от Менделеева до Гагарина | насосная фонтана | 45 | 45/380 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | письмо об отсутствии правоуст док
август | 289 | 2019-08-26 | Андрианов Н.П. | Фурманова 39 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 «Фурманова, Ватутина», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 92.3. | НН | 287 | 7 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-03 | №287 от 03.10.2019 | 550 |  | 20-287 26.08.20 от 17.07.20 | 2020-07-17 | 44029 | 20-287 26.08.20 от 17.07.20 | выполнено | СМР
август | 290 | 2019-08-26 | Телелюева Е.А | Покровская 70 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а», с вновь монтируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 274.2 | НН | 288 | 11 | 2019-09-06 | 11 | 2019-09-17 | №288 от 17.09.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
август | 291 | 2019-08-27 | ООО Азалия смена собственника | Гагарина 53Б | Нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-13 Ф-16 Ф-17, ТП-142 Ф-6 Ф-8, опосредованно из-под сетей школы № 18 | НН | 289 | 6 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-289 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-289 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 292 | 2019-08-27 | ООО Азалия смена собственника | Менделеева 16 | Нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-43 Ф-3 Ф-7, с концов пит. кабеля в ВРУ школы № 10 | НН | 290 | 6 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-290 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-290 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 293 | 2019-08-27 | МБУ по благоустройству г.Невин-ка | Б.Мира от Менделеева до Гагарина | насосная фонтана | 45 | 45/380 с 6/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8, ТП-5 Ф-7А «ШСН-5.7», в ШСН-5.7 группа № 3 | НН | 291 | 10 | 2019-09-06 | 11 | 2019-09-17 | №291 от 17.09.2019 | 2170.11 |  |  |  | 0
август | 294 | 2019-08-28 | Морозова Т.В. | Павлова 10А гараж 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8, ТП-8 Ф-15, с вновь монтируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 8.15 | НН | 292 | 12 | 2019-09-09 | 29 | 2019-10-08 | №292 от 08.10.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
август | 295 | 2019-08-28 | Нежельская Т.П. | Ст Разина 45А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, ТП-102 Ф-3 «ул. С. Разина, Молодежная» |  | 293 | 12 | 2019-09-09 | -43717 |  | 293 от 17.09.2019 | 550 | 2019-10-14 | 19-293 28.08.19 от 16.10.2019 | 2019-11-17 | 34 | 19-293 28.08.19 от 16.10.2019 | Выполнено
август | 296 | 2019-08-28 | Стофорандов И.В. | Гагарина 87 | нежилое помещение | 60 | 60/380 с 15/380 | ТП-118 ф-5 ВЛ-118.5 | НН | 294 | 12 | 2019-09-09 | 8 | 2019-09-17 | №294 от 17.09.2019 | 2503.98 | 2020-10-13 | 20-294 28.08.19 от 16.10.2020 | 2020-10-16 | 3 | 20-294 28.08.19 от 16.10.2020 | выполнено | СМР
август | 297 | 2019-08-29 | Задорожная С.А. | Павлова 10А гараж10 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 295 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
август | 298 | 2019-08-29 | Волошко А.Г | Кавказская 57 | нежилое здание | 80 | 80/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня», вновь строящаяся КТП-10/0,4кВ Ф-1 | СН2 | 296 | 13 | 2019-09-11 | 7 | 2019-09-18 | №296 от 18.09.2019 | 4441.92 | 2020-08-28 | 20-296 29.08.19 от 02.09.2020 | 2020-09-01 | 4 | 20-296 29.08.19 от 02.09.2020 | выполнено | СМР
август | 299 | 2019-08-29 | Гниденко И.Е. | Русская 49 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 297 | 11 | 2019-09-09 | 8 | 2019-09-17 | №297 от 17.09.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
август | 300 | 2019-08-29 | СНТ "Металист" | владение 61 | СНТ | - | сс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо об отсутствии правоуст. докум. на энергопринимающие устройства
август | 301 | 2019-08-29 | ООО "Квант Кафе" | Северная 14 | столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-98 Ф-1, Ф-6, нижнее болтовое соединение на ПН-2 250А в РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-6 ТП-98, опосредованно из-под сетей школы № 15 | НН | 299 | 4 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-299 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-299 29.08.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 302 | 2019-08-29 | ООО "Квант Кафе" | Северная 9А | столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-60 Ф-2, нижнее болтовое соединение на ПН-2 250А в РУ-0,4кВ Ф-2 ТП-60, опосредованно из-под сетей школы № 12 | НН | 300 | 4 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-300 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-300 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 303 | 2019-08-29 | ПАО "Вымпелком" | Менделеева 42Б | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-4, вновь монтируемый ШСН -0,4кВ № 232.4, группа № 2 | НН | 301 | 11 | 2019-09-09 | -43717 |  | №301 от | 556.44 | 2020-10-29 | 20-301 29.08.19 от 06.11.2020 |  | -44133 | 20-301 29.08.19 от 06.11.2020 | выполнено | СМР
август | 304 | 2019-08-29 | Булгачева Т.М. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.8, реконструируемое РУ-0,4кВ ТП-8 Ф-16, нижнее контактное соединение на ВА-32А во вновь монтируемом ВРУ-1/2 в МКД по ул. Менделеева 30 | НН | 302 | 4 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-03 | №302 от 03.09.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
август | 305 | 2019-08-30 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, вновь строящийся ШСН-44.22 группа № 1 | НН | 303 | 14 | 2019-09-13 | 4 | 2019-09-17 | №303 от 17.09.2019 | 1947.54 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
август | 306 | 2019-08-30 | ООО "Арнест-Сервис" | 30 лет Победы 6 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | "НГРЭС" 11ШАБ, ТП-32 Ф-2 Ф-4, опосредованно с концов пит. кабеля в ВРУ школы № 8 | НН | 304 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-304 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-304 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 307 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Ленина 107 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, ТП-53 Ф-2, Ф-4, нижнее болтовое соед. ПН-100А Ф-2, ПН-250А Ф-4, опосредованно из-под сетей школы №3 | НН | 305 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-305 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-305 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 308 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Луначаского 28 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «КПФ», ТП-80 Ф-2, Ф-10, нижнее болт. соедин. на ПН-2 100А, опосредованно из-под сетей школы №14 | НН | 306 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-306 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-306 30.08.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 309 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Б. Мира 9 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8 РП-8 яч.8, ТП-7 Ф-5, Ф-8, с концов питающ. Кабеля в ВРУ столовой школы № 6 | НН | 307 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-307 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-307 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 310 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Менделеева 5А | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-49 Ф-14, Ф10, нижние болт. соедин. на ПН-2 100А, опосредованно из-под сетей школы №11 | НН | 308 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-308 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-308 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 311 | 2019-08-30 | Евдокимцева В.М. | Отрадная 38А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-189 Ф-2 «Отрадная 30-36».ВЛ-189.2 | НН | 309 | 13 | 2019-09-12 | 6 | 18.09.2019 | №309 от 18.09.2019 | 550 | 2019-10-16 | №19 309 302.08.19 от 21.10.2019 | 2019-10-21 | 5 | №19 309 302.08.19 от 21.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 312 | 2019-09-02 | Котенко В.В | Покрышкина 16. | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «РЖД» яч.9, ТП-31 Ф-3 «Коммунистическая».ВЛ-0,4кВ № 31.3 | НН | 310 | 11 | 2019-09-13 | 4 | 17.09.2019 | №310 от 17.09.2019 | 550 | 2019-10-14 | №19-310 02.09.19 от 17.10.2019 | 2019-10-17 | 3 | №19-310 02.09.19 от 17.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 313 | 2019-09-02 | Кадаева М.Ф | Монтажная, 15В | придорожный сервис | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7 РП-8, КТП-290 Ф-16 | НН | 311 | 3 | 2019-09-05 | 2 | 07.09.2019 | №311 от 07.09.2019 | 550 | 2019-09-09 | №19-311 02.09.19 от 11.09.2019 | 2019-09-11 | 2 | №19-311 02.09.19 от 11.09.2019 | Выполнено | СМР
сентябрь | 314 | 2019-09-04 | Проскуряков Р.С | Нестеровская 94 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, РП-7 яч.20 ТП-121 Ф-3 «Кочубея». | НН | 312 | 12 | 2019-09-16 | 1 | 2019-09-17 | №312 от 17.09.2019 | 550 | 2019-09-25 | №19-312 16.09.19 от 03.10.2019 | 2019-09-25 | 0 | №19-312 16.09.19 от 03.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 315 | 2019-09-05 | Приходько В.И | Зорге 115 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6.ВЛ-0,4кВ № 181.6 | НН | 313 | 13 | 2019-09-18 | 13 | 2019-10-01 | №313 от 01.10.2019 | 550 | 2019-10-29 | №19-313 15.10.19 от 06.11.2019 | 2019-11-06 | 8 | №19-313 15.10.19 от 06.11.2019 | Выполнено
сентябрь | 316 | 2019-09-04 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом 9 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16 | НН | 314 | [9 empty] | 0
сентябрь | 317 | 2019-09-04 | Пиданов А.Н. | Революционная 33А | строительство здания | 15 | 15/380 временное | п/ст «Тяговая» Ф-63, РП-14 Ф-20.ВЛ-0,4кВ № РП-14.20 | НН | 315 | 9 | 2019-09-13 | 4 | 17.09.2019 | №315 от 17.09.2019 | 834.66 |  |  |  | 0
август | 318 | 2019-08-29 | Зелюнка С.К. | Раздольная 63А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 316 | 5 | 2019-09-03 | 10 | 2019-09-13 | №316 от 13.09.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-316 03.09.2019 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 6 | №19-316 03.09.2019 от 19.09.2019 | Выполнено
август | 319 | 2019-08-29 | Зелюнка С.К. | Раздольная 61А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 317 | 5 | 2019-09-03 | 10 | 2019-09-13 | №317 от 13.09.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-317 03.09.2019 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 6 | №19-317 03.09.2019 от 19.09.2019 | Выполнено
сентябрь | 320 | 2019-09-06 | Матеюк Е.С | Дружбы 39А. | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1 «Отрадная».ВЛ-0,4кВ № 194.1 | НН | 318 | 6 | 2019-09-12 | 5 | 17.09.2019 | №318 от 17.09.2019 | 550 | 2019-11-01 | 19-318 06.08.19 от 07.11.2019 | 2019-11-06 | 5 | 19-318 06.08.19 от 07.11.2019 | Выполнено | СМР хоз. Способ
сентябрь | 321 | 2019-09-06 | Сафаров А.С | Б. Мира 2 кв. № 22 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» ТП-5 РУ-0,4кВ Ф-8, ШСН-5.8 группа № 3 | НН | 319 | 7 | 2019-09-13 | 0 | 2019-09-13 | №319 от 13.09.2019 | 550 | 2019-11-15 | 19-319 06.09.19 от 21.11.2019 | 2019-11-21 | 6 | 19-319 06.09.19 от 21.11.2019 | Выполнено
сентябрь | 322 | 2019-09-06 | ИП Ильенко Е.П | Ленина 59 пом. № 329. | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11. | НН | 320 | 10 | 2019-09-16 | 8 | 24.09.2019 | 320 от 24.09.2019 | 3338.64 | 2019-12-19 | 19-320 16.09.19 от 27.12.2019 | 2019-12-27 | 8 | 19-320 16.09.19 от 27.12.2019 | Выполнено | перераспределение
сентябрь | 323 | 2019-09-06 | Караогланян В.С. | Степная 112А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 "Храм", с ВЛ-0,4кВ № 17.8 | НН | 321 | 7 | 2019-09-13 | 24 | 2019-10-07 | №321 от 07.10.2019 | 278.22 | 2019-10-15 | №19-321 06.09.19 от 17.10.2019 | 2019-10-17 | 2 | №19-321 06.09.19 от 17.10.2019 | выполнено
сентябрь | 324 | 2019-09-06 | Караогланян В.С. | Степная 112 | ИЖС | 5 | 5/220 |  | НН | 322 | [9 empty] | 0 |  |  | Заявка аннулирована собственником
сентябрь | 325 | 2019-09-09 | Чурова Л.Н. | ГК Крепость Б.Мира 23 гараж 40 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, вновь строящийся ЩСН-264.5 Ф-2, вновь строящийся ШР-264.5.2, со свободной группы | НН | 323 | 11 | 2019-09-20 | 13 | 2019-10-03 | №323 от 03.10.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
сентябрь | 326 | 2019-09-09 | Безладная Н.И | Пугачева 6 пом 1Б | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  | НН | 324 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 327 | 2019-09-09 | АО «Первая Башенная Компания». | Гагарина 60А | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 |  |  | 325 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 328 | 2019-09-12 | ИП Ковалев В.А. смена собственника | Краснопартизанская 1 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая», КТП-77, ЩСН-77 Ф-6 | СН2 | 326 | 0 | 2019-09-12 | 0 | 2019-09-12 | №19-326 от 12.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-326 12.09.2019 от 19.09.2019 | выполнено
сентябрь | 329 | 2019-09-12 | Шатунов А.А. | ГК Крепость Б.Мира 23 гараж 54 | гараж | 5 | 5/220 |  | НН | 327 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 330 | 2019-09-13 | Кислухин В.Н | Фурманова 35 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 "Фурманова, Ватутина", вновь реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 328 | 11 | 2019-09-24 | 16 | 2019-10-10 | №329 от 10.10.2019 | 550 |  | 20-328 13.09.19 от 17.07.2020 | 2020-07-17 | 44029 | 20-328 13.09.19 от 17.07.2020 | выполнено | СМР
сентябрь | 331 | 2019-09-13 | Караулов Е.И. | Фурманова 37 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 "Фурманова, Ватутина", вновь реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 329 | 11 | 2019-09-24 | 9 | 2019-10-03 | №329 от 03.10.2019 | 550 |  | 20-329 13.09.19 от 17.07.2020 | 2020-07-18 | 44030 | 20-329 13.09.19 от 17.07.2020 | выполнено | СМР
сентябрь | 332 | 2019-09-16 | ИП Кононов В.С | Б.Мира 2 | нежилое помещение | 8 | 8/220 с 5/220 | п/ст «Тяговая», ТП-5 Ф-8, ШСН-5.8 группа № 4 (РПС-250А), во вновь монтируемом ВРУ-1/2, со свободной группы, по ул. Б. Мира 2 | НН | 330 | 13 | 2019-09-29 | 4 | 2019-10-03 | №330 от 03.10.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР-?
сентябрь | 333 | 2019-09-19 | Соловьев А.Н | Апанасенко р-н ГК Экран | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.5, КТП-188 Ф-8, вновь реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 188.8 | НН | 331 | 0 | 2019-09-19 | 5 | 2019-09-24 | №331 от 24.09.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  | Аннулирована | СМР
сентябрь | 334 | 2019-09-19 | Самойлова Н.В. | Степная 170 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ № 17.4 | НН | 332 | 11 | 2019-09-30 | 8 | 2019-10-08 | №332 от 08.10.2019 | 550 | 2019-12-19 | 19-332 19.09.19 от 27.12.20219 | 2019-12-27 | 8 | 19-332 19.09.19 от 27.12.20219 | выполнено
сентябрь | 335 | 2019-09-20 | АО «Первая Башенная Компания». | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | ШСН-193.30.2 Группа2 |  | 333 | 370 | 2020-09-24 | 27 | 21.10.2020 | 333 от 21.10.2020 | 834.66 | 2019-12-05 | 19-333 20.09.19 от 09.12.2019 | 2020-12-09 | 370 | 19-333 20.09.19 от 09.12.2019 | выполнено
сентябрь | 336 | 2019-09-19 | Кугрышева Л.И | шоссе Пятигорское 7А гараж 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШР-285.1.1, группа № 1 | НН | 334 | 11 | 2019-09-30 | 10 | 2019-10-10 | №334 от 10.10.2019 | 550 |  |  |  | 0
сентябрь | 337 | 2019-09-20 | ГБОУ Психологический центр смена собственника | Менделеева 31 пом 30-49, 50-54.56-64 | нежилое помещение | 34.5 | 34,5/380 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-5. |  | 335 | 67 | 2019-11-26 | 0 | 2019-11-26 | 19-373 от 26.11.2019 | 1 000,00р. |  |  |  | 0 | 19-355 20.09.19 от 26.09.2019 | Выполнено
сентябрь | 338 | 2019-09-24 | Попова И.О. | Липецкий 18 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-1 "Липецкий (конец)", ВЛ-0,4кВ №185.1 | НН | 336 | 7 | 2019-10-01 | 2 | 2019-10-03 | №336 от 03.10.2019 | 550 | 2019-10-03 | №19-336 24.09.19 от 04.10.2019 | 2019-10-04 | 1 | №19-336 24.09.19 от 04.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 339 | 2019-09-25 | Шаршуков С.А. | Трудовая 84А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, с опоры ВЛ-0,4кВ №217.3 | НН | 337 | 5 | 2019-09-30 | 7 | 2019-10-07 | №337 от 07.10.2019 | 834.66 | 2019-12-13 | 19-337 25.09.19 от 18.12.2019 | 2019-12-18 | 5 | 19-337 25.09.19 от 18.12.2019 | выполнено
сентябрь | 340 | 2019-09-26 | Рамазанов Г.Ш | Крымский 2 пом 94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8 ТП-6 Ф-17, в ВРУ-1/2, со свободной группы, МКД по пер. Крымский 2 | НН | 338 | 7 | 2019-10-03 | 7 | 2019-10-10 | №338 от 10.10.2019 | 550 | 2020-08-13 | 20-338 14.10.19 от 08.10.2020 |  | -44056 | 20-338 14.10.19 от 08.10.2020 | выполнено | СМР
октябрь | 341 | 2019-10-03 | ИП Романенко К.К. | Гагарина 34А | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-11 "Гагарина 36", ШСН-44.11 гр. №1 | НН | 339 | 7 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-11 | №19-339 от 11.10.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-339 03.10.19 от 11.10.2019 | Выполнено
октябрь | 342 | 2019-10-08 | Ижукова А.А. | Ленина 95 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-35 Ф-9 "Ленина", ВЛ-0,4кВ № 35.9 | НН | 340 | 2 | 2019-10-10 | 0 | 2019-10-10 | №19-340 от 10.10.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-340 08.10.19 от 10.10.2019 | Выполнено
октябрь | 343 | 2019-10-08 | ПАО "МТС" | Луначарского 145Б | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-69 Ф-3 «Пограничная- Луначарского», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 69.3 | НН | 341 | 10 | 2019-10-18 | 378 | 2020-10-30 | 341 от 30.10.2020 | 779.01 | 2020-07-16 | 20-341 08.10.19 от 18.06.2020 | 2020-06-18 | -28 | 20-341 08.10.19 от 18.06.2020 | Выполнено
октябрь | 344 | 2019-10-08 | ПАО "МТС" | Фрунзе 5А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-132 яч.1, ТП-144 РУ-0,4кВ Ф-17 | СН2 | 342 | 10 | 2019-10-18 | -43756 |  |  | 779.01 |  |  |  | 0
октябрь | 345 | 2019-10-09 | ООО "ХимПродукт" | Спартака 27 | нежилое здание | 100 | 100/380 сс | НГРЭС, 47ШАБ, ТП-58 Ф-8, Нижнее болтовое соединение на ПН-2 250А в РУ-0,4кВ ТП 58 | СН2 | 343 | 6 | 2019-10-15 | 0 | 2019-10-15 | №19-343 от 15.10.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-343 13.10.19 от 15.10.2019 | Выполнено
октябрь | 346 | 2019-10-09 | Григорян С.В. | Приборостроительная 4 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-6 «Общежитие №1», с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Приборостроительная 4 | НН | 344 | 1 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-11 | №344 от 11.10.2019 | 550 | 2019-10-22 | №19-344 09.10.19 от 23.10.2019 | 2019-10-23 | 1 | №19-344 09.10.19 от 23.10.2019 | Выполнено
октябрь | 347 | 2019-10-10 | Крафт А.М. | Степная 45Г, пом. № 10,11,12,13 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3 «ШСН-13.3», ШСН-13.3 группа № 3, во вновь строящемся ШСН-13.3.3 группа № 1 | НН | 345 | 4 | 2019-10-14 | 1 | 2019-10-15 | №345 от 15.10.2019 | 550 | - | - | - | #VALUE! | - | Договор и ТУ аннулированы заявителем | СМР
октябрь | 348 | 2019-10-10 | ООО "СтавропольАгроСоюз" | Гагарина 7Г | гаражные боксы | 28 | 28/380 сс | п/ст «25-АЗОТ»,РП-8 яч.13 ТП-20 Ф-1А, ВЛ-0,4кВ № 20.1А, с концов питающего кабеля в щите управления «Служебных помещений» по ул. Гагарина 7Г. | НН | 346 | 5 | 2019-10-15 | 0 | 2019-10-15 | №19-346 от 15.10.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-346 15.10.19 от 15.10.2019 | Выполнено
октябрь | 349 | 2019-10-14 | Заболотний Ю.В. | Фрунзе 1А, пом. №4.58 | нежилое помещение | - | - | - | - | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | Письмо об отсутствии ранее осуществленного технологического присоединения
октябрь | 350 | 2019-10-15 | Багатиров Б.А. | Менделеева 65 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «НГРЭС» ТП-146 Ф-1, с концов пит. кабеля в ВРУ ж/д № 65 по ул. Менделеева | НН | 348 | 8 | 2019-10-23 | 0 | 2019-10-23 | №19-348 от 23.10.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-348 23.10.19 от 23.10.2019 | Выполнено
октябрь | 351 | 2019-10-17 | Шамовцева М.С. | Гагарина 70, пом. № 23-29 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/220 сс | П/ст «Тяговая» ТП-119 Ф-5, Ф-11 ТП-153 Ф-4, Ф-14, нижнее контактное соед. ВА 40А в ВРУ-1/2 группа 7 в ж/д по ул. Гагарина 70 | НН | 349 | 6 | 2019-10-23 | 0 | 2019-10-23 | №19-349 от 23.10.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-349 23.10.19 от 23.10.2019 | Выполнено
октябрь | 352 | 2019-10-22 | Погорелов А.А. | Победы 14 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «НГРЭС» Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы», с реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 146.1 | НН | 350 | 3 | 2019-10-25 | 6 | 2019-10-31 | №350 от 31.10.2019 | 550 | 2019-11-18 | 19-350 22.10.19 от 22.11.2019 | 2019-11-22 | 4 | 19-350 22.10.19 от 22.11.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
октябрь | 353 | 2019-10-22 | Парамонова Э.М. | Отрадная 6А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1 «Отрадная», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 194.1 | НН | 351 | 6 | 2019-10-28 | 2 | 2019-10-30 | №351 от 30.10.2019 | 550 | 2019-10-30 | 19-351 22.10.19 от 05.11.2019 | 2019-11-05 | 6 | 19-351 22.10.19 от 05.11.2019 | Выполнено
октябрь | 354 | 2019-10-22 | Кучеренко И.А. | Крымский 1А | гараж | 5 | 5/220 |  | НН | 352 | 10 | 2019-11-01 | -43770 |  |  | 550 |  |  |  | 0
октябрь | 355 | 2019-10-23 | Колбасин А.Н. | Энгельса 24 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-10 «Энгельса», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 214.10 | НН | 353 | 5 | 2019-10-28 | 1 | 29.10.2019 | №353 от 29.10.2019 | 550 | 2019-12-24 | 19-353 28.10.19 от 27.12.2019 | 27.12.2019 | 3 | 19-353 28.10.19 от 27.12.2019 | Выполнено
октябрь | 356 | 2019-10-23 | Мурадян М.А. | Чайковского 20, пом. № 5 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот», РП-8, ТП-6 Ф-8 ШСН-6.8. | НН | 354 | 9 | 2019-11-01 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | 0
октябрь | 357 | 2019-10-24 | Заболотний Ю.В. | Фрунзе 1А, пом. №4.58 | нежилое помещение | 30 | 30/380 перераспределение | - | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована в связи со сменой собственника
октябрь | 358 | 2019-10-25 | Курасова А.Г. | Апанасенко 1А | КТП-218 | 240 | 240/6000 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, ВЛ-6кВ № 10 Химпоселок |  | 355 | 4 | 2019-10-29 | 0 | 29.10.2019 | 19-355 от 29.10.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-355 29.10.19 от 29.10.2019 | Выполнено
октябрь | 359 | 2019-10-28 | Широков В.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость", гараж № 31 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 2 | НН | 357 |  |  | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
октябрь | 360 | 2019-10-29 | Куминова С.Ю. | Мельничный 12А | жилой дом | 5 | 5/220 |  | НН | 358 | 10 | 2019-11-08 | #VALUE! |  |  | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 361 | 2019-11-01 | Межрайонная ИФНС России №8 по Ставропольскому краю | Гагарина 5а | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст Азот яч.7 ТП-20 ф-11 ТП-27ф-10 |  | 359 | -149 | 2019-06-05 | 153 | 05.11.2019 | №359 от 05.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | №19 -359 05.11.19 от 06.11.2019 | выполнено
ноябрь | 362 | 2019-11-05 | Танфильев Г.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 35 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 2 |  | 360 | 10 | 2019-11-15 | 7 | 22.11.2019 | 360 от 22.11.2019 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 363 | 2019-11-05 | Хачатрян А.М. | район Менделеева 18 гараж № 7 | гараж | 5 | 5/220 | «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-5, ШСН-5-5 группа № 1. |  | 361 | 11 | 2019-11-16 | 11 | 27.11.2019 | 361 от 27.11.2019 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 364 | 2019-11-05 | Комякова Н.Ф. | Свободы 39Б | жилой дом | 15 | 15/380 | КТП-162 ф2 |  | 362 | 10 | 2019-11-15 | 7 | 22.11.2019 | 362 от 22.11.2019 | 550 | 2019-11-21 | 19-362 05.11.19 от 28.11.2019 | 28.11.2019 | 7 | 19-362 05.11.19 от 28.11.2019 | Выполнено
ноябрь | 365 | 2019-11-05 | УЖКХ г.Невинномысска | пересечение Б. Мира И Краснопартизанская | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 363 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
ноябрь | 366 | 2019-11-06 | ООО УК «Южный округ». | Калинина 161А | 2*КЛ-10кВ, КТП №299 | 900 | 900/10000 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115,Ф-117, РП-7. |  | 364 | 5 | 2019-11-11 | 0 | 11.11.2019 | 364 от 11.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-364 11.11.19 от 11.11.2019 | Выполнено
ноябрь | 367 | 2019-11-06 | Кротер В.Г. | Шоссейная 17А | нежилое здание | 8 | 8/380 | «Казьминский водозабор» Ф-60, ТП-28 Ф-13 «Шоссейная». |  | 365 | 6 | 2019-11-12 | -1 | 11.11.2019 | 365 от 11.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-365 11.11.19 от 11.11.2019 | Выполнено
ноябрь | 368 | 2019-11-06 | Трофимова Н.Г. | Толстого 58Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-6 «Кочубея, Толстого». |  | 366 | 9 | 2019-11-15 | 10 | 25.11.2019 | 366 от 25.11.2019 | 550 | 2020-02-13 | 19-366 06.11.19 от 21.01.2020 | 2020-01-21 | -23 | 19-366 06.11.19 от 21.01.2020 | выполнено
ноябрь | 369 | 2019-11-08 | Караклев Н.Ф. | Гагарина 1К | нежилое здание | 15 | 15/380 | РП-8 ф-13 Кафе минутка |  | 367 |  | 2019-11-25 | -7 | 18.11.2019 | 367 от 18.11.2019 | 550 |  | 20-367 08.11.19 от 15.08.2020 | 2020-08-15 | 44058 | 20-367 08.11.19 от 15.08.2020 | выполнено | СМР
ноябрь | 370 | 2019-11-11 | Рятс Л.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 гр № 2 |  | 368 | 14 | 2019-11-25 | 1 | 26.11.2019 | 368 от 26.11.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
ноябрь | 371 | 2019-11-12 | Рябченко А.Н. | Березовая 46 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103,ТП-225 Ф-5 «Каштановая 27-43,18-26». |  | 369 | 13 | 2019-11-25 | 1 | 26.11.2019 | 369 от 26.11.2019 | 550 | 2019-12-25 | 19-369 12.11.19 от 27.12.2019 | 2019-12-27 | 2 | 19-369 12.11.19 от 27.12.2019 | выполнено | СМР хоз. способ
ноябрь | 372 | 2019-11-12 | Хабибулин Н.А. | шоссе Пятигорское 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | /ст «Тяговая» Ф-68, 2БКТП-296 Ф-3, ШСН-296.3 группа № 2. |  | 370 | 13 | 2019-11-25 | 4 | 29.11.2019 | 370 от 29.11.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  | Выполнено | СМР
ноябрь | 373 | 2019-11-12 | Александров Д.А. | Фурманова 41 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 «Фурманова, Ватутина». |  | 371 | 13 | 2019-11-25 | 4 | 29.11.2019 | 371 от 29.11.2019 | 550 |  | 20-137 12.11.19 от 17.07.2020 | 2020-07-17 | 44029 | 20-137 12.11.19 от 17.07.2020 | выполнено | СМР
ноябрь | 374 | 2019-11-12 | Меграбян Л.С. | район ЦДС по Революционной | нежилое здание | 40 | 40/380 | «Тяговая» Ф-62, РП-3 ШСН РП-3.23 гр 1 |  | 372 | 13 | 2019-11-25 | 9 | 04.12.2019 | 372 от 04.12.2019 | 1891.89 | 2020-07-09 | 20-372 12.11.19 от 10.06. |  | -44021 |  | Выполнено | СМР
ноябрь | 375 | 2019-11-13 | Заболотний Ю.В. | Фрунзе 1А | 2*КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ | 160 | 160/380 сс | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-132 яч.1, ТП-144. |  | 373 | 5 | 2019-11-18 | 0 | 18.11.2019 | 19-373 от 18.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | №19-373 от 18.11.19 | выполнено
ноябрь | 376 | 2019-11-14 | МБУ "СКК Олимп" | Б. Мира 27 | КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ | 600 | 600/6000 сс | «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.7, яч.5, яч.8, п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.11. |  | 374 | 6 | 2019-11-20 | 0 | 20.11.2019 | 19-374 от 20.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-374 14.11.19 от 20.11.2019 | выполнено
ноябрь | 377 | 2019-11-14 | Бондаренко В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 43 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 2 |  | 375 | 11 | 2019-11-25 | 15 | 10.12.2019 | 375 от 10.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
ноябрь | 378 | 2019-11-14 | ООО "Агроторг" | Чайковского 2 литер А | нежтлое помещение | 75 | 75/220 сс |  |  | 376 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
ноябрь | 379 | 2019-11-14 | ООО "Агроторг" | Б. Мира 30В | нежилое помещение | 85 | 85/380 перераспределение мощности | «Тяговая» Ф-68,Ф-61 РП-2 яч.5, яч.8, КТП 298 ф-7,Ф-8 |  | 377 |  | 2019-11-25 | 25 | 20.12.2019 | 377 от 20.12.2019 | 9459.48 | 2020-07-29 | 20-377 14.11.19 от 05.08.2020 |  | -44041 | 20-377 14.11.19 от 05.08.2020 | выполнено
ноябрь | 380 | 2019-11-19 | Шаравин В.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 42 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 5 |  | 378 | 6 | 2019-11-25 | 15 | 10.12.2019 | 378 от 10.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 381 | 2019-11-19 | Кайгородова Е.Ю. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 2 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ЩСН-264.2 гр. № 6 |  | 379 |  | 0 | 43816 | 17.12.2019 | 379 от 17.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 382 | 2019-11-20 | Шатухина О.А. | Отрадная 21А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1 «Отрадная». |  | 380 | 13 | 2019-12-03 | 7 | 10.12.2019 | 380 от 10.12.2019 | 278.22 | 2019-12-23 | 19-380 20.11.19 от 31.12.2019 | 2019-12-30 | 7 | 19-380 20.11.19 от 31.12.2019 | выполнено
ноябрь | 383 | 2019-11-21 | Отдел МВД России по г. Невинномысску | Низяева 33А | нежилое здание | 100 | 100/380 с 70/380 | - | - | 381 |  | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителам
ноябрь | 384 | 2019-11-21 | Харченко Т.Н | Федько 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-2 «Невинномысская». |  | 382 | 12 | 2019-12-03 | 9 | 12.12.2019 | 382 от 12.12.2019 | 550 | 2019-12-12 | 19-382 21.11.19 от 18.12.2019 | 18.12.2019 | 6 | 19-382 21.11.19 от 18.12.2019 | выполнено
ноябрь | 385 | 2019-11-21 | Козловский И.О. | Революционная 57А | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 9/380 | п/ст «25 Азот» яч.8.ТП-101 Ф-12 |  | 383 | 7 | 2019-11-28 | 1 | 29.11.2019 | 383 от 29.11.2019 | 1924.96 | 2019-12-13 | 19-383 21.11.19 от 18.12.2019 | 18.12.2019 | 5 | 19-383 21.11.19 от 18.12.2019 | Выполнено
ноябрь | 386 | 2019-11-21 | ООО "Сарпак" | Комбинатская 3А | нежилое здание | 400 | 400/6000 сс | п/ст "Азот"яч.8,РП-8 ВЛ-6кВ № 27 «Промзона». |  | 384 | 5 | 2019-11-26 | 0 | 26.11.2019 | 384 о 26.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 |  | выполнено
ноябрь | 387 | 2019-11-22 | Яврумов А.В. | Фрунзе 220 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 385 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  | Аннулирована
ноябрь | 388 | 2019-11-22 | Стратова Т.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 75 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 1 |  | 386 | 7 | 2019-11-29 | 11 | 10.12.2019 | 386 от 10.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 389 | 2019-11-25 | Администрация г. Невинномысска | район ул. Рябиновая | КТП-250/10/0,4кВ | 45.6 | 45,6/10000 |  |  | 387 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
ноябрь | 390 | 2019-11-26 | Нестеренко Н.Ю. | Революционная 10В | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20 «Водопроводная-Революционная». |  | 388 | 3 | 2019-11-29 | 3 | 02.12.2019 | 388 от 02.12.2019 | 550 | 2019-12-02 | 19-388 26.11.19 от 05.12.2019 | 05.12.2019 | 3 | 19-388 26.11.19 от 05.12.2019 | Выполнено | СМР
ноябрь | 391 | 2019-11-26 | Нестеренко Н.Ю. | Революционная 10В | киоск | 5 | 5/220 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20 «Водопроводная-Революционная». |  | 389 | 4 | 2019-11-30 | 2 | 02.12.2019 | 389 от 02.12.2019 | 278.22 | 2019-12-13 | 19-389 26.11.19 от 23.12.19 | 23.12.2019 | 10 | 19-389 26.11.19 от 23.12.2019 | выполнено
ноябрь | 392 | 2019-11-26 | Кундеренко А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 51 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 390 | 12 | 2019-12-08 | 1 | 09.12.2019 | 390 от 09.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 393 | 2019-11-26 | Дулецкий Э.В. | Писарева 4 Б | гараж | 5 | 5/220 | «НГРЭС» 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-3 «Громовой-Писарева». |  | 391 | 13 | 2019-12-09 | #VALUE! | [6 empty] | 0
ноябрь | 394 | 2019-11-26 | Куцева Т.П. | Клубный 19 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25Азот» яч.7 РП-8 яч.7 ТП-10 Ф-7 |  | 392 | 7 | 2019-12-03 | #VALUE! |  |  | 1000 |  |  |  | 0
ноябрь | 395 | 2019-11-26 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту г. Невинномысска | Свердлова 16 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-116, РП-5. |  | 393 | 13 | 2019-12-09 | 8 | 17.12.2019 | 393 от 17.12.2019 | 2782.2 |  |  |  | 0
ноябрь | 396 | 2019-11-25 | Панченко С.А. | Б. Мира 12 кв. 1-7, 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Тяговая», Ф-65, ТП-44 Ф-16. |  | 394 | 7 | 2019-12-02 | 0 | 02.12.2019 | 19-3*94 от 02.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-394 25.11.19 от 02.12.2019 | выполнено
ноябрь | 397 | 2019-11-27 | Безладный А.А. | Водопроводная 338 | нежилое здание | 23 | 23/380 с 16/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна». |  | 395 | 2 | 2019-11-29 | 6 | 05.12.2019 | 395 от 05.12.2019 | 389.5 |  |  |  | 0
ноябрь | 398 | 2019-11-27 | Тищенко Т.И. (ООО "УК Южный округ") | Калинина 161А пом. 133, 134 | нежилое помещение | 20 | 20/380 перераспределение | НН Ф-115,РП 7 яч.15 яч.12 |  | 396 | 14 | 2019-12-11 | 9 | 20.12.2019 | 396 от 20.12.2019 | 2225.76 |  |  |  | 0
ноябрь | 399 | 2019-11-28 | КУМИ г. Невинномысска | район городских прудов в г. Невинномысске | фонтан | 286.4 | 286,4/380 |  |  | 397 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
ноябрь | 400 | 2019-11-28 | Воронин В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 53 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа 3 |  | 398 | 14 | 2019-12-12 | 33 | 14.01.2020 | 398 от 14.01.2020 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
ноябрь | 401 | 2019-11-28 | Полоскина А.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 82 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа 1 |  | 399 | 14 | 2019-12-12 | 33 | 14.01.2020 | 398 от 14.01.2020 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
ноябрь | 402 | 2019-11-28 | Колесников А.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 62 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 400 | 14 | 2019-12-12 | 33 | 14.01.2020 | 398 от 14.01.2020 | 550,00р. |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 403 | 2019-11-29 | Коклина Е.С | Зорге 72 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-51 Ф-4 «Зорге». |  | 401 | 4 | 2019-12-03 | 2 | 05.12.2019 | 401 от 05.12.2019 | 550 | 2019-12-06 | 19-401 29.11.19 от 12.12.2019 | 12.12.2019 | #VALUE! | 19-401 29.11.19 от 12.12.2019 | Выполнено
декабрь | 404 | 2019-12-02 | Абдрахманов А.А. | Б. Мира 27Б. | нежилое здания | 150 | 150/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2, ТП -73.ф-25 |  | 402 | 11 | 2019-12-13 | 5 | 18.12.2019 | 402 от 18.12.2019 | 8346.6 |  |  |  | 0 |  |  | СМР-?
декабрь | 405 | 2019-12-02 | Абдрахманов А.А. | Краснопартизанская 3А. | нежилое здания | 315 | 315/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68,РП-2 яч.9.КТП 77 |  | 403 | 11 | 2019-12-13 | 5 | 18.12.2019 | 403 от 18.12.2019 | 1248772.14 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
декабрь | 406 | 2019-12-02 | ВодолазскийА.М | Западная 97. | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ТП-126 Ф-2 «Западная 62-68, 89-99, Освещение ТП».ВЛ |  | 404 | 1 | 2019-12-03 | 2 | 5.12.2019 | 404 от 05.12.2019 | 550 |  | 19-404 02.12.19 от 11.12.2019 |  | 0 | 19-404 02.12.19 от 11.12.2019 | Выполнено
декабрь | 407 | 2019-12-03 | МКДОУ Детский сад № 9 «Одуванчик». | Гагарина 12А. | нежилое здания | 86.4 | 86,4/380 с 17/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 |  | 405 | 3 | 2019-12-06 | 12 | 18.12.2019 | №405 от 18.12.2019 | 9615.28 |  |  |  | 0 |  |  | СМР, выполнен со стороны АО "НЭСК"
декабрь | 408 | 03.12.2019г. | Панченко С. А. | ул. Б. Мира 12 кв. 1-7, 11. | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, вновь строящийся ШСН-44.22 группа № 2. |  | 406 |  | 2019-12-10 | 1 | 11.12.2019 | 406 от 11.12.2019 |  |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 409 | 2019-12-03 | ИП Фисенко Ю.А | Апанасенко 15Г | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-6. |  | 407 | 14 | 2019-12-17 | 14 | 31.12.2019 | 407 от 31.12.2019 | 834.66 |  |  |  | 0
декабрь | 410 | 03.12.2019г. | Шевцова Ю.Ю | Свободы 12. | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3 «Свободы 1-19». |  | 408 |  | 2019-12-11 | 1 | 12.12.2019 | 408 от 12.12.2019 | 550 | 2019-12-13 | 19-408 03.12.19 от 18.12.2019 | 18.12.2019 | 5 | 19-408 03.12.19 от 18.12.2019 | выполнено
декабрь | 411 | 2019-12-03 | Любавина Т.С. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 409 | 14 | 2019-12-17 | 28 | 14.01.2020 | 409 от 14.01.2020 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 412 | 03.12.2019г. | Скляров Д.В | Молодежная 52 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, РП-5, ТП-104 Ф-15 |  | 410 |  | 2019-12-13 | 0 | 13.12.2019 | 410 от 13.12.2019 | 278.22 |  |  |  | 0
декабрь | 413 | 2019-12-03 | Скляров Д.В | Молодежная 50 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, РП-5, ТП-104 Ф-16 |  | 411 | 11 | 2019-12-14 | -1 | 13.12.2019 | 411 от 13.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
декабрь | 414 | 03.12.2019г. | Рудикова С.Н | ул. Водопроводная 17А. | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, РП-14, Ф-20, ВЛ-0,4кВ № РП-14.20 «Водопроводная -Революционная». |  | 412 | #VALUE! | 2019-12-06 | 0 | 06.12.2019 | 19-412 от 06.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-412 03.12.19 от 06.12.2019 | Выполнено
декабрь | 415 | 2019-12-04 | ИП Азнауров Н.С | Калинина 53 | нежилое помещение | 100 | 100/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-6, Ф-13 |  | 413 | 2 | 2019-12-06 | 0 | 06.12.2019 | 19-413 от 06.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-413 04.12.19 от 06.12.2019 | Выполнено
декабрь | 416 | 2019-12-05 | ИП Азнауров Н.С | Пятигорское ш. 7 | нежилое здания | 75 | 75/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-156 яч.4, КТП-285 РУ-0,4кВ Ф-4 |  | 414 | 1 | 2019-12-06 | 0 | 06.12.2019 | 19-414 от 06.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-414 04.12.19 от 06.12.2019 | Выполнено
декабрь | 417 | 2019-12-05 | Красицкий О.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №12 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 419 | 12 | 2019-12-17 | 14 | 31.12.2019 | 419 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
| 418 | 2019-12-05 | Красицкий О.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №116 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 415 | 12 | 2019-12-17 | 14 | 31.12.2019 | 419 от 31.12.2019 | 278.22 |  |  |  | 0
декабрь | 419 | 2019-12-05 | Дзыба З.Г | Баумана 10 | нежилое здания | 165 | 165/380 с 45/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4, ТП-96. |  | 416 | 11 | 2019-12-16 | 4 | 20.12.2019 | 19-416 от 20.12.2019 | 6677,.28 |  |  |  | 0
декабрь | 420 | 2019-12-05 | Кузенков И.Е | ул. Гагарина 34, помещение 54-67 | нежилое помещение | 6.5 | 6,5/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66 ТП-44 ф-11 ШСН 44-11/2 ШСН 44-14/2 гр 4 |  | 417 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
декабрь | 421 | 2019-12-05 | Сокаев С.С | шоссе Пятигорское 2Б | СТО и ремонта автомобилей | 40 | 40/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-61, КТП-157 Ф-10. |  | 418 |  | 2019-12-09 |  | 09.12.2019 | 19-418 от 09.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-418 05.12.19 от 09.12.2019 | выполнено
декабрь | 422 | [8 empty] | 415 | 0 |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
декабрь | 423 | 2019-12-06 | Парамонов Р.М | Фрунзе 230 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-6 «Р. Люксембург-Фрунзе». |  | 420 | 7 | 2019-12-13 | 3 | 16.12.2019 | 420 от 16.12.2019 | 550 | 2019-12-13 | 19-420 05.12.19 от 18.12.2019 |  | -43812
декабрь | 424 | 2019-12-06 | Гулиев И.П. | Рождественская 94 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ,КТП-171 Ф-2 |  | 421 | 14 | 2019-12-20 | 10 | 30.12.2019 | 421 от 30.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  | Аннулирована | СМР
декабрь | 425 | 10.12.2019. | МБУК «КДЦ «Родина». | ул. Ленина 85А. | нежилое здания. | 160 | 160/380 с 17/380 | «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-35. |  | 422 |  | 2019-12-11 | 6 | 17.12.2019 | 422 от 17.12.2019 | 17806.08 | 2020-05-22 | 20-70 07.03.19 от 22.05.2020 |  | -43973 | 20-70 07.03.19 от 22.05.2020 | выполнено | СМР
декабрь | 426 | 2019-12-10 | Стратов А.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №50 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 423 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 427 | 10.12.2019. | ПАО МТС | пер.Центральный 20 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | /ст "Н. Невинномысская" Ф-116, РП 5 яч.1, ТП 21 Ф-6 «Мельничный-Центральный». |  | 424 |  | 2019-12-23 | #VALUE! | 1.12.22019 | 424 от 31.12.22019 | 779.01 |  | 20-424 10.12.19 от 09.04.2020 | 2020-04-09 | 43930 | 20-424 10.12.19 от 09.04.2020 | выполнено
декабрь | 428 | 2019-12-10 | Кило Н.В | Черняховского 18 | жилой дом | 15 | 15/380с 5/220 | ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17 ТП-35 ф-4 |  | 425 | 14 | 2019-12-24 | 7 | 31.12.2019 | 425 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
декабрь | 429 | 2019-12-11 | Крестьянникова Е.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №116 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 426 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 430 | 2019-12-11 | Бадиленко В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №51 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 427 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 431 | 2019-12-11 | Горбатенко Т.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №63 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 428 | 14 | 2019-12-25 | 6 | 31.12.2019 | 428 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 432 | 2019-12-11 | Панов П.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №104 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 429 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 433 | 2019-12-11 | Панов П.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №103 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 430 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 434 | 2019-12-12 | Марковчина Л.М | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №30 | гараж | 15 | 15/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 431 | 13 | 2019-12-25 | 6 | 31.12.2019 | 431 от 31.12.2019 | 834.66 | 2020-06-22 | 20-431 12.12.19 от 02.07.2020 | 2020-07-02 | 10 | 20-431 12.12.19 от 02.07.2020 | выполнено | СМР
декабрь | 435 | 2019-12-12 | Люткайтите Е.К. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №76 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 432 |  | 2019-12-26 | 0 | 2019-12-26 | 432 от 26.12.2020 | 550 | 2020-08-04 | 20-432 12.12.19 от 18.09.2020 |  | -44047 | 20-432 12.12.19 от 18.09.2020 | выполнено | СМР
декабрь | 436 | 2019-12-12 | Корниенко А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №128 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 433 | 14 | 2019-12-26 | 5 | 31.12.2019 | 433 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 437 | 2019-12-12 | Шакун М.Ю | Революционная 163 | нестационарный объект | 100 | 100/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, вновь строящаяся КТП-327 Ф-1. |  | 434 | 12 | 2019-12-24 | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  | Аннулирована | СМР
декабрь | 438 | 2019-12-12 | Караклев Н.Ф. | Гагарина 1А | кафе | 25 | 25/380 с 15/380 | РП-8 ф-13 Кафе минутка |  | 435 | 13 | 2019-12-25 | 6 | 31.12.2019 | 435 от 31.12.2019 | 556.44 | 2020-08-14 | 20 435 25.12.19 от 19.08.2020 | 2020-08-19 | 5 | 20 435 25.12.19 от 19.08.2020 | выполнено | СМР
декабрь | 439 | 2019-12-13 | Муродян М.А. | Трудовая 81А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, ТП-102 Ф-2 «ул. Трудовая». |  | 436 | 10 | 2019-12-23 | 1 | 24.12.2019 | 436 от 24.12.2019 | 550 | 2019-12-19 | 19-436 13.12.19 от 24.12.2019 | 2019-12-24 | 5 | 19-436 13.12.19 от 24.12.2019 | выполнено
декабрь | 440 | 2019-12-13 | ООО Мегаполис | Энгельса 79 | земельный участок | 80 | 80/380 сс | ТП-153ф-15 |  | 437 |  | 2019-12-20 |  | 20.12.2019 | 19-437А от 20.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-437А 13.12.19 от 20.12.2019 | выполнено
декабрь | 441 | 2019-12-13 | Ищенко Ю.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №118 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 437 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 442 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Степная 10 | поликлиника 1 | 63 | 63/380 сс | п/ст «Тяговая», Ф-62, ТП-13 Ф-9,Ф-14 |  | 438 |  |  |  | 19-438 | 19-438 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 443 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Революционная 18 | диспансер кожный | 5 | 5/380 сс | п/ст «Тяговая», Ф-66, ТП-155 Ф-8 |  | 439 |  |  |  | 19-439 | 19-439 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 444 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Энгельса 142 | лаборатория | 6 | 5/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-6 |  | 440 |  |  |  | 19-440 | 19-440 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 445 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Энгельса 162 | лаборатория | 5 | 5/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-26 Ф-3 |  | 441 |  |  |  | 19-441 | 19-441 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 446 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Клубный 8 | больница №2 | 95 | 95/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,ТП-25 Ф-1, Ф-2, Ф-4, Ф-7 |  | 442 |  |  |  | 19-442 | 19-442 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 447 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Павлова 13 | диспансер | 15 | 15/380 сс | П/Ст «Азот » РП-8 ф-14 |  | 443 |  |  |  | 19-443 | 19-443 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 448 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Чайковского 1 | профилакторий | 55 | 55/38 сс | п.ст Тяговая Ф-65 ТП 15 Ф-8,Ф-11 ;ТП-10 Ф-5,Ф-8 |  | 444 |  |  |  | 19-444 | 19-444 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 449 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Трудовая 84 | детская больница | 765 | 765/380 сс | П/Ст «Н.Невинномысская» Ф-106, ТП-104 РУ-0,4кВ Ф-1,Ф-3,Ф-4.Ф-5,Ф-9,Ф-10,Ф-11,Ф-12 |  | 445 |  |  |  | 19-445 | 19-445 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 450 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Шевченко 7 | поликлиника 2 | 70 | 70/380 сс | п/ст «КПФ» яч.12 ТП-209 Ф-8,п/ст «КПФ» яч.7 ТП-205 Ф-4 |  | 446 |  |  |  | 19-446 | 19-446 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 451 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Клубный 17 | скорая помощь | 16 | 16/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-7,Ф-6 |  | 447 |  |  |  | 19-447 | 19-447 | 1000 |  |  |  | 0
декабрь | 452 | 2019-12-18 | Новопашин И.В | Мельничный 12А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-236 Ф-4 «Мельничный |  | 448 | 7 | 2019-12-25 | 1 | 26.12.2019 | 448 от 26.12.2019 | 550 | 2019-12-26 | 19-448 18.11.19 от 30.12.2019 | 30.12.2019 | 4 | 19-448 18.11.19 от 30.12.2019 | выполнено
декабрь | 453 | 2019-12-18 | приход Петра и Февронии | Дунаевского 11б | храм | 25 | 25/380 с 15/380 | Н.Н ф117 ТП-193 ф -19 |  | 449 | 6 | 2019-12-24 | 0 | 24.12.2019 | 449 от 24.12.2019 | 556.44 |  |  |  | 0 |  |  | доп сог.от 22.01.2020
декабрь | 454 | 2019-12-18 | ИП Азнауров Н.И. | Крымский 1 | нежилое помещение |  | 195/380 сс | ТП-16 ф-21 |  | 450 |  | 2019-12-25 |  | 25.12.2019 | 19-450 от 25.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-450 от 12.12.19 от 25.12.2019 | выполнено
декабрь | 455 | 2019-12-18 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске» | Чайковского, 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | 25Азот ТП-1 ф-2;ТП-4 ф-15 |  | 451 |  | 2019-12-23 |  | 23.12.2019 | 19-451 от 23.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-451 18.12.19 от 23.12.2019 | выполнено
декабрь | 456 | 2019-12-20 | ООО Альянс Трейд | Монтажная 14 | КТП 6/0,4 | 200 | 200/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.6. |  | 452 | 6 | 2019-12-26 | 4 | 30.12.2019 | 456 от 30.12.2019 | 548714.4 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 457 | 2019-12-23 | Бабаян Н.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №26 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 453 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 458 | 2019-12-23 | Суховеев В.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №117 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 454 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 459 | 2019-12-24 | Мостовая Т.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №220 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 455 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 460 | 2019-12-24 | Несмашная И.С | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №48 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 456 | 6 | 2019-12-30 | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 461 | 2019-12-24 | Хрипков И.П | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 457 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
декабрь | 462 | 2019-12-24 | Дулецкий Э.В. | Писарева 4 Б | ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС» 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-3 «Громовой-Писарева». |  | 458 |  | 2019-12-31 | 0 | 31.12.2019 | 458 31.12.2019 | 550 | 2020-04-13 | 20-458 31.12.19 от 03.07.2020 | 2020-04-15 | 2 | 20-458 31.12.19 от 03.07.2020 | выполнено
декабрь | 463 | 2019-12-24 | Бондарева В.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №41 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 459 | 6 | 2019-12-30 | 0 | 30.12.2019 | 459 от 30.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 464 | 2019-12-24 | Николава Н.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №130 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 460 | 6 | 2019-12-30 | 0 | 30.12.2019 | 460 от 30.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 465 | 2019-12-25 | Мартыненко О.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №93 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 461 | 5 | 2019-12-30 | 1 | 31.12.2019 | 461 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 466 | 2019-12-25 | Евсюкова Л.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №125 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 462 | 5 | 2019-12-30 | 0 | 31.12.2019 | 462 от 31.12.2019 | 550,00р. |  |  |  | 0 |  |  | СМР
декабрь | 467 | 2019-12-25 | Билан Н.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №89 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 463 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
| 468 | 2019-12-26 | Козловский И.О. | Революционная 57А пом 1-3 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | ТП-101 Ф12 |  | 464 |  | 2019-12-26 |  | 27.12.2019 | 464 от 27.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-464 26.12.19 от 27.12.2019 | выполнено
| 468 |  | ООО Мегаполис | Энгельса 79 | [5 empty] | 465 | 0 |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
|  | 2019-12-26 | Гордиенко Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №63 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 465 |  | 2019-12-30 | 1 | 31.12.2019 | 465 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
|  | 2019-12-26 | Гордиенко Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №1 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 465 |  | 2019-12-30 | 1 | 31.12.2019 | 466 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
| 19-247 | 2019-12-10 | МБОУ гимназия 9 | Чайковского 4 кв 43 | комната школьника | 3 | 3/220 сс | ТП-10ф-14 |  | 466 |  | 2019-12-17 |  | 17.12.2019 | 19-247 от 17.12.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-19-247 10.12.19 от 17.12.2019 | выполнено
|  | 2019-12-26 | Косилова Л.В | Матросова 66 | жилой дом | 15 | 15/380 с5/220 | ВЛ-24.3 |  | 467 |  | 2019-12-31 |  | 31.12.2019 | 467 от 31.12.2019 | 550 | 2020-02-05 | 20-467 26.12.19 от 06.02.2020 | 2020-02-06 |  | 20-467 26.12.19 от 06.02.2020 | выполнено
| 19-385 | 2019-11-21 | Шумейко Т.В. | 30 лет Победы 20 | аптека | 4.5 | 4,5 /0,22 сс | ШСН 100-5 гр.1 |  | 385 |  | 2019-11-28 |  | 28.11.2019 | 19-385 от 28.11.2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 19-385 21.11.19 от 28.11.2019 | выполнено
| 471 | 2019-12-30 | Островский Ю. С | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №132 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 468 |  | 2020-12-30 |  | 30.12.2019 | 468 от 30.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
| 472 | 2019-12-30 | Красников Д.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №132 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 468 |  | 2020-12-30 |  | 31.12.2019 | 469 от 31.12.2019 | 550 |  |  |  | 0
| 473 | 2019-12-18 | Боярчук И.В. | Энгельса 34 | нежилое | 20 | 20/380 | КЛ 155.15 |  | 155 |  | 2019-12-18 |  | 18.12.2019 | доп 155 от 18.12.2019 | - |  |  |  | 0
| 474 | [18 empty] | 0
| 475 | [18 empty] | 0
| 476 | [18 empty] | 0
| 477 | [18 empty] | 0
| 478 | [18 empty] | 0
| 479 | [18 empty] | 0
| 480 | [18 empty] | 0
| 481 | [18 empty] | 0
| 482 | [18 empty] | 0
| 483 | [18 empty] | 0
| 484 | [18 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[10 empty] | 467 | [9 empty] | 0

## 2018г
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание
январь | 1 | 2018-01-10 | ИП Володина С.С. | ул. Гагарина 40 кв. 43 | нежилое помещение | 16 | 16/380 | п/ст "Тяговая" ТП-42 ШСН-42-9/2 гр. 4 | НН | 1 | 1 | 2018-01-11 | 7 | 2018-01-18 | № 1 от 18.01.2018 | 520.33 | 2018-01-29 | № 18-1 11.01.18 от 07.02.2018 | 2018-02-12 | 25 | № 18-1 11.01.18 от 19.02.2018 | ТУ выполнено
январь | 2 | 2018-01-10 | Гончаров В.Н. | ул. Гагарина 66 пом. 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-119 Ф-5 ВРУ-1/2 | НН | 2 | 2 | 2018-01-12 | 0 | 2018-01-12 | № 2 от 12.01.2018г | 550 | 2018-01-17 | № 17-2 12.01.18 от 17.01.2018 | 2018-01-22 | 10 | № 17-2 12.01.18 от 31.01.2018 | ТУ выполнено
январь | 3 | 2018-01-12 | Искандерова С.В. | район ул. Гагарина 64 | нестационарный торг. Объект | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-119 Ф-16 ШСН-119.16 гр. 1 | НН | 3 | 4 | 2018-01-16 | 30 | 2018-02-15 | № 3 от 15.02.2018 | 8466.95 |  |  |  | -43146 |  | изм. расположения участка
январь | 4 | 2018-01-12 | Шаршуков С.А. | ул. Маяковского 14 | нежилое здание | 100 | 100/380 (ранее 15/380) | п/ст "КПФ" Ф-61 ТП-209 Ф-5 | НН | 4 | 4 | 2018-01-16 | 7 | 2018-01-23 | № 4 от 23.01.2018 | 8466.95 | 2018-09-19 | №18-4 16.01.2018 от 30.10.2018 | 2018-11-08 | 289 | №18-4 16.01.2018 от 08.11.2018 | ТУ выполнено | ГЭС СМР
январь | 5 | 2018-01-12 | ИП Гайворонский И.А. | район РДПС на ФАД "Кавказ" | нежилое здание | 40 | 40/380 (ранее 15/380) | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 Ф-13 ВЛ-РП-8.13 | НН | 5 | 7 | 2018-01-19 | -43119 |  | № 5 от | 813.02 |  |  |  | 0 |  | договор на подписи
январь | 6 | 2018-01-16 | Кардашова Н.А. | ул. Луначарского 5 | жилой дом | 15 | 15/380 (ранее 5/220) | п/ст "КПФ" Ф- КТП-64 Ф-1 | НН | 6 | 3 | 2018-01-19 | 0 | 2018-01-19 | № 6 от 19.01.2018 | 550 | 2018-02-20 | № 18-6 19.01.18 от 21.02.2018 | 2018-02-21 | 33 | № 18-6 19.01.18 от 05.03.2018 | ТУ выполнено
январь | 7 | 2018-01-16 | ООО "Глобус-Пресс XXI" (смена собственника) | ул. Гагарина 22 | нежилое помещение | 96 | 96/380 | п/ст "25 Азот" яч.8 ТП-7 Ф-14 | СН2 | 7 | 2 | 2018-01-18 | 5 | 2018-01-23 | № 18г-7 от 23.01.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-7 18.01.18 от 23.01.2018 | ТУ выполнено
январь | 8 | 2018-01-17 | ИП глава К(Ф)Х Приходько А.И. (смена собственника) | Северная промышленная зона города | рыбхоз | 160 | 160/6000 | п/ст "49 Азот" яч.16 оп. № 24 ВЛ-6кВ № 18 КТП-71 | СН2 | 8 | 1 | 2018-01-18 | 14 | 2018-02-01 | № 18г-8 от 01.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-8 18.01.18 от 01.02.2018 | ТУ выполнено
январь | 9 | 2018-01-18 | Куличкина О.В. (смена собственника) | район прачечной по пер. Крымский гараж № 7 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8 ТП-6 Ф-8 ШСН-6.8 гр. 1 | НН | 9 | 1 | 2018-01-19 | 4 | 2018-01-23 | № 18г-9 от 23.01.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-9 19.01.18 от 23.01.2018 | ТУ выполнено
январь | 10 | 2018-02-22 | Ибрамхалимов Н.А. (повторная заявка) | бульвар Мира 41 | нежилое помещение | 30 | 30/380 (ранее 3/380) | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-81 Ф-6 | СН2 | 10 | 4 | 2018-02-26 | -12 | 2018-02-14 | № 10 от 14.02.2018 | 878.06 | 2018-04-16 | № 18-10 26.02.18 от 18.0.2018 | 2018-04-23 | 68 | № 18-10 26.02.18 от 23.04.2018 | ТУ выполнено
январь | 11 | 2018-01-19 | Савушкина Н.В. Изменение наименования | ул. Гагарина 22 пом. 181-192, 22 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8 ТП-7 Ф-4 ВРУ МДК гр. 5 | НН | 11 | 3 | 2018-01-22 | 42 | 2018-03-05 | № 18г-11 от 05.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-11 22.01.18 от 05.03.2018 | ТУ выполнено
январь | 12 | 2018-01-22 | Лозин А.А. | ул. Павлова 21 | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
январь | 13 | 2018-01-22 | Магамедов А.Б. | район МКД по ул. Менделеева 10 | часть нежилого помещения | 45 | 45/380 (ранее 3/380) | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 Ф-3 ШСН-42.3 гр. 1 | НН | 13 | 7 | 2018-01-29 | 10 | 2018-02-08 | № 13 от 08.02.2018 | 8466.95 | 2018-07-27 | № 18-13 29.01.18 от 30.07.2018 | 2018-08-06 | 179 | № 18-13 29.01.18 от 07.08.2018 | ТУ выполнено |  | СМР ПКЭ
январь | 14 | 2018-01-25 | ИП Морозкин И.В. | ул. Менделеева 17 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 ТП-1 Ф-1 ВРУ-1/2 | НН | 14 | 4 | 2018-01-29 | 3 | 2018-02-01 | № 14 от 01.02.2018 | 550 | 2018-03-16 | № 18-14 29.01.18 от 20.03.2018 | 2018-03-21 | 48 | № 18-14 29.01.18 от 21.03.2018 | ТУ выполнено
январь | 15 | 2018-01-25 | ИП глава К(Ф)Х Ликов Л.К. | район Гагарина 63 (ост. ТЦ "Статус") | нестационарный торг. Объект | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-281 Ф-5, ШСН-281.5 гр.1 | НН | 15 | 14 | 2018-02-08 | 22 | 2018-03-02 | № 15 от 02.03.2018 | 550 |  |  |  | -43161 |  | СМР ПКЭ
январь | 16 | 2018-01-29 | Шумакова В.И. | ул. Водопроводная 347 пом. 12,14,25 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-33 Ф-7 "Водопроводная 345" (связь с ТП-72 Ф-25) | НН | 16 | 7 | 2018-02-05 | 3 | 2018-02-08 | № 16 от 08.02.2018 | 550 | 2018-03-19 | № 18-16 05.02.18 от 20.03.2018 | 2018-03-27 | 47 | № 18-16 05.02.18 от 29.03.2018 | ТУ выполнено
январь | 17 | 2018-01-30 | Комитет МПФКС | ул. Свердлова 16 | нежилое помещение | 14 | 14/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-5 Ф- 2, Ф-6 "Институт" | СН2 | 17 | 2 | 2018-02-01 | -1 | 2018-01-31 | № 18г-17 от 31.01.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-17 01.02.18 от 31.01.2018 | ТУ выполнено
январь | 18 | 2018-01-31 | Чепоченко А.Ю. | ул. Калинина 183А пом. 1-30 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Невинномысская" Ф-117, ТП-174 Ф-1, Ф-9 "Калинина 183" | НН | 18 | 1 | 2018-02-01 | 8 | 2018-02-09 | №18г-18 от 09.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-18 01.02.18 от 09.02.2018 | ТУ выполнено
январь | 19 | 2018-01-31 | МУП "Гарант" | бульвар Мира 21 | нежилое здание | 10 | 10/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, ТП-99 Ф-5 "МПОКХ (РП-1)" | НН | 19 | 1 | 2018-02-01 | 33 | 2018-03-06 | № 18г-19 от 06.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-19 01.02.18 от 13.03.2018 | ТУ выполнено
январь | 20 | 2018-01-31 | МУП "Гарант" | ул. Степная 67Б | нежилое здание | 18 | 18/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103, КТП-137 Ф-5 "Бюро похоронных услуг" | СН2 | 20 | 1 | 2018-02-01 | 33 | 2018-03-06 | № 18г-20 от 06.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-20 01.02.18 от 13.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 21 | 2018-02-02 | ООО "КОНДИТЕР-ОПТ" | ул. Менделеева 7 | нестационарный торг. Объект | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-46 Ф-10 ШСН-46.10 гр. 1 | НН | 21 | 10 | 2018-02-12 | 4 | 2018-02-16 | № 21 от 16.02.2018 | 1626,04 частично опл. |  |  |  | -43147 |  | СМР ПКЭ
февраль | 22 | 2018-02-02 | ООО "КОНДИТЕР-ОПТ" | ул. Гагарина 21А | нестационарный торг. Объект | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-45 Ф-1 ШСН-45.1 группа 1 | НН | 22 | 10 | 2018-02-12 | 4 | 2018-02-16 | № 22 от 16.02.2018 | 1626.04 | 2018-06-22 | № 18-22 12.02.18 от 25.06.2018 | 2018-06-25 | 129 | № 18-22 12.02.18 от 25.06.2018 | ТУ выполнено
февраль | 23 | 2018-02-02 | ИП Кондратенко С.М. | ул. Гагарина 21 | нестационарный торг. Объект | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-45 Ф-1 ШСН-45.1 гр. 2 | НН | 23 | 10 | 2018-02-12 | 43 | 2018-03-27 | № 23 от 27.03.2018 | 8466.95 | 2018-07-05 | № 18-23 12.02.18 от 06.07.2018 | 2018-07-09 | 104 | № 18-23 12.02.18 от 10.07.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
февраль | 24 | 2018-02-07 | Серебрянская А.В. | ул. Маяковского 28А | нежилое здание | 630 | 630/380 | п/ст "КПФ" РП-16 | СН2 | 24 | 19 | 2018-02-26 | -43157 |  | № 24 от |  |  |  |  | 0 |  | договор на подписи
февраль | 25 | 2018-02-07 | ГКУ СК "Краевой центр информтехнологии" фиксации штрафов ПДД | ФАД "Кавказ" 240км+620м | камеры штрафов | 15 | 15/380 | НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.18 КТП-70А сборные шины | НН | 25 | 7 | 2018-02-14 | 30 | 2018-03-16 | № 25 от 16.03.2018 | 550 | 2018-05-18 | № 18-25 14.02.18 от 11.10.2018 | 2018-07-13 | 119 | № 18-25 14.02.18 от 11.10.2018 | ТУ выполнено | Утранение замечаний
февраль | 26 | 2018-02-06 | КУМИ г. Невинномысска | ул. Чкалова 67 | здание школы | 27 | 27/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74 Ф-4, п/ст "Ж/д" яч.9 ТП-31 Ф-1 | НН | 26 | 2 | 2018-02-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | № 18-26 08.02.18 от 08.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 27 | 2018-02-06 | ООО "Магма" | переулок Крымский 1 | гостиница колос | 45 150 | 45/380 150/380 | п/ст "125 Азот" ТП-16 Ф-4. Ф-10, Ф-21 | СН2 | 27 | 2 | 2018-02-08 | 12 | 2018-02-20 | № 18г-27 от 20.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-27 08.02.18 от 20.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 28 | 2018-02-06 | Парамонов М.А. | ул. Раздольная 1А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-194 Ф-6 "Раздольная 2-18" | НН | 28 | 2 | 2018-02-08 | 1 | 2018-02-09 | № 28 от 09.02.2018 | 4890.69 | 2018-02-21 | № 18-28 08.02.18 от 22.02.2018 | 2018-02-27 | 18 | № 18-28 08.02.18 от 26.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 29 | 2018-02-06 | Чернецкая Н.В. | ул. Водопроводная 347 пом. 2,3,19-22 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-33 Ф-7 "Водопроводная 345" (связь с ТП-72 Ф-25) | НН | 29 | 3 | 2018-02-09 | 3 | 2018-02-12 | № 29 от 12.02.2018 | 550 | 2018-03-16 | № 18-29 08.02.18 от 20.03.2018 | 2018-03-20 | 36 | № 18-29 08.02.18 от 22.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 30 | 2018-02-08 | ООО "Югагролизинг" | Кочубеевский р-н СПК-к "Усть-Невиннский" | сортировочный комплекс (полигон утилизации) | 150 | 150/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-13 | СН2 | 30 | - | - | - | - | - | расчет платы | - | - | - | - | - | письмо о согласии на проект
февраль | 31 | 2018-02-08 | ИП Глава КФХ Ликов Л.К. | ул. Менделеева 34 | нестационарный торг. Объект | 16 | 16/380 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 яч.14 ТП-3 Ф-2 "Чайковского 7" ВРУ-1/2 | НН | 31 | 6 | 2018-02-14 | 16 | 2018-03-02 | № 31 от 02.03.2018 | 520.33 | 2018-07-12 | № 18-31 14.02.18 от 16.07.2018 | 2018-08-20 | 171 | № 18-31 14.02.18 от 21.08.2018 | ТУ выполнено
февраль | 32 | 2018-02-08 | Рыбальченко Т.Г. (смена собственника) | ул. Менделеева 33 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | НГРЭС РП-4 КТП-232 Ф-2 "Менделеева 27,29,33,35" | НН | 32 | 1 | 2018-02-09 | 11 | 2018-02-20 | № 18г-32 от 20.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-32 09.02.18 от 20.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 33 | 2018-02-08 | Рыбальченко Т.Г. (смена собственника) | ул. Гагарина 21 кв.1 | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст "Тяговая" ф-62 тп-45 ф-17 | СН2 | 33 | 1 | 2018-02-09 | 11 | 2018-02-20 | № 18г-33 от 20.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-33 09.02.18 от 20.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 34 | 2018-02-08 | Туманьянц Т.В. | ул. Калинина 53 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20 ТП-158 Ф-7, Ф-14 "Калинина 53 корпус 1" | НН | 34 | 5 | 2018-02-13 | 1 | 2018-02-14 | № 34 от 14.02.2018 | 1300.83 | 2018-06-13 | № 18-34 13.02.18 от 15.06.2018 | 2018-06-21 | 127 | № 18-34 13.02.18 от 21.06.2018 | ТУ выполнено
февраль | 35 | 2018-02-12 | ИП Магомедов Р.М. (смена собственника) | бульвар Мира 43 | нежилое здание (автомойка) | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-81 Ф- | НН | 35 | 1 | 2018-02-13 | 21 | 2018-03-06 | № 18г-35 от 06.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-35 13.02.17 от 07.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 36 | 2018-02-13 | Мухин А.В. (смена собственника) | ул. Калинина 148а | нежилое здание | 10 | 10/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 ТП-22 Ф-3 "Кочубея" ВЛ-22.3 | НН | 36 | 1 | 2018-02-14 | 27 | 2018-03-13 | № 18г-36 от 13.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-36 14.02.18 от 13.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 37 | 2018-02-15 | МУП "Редакция городской газеты" (смена собственника) | ул. Менделеева 14 2этаж пом. 79,80,82 | нежилые помещения | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 Ф-5 "Менделеева 12" | НН | 37 | 1 | 2018-02-16 | 38 | 2018-03-26 | № 18г-37 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-37 16.02.18 от 26.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 38 | 2018-02-15 | ООО "Руспоставка" (смена собственника) | ул. Революционная 57а | нежилые помещения | 70 | 70/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-101 Ф-3 "ООО "Тройка" | НН | 38 | 1 | 2018-02-16 | 4 | 2018-02-20 | № 18г-38 от 20.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-38 16.02.18 от 20.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 39 | 2018-02-20 | Корнилов И.Н. | ул. Менделеева 18 пом. 37-38 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" ТП-5 Ф-4 "Менделеева 18" ВРУ-1/2 группа 4 | НН | 39 | 2 | 2018-02-22 | 6 | 2018-02-28 | № 18г-39 от 28.02.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-39 22.02.18 от 28.02.2018 | ТУ выполнено
февраль | 40 | 2018-02-19 | Холод Д.В. | ул. Азовская 33 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 КТП-161 Ф-2 "Азовская 21-43" | НН | 40 | 10 | 2018-03-01 | 5 | 2018-03-06 | № 40 от 06.03.2018 | 550 | 2018-03-29 | № 18-40 01.03.18 от 30.03.2018 | 2018-04-04 | 29 | № 18-40 01.03.18 от 19.04.2018 | ТУ выполнено
февраль | 41 | 2018-06-19 | Бевза С.А. | ул. Матросова 193 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-2 "Изобильный" | НН | 41 | 1 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-21 | № 41 от 21.06.2018 | 550 | 2018-07-05 | № 18-41 20.06.18 от 09.07.2018 | 2018-07-11 | 20 | № 18-41 20.06.18 от 12.07.2018 | ТУ выполнено
февраль | 42 | 2018-02-20 | Асланов М.П. | ул. Водопроводная 357Б | нежилое здание | 120 | 120/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, Ф-115 ТП-150 | СН2 | 42 | 15 | 2018-03-07 | 62 | 2018-05-08 | № 42 от 08.05.2018 | 3902.5 | 2018-11-29 | № 18-42 07.03.18 от 06.12.2018 | 2018-12-14 | 220 | № 18-42 07.03.18 от 15/12/2018 | ТУ выполнено
февраль | 43 | 2018-02-21 | ООО "Лифтсервис" | ул. Водопроводная 362/2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-173 Ф-24, Ф-17 "Водопроводная 362/2" | НН | 43 | 14 | 2018-03-07 | 44 | 2018-04-20 | № 43 от 20.04.2018 | 550 | 2018-04-20 | № 18-43 07.03.18 от 25.04.2018 | 2018-04-27 | 7 | № 18-43 07.03.18 от 27.04.2018 | ТУ выполнено
февраль | 44 | 2018-02-27 | ИП Саркисян А.Ю. | ул. Гагарина 85 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-2 "Калинина" | НН | 44 | 13 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-13 | № 44 от 13.03.2018 | 550 | 2018-06-18 | № 18-44 12.03.18 от 19.06.2018 | 2018-06-21 | - | № 18-44 12.03.18 от 22.06.2018 | ТУ выполнено
февраль | 45 | 2018-02-28 | Зелюнка С.К. | ул. Отрадная 45А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-274Ф-4 "Отрадная 41-59А" | НН | 45 | 2 | 2018-03-02 | 3 | 2018-03-05 | № 45 от 05.03.2018 | 4890.69 | 2018-04-05 | № 18-45 02.03.18 от 05.04.2018 | 2018-04-06 | 32 | № 18-45 02.03.18 от 06.04.2018 | ТУ выполнено
февраль | 46 | 2018-02-28 | Зелюнка С.К. | ул. Отрадная 46А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-274Ф-4 "Отрадная 41-59А" | НН | 46 | 2 | 2018-03-02 | 3 | 2018-03-05 | № 46 от 05.03.2018 | 4890.69 | 2018-04-05 | № 18-46 02.03.18 от 05.04.2018 | 2018-04-06 | 32 | № 18-46 02.03.18 от 06.04.2018 | ТУ выполнено
февраль | 47 | 2018-02-28 | Зелюнка С.К. | ул. Отрадная 43А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-274Ф-4 "Отрадная 41-59А" | НН | 47 | 2 | 2018-03-02 | 3 | 2018-03-05 | № 47 от 05.03.2018 | 4890.69 | 2018-03-15 | № 18-47 02.03.18 от 16.03.2018 | 2018-03-16 | 11 | № 18-47 02.03.18 от 16.03.2018 | ТУ выполнено
март | 48 | 2018-03-05 | ООО "Агроторг" (арендатор) | ул. Калинина 180 (кад. номер 26:16:070901:764) | нежилое помещение | 110 | 110/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, Ф-117, ТП-193 Ф-22, Ф-26, ШСН-193.22, ШСН-193.26 | НН | 48 | 1 | 2018-03-06 | 41 | 2018-04-16 | №18г-48 от 16.04.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-48 06.03.18 от | ТУ выполнено
март | 49 | 2018-03-05 | ООО "Агроторг" (арендатор) | ул. Фрунзе 15 помещение 20-48 | нежилое помещение | 90 | 90/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-154 Ф-1, Ф-14, ШСН-154-1/14 | НН | 49 | 1 | 2018-03-06 | 41 | 2018-04-16 | №18г-49 от 16.04.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-49 06.03.18 от | ТУ выполнено
март | 50 | 2018-03-05 | АО "Торговый дом "Перекресток" | ул. Маяковского 16 помещение № 1 (№№2-14), литер А | нежилое помещение | 70 | 70/380 | п/ст "КПФ" Ф-61 РП "Котельная" яч.7, ТП-209 Ф-3, Ф-19 | СН2 | 50 | 1 | 2018-03-06 | -43165 |  | №18г-50 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-50 06.03.18 от | ТУ выполнено
март | 51 | 2018-03-06 | Гамидова В.Г. | район ул. Гагарина 34 | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-44 Ф-2 "Гагарина 36", ШСН-44.2, гр.3 ф.В | НН | 51 | 14 | 2018-03-20 | 22 | 2018-04-11 | № 51 от 11.04.2018 | 550 |  |  |  | -43201
март | 52 | 2018-03-06 | Караогланян В.И. (смена собственника) | ул. Матросова 2В | торговый павильон с автобусной остановкой | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф- ВЛ-0,4кВ № 52.8 | НН | 52 | 1 | 2018-03-07 | 13 | 2018-03-20 | № 18г-52 от 20.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-52 07.03.18 от 20.03.2018 | ТУ выполнено
март | 53 | 2018-03-06 | МБУ по благоустройству г. Невинномысска | ул. Трудовая 84 | ЩУОН-104.2 | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-104 Ф-2 | НН | 53 | 7 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-14 | № 53 от 14.03.2018 | 550 | 2018-03-16 | № 18-53 13.03.18 от 16.03.2018 | 2018-03-16 | 2 | № 18-53 13.03.18 от 16.03.2018 | ТУ выполнено
март | 54 | 2018-03-07 | Мантиков И.Э. (смена собственника) | ул. Гарина 24 пом.2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-7 "Б.Мира 12" ВРУ--1/2 гр. 4 | НН | 54 | 5 | 2018-03-12 | 32 | 2018-04-13 | № 18г-54 от 13.04.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-54 12.03.18 от 13.04.2018 | ТУ выполнено
март | 55 | 2018-06-27 | ООО "Главстрой" | 101 МКР | МКР | 2226 | 2226/10000 | п/ст "Н.Невинномысская" РП-13 | СН1 | 55 | 0 | 2018-06-27 | 6 | 2018-07-03 | № 55 от 03.07.2018 | 18190.5 |  |  |  | -43284 |  | заявка повторно с изм. P и договор на подписи у заявителя
март | 56 | 2018-03-12 | Белоус Ю.В. | р-н МКД по бульвару Мира 38 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, ТП-73 Ф-21, ШСН-73.21 гр. 1 | НН | 56 | 14 | 2018-03-26 | 9 | 2018-04-04 | № 56 от 04.04.2018 | 1626.04 |  |  |  | -43194 |  | ТЗ на СМР ПК "ЭЛЕКТРИК"
март | 57 | 2018-03-12 | КПК "Гарант" | бульвар Мира 1 кв.3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 Ф-8 "Б.Мира 1" | НН | 57 | 1 | 2018-03-13 | 7 | 2018-03-20 | № 18г -57 от 20.03.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-57 13.03.18 от 20.03.2018 | ТУ выполнено
март | 58 | 2018-03-12 | Колюбаев Е.Н. | СНТ "Зелёный мыс" № 124 | земельный участок банно-оздоровительного комплекса | 40 | 40/380 | НГРЭС, 47ШАБ, РП-4, ВЛ-6кВ № 2 "Трасса" | СН2 | 58 | 18 | 2018-03-30 | 6 | 2018-04-05 | № 58 от 05.04.2018 | 1138.23 | 2018-07-06 | № 18-58 30.03.18 от 10.07.2018 | 2018-07-23 | 109 | № 18-58 30.03.18 от 19.07.2018 | ТУ выполнено
март | 59 | 2018-03-13 | Вербицкая И.С. | ул. Пугачева 8 Г | ИЖС | 15 | 15/380 | "НГРЭС", 47ШАБ, РП-4 яч.7, КТП-34 Ф-7 "Поселок УЭНК" | НН | 59 | 13 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-27 | № 59 от 27.03.2018 | 550 | 2018-04-16 | № 18-59 26.03.18 от 18.04.2018 | 2018-05-08 | 42 | № 18-59 26.03.18 от 08.05.2018 | ТУ выполнено
март | 60 | 2018-03-13 | Гончарова Ю.В. | ул. Русская 75 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-171 Ф-2 | НН | 60 | 13 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-27 | № 60 от 27.03.2018 | 550 |  |  |  | -43186
март | 61 | 2018-03-15 | Ходус В.Г. | переулок Профессиональный 15/1 | часть жилого дома (барак) | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103, ТП-30 Ф-8 "Гагарина" | НН | 61 | 14 | 2018-03-29 | 29 | 2018-04-27 | № 61 от 27.04.2018 | 550 | 2018-06-26 | № 18-61 29.03.18 от 27.06.2018 | 2018-07-03 | 67 | № 18-61 29.03.18 от 03.07.2018 | ТУ выполнено
март | 62 | 2018-03-15 | ИП Стаценко Н.И. | р-н МКД по ул. Гагарина 64 | нестационарный торг. Объект | 15 | 15/380 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована | ГЭС
март | 63 | 2018-03-15 | ИП Стаценко Н.И. | р-н набережной | нестационарный торг. Объект | 15 | 15/380 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об установлении платы, более 300 м | ГЭС
март | 64 | 2018-03-16 | ИП Стаценко Н.И. | р-н МКД по ул. Гагарина 21а | нестационарный торг. Объект | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-45 Ф-1 ШСН-45.1 гр.3 | НН | 64 | 10 | 2018-03-26 | 8 | 2018-04-03 | № 64 от 03.04.2018 | 8466.95 | 2018-07-05 | № 18-64 26.03.18 от 06.07.2018 | 2018-07-09 | 97 | № 18-64 26.03.18 от 10.07.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
март | 65 | 2018-04-05 | ИП Стаценко Н.И. | р-н МКД по ул. Гагарина 56 | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-155 Ф-16, "ШСН-155.16.1, ШСН-155.16.2", ШСН-155.16.1 группа 3 | НН | 65 | 1 | 2018-04-06 | 7 | 2018-04-13 | № 65 от 13.04.2018 | 4890.69 | 2018-09-14 | № 18-65 06.04.18 от 19.09.2018 | 2018-09-18 | 158 | № 18-65 06.04.18 от 19.09.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
март | 66 | 2018-03-19 | ИП Герин А.Л. | р-н ТЦ "Людмила" | торговый павильон с автобусной остановкой | 15 | 15/380 | опосредованно от БКТП-298 | СН2 | 66 | -43178 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | письмо о согласовании
март | 67 | 2018-03-26 | Посевин И.А. | ул. Гагарина 34А пом. 7 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-44 Ф-2 "Гагарина 36", ШСН-44.2, гр.4 | НН | 67 | 2 | 2018-03-28 | 15 | 2018-04-12 | № 67 от 12.04.2018 | 813.02 | 2018-04-20 | № 18- 67 28.03.18 от 25.04.2018 | 2018-04-27 | 15 | № 18-67 28.03.18 от 27.04.2018 | ТУ выполнено
март | 68 | 2018-03-21 | филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" | ул. Гагарина 41 помещение № 9.12 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф- 62, РП-3, Ф-12 "Гагарин 41 ВРУ-2", ВРУ-1/2 | НН | 68 | 8 | 2018-03-29 | 12 | 2018-04-10 | № 68 от 10.04.2018 | 550 | 2018-04-16 | № 18- 68 29.03.18 от 10.05.2018 | 2018-05-08 | 28 | № 18- 68 29.03.18 от 10.05.2018 | ТУ выполнено
март | 69 | 2018-03-27 | ИП Алексеенко Е.Я. | ул. Октябрьская 17 | нежилое здание | 30 | 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-2 "Калинина" ВЛ-158.2 | НН | 69 | 2 | 2018-03-29 | 0 | 2018-03-29 | № 69 от 29.03.2018 | 487.81 | 2018-04-06 | № 18-69 29.03.18 от 04.04.2018 | 2018-04-04 | 6 | № 18-69 29.03.18 от 06.04.2018 | ТУ выполнено
март | 70 | 2018-03-29 | Нечепоренко Т.Я. | ул. Федько 118а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-200 Ф-4 "Федько 108-124" | НН | 70 | 5 | 2018-04-03 | 24 | 2018-04-27 | № 70 от 27.04.2018 | 550 | 2018-05-08 | № 18-70 03.04.18 от 10.05.2018 | 2018-05-15 | 18 | № 18-70 13.04.18 от 22.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 71 | 2018-04-02 | Земцов С.В. | Степная 43 | нежилое здание | 10 | 10/380 | п/ст "Н. Невинномысская" КТП-201, Ф-5 "ИП Земцов" | СН2 | 71 | 1 | 2018-04-03 | 9 | 2018-04-12 | № 18г-71 от 12.04.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-71 03.04.18 от 12.04.2018 | ТУ выполнено
апрель | 72 | 2018-04-02 | Хрыкина Н.В. | ул. Атамана Платова 22А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-7 "Платова" | НН | 72 | 1 | 2018-04-03 | 3 | 2018-04-06 | № 72 от 06.04.2018 | 550 | 2018-06-09 | № 18-72 03.04.18 от 10.06.2018 | 2018-06-18 | 73 | № 18-72 03.04.18 от 19.06.2018 | ТУ выполнено
апрель | 73 | 2018-05-08 | ООО "Колхоз-Племзавод имени Чапаева" | бульвар Мира 27В | стройплощадка нежилого здания | 250 | 250/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.7, п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8 яч.5, БКТП-317 | СН2 | 73 | 2 | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-11 | № 73 от 11.05.2018 | 8130.2 |  |  |  | -43231 |  | заявка повторно с изм. P и договор на подписи у заявителя
апрель | 74 | 2018-04-04 | Семикова В.А. Смена собственника | ул. Луначарского 116 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-66, Ф-7 "Луначарского 68-126" | НН | 74 | 1 | 2018-04-05 | 8 | 2018-04-13 | № 18г-74 от 13.04.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-74 05.04.18 от 13.04.2018 | ТУ выполнено
апрель | 75 | 2018-04-09 | ПАО "Вымпелком" | ул. Гагарина 198 | оборудование базовой станции сотовой связи | 10 | 10/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | письмо о перераспределении Р
апрель | 76 | 2018-04-10 | Васькин Ю.Н. | ул. Калинина 144А пом. 35 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 "Кочубея" | НН | 76 | 8 | 2018-04-18 | 48 | 2018-06-05 | № 76 от 05.06.2018 | 550 | 2018-07-15 | № 18-76 18.04.18 от 16.07.2018 | 2018-07-19 | 44 | № 18-76 18.04.18 от 19.07.2018 | ТУ выполнено
апрель | 77 | 2018-04-10 | Гарнага О.М. | ул. Атамана Платова 25 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-7 "Платова" | НН | 77 | 8 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-19 | № 77 от 19.04.2018 | 550 | 2018-05-08 | № 18-77 18.04.18 от 10.05.2018 | 2018-05-15 | 26 | № 18-77 18.04.18 от 17.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 78 | 2018-04-12 | Левадная М.В. Смена собственика | ул. Павлова 19 пом. 50-52 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот", яч. ,ТП-6 Ф-1 ВРУ-1/2 | НН | 78 | 1 | 2018-04-13 | 34 | 2018-05-17 | № 18г-78 от 17.05.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-78 13.04.18 от 17.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 79 | 2018-04-12 | Сушук М.Н, | ул. Рождественская 98 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 Ф-2 | НН | 79 | 14 | 2018-04-26 | 21 | 2018-05-17 | № 79 от 17.05.2018 | 550 | 2019-03-22 | №19-79 26.03.18 от 27.03.2019 | 2019-03-28 | 315 | №19-79 26.03.18 от 27.03.2019 | ТУ выполнено | СМР ПКЭ
апрель | 80 | 2018-04-12 | Щепотьев К.Б. | ул. Ставропольская 15 | ИЖС | 15 | 15/380 | "НГРЭС", 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 "30 лет Победы-Ставропольская" | НН | 80 | 4 | 2018-04-16 | 3 | 2018-04-19 | № 80 от 19.04.2018 | 550 | 2018-04-26 | № 18-80 16.14.2018 от 26.04.2018 | 2018-04-27 | 8 | № 18-80 16.14.18 от 27.04.2018 | ТУ выполнено
апрель | 81 | 2018-04-13 | Филиал ФКП "Росгосцирк" | пересечение ул. Гагарин-Калинина | зверинец | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-154, Ф-3 "Фрунзе-Энгельса" | НН | 81 | 3 | 2018-04-16 | 0 | 2018-04-16 | Временно № 81 от 16.04.2018 | 550 | 2018-04-16 | № 18-81 вр 16.04.18 от 16.04.2018 | 2018-04-16 | 0 | № 18-81 вр 16.04.18 от 16.04.2018 | ТУ выполнено
апрель | 82 | 2018-04-18 | МБУ СКК "Олимп" | переулок Спортивный 6 | нежилое помещение | 70 | 70/380 | п/ст "КПФ" яч.12 ТП-209 Ф-15 "ЩУ Стадион "Шерстяник" | СН2 | 82 | 16 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04 | № 18г-82 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-82 04.05.18 от 04.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 83 | 2018-04-18 | МБУ СКК "Олимп" | ул. Северная 12 | нежилое помещение | 2 | 220 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-95 Ф-16 "Северная 102" | НН | 83 | 16 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04 | № 18г-83 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-83 04.05.18 от 04.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 84 | 2018-04-19 | Исмайлова Г.М. | район ГК "Крепость", 7 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" , РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ШСН-264.2, гр.2 фаза "В" | НН | 84 | 15 | 2018-05-04 | 3 | 2018-05-07 | № 84 от 07.05.2018 | 550 | 2018-05-15 | № 18-84 04.05.18 от 15.05.2018 | 2018-05-18 | 11 | № 18-84 04.05.18 от 25.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 85 | 2018-04-20 | Куделина О.А. | шоссе Пятигорское 1, кв.1 | квартира | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, КТП-56 Ф-4, "1 фаза на ж/д" | НН | 85 | 3 | 2018-04-23 | 14 | 2018-05-07 | № 85 от 07.05.2018 | 550 | 2018-07-12 | № 18-85 23.04.18 от 13.07.2018 | 2018-07-18 | 72 | № 18-85 23.04.18 от 18.07.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
апрель | 86 | 2018-04-24 | Беликов Д.В. | ул. Северная 9/1 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.4, ТП-73, ТП-60 Ф-1 | НН | 86 | 16 | 2018-05-10 | 42 | 2018-06-21 | № 86 от 21.06.2018 | 550 |  |  |  | -43272 |  |  | СМР выполнен
апрель | 87 | 2018-04-25 | Сергеева Е.В. | шоссе Пятигорское 1, кв.2 | квартира | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, КТП-56 Ф-4, "1 фаза на ж/д" | НН | 87 | 2 | 2018-04-27 | 52 | 2018-06-18 | № 87 от | 550 | 2018-07-12 | № 18-87 27.04.18 от 13.07.2018 | 2018-07-18 | 30 | № 18-87 27.04.18 от 18.07.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
апрель | 88 | 2018-04-25 | Казарян В.М. | ул. Менделеева 17 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.14, ТП-1 Ф-1 "Менделеева 17, ВРУ-1/2" | НН | 88 | 2 | 2018-04-27 | 10 | 2018-05-07 | № 88 от 07.05.2018 | 550 | 2018-10-04 | №18-88 27.04.18 от 05.10.2018 | 2018-10-08 | 154 | №18-88 27.04.18 от 08.10.2018 | ТУ выполнено
апрель | 89 | 2018-04-26 | Шевцов И.Н. | ул. Чкалова 22 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-47 Ф-3 "Шаумяна" | НН | 89 | 14 | 2018-05-10 | 5 | 2018-05-15 | № 89 от 15.05.2018 | 550 | 2018-06-21 | № 18-89 10.05.18 от 22.06.2018 | 2018-06-26 | 42 | № 18-89 10.05.18 от 26.06.2018 | ТУ выполнено
апрель | 90 | 2018-04-26 | ЖСК "Молодежный 2" | ул. Калинина 171Б | МКД | 40 | 40/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
апрель | 91 | 2018-04-26 | Шейкина Л.А. | ул. Титова 83 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-33 Ф-3 "Коминтерна" | НН | 91 | 14 | 2018-05-10 | 5 | 2018-05-15 | № 91 от 15.05.2018 | 550 | 2019-05-23 | №19-91 10.05.18 от 29.05.2019 | 2019-05-29 | 379 | №19-91 10.05.18 от 29.05.2019 | ТУ выполнено
апрель | 92 | 2018-04-26 | Сурмачевская А.И. | ул. Жукова 15 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-200 Ф-5 "Шаумяна" | НН | 92 | 14 | 2018-05-10 | 14 | 2018-05-24 | № 92 от 24.05.2018 | 550 |  |  |  | -43244
апрель | 93 | 2018-04-27 | Беликов А.В. | ул. Приборостроительная 6 | нежилое помещение | 15.2 | 15,2/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф- , ТП-103 Ф-2 "Приборостроительная 6" | НН | 93 | 0 | 2018-04-27 | 20 | 2018-05-17 | № 18г-93 от 17.05.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-93 27.04.18 от 17.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 94 | 2018-04-27 | Хайруллин Д.Ф. | ул. Рождественская 107 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 Ф-2 | НН | 94 | 13 | 2018-05-10 | 25 | 2018-06-04 | № 94 от 04.06.2018 | 550 |  |  |  | -43255
апрель | 95 | 2018-04-28 | Гирос Л.В. | ул. Малиновского 119 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-5 "Лазурная-Малиновского" | НН | 95 | 16 | 2018-05-14 | 1 | 2018-05-15 | № 95 от 15.05.2018 | 550 | 2018-05-22 | № 18-95 14.05.18 от 23.05.2018 | 2018-05-30 | 15 | № 18-95 14.05.18 от 07.06.2018 | ТУ выполнено
май | 96 | 2018-05-03 | Бринцев А.А. (смена собственника) | ул. Павлова 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" ТП-3 Ф-11 ВРУ-1/2 гр.11 | НН | 96 | 1 | 2018-05-04 | 18 | 2018-05-22 | № 18г-96 от 22.05.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-96 04.05.18 от 22.05.2018 | ТУ выполнено
май | 97 | 2018-05-03 | Чурсина Е.А. | СНТ "Квант" № 874 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" КТП-233 Ф-5 ШСН-223.5 | НН | 97 | 14 | 2018-05-17 | 12 | 2018-05-29 | № 97 от 29.05.2018 | 550 | 2018-09-07 | № 18-98 17.05.18 от 07.09.2018 | 2018-09-10 | 104 | № 18-98 17.05.18 от 11.09.2018 | ТУ выполнено
май | 98 | 2018-05-07 | Дульнева Е.А. | ул. Рождественская 101 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 Ф-2 | НН | 98 | 8 | 2018-05-15 | 30 | 2018-06-14 | № 98 от 14.06.2018 | 550 | 2018-07-23 | № 18-98 15.05.18 от 24.07.2018 | 2018-07-27 | 43 | № 18-98 15.05.18 от 02.08.2018 | ТУ выполнено
май | 99 | 2018-05-07 | Писарев В.В. | ул. Торговая 45А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-2 "Торговая" | НН | 99 | 7 | 2018-05-14 | 1 | 2018-05-15 | № 99 от 15.05.2018 | 550 | 2018-05-18 | № 18-99 14.05.18 от 05.06.2018 | 2018-06-05 | 21 | № 18-99 14.05.18 от 05.06.2018 | ТУ выполнено
май | 100 | 2018-05-08 | Колобихин А.Ю. | ул. Громовой 41 | жилой дом | 15 | 15/380 | "НГРЭС" Ф-11ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-3 "Громовой-Писарева" | НН | 100 | 3 | 2018-05-11 | 10 | 2018-05-21 | № 100 от 21.05.2018 | 550 |  |  |  | -43241 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ПКЭ
май | 101 | 2018-05-10 | Шлычкова А.А. | ул. Громовой 31А | жилой дом | 15 | 15/380 | "НГРЭС" Ф-11ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-3 "Громовой-Писарева" | НН | 101 | 1 | 2018-05-11 | 11 | 2018-05-22 | № 101 от 22.05.2018 | 550 |  |  |  | -43242
май | 102 | 2018-05-10 | Штагер Ю.В. | ул. Русская 18 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-3 "Русская" | НН | 102 | 4 | 2018-05-14 | 11 | 2018-05-25 | № 102 от 25.05.2018 | 550 | 2018-06-07 | № 18-102 14.05.18 от 08.06.2018 | 2018-06-13 | 19 | № 18-102 14.05.18 от 19.06.2018 | ТУ выполнено
май | 103 | 2018-05-14 | ИП Артеменко Р.И. | ул. Гагарина 34А пом. 1 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-44 Ф-2 "Гагарина 36", ШСН-44.2, гр.2 | НН | 103 | 4 | 2018-05-18 | 4 | 2018-05-22 | № 103 от 22.05.2018 | 813.02 | 2018-06-04 | № 18-103 18.05.18 от 05.06.2018 | 2018-06-07 | 16 | № 18-103 18.05.18 от 07.06.2018 | ТУ выполнено
май | 104 | 2018-05-14 | Басумов Н.Б. | ул. Водопроводная 349В | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП-72 Ф-25 "Рынок" ВЛ-72.25 | НН | 104 | 14 | 2018-05-28 | - | - | № 104 от | 550 | - | - | - | - | - | заявка аннулирована | ГЭС
май | 105 | 2018-05-15 | ИП Леонова О.В. | ул. Школьная 61 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116, ТП-50 Ф-8 "Школьная-Казачья" | НН | 105 | 3 | 2018-05-18 | 5 | 2018-05-23 | № 105 от 23.05.2018 | 550 | 2018-12-21 | № 18-105 15.05.18 от 26.12.2018 | 2018-12-27 | 218 | № 18-105 15.05.18 от 29.12.2018 | ТУ выполнено
май | 106 | 2018-05-16 | Цыганов В.А. | ул. Скачковая 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-2 "Тимофеева" | НН | 106 | 15 | 2018-05-31 | 5 | 2018-06-05 | № 106 от 05.06.2018 | 550 | 2018-06-26 | № 18-106 31.05.18 от 27.06.2018 | 2018-07-03 | 28 | № 18-106 31.05.18 от 03.07.2018 | ТУ выполнено
май | 107 | 2018-05-16 | ПАО "Вымпелком" | бульвар Мира 31 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф- | НН | 107 | 14 | 2018-05-30 | 30 | 2018-06-29 | № 107 от 29.06.2018 | 9781.37 | 2019-11-06 | 19-107 16.07.19 от 15.11.2019 | 2019-11-15 | 504 | 19-107 16.07.19 от 15.11.2019 | ТУ выполнено
май | 108 | 2018-05-17 | ИП Воробьева Л.С. (смена собственника) | бульвар Мира 12 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-44 Ф-19 "Б.Мира 10" | НН | 108 | 1 | 2018-05-18 | 11 | 2018-05-29 | № 18г -108 от 29.05.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-108 18.05.18 от 29.05.2018 | ТУ выполнено
май | 109 | 2018-05-17 | ООО УК "УЮТ" (смена владельца) | ул. Калинина 175Г | МКД | 42.9 | 42,9/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, ТП-174 яч.9, КТП-283 Ф-6 | СН2 | 109 | 1 | 2018-05-18 | -43238 |  | № 18г -109 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-109 24.05.18 от | ТУ выполнено
май | 110 | 2018-05-18 | ПАО "Ростелком" Ставропольский филиал | ул. Менделеева 69 | базовая станция УП 09107 | 25 | 25/380 | "НГРЭС" 47ШАБ, КТП-70А сборные шины | СН2 | 110 | 14 | 2018-06-01 | -43252 |  | № 110 от | 975.62 |  |  |  | 0 |  | договор на подписи
май | 111 | 2018-05-31 | Николина С.И. | ул. Павлова 11 пом. 1-4 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 6/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-11 "Павлова 11" ВРУ-1/2 гр. | НН | 111 | 4 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-05 | № 111 от 05.06.2018 | 550 | 2018-07-06 | № 18-111 04.06.18 от 07.06.2018 | 2018-06-07 | 2 | № 18-111 04.06.18 от 07.06.2018 | ТУ выполнено
май | 112 | 2018-05-29 | Холматов А.З. | ул. Павлова 12 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 6/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-7 Ф-9 "Павлова 12" | НН | 112 | 6 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04 | № 112 от 04.06.2018 | 550 | 2018-07-06 | № 18-112 04.06.18 от 09.07.2018 | 2018-07-06 | 32 | № 18-112 04.06.18 от 13.07.2018 | ТУ выполнено
май | 113 | 2018-05-24 | Родников И.Н. | ул. Пятигорская 1 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невиноомысская" Ф-115, КТП-161 Ф-3 "Пятигорская" | НН | 113 | 5 | 2018-05-29 | 2 | 2018-05-31 | № 113 от 31.05.2018 | 550 | 2018-05-31 | № 18-113 29.05.18 от 04.06.2018 | 2018-06-04 | 4 | № 18-113 29.05.18 от 07.06.2018 | ТУ выполнено
май | 114 | 2018-05-24 | Марчуков С.Г. | ул. Кубанская 7 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5, КТП-236 Ф-4 "Мельничный" | НН | 114 | 5 | 2018-05-29 | 3 | 2018-06-01 | № 114 от 01.06.2018 | 550 | 2018-06-04 | № 18-114 29.05.18 от 06.06.2018 | 2018-06-08 | 7 | № 18-114 29.05.18 от 19.06.2018 | ТУ выполнено
май | 115 | 2018-05-25 | ИП Артюхов А.И. | ул. Тургенева 4А | мастерская | 30 | 30/380 | "НГРЭС" 47ШАБ, ТП-146 Ф-8 "Тургенева" | НН | 115 | 13 | 2018-06-07 | 12 | 2018-06-19 | № 115 от 19.06.2018 | 878.06 | 2018-07-23 | № 18-115 07.06.18 от 24.07.2018 | 2018-07-24 | 35 | № 18-115 07.06.18 от 26.07.2018 | ТУ выполнено
май | 116 | 2018-05-30 | Асланов М.П. | ул. Луначарского 104 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-66 Ф-7 "Луначарского 68-126" | НН | 116 | 5 | 2018-06-04 | 29 | 2018-07-03 | № 116 от 03.07.2018 | 4890.69 | 2018-11-09 | № 18-116 04.06.18 от 09.11.2018 | 2018-11-09 | 129 | № 18-116 04.06.18 от 09.11.2018 | ТУ выполнено
май | 117 | 2018-05-31 | Ганжа Т.В. | ул. Кооперативная 121 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103, ТП-169 Ф-3, "Кооперативная нечетная, привокзальная" | НН | 117 | 4 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-05 | № 117 от 05.06.2018 | 550 | 2018-06-26 | № 18-117 04.06.18 от 27.06.2018 | 2018-07-03 | 28 | № 18-117 04.06.18 от 05.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 118 | 2018-06-05 | Быткина Г.М. | ул. Апанасенко 17/1 | стройплощадка нежилого здания | 50 | 50/380 (времен. 15/380) | п/ст "Н.невинномысская" Ф- | НН | 118 | 4 | 2018-06-09 | 4 | 2018-06-13 | № 118 от 13.06.2018 | 1626.04 | 2019-09-16 | № 19-118 14.05.18 от 16.09.2019 | 2019-09-16 | 460 | № 19-118 14.05.18 от 16.09.2019 | ТУ выполнено | 16.09.2019 выполнен II этап ТУ
июнь | 119 | 2018-06-05 | Истратов Д.А. | ул. Междуреченская 16 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.невинномысская" Ф-107 КТП-234 Ф-1 "Междуреченская 1-51" | НН | 119 | 8 | 2018-06-13 | 6 | 2018-06-19 | № 119 от 19.06.2018 | 550 | 2018-07-05 | № 18-119 13.06.18 от 09.07.2018 | 2018-07-11 | 22 | № 18-119 13.06.18 от 13.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 120 | 2018-06-06 | ИП Рыбальченко Т.Г. (смена собственника) | ул. Маяковского 6А | нежилое здание | 4 | 4/380 | п/ст "КПФ" Ф- | НН | 120 | 1 | 2018-06-07 | 12 | 2018-06-19 | № 18г-120 от 19.06.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-120 07.06.18 от 19.06.2018 | ТУ выполнено
июнь | 121 | 2018-06-06 | ИП Рыбальченко Т.Г. (смена собственника) | ул. Дунаевского 11 | нежилое помещение | 4 | 4/380 | п/ст "Н.невинномысская" Ф- ТП-193 Ф- | НН | 121 | 1 | 2018-06-07 | 12 | 2018-06-19 | № 18г-121 от 19.06.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-121 07.06.18 от 19.06.2018 | ТУ выполнено
июнь | 122 | 2018-06-06 | ИП Егинян С.М. | ул. Калинина 180 | нестационарный торг. Объект | 10 | 10/380 | п/ст "Н.невинномысская" РП-7, ТП-125 Ф-4 "ШСН-125.4" гр. 2 | НН | 122 | 12 | 2018-06-18 | - | - | № 122 от | 550 | - | - | - | - | - | заявка ауннулирована | ГЭС
июнь | 123 | 2018-06-07 | Дармилова Ф.Ю. | ул. Гагарина 173 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.невинномысская" Ф-105, РП-5 Ф-1 "Гагарина-банк" | НН | 123 | 2 | 2018-06-09 | 5 | 2018-06-14 | № 123 от 14.06.2018 | 550 | 2018-06-22 | № 18-123 09.06.18 от 25.06.2018 | 2018-07-06 | 22 | № 18-123 09.06.18 от 06.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 124 | 2018-06-14 | ООО УК "УЮТ" (смена владельца) | ул. Калинина 196 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-174, яч.12, БКТП-300,Ф-17,Ф-16, | СН2 | 124 | 1 | 2018-06-15 | 25 | 2018-07-10 | № 124 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-124 15.06.18 от 10.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 125 | 2018-06-14 | ООО УК "УЮТ" (смена владельца) | ул. Калинина 202 | нежилое здание | 23.8 | 23.8 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-174, яч.12, БКТП-300,Ф-17,Ф-16, | СН2 | 125 | 1 | 2018-06-15 | 25 | 2018-07-10 | № 125 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-125 15.06.18 от 10.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 126 | 2018-06-15 | Белоус И.Н. | ул. Первомайская 25 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.невинномысская" Ф-105, РП-5, ТП-30 Ф-2 "Фрунзе-Первомайская" | НН | 126 | 6 | 2018-06-21 | 35 | 2018-07-26 | № 126 от 26.07.2018 | 550 | 2018-08-08 | № 18-126 21.06.18 от 09.08.2018г | 2018-08-13 | 18 | № 18-126 21.06.18 от 14.08.2018г | ТУ выполнено
июнь | 127 | 2018-06-15 | ИП Юрков В.В. | ул. Калинина 180 | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Н.невинномысская" РП-7, ТП-125 Ф-4 "ШСН-125.4" гр. 3 фаза "А" | НН | 127 | 3 | 2018-06-18 | 17 | 2018-07-05 | № 127 от 05.07.2018 | 550 |  |  |  | -43286 |  |  | ГЭС
июнь | 128 | 2018-06-15 | Демченко Е.С. | ул. Суворова 36 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-23 Ф-4 "Суворова" | НН | 128 | 6 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-22 | № 128 от | 550 | 2018-06-28 | № 18-128 21.06.18 от 29.06.2018 | 2018-07-03 | 11 | № 18-128 21.06.18 от 05.07.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
июнь | 129 | 2018-07-13 | ООО "СтройСельхозХим" | ул. Гагарина 160 (пом. Сбербанк) | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 8/380 | п/ст "Н.невинномысская" Ф-105, РП-5 Ф-1 "Гагарина-банк" | НН | 129 | #VALUE! | 16.07.2018 изм. от 15.11.2018 | #VALUE! | 2018-08-15 | № 18г-129 от 15.08.2018 | 550 | 2018-11-21 | №18-129 16.07.2018 от 27.11.2018 | - | - | №18-129 16.07.2018 от 28.11.2018 | ТУ выполнено
июнь | 130 | 2018-06-19 | Пасунько О.И. | ул. Луговая 1 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-220 Ф-12 "Круговая" | НН | 130 | 14 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-04 | № 130 от 04.07.2018 | 550 | 2018-07-23 | № 18-130 03.07.18 от 24.07.2018 | 2018-07-26 | 22 | № 18-130 03.07.18 от 26.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 131 | 2018-06-19 | ООО "Премьер" | ул. Гагарина 1Д | нежилое здание | 300 | 300/380 | п/ст "25 Азот", яч.8, РП-8 ТП-27 Ф-4, Ф-16 "ТЦ Гагарина 1" | СН2 | 131 | 1 | 2018-06-20 | 35 | 2018-07-25 | № 18г-131 от 25.07.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-131 20.06.18 от 25.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 132 | 2018-06-20 | МКУ "Управление по ЧС и ГО" | ул. Чайковского 1А (спасательная станция) | спасательная станция | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-16 | НН | 132 | 1 | 2018-06-21 | 5 | 2018-06-26 | № 132 от 26.06.2018 | 550 | 2018-06-27 | № 18-132 21.06.18 от 29.06.2018 | 2018-07-04 | 8 | № 18-132 21.06.18 от 04.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 133 | 2018-06-21 | ИП Шахзадов В.Г. | р-н МКД по бульвару Мира 18а | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-45 Ф-1 "ШСН-45.1" группа 3 фаза "А" | НН | 133 | 12 | 2018-07-03 | - | - | № 133 от | 550 | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
июнь | 134 | 2018-06-22 | ИП Шаршуков С.А. | ул. Степная 41 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-13 Ф-3 "ШСН-13.3" группа 2 | НН | 134 | 11 | 2018-07-03 | 13 | 2018-07-16 | № 134 от 16.07.2018 | 1626.04 | 2018-08-01 | № 18-134 03.07.18 от 03.08.2018 | 2018-08-07 | 22 | № 18-134 03.07.18 от 07.08.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
июнь | 135 | 2018-06-21 | Барсуков Е.В. | ул. Революционная 186а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103, КТП-201 Ф-3 "Водопроводная" | НН | 135 | 12 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03 | № 135 от 03.07.2018 | 550 | 2018-09-11 | № 18-135 03.07.18 от 12.09.2018 | 2018-09-18 | 77 | № 18-135 03.07.18 от 18.09.2018 | ТУ выполнено
июнь | 136 | 2018-06-21 | Сергеев С.С. | ул. Дружбы 70 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-3 "Дружбы" | НН | 136 | 12 | 2018-07-03 | 16 | 2018-07-19 | № 136 от 19.07.2018 | 550 | 2018-09-13 | № 18-136 03.07.18 от 12.09.2018 | 2018-09-14 | 57 | № 18-136 03.07.18 от 14.09.2018 | ТУ выполнено
июнь | 137 | 2018-06-25 | Парамонова Н.И. | ул. Дружбы 112 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 "Федько" | НН | 137 | 7 | 2018-07-02 | 0 | 2018-07-02 | № 137 от 02.07.2018 | 4890.69 | 2018-07-02 | № 18-137 02.07.18 от 03.07.2018 | 2018-07-04 | 2 | № 18-137 02.07.18 от 04.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 138 | 2018-06-26 | Пиль А.И. | ул. Кочубея 36 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 "Кочубея" | НН | 138 | 7 | 2018-07-03 | 7 | 2018-07-10 | № 138 от 10.07.2018 | 550 | 2018-07-19 | № 18-138 03.07.18 от 20.07.2018 | 2018-07-26 | 16 | № 18-138 03.07.18 от 26.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 139 | 2018-06-28 | Богомаз И.В. | район ТП-153 ("Казачий рынок") | участок под объекты торговли | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-154, Ф-3 "Фрунзе-Энгельса" | НН | 139 | 5 | 2018-07-03 | 7 | 2018-07-10 | № 139 от 10.07.2018 | 550 | 2018-07-17 | № 18-139 03.07.18 от 18.07.2018 | 2018-07-26 | 16 | № 18-139 03.07.18 от 26.07.2018 | ТУ выполнено
июнь | 140 | 2018-06-28 | ООО "НТЦ БДД" | шоссе Пятигорское 5 | нежилое здание | 35 | 35/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, БКТП-290 Ф- | СН2 | 140 | 6 | 2018-07-04 | 22 | 2018-07-26 | № 140 от 26.07.2018 | 1138.23 | 2018-11-14 | №18-140 28.11.2018 от 21.11.2018 | 2018-11-26 | 123 | №18-140 28.11.2018 от 26.11.2018 | ТУ выполнено
июль | 141 | 2018-07-02 | Кочкарова М.А. | ул. Маяковского 28 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 9,8/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, РП-16 яч. ТП-52 Ф- | СН2 | 141 | 2 | 2018-07-04 | 13 | 2018-07-17 | № 141 от 17.07.2018 | 819.52 |  |  |  | -43298
июль | 142 | 2018-07-02 | Слипченко О.Ю. | ул. Азовская 22 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 "Азовская" | НН | 142 | 1 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03 | № 142 от 03.07.2018 | 550 | 2018-07-05 | № 18-142 03.07.18 от 06.07.2018 | 2018-07-11 | 8 | № 18-142 03.07.18 от 13.07.2018 | ТУ выполнено
июль | 143 | 2018-07-02 | Мушкин А.О. | ул. Пугачева 15Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-112 Ф-7 "Пугачева 15Б" | НН | 143 | 1 | 2018-07-03 | -43284 |  | № 18г-143 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-143 03.07.18 от
июль | 144 | 2018-07-03 | Мамедов Э.Х. | район ул. Айвазовского 1 | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60, ТП-28 Ф-13 "Шоссейная" | НН | 144 | 2 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05 | № 144 от 05.07.2018 | 550 | 2018-07-10 | № 18-144 05.07.18 от 12.07.2018 | 2018-08-17 | 43 | № 18-144 05.07.18 от 18.07.2018 | ТУ выполнено | ГЭС
июль | 145 | 2018-07-04 | Ероносьян А.Ж. | ул. Калинина 48/ Октябрьская 16 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-2 "Калинина" | НН | 145 | 15 | 2018-07-19 | 11 | 2018-07-30 | № 145 от 30.07.2018 | 478.81 | 2018-09-12 | № 18-145 19.07.18 от 14.09.2018 | 2018-09-14 | 46 | № 18-145 19.07.18 от 28.09.2018 | ТУ выполнено
июль | 146 | 2018-07-04 | Волкова Ю.Е. смена владельца | район ул. Калинина 180 | нестационарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст " Н. Невинномысская" Ф-115, ТП-193 Ф-5, Ф-13 "Калинина 182" | НН | 146 | 1 | 2018-07-05 | -43286 |  | № 18г-146 от | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №18-146 05.07.18 от 30.11.2018 | ТУ выполнено
июль | 147 | 2018-07-05 | ИП Канцев Д.С. | ул. Гагарина 7А пом. 1-3/А | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст " 25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-27 Ф-7 "Гагарина 5" | НН | 147 | 5 | 2018-07-10 | 5 | 2018-07-15 | № 147 от 15.07.2018 | 550 | 2018-09-24 | № 18-147 10.07.18 от 27.09.2018 |  | -43296 | № 18-147 10.07.18 от 11.10.2018 | ТУ выполнено
июль | 148 | 2018-07-05 | Великдань Е.Н. Смена собственника | ул. Гагарина 54 пом. 55-68 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-155 Ф-13 "ВРУ Аптеки" | НН | 148 | 1 | 2018-07-06 | 0 | 2018-07-06 | № 148 от 06.07.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-148 06.07.18 от 06.07.2018 | ТУ выполнено
июль | 149 | 2018-07-10 | Онипко Ю.А. | ул. Титова 22 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-33 Ф-5 "Титова 1-63" | НН | 149 | 10 | 2018-07-20 | 11 | 2018-07-31 | № 149 от 31.07.2018 | 550 | 2018-09-25 | № 18-149 20.07.18 от 25.09.2018 | 2018-09-26 | 57 | № 18-149 20.07.18 от 27.09.2018 | ТУ выполнено
июль | 150 | 2018-07-04 | Атаян М.А. | ул. Комарова 2А | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 3/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-180 Ф-9 "Комарова (чётная)" | НН | 150 | 15 | 2018-07-19 | 8 | 2018-07-27 | № 150 от 27.07.2018 | 550 | 2019-05-20 | №19-150 19.07.18 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 305 | №19-150 19.07.18 от 28.05.2019 | ТУ выполнено
июль | 151 | 2018-07-04 | Инёв К.Р. | ул. Азовская 20А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 "Азовская" | НН | 151 | 6 | 2018-07-10 | 0 | 2018-07-10 | № 151 от 10.07.2018 | 4890.69 | 2018-07-11 | № 18-151 10.07.18 от 12.07.2018 | 2018-07-17 | 7 | № 18-151 10.07.18 от 13.07.2018 | ТУ выполнено
июль | 152 | 2018-07-26 | ИП Баранова А.А. Смена собственника | бульвар Мира 41 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст " Тяговая" Ф-61, ТП-81 Ф-17 | НН | 152 | 1 | 2018-07-27 | 11 | 2018-08-07 | № 152 от 07.08.2018 | 1138.23 | 2018-08-13 | № 18-152 27.07.18 от 13.08.2018 | - | - | № 18-152 27.07.18 от 17.08.2018 | ТУ выполнено
июль | 153 | 2018-07-11 | Караклев Н.Ф. | ул. Пятигорская 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невиноомысская" Ф-115, КТП-161 Ф-3 "Пятигорская" | НН | 153 | 9 | 2018-07-20 | 4 | 2018-07-24 | № 153 от 24.07.2018 | 550 | 2019-07-09 | № 18-153 20.07.18 от 15.07.2019 | 2019-07-15 | 356 | № 18-153 20.07.18 от 15.07.2019 | ТУ выполнено
июль | 154 | 2018-07-13 | ПАО "Вымпелком" | ул. Баумана 11 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-20 | СН2 | 154 | 17 | 2018-07-30 | 61 | 2018-09-29 | № 154 от | 9781.37 |  |  |  | -43372
июль | 155 | 2018-07-13 | ПАО "Вымпелком" | ул. 3 Интернационала 128 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо о перераспределении P
июль | 156 | 2018-07-13 | ООО "Территориальный аттестационный диагностический центр" РИТМ" | ул. Монтажная 12Б | нежилое здание | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.12, ВЛ-6кВ № 35/812 ТП-307 Ф-1 | СН2 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии тех возможности
июль | 157 | 2018-07-13 | Зайцев И.А. | ул. Монтажная 12В | нежилое здание | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.12, ВЛ-6кВ № 35/812 ТП-307 Ф-2 | СН2 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии тех возможности
июль | 158 | 2018-07-16 | МБУ "СКК "Олимп" | район МКД по ул. Водопроводная 362/2 | спортивная площадка | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-23 фаза "В" | СН2 | 158 | 1 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17 | № 158 от 17.07.2018 | 550 | 2018-07-17 | № 18-158 17.07.18 от 20.07.2018 | 2018-07-20 | 3 | № 18-158 17.07.18 от 23.07.2018 | ТУ выполнено
июль | 159 | 2018-07-17 | ИП Искуменко Т.А. | ул. Менделеева 64А | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Заявка аннулирована
июль | 160 | 2018-07-18 | ПАО "Мегафон" | район ул. Революционная 24 | контроллер сотовой связи | 80 | 80/380 с 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-130 Ф-14 ВЛ-130.14 "ЩУОН-130" | НН | 160 | 14 | 2018-08-01 | -43313 |  | № 160 от | 1300.83 |  |  |  | 0 |  | договор на подписи
июль | 161 | 2018-07-18 | Яхьяев Я.М. | ул.Маяковского 28 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-52 Ф-5 | СН2 | 161 | 9 | 2018-07-27 | 13 | 2018-08-09 | № 161 от 09.08.2018 | 1300.83 |  |  |  | -43321
июль | 162 | 2018-07-18 | Гаспарян Н.А. | ул. Луначарского 101 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-66 Ф-2 "Лунарского нечетная" | НН | 162 | 14 | 2018-08-01 | 30 | 2018-08-31 | № 162 от 31.08.2018 | 550 |  |  |  | -43343
июль | 163 | 2018-07-18 | Газалапов М-С.С. | Кочубеевский р-н (район КТП-139) | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст " Тяговая" Ф-68, ТП-156 яч.5, ТП-140 Ф-7 | СН2 | 163 | 14 | 2018-08-01 | 30 | 2018-08-31 | № 163 от 31.08.2018 | 550 | 2018-11-13 | № 18-163 01.08.18 от 19.11.2018 | 2018-11-20 | 81 | № 18-163 01.08.18 от 20.11.2018 | ТУ выполнено
июль | 164 | 2018-07-18 | ООО "СВ-Авто" | шоссе Пятигорское 5В | нежилое здание | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, БКТП-291 Ф-5 | СН2 | 164 | 2 | 2018-07-20 | 6 | 2018-07-26 | № 164 от 26.07.2018 | 425.62 | 2018-09-19 | № 18-164 20.07.18 от 21.09.2018 | 2018-09-26 | 62 | № 18-164 20.07.18 от 26.09.2018 | ТУ выполнено | переподача заявки с 15/380 на 30/380
июль | 165 | 2018-08-14 | СНТ "Южный" | СНТ "ЮЖНЫЙ" (Красная деревня) | СНТ | 200 | 200/380 ранее 50/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 , КТП-139 Ф-2,3,4 | СН2 | 165 | 2 | 2018-08-16 | 0 | 2018-08-16 | № 165 от 16.08.2018 | 4878.12 | 2018-10-17 | № 18- 165 16.08.18 от 22.10.2018 | 2018-10-22 | 67 | № 18- 165 16.08.18 от 26.10.2018 | ТУ выполнено
июль | 166 | 2018-07-19 | Корецкий В.А. | ул. Дружбы 86 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-120 Ф-4 2Дружбы 90-84" | НН | 166 | 4 | 2018-07-23 | 3 | 2018-07-26 | № 166 от 26.07.2018 | 550 | 2018-08-08 | № 18-166 23.07.18 от 09.08.2018г | 2018-08-13 | 18 | № 18-166 23.07.18 от 17.08.2018г | ТУ выполнено
июль | 167 | 2018-07-19 | Гурова Л.И. | ул. Зорге 155 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-182 Ф-7 "Зорге" | НН | 167 | 5 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-26 | № 167 от 26.07.2018 | 550 | 2018-07-31 | № 18-167 24.07.18 от 01.08.2018 | 2018-08-01 | 6 | № 18-167 24.07.18 от 06.08.2018 | ТУ выполнено
июль | 168 | 2018-07-19 | Лесин В.В. | ул. Лабинская 3 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 "Лабинская" | НН | 168 | 5 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24 | № 168 от 24.07.2018 | 550 | 2018-07-31 | № 18-168 24.07.18 от 01.08.2018 | 2018-08-01 | 8 | № 18-168 24.07.18 от 06.08.2018 | ТУ выполнено
июль | 169 | 2018-07-20 | МБУ по благоустройству г. Невинномысска | бульвар Мира 6 | фонтан | 6 | 6/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, ТП-5 Ф-7А, ШСН-5.7 гр. 3 | НН | 169 | 3 | 2018-07-23 | 9 | 2018-08-01 | № 18г-169 от 01.08.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-169 23.07.18 от 01.08.2018 | ТУ выполнено
июль | 170 | 2018-07-24 | Петров Е.С. (смена собственника) | ул. Революционная 57А | нежилое помещение | 70 | 70/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-101 Ф-3 "ООО "Тройка" | НН | 170 | 1 | 2018-07-25 | 8 | 2018-08-02 | № 18г-170 от 02.08.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-170 25.07.18 от 02.08.2018 | ТУ выполнено
июль | 171 | 2018-07-24 | Зелюнка Д.И. | ул. Отрадная 41А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-4 "Отрадная" | НН | 171 | 3 | 2018-07-27 | 6 | 2018-08-02 | № 171 от 02.08.2018 | 550 | 2018-09-06 | № 18-171 27.07.18 от 06.09.2018 | 2018-09-10 | 39 | № 18-171 27.07.18 от 10.09.2018 | ТУ выполнено
июль | 172 | 2018-07-24 | Зелюнка А.И. | ул. Раздольная 48 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная" | НН | 172 | 3 | 2018-07-27 | 6 | 2018-08-02 | № 172 от 02.08.2018 | 550 | 2018-09-06 | № 18-172 27.07.18 от 06.09.2018 | 2018-09-10 | 39 | № 18-172 27.07.18 от 10.09.2018 | ТУ выполнено
июль | 173 | 2018-07-24 | Зелюнка А.И. | ул. Раздольная 48А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная" | НН | 173 | 3 | 2018-07-27 | 6 | 2018-08-02 | № 173 от 02.08.2018 | 4890.69 | 2018-09-06 | № 18-173 27.07.18 от 06.09.2018 | 2018-09-10 | 39 | № 18-173 27.07.18 от 10.09.2018 | ТУ выполнено
июль | 174 | 2018-07-24 | Зелюнка А.И. | ул. Раздольная 48Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная" | НН | 174 | 3 | 2018-07-27 | 6 | 2018-08-02 | № 174 от 02.08.2018 | 4890.69 | 2018-09-06 | № 18-174 27.07.18 от 06.09.2018 | 2018-09-10 | 39 | № 18-174 27.07.18 от 10.09.2018 | ТУ выполнено
июль | 175 | 2018-07-26 | Михеенкова Н.А. | ул. Казанская 30 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 Ф-2 | НН | 175 | 11 | 2018-08-06 | 1 | 2018-08-07 | № 175 от 07.08.2018 | 550
июль | 176 | 2018-07-24 | Лебедянцев Ю.Ю. | ул. Апанасенко 13Б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-107 Ф-13 | НН | 176 | 20 | 2018-08-13 | 36 | 2018-09-18 | № 176 от 18.09.2018 | 14672.06 | 2018-11-01 | №18-176 30.07.18 от 02.11.2018 | 2018-11-06 | 49 | №18-176 30.07.18 от 06.11.2018 | ТУ выполнено
август | 177 | 2018-08-01 | Герасимов Н.Н. | ул. Подгорного 9Б | стройплощадка нежилого здания | 15 | 15/380 | "НГРЭС" 47 ШАБ, РП-4, ТП-146 Ф-13 "Подгорного" | НН | 177 | 14 | 2018-08-15 | 6 | 2018-08-21 | № 177 от 21.08.2018 | 550 |  |  |  | -43333 |  |  | новая заявка №3065 от 24.10.2019 на 15кВт, СМР (хоз. способ)
август | 178 | 2018-08-03 | ИП Шаршуков С.А. | ул. 30 лет победы 20, пом. 38-49 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.7, ТП-100 Ф-2 " 30 лет победы 18" | НН | 178 | 14 | 2018-08-17 | 28 | 2018-09-14 | № 178 от 14.09.2018 | 975.62 | 2018-10-15 | № 18-178 17.08.18 от 18.10.2018 | 2018-10-22 | 38 | 19 178 08.18 от 2019 | ТУ выполнено | ГЭС, СМР ПКЭ
август | 179 | 2018-08-06 | Четверик Е.В. | ул. Комарова 158 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-6 "Комарова 163-189" | НН | 179 | 10 | 2018-08-16 | -43328 |  | № 179 от | 550 |  |  |  | 0
август | 179 | 2018-08-06 | ООО "Технострой" | ул. Монтажная 12 | нежилое здание | 80 | 80/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.12, ВЛ-6кВ № 35/812 ТП-318 | СН2 | 180 | 1 | 2018-08-07 | 20 | 2018-08-27 | № 180 от 27.08.2018 | 819.39 |  |  |  | -43339
август | 181 | 2018-08-07 | Гончарова Н.В. | ул. Заречная 6 пом. 9-17 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | НГРЭС, 11ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-134 Ф-7 | СН2 | 181 | 9 | 2018-08-16 | 0 | 2018-08-16 | № 181 от 16.08.2018 | 1626.04 | 2018-12-24 | № 18-181 07.08.18 от 25.12.2018 | 2018-12-26 | 132 | № 18-181 07.08.18 от 27.12.2018 | ТУ выполнено
август | 182 | 2018-08-13 | МБУ ДО "ЦДН ИТТ" | ул. Белово 4 | нежилое здание | 12 | 12/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-9 "РП-1" группа 3 | СН2 | 182 | 0 | 2018-08-13 | 17 | 2018-08-30 | № 18г-182 от 30.08.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-182 13.08.18 от 10.09.2018 | ТУ выполнено
август | 183 | 2018-08-13 | Петренко В.Н. | ул. Пятигорская 7 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13 КТП-161 Ф-3 "Пятигорская" | НН | 183 | 1 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-15 | № 183 от 15.08.2018 | 550 | 2018-08-15 | № 18-183 14.08.18 от 16.08.2018 | 2018-08-16 | 1 | № 18-183 14.08.18 от 16.08.2018 | ТУ выполнено
август | 184 | 2018-08-14 | Асланова Е.С. | проезд Кузнецкий 1Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13 КТП-192 Ф-5 "Магистральная четная" | НН | 184 | 1 | 2018-08-15 | 0 | 2018-08-15 | № 184 от 15.08.2018 | 4890.69 | 2018-08-15 | № 18-184 14.08.18 от 16.08.2018 | 2018-08-16 | 1 | № 18-184 14.08.18 от 17.08.2018 | ТУ выполнено
август | 185 | 2018-08-14 | ЖСК " Молодежный-2" | ул. Калинина 171Б | нежилое здание | 36 | 360/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулированна новой заявкой
август | 186 | 2018-08-15 | ПАО "Вымпелком" | ул. Фрунзе 11А | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-119 Ф-6 | СН2 | 186 | 15 | 2018-08-30 | 63 | 2018-11-01 | № 186 от 01.11.2018 | 9781.37 |  |  |  | -43405
август | 187 | 2018-08-16 | Одноконная Л.И. | ул. Первомайская 57 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.13, ТП-53 Ф-12 "Красноармейская" | НН | 187 | 14 | 2018-08-30 | 12 | 2018-09-11 | № 187 от 11.09.2018 | 550 | 2018-10-30 | №18-187 30.08.18 от 01.11.2018 | 2018-11-06 | 56 | №18-187 30.08.18 от 01.11.2018 | ТУ выполнено
август | 188 | 2018-08-17 | ООО "Мобайлтренд" | ул. Гагарина 41 | коммутационное оборудование | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка анулирована новой заявкой от 08.02.2019
август | 189 | 2018-08-21 | Немчинова Е.В. (смена владельца) | ул. Чайковского 14 пом. 3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка на смену аннулированна новой заявкой на 15кВт
август | 190 | 2018-08-22 | Соболев И.А. (смена собственника) | ул. Менделеева 10 | нежилое помещение | 4 | 4/220 | п/ст " Тяговая" Ф-65, ТП-42 Ф-1 "Менделеева 10", с концов пит. КЛ-42.1 | НН | 190 | 1 | 2018-08-23 | 19 | 2018-09-11 | № 18г-190 от 11.09.2018 | 1000 | - | - |  | - | № 18-190 23.08.18 от 11.09.2018 | ТУ выполнено
август | 191 | 2018-08-22 | Дегтярева Е.В. (смена собственника) | ул. Линейная 6 | нежилое помещение | 10 | 10/380 | п/ст 2Тяговая" Ф-65, ТП-54 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 54.4 | НН | 191 | 1 | 2018-08-23 | 64 | 2018-10-26 | № 18г-191 от 26.10.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-191 23.08.18 от 26.10.2018 | ТУ выполнено
август | 192 | 2018-08-23 | ООО "УК "УЮТ" (смена собственника) | ул. Калинина, позиция 18 | МКД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии основании
август | 193 | 2018-08-23 | Димитрюк Ю.С. | переулок Больничный 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии основании
август | 194 | 2018-08-23 | Дейсадзе Г.В. (смена собственника) | бульвар Мира 11, пом. 1-3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-7 Ф-13 "Б.Мира 11", ВРУ-1/2 гр.1 | НН | 194 | 1 | 2018-08-24 | 18 | 2018-09-11 | № 18г-194 от 11.09.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-194 24.08.18 от 11.09.2018 | ТУ выполнено
август | 195 | 2018-08-23 | Репухов Д.В. (смена собственника) | ул. Чайковского 24 | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-16 Ф-11, Ф-19 "Чайковского 24" | СН2 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии основании
август | 196 | 2018-08-31 | Кузьменко С.Г. | ул. 3 Интернационала 3Б | стройплощадка магазина | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-111 Ф-21 | СН2 | 196 | 5 | 2018-09-05 | 26 | 2018-10-01 | № 196 от 01.01.2018 | 1626.04 | 2019-03-21 | №19-196 31.08.18 от 28.03.2019 | 2019-04-09 | 190 | №19-196 31.08.18 от 01.04.2019 | ТУ выполнено
сентябрь | 197 | 2018-09-03 | Юрков В.В. (смена собственника) | ул. Степная 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст 2 Тяговая" Ф-62, ТП-40 Ф-14 "Дом быта" ВРУ-1/2 | НН | 197 | 1 | 2018-09-04 | -43347 |  | № 18г-197 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-197 04.09.18 от
сентябрь | 198 | 2018-09-14 | Сазонов И.В. | бульвар Мира 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст " 25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-8 Ф-8 "Б. Мира 1" ВРУ-1/2 гр.6 | НН | 198 | 7 | 2018-09-21 | 3 | 2018-09-24 | № 198 от 24.09.2018 | 550 | 2019-01-29 | №19-198 14.09.18 от 04.02.2019 | 2019-02-06 | 135 | №19-198 14.09.18 от 07.02.2019 | ТУ выполнено
сентябрь | 199 | 2018-09-07 | Магомедов Р.М. | район кафе "Бонус" по бульвару Мира 43 | нежилое здание (автомойка) | 50 | 50/380 с 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-81 Ф-17 "ШСН-81.17", гр. 3 | НН | 199 | 5 | 2018-09-12 | 5 | 2018-09-17 | № 199 от 17.09.2018 | 650.42 | 2018-10-15 | № 18-199 12.09.18 от 17.10.2018 | 2018-10-17 | - | № 18-199 12.09.18 от 25.10.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 200 | 2018-09-11 | Баюра О.Е. | ул. Радужная 17 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106, КТП-215 Ф-1 "Радужная" | НН | 200 | 3 | 2018-09-14 | 0 | 2018-09-14 | № 200 от 14.09.2018 | 550 | 2018-09-18 | № 18-200 14.09.18 от 20.09.2018 | 2018-09-20 | 6 | № 18-200 14.09.18 от 20.09.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 201 | 2018-09-11 | Бережная О.Е. | ул. Торговая 51 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-2 "Торговая" | НН | 201 | 3 | 2018-09-14 | 25 | 2018-10-09 | № 201 от 09.10.2018 | 550 | 2018-10-18 | № 18-201 14.09.18 от 19.10.2018 |  | -43382 | № 18-201 14.09.18 от 23.10.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 202 | 2018-09-13 | Тараненко А.М. | ул. Федько 112 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-200 Ф-4 "Федько 108-124" | НН | 202 | 5 | 2018-09-18 | 0 | 2018-09-18 | № 202 от 18.09.2018 | 4890.69 | 2018-10-11 | № 18-202 18.09.18 от 11.10.2018 | 2018-10-12 | 24 | № 18-202 18.09.18 от 16.10.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 203 | 2018-09-14 | Пинчук Н.И. | ул. Луначарского 187 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-14 "Луначарского 187" | НН | 203 | 4 | 2018-09-18 | 0 | 2018-09-18 | № 203 от 18.09.2018 | 550 | 2018-11-09 | №18-203 14.09.18 от 12.11.2018 | 2018-11-12 | 55 | №18-203 14.09.18 от 12.11.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 204 | 2018-09-14 | ООО "Стройцентр" | ул. Монтажная 1Б | нежилое здание | 100 | 100/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.12 ВЛ-6кВ № 35/812 оп. 10А | СН2 | 204 | 14 | 2018-09-28 | -43371 |  | № 204 от | 8466.95 |  |  |  | 0 |  | письмо о направлении договора
сентябрь | 205 | 2018-09-17 | Баташенко И.Н. | ул. Красноармейская 118 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-17 Ф-2 "переулок Больничный" | НН | 205 | 2 | 2018-09-19 |  | 2018-09-21 | № 205 от 21.09.2018 | 550 | 2018-10-01 | № 18-205 19.09.18 от 05.10.2018 | 2018-10-05 | 14 | № 18-205 19.09.18 от 17.10.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 206 | 2018-09-18 | Эртель Н.Д. (смена собственника) | ул. Тимирязева 10 | нежилое здание |  |  | НГРЭС, Ф-47 ШАБ, КТП-9/173 | НН | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
сентябрь | 207 | 2018-09-19 | Ченцова И.В. | ул. Подгорного 14Б | ИЖС | 15 | 15/380 | НГРЭС, Ф-47 ШАБ, ТП-146 Ф-8 "Тургенева" | НН | 207 | 9 | 2018-09-28 | 11 | 2018-10-09 | № 207 от 09.10.2018 | 550 |  |  |  | -43382 |  |  | хоз способ
сентябрь | 208 | 2018-09-20 | ИП Печенко З.В. | ул. Энгельса 20 | магазин | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-214 Ф-10 "Энгельса" | НН | 208 | 1 | 2018-09-21 | 27 | 2018-10-18 | № 208 от 18.10.2018 | 487.81 | 2018-11-29 | №18-208 21.09.18 от 05.12.2018 | 2018-12-06 | 49 | №18-208 21.09.18 от 12.12.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 209 | 2018-09-20 | Иванова С.В. | ул. Менделеева 38 кв. 22 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.4, ТП-1 Ф-10 "Менделеева 36" ВРУ-1/2 | НН | 209 | 1 | 2018-09-21 | 27 | 2018-10-18 | № 209 от 18.10.2018 | 550 | 2018-11-26 | №18-209 21.09.18 от 28.12.2018 | 2018-11-29 | 42 | №18-209 21.09.18 от 03.12.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 210 | 2018-09-20 | ООО "Строймонтажналадка" | Невинномысск | камеры видеонаблюдения | 3.9 | 3,9/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
сентябрь | 211 | 2018-09-19 | Богомаз И.В. | район ТП-153 ("Казачий рынок") | пункт охраны | 25 | 25/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-154 Ф-3 "Фрунзе-Энгельса" | НН | 211 | 2 | 2018-09-21 | 4 | 2018-09-25 | № 211 от 25.09.2018 | 325.2 | 2018-09-25 | № 18-211 21.09.18 от 25.09.2018 | 2018-09-25 | 0 | № 18-211 21.09.18 от 25.09.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 212 | 2018-09-24 | СНТ "Садовод" | поселок РЭС | СНТ | 80 | 80/380 с 25/380 |  |  | 212 | -43367 |  | 0 |  | № 212 от |  |  |  |  | 0
сентябрь | 213 | 2018-09-24 | Лисицин А.Г. | ул. Первомайская 82 | 1/2 жилого дома | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-7 "Строительная нечетная" | НН | 213 | 11 | 2018-10-05 | 11 | 2018-10-16 | № 213 от 16.10.2018 | 550 | 2018-11-09 | № 18-213 24.09.18 от 12.11.2018 | 2018-11-14 | 29 | № 18-213 24.09.18 от 14.11.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 214 | 2018-09-25 | Анапиева Г.А. Смена собственника | ул. Апанасенко 13 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-107 Ф-7 | СН2 | 214 | 10 | 2018-10-05 | - | 2018-10-01 | № 18г-214 от 01.10.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-214 05.10.18 от 16.10.2018г | ТУ выполнено
сентябрь | 215 | 2018-09-26 | ИП Наумова С.П. | ул. Степная 16 (магазин "Олимп") | нежилое помещение | 20 | 20/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-40 Ф-14 "Дом Быта" ВРУ-1/2 | НН | 215 | 9 | 2018-10-05 | 6 | 2018-10-11 | № 215 от 11.10.2018 | 162.6 | 2018-10-15 | № 18-215 05.10.18 от 15.10.2018 | 2018-10-15 | 4 | № 18-215 05.10.18 от 15.10.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 216 | 2018-09-26 | ИП Гульдиев И.А. | шоссе Пятигорское 2Б | нежилое здание | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" ф-61, БКТП-291 Ф-6, ШСН-157.10 гр.3 | НН | 216 | 9 | 2018-10-05 | 6 | 2018-10-11 | № 216 от 11.10.2018 | 1300.83 | 2018-10-16 | № 18-216 05.10.18 от 22.10.2018 | 2018-10-25 | 14 | № 18-216 05.10.18 от 26.10.2018 | ТУ выполнено | СМР ПКЭ
октябрь | 217 | 2018-10-01 | ООО "Квант-кафе" смена владельца | ул. Шевченко 2 МБОУ СОШ | обществ. Питание | 5 | 5/380 | п/ст "КПФ" Ф- , ТП-208 Ф-13 | НН | 217 | 1 | 2018-10-02 | 22 | 2018-10-24 | № 18г-217 от 24.10.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-217 02.10.18 от 25.10.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 218 | 2018-10-02 | ООО "ТАДЦ" | ул. Монтажная 12Б | нежилое здание | 200 | 200/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290, ВЛ-6кВ № 35 "Линар" | СН2 | 218 | 3 | 2018-10-05 | 10 | 2018-10-15 | № 218 от 15.10.2018 | 349478.45 | 2019-02-20 | №19-218 02.10.2018 от 25.02.2019 | 2019-02-25 | 133 | №19-218 02.10.2018 от 28.02.2019 | ТУ выполнено | СМР ПКЭ
октябрь | 219 | 2018-10-02 | ИП Нечта А.И. | ул. Матросова 28 | нежилое здание | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" , ТП-145 Ф-9 2Репина" оп.7 | НН | 219 | 14 | 2018-10-16 | 14 | 2018-10-30 | № 219 от 30.10.2018 | 550 | 2018-12-11 | №18-219 02.10.18 от 14.12.2018 | 2018-12-14 | 45 | №18-219 02.10.18 от 14.12.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 220 | 2018-10-04 | Тумус Е.В. | ул. Гагарина 136Б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-30 Ф-8, "гагарина" | НН | 220 | 14 | 2018-10-18 | 7 | 2018-10-25 | № 220 от 25.10.2018 | 550 | 2018-11-06 | №18-220 18.10.18 06.11.2018 | 2018-11-12 | 18 | №18-220 04.10.18 от 15.11.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 221 | 2018-10-04 | Хачатурян С.Э. | ул. Балахонова 20 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-41 Ф-3 "Балахонова-Некрасова" | НН | 221 | 14 | 2018-10-18 | 5 | 2018-10-23 | № 221 от 23.10.2018 | 550 | 2018-11-01 | №18-221 18.10.18 02.11.2018 | 2018-11-07 | 15 | №18-221 18.10.18 07.11.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 222 | 2018-10-05 | Репухова Е.А. (смена собственника энергопринимающего устр.) | ул. Чайковского 24 | нежилые помещения | 60 | 60/380 | п/ст 25 Азот" яч.8, РП-8 яч.16, ТП-16 Ф-11, Ф-19 | СН2 | 222 | 3 | 2018-10-08 | 29 | 2018-11-06 | №18г-222 от 06.11.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-222 08.10.18 от 06.11.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 223 | 2018-10-09 | Хайртдинов А.А. | ул. Калинина 186 | нежилые помещения | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-28, контактное соединение КЛ на вводном рубильнике в ВРУ МКД по ул. Калинина 186 | НН | 223 | 56 | 2018-12-04 | 2 | 2018-12-06 | №223 от 06.12.2018 | 550 | 2019-02-04 | №18-223 30.11.18 от 11.02.2019 | 2019-02-26 | -82 | №18-223 30.11.18 от 27.02.2019 | ТУ выполнено | Задержка вкл. Из за согласования с упр. Компанией, подтвержение этому, заявка на отключение дома от упр. Компании на 26.02.2019
октябрь | 224 | 2018-10-09 | Пимахова Е.А. | ул. Фрунзе 152 пом. 89 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 2Тяговая" Ф-66, КТП-243Ф-1, Ф-2 ВРУ-1/2 гр. 3 | НН | 224 | 14 | 2018-10-23 | 2 | 2018-10-25 | № 224 от 25.10.2018 | 550 | 2018-12-12 | №18-224 23.10.2018 от 19.12.2018 | 2018-12-18 | 54 | №18-224 23.10.2018 от 19.12.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 225 | 2018-10-10 | Китам И.И. | ул. Фрунзе | Автостоянка | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-154 Ф-3 "Фрунзе-Энгельса" | НН | 225 | 6 | 2018-10-16 | 10 | 2018-10-26 | № 225 от 26.10.2018 | 550 | 2018-10-31 | №18-225 16.10.2018 от 01.11.2018 | 2018-11-06 | 11 | №18-225 16.10.2018 от 06.11.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 226 | 2018-10-11 | Шрестобит Р.Н. | ул. Партизанская 2 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-47 Ф-1 "Коммунистическая" | НН | 226 | 8 | 2018-10-19 | 4 | 2018-10-23 | № 226 от 23.10.2018 | 550 | 2019-09-03 | №19-226 19.10.18 от 06.09.2019 | 2019-09-06 | 318 | №19-226 19.10.18 от 06.09.2019 | ТУ выполнено | СМР ПКЭ
октябрь | 227 | 2018-10-16 | АО "Тандер" (смена владельца) | ул. Калинина 180 пом. 2,4-8,11-14 | нежилые помещения | 40 | 40/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, Ф-117, ТП-193 Ф-22, ШСН-193.22 | НН | 227 | 1 | 2018-10-17 | -43390 |  | № 227 от | 1000 | - | - | - | - | № 18-227 17.10.18 от | ТУ выполнено
октябрь | 228 | 2018-10-16 | Коноплянко Д.Ф. | ул. Междуреченская 107 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ТП-85 Ф-3 "Междуреченская-Дачная" | НН | 228 | 3 | 2018-10-19 | 18 | 2018-11-06 | № 228 от | 550 |  | №19-228 16.10.18 от 07.02.2019 | 43507 | 97 | №19-228 16.10.18 от 07.02.2019 | ТУ выполнено
октябрь | 229 | 2018-10-17 | Голубева Н.В. | ул. Луговая 5А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-220 Ф-12 "Круговая" | НН | 229 | 2 | 2018-10-19 | 4 | 2018-10-23 | № 229 от 23.10.2018 | 550 | - | - | - | - | №18-229 19.10.18 от 06.11.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 230 | 2018-10-17 | Марчуков С.Г. | ул. Проточная 32 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2 "Разина" | НН | 230 | 2 | 2018-10-19 | 10 | 2018-10-29 | № 230 от 29.10.2018 | 4890.69 | 2018-11-28 | №18-230 19.10.18 от 30.11.2018 | 2018-12-03 | 35 | №18-230 19.10.18 от 05.12.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 231 | 2018-10-17 | ООО "СК"СМП-205" | ул. Тимирязева 16А | стройплощадка | 150 | 150/380 | п/ст "Кубань" Ф-173, КТП-9/173 | НН | 231 | 12 | 2018-10-29 | 0 | 2018-10-29 | № 231 от 29.10.2018 | 4878.12 | 2018-10-30 | № 18-231 29.10.18 от 30.10.2018 | 2018-10-30 | 1 | № 18-231 29.10.18 от 30.10.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 232 | 2018-10-18 | Дегятрёв Д.А. | ул. Азовская 26 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 "Азовская 21-43, 22-44" | НН | 232 | 7 | 2018-10-25 | 14 | 2018-11-08 | № 232 от 08.11.2018 | 550 | - | - | - | - | - | заявка аннулирована и переведена на 5/220
октябрь | 233 | 2018-10-18 | Алейников Ю.В. | ул. Гагарина 85 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 9/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-2 "Калинина" | НН | 233 | 7 | 2018-10-25 | 18 | 2018-11-12 | № 233 от | 682.94 |  |  |  | -43416 | 2019 | выполнено | СМР ПКЭ
октябрь | 234 | 2018-10-18 | Аксютова О.В. (смена собственника) | ул. Апанасенко 86В | нежилое здание | 40 | 40/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф- , ТП-131 Ф-17, Ф-19 | НН | 234 | 1 | 2018-10-19 | 4 | 2018-10-23 | № 234 от 23.10.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-234 19.10.18 от 23.10.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 235 | 2018-10-23 | Асланов М.П. | ул. Луначарского 104А | садовый домик | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-66 Ф-7 "Луначарского 68-126" | НН | 235 | 2 | 2018-10-25 | 5 | 2018-10-30 | № 235 от 30.10.2018 | 4890.69 | 2018-11-09 | №18-235 25.10.2018 от 09.11.2018 | 2018-11-09 | 10 | №18-235 25.10.2018 от 09.11.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 236 | 2018-10-23 | Рябоконь С.Н. | ул. Степная 47 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" | НН | 236 | -43396 |  | 43426 | 2018-11-22 | № 236 от 22.11.2018 | 550 | 2019-12-03 | 19-236 23.10.18 от 09.12.2019 | 2019-12-09 | 382 | 19-236 23.10.18 от 09.12.2019 | выполнено
октябрь | 237 | 2018-10-23 | Немчинова Е.В. | ул. Чайковского 14 пом. 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
октябрь | 238 | 2018-10-23 | Леонов А.А. | ул. Калинина 171Б | стройплощадка МКД | 36 | 36/380 | п/ст "Н. Невинномысская" | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
октябрь | 239 | 2018-10-25 | ИП Хвалынский М.В. (смена владельца) | ул. Апанасенко 86Б | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-131 Ф-17, Ф-19 | НН | 239 | 1 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26 | № 18г-239 от 26.10.2018 | 1000 | - | - | - | - | № 18-239 26.10.18 от 29.10.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 240 | 2018-10-18 | Хачикян М.Р. | ул. Калинина 83 | нежилое здание | 15 | 15/380 с 4,5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5 "Толстого" | НН | 240 | 12 | 2018-10-30 | 13 | 2018-11-12 | № 240 от 12.11.2018 | 550 |  |  |  | -43416
октябрь | 241 | 2018-10-26 | Хачикян М.Р. | ул. Калинина 83 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5 "Толстого" | НН | 241 | 4 | 2018-10-30 | 13 | 2018-11-12 | № 241 от 12.11.2018 | 9781.37 |  |  |  | -43416
октябрь | 242 | 2018-10-29 | Туков(Мовмыга Д.А.) | шоссе Пятигорское 7А гараж № 1 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШСН-285.1 | НН | 242 | 15 | 2018-11-13 | 3 | 2018-11-16 | № 242 от 16.11.2018 | 550 |  |  |  | -43420 | 20-242 29.10.18 от 2020 | выполнено | СМР ПКЭ
октябрь | 243 | 2018-10-30 | Подгайный С.М. | ул. Жукова 36 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-15 "Жукова" | НН | 243 | 2 | 2018-11-01 | 7 | 2018-11-08 | № 243 от 08.11.2018 | 550 | 2018-12-06 | №18-243 30.10.18 от 10.12.2018 | 2018-12-11 | 33 | №18-243 30.10.18 от 11.12.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 244 | 2018-10-30 | Сухорукова А.С. | СНТ "Восход 2", цч. 1476 | зем. уч. Под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, КТП-192 Ф-5 "Магистральная (нечет)" | НН | 244 | 2 | 2018-11-01 | 12 | 2018-11-13 | № 244 от 13.11.2018 | 550 | 2020-06-10 | 20-244 30.10.18 от 16.06.2020 | 2020-06-16 | 581 | 20-244 30.10.18 от 16.06.2020 | выполнено
октябрь | 245 | 2018-10-30 | Васильева Л.В. (смена собственников) | Б.Мира 14 пом. 4 | нежилое помещение | 14 | 14/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-45 Ф-2 "Б.Мира 14" ВРУ 1/2 | НН | 245 | 7 | 2018-11-06 | 16 | 2018-11-22 | № 245 от 22.11.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-245 06.11.2018 от 22.11.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 246 | 2018-11-02 | Родина О.Н. | СНТ "Текстильщик", 11 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-223 Ф-2 | НН | 246 | 14 | 2018-11-16 | 13 | 2018-11-29 | №246 от 29.11.2018 | 550 |  |  |  | -43433 |  |  | СМР ПКЭ
ноябрь | 247 | 2018-11-06 | Кузьмина С.Н. | ул. Рабочая 19 | жилой дом | 5 | 5/220 | РП "РЖД" яч.12, ТП-47 Ф-3 "Шаумяна" | НН | 247 | 1 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-12 | №247 от 12.11.2018 | 550 | - | - | - | - | №18-247 06.11.18 от 15.11.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 248 | 2018-11-06 | Раевская К.И. | ул. Чайковского 16 пом №1-3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Азот»яч.8, ТП-16 Ф-6, | НН | 248 | 1 | 2018-11-07 | 6 | 2018-11-13 | №18г-248 от 13.11.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-247 06.11.18 от | ТУ выполнено
ноябрь | 249 | 2018-11-07 | Колобихин А.Ю. | СНТ "Кубань", 50, 50А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Кубань" Ф-173, КТП-9/173 | НН | 249 | 15 | 2018-11-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
ноябрь | 250 | 2018-11-07 | Чалышев А.А. | Жукова 47А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-80 яч.4, Тп-182 Ф-15 "Жукова" | НН | 250 | 2 | 2018-11-09 | 4 | 2018-11-13 | №250 от 13.11.2018 | 550 | 2018-12-27 | №18-250 07.11.18 от 28.12.2018 | 2018-12-28 | 45 | №18-250 07.11.18 от | ТУ выполнено
ноябрь | 251 | 2018-11-12 | Берац В.В. | Коммунстическая 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 РП "РЖД" яч.12 ТП-47 Ф-1 | НН | 251 | 1 | 2018-11-13 | 7 | 2018-11-20 | №251 от 20.11.2018 | 550 | 2019-06-19 | №19-251 12.11.18 от 25.06.2019 | 2019-06-25 | 217 | №19-251 12.11.18 от 25.06.2019 | ТУ выполнено
ноябрь | 252 | 2018-11-12 | Дегятрёв Д.А. | Азовская 26 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 "Азовская 21-43, 22-44" | НН | 252 | 1 | 2018-11-13 | 7 | 2018-11-20 | №252 от 20.11.2018 | 550 | 2018-12-19 | №18-252 12.11.18 от 26.12.2018 | 2018-12-28 | 38 | №18-252 12.11.18 от | ТУ выполнено
ноябрь | 253 | 2018-11-12 | Колесников С.В. | Б.Мира 2 пом 23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 яч.13,ТП-5 Ф-8, ШСН-5/8 группа №4 | НН | 253 | 14 | 2018-11-26 | 4 | 2018-11-30 | №253 от 30.11.2018 | 550 |  |  |  | -43434
ноябрь | 254 | 2018-11-13 | ООО "Строительная компания "СМП-205" | Тимирязева 16А | стройплощадка здания | 3150 | 3150/6(10)кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо в адрес заявителя
ноябрь | 255 | 2018-11-13 | Караогланян В.С. | Больничный 67А | нежилое здание | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ТП-17 Ф-2, | НН | 255 | 2 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-16 | №255 от 16.11.2018 | 550 | 2018-11-21 | №18-255 13.11.2018 от 26.11.2018 | 2018-12-06 | 20 | №18-255 13.11.2018 от 07.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 256 | 2018-11-13 | Немчинова Е.В. | Чайковского 14 пом. 3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8,ТП-16 Ф-14, ВРУ-1/2 МКД по ул. Чайковского 14 | НН | 256 | 1 | 2018-11-14 | 6 | 2018-11-20 | №256 от 20.11.2018 | 550 | 2019-02-06 | №19-256 13.11.2018 от 11.02.2019 | 2019-02-14 | 86 | №19-256 13.11.2018 от 15.02.2019 | ТУ выполнено
ноябрь | 257 | 2018-11-13 | Гусельников Я.В. | Пятигорская 8 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-3 "Пятигорская" | НН | 257 | 1 | 2018-11-14 | 6 | 2018-11-20 | №257 от 20.11.2018 | 550 | 2018-12-26 | №18-257 13.11.2018 от 27.12.2018 | 2018-12-28 | 38 | №18-257 13.11.2018 от | ТУ выполнено
ноябрь | 258 | 2018-11-13 | Беляева И.В. | СНТ "Текстильщик", 227 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-223 Ф-2 | НН | 258 | 3 | 2018-11-16 | 14 | 2018-11-30 | №258 от 30.11.2018 | 550 |  |  |  | -43434 |  |  | СМР ПКЭ
ноябрь | 259 | 2018-11-09 | Холматов А.З. | Павлова 12 | нежилое помещение | 40 | 40/380 С 15/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-7 Ф-16 ШСН-7.16 группа №1 | НН | 259 | 11 | 2018-11-20 | 9 | 2018-11-29 | №259 от 29.11.2018 | 813 |  |  |  | -43433 |  |  | СМР ПКЭ
ноябрь | 260 | 2018-11-13 | Кундиренко И.Ф. | Павлова 4 пом. №17 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-4 ВРУ-1/2 гр.№4 | НН | 260 | 13 | 2018-11-26 | 11 | 2018-12-07 | №260 от 07.12.2018 | 550 | 2019-06-28 | №19-260 13.11.18 от 02.07.2019 | 2019-07-02 | 207 | №19-260 13.11.18 от 02.07.2019 | ТУ выполнено
ноябрь | 261 | 2018-11-14 | ИП Курбанова Ф.Г. | Менделеева 34 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-2 ВРУ-1/2 группа №2(район 1-го подъезда ул. Чайковского 7) | НН | 261 | 12 | 2018-11-26 | 2 | 2018-11-28 | №261 от 28.11.2018 | 550 | 2018-12-24 | №18-261 14.11.2018 от 25.12.2018 | 2018-12-26 | 28 | №18-261 14.11.2018 от 27.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 262 | 2018-11-12 | Кадирова К.Ф. | Гагарина 2 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 Ф-13 Ф-2 | НН | 262 | 2 | 2018-11-14 | 7 | 2018-11-21 | №262 от 21.11.2018 | 1626 | 2018-12-20 | №18-262 12.11.18 от 20.12.2018 | 2018-12-20 | 29 | №18-262 12.11.18 от 21.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 263 | 2018-11-15 | Кругляков С.А. | Липецкий 21 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-1 | НН | 263 | 8 | 2018-11-23 | 6 | 2018-11-29 | №263 от 29.11.2018 | 550 | 2018-11-29 | № 18-263 23.11.18 от 30.11.2018 | 2018-12-07 | 8 | № 18-263 23.11.18 от 07.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 264 | 2018-11-16 | Караогланян В.С. | Больничный 65А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105, ТП-17 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 17.2 | НН | 264 | 5 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-22 | №264 от 22.11.2018 | 4890.69 | 2018-11-21 | № 18-264 16.11.18 от 26.11.2018 | 2018-12-06 | 14 | № 18-264 16.11.18 от 07.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 265 | 2018-11-19 | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 пом. №92 | нежилое помещение | 7.2 | 7,2/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 РУ-0,4кВ Ф-1 Ф-2 ВРУ №2 гр.3 ж/д | НН | 265 | 4 | 2018-11-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | договор на подписи
ноябрь | 266 | 2018-11-20 | Глезница А.А. | Калинина 183А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, ТП-174 Ф-9 | НН | 266 | 0 | 2018-11-20 | 1 | 2018-11-21 | №266 от 21.11.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-266 20.11.18 от 21.11.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 267 | 2018-11-20 | МБУ ДО ДЮСШ | Водопроводная 362 | спортивная площадка | 5 | 5/220 сс | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-23 фаза "В" | НН | 267 | 0 | 2018-11-20 | 1 | 2018-11-21 | №18-266 от 21.11.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-267 20.11.18 от 22.11.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 268 | 2018-11-23 | ООО СК "НЕОН" | Революционная - Ленина | Стройплощадка | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4 | НН | 268 | 3 | 2018-11-26 | 7 | 2018-12-03 | №268 от 03.12.2018 | 1626.04 | 2018-12-03 | №18-268 23.11.2018 от 03.12.2018 | 2018-12-03 | 0 | №18-268 23.11.2018 от 03.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 269 | 2018-11-23 | ООО СК "НЕОН" | Революционная 147А | Строительный городок | 50 | 50/380 | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
ноябрь | 270 | 2018-11-27 | ООО "СТАРТ" | Б. Мира 31А | Станция техобслуживания | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-81 Ф-20, ШСН-81.20 группа №1 | НН | 270 | 1 | 2018-11-28 | 8 | 2018-12-06 | №270 от 06.12.2018 | 1138 |  |  |  | -43440 |  |  | СМР ПКЭ
ноябрь | 271 | 2018-11-27 | Соболев Ю.В. | Павлова 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 СС | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.8, ТП-8 Ф-4, ВРУ1/2 группа № ул. Павлова 2 | НН | 271 | 1 | 2018-11-28 | 9 | 2018-12-07 | №271 от 07.12.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-271 27.11.18 от 07.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 272 | 2018-11-27 | Галдин А.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.6, КТП-264 Ф-2, ШСН-264.2 группа №2, фаза В | НН | 272 | 1 | 2018-11-28 | 8 | 2018-12-06 | №272 от 06.12.2018 | 550 |  | №18 272 27.11.18 от 11.01.2019 | 2019-01-15 | 40 | №18 272 27.11.18 от 15.01.2019 | ТУ выполнено
ноябрь | 273 | 2018-11-15 | Клучкова О.А. | пер.Фабричный 17А | гараж | 5 | 5/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-28 Ф-9, контакт. соедин.на ВЛ-0,4кв №28.9 | НН | 262-Г | 5 | 2018-11-20 | 17 | 2018-12-07 | №18-262-Г от 7.12.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-262-Г 20.11.2018 от 07.12.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 274 | 2018-11-21 | ООО "Казьминский молочный комбинат" | район ул. Гагарина 34 | нестационарный торг. Объект | 7 | 7/220 | - | - | 267-Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии документов на земельный участок
ноябрь | 275 | 2018-11-28 | МБОУ гимназия №9 | Чайковского 4 кв. 43 | нежилое помещение | - | сс | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии документов, на право собственности
ноябрь | 276 | 2018-11-28 | Брыков В.Е. | пер. Вокзальный 18 | жилой дом | 5 | 5/220 | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии основании
ноябрь | 277 | 2018-11-29 | Гребенюк З.В. | Степная 18В | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-40 Ф-5, ШСН-40.5 группа №1 | НН | 275 | 4 | 2018-12-03 | 8 | 2018-12-11 | №275 от 11.12ю2018 | 1138 |  |  |  | -43445
ноябрь | 278 | 2018-11-29 | Казилова М.С. | район ул. Павлова 10А | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-15, ВЛ-0,4кВ №8.15 | НН | 276 | 8 | 2018-12-07 | 21 | 2018-12-28 | №276 от 28.12.2018 | 550 |  |  |  | -43462 |  |  | СМР ПКЭ
ноябрь | 279 | 2018-11-30 | МБУ по благоустройству г. Невинномысска | пер. Пушкина 2 | нежилое здание | 25 | 25/380 с 6/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-124 Ф-3 | НН | 277 | 3 | 2018-12-03 | 24 | 2018-12-27 | №277 от 27.12.2018 | 617 |  |  |  | -43461 |  |  | СМР ПКЭ
декабрь | 280 | 2018-12-04 | Тищенко Р.Н | Березовая 2А | земельный участок | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-6, ВЛ-0,4кВ №225.6 "Березовая (четная)" | НН | 278 | 7 | 2018-12-11 | 2 | 2018-12-13 | №278 от 13.12.2018 | 550 | 2018-12-21 | №18-278 04.12.2018 от 24.12.2018 | 2018-12-26 | 13 | №18-278 04.12.2018 от 27.12.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 281 | 2018-12-06 | Леонов А.А. | Калинина 171Б | стройплощадка МКД | 36 | 36/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-174 яч.9,КТП-283 Ф-6 | НН | 279 | 4 | 2018-12-10 | 1 | 2018-12-11 | №279 от 11.12.2018 | 1170 |  |  |  | -43445
декабрь | 282 | 2018-12-07 | Пелюх Т.И. | шоссе Пятигорское 26:16:041001:330 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-2, ШСН-285.2 гр.№1 | НН | 280 | 3 | 2018-12-10 | 10 | 2018-12-20 | №280 от 20.12.2018 | 550 | 2019-12-23 | 19-280 10.12.18 от 23.12.2019 | 2019-12-23 | 368 | 19-280 10.12.18 от 23.12.2019 | выполнено | СМР ПКЭ
декабрь | 283 | 2018-12-10 | Духанина Л.А. | СНТ "Кубань", 50, 50А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Кубань" Ф-173, реконструируемая КТП-9/173 | НН | 281 | 0 | 2018-12-10 | 2 | 2018-12-12 | №281 от 12.12.2018 | 550 | 2020-12-07 | 20-281 10.12.18 от 11.12.2020 | 2020-12-11 | 730 | 20-281 10.12.18 от 11.12.2020 | выполнено | СМР ПКЭ
декабрь | 284 | 2018-12-12 | Леонов А.А. | Калинина 171Б | нежилой объект | 7.5 | 7,5/220 временное подключение | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-174 Ф-25 фаза А | НН | 282 | 1 | 2018-12-13 | -43447 |  | №282 от |  |  |  |  | 0 |  | Заявка аннулирована
декабрь | 285 | 2018-12-12 | Ивановская Т.А. | район ул. Павлова 10А | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-15, ВЛ-0,4кВ №8.15 | НН | 283 | -43446 |  | 0 | [6 empty] | 0
декабрь | 286 | 2018-12-12 | Тищенко Т.И. | Калинина 161А пом. 133 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии основания для тех.присоединения
декабрь | 287 | 2018-12-12 | Тищенко Т.И. | Калинина 161А пом. 134 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии основания для тех.присоединения
декабрь | 288 | 2018-12-14 | Корсун Т.А. | Менделеева 33 | нежилое помещение | 15 | 15/380 СС | п/ст "Азот" яч.8, ТП-232 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Менделеева 33 | НН | 286 | 4 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | №18-286 от 28.12.2018 | 1000 | - | - | - | - | №18-286 14.12.2018 от 09.01.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 289 | 2018-12-17 | Кирилюс И.Ю. | Ленина 171 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-91 Ф-3 | НН | 287 | 7 | 2018-12-24 | 4 | 2018-12-28 | №287 от 28.12.2018 | 550 | 2019-07-22 | №19-287 17.12.18 от 30.07.2019 | 2019-07-30 | 214 | №19-287 17.12.18 от 30.07.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 290 | 2018-12-17 | Степаненко И.Ю. | Гагарина 43А | нежилое здание | 70 | 70/380 | п/ст "Тяговая" ф-62, реконструируемая ТП-130 Ф-16, ЩСН-130.16 группа №1 | НН | 288 | 23 | 2019-01-09 | 6 | 2019-01-15 | №288 от 15.01.2019 | 3895.08 |  |  | 2019-11-08 | 297 |  | ТУ выполнено | СМР ПКЭ
декабрь | 291 | 2018-12-17 | ООО СК "НЕОН" | Партизанская | стройплощадка | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" ф-61, ТП-94 Ф-15 | НН | 289 | 2 | 2018-12-19 | 6 | 2018-12-25 | №289 от 25.12.2018 | 1626.04 | 2018-12-29 | №18-289 17.12.2018 от 29.12.2018 | 2019-01-04 | 10 | №18-289 17.12.2018 от 09.01.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 292 | 2018-12-18 | Зелюнка С.К. | Раздольная 61А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 290 | 7 | 2018-12-25 | 3 | 2018-12-28 | №290 от 28.12.2018 | 4890 |  |  |  | -43462
декабрь | 293 | 2018-12-18 | Зелюнка С.К. | Раздольная 63А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 291 | 7 | 2018-12-25 | 3 | 2018-12-28 | №291 от 28.12.2018 | 4890 |  |  |  | -43462
декабрь | 294 | 2018-12-20 | Кузнецова И.В. | Комарова 215 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-182 Ф-11, ВЛ-0,4кВ №182.11 | НН | 292 | 5 | 2018-12-25 | 16 | 2019-01-10 | №292 от 10.01.201 | 550 |  |  |  | -43475
декабрь | 295 | 2018-12-20 | ООО "Агроторг" | Линейная 19Б | нежилое помещение | 100 | 100/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо о перераспределении мощности с ООО "Премьер"
декабрь | 296 | 2018-12-20 | ООО "Агроторг" | Б.Мира 30Б | нежилое помещение | 100 | 100/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо о перераспределении мощности с ООО "Премьер"
декабрь | 297 | 2018-12-20 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | Павлова 7 | нежилое помещение | 100 | 100/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо о перераспределении мощности с ООО "Премьер"
декабрь | 298 | 2018-12-24 | Копытина А.В. | Маркова 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-38 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №38.5 | НН | 296 | 5 | 2018-12-29 | 19 | 2019-01-17 | № 296 от 17.01.2019 | 550 | 2019-02-01 | № 19-296 24.12.18 от 07.02.2019 | 2019-02-08 | 22 | № 19-296 24.12.18 от 12.02.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 299 | [8 empty] | 297 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
декабрь | 300 | 2018-12-25 | Голубь Е.В. | Гагарина 7 пом 15 | нежилое помещение | 5 | 5/220 СС | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-3, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 7 | НН | 298 | 15 | 2019-01-09 | 15 | 2019-01-24 | № 298 от 24.01.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 18-298 25.12.18 от 24.01.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 301 | 2018-12-25 | ООО "ЛИТ-Невинномысск" | Гагарина 7 пом 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-3, с концов питающего кабеля в ВРУ 1/2 группа №2 фаза А ж/д по ул. Гагарина 7 | НН | 299 | 15 | 2019-01-09 | 12 | 2019-01-21 | № 299 от 21.01.2019 | 550 |  |  |  | -43486
декабрь | 302 | 2018-12-24 | Петренко В.Н. | Пятигорская 7А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-161 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №161.3 | НН | 300 | 2 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-27 | №300 от 27.12.2018 | 4890 | 2018-12-27 | №18-300 24.12.18 от 28.12.2018 | 2018-12-28 | 1 | №18-300 24.12.18 от 29.12.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 303 | 2018-12-24 | Шатухина О.А. | Отрадная 21 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1, ВЛ-0,4кВ №194.1 | НН | 301 | 2 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-27 | №301 от 27.12.2018 | 550 | 2018-12-27 | №18-301 24.12.18 от 28.12.2018 | 2018-12-28 | 1 | №18-301 24.12.18 от 29.12.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 304 | 2018-12-24 | Бездудный А.М. | Гагарина 201 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-4, ВЛ-0,4кВ №РП-5.4 | НН | 302 | 2 | 2018-12-26 | 1 | 2018-12-27 | №302 от 27.12.2018 | 550 | 2018-12-27 | №18-302 24.12.18 от 28.12.2018 | 2018-12-28 | 1 | №18-302 24.12.18 от 29.12.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 305 | 2018-12-26 | Гришин С.В. | Шоссейная 95Б | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66,ТП--79 Ф-7 | СН2 | 303 | 14 | 2019-01-09 | 9 | 2019-01-18 | №303 от 18.01.2019 | 834.66 |  | 19-303 от 18.01.19 от 2019 |  | -43483 | 19-303 от 18.01.19 от 2019 | ТУ выполнено
декабрь | 306 | 2018-12-26 | Шуйская А.С. | СНТ "Мичуринец" д. 188 | садовый домик | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии тех возможности
декабрь | 307 | 2018-12-27 | Сяйлев А.Т. | Северная 9 | нежилое помещение | 7 | 7/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-60 Ф-3, ВРУ-1/2 группа №3 ж/д по ул. Северная 9 | НН | 305 | 15 | 2019-01-11 | 8 | 2019-01-19 | №18-305 от 19.01.2019 | 1000 | - | - | - | - | №18-305 27.12.18 от 20.02.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 308 | 2018-12-27 | Якимов С.А. | Монтажная 12А | производственное помещение | 60 | 60/6кВ с 60/0,4кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об уточнении причины подключения
декабрь | 309 | 2018-12-27 | Насонов С.В. | Б. Мира 31 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" ф-61, опосредованно с ТП-81 Ф-16 | НН | 307 | 18 | 2019-01-14 | 36 | 2019-02-19 | №18-307 от 19.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-305 27.12.18 от 19.02.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 310 | 2018-12-29 | Куква С.Г. | Социалистическая 8В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-227 Ф-8 | НН | 308 | 11 | 2019-01-09 | 1 | 2019-01-10 | №308 от 10.01.2019 | 550 | 2019-01-10 | №18-308 29.12.18 от 11.01.2019 | 2019-01-14 | 4 | №18-308 29.12.18 от 17.01.2019 | ТУ выполнено
декабрь | 311 | 2018-12-29 | Ковалева Н.И. | Новая 8 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-138 Ф-1 | НН | 309 | 11 | 2019-01-09 | 1 | 2019-01-10 | №309 от 10.01.2019 | 550 | 2019-01-10 | №18-309 29.12.18 от 11.01.2019 | 2019-01-11 | 1 | №18-309 29.12.18 от 17.01.2019 | ТУ выполнено
| 312 | [8 empty] | 310 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 313 | [8 empty] | 311 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 314 | [8 empty] | 312 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 315 | [8 empty] | 313 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 316 | [8 empty] | 314 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 317 | [8 empty] | 315 | 0 |  | 0
| 318 | [8 empty] | 316 | 0 |  | 0
| 319 | [8 empty] | 317 | 0 |  | 0
| 320 | [8 empty] | 318 | 0 |  | 0
| 321 | [8 empty] | 319 | 0 |  | 0
[10 empty] | 320 | 0 |  | 0
0
0
август
Note on A95: Viktory: еще не обработанные

## 2017г
месяц | № п/п |  | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | дней заключения дог | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления от уведомления заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | дней выполнения | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Примечание
январь | 1 | сс | 2017-01-09 | ООО Мегаполис | Апанасенко р-н АО НЭСК | БРУ | 125 | 125/10000 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103.ф-105 | 1 | 2017-01-10 | 2017-01-12 |  | № 17-1 от 12.01.2017 | 1000 | - | - |  | №17-1-10.01.2017 от 31.01.2017 | ТУ выполнено
январь | 2 | физ | 2017-01-10 | Сидоренко А.В. | пер.Ивановский 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-167 ф-4 | 2 | 2017-01-19 | 2017-01-19 |  | № 2 от 19.01.2017 | 550 | 2017-03-16 | 2017-04-10 |  | N 17-2-19.01.2017 от 10.04.2017 | ТУ выполнено
январь | 3 | юр | 2017-01-11 | Лебедянцев Ю.Ю. | Зои Космодемьянской 5а | стройпл магазина | 30 | 30/380 | п/ст "КПФ" ТП-52 ф-6 | 3 | 2017-01-19 | 2017-02-01 |  | № 3 от 01.02.2017 | 700.92 | 2017-08-17 | 2018-08-20 |  | №17 3-01.02.2017 от 17.08.2018 | ТУ выполнено
январь | 4 | физ | 2017-01-12 | Самойлова Н.Н. | Пятигорская 11 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП 161 ф-3 | 4 | 2017-01-24 | 2017-03-28 |  | № 4 от 28.03.2017 | 550 | 2017-08-10 | 2017-09-27 |  | №17-4 12.01.17 от 02.10.2017 | ТУ выполнено
январь | 5 | физ | 2017-01-12 | Шатковский Д.Г | Луначарского 137 | стройпл хоз построй | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-69 ф-3 | 5 | 2017-01-19 | 2017-01-19 |  | № 5 от 19.01.2017 | 550 | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  | №17 5-19.01.2017 от 07.02.2017 | ТУ выполнено
январь | 6 | юр | 2017-01-13 | АО "Тандер" | Чайковского 24 | нежилое помещение | 71 | 71/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.16 ТП-16 ф-20 | 6 | 2017-01-23 | - |  | - | - | - | - |  |  | заявка аннулирована
январь | 7 | физ | 2017-01-16 | Сокаева М.Ц | Лабинская 23 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП-170 ф-3 | 7 | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  | № 7 от 20.01.2017 | 550 | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  | №17-7-19.01.2017 от 24.01.2017 | ТУ выполнено
январь | 8 | физ | 2017-01-17 | ИП Шестакова Л.В | Садовая 8 пом.2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-100 Ф-14 | 8 | 2017-02-06 | 2017-02-09 |  | № 11 от 09.02.2017 | 550 | 2017-11-09 | 2017-11-29 |  | № 17-8 06.02.17 от 29.11.2017 | ТУ выполнено
январь | 9 | сс | 2017-01-18 | ОМВД по городу Невинномысску | Октябрьская 59 | нежилое помещение |  | 6/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103,РП-7 ЯЧ-20 | 9 | [9 empty] | заявка аннулирована
январь | 10 | физ | 2017-01-19 | Шаев А.А. | Азовская 33а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП-161 ф-2 | 10 | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  | № 10 от 20.01.2017 | 550 | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  | №17-10-19.01.17 от 24.01.2017 | ТУ выполнено
январь | 11 | физ | 2017-01-19 | Пелюх А.М. | Революционная 153 б | гаражи боксы | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП-38 ф-5 ВЛ-38 | 11 | 2017-01-23 | 2017-01-25 |  | № 11 от 25.01.2017 | 550 | 2017-02-10 | 2017-02-13 |  | №17 -11-23.01.2017 от 10.02.2017 | ТУ выполнено
январь | 12 | физ | 2017-01-19 | Рашевский Н.А | Спортивный 20 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-61,72 РП-Пошор яч.12 КТП-259 ф-2 | 12 | 2017-01-25 | 2017-03-09 |  | № 12 от 09.03.2017 | 550 | 2017-04-04 | 2017-04-28 | № | №17-12-25.01.17 от 28.04.2017 | ТУ выполнено
январь | 13 | сс | 2017-01-19 | АО "Национальная башенная компания " | 5 шт смена собственности | базовая станция сот. Связи | 58 | 7+8+6+7+30 |  | 13 | [9 empty] | отправлено письмо
январь | 14 | юр | 2017-01-31 | ИП Мировский С.А | Калинина 169 кв 259 | магазин, | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ф-5, ф-17 | 14 | 2017-04-28 | 2017-05-04 |  | № 14 от 04.05.2017 | 550
январь | 15 | сс | 2017-01-19 | Лебедянцев Ю.Ю. | Безвыходная 2а | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-5 | 18 | 2017-01-20 | 2017-02-01 |  | № 17-18 от 01.02.2017 | 1000 | - | - |  | №17-18-20.01.2017 от 23.01.2017 | ТУ выполнено
январь | 16 | сс | 2017-01-20 | ООО "ПрофИндустриал" | Шоссейная 95 | нежилое помещение | 400 | 400/380 | П/ст «КПФ» Ф-65 ТП-79 | 19 | 2017-03-21 | 2017-03-07 |  | № 17-19 от 07.03.2017 | 1000 | - | - |  | №17 19 07.03.2017 от 07.03.2017 | ТУ выполнено
январь | 17 | физ | 2017-01-23 | Закотянская Т.Ю. | Свободы 9 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП 162 ф-3 | 20 | 2017-01-24 | 2017-01-24 |  | № 20 от 24.01.2017 | 550 | 2017-01-24 | 2017-01-27 |  | №17 20-24.01.2017 от 27.01.2017 | ТУ выполнено
январь | 18 | юр | 2017-01-31 | Адм гор.Невинномысска смена собственника | Менделеева 18 | офисное помещение | 3 | 3/220 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7 ТП-5 ф-2 | 21 | 2017-02-21 | 2017-03-15 |  | № 17г-21 от 15.03.2017 | 1000 | - | - |  | N 17-21 02.02.2017 от 19.04.2017 | ТУ выполнено
январь | 19 | физ | 2017-01-23 | Асланов П.К. | Кошевого 46 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ»,ф-65,ТП-23 Ф -2 ВЛ23.2 | 21 | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  | № 21 от 25.01.2017 | 550 | 2017-01-25 | 2017-03-14 |  | №17-21 25.01.2017 от 02.03.2017 | ТУ выполнено
январь | 20 | юр | 2017-01-31 | ИП Камнева И.Н. | Калинина 169 | магазин, бар, | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ф-5, ф-17 | 22 | 2017-04-28
январь | 21 | сс | 2017-01-23 | Бурляев Я.О смена собственника | Спортивный 8 | склад | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ», КТП-259 Ф-3 | 22 | 2017-02-09 | 2017-02-09 |  | № 17г-22 от 09.02.2017 | 1000 | - | - |  | №17-18 07.02.2017 от 27.02.2017 | ТУ выполнено
январь | 22 | сс | 2017-01-30 | Жукова С.В. | Гагарина 5 пом 175 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | РП-8 яч.13 ТП-27 ф-7 | 23 | 2017-03-10 | 2017-03-10 |  | № 17г-23 от 10.03.2017 | 1000 | - | - |  | №17-23 10.03.2017 от 10.03.2017 | ТУ выполнено
январь | 23 | юр | 2017-01-31 | Насонов С.В. | Революционная 8 г | вет аптека |  | 5/220 |  | 24 | [9 empty] | заявка аннулирована
февраль | 24 | физ | 2017-02-01 | Азнауров Н.С | Советская 7 | жилой дом | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-14.7. | 24 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  | № 24 от 13.02.2017 | 87850 | 2017-04-18 | 2017-04-30 |  | №17-24 от 13.02.17 от 30.04.2017 | ТУ выполнено
февраль | 25 | юр | 2017-02-14 | Рачеева О.В. | Гагарина 22 кв 45 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч.8 ТП-7 ф-4 | 25 | 2017-04-24 | 2017-05-12 |  | № 25 от 12.05.2017г | 550 | 2017-06-09 | 2017-06-23 |  | №17-25 24.04.17 от 22.06.2017 | ТУ выполнено
февраль | 26 | юр | 2017-02-01 | МБУ ЦГО Админ гор Невинномысска | Свердлова 16 | офисное помещение |  | 20/380 | [11 empty] | заявка аннулирована
февраль | 27 | сс | 2017-02-06 | МРО православного Прихода храма Св.Петра и Февронии | Дунаевского 13 | религиозный объект | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская » ТП-193 ф-19 | 26 | 2017-03-10 | 2017-03-16 |  | № 17г-26 10.03.17 | 1000 | - | - |  | №17-26 10.03.2017 от 10.03.2017 | ТУ выполнено
февраль | 28 | физ | 2017-02-06 | Титаренко С.С. | Лабинская 26 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 КТП-170 Ф-3 | 27 | 2017-03-13 | 2017-03-27 |  | № 27 от 27.03.2017г | 550 | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  | №17 27 13.03.2017 от 19.04.2017 | ТУ выполнено
февраль | 29 | юр | 2017-02-07 | Гончарова Э.Ф. | Маяковского 2 | аптека | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ», Ф-61 РП-котельная ТП-206 ф-7 | 28 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  | № 28 от 22.03.2017г | 1000 | - | - |  | №17-28 22.03.2017 от 22.03.2017 | ТУ выполнено
февраль | 30 | физ | 2017-02-09 | Гаспарян А.Г | Красноармейская 156 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105 РП-5 яч.2 ТП-91 Ф-1 | 29 | 2017-02-16 | 2017-03-01 |  | № 29 от 01.03.2017 | 550 | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  | №17-29 16.02.2017 от 22.02.2017 | ТУ выполнено
февраль | 31 | физ | 2017-02-09 | Славнова Е.А. | Гагарина 30 кв 1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» ф-65, ТП-44 Ф-5 | 30 | 2017-04-18 | 2017-04-21 |  | № 30 от 21.04.2017г | 550 | 2017-06-28 | 2017-07-12 |  | №17-30 18.04.17 от 12.07.2017 | ТУ выполнено
февраль | 32 | физ | 2017-02-09 | Кузьминова О.Н. | Раздольная 3 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ», Ф-66, КТП-194 Ф-6 | 31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 |  | № 31 от 10.04.2017 | 550 | 2017-04-11 | 2017-04-18 |  | №17-31 20.03.2017 от 18.04.2017 | ТУ выполнено
февраль | 33 | юр | 2017-02-09 | ООО "ШК Славяне" |  | КТП 6/0,4 |  |  |  | 32 | [9 empty] | заявка аннулирована
февраль | 34 |  | 2017-02-13 | Асланов П.К. смена собственника | Менделеева 20 пом 12 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст 25Азот яч.8 Тп-5 ф-2 | 33 | 2017-03-02 | 2017-03-07 |  | № 17г-33 от 07.03.2017 | 1000 | - | - |  | №17-33 02.03.2017 от 02.03.2017 | ТУ выполнено
февраль | 35 | физ | 2017-02-14 | Стаценко С.А. | Раздольная 9 | ИЖС | 5 | 5/380 | п/ст «КПФ», Ф-66, КТП-194 Ф-6 | 34 | 2017-03-27 | 19.05.2017 |  | № 34 от 19.05.2017 | 550
февраль | 36 | физ | 2017-02-14 | Стаценко С.А. | Раздольная 11 | ИЖС | 5 | 5/380 | п/ст «КПФ», Ф-66, КТП-194 Ф-6 | 35 | 2017-03-27 | 19.05.2017 |  | № 35 от 19.05.2017 | 15581,66 (опл. 5201,89)
февраль | 37 | физ | 2017-02-14 | Айвазян С | Раздольная 41 | ИЖС | 5 | 5/380 | п/ст " Почтовая" Ф-280 КТП-171 Ф-1 | 36 | 2017-05-04 | 2017-05-12 |  | № 36 от 12.05.2017 | 550 | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  | № 18-36 04.05.17 от 06.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 38 | сс | 2017-02-14 | ОАО "ЦУМ" восстановление | Гагарина 74 | торговое помещение | 722 | 722/380 | "Тяговая" ф-66,63 ;ТП-97 ф-2,ф-3 | 37 | 2017-04-10 | 2017-05-12 |  | № 17г-37 от 12.05.2017 | 1000 | - | - |  | №17-37 12.04.2017 от 12.04.2017 | ТУ выполнено
февраль | 39 | сс | 2017-02-14 | РесторансМенеджмент смена собственника | Менделеева 16 | ресторан | 43 | 43/380 | Тяговая Ф-65, ТП-43, ф-4 | 38 | 2017-02-21 | 2017-03-10 |  | № 17г-38 10.03.2017 | 1000 | - | - |  | №17-38 21.02.2017 от 21.02.2017 | ТУ выполнено
февраль | 40 | юр | 2017-02-14 | ИП Стрельцов С.А. увел мощности | Гагарина 54А | торговый павильон | 44 | 44/380 | п/ст «Тяговая», Ф-66, ТП-155 Ф-8 | 39 | 2017-03-23 | 2017-04-27 |  | № 39 от 27.04.2017 | 38884.75 | 2017-09-19 | 2017-12-08 |  | № 17-39 14.03.17 от 08.12.2017г | ТУ выполнено
февраль | 41 | физ | 2017-02-16 | Семенова М.И. | Раздольная 47 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-171 ф-1 | 40 | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | № 40 от 04.05.2017г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
февраль | 42 | сс | 2017-02-17 | Управление судебного депортамента смена собственников | Гагарина 7В | нежилое помещение | 90 | 90/380 | Тяговая Ф-65, ТП-20ф-10;ТП-27 ф-11 | 41 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | № 41 от 13.03.2017г | 1000 | - | - |  | №17-41 13.03.17 от 13.03.2017 | ТУ выполнено
февраль | 43 | юр | 2017-02-20 | ООО Вина Прасковей-2 | Калинина 161А |  |  |  |  | 42 | [9 empty] | заявка аннулирована
февраль | 44 | физ | 2017-02-21 | Дырив В.С | Крымский 2 сек 10/51 | строт магазина | 5 | 5/220 | п/ст 25Азот яч.8 РП-8 ТП-6 ф-17 | 43 | 2017-03-27 | 2017-03-30 |  | № 43 от 30.03.2017 | 550 | 2017-04-13 | 2017-05-17 |  | №17-43 27.03.17 от 17.05.2017 | ТУ выполнено
февраль | 45 | сс | 2017-02-21 | ООО УК "Управдом" Смена собственника | Апанасенко 9А | МКД | 130 | 130/380 | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-248 Ф-4 , Ф-11 | 44 | 2017-03-10 | 2017-03-14 |  | № 17г-44 от 14.03.2017г | 1000 | - | - |  | №17-44 10.03.2017 от 10.03.2017 | ТУ выполнено
февраль | 46 | физ | 2017-02-21 | Шевченко М.П. | Революционная 24а | стр магазин состановкой | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-280 Ф-2 | 45 | 2017-04-19 | 2017-05-03 |  | № 45 от 03.05.2017г | 69571 | 2017-12-11 | 2018-04-11 |  | № 18-45 19.04.17 от 22.03.2018 | ТУ выполнено
февраль | 47 | физ | 2017-02-28 | Красицкий О.Н. | Гагарина 10кв 4 | перевод в нежилое помещ | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч.8 РП-8 яч 8 | 46 | 2017-04-05 | 2017-04-07 |  | № 46 от 07.04.2017г | 550 | 2017-07-06 | 2017-08-18 |  | №17-46 05.04.17 от 18.08.2017 | ТУ выполнено
февраль | 48 | с/с | 2017-03-15 | ИП Сылкин М.Г. повторная заявка | Комсомольская 24 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 ТП-30 Ф-7 | 47 | 2017-03-28 | 2017-04-06 |  | № 17г-47 от 06.04.2017г | 1000 | - | - |  | №17-47-28.03.2017 от 28.03.2017 | ТУ выполнено
февраль | 49 | с/с | 2017-02-28 | Шпак Э.А. смена собственника | Водопроводная 349Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП -72,ф-21 | 48 | 2017-03-23 | 2017-04-06 |  | № 17г-48 от 06.04.2017г | 1000 | - | - |  | №17-48-23.03.2017 от 06.04.2017 | ТУ выполнено
март | 50 | физ | 2017-03-01 | Еремчук В.Н. | Калинина 172 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-5 ВЛ 22.5 | 49 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | №49 от 19.05.2017 | 550 | 2017-08-11 | 2017-08-25 |  | №17-49 19.05.17 от 24.08.2017 | ТУ выполнено
март | 51 | с/с | 2017-03-01 | ИП Крафт А.М. смена собственника | Глинки 6,8 | нежилое помещение | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 ВЛ-132.19 | 50 | 2017-03-23 | 2017-04-27 |  | № 17г-50 от 27.04.2017г | 1000 | - | - |  | №17-50 23.03.2017 от 18.04.2017 | ТУ выполнено
март | 52 | юр | 2017-03-02 | ООО "Стартер" | Менделеева 64а | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст НГРЭС 47 ШАБ, РП-4 яч.20, ТП-105 Ф-12. | 51 | 2017-04-26 | 2017-05-05 |  | № 51 от 05.05.2017 | 1401.84 | 2017-12-19 | 2017-12-25 |  | № 17-51 26.04.17 от 25.12.2017 | ТУ выполнено
март | 53 | юр | 2017-04-14 | Крыжановский А.Э | Луначарского 56 | магазин | 15 | 15/380 |  | 52 | [9 empty] | анулировано
март | 54 | юр | 2017-03-06 | Караогнян А.А. | Водопроводная 372А | строительство автосервиса | 35 | 35/380 |  | 53 | [9 empty] | заявка аннулирована
март | 55 | физ | 2017-03-06 | Даренская Е.С. | Низяева 33А | строительство автосервиса | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот ТП-82 ф-7 ВЛ-82.7 | 54 | 2017-03-20 | 2017-03-23 |  | № 54 от 23.03.2017 | 550 | 2017-04-03 | 2017-04-24 |  | №17-54-20.03.2017 от 21.04.2017 | ТУ выполнено
март | 56 | физ | 2017-03-13 | Кущенко А.В | Линейная 111 пом 16 | строительство новое | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-63 Ф-3 ШСН-63.3 | 55 | 2017-03-23 | 2017-04-23 |  | № 55 от 23.04.2017 | 550 | 2017-06-21 | 2017-07-07 |  | №17-55-223.03.2017 от 07.07.2017 | ТУ выполнено
март | 57 | физ | 2017-03-16 | Адиларян А.А. | Гагарина 172 | стройка магазина | 10 | 10/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 ф-5 | 56 | 2017-05-17 | 2017-05-19 |  | № 56 от 19.05.2017 | 10387
март | 58 | юр | 2017-03-31 | ИП Лозовой | 3Интернационала 5 | аптека | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-111 ф-15 | 57 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | заявка аннулирована
март | 59 | физ | 2017-03-31 | Стаценко С.А. | Толстого 57а | магазин | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 ТП-121 Ф-5 | 32 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | № 32 от 05.05.2017 | 15581.66 | 2017-05-12 | 2017-06-01 |  | №17-32 05.05.17 от 22.05.2017 | ТУ выполнено
март | 60 | юр | 2017-03-17 | ПАО Мегафон | Б.Мира 24 | базовая станция сот. Связи | 7 | 7/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч12 ТП-78 Ф-1 опосредованно в ВРУ НЭТ | 58 | 04.05.2017 с изм. от 16.05.2017 | 2017-04-20 |  | № 58 от 20.04.2017 | 7271.44 | 2017-10-12 | 2017-11-22 |  | № 17-58 27.06.17 от 22.11.2017 | ТУ выполнено
март | 61 |  | 2017-03-21 | Гришин СВ | Шоссейная 95б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ»,ф-65 ТП-79 Ф-12 | 59 | 2017-04-21 | 2017-05-04 |  | № 59 от 04.05.2017 | 15576 | 2018-05-17 | 2018-05-28 |  | № 18-59 21.04.17 от 15.05.2018 | ТУ выполнено
март | 62 | с/с | 2017-03-21 | ИП Шарова Ю.Н | Гагарина 44 вх1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65,ТП-42,Ф-8 | 60 | 2017-03-23 | 2017-03-23 |  | № 17г-60 от 23.03.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-60 23.03.2017 от 03.04.2017 | ТУ выполнено
март | 63 | юр | 2017-03-21 | ПАО Мегафон | гора Воронья | базовая станция сот. Связи | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65,ТП 29 щит3 ф 7 | 61 | 2017-04-27 | 2017-04-20 |  | № 61 от 20.04.2017 | 10387.78 | 2017-10-24 | 2017-10-30 |  | № 17-61 27.04.17 от 30.10.2017 | ТУ выполнено
март | 64 |  | 2017-03-18 | Корж Л.М | СНТ Зеле | дачный участок118 | 15 | 15/380 |  | 62 | [9 empty] | нет межевания отпр письмо
апрель | 65 | сс | 24.03.2017, повторно 06.04.2017 | Звездилина Н.В | Гагарина 55 вх3 | магазин | 10 | 10/380 | Тяговая Ф-62 ТП-141 ф-6 | 63 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | № 17г-63 от 06.04.2017г | 1000 | - | - |  | N 17-63 06.04.2017 от 19.07.2017 | ТУ выполнено
март | 66 | физ | 2017-03-24 | Звездилин Ю.П. увел мощности | Павлова 16 вх 7 | магазин | 50 | 50/380 | п/ст 25Азот яч.8 ТП-7 ф-11 | 64 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | № 64 от 04.04.2017г | 1635.48 | 2017-06-01 | 2017-07-19 |  | №17-64 04.04.2017 от 19.07.2017 | ТУ выполнено
март | 67 | юр | 2017-03-22 | МБУ СКК Олимп | Б.Мира 27 | КТП 2Х1000 | 800 | 800/6000 | [11 empty] | заявка аннулирована
март | 68 | сс | 2017-03-28 | МУП АПБ г.Невинномысска | Гагарина 74А 3эт | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-97, Ф-1; Ф-4 | 66 | 2017-04-06 | 2017-04-26 |  | № 17г-66 от 26.04.2017г | 1000 | - | - |  | №17 66 06.04.2017 от 26.04.2017 | ТУ выполнено
март | 69 | физ | 2017-03-28 | Комаров С.А. | Торговая 39б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-2 | 67 | 2017-05-04 | 2017-05-12 |  | № 67 от 12.05.2017 | 550 | 2017-06-19 | 2017-08-02 |  | №17-67 04.05.17 от 02.08.2017 | ТУ выполнено
март | 70 | сс | 2017-02-28 | Григорян С.Ю. | Гагарина 47г | обувной киоск | 1.5 | 1,5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 ф-8 | 68 | 2017-04-12 | 2017-05-04 |  | № 17г-68 от 04.05.2017 | 1000 | - | - |  | №17-68 12.04.2017 от 12.04.2017 | ТУ выполнено
март | 71 | юр | 2017-03-30 | Прохоренко Ю.Г. | Матросова 187 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст КПФ Ф-65 ТП 48 Ф-2 | 69 | 2017-04-18 | 2017-04-18 |  | № 69 от 18.04.2017 | 550 | 2017-10-05 | 2017-10-27 |  | №17-69 18.04.17 от 27.10.2017 | ТУ выполнено
март | 72 | сс | 2017-03-31 | Бабаян А.М. смена собственника | Гагарина 32 | торгово офис | 5 | 5/220 | ТП-44 ф-11 ШСН44-11/1 ШСН 44 14/2 гр. 3 | 70 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  | № 17г-70 от 07.04.2017г | 1000 | - | - |  | №17-70 07.04.2017 от 10.04.2017 | ТУ выполнено
апрель | 73 | юр | 2017-04-03 | ПАО Сбербанк | Маяковского 5А | отделение банка | 25 | 25/380 | п/ст «КПФ» ф.72, 61, РП «ПОШОР» яч.12, ТП-207 Ф-22. | 72 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | № 72 от 26.04.2017г | 467.28
апрель | 74 | сс | 2017-04-04 | Наумова С.П. | Белово 3А | магазин | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-54 Ф-13 | 73 | 2017-04-12 | 2017-05-04 |  | № 17г-74 от 04.05.2017г | 1000 | - | - |  | №17-73 12.04.2017 от 12.04.2017 | ТУ выполнено
апрель | 75 | сс | 2017-04-03 | Звездилин Ю.П. | Гагарина 18 Павлова 16 вх 7 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот ТП-7 ф-12 | 74 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | № 17г-74 от 04.04.2017г | 1000 | - | - |  | N 17-74 04.04.2017 от 05.04.2017 | ТУ выполнено
апрель | 76 | физ | 2017-04-04 | Зацепин В.И | Донская 36А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-1 | 75 | 2017-05-05 | 2017-05-12 |  | № 75 от 12.04.2017 | 550 | 2017-06-06 | 2017-06-23 |  | №17-75 05.05.17 от 22.06.2017 | ТУ выполнено
апрель | 77 | физ | 2017-04-04 | ИП Назаренко В.А | Новая г/к Квант | автомастерская | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-247 Ф-1 | 76 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 76 от 19.05.2017 | 550 | 2017-06-29 | 2017-07-23 |  | №17-76 19.05.17 от 18.07.2017 | ТУ выполнено
апрель | 78 | юр | 2017-04-06 | ИП Соловьянов А.В. | Маяковского 2 | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 | РП «Котельная» яч.7, ТП-206 Ф-7 | 77 | 2017-04-18 | 2017-04-20 |  | № 77 от 20.04.2017 | 550 | 2017-05-05 | 2017-05-16 |  | 17-77 18.04.2017 от 16.05.2017 | ТУ выполнено
апрель | 79 | юр | 2017-04-04 | ИП Чумаченко Г.А. | Менделеева 20 кв 1 | перевод в нежилое помещ | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч.13 ТП-5 Ф-2 ВРУ-1/2 гр. 1 | 78 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 78 от 19.05.2017г | 550 | 2017-11-01 | 2017-11-21 |  | №17-78 19.05.2017 от 21.11.2017 | ТУ выполнено
апрель | 80 | сс | 2017-04-11 | Истратов Д.А. | Менделеева 11А | торгово офис | 131.4 | 131/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-4 | 79 | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | № 79 от 26.04.2017г | 1000 | - | - |  | №17-79 19.04.17 от 22.06.2017 | ТУ выполнено
апрель | 81 | физ | 2017-04-20 | Лунина В.С | Федько 50 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-4 ВЛ | 80 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  | № 80 от 26.04.2017г | 550 | 2019-04-18 | 2019-04-23 |  | №19-80 26.04.17 от 23.04.2019 | ТУ выполнено
апрель | 82 | юр | 2017-03-28 | Пиданов А.Н. | Революционная 33А | многоквартирный дом | 120 | 120/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 РП-14 | 81 | 2017-10-19 |  |  | № 81 от | 5607.36
апрель | 83 | физ | 2017-04-11 | Головатый И.Г. | Революционная 25 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-19. | 82 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 82 от 19.05.2017 | 5193.88
апрель | 84 | физ | 2017-04-13 | Дюбченко А.Ю. | Менделеева 107 | павильон | 15 | 15/380 | п/ст «НГЭС»,Ф-47 ВЛ-6кВ №2 «Трасса» | 83 | 2017-08-31 | 2017-12-05 |  | № 83 от 05.12.2017 | 550
апрель | 85 | юр | 2017-04-14 | Ишкова Н.А. | Новая 15б | магазин | 40 | 40/380 | п/ст "Н.Невинномысская" ТП-108 ф-10 | 52 | 2017-04-26 | 2017-05-12 |  | № 52 от 12.05.2017 | 1214.93
апрель | 86 | физ | 2017-04-14 | Боровок В.Г. | Фрунзе 83 | жилой дом | 15 | 15/380 | Н.Невинномысская Ф-103 ТП-14 ф-5 ВЛ-14.5 | 85 | 2017-04-28 | 2017-05-04 |  | № 85 от 04.05.2017 | 550 | 2017-06-07 | 2017-06-20 |  | №17-85 28.04.17 от 20.06.2017 | ТУ выполнено
апрель | 87 | физ | 2017-04-14 | Лисанская О.И. | Гагарина 60 кв 40 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 ф-2 КЛ-87.2 ВРУ | 86 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 86 от 19.05.2017 | 550 | 2017-05-19 | 2017-10-28 |  | №17-86 19.05.17 от 28.10.2017 | ТУ выполнено
апрель | 88 | физ | 2017-04-14 | Брусенская Т.Б. | Калинина 55 | магазин | 15 | 15/380 |  | 87
апрель | 89 | юр | 2017-04-17 | ООО Блеск | Степная | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст "Н.Невинномысская" РП-7 яч.20 ТП-124 Ф-7 | 88 | 2017-05-10 | 2017-05-18 |  | № 88 от 18.05.2017 | 72920.46 | 2017-07-26 | 2017-08-31 |  | №17-88 10.05.2017 от 30.08.2017 | ТУ выполнено
апрель | 90 | физ | 2017-04-18 | Склярук Е.В. | Менделеева 18 гараж3 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-5 | 89 | 2017-05-02 | 2017-05-11 |  | № 89 от 11.05.2017 | 550 | 2017-09-26 | 2018-02-01 |  | №17-85 02.05.17 от 27.09.2017 | ТУ выполнено
апрель | 91 | физ | 2017-04-18 | Прохоренко Ю.Г. смена собственника | Матросова 187 | магазин | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-2 | 90 | 2017-04-18 | 2017-04-18 |  | № 17г-90 от 18.04.2017 | 1000 | - | - |  | №17-90 18.04.2017 от 12.05.2017 | ТУ выполнено
апрель | 92 | физ | 2017-04-05 | Савина О.А. | Рябиновая 11а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская ф-103 КТП-225 Ф-9 | 91 | 2017-04-28 | 2017-05-11 |  | № 91 от 11.05.2017 | 550 | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  | №17-91 28.04.2017 от 16.05.2017 | ТУ выполнено
апрель | 93 | физ | 2017-04-19 | Колесниченко Д.Г | Каштановая 31 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 КТП-225 Ф-5 | 92 | 2017-05-05 | 2017-05-11 |  | № 92 от 11.05.2017 | 550 | 2017-05-29 | 2017-05-31 |  | №17-92 05.05.2017 от 31.05.2017 | ТУ выполнено
апрель | 94 | физ | 2017-04-20 | Патраков В.Н. | Рождественская 152 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 | 93 | 2017-09-28 | 2017-11-25 |  | № 93 от 25.11.2017 | 550 | 2019-01-25 | 2019-02-05 |  | №17-93 20.04.2017 | ТУ выполнено | СМР
апрель | 95 | сс | 2017-04-21 | ООО УЮТ | Калинина 198 | ВРУ ж/д | 39.8 | 39,8/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, РП-7 БКТП-300, Ф-2, Ф-9 | 94 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 17г -94 от 19.05.2017 | 1000 | - | - |  | №17-95 19.05.17 от 19.05.2017 | ТУ выполнено
апрель | 96 | физ | 2017-04-27 | Обухов Е.И. | Черняховского 3 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105 ТП-38 Ф-4 ВЛ-38.4 | 95 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 95 от 19.05.2017 | 550 | 2017-06-05 | 2017-06-07 |  | №17-95 19.05.17 от 06.06.2017 | ТУ выполнено
апрель | 97 | юр | 2017-04-27 | Тихоиванов Б.В. | Монтажная 12 | ВРУ | 250 | 250/380 |  | 96 | [9 empty] | заявка аннулирована
апрель | 98 | юр | 2017-04-28 | Фарзолиев И.К. | Калинина 55 пом 12-16 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  | 97
апрель | 99 | юр | 2017-03-16 | ИП Косинков Е.Б | Калинина 55 | Триумф фитнес | 30 | 30/380 |  | 98
март | 100 | физ | 2017-03-17 | Крыжановский А.Э | Федько 115 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-1 | 99 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | № 99 от 05.05.2017 | 550 | 2017-05-16 | 2017-06-14 |  | №17-99 05.05.17 от 13.06.2017 | ТУ выполнено
май | 101 | юр | 2017-05-04 | Завод мед полимерных материалов и технологий | [5 empty] | 100
май | 102 | физ | 2017-05-05 | Гончарук М.В. | Пятигорская 19б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-170 Ф-8 | 101 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 101 от 19.05.2017 | 550 | 2017-06-20 | 2017-06-22 |  | №17-101 19.05.17 от 22.06.2017 | ТУ выполнено
май | 103 | физ | 2017-05-10 | Лобанова Н.В. | Русская 39 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-171 ф-1 | 102 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  | № 102 от 02.06.2017 | 550 | 2018-06-26 | 2018-07-04 |  | № 18-102 02.06.17 от 27.06.2018 | ТУ выполнено
май | 104 | физ | 2017-05-10 | ИП Курдюкова С.В. | Гагарина 56 | сезонный ларек | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая», Ф-66, ТП-155 Ф-16 ШСН-155.16.1 группа 3 | 103 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | №103 от 19.05.2017 | 550
май | 105 | физ | 2017-05-10 | Стаценко Н.В. | р-н Набережной | нестанционарный торг. объект |  |  | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-15 Ф-10 | 104 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | №104 от 19.05.2017
май | 106 | физ | 2017-05-11 | Ермаков Е.В. | Трудовая 84в | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, РП-5, КТП-217 Ф-3 | 105 | 2017-05-11 | 2017-07-09 |  | № 105 от 09.07.2017 | 550 | 2018-09-18 | 2018-12-11 |  | №18-105 11.05.17 от 11.12.2018 | ТУ выполнено
май | 107 | юр | 2017-05-12 | Тихоиванов Б.В. | Монтажная 12 | КТП 6/0,4 | 250 | 250/6000 |  | 106 | [9 empty] | заявка аннулирована
май | 108 | физ | 2017-05-12 | Лунина Н.А | Водопроводная 186А | жилой дом | 5 | 5/220 | Н.Невинномысская ф-117 РП-7 яч.17 ТП-38 ф-5 | 107 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 107 от 19.05.2017 | 550 | 2017-05-29 | 2017-05-31 |  | №17-107 19.05.17 от 31.05.2017 | ТУ выполнено
май | 109 | юр | 2017-05-12 | МБУ "Спортивно культ комп Олимп" | Б.Мира 27 | БКТП 2х1000кВа | 600 | 600/6000 | 1) КТП-298 яч.2 (600кВт), 2) РП-2 яч.15 (600кВт) | 108 | 2017-05-18
май | 110 | сс | 2017-05-15 | Управление ЖКХ адм Невинномысска | Гагарина 55 | ВРУ | 14.5 | 14,5/380 | п/ст «Тяговая», Ф-62, ТП-141 Ф-3, ф-14 | 109 | 2017-05-17 | 2017-05-22 |  | № 17г-109 от 22.05.2017г | 1000 | - | - |  | №17 109 17.05.17 от 17.05.2017 | ТУ выполнено
май | 111 | физ | 2017-05-17 | Марковчин Н.Н. | СНТ Зори Кубани уч 1245 ул33 | участок | 10 | 10/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ВЛ-10кВ № 28 «Шерстяник» | 110 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | № 110 от 07.06.2017 | 550 | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  | №17-110 07.06.17 от 14.06.2017 | ТУ выполнено
май | 112 | физ | 2017-05-18 | Тарских Б.В. | СНТ Зори Кубани уч 1245 ул34 | жилой дом | 8 | 8/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 опора № 11 ВЛ-6кВ № 28 | 111 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | № 111 от 07.06.2017 | 550 | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  | №17-111 07.06.17 от 14.06.2017 | ТУ выполнено
май | 113 | физ | 2017-05-18 | Долгова С.А. | СНТ Зори Кубани уч 1243 ул 33 | домик | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ВЛ-10кВ № 28 «Шерстяник» | 112 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | № 112 от 07.06.2017 | 550 | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  | №17-112 07.06.17 от 14.06.2017 | ТУ выполнено
май | 114 | физ | 2017-05-18 | Стрижак В.А. | Русская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 | 113 | 2017-05-01 | 2017-06-06 |  | № 113 от 06.06.2017 | 550 | 2017-06-08 | 2017-06-15 |  | №17-113 01.05.17 от 15.06.2017 | ТУ выполнено
май | 115 | юр | 2017-05-18 | ООО Старый город | Больничный 22Б | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст «Н.Невинномысская»,Ф-116 яч.2 РП-5КТП-307 РУ-0,4кВ Ф-1 | 114 | 2017-08-16 | 2017-09-13 |  | № 114 от 13.09.2017 | 341589.26 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |  | №19-114 16.08.17 от 28.01.2019 | ТУ выполнено | СМР
май | 116 | сс | 2017-05-16 | ООО ПФ Вимком-Нев | Павлова 11 | торгово офис | 5 | 5/220 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-3 ф-5 | 115 | 2017-07-03 | 2017-07-05 |  | № 115 от 05.07.2017 | 1000 | - | - |  | №17-115 03.07.17 от 10.07.2017 | ТУ выполнено
май | 117 |  | 2017-05-16 | Сугатова А.А. | Русская 100 | ИЖС | 5 | 5/220 | ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 | 116 | 2017-05-31 | 2017-06-08 |  | № 116 от 08.06.2017 | 550 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  | №17-116 31.05.17 от 22.06.2017 | ТУ выполнено
май | 118 | юр | 2017-05-16 | Бермамитова Ж.Х | р-он Набережной | торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-15 Ф-10 | 117 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | №117 от 19.05.2017 | № 117 от 19.05.2017
май | 119 | юр | 2017-05-16 | Филиал ПАО МТС | Матросова 153 | базовая станция сот. Связи | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ»,ф-65,ТП-23 Ф -2 ВЛ 23.6 | 118 | 2017-06-09 | 2017-07-12 |  | № 118 от 12.07.2017 | 14542.88 | 2018-02-15 | 2018-03-07 |  | № 18-118 09.06.17 от 15.03.2018 | ТУ выполнено
май | 120 | сс | 2017-05-16 | Филиал ПАО МТС | Водопроводная 335 | базовая станция сот. Связи | 14 | 14/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-33 Ф-6 | 119 | 2017-06-09 | 2017-07-12 |  | № 119 от 12.07.2017 | 14542.88 | 2018-02-15 | 2018-03-07 |  | № 18-119 09.06.17 от 15.03.2018 | ТУ выполнено
май | 121 | юр | 2017-05-22 | АО Теплосеть | Свердлова 16 | котельная | 3 | 3/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105, РП-5 ф-6 п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч.11 ТП-92 ф-3 | 120 | 2017-06-09 | 2017-07-30 |  | № 120 от 30.07.2017 | 5193.88
май | 122 | юр | 2017-05-22 | АО Теплосеть | Матросова 1 | котельная | 10 | 10/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 РУ- 0,4кВ ф-3 вновь монтируемой ЛЭП 0,4кВ | 121 | 2017-07-18 |  |  |  | ту 2014г |  |  |  |  | заявка аннулирована
май | 123 | юр | 2017-05-22 | ИП Шенцов А.В. | Гагарина 1Ж | ВРУ | 100 | 100/380 | п/ст «25 Азот» яч.8 РП-8 ф-14 ; п/ст «25 Азот» яч.8 РП-8 ф-4 | 122 | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  | № 122 от 16.06.2017 | 6074.64
май | 124 | физ | 2017-05-23 | Ковалев С.В. | Дружбы 68 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-3 | 123 | 2017-05-30 | 2017-06-01 |  | № 123 от 01.06.2017 | 550 | 2017-07-05 | 2017-07-20 |  | №17-123 30.05.17 от 19.07.2017 | ТУ выполнено
май | 125 | физ | 2017-05-23 | Головинский Ю.А. | Магистральная 6а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП -7 яч.3 КТП 192 Ф-5 | 124 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |  | № 124 от 06.07.2017 | 550 | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  | №17-124 06.07.17 от 26.07.2017 | ТУ выполнено
май | 126 | физ | 2017-05-23 | Попов В.А | Весенняя 25 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-11 | 125 | 2017-06-20 | 2017-06-22 |  | № 125 от 22.06.2017 | 550 | 2017-07-26 | 2017-08-10 |  | №17-125 20.06.17 от 10.08.2017 | ТУ выполнено
май | 127 | физ | 2017-05-24 | Шевченко М.В. | Кубанская 41 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП 5 яч.1 ТП 21 Ф-11 | 126 | 2017-07-05 | 2017-07-07 |  | № 126 от 07.07.2017 | 550 | 2017-07-17 | 2017-07-27 |  | №17-126 05.07.17 от 31.08.2017 | ТУ выполнено
май | 128 | физ | 2017-05-25 | Шубин С.В. | СНТ Зеленый мыс 12 лин 281 | участок | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, КТП-279 Ф-3. ШСН 279.1 гр.1 | 127 | 2017-05-31 | 2017-05-31 |  | № 127 от 31.05.2017 | 550 | 2017-10-05 | 2018-02-08 |  | № 18-127 31.05.2017 от 06.10.2017 | ТУ выполнено
май | 129 | юр | 2017-05-25 | ООО Вектра | Шоссейная 95б | г/к Шерстянник | 60 | 60/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-79 Ф-11 | 129 | 2017-07-25 | 2017-07-25 |  | № 129 от 25.07.2017г | 1401.84 | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  | №17-129 25.0717 от 15.08.2017 | ТУ выполнено
май | 130 | с/с | 2017-05-25 | ИП Амосов А.М. | Менделеева 82 | магазин кровельных материалов | 15 | 15/380 | п/ст "49Азот" КТП 127 ф- | 130 | 2017-06-14 | 2017-06-29 |  | № 17-130 от 29.06.2017г | 1000 | - | - |  | №17-130 14.06.17 от 20.07.2017 | ТУ выполнено
май | 131 | физ | 2017-05-25 | Прачева Н.В | Отрадная 7 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-1. | 130 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  | № 130 от 19.05.2017 | 550 | 2017-06-29 | 2017-07-07 |  | №17-130 19.05.17 от 07.07.2017 | ТУ выполнено
май | 132 | юр | 2017-05-29 | ЗАО Тандер | Чайковского 24 | магазин | 71 | 71/380 | п/ст 25Азот яч.8 РП-8 ТП-16 яч 7 РП-8 яч 15 | 131 | 2017-06-14 | 2017-06-14 |  | № 131 от 14.06.2017 | 3317.69
май | 133 | физ | 2017-05-30 | Кундиренко Н.Н. | Зори Кубани ул31 уч1105 | участок | 15 | 15/380 |  | 132 | [9 empty] | заявка аннулирована
июнь | 134 | физ | 2017-06-01 | Игнашенко В.Я | Подгорного 22г | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС" 11ШАБ, РП-4, ТП-146 Ф-8 | 133 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  | № 133 от 15.06.2017г | 550 | 2017-10-04 | 2017-10-15 |  | №17-133 15.07.17 от 15.10.2017 | ТУ выполнено
июнь | 135 | с/с | 2017-06-01 | ООО Ставропольские городские аптеки | Маяковского 3Б | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст "КПФ" Ф-61 РП-Котельная ТП-206 Ф-4 | 134 | 2017-06-14 |  | 2017-06-14 | № 17-134 от | 1000 | - | - |  | №17-134 14.06.17 от
июнь | 136 | физ | 2017-06-01 | Колесников С.В | 30лет Победы 20 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, ТП-100,ф-2 | 135 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  | № 17-135 от 22.06.2017г | 1000 | - | - |  | №17-135 21.06.17 от 23.06.2017 | ТУ выполнено
июнь | 137 | физ | 2017-06-02 | Ковалев Е.В. | Коминтерна 62 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-39 Ф-1 | 136 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  | № 136 от 07.07.2017г | 550 | 2017-08-09 | 2017-08-22 |  | №17-136 07.07.17 от 21.08.2017 | ТУ выполнено
июнь | 138 | юр | 2017-06-06 | ИП Красицкий О.Н. | Гагарина 22 | магазин | 50 | 50/380 | п/ст 25Азот яч. 8 РП-8 ТП-7 ф-3 | 137 | 2017-07-18 | 2017-07-24 |  | № 137 от 24.07.2017г | 2102.76 | 2017-08-23 | 2017-10-11 |  | №17-137 18.07.17 от 10.10.2017 | ТУ выполнено
июнь | 139 | физ | 2017-06-07 | Бахтиев А.И. | Чекистов 41 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, РП-5 , КТП-217 Ф-2 | 138 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  | № 138 от 07.07.2017г | 550 | 2017-09-20 | 2017-09-23 |  | №17-138 07.07.17 от 23.09.2017 | ТУ выполнено
июнь | 140 | физ | 2017-06-08 | Иншин С.А. | Пугачева 5а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 яч.7, КТП-34 Ф-7 | 139 | 2017-06-13 | 2017-06-30 |  | № 139 от 30.06.2017 | 550 | 2019-08-14 | 2019-08-16 |  | №19-139 08.06.17 от 2019 | ТУ выполнено
июнь | 141 | физ | 2017-06-09 | ТараненкоА.М. | Дружбы 57 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-3 | 140 | 2017-06-13 | 2017-06-15 |  | №140 от 15.06.2017г | 550 | 2017-06-19 | 2017-07-13 |  | №17-140 13.06.17 от 13.07.2017 | ТУ выполнено
июнь | 142 | физ | 2017-06-08 | Харкавая О.Б. | Федько 166А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-4 ВЛ-120.3 | 141 | 2017-06-15 | 2017-06-26 |  | № 141 от 26.06.2017 | 550 | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  | №17-141 15.06.17 от 30.06.2017 | ТУ выполнено
июнь | 143 | сс | 2017-06-13 | Наумова С.П. | Степная 16 | магазин | 3 | 3/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-40 ф-14 | 142 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  | № 17г-142 от 22.06.2017г | 1000 | - | - |  | №17-142 21.06.2017 от 23.06.2017 | ТУ выполнено
июнь | 144 | юр | 2017-06-14 | Наумова С.П. | Степная 16 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-40 ф-14 | 143 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  | № 143 от 22.06.2017г | 550 | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  | №17-143 21.06.17 от 14.07.2017 | ТУ выполнено
июнь | 145 | физ | 2017-06-14 | Анурова О.С. | Дружбы 78а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66,КТП 189 Ф-3 | 144 | 2017-07-25 | 2017-07-25 |  | № 144 от 25.07.2017г | 550 | 2017-08-04 | 2017-08-16 |  | №17-144 25.07.17 от 16.08.2017 | ТУ выполнено
июнь | 146 | физ | 2017-06-15 | Стрижак С.А. | Социалистическая 46а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-107, ТП-227 Ф-6. | 145 | 2017-08-07 | 2017-08-07 |  | № 145 от 07.08.2017г | 550 | 2017-09-05 | 2017-09-16 |  |  | ТУ выполнено
июнь | 147 | сс | 2017-06-19 | Шаршуков С.А | Маяковского 14 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, «РП Котельная» , Яч-7, ТП -209, Ф-10 ВРУ-0,4 кВ | 146 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | № 17г-146 от 24.07.2017г | 550 | 2017-10-05 | 2017-10-11 |  | №17-146 24.07.17 от 10.10.2017 | ТУ выполнено
июнь | 148 | сс | 2017-06-20 | НТЦ БДД | Пятигорское шоссе 5 | нежилое помещение | 35 | 35/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 ТП-157 Ф7 | 147 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  | № 17г-147 от 05.07.2017г | 1000 | - | - |  | №17-147 05.07.2017 от 12.07.2017 | ТУ выполнено
июнь | 149 | юр | 2017-06-22 | ШК Славяне | РЭС | нежилое помещение | 200 | 200/6000 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 | 148 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  | № 148 от 22.06.2017 | 2055.08
июнь | 150 | юр | 2017-06-23 | Логвиненко М.С. | Апанасенко17/2 | участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская КТП -188 вновь монтируемого фидера. | 149 | 2017-07-20 | 2017-07-24 |  | № 149 от 24.07.2017 | 550 | 2017-11-23 | 2017-12-05 |  | № 17-149 20.07.17 от 05.12.2017 | ТУ выполнено
июнь | 151 | физ | 2017-06-23 | Зелюнка С.К | Отрадная 53 а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-4 | 150 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | № 150 от 26.06.2017 | 5193.88 | 2017-06-27 | 2017-06-30 |  | №17-150 26.06.17 от 30.06.2017 | ТУ выполнено
июнь | 152 | физ | 2017-06-23 | Зелюнка С.К | Отрадная 59 а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-5 | 151 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | № 151 от 26.06.2017 | 5193.88 | 2017-06-27 | 2017-06-30 |  | №17-151 26.06.17 от 30.06.2017 | ТУ выполнено
июнь | 153 | сс | 2017-06-21 | Управление ЗАГС | Б.Мира 30Г | нежилое помещение |  |  |  | 152 | [9 empty] | заявка аннулирована
июнь | 154 | юр | 2017-06-26 | СтавБриз | Монтажная 12А | КТП производственная база | 63 | 63/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" | 153 | 2017-07-07 | 2017-09-26 |  | № 153 от 26.09.2017г | 149764.12 |  |  |  |  | выполнено
июнь | 155 | физ | 2017-06-28 | Копытов Ю.В. | Водопроводная 186 Б | ИЖС | 5 | 5/220 | Н.Невинномысская ф-117 РП-7 яч.17 ТП-38 ф-5 | 154 | 2017-06-29 | 2017-06-29 |  | № 154 от 29.06.2017г | 550 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | №17-154 13.06.17 от 17.07.2017 | ТУ выполнено
июнь | 156 | юр | 2017-06-28 | ООО Мегаполис | Энгельса 34 | МКД | 20 | 20/380 | п/ст "Тяговая" ТП-155 Ф-15 | 155 | 2017-07-19 | 24.07.2017г |  | № 155 от 24.07.2017г | 166563.02 | 2018-12-17
|  |  | 2019-12-18 | Боярчук И.В. | Энгельса 34 | нежилое | 20 | 20/380 | КЛ 155.15 |  | 155 |  | 2019-12-18 |  | 43817 | доп 155 от 18.12.2019 |  |  | 20-155 19.07.17 от 13.08.2020 | ТУ выполнено
июнь | 157 | юр | 2017-06-29 | Белоусова С.Н | Павлова 8 кв 21 | перевод в нежилое помещ | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-8 Ф-10 ВРУ-1/2 ж/д по ул.Павлова 8 | 156 | 2017-07-20 | 2018-01-16 |  | № 156 от 16.01.2018г | 550 | 2018-12-17 | 2018-12-20 |  | №17-156 29.06.17 от 21.12.2018 | ТУ выполнено
июнь | 158 | физ | 2017-06-27 | Гапеенко С.А. | Лабинская 13 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» КТП-170 Ф-7 | 157 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |  | № 157 от 06.07.2017г | 550 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |  | №17-157 06.07.17 от 11.08.2017 | ТУ выполнено
июнь | 159 | физ | 2017-06-29 | Шаповалов П.П. | Азовская 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» КТП-161 Ф-2 | 158 | 2017-06-29 | 2017-06-29 |  | № 158 от 29.06.2017г | 550 | 2017-07-10 | 2017-07-21 |  | №17-158 07.07.17 от 21.07.2017 | ТУ выполнено
июнь | 160 | юр | 2017-06-28 | ООО Невинномысский завод металлоконструкций | Монтажная 7А | КТП 630кВт | 250 | 250/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" | 159 | 2017-07-07 | 2017-08-03 |  | № 159 от 03.08.2017 | 435080.93 |  |  |  |  | ан
июнь | 161 | физ | 2017-06-30 | Худобердиева М.Е. | Тюленина 2а | садовый домик | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-122 Ф-2 ВЛ-122 Ф-2 | 160 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  | № 160 от 17.07.2017г | 550 | 2017-08-07 | 2017-08-23 |  | №17-160 17.07.17 от 22.08.2017 | ТУ выполнено
июль | 162 | юр | 2017-07-03 | Нечаева Л.П. | Безвыходная 43 | хоз. постройка | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-46 Ф12 | 161 | 2017-07-05 | 2017-07-05 |  | № 161 от 05.07.2017г | 550 | 2017-07-17 | 2017-07-19 |  | №17-161 05.07.17 от 18.07.17 | ТУ выполнено
июль | 163 | сс | 2017-07-04 | Армавир Зоовет снаб | Крымский 8 пом15-18 | нежилое помещение | 5 | 5/380 | п/ст "АЗОТ"ТП-6 Ф-4с ВРУ1/2 жилого дома | 162 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |  | № 17г-262 от 29.12.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-162 12.07.17 от 29.12.2017 | ТУ выполнено
июль | 164 | юр | 2017-07-05 | НикСИ | Павлова 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" ТП-3, ф.11с ШР-3.11 ВРУ-0,4 кВ ж/д | 163 | 2017-07-13 | 2017-07-20 |  | № 163 от 20.07.2017г | 550 | 2018-03-30 | 2018-04-04 |  | № 18-163 13.07.17 от 04.04.2018 | ТУ выполнено
июль | 165 | юр | 2017-07-06 | Конорезова Л.В | Баумана 21 | нежилое помещение | 145 | 145/380 | п/ст «НГРЭС» Ф.47 ТП-96 ф-1 | 164 | 2017-07-19 | 2017-08-23 |  | № 164 от 23.08.2017 | 6775.56 | 2020-08-17 |  |  | 20-164 19.07.17 от 17.08.2020 | ТУ выполнено
июль | 166 | физ | 2017-07-07 | Марчукова А.В. | Проточная 32а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская", КТП-93 Ф-2 | 165 | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  | № 165 от 20.07.2017г | 550 | 2017-07-31 | 2017-08-02 |  | №17-165 20.07.17 ОТ 01.08.2017 | ТУ выполнено
июль | 167 | юр | 2017-07-07 | Сулейманова Б.Д. | ул.Степная 41 | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  | 166 | [9 empty] | заявка аннулирована
июль | 168 | юр | 2017-07-17 | Беделов С.С. | ул.Спартака 25а | нежилое помещение | 50 | 50/380 |  | 167
июль | 169 | физ | 2017-07-19 | Самойлович А.В. | Достоевского 22А | жилой дом | 15 | 15/380 |  | 168 | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  | № 168 от 20.07.2017г | 550 | 2017-08-26 | 2017-07-28 |  | №17-168 20.07.17 от 27.07.17 | ТУ выполнено
июль | 170 | сс | 2017-07-20 | Бажан А.С. | Революционная 14в | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65 ТП-132 Ф-19 | 169 | 2017-07-24 | 2017-08-22 |  | № 169 от 22.08.2017г | 1000 | - | - |  | №17-169 24.07.17 ОТ 23.08.2017 | ТУ выполнено
июль | 171 | физ | 2017-07-20 | Троян А.В. | Зеленый мыс д.460 | жилой дом | 15 | 15/380 |  | 170
июль | 172 | юр | 2017-07-20 | ООО "Невпищепром" | ул.Б.Мира 30 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 Ф-11.ШСН 2.11 гр.1 | 171 | 2017-08-16 | [8 empty] | заявка аннулирована
июль | 173 | юр | 2017-07-21 | ООО "Сарпак" | ул.Комбинатская 3а | нежилое помещение | 250 | 250/380 |  | 172 | [9 empty] | заявка аннулирована
июль | 174 | юр | 2017-07-21 | Стаценко Наталья Ивановна | ул.Б.Мира 26 | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  | 173 | [9 empty] | заявка аннулирована
июль | 175 | юр | 2017-07-26 | Володина С.С. | ул. Гагарина 194Б | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, РП-5 ф-12 | 174 | 2017-07-31 |  |  |  | 1635.48 | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  | №17-174 31.07.17 от 24.08.2017 | ТУ выполнено
июль | 176 | сс | 2017-07-26 | Пасюкова Т.И. | ул.Маркова 89 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20, ТП-124 ф8 | 175 | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  | № 17г-175 от 27.07.2017г | 1000 | - | - |  | №17-175 27.07.17 от 04.08.2017 | ТУ выполнено
июль | 177 | физ | 2017-07-28 | Габечава М.В | ул.Садовая 154 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС» Ф-11, ТП-32 Ф-8. | 176 | 2017-08-03 | 2017-08-24 |  | № 176 от 24.08.2017 | 550
август | 178 | физ | 2017-08-01 | Левашова Л.И | СНТ Восход-2 1474 | дачный участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-5. | 177 | 2017-08-18 | 2017-08-28 |  | № 177 от 28.08.2017 | 550 | 2017-10-04 | 2017-10-13 |  | №17-177 18.08.17 от 12.10.2017 | ТУ выполнено
август | 179 | физ | 2017-08-01 | Хныкин Д.В | Матросова 163 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» яч.7 ТП-28 Ф-12 | 178 | [9 empty] | заявка аннулирована
август | 180 | физ | 2017-08-01 | Карасев А.А | Русская 84 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 Ф-1 | 179 | 2017-08-07 | 2018-02-07 |  | № 179 от 07.02.2018 | 550 | 2019-04-17 | 2019-04-24 |  | №19-179 01.08.17 от 24.04.2019 | ТУ выполнено
август | 181 | физ | 2017-08-07 | Одноконному В.И | СНТ Приборист | дачный участок | 15 | 15/380 |  | 180
август | 182 | физ | 2017-08-08 | Дзюба Н.П. | Водопроводная 322п2 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, ТП-33 Ф-34. | 181 | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  | № 181 от 15.08.2017 | 550 | 2017-08-29 | 2017-09-08 |  | № 17-181 14.08.17 от 08.09.2017 | ТУ выполнено
август | 183 | физ | 2017-08-08 | Головчанская Е.С | Скачковая 53 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-7. | 182 | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  | № 182 от 15.08.2017 | 550 | 2018-02-20 | 2018-02-26 |  | № 18-182 14.08.17 от 27.02.2018 | ТУ выполнено
август | 184 | физ | 2017-08-08 | Кучменко П.Т. | Коопреративная 211А | жилой дом | 5 | 5/220 | : п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, ТП-89 Ф-15. | 183 | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  | № 183 от 15.08.2017 | 550 | 2017-08-29 | 2017-09-03 |  | № 17-183 14.08.17 от 30.08.2017 | ТУ выполнено
август | 185 | юр | 2017-08-08 | ПАО Мегафон | Ленина 107 | базовая станция сот. Связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-280 Ф-3. | 184 | 2017-08-14 | 2017-10-04 |  | № 184 от 04.10.2017 | 15581.66 | 07.05.2018 (замечания) | 2018-06-19 |  | № 18-184 14.08.17 от 19.06.2018 | ТУ выполнено
август | 186 | юр | 2017-08-01 | ООО Главстрой | Калинина | 101й | 2276 | 2276/10000 | п/ст «Н.Невинномысская» РУ-10кВ Ф-117 РП-13 РУ-10кВяч.5 п/ст . «Н.Невинномысская» РУ-10кВ, вновь монтируемая ячейка, РП-13 РУ-10кВ яч.14 | 185 | 2017-08-11
август | 187 | физ | 2017-08-02 | Марковчина Л.М | Зори Кубани ул34 уч1276 | дачный участок | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-2 ВЛ-0,4№185.3 | 186 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | [7 empty] | заявка аннулирована
август | 188 | в/д | 2017-08-11 | ГБУЗ СК Городская поликлиника 2 г.Невинномысск | Шевченко 7 | нежилое помещение | 70 | 70/380 | п/ст «КПФ» яч.12 ТП-209 Ф-8,п/ст «КПФ» яч.7 ТП-205 Ф-4 | 187 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  |  | 1000 |  |  |  | №17-187 21.08.17 от 18.09.2017 | ТУ выполнено
август | 189 | физ | 2017-08-11 | Чернов А.Н. | Пионерский 7 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15. | 188 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |  | № 188 от 28.08.2017 | 5193.88 | 2017-09-01 | 2017-09-20 |  | №17-188 25.10.17 от 20.09.2017 | ТУ выполнено
август | 190 | физ | 16.08.2017 28.09.2017 | Хныкин Д.В | Матросова 163 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст «КПФ» ТП-205 Ф-3, Ф-12 | 189 | 2017-10-04 | 2017-08-21 |  | № 189 от 21.09.2017 | 1000 | 2017-10-10 | 2017-10-16 |  | №17-189 21.08.17 от 16.10.2017 | ТУ выполнено
август | 191 | физ | 2017-08-15 | Демин Д.В. | Водопроводная 8 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20. | 190 | 2017-08-21 | 2017-09-05 |  | № 190 от 05.09.2017 | 550 | 2018-07-05 | 2018-07-19 |  | № 18-190 21.08.17 от 06.07.2018 | ТУ выполнено
август | 192 | сс | 2017-08-17 | КПК Гарант | Садовая 8 | нежилое помещение | 3.6 | 3,6/380 | п/ст «АЗОТ» яч.7 ТП-100 Ф-14 | 191 | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  | № 17г-191 от 24.08.2017 | 1000 | - | - |  | №17 191 23.08.17 от 18.10.17 | ТУ выполнено
август | 193 | юр | 2017-08-17 | Егиян С.М. | Гагарина 6 | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 |  | 192 | [9 empty] | заявка аннулирована
август | 194 | юр | 2017-08-17 | ООО Руно | Краснопартизанская 1 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68,РП-2 яч.9 КТП-77 Ф-6 | 193 | 2017-07-25
август | 195 | физ | 2017-08-18 | Инев К.Р. | Жукова 17а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-200 Ф-3. | 194 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | № 194 от 21.08.2017 | 550 | 2017-08-28 | 2017-09-06 |  | №17-194 21.08.17 от 06.09.2017 | ТУ выполнено
август | 196 | физ | 2017-08-18 | Кононов О.Л. | Пионерский 21 | жилой дом | 15 | 15/380 | ТП-214 ф-15 | 195 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |  | № 195 от 25.08.2017 | 550 | 2017-09-01 | 2017-09-11 |  | №17-195 23.08.17 от 11.09.2017 | ТУ выполнено
август | 197 | сс | 2017-08-22 | МУП Редакция гор газеты Неинномысск | Гагарина 172 | нежилое помещение | 6 | 6/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103 ТП-14 Ф-4 | 196 | 2017-08-23 | 2017-08-25 |  | № 17г-196 от 25.08.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-296 23.08.17 от 26.03.2018 | ТУ выполнено
август | 198 | физ | 2017-08-23 | Акуленко С.В. | Привокзальный 1 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-169 Ф-3. | 197 | 2017-08-24 | 2017-08-30 |  | № 197 от 30.08.2017 | 550 | 2017-08-30 | 2017-09-06 |  | №17 197 24.08.17 от 06.09.2017 | ТУ выполнено
август | 199 | физ | 2017-08-23 | Зелюнка С.К | Отрадная 49а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-4 | 198 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |  | № 198 от 25.08.2017 | 5193.88 | 2017-08-31 | 2017-09-26 |  | №17-198 25.08.17 от 25.09.2017 | ТУ выполнено
август | 200 | сс | 2017-08-24 | МКУ ДО ДЮСШ Трудовец | Северная 12 | нежилое помещение | 2 | 2/220 | п/ст «Тяговая» Ф-61 ТП-95 Ф-16 | 199 | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  | № 17г-217 от | 1000 | - | - |  | №17-199 24.08.17 от 13.09.2017 | ТУ выполнено
август | 201 | физ | 2017-08-24 | Ющенко И.М. | Калинина 167 | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» ,Ф-117 РП-7 Ф-10 | 200 | 2017-08-30
август | 202 | физ | 2017-08-28 | Марковчина Л.М | Зори Кубани | дачный домик | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-2 ВЛ-0,4№185.3 | 201 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 550 | № 201 от 07.09.2017 | 550 | 2017-09-19 | 2018-06-28 |  | № 18-201 07.09.17 от 27.06.2018 | ТУ выполнено |  | 4
август | 203 | юр | 2017-08-31 | АО Водоканал | Железнодорожная | времен | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 Ф-2 ВРУ -0,4кВ №3.2 опосредованно | 202 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  |  | 550 | 2017-08-31 |  |  | № 17-202 31.08.17
сентябрь | 204 | физ | 2017-09-01 | Головатый И.Г. | Гагарина 136А | ИЖС | 5 | 5/200 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 ТП-30 Ф-8 | 205 | 2017-09-15 | 2018-02-09 |  | № 205 от 09.02.2018 | 5193.88
сентябрь | 205 | физ | 2017-09-01 | Айвазян Р.Р. | Октябрьская 49 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-35 Ф-8 | 203 | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  | № 203 от 11.09.2017 | 550 | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  | № 17-203 11.09.17 от 27.11.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 206 | сс | 2017-08-31 | Абдурахманов А.А. | Б.Мира 35б | нежилое помещение | 170 | 170/380 | п/ст «Тяговая» ТП-73 Ф-22 | 203 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  |  | 1000 | - | - |  | №17-203 01.09.17 от 01.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 207 | юр | 2017-09-01 | ООО "Невпищепром" | Б.Мира 30 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст «Тяговая» ТП-73 ВРУ ж/д | 206 | 2017-09-11 | 2017-12-14 |  | № 206 от 14.12.2017 | 990 | 2019-10-29 | 2019-11-05 |  | 19 206 01.09.17 от 01.11.2019 | ТУ выполнено
сентябрь | 208 | сс | 2017-09-05 | ООО УК "Уют" | Пятигорская 17а | МКД | 57.6 | 57,6/380 | п/ст «Н. Невинномысская» РП-7 яч. 13, КТП-170 РУ-0,4кВ Ф-6 | 207 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | № 17г-207 от 25.09.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-207 25.09.2017 от 29.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 209 | физ | 2017-09-05 | Мокроусов Е.Ю. | Черняховского 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 ТП-38 ф-4 | 208 | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  | № 208 от 06.09.2017 | 550 | 2017-09-20 | 2017-09-29 |  | №17-208 25.09.17 от 29.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 210 | физ | 2017-09-05 | Гужва А.И | Пятигорская 10 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 | 209 | 2017-09-25 | 2017-10-06 |  | № 209 от 06.10.2017 | 550 | 2018-05-30 | 2018-06-07 |  | № 18-209 25.09.17 от 01.06.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 211 | сс | 2017-09-07 | Рыбальченко Т. | Б.Мира 30 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" ТП-73 Ф-7 | 210 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | № 17г-210 от 25.09.2017 | 1000 | - | - |  | №17-210 25.09.17 от 16.10.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 212 | физ | 2017-09-07 | Попов Н.В. | Айвазовского 9 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" ТП-28 ф-13 | 211 | 2017-09-25 | 2017-09-28 |  | № 211 от 28.09.2017 | 550 | 2018-01-16 | 2018-02-07 |  | №17-211 25.09.17 от 17.01.2018г | ТУ выполнено
сентябрь | 213 | юр | 2017-09-08 | ООО Энергетик | Пугачева 15б | магазин | 5 | 5/380 | НГРЭС ТП-112 КЛ-0,4кВ № 112.7 | 212 | 2017-09-19 | 2018-02-26 |  | № 212 от 26.02.2018 | 550 | 2017-12-06 | 2018-03-06 |  | № 18-212 от 06.03.2018г | ТУ выполнено
сентябрь | 214 | юр | 2017-09-11 | Стрижамент | Фрунзе 15 | магазин | 90 | 90/380 | "Тяговая" ф-66 ТП-154 ф14ШСН-154-1/14 группа 1 | 213 | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  | № 213 от 20.09.2017г | 3270.96 | 2017-11-24 |  |  | № 17-213 30.10.2017 от | ТУ выполнено
сентябрь | 215 | юр | 2017-09-13 | ООО Капитал-л | Строительная 62 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП 5 яч2 ТП 41 ф-5 | 214 | 2017-09-13 | 2017-09-13 |  |  | 550 | 2017-09-26 | 2017-10-06 |  | №17-214 13.09.17 от 06.10.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 216 | физ | 2017-09-12 | Гонтарь А.Н. | Парковая 1А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 ТП-227 ф-8 | 215 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  | № 215 от 28.09.2017 | 550 | 2017-10-24 | 2017-11-08 |  | №17-215 28.09.17 от 07.11.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 217 | вд | 2017-09-12 | МБДОУ №50 | Гагарина 53А | детский сад | 31 | 31/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-62 ТП-129 ф-9 | 216 | 2017-09-25 | 2017-09-30 |  | № 17г-216 от 30.09.2017 | 1000 | - | - |  | №17-216 21.08.17 от 30.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 218 | юр | 2017-09-13 | МКУ ДО ДЮСШ Трудовец | Северная 12 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-61 ТП-95 Ф-16 | 217 | 2017-09-18
сентябрь | 219 | сс | 2017-09-19 | ООО УК УЮТ | Калинина 204 | МКД | 81 | 81/380 | П/Ст «Ново-Невинномысская» Ф-117, РП-7, ТП-174 яч.12, 2БКТП-300 Ф-3, Ф-4. | 218 | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  | № 17г-218 от 29.09.2017 | 1000 | - | - |  | №17-218 28.09.17 от 29.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 220 | вд | 2017-09-14 | МБДОУ №24 | Гагарина 17а | детский сад | 17 | 17/380 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 ф-9 ф-19 | 219 | 2017-09-25 | 2017-10-10 |  | № 17г-219 от 10.10.2017 | 1000 | - | - |  | №17-219 25.09.17 от 12.10.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 221 | юр | 2017-09-20 | Чистополов И.А. | Калинина 144А пом. 36/А | нежилое помещение (ларек) | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 ТП-22 Ф-3 "Кочубея" ВЛ-22.3 | 220 | 2017-10-05 | 2018-03-02 |  | № 220 от 02.03.2018 | 550 | 2018-04-02 | 2018-04-05 |  | № 18-220 05.10.17 от 03.04.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 222 | юр | 2017-09-20 | МБУ СКК Олимп | Б.Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 ТП 73 ф-24 | 221 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | № 17г-221 от 25.09.2017 | 1000 | - | - |  | №17-221 25.09.17 от 29.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 223 | физ | 2017-09-20 | Чистополов И.А. | Раздольная 42 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-189 Ф-2 | 222 | 2017-10-30 | 2017-11-16 |  | № 222 от 16.11.2017 | 550 | 2019-08-06 | 2019-08-07 |  | №19-222 30.10.17 от 07.08.2019 | ТУ выполнено
сентябрь | 224 | юр | 2017-09-21 | Караклева Г.А | Б.Мира 23ж | нежилое помещение | 22 | 22/380 | : п/ст «25 Азот», РП-8 яч. 6 КТП-264 ф-2 | 223 | 2017-09-29
сентябрь | 225 | сс | 2017-09-21 | ИП Глезница А.И. | Калинина 183а | нежилое помещение |  |  | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,ТП-174 Ф-9 | 224 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  | № 17г-224 от 29.09.2017 | 1000 | - | - |  | №17-224 25.09.17 от 28.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 226 | физ | 2017-09-21 | Хорошайло В.А. | Апанасенко1 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномыссая ф-103 ТП-107 ф-11 | 225 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |  |  | 550 | 2017-11-01 |  |  |  | выполнено
сентябрь | 227 | юр | 2017-09-22 | Глущенко Р.П | Фрунзе 15 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-154 Ф-1,Ф-14 ШСН-154-1/14 группа 3 | 226 | 2017-10-27 | 2017-11-10 |  | № 226 от 10.11.2017г | 550 | 2018-01-29 | 2018-02-02 |  | №18-226 27.10.17 от 30.01.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 228 | юр | 2017-09-25 | Нестеренко Е.В. | Маяковского 28А | нежилое помещение | 630 | 630/380 | БКТП -310 | 227 | 2017-10-04 | [8 empty] | заявка анулированна
сентябрь | 229 | юр | 2017-09-26 | ООО Газпромрегионгаз | Скачковая 43 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 ТП-22 | 228 | 2017-11-08 | 2017-11-17 |  | № 228 от 17.11.2017 | 550 | 2019-07-24 | 2019-08-01 |  | №19-228 08.11.17 от 2019 | ТУ выполнено | СМР выполнен
сентябрь | 230 | юр | 2017-09-15 | ОАО "Союзпечать" | Менделеева 17 | нежилое помещение | 2 | 2/220 | п/ст «25 Азот» ТП-1 Ф-1 | 229 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  | №17г-229 от 28.09.2017г | 1000 | - | - |  | №17-229 28.09.17 от 28.09.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 231 | юр | 2017-09-28 | Шапранов Э.А | Комсомольская 24 пом 8-22 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП-30 Ф-7 | 230 | 2017-10-12 | 2017-12-26 |  | № 230 от 26.12.2017 | 550 | 2018-01-29 | 2018-02-02 |  | № 18-230 12.10.17 от 30.01.2018 | ТУ выполнено
сентябрь | 232 | вд | 2017-09-27 | ТСЖ Мир | Б.Мира 38 | МКД |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 1000
октябрь | 233 | сс | 2017-09-29 | Овчинников А.О. | Гагарина 24 кв 41 | нежилое помещение | 6 | 6/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-7 | 232 | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  | № 17г-232 от 16.10.2017 | 1000 | - | - |  | №17-232 16.10.17 от 20.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 234 | вд | 2017-10-03 | Загрия В.Н. | Маяковского 5А | нежилое помещение | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» ф.72, 61, РП «ПОШОР» яч.12, ТП-207 Ф-22. | 233 | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  | № 17г-233 от 10.10.2017 | 1000 | - | - |  | №17-233 25.08.17 от 16.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 235 | сс | 2017-10-03 | ИП Макурина Г.И. смена собственника | Чайковского Менделева | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8 ТП-3 Ф-2 | 234 | 2017-10-12 | 2017-10-12 |  | № 17г-234 от 12.10.2017 | 1000 | - | - |  | №17-234 12.10.17 от 12.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 236 | физ | 2017-10-03 | Синицын И.Ю. | Матросова 186 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-48 Ф-1. | 235 | 2017-10-03 | 2017-11-10 |  | № 235 от 10.11.2017 | 550 | 2017-12-14 | 2017-12-19 |  | № 17-23503.10.17 от 18.12.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 237 | вд | 2017-10-03 | ТСЖ Милениум | 3Интернационала 5 | МКД | 139 | 139/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-111 Ф-13, Ф-15 | 236 | 2017-10-31 |  |  |  |  | - | -
октябрь | 238 | юр | 2017-10-04 | Фарзолиев И.К. | Калинина 55 | магазин | 30 | 30/380 |  | 237
октябрь | 239 | юр | 2017-10-05 | Юрков В.В. | Степная 76 | нежилое помещение | 5 | 5/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20 | 238 | 2017-11-13 |  |  |  | 550
октябрь | 240 | физ | 2017-10-05 | Лебедева В.А. | Зои Космодемьянской 4А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-6 ТП-52 Ф-1 | 239 | 2017-10-30 | 2017-11-14 |  | № 239 от 14.11.2017 | 550 |  |  |  |  | выполнено
октябрь | 241 | физ | 2017-10-06 | Курлапова В.И | Западная 68А | ИЖС | 12 | 12/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ТП-126 Ф-2 | 240 | 2017-10-12 | 2017-10-12 |  | № 240 от 12.10.2017 | 550 | 2017-11-07 | 2017-11-14 |  | № 17-240 12.10.2017 от 13.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 242 | физ | 2017-10-09 | Гусева Л.В | Грибоедова 16/Балахонова | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, ТП-39 Ф-3. | 241 | 2017-10-31
октябрь | 243 | физ | 2017-10-09 | Головатый И.Г. | Гагарина 136 | жилой дом | 5 | 5/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 ТП-30 Ф-8 | 242 | 2017-10-10 | 2017-10-12 |  | № 242 от 12.10.2017 | 5193.88 | 2017-10-17 | 2017-10-26 |  | №17-242 10.10.17 от 25.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 244 | физ | 2017-10-11 | Чернов А.Н. | Строительная 80 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-149 Ф-8 | 243 | 2017-10-12 | 2017-10-12 |  | № 243 от 12.10.2017 | 550 | 2017-11-13 | 2017-11-22 |  | №17-243 12.10.17 от 21.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 245 | сс | 2017-10-10 | Аникеевой В.Н. смена собственника | Гагарина 72 кв 3 | нежилое помещение | 4 | 4/220 | п/ст «Тяговая» Ф-66 ТП-153 Ф-4 | 243 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | № 17г-243 от 31.10.2017г | 1000 | - | - |  | № 17-234 31.10.17 от 31.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 246 | юр | 2017-10-11 | ДКХ площадь | Менделеева 11 | шлагбаум | 0.6 | 06/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-9 ф 12 ШСН 9.12 | 246 | 2017-10-12 |  |  |  | 550 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  | №17-240 12.10.17 от 17.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 247 | сс | 2017-10-11 | Уют | Калинина 206 | МКД | 93.5 | 93,5/380 | КТП300 ф-11ф12 | 247 | 2017-10-16
октябрь | 248 | юр | 2017-10-11 | ООО Маркет Лайм | Низяева 41 | нежилое помещение |  |  |  | 248 | [9 empty] | заявка аннулирована
ноябрь | 249 | физ | 2017-11-07 | Головатый И.Г. | Черняховского 22 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 ТП-38 Ф-4 | 249 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | № 249 от 13.11.2017 | 5193.88 | 2017-11-20 | 2017-11-24 |  | № 17-249 13.11.17 от 30.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 250 | физ | 2017-10-11 | Литвиненко А.Г | Степная 16б | гараж |  |  | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП -142 Ф-9 | 249 | 2017-11-10 | 2018-01-09 |  | № 249 от 09.01.2018 | 550 | 2018-04-13 | 2018-04-20 |  | № 18-249 10.11.17 от 16.04.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 251 | физ | 2017-10-12 | ИП Симонян В.А | Б.Мира 12 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» ф-65, ТП-44 Ф-7 | 250 | 2017-10-13 | 2017-10-13 |  | № 250 от 13.10.2017 | 1000 | - | - |  | №17-250 13.10.17 от 13.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 252 | юр | 2017-10-16 | МБС | Монтажная 12а | нежилое помещение | 250 | 250/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.12, ВЛ-6кВ № 27 «Промзона», ВЛ-6кВ №35/812 | 251 | 2017-10-20 | [8 empty] | выполнено
октябрь | 253 | физ | 2017-10-17 | Рыбинский В.Я | Каштановая 2/7 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | 252 | [9 empty] | заявка аннулирована
октябрь | 254 | физ | 2017-10-17 | Рыбинский В.Я | Каштановая 2/8 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | 253 | [9 empty] | заявка аннулирована
октябрь | 255 | физ | 2017-10-17 | Гайдученко С.П | Русская 29 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-194 Ф-3 | 254 | 2017-11-15 | 2017-11-17 |  | № 254 от 17.11.2017 | 550 |  | 2019-01-11 |  | №17-254 17.10.17 17.01.2019 | ТУ выполнено
октябрь | 256 | физ | 2017-10-17 | Сороковых В.И | Революционная 25 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-19. | 254 | 2017-10-30 | 2017-11-02 |  | № 254 от 02.11.2017 | 550 | 2018-01-23 | 2018-01-31 |  | № 17-254 30.10.17 от 23.01.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 257 | юр | 2017-10-18 | Четверов Д.С. | Гагарина 54 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-155 Ф-5 ВРУ-Атпеки № 55 | 255 | 2017-11-07 | 2017-11-09 |  | № 255 от 09.11.2017 | 15581.66 | 2017-12-11 | 2017-12-28 |  | №17-255 07.11.17 от 12.12.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 258 | физ | 2017-10-19 | Парамонова И.М | Отрадная 34а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-189 Ф-2 | 256 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |  | № 256 от 27.10.2017 | 550 | 2017-11-01 | 2017-11-20 |  | №17-256 27.10.17 от 20.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 259 | вд | 2017-10-19 | МБДОУ12 | Тургенева 4 | детский сад | 6 | 6/380 | НГРЭС, РП-4, яч.13 ТП-146 Ф-13 | 260 | 2017-10-01 | 2017-11-14 |  | № 17г-260 от 14.11.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-260 01.10.2017 от 08.12.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 260 | юр | 2017-10-19 | МБУ по благоустройству г.Невинномысска | Пушкина 2 | нежилое помещение | 6 | 6/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117 ТП-124 Ф-7 | 261 | 2017-11-20 | 2018-01-24 |  | №17г-261 от 24.01.2018 | 1000 | - | - |  | № 17 261 20.11.17 от 24.01.2018г | ТУ выполнено
октябрь | 261 | физ | 2017-10-20 | Павлова Л.Н. | Пионерский 4а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 | 262 | 2017-10-30 | 2017-11-02 |  | № 262 от 02.11.2017 | 550 | 2018-04-03 | 2018-04-10 |  | № 18-262 30.10.17 от 04.04.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 262 | юр | 2017-10-20 | ООО Маркет Лайм | Монтажная 4 | ВРУ-0,4 | 150 | 150/380 |  | 263 | [9 empty] | заявка аннулирована
октябрь | 263 | юр | 2017-10-20 | ООО Маркет Лайм | Монтажная 41б | ВРУ-0,4 | 150 | 150/380 |  | 264 | [9 empty] | заявка аннулирована
октябрь | 264 | сс | 2017-10-25 | Свистунов А.В. | Энгельса 3 | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст «Тяговая» ТП-214 Ф-17 | 265 | 2017-10-26 | 2017-10-26 |  | № 17г-265 от 26.10.2017 | 1000 | - | - |  | №17-265 26.10.17 от 01.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 265 | физ | 2017-10-20 | Панов А.Н. | Нестеровская 46 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115 ТП-38 Ф-7. | 266 | 2017-11-03 | 2017-11-09 |  | № 266 от 09.11.2017 | 550 | 2017-12-04 | 2017-12-08 |  | № 17-266 03.11.17 от 05.12.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 266 | сс | 2017-10-20 | Кашурина Д.А. смена собственника (Чайка) | Гагарина 28а | нежилое помещение | 80 | 80/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65 ТП-44 Ф-24,19 | 267 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | № 17г-267 от 08.11.2017 | 1000 | - | - |  | №17-267 07.11.17 от 13.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 267 | физ | 2017-10-27 | Лобачев В.А. | з-н Водопроводной | гараж | 5 | 5/200 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-19 | 268 | 2017-11-01 | 2017-11-09 |  | № 268 от 09.11.2017 | 550 |  |  |  | № 18-268 01.11.17 от 29.06.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 268 | юр | 2017-10-27 | Василенко И.П. | Монтажная 7А | стройплощадка | 150 | 150/380 |  | 269
октябрь | 269 | юр | 2017-10-27 | Георгиева И.Г | Степная 41 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-13 Ф-3 | 270 | 2017-11-08 | 2017-11-13 |  | № 270 от 13.11.2017 | 550
октябрь | 270 | юр | 2017-10-31 | ИП Белошапкин Е.В | Шоссейная 95и | нежилое помещение | 65 | 65/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-79 Ф-3 | 271 | 2017-11-03 | 2017-11-27 |  | № 271 от 27.11.2017 | 2336.4 | 2018-07-23 | 2018-07-26 |  | № 18-271 03.11.17 от 25.07.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 271 | физ | 2017-10-31 | Лебединская С.В. | Гайдара 1 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 ТП-39 Ф-2 | 272 | 2017-11-03 | 2017-11-10 |  | № 272 от 10.11.2017 | 550 | 2017-11-28 | 2017-12-07 |  | № 17-272 03.11.17 от 30.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 272 | сс | 2017-10-31 | Макаренкова Н.В. Смена собственника | Апанасенко 1Д | торговый павильон | 5 | 15/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105 ТП-17 Ф-2 ВЛ-0,4кВ № 17.2 | 273 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | № 17г-273 от 08.11.2017 | 1000 | - | - |  | №17-273 08.11.17 от 16.11.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 273 | сс | 2017-10-31 | Шабанова С.А. | Апанасенко 78А | магазин | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103 ТП-103Ф-19 | 274 | 2017-11-08 | 2017-11-16 |  | № 17г -274 от 16.11.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-274 08.11.17 от 14.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 274 | юр | 2017-11-01 | Религиозная организация церковь евангельских христиан-баптистов г.Невинномысск СК | ул.Тюленина 11 | дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105 ТП-123 Ф-11. | 275 | 2017-11-08 | 2017-11-10 |  | № 275 от 10.11.2017 | 550 | 2018-01-24 | 2018-03-06 |  | № 18-275 08.11.17 от 06.03.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 275 | юр | 2017-11-01 | Панченко В.С. | Менделеева 15 кв 15 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч.8 ТП-1Ф-1 | 276 | 2017-11-03 |  |  | № 266 | 550 | 2017-12-05 | 2017-12-28 |  | № 17-276 03.11.17 от 08.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 276 | физ | 2017-11-03 | Шабаев Р | СНТ Механизатор 10 | домик | 15 | 15/380 | п/ст «Кубань 173» КТП -9.173 | 277 | 2017-11-03 | 2017-11-10 |  | № 277 от 10.11.2017 | 550
ноябрь | 277 | физ | 2017-11-03 | Энгельгардт В | СНТ «Приборист»,778 | домик | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103 КТП-273 Ф-2. | 278 | 2017-11-08 | 2017-11-14 |  | № 278 от 14.11.2017 | 550 | 2017-12-15 | 2017-12-22 |  | №" 17-278 08.11.17 от 22.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 278 | физ | 2017-11-07 | Головатый И.Г. | Черняховского 22 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105 ТП-38 Ф-4. | 249 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | № 249 от 13.11.2017 | 5193.88 | 2017-11-20 | 2017-12-05 |  | №17-249 13.11.17 от 30.11.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 279 | вд | 2017-11-07 | МБДОУ №51 | ул.Баумана 2а | детский сад |  | /380 | п/ст «25Азот» Ф-7 ТП-100 Ф-9 | 280 | 2017-10-10 | 2017-11-16 |  | № 17г-280 от 16.11.2017 | 1000 | - | - |  | №17-280 09.11.17 от 16.11.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 280 | вд | 2017-11-07 | МБДОУ №27 | ул.30 лет Победы 24а | детский сад |  |  | п/ст «25Азот» яч.8 КТП-232 Ф-5 | 281 | 2017-10-09 | 2017-11-13 |  | № 17г-280 от 13.11.2017 | 1000 | - | - |  | №17-281 09.11.17 от 16.11.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 281 | вд | 2017-11-09 | Кролев О.В. | Степная 16 | магазин | 2 | 2/220 | п/ст Тяговая ф-62 ТП-40 Ф-13 | 282 | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | № 17г-219 от 14.11.2017 | 1000 | - | - |  | №17-282 14.11.17 от 21.11.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 282 | сс | 2017-11-14 | АО "ТД Прасковейский " | пер.Клубный 11 | магазин | 5 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8 ТП-1 Ф-2 | 283 | 2017-11-14 | 2017-12-27 |  | № 17г-283 от 27.12.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-283 14.11.17 от 27.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 283 | сс | 2017-11-14 | ИП Галоян Г.И. | Коммунистическая 64 | торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст Тяговая ф-64 ТП-47 ф-5 | 284 | 2017-11-15 | 2017-11-23 |  | № 17г-284 от 23.11.2017 | 1000 | - | - |  | №17-284 15.11.17 от 23.11.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 284 | физ | 2017-11-15 | Гаук М.А. | Апанасенко 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-3. | 285 | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  | № 285 от 17.11.2017 | 550
ноябрь | 285 | юр | 2017-11-15 | ООО Кедр | Б.Мира 27 | спорткомплекс Олимп | 600 | 600/6000 | п/ст «Тяговая РП-2 РУ-6кВ II секция с яч. 8;п/ст «Тяговая» РП-2 РУ-6кВ I секция яч. 15 | 287 | 2017-11-23 | 2017-12-25 |  | № 287 от 25.12.2017 | 2121183.5 |  | 2018-01-12 |  | 17-287 23.11.17 от 12.01.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 286 | сс | 2017-11-15 | Гейвандян А.Ю. смена собственника | Достоевского | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП-160 Ф-12 | 287 | 2017-11-16 | 2017-12-11 |  | № 17г-287 от 11.12.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-287 16.11.17 от 30.11.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 287 | физ | 2017-11-16 | Стаценко Н.И. | Раздольная 10 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6. | 288 | 2017-11-17 | 2017-11-28 |  | № 288 от 28.11.2017 | 550 | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  | № 17-288 17.11.17 от 26.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 288 | физ | 2017-11-17 | Колентьева Л. | Западная 55а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ТП-126 Ф-1. | 289 | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  | № 289 от 22.11.2017 | 550 | 2018-04-10 | 19..04.2018 |  | № 18-289 21.11.17 от 12.04.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 289 | физ | 2017-11-20 | Асланова Е.С. | пр. Кузнецкий д.1 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-4. | 290 | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  | № 290 от 22.11.2017 | 550 | . | 2017-12-22 |  | № 17-290 21.11.17 от 21.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 290 | физ | 2017-11-20 | Бычкова | Степная 88 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-4. | 291 | 2017-11-21 | 2017-11-23 |  | № 291 от 23.11.2017 | 550 | 2018-03-14 | 2018-03-22 |  | № 18-291 21.11.17 от 15.03.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 291 | юр | 2017-11-22 | Колюбаев Е.Н. | Радужная 5 | ферма | 300 | 300/10000 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 ВЛ-10кВ № 12 "Ретранслятор" | 292 | 2017-11-27 | 2017-12-06 |  | № 292 от 06.12.2017 | 4403.76
ноябрь | 292 | юр | 2017-11-22 | Орлов В.Н. | Б.Мира 23А | кафе | 15 | 15/380 |  | 293
ноябрь | 293 | сс | 2017-11-21 | Кавивчак А В | ул. Социалистическая 169 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105 ТП-117 Ф-5 | 294 | 2017-11-23 | 2017-12-28 |  | № 294 от 28.12.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-294 23.11.2017 от 28.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 294 | физ | 2017-11-23 | Тимохина Н.С. | Чкалова 51 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5 | п/ст "Ж/д" яч.12 ТП-31 Ф-6 | 295 | 2017-12-07 | 2018-01-16 |  | № 295 от 07.12.2018г | 550
ноябрь | 295 | физ | 2017-11-28 | Куделина О.А. | шоссе Пятигорское 1 кв.1 | часть жилого дома | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-56 Ф-4 | 297 | 2017-12-12 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | заявка аннулирована
ноябрь | 296 | физ | 2017-11-29 | ИП Зырянов В.Г. | Спаратака 29 | неж. здание | 150 | 150/380 | НГРЭС, 47ШАБ, ТП-58 Ф-10 | 298 | 2017-12-13 | 2017-12-15 |  | № 298 от 15.12.2017 | 5140.1 | 2018-02-26 | 2018-03-05 |  | № 18-298 13.12.17 от 05.03.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 297 | физ | 2017-11-30 | ИП Искуменко Н.А. | бульвар Мира 22 (вход 1) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-665 ТП-45 Ф-11 | 299 | 2017-12-14 | 2017-12-19 |  | № 299 от 19.12.2017 | 550 | 2017-12-27 | 2017-01-12 |  | № 17-299 14.12.17 от 28.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 298 | физ | 2017-12-04 | Крыжановская Т.В. | Дружбы 71 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-189 Ф-5 | 300 | 2017-12-06 | 2017-12-13 |  | № 300 от 13.12.2017 | 5193.88 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |  | № 17-300 06.12.17 от 22.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 299 | [8 empty] | 301
декабрь | 300 | юр | 06.12.23017 | МДОУ № 1 | Апанасенко 88А | дет. Сад | 30 | 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114 ТП-131 Ф-7, Ф-10 | 302 | 2017-12-11 | 2017-12-13 |  | № 17г-302 от 13.12.2017 | 1000 | - | - |  | №17-302 13.12.17 от 26.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 301 | юр | 2017-12-08 | МБДОУ № 49 | Революционная 10А | дет. Сад | 26 | 26/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-7, Ф-23 | 303 | 2017-12-11 | 2017-12-14 |  | № 17г-303 от 14.12.2017 | 1000 | - | - |  | №17-303 14.12.17 от 18.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 302 | физ | 2017-12-06 | Богданов В.И. | Коммунистическая 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Ж/д" яч.12 ТП-47 Ф-1 | 304 | 2017-12-11 | 2017-12-15 |  | № 304 от 15.12.2017 | 550 | 2018-05-18 | 2018-06-25 |  | № 18-304 11.12.17 от 26.06.2018 | ТУ выполнено (замечания устранены)
декабрь | 303 | физ | 2017-12-05 | Шеремет Е.Н. | Урицкого 23Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч.13 КТП-233 Ф-2 | 305 | 2017-12-13 | 2017-12-19 |  | № 305 от 19.12.2017 | 5193.89 | 2017-12-20 | 2018-01-12 |  | № 17-305 13.12.17 от 12.01.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 304 | физ | 2017-12-05 | Погорелов | Краснопартизанская 1 | неж. здание | 9 | 9/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-77 Ф-2 | 306 | 2017-12-11 | 2017-12-29 |  | № 17г-306 от 29.12.2017 | 1000 | - | - |  | № 17-306 11.12.2017 от 29.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 305 | юр. | 2017-12-06 | Герин А.Л. | район ТЦ "Людмила" | торговый павильон | 15 | 15/380 | - | 307 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | заявка аннулирована
декабрь | 306 | физ | 2017-12-06 | Лихопуд Э.П. | Степная 16Б | гараж № 2 | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф- , ТП-142 Ф-9 ШСН-142.9 | 308 | 2017-12-13 | 2017-12-21 |  | № 308 от 21.12.2017г | 550 | 2018-04-13 | 2018-04-20 |  | № 18-308 13.12.17 от 16.04.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 307 | физ | 2017-12-06 | Ткаченко Т.Н. | Степная 16Б | гараж № 1 | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф- , ТП-142 Ф-9 ШСН-142.9 | 309 | 2017-12-13 | 2017-12-21 |  | № 309 от 21.12.2017г | 550 | 2018-04-13 | 2018-04-20 |  | № 18-309 13.12.17 от 16.04.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 308 | физ | 2017-12-07 | Ибрамхалимов Н.А. | бульвар Мира 41 | неж. помещение | 15 | 15/380 |  | 310
декабрь | 309 | физ | 2017-12-12 | Редькин Р.Е. | пер. Пушкина 9 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст ":Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-6 | 311 | 2017-12-13 | 2017-12-26 |  | № 311 от 26.12.2017 | 550 | 2018-05-08 | 2018-05-17 |  | № 18-311 13.12.17 от 10.05.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 310 | физ | 2017-12-12 | Казибеков В.С. | Донская 25 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст ":Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 яч.19, КТП-161 Ф-1 | 312 | 2017-12-14 | 2018-01-23 |  | № 312 от 23.01.2018 | 550 | 2018-02-19 | 2018-03-01 |  | №18-312 14.12.17 от 20.02.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 311 | физ | 2017-12-12 | ИП Шевченко М.Ю. | Революционная 30 | неж. пом. | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 яч.12 ТП-130 Ф-20 ВРУ-1/2 | 313 | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  | № 313 от 15.12.2017 | 467.28 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | № 17-313 14.12.17 от 18.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 312 | юр | 2017-12-01 | ООО фирма "Югкомстрой" | бульвар Мира 27А | стройплощадка ресторана | 80 | 80/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-81 Ф-20 ШСН-81.20 гр. 2 | 314 | 2017-12-14 | 2018-02-09 |  | № 314 от 09.02.2018
декабрь | 313 | юр | 2017-12-14 | ЖСК " Молодежный-2" | Калинина 171Б | неж. здание | 150 | 150/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.13 | 315 | 2017-12-18 | [8 empty] | заявка аннулирована новой от 14.08.2018г
декабрь | 314 | физ | 2017-12-12 | Коваль Д.А. | Зорге 118 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-181 Ф-6 | 316 | 2017-12-20 | 2018-01-09 |  | № 316 от 09.01.2018г | 550 | 2018-03-28 | 2018-04-03 |  | № 18-316 20.12.17 от 29.03.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 315 | физ | 2017-12-12 | Титаренко А.В. | Громовой 29 | жилой дом | 15 | 15/380 | НГРЭС Ф-11ШАБ РП-4 яч.6 ТП-32 Ф-3 | 317 | 2017-12-22 | 2017-12-22 |  | № 317 от 22.12.2017 | 550
декабрь | 316 | физ | 2017-12-12 | ООО "БизнесСтройГрупп" | Лазурная-Малиновского | берегоукрепление | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" ТП-80 Ф-9 | 318 | 2017-12-22 | 2018-02-12 |  | № 318 от 12.02.2018 | 550 | 2018-03-27 | 2018-04-06 |  | № 18-318 22.12.17 от 30.03.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 317 | юр | 2017-12-01 | Наумова С.П. | Гагарина 70 пом. 9-17 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" ТП-119 Ф-5 ВРУ-1/2 | 319 | 2017-12-22 | 2018-01-16 |  | №17г-319 от 16.01.2018 | 1000 | - | - |  | № 17-319 22.12.2017 от .16.01.2018 | ТУ выполнено |  |  | .
декабрь | 318 | физ | 2017-12-07 | Наумова С.П. | Гагарина 70 пом. 1-8 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" ТП-119 Ф-5 ВРУ-1/2 | 320 | 2017-12-22 | 2018-01-16 |  | №17г-320 от 16.01.2018 | 1000 | - | - |  | № 17-320 22.12.2017 от .16.01.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 319 | физ | 2017-12-12 | Михайлова О.Э. | №111 СНТ "Механизатор" | жилой дом | 5 | 5/220 | НГРЭС РП-4 КТП-9/173 | 321 | 2017-12-29 |  |  |  | 550
декабрь | 320 | физ | 2017-12-12 | Туманьянц Т.В. | Апанасенко 9 пом. 1-8 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП-248 Ф-6 ВРУ-распр. Группа 5 | 322 | 2017-12-29 | 2018-01-16 |  | № 322 от 16.01.2018г | 550 | 2018-02-12 | 2018-02-12 |  | № 18-322 29.12.17 от 20.020.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 321 | физ | 2017-12-12 | Ершкова Ж.В. | Апанасенко 9 | неж. помещение | 20 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП-248 Ф-6 ВРУ-распр. Группа 3 | 323 | 2017-12-29 | 2018-01-16 |  | № 323 от 16.01.2018г | 550 | 2018-02-06 | 2018-02-08 |  | № 18-323 29.12.17 от 08.02.2018 | ТУ выполнено
декабрь | 322 | юр | 2017-12-01 | Филлипова Е.А. | Громовой 4 пом. 1-10 | неж. помещение | 15 | 15/380 с 9 | НГРЭС ТП-100 Ф-14 | 324 | 2017-12-29 | 2018-01-15 |  | № 324 от 15.01.2018 | 550 | 2018-04-13 | 2018-04-26 |  | № 18-324 29.12.17 от 13.04.2018 | ТУ выполнено
Note on A95: Viktory: еще не обработанные
Note on E158: Viktory: 2019 замена заявителя по энгельса 34

## 2016г
месяц | № п/п |  | Дата подачи заявки | Заявитель (Ф.И.О., адрес) | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | Дата направления договора технологического присоединения | Дата заключения договора технологического присоединения | дней заключения дог | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Расходы технологического присоединения согласно договора, руб | Дата заключения договора подряда | Фактические расходы технологического присоединения, руб. (без НДС 18%) | дней выполнения | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Примечание
январь | 1 |  | 2016-01-12 | Акопян А.Е.(смена собственника) | Калинина 146 | автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, яч 20 ТП-20 Ф-6 |  | 1 | 2016-01-14 | 2016-02-04 | 21 | № 16г-1 от 04.02.2016г | 1000 |  |  | 17 | №16-1 14.01.2016г от 31.01.2016г | ТУ выполнено
январь | 2 |  | 2016-01-15 | ЗАО Телетекст-плюс 2категорию | Б.Мира 25Б | теле-радио центр | 20 | 20/380 |  |  | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | письмо
январь | 3 | физ | 2016-01-18 | Бережная Н.А. | Павлова 2 кв 20 | парикмахерская | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч.8 РП 8 яч.8 ТП-8 Ф-4 |  | 3 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 1 | № 3 от 22.01.2016г | 550 |  |  |  | №16-3 21.01.2016 от 25.03.2016 | ТУ выполнено
январь | 4 |  | 2016-01-20 | Шейкин А.А (смена собственника) | Б.Мира 22 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-11 ВРУ-1/2 гр3 |  | 4 | 2016-01-21 | 2016-03-15 | 54 | № 16г-4 от 15.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-4 21.01.2016 от 21.03.2016 | ТУ выполнено
январь | 5 |  | 2016-01-20 | Иванченко А.В.(смена собственника) | Степная 55А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч 2, ТП-124 Ф-2 ВЛ124.2 |  | 5 | 2016-01-21 | 2016-01-28 | 7 | № 16г-5 от 28.01.2016г | 1000 |  |  | 8 | №16-5 21.01.2016 от 29.01.2016 | ТУ выполнено
январь | 6 |  | 2016-01-21 | Мухин А.В.(смена собственника) | пересеч Калинина и Московская | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-5 ВЛ 22.5 |  | 13 | 2016-01-22 | 2016-02-09 | 18 | № 16г-13 от 09.02.2016г | 1000 |  |  | 7 | №16-13 22.01.2016 от 29.01.2016 | ТУ выполнено
январь | 7 |  | 2016-01-22 | ОАО Арнест (смена собственника) | Монтажная 3 | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст 25Азот яч.8 КТП-8 Ф-4 |  | 7 | 2016-01-22 | 2016-02-02 | 11 | № 16г-7 от 02.02.2016г | 1000 |  |  | 7 | №16-7 22.01.2016 от 29.01.2016 | ТУ выполнено
январь | 8 | физ | 2016-01-26 | Шеремет Е.Н. | Отрадная 25А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 |  | 8 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2 | № 8 от 29.01.2016г | 5316.43 |  |  | 4 | №16-8 27.01.2016 от 01.02.2016 | ТУ выполнено
январь | 9 | физ | 2016-01-27 | Шеремет Е.Н. | Отрадная 23А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 |  | 9 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2 | № 9 от 29.01.2015г. | 5316.43 |  |  | 4 | №16-9 27.01.2016 от 01.02.2016 | ТУ выполнено
январь | 10 |  | 2016-01-26 | Бабынина С.И.(смена собственника) | Менделеева 18 пом 12 | нежилое помещение | 3 | 3/380 | п/ст 25Азот ТП-5 Ф-2 ВРУ 1/2 гр 1 |  | 10 | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 7 | № 16г-10 от 03.02.2016г | 1000 |  |  | 4 | №16-10 27.01.2016 от 04.02.2016 | ТУ выполнено
январь | 11 | юр | 2016-01-27 | МБУ ДОО Детская школа искуств | 50лет Октября 10а | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст Тяговая" Ф-65 ТП-54 Ф-12 ТП-49 ф-9 |  | 11 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 0 | № 11 от 03.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-11 03.02.2016г от 29.07.2016 | ТУ выполнено
январь | 12 | юр | 2016-01-29 | ООО Старт | Б.Мира 31А | стройплощ | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-81 Ф-20 |  | 12 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 3 | № 12 от 15.07.2016г | 550 |  | ПКЭ |  | № 17-12 12.07.16 от | ТУ выполнено
январь | 13 |  | 2016-01-22 | ИП Савченко | Гагарина 21В пом. 7-29,42 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-16 |  | 6 | 2016-01-26 | - | - | - | - |  |  |  | №16-6 25.01.2016 от 26.01.2016 | ТУ выполнено
январь | 14 | физ | 2016-01-29 | Кавивчак В.С. | Радужная 1б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП 215 Ф 1 ВЛ 215.1 |  | 13.1 | 2016-02-11 | 2016-03-01 | 19 | № 13.1 от 01.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-13.1. 11.02.2016 от 10.03.16 | ТУ выполнено
январь | 15 | физ | 2016-01-29 | Авясаньянц А А | Курчатова 10 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-5 |  | 14 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 3 | № 14 от 01.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-14 29.01.2016 от 03.02.2016 | ТУ выполнено
январь | 16 |  | 2016-01-29 | Плюха АА(смена собственника) | Калинина 148 | магазин | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 |  | 16 | 2016-02-10 | 2016-02-08 | -2 | 16г-16 | 1000 |  |  |  | №16-16г 09.02.216 от 16.02.2016 | ТУ выполнено
февраль | 17 |  | 2016-02-24 | Бобелева Т.И. | Краснопартизанская 1 | складские и оф. Пом. | 90 | 90/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-77 Ф-1 |  | 15 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 4 | № 15 от 14.03.2016г | 1715.25 |  |  |  |  | аннулировано
февраль | 18 |  | 2016-02-18 | ООО ГРКЦ | Садовая 8 | нежилое помещение | 1.5 | 1,5/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | заявка аннулированна
февраль | 19 |  | 2016-02-10 | ООО УК "Колос" | Крымский 1 | гостиница | 100 | 100/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | заявка аннулированна
февраль | 20 | физ | 2016-02-08 | Шипилов О.А | Молодежная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-102 Ф-3 |  | 19 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1 | № 19 от 10.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-19 09.02.2016 от 12.02.2016 | ТУ выполнено
февраль | 21 |  | 2016-02-08 | Немов А.Ю. | Энгельса 136 пом 20-35А1 | нежилое помещение | 9 | 9/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-10 |  | 20 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0 | №16г-20 от 10.02.2016г | 1000 |  |  |  | №16-20. 10.02.2016 от 10.02.2016г | ТУ выполнено
февраль | 22 |  | 2016-02-08 | Немов А.Ю. | Энгельса 136 пом 1,3-13 | нежилое помещение | 3 | 3/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-10 |  | 21 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0 | № 16г-21 от 10.02.2016г | 1000 |  |  |  | №16-21. 10.02.2016 от 10.02.2016г | ТУ выполнено
февраль | 23 |  | 2016-02-09 | ЗАО Армавир-Зооветснаб | Гагарина 66 кв.1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-119 Ф-5 |  | 22 | 2016-02-17 | 2016-07-07 | 141 | № 16г-22 от 07.07.2016г | 1000 |  |  |  | № 16-22.02.2016г от 28.06.2016г | ТУ выполнено
февраль | 24 | физ | 2016-02-09 | Арутюнян М.Л. | Дружбы 90 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-4 ВЛ-120.4 |  | 23 | 2016-02-24 | 2016-03-03 | 8 | № 23 от 03.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-23 24.02.2016 от 30.05.2016 | ТУ выполнено
февраль | 25 |  | 2016-02-09 | ИП Стрельцов С.А | Гагарина 54 а | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  |  | 24 |  |  | 0 | [6 empty] | договор аннулирован
февраль | 26 | юр | 2016-02-10 | ООО УК "Колос" | Крымский 1 | гостиница | 150 | 150/380 | п/ст "25 Азот", яч.8 РП-8, ТП-16 Ф-21 |  | 18 | 2016-02-24 | 2016-03-10 | 15 | № 18 от 10.03.2016г | 964.83 |  |  |  | №16-18 24.02.2016 от 11.05.2016г | ТУ выполнено
февраль | 27 | юр | 2016-02-18 | ООО ГРКЦ | Садовая 8 пом 1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-100 Ф-14 |  | 17 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1 | № 17 от 01.03.2016г. | 550 | - |  |  | №16-17 29.02.2016 от 04.04.2016г | ТУ выполнено
февраль | 28 | юр | 2016-02-18 | ООО Гранд | р-н храма Апанасенко | оборуд связи | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП 5 яч2 ТП 41 ф-5 |  | 27 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 14 | 27 от 09.03.16 | 15949.29 |  |  |  | №16-27 24.01.2016 от 06.04.2016 | ТУ выполнено
февраль | 29 |  | 2016-02-19 | ЗАО Тандер | Чайковского 24 этаж 1 | нежилое помещение | 80 | 80/380 | п/ст 25Азот яч.8 РП-8 ТП-16 яч 7 РП-8 яч 15 |  | 28 | 2016-02-24 | - | - | - | 6860.99 |  |  |  |  | заявка аннулированна
февраль | 30 |  | 2016-02-20 | филиал ПАО РусГидро | в р-не объездной дороги и ул.Магистальной | КТП10/0,4 | 63 | 63/10000 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 |  | 29 | 2016-03-16 | 2016-04-11 | 26 | № 29 от 11.04.2016г | 1093.54 |  |  |  | №16-29 04.03.2016г от 29.12.2016г | ТУ выполнено
февраль | 31 | физ | 2016-02-24 | Бобелева Т.И. | Краснопартизанская 1 лит Г | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" РП-2 ЯЧ9 Ф-68 КТП-77 Ф-8 |  | 15 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 4 | № 15 от 14.03.2016г | 1715.25 |  |  |  | №16-15 10.03.2016 от 21.04.16 | ТУ выполнено
февраль | 32 |  | 2016-02-24 | Кренслер А.Ф. | Революционная 27В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 ВЛ-132.19 |  | 25 | 2016-03-10 | 2016-03-28 | 18 | № 25 от 28.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-25 10.03.2016 от 20.04.16 | ТУ выполнено
февраль | 33 | физ | 2016-02-26 | Асланов М.П. | Трудовая 83 б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106,РП-5 , КТП-217 Ф-3 |  | 26 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 0 | № 26 от 29.02.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-26 29.02.2016 от 09.03.16 | ТУ выполнено
февраль | 34 | физ | 2016-02-26 | Парахин Н.П. | Бородина 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7яч20 , ТП-22 Ф-5 |  | 30 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 0 | № 30 от 29.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-30 29.02.2016 от 09.03.2016 | ТУ выполнено
февраль | 35 |  | 2016-02-26 | Роговенко Ж.М. | Отрадная 38 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 |  | 31 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 3 | № 31 от 29.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-31 26.02.2016 от 09.03.2016 | ТУ выполнено
февраль | 36 |  | 2016-02-25 | Дзюба Н.П. | Водопроводная 322 | жилой дом | 5 | 5/220 | [5 empty] | 0
февраль | 37 |  | 2016-02-26 | Чурина Т.Н. | Фрунзе 176 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-5 |  | 33 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1 | № 33 от 01.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-33 29.02.2016 от 04.03.2016 | ТУ выполнено
февраль | 38 |  | 2016-02-26 | Байчоров Р.Б. | Пятигорская 17а | стройплощ многосем. | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-170 Ф-6 |  | 34 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 1 | № 34 от 02.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-34 01.03.2016 от 04.03.2016 | ТУ выполнено
февраль | 39 |  | 2016-02-26 | ИП Онищенко Н.В. | р-н РЭС | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-58Ф-12 |  | 35 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 2 | № 35 от 11.03.2016г | 1286.44 |  |  |  | №16-35 03.03.2016 от 08.04.2016 | ТУ выполнено
февраль | 40 |  | 2016-02-29 | Гульдиев И.П. | р-н объездной по Пятигорскому шоссе | стр шиномонтаж маст | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-157 Ф-10 гр2 |  | 36 | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 20 | № 36 от 30.03.2016г | 1286.44 |  |  |  | №16-36 10.03.2016г от 06.12.2016г | ТУ выполнено
март | 41 |  | 2016-03-02 | Мирошниченко А.В. | Федько 135 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-3 |  | 37 | 2016-03-09 | 2016-03-15 | 6 | № 37 от 15.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-37 09.03.2016 ОТ 28.04.2016 | ТУ выполнено
март | 42 |  | 2016-03-03 | Дырива Н.Б. | Федько 101 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-200 Ф-2 |  | 38 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 1 | № 38 от 11.03.2016г | 550
март | 43 |  | 2016-03-03 | ФатеевО.И. | р-н РЭС | профилакт | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 Ф-11 |  | 39 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 8 | № 16г-39 от 18.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-39 10.03.2016 от 11.03.16 | ТУ выполнено
март | 44 |  | 2016-03-03 | Четверов Д.С. | Магистральная 17 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП -7 яч.3 КТП 192 ф6 |  | 40 | 2016-03-22 | 2016-06-30 | 100 | № 40 от 30.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-40 24.03.2016 от 21.07.16 | ТУ выполнено
март | 45 |  | 2016-03-10 | Карагодина М.И. | Менделеева 37 | часть адм здания | 85 | 85/380 | п/ст "НГРЭС"РП- 4 ТП-2 |  | 41 | 2016-03-22 | 2016-04-06 | 15 | № 41 от 06.04.2016г | 3001.68 |  |  |  | №16-41 22.03.2016 от 13.04.16 | ТУ выполнено
март | 46 |  | 2016-03-15 | ИП Арутюнян А.Л. | Матросова 49 | нежилое помещение | 55 | 55/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-23 Ф-6 |  | 42 | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 2 | № 42 от 06.04.2016г | 1732.4
март | 47 |  | 2016-03-15 | Тончицев О.В. | Луначарского135 | садов домик | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-3 |  | 43 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 0 | № 43 от 24.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-43 24.03.2016 от 06.04.2016 | ТУ выполнено
март | 48 |  | 2016-03-15 | Акопян А.Е.(смена собственника) | Калинина 146 | автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП -7 ТП 22 ф6 |  | 44 | 2016-03-20 | 2016-03-22 | 2 | № 16г-44 от 22.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-44 22.03.2016 от 29.03.2016 | ТУ выполнено
март | 49 |  | 2016-03-21 | ИП Швалова (смена собственника) | Крымский 4а пом 26-47 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот ТП-5 Ф-2 ВРУ 1/2 гр 1 |  | 45 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 16г-45 от 22.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-45 22.03.2016 от 28.03.2016 | ТУ выполнено
март | 50 |  | 2016-03-15 | ИП Стрельцов С.А (смена собственника) | Гагарина 54 а | нежилое помещение | 9 | 9/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 КТП-155 Ф-12 |  | 46 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 1 | №16г-46 от 23.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-46 22.03.2016 от 28.03.2016 | ТУ выполнено
март | 51 |  | 2016-03-16 | Упр ФС по надзору в сфере защ | Чайковского 3 | нежилое помещение | 24 | 24/380 | п/ст 25Азот ТП-1 Ф-2 ТП-4 ф-15 |  | 47 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 | № 47 от 06.04.2016г | 20158.3 |  |  |  | №16-47 31.03.2016 от 03.03.2016 | ТУ выполнено
март | 52 |  | 2016-03-16 | ИП Чекмарев В.Н. | СНТ Барсучки | гидростанция | 150 | 150/6000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
март | 53 |  | 2016-03-16 | Сердюков А.В. | Молодежная 52 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, РП -5 ТП-104 ф15 |  | 48 | 2016-03-22 | 2016-04-14 | 23 | № 50 от 14.04.2016г | 550
март | 54 |  | 2016-03-18 | ООО Наско | Пятигорское шоссе 6 | стройпл | 150 | 150/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-291 |  | 49 | 2016-04-01 | 2016-10-10 | 192 | № 49 от 10.10.2016г | 399676.74 | ПКЭ
| 55 |  | 2016-03-21 | МУП Оптика | Гагарина 54 пом 3-17 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-155 Ф-5 |  | 50 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 50 от 22.03.2016г | 1715.25 |  |  |  | №16-50 22.03.2016 от 16.04.16 | ТУ выполнено
март | 56 |  | 2016-03-18 | Стрильчук И.И. | Дружбы 85 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-6 |  | 51 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 51 от 22.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-51 22.03.2016 от 28.03.2016 | ТУ выполнено
март | 57 |  | 2016-03-21 | Шепотьев К.Б. | р-н жд 11 Партизанская | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 ТП-94Ф-12 |  | 52 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 16г-52 от 22.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-52 22.03.2016 от 24.03.2016 | ТУ выполнено
март | 58 |  | 2016-03-21 | Суков А.С. | Чкалова 17 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "ЖД"яч.12 ТП-47 ф3 ВЛ-47.3 |  | 53 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 53 от 22.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-53 22.03.2016 от 29.03.2016 | ТУ выполнено
март | 59 |  | 2016-03-21 | Саркисян Г.В. | р-н Революционной 25 | гараж 5 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 ВЛ-132.19 |  | 54 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 54 от 22.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-54 22.03.2016 от 25.03.2016 | ТУ выполнено
март | 60 |  | 2016-03-21 | Слипченко В.В. | Свободы 20 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,КТП-162 ф2 |  | 55 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0 | № 55 от 22.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-55 22.03.2016 от 25.03.2016 | ТУ выполнено
март | 61 |  | 2016-03-22 | Репникова В.А. | Трудовая 81И | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106,РП -5 ТП-217 ф3 |  | 56 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 0 | № 56 от 24.03.2016г | 550
март | 62 |  | 2016-03-22 | Скляров П | Жукова 1 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-200 Ф-5 |  | 57 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1 | № 57 от 31.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-57 30.03.2016 от 05.04.2016г | ТУ выполнено
март | 63 |  | 2016-03-22 | Ющенко О.И. | в р-не г/к Химик | ТО | 15 | 15/380 |  |  | 58 |  |  | 0
март | 64 |  | 2016-03-22 | Куркин Д.А. | Каштановая 96 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 59 |  |  | 0
март | 65 |  | 2016-03-22 | Поздняков А.П. | Гагарина 19 кв 23 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-8 |  | 60 | 2016-04-06 | 2016-04-12 | 6 | № 60 от 12.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-60 06.04.2016 от 21.06.2016 | ТУ выполнено
март | 66 |  | 2016-03-21 | ООО СВ Авто | Пятигорское шоссе 5 | стройпл | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 КТП-291 Ф-5 |  | 61 | 2016-08-03 | 2016-10-11 | 69 | № 61 от 11.10.2016г | 550 | ПКЭ |  |  |  | заявка Аннулирована и подана новая от 18.07.2018г
март | 67 |  | 2016-03-23 | ФГАОУВПО СКФУНТИ филиал | Гагарина 1 | здание института | 113.2 | 113,2/380 | п/ст 25Азот ТП-27 Ф-3,ф12 |  | 62 | 2016-03-28 | 2016-04-25 | 28 | № 62 от 25.04.2016г | 3087.45
март | 68 |  | 2016-03-24 | Чепоченко С.В. | Революционная 57А пом 4-6 | нежилое помещение | 34.5 | 34,5/380 | п/ст "Тяговая" Ф- ТП-101 |  | 63 | 2016-03-28 | 2016-04-13 | 16 | № 63 от 13.04.2016г | 857.62
март | 69 |  | 2016-03-24 | Пузанова С.В. | р-н РЭС | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 |  | 64 | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 6 | № 64 от 13.04.2016г | 3001.68 |  |  |  | ТУ изменены 05.05.2016г и объеденены | аннулировано
март | 70 |  | 2016-03-24 | Пузанова С.В. | р-н РЭС | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 |  | 65 | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 6 | № 65 от 13.04.2016г | 3001.68 |  |  |  |  | аннулировано
март | 71 |  | 2016-03-25 | Давтян Л.М. | Невинномысская 113 А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-1 |  | 66 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 3 | № 66 от 11.04.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
март | 72 |  | 2016-03-28 | Тихоиванов Г.К | р-н Революционной 25 | гараж 1 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132Ф-19 |  | 68 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1 | № 69 от 31.03.2016г | 550 |  |  |  | 16-68 30.03.2016 от 01.04.2016 | ТУ выполнено
март | 73 |  | 2016-03-28 | Левченко В.А. | р-н Революционной 26 | гараж 2 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132Ф-19 |  | 69 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1 | № 70 от 31.03.2016г | 550 |  |  |  | 16-69 30.03.2016 от 01.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 74 |  | 2016-04-04 | Траксель Н.В. | Энергетиков 11а | сливная станция | 15 | 15/380 | п/ст 49Азот яч16 КТП-136 Ф-2 ВРУ 1/2 гр 1 |  | 50 | 2016-04-19 | 2016-05-20 | 31 | № 50 от 20.05.2016г | 550 |  |  |  | 16-50 19.04.2016 от 03.06.2016г | ТУ выполнено
апрель | 75 |  | 2016-04-05 | Калоеров В.Г. | Отрадная 17 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 оп47 | НН | 67 | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 3 | № 67 от 22.04.2016г | 550 | - | - |  | № 18-67 19.04.16 от 13.04.2018 | ТУ выполнено
апрель | 76 |  | 2016-04-05 | Шатунов М.А. | гк Крепость | гараж | [7 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
апрель | 77 |  | 2016-04-05 | Гончарук Д.В | Круговая 19б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-4 |  | 70 | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 3 | № 70 от 22.04.2016г | 550
апрель | 78 |  | 2016-04-05 | Мегафон | Апанасенко379 | сотовая станция | 15 | 15/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
апрель | 79 |  | 2016-04-05 | Мегафон | СНТ Мичуренец | сотовая станция | 15 | 15/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
апрель | 80 |  | 2016-04-05 | Мегафон | Ленина 76 | сотовая станция | 15 | 15/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
апрель | 81 |  | 2016-04-05 | Сытая С.А. | Щорса 21а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч11 ТП-92 ф-2 |  | 71 | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 3 | № 71 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-71 19.04.2016 от 29.07.2016 | ТУ выполнено
апрель | 82 |  | 2016-04-06 | Стрижакова Н.Е. | Тимирязева 18/2 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Кубань" Ф-173 КТП-9/173 Ф-2 |  | 72 | 2016-04-20 | 2016-06-19 | 60 | № 72 от 19.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-72 20.04.2016г от 11.11.2016г | ТУ выполнено
апрель | 83 |  | 2016-04-06 | Годовых О.В. (смена собственника) | Б.Мира 21В | магазин | 15 | 15/380 | п/ст" 25 Азот"яч.8 КТП 264 ф-2 ВЛ 264.2.3 |  | 73 | 2016-04-21 |  | -42481 | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-73 21.04.2016г от 12.08.2016г | ТУ выполнено
апрель | 84 |  | 2016-04-06 | ООО АФ "Аудит колсандинг" | Калинина 180 пом. 80,83-94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП-193 Ф-26 ШСН-193.26 |  | 74 | 2016-04-08 | 2016-04-22 | 14 | № 74 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-74 08.04.2016 от 31.05.2016 | ТУ выполнено
апрель | 85 |  | 2016-04-06 | Крыжановская Т.В. | Дружбы 75а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 75 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 0 | № 75 от 08.04.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-75 08.04.2016 от 19.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 86 |  | 2016-04-06 | Будко А.А | Б.Мира 21Д | торгово офис | 10 | 10/380 | п/ст" 25 Азот"яч.8 КТП 264 ф-2 ВЛ 264.2.3 |  | 76 | 2016-04-21 |  | -42481 | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-76 21.04.16 от 05.08.2016г | ТУ выполнено
апрель | 87 |  | 2016-04-07 | Пеляк Т.А. | Русская 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-6 |  | 77 | 2016-04-19 | 2016-04-22 | 3 | № 77 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-77 19.04.16 от 17.05.2016г | ТУ выполнено
апрель | 88 |  | 2016-04-07 | Саакян А.Ж. | Федько 129 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-3 |  | 78 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 0 | № 78 от 08.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-78 08.04.16 от 13.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 89 |  | 2016-04-07 | Саакян А.Ж. | Федько 129а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-4 |  | 79 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 0 | № 79 от 08.04.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-79 08.04.16 от 13.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 90 |  | 2016-04-07 | Леонтьев А.А. | Круговая57Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-20 |  | 80 | 2016-04-21 | 2016-06-20 | 60 | № 80 от 20.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-80 21.04.16 от 03.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 91 |  | 2016-04-07 | ООО Мегаполис | Ленина 51 | МКД | 800 | 800/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, Ф-62 |  | 81 | 2016-04-15 |  | -42475 |  | изменение ранее выданных ТУ |  |  |  | №16-81 15.04.2016г от 28.07.2016 | ТУ выполнено
апрель | 92 |  | 2016-04-07 | Оганесян Н.С. | Федько 131 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-3 |  | 82 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 0 | № 82 от 08.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-82 08.04.16 от 13.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 93 |  | 2016-04-07 | Кардашова С.А. | Менделеева 20 кв. 2 | торгово офис | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч.13 ТП-5 Ф-2 |  | 83 | 2016-04-13 | 2016-04-22 | 9 | № 83 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-83 13.04.2016 от 12.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 94 |  | 2016-04-07 | Асланов М.П. | Отрадная 29А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-6 |  | 84 | 2016-04-13 | 2016-04-22 | 9 | № 84 от 22.04.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-84 13.04.2016 от 28.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 95 |  | 2016-04-07 | Лебедянцев Ю.Ю. | ул.Космодемьянской 5А | стройплощадка | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" ТП-52ф-6 |  | 85 | 2016-04-20 | 2016-05-30 | 40 | № 85 от 30.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-85 20.04.2016 от 31.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 96 |  | 2016-04-12 | Сулейманов Р.А. | Пятигорская 9 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 |  | 86 | 2016-06-14 | 2016-06-23 | 9 | № 86 от 23.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-86 14.06.2016 от 25.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 97 |  | 2016-04-12 | Хуторенко В.А. | Пятигорская 9 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 |  | 87 | 2016-06-14 | 2016-06-23 | 9 | № 87 от 23.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-87 14.06.2016 от 25.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 98 |  | 2016-04-12 | ИП Гараган Ю.А. | Б.Мира 21 | центр автомобильной диагностики | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 КТП-264 Ф-2 |  | 88 | 2016-04-21 |  | -42481 | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-88 21.04.2016 от 06.06.16 | ТУ выполнено
апрель | 99 |  | 2016-04-12 | Кулешов Д.В. | Магистральная 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-192 ф4 |  | 89 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 1 | № 89 от 15.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-89 14.04.2016 от 25.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 100 |  | 2016-04-12 | ИП Симонян В.А | р-н гк Крепость | торгово офис | 30 | 30/380 | п/ст 25Азот РП-8 КТП-264 |  | 90 | 2016-04-22 | 2016-05-12 | 20 | № 90 от 12.05.2016г | 1286.44 |  |  |  | №16-90 22.04.2016 от 15.09.16 | ТУ выполнено
апрель | 101 |  | 2016-04-13 | ИП Конько С.В. | Гагарина 7Е | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 ТП-27 ф17 |  | 91 | 2016-04-22 |  | -42482 | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-91 22.04.2016 от 15.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 102 |  | 2016-04-13 | Ложникова Е.М. | Дружбы 39 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-192 Ф-1 |  | 92 | 2016-04-15 | 2016-04-21 | 6 | № 92 от 21.04.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
апрель | 103 |  | 2016-04-13 | ООО Казьминский мол.комбинат | Менделеева 42В | стройплощадка | 1600 | 1600/6000 | п/ст "НГРЭС"РП-4 вновь монтируемая яч |  | 93 | 2016-04-18 | 2016-06-01 | 44 | № 93 от 01.06.2016 | 137219.74
апрель | 104 |  | 2016-04-14 | Асмоловский С.А.См. собственника | р-н Революционной 25 | гараж 5 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 |  | 94 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 4 | № 16г-94 от 19.04.2016г | 1000 |  |  |  | № 16-94 14.04.2015 от 18.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 105 |  | 2016-04-19 | ИП Кобитович Э.С. | Приборостроительная 6А врем | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП-103 ф-1 ШСН103. |  | 95 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 14 | № 95 от 18.05.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-95 04.05.16 от 31.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 106 |  | 2016-04-19 | ИП Кобитович Э.С. | Калинина 165 врем | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ф-30 фаза А |  | 96 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 14 | № 96 от 31.05.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-96 04.05.16 от 31.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 107 |  | 2016-04-18 | ФКУ УИЛ УФСШ России по СК | Громовой 4 пом 1-16.24-29 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС"РП-4 ТП-100 ф14 |  | 97 | 2016-04-20 | - | - | - | - |  |  |  | №16-97 20.04.16 от 21.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 108 |  | 2016-04-20 | ЗАО Ставропольторгтехника | Б.Мира 21 пом 50,51,57-65 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч.-8 КТП-264 ф-2 ШСН 264.2 |  | 98 | 2016-04-21 |  | -42481 | изменение точки присоединения | - |  |  |  | №16-98 21.04.16 от 25.07.16 | ТУ выполнено
апрель | 109 |  | 2016-04-21 | Гребенюк З.В. | Степная 18 в | стройпощ.магазина | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62ТП-40 ф-5 |  | 99 | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 28 | № 99 от 03.06.2016г | 550 |  | ПКЭ |  | № 18-99 06.05.16 от 28.05.2018 | ТУ выполнено
апрель | 110 |  | 2016-04-21 | Самойленко М.А | Гагарина 62 пом 6-10 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87 Ф-4 КЛ-87.4 |  | 100 | 2016-04-21 | 2016-04-29 | 8 | № 16г-100 от 29.04.2016г | 1000 |  |  |  | №16 100 29.04.16 от 25.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 111 |  | 2016-04-21 | ИП Наумова С.П. | Калинина 183 пом 14 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,ТП-174 Ф-9 |  | 101 | 2016-04-25 |  | -42485 | [5 empty] | №16 101 25.04.16 от 27.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 112 |  | 2016-04-25 | Тихоиванов И.Г. | Отрадная 19 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 |  | 102 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 0 | № 102 от 26.04.2016г | 550 |  |  |  | №16 102 26.04.16 от 20.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 113 |  | 2016-04-26 | Левченко С.А. | Западная 81ж | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 |  | 103 | 2016-05-11 | 2016-05-18 | 7 | № 103 от 18.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-103 11.05.2016 от 29.07.16 | ТУ выполнено
апрель | 114 |  | 2016-04-26 | ЖСК Молодежный | Революционная 262 Б | МКД | 80 | 80/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105 ТП-38 ф-11 |  | 104 | 2016-05-11 | 2016-07-08 | 58 | № 104 от 08.07.2016г | 3430.5 |  |  |  | №16-104 29.05.2015 от 11.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 115 |  | 2016-04-26 | Сотирова З.П | Отрадная 15 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 |  | 105 | 2016-05-11 | 2016-05-24 | 13 | № 105 от 24.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-105 11.05.16 от 14.09.16 | ТУ выполнено
апрель | 116 |  | 2016-04-29 | Дубинина Е.А. | Каштановая 28 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-4 |  | 106 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 1 | № 106 от 12.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-106 11.05.16 от 10.06.16 | ТУ выполнено
апрель | 117 |  | 2016-04-29 | Суховеев А.П. | Рабочая 117 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74 Ф-2 ВЛ 74.2 |  | 107 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 1 | №107 от 06.05.16 | 550 |  |  |  | №16-107 05.06.16 от 22.06.16 | ТУ выполнено
апрель | 118 |  | 2016-04-29 | Панченко Н.В. | Крымский 2 сек 18 ком 95 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот ТП-6 Ф-17 ,ВРУ 1/2 |  | 108 | 2016-05-04 | 2016-06-05 | 32 | № 108 от 05.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-108 04.05.16 от 06.05.16 | ТУ выполнено
май | 119 |  | 2016-05-04 | ООО Мегаполис | в районе ж/д № 3А по ул. Новая | стройплощадка МКД | 120 | 120/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-108 Ф-9 |  | 109 | 2016-05-31 | 2016-06-21 | 21 | № 109 от 21.06.2016г | 5145.74 |  |  |  |  | гарантийное письмо
май | 120 |  | 2016-05-04 | ООО Мегаполис | [9 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
май | 121 |  | 2016-05-05 | Поночевный | Русская 110 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 |  | 111 | 2016-05-20 | 2016-05-30 | 10 | № 111 от 30.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-111 20.05.16 от 17.06.16г | ТУ выполнено
май | 122 |  | 2016-05-06 | ООО РЭУ-1 | Менделеева 34А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-3 ф4 |  | 112 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 1 | № 112 от 20.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-112 19.05.16 от 07.06.16г | ТУ выполнено
май | 123 |  | 2016-05-06 | ПАО Вымпелком | Менделеева 32 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
май | 124 |  | 2016-05-11 | Третьяков В.А. | Розы Люксембург 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП 122 ф-3 |  | 113 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 1 | № 113 от 12.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-113 11.05.16 от 25.05.2016 | ТУ выполнено
май | 125 |  | 2016-05-11 | ООО Оптимум | Пятигорская 17А | МКД | 57.6 | 57,6/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП 7 яч13 КТП 170 Ф-6 |  | 114 | 2016-05-19 | 2016-06-02 | 14 | № 114 от 02.06.2016г | 1826.74 |  | хоз. способ (КТП-170) |  | №16-114 19.05.2016г от 29.08.2016 | ТУ выполнено
май | 126 |  | 2016-05-12 | Нелепа Н.Ю | Бабушкина 8б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП 5 яч.1 ТП 21 Ф-12 |  | 115 | 2016-05-28 | 2016-06-23 | 26 | № 115 от 23.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-115 28.05.2016г от 11.11.2016г | ТУ выполнено
май | 127 |  | 2016-05-12 | Исаков С.В. | Рабочая43 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "ЖД"яч.2 ТП-31 ф-2 ВЛ 31.2 |  | 116 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 1 | №116 от 20.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-116 19.05.2016 от 27.05.2016 | ТУ выполнено
май | 128 |  | 2016-05-12 | ООО УЮТ | Калинина 175Б | МКД | 35 | 35/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП 174 яч 9 КТП 283 ф 5 |  | 117 | 2016-05-23 |  | -42513 |  | опосредованное присоединение |  |  |  | №16-117 23.05.2016 от 28.06.2016 | ТУ выполнено
май | 129 |  | 2016-05-17 | СНТ Сельские зори | Чапаева | КТП 86 СНТ | 200 | 200/6000 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60 опора № 32 |  | 118 | 2016-06-16 | 2016-08-09 | 54 | № 118 от 09.08.2016г | 7933.02
май | 130 |  | 2016-05-17 | Панченко В.В. | Междуреченская 53 | стр гаража | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 КТП-234 Ф-1 |  | 119 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 1 | № 119 от 02.06.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
май | 131 |  | 2016-05-17 | ИП Гамидова В.Г | Безвыходная 42 | торг объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-46ф-12 ВРУ 1 гр 3 |  | 120 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 1 | № 16г-120 от 20.05.2016г | 1000 |  |  |  | №16 122 23.05.16 от 24.05.2016 | ТУ выполнено
май | 132 |  | 2016-05-18 | СНТ Заря смена собственника | Проточная | насосная |  | 250/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП 5 яч 11 КТП-179 |  | 121 |  |  | 0 | [5 empty] | № б/н от 19.05.2016г | выполнено
май | 133 |  | 2016-05-20 | Елизаров Р.В. | Курчатова 8 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-14 ф-5 |  | 122 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 0 | № 122 от 23.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-122 23.05.16 от 24.05.2016 | ТУ выполнено
май | 134 |  | 2016-05-23 | Крысовой Е.К. | Южный 30 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-149 ф-8 |  | 123 | 2016-05-25 | 2016-05-27 | 2 | № 123 от 27.05.2016г | 550 |  |  |  | № 16-123 25.05.2016г от 07.06.2016г | ТУ выполнено
май | 135 |  | 2016-05-23 | Велиев П.Н. | п.Пушкина | стр нежилого помещ | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП 7 яч20 ТП 124 ф -7 |  | 124 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 6 | № 124 от 31.05.2016г | 550 |  |  |  | № 16-124 25.05.2016г от 07.06.2016г | ТУ выполнено
май | 136 |  | 2016-05-24 | ИП Гайворонский И.А. | ФАД Кавказ 242км +200км | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 |  | 125 | 2016-05-27 |  | -42517 | [5 empty] | №16-125 27.05.16 от 31.05.2016 | ТУ выполнено
май | 137 |  | 2016-05-30 | Лопух Е.А. | Строительная 46 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП 41 ф-8 |  | 126 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 0 | № 126 от 31.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-126 31.05.16 от 03.06.2016 | ТУ выполнено
май | 138 |  | 2016-05-31 | Коршикова В.П. | Пятигорская 17А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП 161ф-3 |  | 127 | 2016-06-14 | 2016-06-17 | 3 | № 127 от 17.06.2016г | 550
май | 139 |  | 2016-05-26 | ИП Дайнега М.В. | Пятигорское шоссе 5 | торг объект | 150 | 150/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ф-68 КТП-291 |  | 128 | 2016-06-10 | 2016-10-11 | 123 | № 128 от 11.10.2016г | 399676.74 | ПКЭ
июнь | 140 |  | 2016-06-02 | ООО Уют | Калинина 212 | МКД | 34.6 | 34,6/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-13 ТП-300 Ф-1, Ф-18 |  | 129 | 2016-06-16 |  | -42537 |  | опосредованное присоединение
июнь | 141 |  | 2016-06-07 | Ворожейкин В.П | Весенняя 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-11 |  | 130 | 2016-06-21 | 2016-07-19 | 28 | № 130 от 19.07.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-130 11.06.2016г от 17.10.2016г | ТУ выполнено
июнь | 142 |  | 2016-06-07 | Мерена Н.З. | Раздольная 66б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-3 |  | 131 | 2016-06-09 | 2016-06-24 | 15 | № 131 от 24.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-131 09.06.2016г от 27.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 143 |  | 2016-06-07 | ООО ЧАО Барс | р-н Гагарина 114 | пункт охраны | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-35 ф-9 |  | 132 | 2016-06-09 | 2016-06-24 | 15 | № 132 от 24.06.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-132 09.06.2016г от 29.06.2016 | ТУ выполнено
июнь | 144 |  | 2016-06-07 | Семенов Д.В | Степная 106 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП-5 яч.2 ТП-17 ф-8 |  | 133 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 1 | № 133 от 10.06.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-133 09.06.2016г от 15.06.2016 | ТУ выполнено
июнь | 145 |  | 2016-06-07 | МКУ Межведомственный учетный центр | Баумана 4 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 ТП-2 ф-5 |  | 134 | 2016-06-10 |  | -42531 | [5 empty] | №16-134 10.06.2016 от 17.06.2016 | ТУ выполнено
июнь | 146 |  | 2016-06-07 | Гелашвили Г.Г. | Революционная 206 | строй | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 КТП-201 Ф-3 |  | 135 | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 7 | № 135 от 30.06.2016г | 550
июнь | 147 |  | 2016-06-09 | Дзыба М.А. | Маркова 103 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20 ТП-124 Ф-8 |  | 136 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 0 | № 136 от 10.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-136 10.06.16 от 17.06.2016 | ТУ выполнено
июнь | 148 |  | 2016-06-14 | ИП Жиляков Д.В. | СНТ Зори Кубани | зона отдыха | 50 | 50/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 опора № 11 ВЛ-6кВ № 28 |  | 137 | 2016-07-07 | 2016-07-27 | 20 | № 137 от 27.07.2016г | 2144.06
июнь | 149 |  | 2016-06-14 | ООО Строительная компания СМП-205 | Степная 14А | ВРУ нежилого помещения | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-13 Ф-7 |  | 138 |  |  | 0 | [6 empty] | письмо
июнь | 150 |  | 2016-06-17 | ИП Симонов Д.М. | Гагарина 22 пом 101-108,164-171 | нежилое помещение | 96 | 96/380 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-7 ф-3,ф-14 |  | 139 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 0 | № 16г-139 от 21.06.2016г | 1000 |  |  |  | №16-139 21.06.16 от 22.06.2016 | ТУ выполнено
июнь | 151 |  | 2016-06-20 | ООО УЮТ | Калинина 175 В | ВРУ 14-ти КД | 22.6 | 22,6/360 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП 174 яч 9 КТП 283 ф |  | 140 | 2016-06-21 |  | -42542 |  | опосредованное присоединение
июнь | 152 |  | 2016-06-22 | Романенко Г.А. | Менделеева 3 кв 43 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-46 ф-8 ВРУ1/2 |  | 141 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 1 | № 141 от 28.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-141 27.06.16 от 25.07.2016 | ТУ выполнено
июнь | 153 |  | 2016-06-22 | Комниренко Ш | Комарова 1 | магазин | 80 | 80/380 | п/ст "КПФ" Ф-66 ТП-180 Ф-1 |  | 142 | 2016-07-07 | 2016-07-29 | 22 | № 142 от 29.07.2016г | 76254.46 |  |  |  |  | ТУ выполнено
июнь | 154 |  | 2016-06-23 | Баженова Т.С. | Жукова 61 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-1 |  | 143 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 1 | № 143 от 28.06.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-143 27.06.16 от 08.07.2016 | ТУ выполнено
июнь | 155 |  | 2016-06-28 | Карогланян К.А. | Гагарина 182Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП -5 ф-12 |  | 144 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 0 | № 144 от 29.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-144 29.06.16 от 04.07.2016 | ТУ выполнено
июнь | 156 |  | 2016-06-30 | ООО Технический центр Организация комплексной охраны | Гагарина 41 пом3,7,8 | ВРУ нежилого помещения | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62,РП-3 ф-12,ф-28 | НН | 145 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 1 | № 145 от 08.07.2016г | 550 |  |  |  | № 145-07.07.16 от 06.04.2018 | ТУ выполнено
июнь | 157 |  | 2016-06-30 | Кумбиев Р.А. смена собственника | Водопроводная 354 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП -72,ф-1,ф-15 |  | 146 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2 | № 16г-146 от 07.07.2016г | 1000 |  |  |  | №16-146 05.06.16 от 06.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 158 |  | 2016-07-06 | ООО ГРКЦ | Гагарина 55 вх. 4 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 ф-8,ф-16 |  | 147 | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 4 | № 16г-147 от 11.07.2016г | 1000 |  |  |  | №16-147 07.07.16 от 11.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 159 |  | 2016-07-07 | Подсвиров А.Е. | Гагарина 54 пом 317 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-155 ф-5 |  | 148 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0 | № 16г-148 от 08.07.2016г | 1000 |  |  |  | №16-50 22.03.16 от 08.04.2016 | ТУ выполнено
июль | 160 |  | 2016-07-07 | Скоробогатов О.Н. | Матросова 48 | стройплощ | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-24 Ф-3 |  | 149 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 5 | № 149 от 26.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-149 21.07.16 от 25.08.2016г | ТУ выполнено
июль | 161 |  | 2016-07-06 | Бабаян Ц.Э | Водопроводная 363 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 яч.13 ТП-150 Ф-11 |  | 150 | 2016-07-21 | 2016-07-25 | 4 | № 150 от 25.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-150 21.07.2016г от 20.12.2016г | ТУ выполнено
июль | 162 |  | 2016-07-07 | Воробьев Н.В. | Крымский 2 сек 17 ком. 89 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 яч.8 ТП-16 Ф-6 |  | 151 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 5 | № 151 от 26.07.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
июль | 163 |  | 2016-07-12 | Мурадян М.А. | Чайковского 16 ком3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 Ф-6 |  | 152 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 1 | № 152 от 14.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-152 13.07.2016г от 28.07.2016г | ТУ выполнено
июль | 164 |  | 2016-07-12 | ООО НПП фирма Альянс- РЭМ | Энгельса 134 лит В | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  |  | 153 |  |  | 0 | [6 empty] | письмо
июль | 165 |  | 2016-07-12 | Кузьменко С.Г. | Апанасенко 55А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-233 Ф-5 |  | 154 | 2016-07-26 | 2016-09-20 | 56 | № 154 от 20.09.2016г | 5316.4 |  |  |  |  | ТУ выполнено
июль | 166 |  | 2016-07-14 | Кобыляцкий А.В. | Садовая 147/5 | ИЖС | 15 | 15/380 | "НГРЭС" Ф-11ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 |  | 155 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | 14 | № 155 от 11.08.2016г | 550
июль | 167 |  | 2016-07-14 | ПАО Вымпелком | пер.Вокзальный 3 | база сот.связи | 10 | 10/380 |  |  | 156 |  |  | 0 | [6 empty] | письмо
июль | 168 |  | 2016-07-19 | ИП Казакова Ю.С.смена собственника | Б.Мира 26 | торг.объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 ф-8 |  | 157 | 2016-07-20 |  | -42571 | [5 empty] | 16-157 20.07.2016г от 22.07.2016 | отказ
июль | 169 |  | 2016-07-19 | ИП Джумаева И.Ш | Революционная 32 а | автомойка | 26 | 26/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-130 ф |  | 158 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | № 16г-158 от 21.07.2016г | 1000 |  |  |  | 16-158 20.07.2016г от 21.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 170 |  | 2016-07-19 | Калядин Г.В. | Круговая 67 а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114,ТП -220 ф-12 |  | 159 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | № 159 от 21.07.2016г | 550 |  |  |  | 16-159 20.07.2016 от 04.08.2016 | ТУ выполнено
июль | 171 |  | 2016-07-19 | Слюсаренко М.А. | Зорге 159 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-15 |  | 160 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2 | № 160 от 22.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-160 20.07.16 от 01.09.2016 | ТУ выполнено
июль | 172 |  | 2016-07-20 | Зубанев Н.В. | Жукова 54 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-15 |  | 161 | 2016-07-20 | 2016-12-27 | 160 | № 161 от 27.12.2016г | 550
июль | 173 |  | 2016-07-20 | Невский О.А. | Покровская 42 | ИЖС | 15 | 15/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
июль | 174 |  | 2016-07-21 | Чернецкая Н.В. | Степная 115 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч.13, ТП-237 ф-2 |  | 162 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 0 | № 162 от 22.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-162 22.07.2016г от 26.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 175 |  | 2016-07-21 | ИП Панкратова Е.В. | Гагарина 55 вх.23 | нежилое помещение | 15 | 380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 ф-3,ф-16 |  | 163 | 2016-07-22 |  | -42573 | [5 empty] | №16-163 22.07.2016г от 22.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 176 |  | 2016-07-22 | Саркисян Г.В. | Октябрьская 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12,ТП-35 ф-10 |  | 164 | 2016-07-22 |  | -42573 |  | изм.точки присоед |  |  |  | №16-164 22.07.2016г от 25.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 177 |  | 2016-07-22 | ГК Нива |  | гк | 40 | 40/380 | п/ст "49Азот" КТП 127 ф-2 |  | 165 | 2016-08-08 |  | - |  | перераспределение мощности |  |  |  | №16-165 08.08.2016г от 06.12.2016г | ТУ выполнено
июль | 178 |  | 2016-07-25 | ИП Кононов В.С. | Крымский 8 пом .3,4 | неж. пом. | 14 | 14/380 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-6 ф-11 |  | 166 | 2016-07-26 |  | -42577 | [5 empty] | №16-166 26.07.2016г от 26.07.2016 | ТУ выполнено
июль | 179 |  | 2016-07-26 | Асланов М.П. | Пионерский 13 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-15 |  | 167 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 1 | № 167 от 29.07.2016г | 10638.86 |  |  |  | №16-167 28.07.2016г от 03.08.2016 | ТУ выполнено
август | 180 |  | 27.07.2016г | Жохов И.И. | Торговая 41В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-2 |  | 168 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 1 | № 168 от 29.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-168 28.07.2016г от 03.08.2016 | ТУ выполнено
август | 181 |  | 2016-08-01 | ООО УЮТ | Калинина 161А | МКД | 900 | 900/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.15, Ф-115 РП-7 яч.12 |  | 169 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 0 | №169 от 01.09.2016 |  |  |  |  | 17-169 01.09.2016гот 16.02.2017 | ТУ выполнено
август | 182 |  | 2016-08-02 | Реу И.И. | Комбинатская 4-В | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.12, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" |  | 176 | 20.10.2016г | 21.10.2016г | #VALUE! | № 176 от 21.10.2016г | 144904.84 |  | ПКЭ
август | 183 |  | 2016-08-11 | Колюбаев Е.Н. | Степная Разина 2 б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 КТП 215 ф-2 КТП-217 Ф-2 |  | 170 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 0 | № 170 от 12.08.2016г | 550 |  |  |  | №16-170 12.08.2016г от 16.08.2016 | ТУ выполнено
август | 184 |  | 2016-08-11 | Губарев О.А | Отрадная 31 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 |  | 171 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 0 | № 171 от 12.08.2016г | 550 |  |  |  | №16-171 11.08.2016 от 16.08.2016 | ТУ выполнено
август | 185 |  | 2016-08-11 | Шулякова Т.Н | Рабочая 98 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74 Ф-2 |  | 172 | 2016-08-12 | 2016-10-14 | 63 | № 172 от 14.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-172 16.08.2016г от 15.11.2016г | ТУ выполнено
август | 186 |  | 2016-08-15 | Колюбаев Е.К | пер Дорожный 19 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-239Ф-1 |  | 173 | 2016-08-31 |  | -42613 | [5 empty] | 2017
август | 187 |  | 2016-08-16 | Капустин Н.А. | пер Пионерский 10а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 КТП-214 Ф-15 |  | 174 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 0 | № 174 от 17.08.2016г | 550 |  |  |  | №16-174 17.08.2016 от 23.08.2016 | ТУ выполнено
август | 188 |  | 2016-08-16 | Фомин А.В.смена собственника | Б.Мира 2 кв 42 | нежилое помещение | 5.5 | 5,5/220 | п/ст"25Азот" яч8 РП-8 ТП-5 ф-8 |  | 175 |  |  | 0
август | 189 |  | 2016-08-16 | Гончарова Ю.В. | Русская 75 | ИЖС | 5 | 5/220 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
август | 190 |  | 2016-08-17 | Олейников М.М. | Парковая 2А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП227 Ф-8 |  | 177 | 2016-09-01 | 2016-11-02 | 62 | № 177 от 02.11.2016г | 550 |  |  |  | №16-177 01.09.2016г от 22.12.2016 | ТУ выполнено
август | 191 |  | 2016-08-17 | НГКО СКО ТКВО атаман Кондратьев(смена собст) | Северная 9 | нежилое помещение | 3 | 3/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65,ТП-60,Ф-3 ВРУ1/2 |  | 178 |  |  | 0
август | 192 |  | 2016-08-18 | Прохоров А.Н. (смена собственника) | Водопроводная 349 | торговая точка | 3 | 3/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ТП-72 Ф-25 |  | 179 | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 7 | № 16г-179 от 30.08.2016г | 1000 |  |  |  | № 16г-179 23.08.2016г от 23.08.2016 | ТУ выполнено
август | 193 |  | 2016-08-23 | Бугаева Н.И. | Одесский 16 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64КТП -74 Ф-3 |  | 180 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2 | №180 ОТ 09.09.16 | 550 |  |  |  | №16-180 07.09.2016г от 31.10.2016г | ТУ выполнено
август | 194 |  | 2016-08-24 | Геворкян О.В. (Смена собственника) | Гагарина 51 пом 9-11 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-141 Ф-22 |  | 181 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 1 | № 16г -181 от 30.08.2016г | 1000 |  |  |  | № 16г-181 29.08.2016г от 29.08.2016 | ТУ выполнено
август | 195 |  | 2016-08-24 | Евдокимова О.Н | Апанасенко 19а | гараж 9 | 5 | 5/220 |  |  | 182 |  |  | 0 | [6 empty] | письмо
август | 196 |  | 25.08.2016г | Котельников А.И. | Высокая 18 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-21 Ф-12 |  | 183 | 2016-08-26 | 2016-06-29 | -58 | № 183 от 29.06.2016г | 550 |  |  |  | № 16г-183 26.08.2016г от 01.09.2016 | ТУ выполнено
август | 197 |  | 2016-08-26 | ООО Альянс РЕМ | Энгельса 134 |  | 30 | 30/38/0 |  |  | 184 |  |  | 0 | [6 empty] | ТЗ выдано
август | 198 |  | 2016-08-31 | Голоюх С.Т. | Комсомольская1 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-122 ф-1 |  | 185 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 1 | № 185 от 06.09.2016г | 550 |  |  |  | № 16г-185 06.09.2016г от 13.09.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 199 |  | 2016-09-02 | Суворов Ю.А. | Почтовый 13 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" , ТП-153 ф-17 ВЛ-153.17 |  | 186 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | № 186 от 06.09.2016г | 550 |  |  |  | №16-186 06.09.2016г от 16.11.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 200 |  | 2016-09-02 | ООО Единство Смена собственника | Энергетиков 11 | нежилое помещение | 34 | 34/380 | п/ст "49 Азот" яч.16 КТП-136 |  | 187 | 2016-09-09 |  | -42622 | [5 empty] | №16-187 09.09.2016г от 11.10.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 201 |  | 2016-09-02 | ООО Оникс Смена собственника | Калинина 180 | нежилое помещение | 150 | 150/380 |  |  | 188 |  |  | 0 | соглашение о замене стороны по договору
сентябрь | 202 |  | 2016-09-05 | Музычук А.А. | Революционная 228 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ЯЧ.17 |  | 189 | 2016-09-19 | 2016-11-02 | 44 | № 189 от 02.11.2016г | 550 |  | хоз. способ |  |  | ту выполнено
сентябрь | 203 |  | 2016-09-03 | ООО СК ТПО "Природа" | Репина 2 | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-145 Ф-8 |  | 190 | 2016-09-20 | 2016-09-29 | 9 | № 190 от 29.09.2016г | 4288.12 |  | хоз. способ
сентябрь | 204 |  | 2016-09-06 | ИП Кононов О.С. | Гагарина 14 пом 5-7 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст"25Азот" яч8 ТП-6 ф-10 |  | 191 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 0 | № 16-191 от 08.09.2016г | 1000 |  |  |  | №16-191 08.08.2016г от 12.09.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 205 |  | 2016-09-08 | ИП Некрач А.Н. | Б.Мира 34Б | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП 95 ф-3 |  | 192 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 0 | № 192 от 09.09.2016г | 428.81 |  |  |  | №16-192 09.09.2016г от 12.09.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 206 |  | 2016-09-08 | ИП Григорашвили(смена собственника) | Рабочая 78/Покрышкина 22 | нежилое помещение | 10.2 | 10,2/380 | п/ст "ЖД"яч.9 ТП-31 ф-4 |  | 193 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 0 | № 16г-193 от 09.09.2016г | 1000 |  |  |  | №16-193 09.09.2016г от 12.09.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 207 |  | 2016-09-08 | Коваленко Э.В. | Б.Мира 2 кв 21 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст"25Азот" РП-8 яч.13 ТП-5 ф-8а |  | 194 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 0 | № 194 22.09.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
сентябрь | 208 |  | 2016-09-08 | Дудкина О.Ю. | Междуреченская 1а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 ТП-227 ф-8 |  | 195 | 2016-09-22 | 2016-10-03 | 11 | № 195 от 03.10.2016г | 550 |  | хоз. способ |  | №16-195 22.09.2016г от 08.11.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 209 |  | 2016-09-13 | НГКО СКО ТКВО атаман Кондратьев | Северная 9 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65,ТП-60,Ф-3 ВРУ1/2 |  | 196 | 2016-09-27 | 2016-10-05 | 8 | № 196 от 05.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-196 27.09.2016г от 05.12.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 210 |  | 2016-09-12 | Третьякова М.М. | Апанасенко 37а | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-282 Ф-2 |  | 197 | 2016-09-15 |  | -42628 | №197 от 15.09.2016 | 643.22
сентябрь | 210 |  | 2016-09-12 | ИП Третьякова М.М. | Апанасенко 37А | нежилое здание | 30 | 30/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-282 Ф-2 |  | 197 | 2016-09-15 | 2016-11-14 | 60 | № 197 от 14.11.2016 | 643.22 |  |  |  | № 17-197 15.09.16 от 20.12.2017 | ТУ выполнено
сентябрь | 211 |  | 2016-09-13 | Каракаев В.А | Дачная 30 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 КТП-234 Ф-2 |  | 198 | 2016-09-15 | 2016-09-22 | 7 | № 198 от 22.09.2016г | 550 |  |  |  | №16-198 22.09.2016г от 10.10.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 212 |  | 2016-09-15 | УЖКХ | р-н Гагарина 38а | умная остановка | 1.2 | 1,2/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65,ТП-42,Ф-2 ШСН-42/2 |  | 199 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 0 | №199 от 16.09.2016г |  |  |  |  | №16-199 16.09.2016 от 16.11.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 213 |  | 2016-09-15 | СКО ОО ВДТО(смена собственника) | Профессиональный 10а | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 ТП-30 Ф-8 |  | 200 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 0 | № 16г-200 от 26.09.2016г | 1000 |  |  |  | №16-200 19.09.16 от 26.09.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 214 |  | 2016-09-16 | Стофорандов И.В. | Гагарина 87 | стройплощадка магазина | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-118 Ф-13 |  | 201 | 2016-09-19 | 2016-09-27 | 8 | № 201 от 27.09.2016г | 550 |  |  |  | №16-201 27.09.16 от 07.10.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 215 |  | 2016-09-20 | Дегтярев Р.В.(смена собственника) | Калинина 180 пом 80,83-94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП-193 ШСН 193.22 |  | 202 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 1 | №16г-202 от 22.09.2016г | 1000 |  |  |  | №16-202 21.09.16 от 22.09.2016 | ТУ выполнено
сентябрь | 216 |  | 2016-09-20 | Мухин А.В.(смена собственника) | Степная 67б | оранжерея | 18 | 18/380 | п/ст "Н. Невинномысская"ТП-76 ф-1 |  | 203 | 2016-09-22 | 2016-09-28 | 6 | №16г-203 от 28.09.2016г | 1000 |  |  |  | №16-203 22.09.2016г от 28.09.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 217 |  | 2016-09-27 | Жирнов А.А. | Фрунзе 256А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" |  | 204 | 2016-10-11 | 2016-11-16 | 36 | № 204 от 16.11.2016г | 550 |  |  |  | №16-204 11.10.2016г от 22.11.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 218 |  | 27.09.2016г | Бездетко А.М. | Дзержинского 39 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-4 |  | 205 | 2016-10-03 | 2016-10-06 | 3 | №205 от 06.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-205 03.10.2016г от 07.10.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 219 |  | 2016-09-29 | Черных И.Н.(смена собственника) | Павлова 12 пом. 14-17 | неж. пом. | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8, ТП-7 Ф-9 |  | 206 | 2016-09-30 | 2016-10-06 | 6 | №16г-206 от 06.10.2016г | 1000 |  |  |  | №16-206 30.09.2016г от 05.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 220 |  | 03.10.2016г | Олейников Д.В. | Кирова 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-145 Ф-9 |  | 207 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2 | № 207 от 06.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-207 04.10.2016г от 14.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 221 |  | 04.10.2016г | Краховецкая Н.М. | Зорге 117 | хоз. постройка | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-181 Ф-4 |  | 208 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 0 | № 208 от 06.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-208 06.10.2016г от 14.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 222 |  | 05.10.2016г | Крышка А.А. | район Пятигорское шоссе 9 | неж. здание | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 2БКТП-296 Ф-4 |  | 209 | 2016-10-19 | 2016-12-02 | 44 | № 209 от 02.12.2016г | 1286.44
октябрь | 223 |  | 07.10.2016г | ИП Стрельцов С.А. | ул. Гагарина 54А | неж. здание | 14 | 14/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-155 Ф-16 |  | 210 | 2016-10-18 |  | -42661 |  | 5316.43 |  |  |  |  | аннулировано
октябрь | 224 |  | 06.10.2016г | Ковалева Н.И. | Комбинатская 4-Б | адм. Быт. Здание | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч. 12, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" |  | 211 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 1 | № 211 от 21.10.2016г | 110633.09 | ПКЭ
октябрь | 225 |  | 10.10.2016г | ИП Меркулова Н.В. | Калинина 52 | стройплощадка неж. здания | 100 | 100/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 яч. 12, ТП-35 Ф-5 |  | 212 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | № 212 от 14.10.2016г | 3644.9
октябрь | 226 |  | 10.10.2016г | ООО "Премьер"(смена собственника) | Ленина 36 | неж. здание | 270 | 270/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-118 яч. 5 ТП-168 Ф-4, Ф-5 |  | 213 | 2016-10-12 | 2016-10-24 | 12 | №16г-213 от 24.10.2016г | 1000 |  |  |  | №16-213 12.10.2016г от 14.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 227 |  | 11.10.2016г | Днепров А.Н.(смена собственника) | Гагарина 47 пом. 21-26 (кв. 37) | неж. помещение | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 Ф-7 |  | 214 | 2016-10-12 | 2016-10-20 | 8 | №16г-214 от 20.10.2016г | 1000 |  |  |  | №16-214 12.10.2016г от 18.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 228 |  | 11.10.2016г | Дмитриенко В.В. | Красноармейская 114 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-17 Ф-2 |  | 215 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | № 215 от 14.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-215 14.10.2016г от 15.11.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 229 |  | 11.10.2016г | Алексеенко Г.Я. | Скачковая 44А | неж. здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-2 |  | 216 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 0 | № 216 от 12.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-216 12.10.2016г от 14.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 230 |  | 12.10.2016г | Аксютов А.А. | Комбинатская 4А | неж. здание | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч. 12, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" |  | 217 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 1 | № 217 от 21.10.2016г | 110633.09 | ПКЭ |  |  | № 18-217 20.10.16 от 20.06.2018 | ТУ выполнено
октябрь | 231 |  | 12.10.2016г | Багадасарян С.М.(смена собственника) | Гагарина 21 пом. 3-8 | неж. помещение | 5 | 5/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-45 Ф-8 |  | 218 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 5 | №16г-218 от 18.10.2016г | 1000 |  |  |  | №16-218 13.10.2016г от 18.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 232 |  | 13.10.2016г | Пашаев З.Ко | Пятигорская 18 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 |  | 220 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 7 | № 220 от 25.10.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
октябрь | 233 |  | 13.10.2016г | Товкань А.Н. | Фрунзе 162 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-14 Ф-5 |  | 221 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 7 | № 221 от 25.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-221 18.10.2016г от 27.12.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 234 |  | 13.10.2016г | ИП Цымбалова Е.А. | Приборостроительная 6 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 |  | 222 |  |  | 0
октябрь | 235 |  | 14.10.2016г | Асланов М.П. | Отрадная 27А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-62 КТП-189 Ф-2 |  | 223 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 0 | № 223 от 17.10.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-223 17.10.2016г от 25.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 236 |  | 14.10.2016г | Тараненко С.В. | Фрунзе 152 пом. 90 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст Тяговая" Ф-66 КТП-243 Ф-1 |  | 224 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 1 | № 224 от 18.10.2016г | 550
октябрь | 237 |  | 14.10.2016г | Лапаева А.Л. | пер. Фабричный 3 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-25 Ф-9 |  | 225 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 1 | № 225 от 18.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-225 17.10.2016г от 20.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 238 |  | 17.10.2016г | ИП Сылкин Н.А. | Гагарина 54 кв. 97 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст Тяговая" Ф-66 ТП-155 Ф-12 |  | 226 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | № 226 от 21.10.2016г | 550
октябрь | 239 |  | 18.10.2016г | Андрейченко Г.А. | Фрунзе 131 | стройплощадка складских и торг. Пом. | 50 | 50/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 ТП-26 Ф-7 |  | 227 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0 | № 227 от 21.10.2016г | 1500.84 |  |  |  |  | ТУ выполнено
октябрь | 240 |  | 20.10.2016г | Погребцова Л.А. | Чайковского 20 пом. 12 (комн. 9) | неж. помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч. 8 ТП-16 Ф-6 |  | 228 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | 5 | №16г-228 от 25.10.2016г | 1000 |  |  |  | №16-228 21.10.2016г от 21.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 241 |  | 18.10.2016г | Мирошниченко И.В. | Заводская 87 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-2 |  | 229 | 2016-11-02 | 2016-11-18 | 16 | № 229 от 18.11.2016г | 550 |  |  |  |  | ТУ выполнено
октябрь | 242 |  | 18.10.2016г | Дзагани Ю.В. | Чкалова 14А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Ж/д" яч.12 ТП-47 Ф-3 |  | 230 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 1 | № 230 от 26.10.2016г | 550 |  |  |  | №16-230 25.10.2016г от 31.10.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 243 |  | 18.10.2016г | Святогор А.С. | р-н Менделеева 18 гостиница Кубань | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч.13 ТП-5 Ф-5 |  | 231 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 58 | № 231 от 29.12.2016г | 550 | ПКЭ |  |  | №17-231 01.11.16 от 06.10.2017 | ТУ выполнено
октябрь | 244 |  | 21.10.2016г | Ованесов В.Г. | 3 Интернационала 118 | стройплощадка СТО | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-63 Ф-3 ШСН-63.3 |  | 232 | 2016-11-03 | 2016-11-25 | 22 | № 232 от 25.11.2016г | 550 | хоз. способ
октябрь | 245 |  | 25.10.2016г | ООО "Комфорт" | Мяковского 3А | неж. здание | 60 | 60/380 | п/ст "КПФ" Ф-61 РП-Котельная ТП-206 Ф-4 |  | 233 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 0 | № 233 от 26.10.2016г | 1286.44 |  |  |  | №16-233 26.10.2016г от 01.11.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 246 |  | 25.10.2016г | ООО "Шоколенд" | Монтажная 15Д | стройплощадка объекта пищ. Пром. | 250 | 250/380 | п/ст "25 Азот" 2БКТП-290 | СН2 | 234 | 2016-10-27 | 2016-11-17 | 21 | № 234 от 17.11.2016г | 10720.3 |  |  | 2018-11-22 | №18-234 25.10.16 | ТУ выполнено
октябрь | 247 |  | 26.10.2016г | ИП Минникова Н.М. | Степная 14А | неж. здание | 80 | 80/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-13 Ф-7 |  | 235 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 5 | № 235 от 01.11.2016г | 3087.45 |  |  |  | №16-235 27.10.2016г от 14.11.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 248 |  | 26.10.2016г | Рашевский Н.А | Баумана 4 пом. (1-18) | неж. пом. | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.7 РП-8 ТП-2 Ф-5 |  | 236 | 2016-11-02 | 2016-11-21 | 19 | №16г-236 от 21.11.2016г | 1000 |  |  |  | №16-236 02.11.2016г от 22.11.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 249 |  | 26.10.2016г | МКУ Учетный центр(смена собственника) | 30 лет Победы 20 пом. 38-49 | неж. пом. | 4.5 | 4,5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7 РП-8 ТП-100 Ф-3 |  | 237 | 2016-11-02 | 2016-11-21 | 19 | №16г-237 от 21.11.2016г | 1000 |  |  |  | №16-237 02.11.2016г от 22.11.2016г | ТУ выполнено
октябрь | 250 |  | 26.10.2016г | Кудренко В.И. | Апанасенко 13 | неж. здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП-5 яч.2, КТП-188 |  | 238 | 2016-11-10 |  | -42684 |  | 550
октябрь | 251 |  | 31.10.2016г | Леонтьева И.В. | Менделеева 18 р-н гостиницы Кубань | гараж | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7 РП-8 яч. 13, ТП-5 Ф-5 |  | 239 | 2016-11-08 | 2016-12-30 | 52 | № 239 от 30.12.2016 | 550 | ПКЭ |  |  | № 18-239 01.11.2016 от 06.04.2018 | ТУ выполнено
ноябрь | 252 |  | 01.11.2016г | ИП Кондратьев Д.А. | Монтажная 10 | неж. здание | 400 | 400/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" |  | 240 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 5 | № 240 от 05.12.2016г | 1007808.13 | ПКЭ |  |  | № 17-240 30.11.16 от 25.12.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 253 |  | 02.11.2016г | ОАО "Арнест" | Комбинатская 3А | производственная база | 1200 | 1200/6000 | п/ст "25 Азот" яч.8, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" |  | 241 | 2016-11-30 |  | -42704 |  | 13 886 ,28
ноябрь | 254 |  | 03.11.2016г | ООО "Техноцентр" | Энергетиков 6В | адм. Быт. Здание | 80 | 80/380 | "НГРЭС" 11ШАБ, РП-4, КТП-70А Ф-2 |  | 242 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2 | № 242 от 10.11.2016г | 1715.25 |  |  |  | №16-242 08.11.2016г от 19.12.2016г | ТУ выполнено
ноябрь | 255 |  | 08.11.2016г | Попович Д.В. | Маркова 80 | стройплощадка магазина | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП-124 Ф-8 |  | 243 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 1 | № 243 от 11.11.2016г | 550
ноябрь | 256 |  | 11.11.2016г | Мисходжев З.М. | Гагарина 21 кв. 4 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-45 Ф-8 |  | 244 | 2016-11-24 | 2016-12-02 | 8 | № 244 от 02.12.2016г | 550 |  |  |  | №17-244-24.11.2016 от 24.01.2017г | ТУ выполнено
ноябрь | 257 |  | 15.11.2016г | Груднев В.В. | Раздольная 59 | ИЖС | 5 | 5/220 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
ноябрь | 258 |  | 17.11.2016г | Махлей С.Ф. | Луначарского 172А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66 ТП-180 яч.1, ТП-69 Ф-4 |  | 246 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 2 | № 246 от 02.12.2016г | 550
ноябрь | 259 |  | 17.11.2016г | Водолазский А.М. | Западная 97 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ТП-126 Ф-2 |  | 247 | 2016-11-30 | 2016-12-12 | 12 | № 247 от 12.12.2016г | 550 |  |  |  | №16-247 30.11.2016г от 12.12.2016г | ТУ выполнено
ноябрь | 260 |  | 29.11.2016г | ИП Фурсов С.Н.(смена собственника) | Гагарина 51 пом. 50-55 | неж. помещение | 34 | 34/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 Ф-18,22 |  | 248 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 1 | №16г-248 от 01.12.2016г | 1000 |  |  |  | №16-248 30.11.2016г от 01.12.2016г | ТУ выполнено
ноябрь | 261 |  | 29.11.2016г | Парамонов М.А. | Раздольная 1 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66 КТП-194 Ф-6 |  | 249 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0 | № 149 от 30.11.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-249 30.11.2016г от 06.12.2016г | ТУ выполнено
декабрь | 262 |  | 05.12.2016г | МБУ Центр психоло-педагогический(смена собственника) | Свердлова 16 | неж. помещение | 20 | 20/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105, РП-5 Ф-2, Ф-6 |  | 250 | 2016-12-06 | 2016-12-12 | 6 | №16г-250 от 12.12.2016г | 1000 |  |  |  | №16-250 06.12.2016г от 13.12.2016г | ТУ выполнено
декабрь | 263 |  | 12.12.2016г | ПАО "Вымпелком" | Баумана 11 | базовая станция сот. Связи | 15 | 15/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
декабрь | 264 |  | 13.12.2016г | ПАО "Мегафон" | Луначасркого 149 | базовая станция сот. Связи | 15 | 15/380 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | письмо
декабрь | 265 |  | 13.12.2016г | ИП Дятлова С.А.(смена собственника) | Водопроводная 372 | АЗС | 50 | 50/10000 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ВЛ-10кВ № 26 "Восточная" |  | 253 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 14 | №16г-253 от 29.12.2016г | 1000 |  |  |  | №16-253 15.12.2016г от 29.12.2016г | ТУ выполнено
декабрь | 266 |  | 15.12.2016г | ИП Балбасян Н.С. | Линейная 1/9 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-54 Ф-11 |  | 254 | 2016-12-16 |  | -42720 |  | 1000
декабрь | 266 |  | 2016-12-26 | Зубанев Н.В. | Жукова 54 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66 ТП-182 Ф-15 |  | 161 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0 | № 161 от 27.12.2016 | 550 |  |  |  | № 17-161 27.12.2016 от 20.12.2017 | ТУ выполнено
декабрь | 267 |  | 21.12.2016г | Сенечак М.Н. | Дружбы 108 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ТП-120 Ф-3 |  | 255 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 1 | № 255 от 27.12.2016г | 550 |  |  |  | №16-255 27.12.2016г от 12.12.2016г | ТУ выполнено
декабрь | 268 |  | 29.12.2016г | ИП Конько С.В. | Павлова 2 кв. 18 | неж. пом. | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8, ТП-8 Ф-4 |  | 256 | 2017-01-10 | 2017-04-03 | 83 | № 256 от 03.04.2017 | 550 |  |  |  | № 17-256 10.01.2017г | ТУ выполнено

## 2015г
месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Заявитель (Ф.И.О., адрес) | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | Дата направления договора технологического присоединения | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Расходы технологического присоединения согласно договора, руб | Дата заключения договора подряда |  | Фактические расходы технологического присоединения, руб. (без НДС 18%) | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Примечание
январь | 1 | 13.01.2015г. | Шиманица Г.П. | Торговая 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-2 |  | 1 | 14.01.2015г. | 14.01.2015г. | № 1 от 14.01.2015г. | 550 | ___ | .01.2015г. | ___ | № 15-1.14.01.2015г от 16.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 2 | 30.12.2014г. | Циневич К.Н. | Энгельса 176/ Пролетарская 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 ТП-14 Ф-6 |  | 2 | 14.01.2015г. | ___ | № 2 от 14.01.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | заявка отменена
январь | 3 | 30.12.2014г. | Лановенко Ю.В. | Коммунистическая 117 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74, ШСН-74ш |  | 3 | 14.01.2015г. | 09.02.2015г. | № 3 от 09.02.2015г. | 550 | ПКЭ | .11.2015г. | 505765.87 | № 15-3 14.01.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
январь | 4 | 19.01.2015г. | Ярославцев С.В. | Торговая 20 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116 РП-5, ТП-50 Ф-3 |  | 4 | 21.01.2015г. | 21.01.2015г. | № 4 от 21.01.2015г. | 550 | ___ | .01.2015г. | ___ | № 15-4 21.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 5 | 15.01.2015г. | ЗАО "Телетекст-плюс" | Б. Мира 25Б | телерадиоцентр | 20 | 20/380 | п/ст " 25 Азот", яч. 8 РП-8 , ТП-224 Ф-4,9 |  | 5 | 21.01.2015г. | 21.01.2015г. | № 5 от 21.01.2015г. | 682.28 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-5 21.01.2015г от 03.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 6 | 15.01.2015г. | Заузанов А.У. | Степная 45 пом. 8,11-18 | Нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117 ТП-158 Ф-1 |  | 6 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. | № 6 от 26.01.2015г. | 511.71 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-6 26.01.2015г от 16.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 7 | 15.01.2015г. | Моисеева В.П. | Мкр. № 15 | Гараж | 5 | 5/220 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-21 |  | 7 | 29.01.2015г. ( с изм. от 01.06.2015г.) | 17.06.2015г. | № 7 от 17.06.2015г. | 550 | ПКЭ | .03.2016г. | 451032.6 | № 16-7 01.06.2015г от 24.03.2016г. | ТУ выполнено
январь | 8 | 13.01.2015г. | НГКО СК ( смена собственника) | Энгельса 111 | неж. здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ТП-30 Ф-1 |  | 8 | 16.01.2015г. | 29.01.2015г. | № 15г-8 от 16.01.2015г. | 1000 | ___ | .01.2015г. | ___ | № 15-8 16.01.2015г от 19.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 9 | 13.01.2015г. | ИП Конько С.В. | Гагарина 5 пом. 1,2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст " 25 Азот", яч. 8, РП-8, ТП-27 Ф-7 ВРУ-1/2 |  | 9 | 29.01.2015г | 29.01.2015г | № 9 от 29.01.2015г. | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-9 29.01.2015г от 05.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 10 | 13.01.2015г. | ООО "ТД Царицыно" | Менделеева 66Б | складские и оф. Пом. | 190 | 190/380 | п/ст "НГРЭС" 11ш, 47ш, КТП-70а Ф-1, ТП-70 Ф-6 |  | 10 | 26.01.2015г. | 03.02.2015г | № 10 от 03.02.2015г | 6481.62 | ПКЭ | ___ | 13806.3 | ___
январь | 11 | 22.01.2015г. | Петросян С.Л. | Кооперативная 160А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 РП-7, ТП-89 Ф-8 |  | 11 | 26.01.2015г. | 29.01.2015г. | № 11 от 29.01.2015г | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-11 26.01.2015г от 02.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 12 | 23.01.2015г. | Козлов В.И. | пер. Крымский район Прачечной | Гараж | 5 | 5/220 | п/ст " 25 Азот", яч. 8, РП-8, ТП-6 Ф-8 ШСН-6.8 |  | 12 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. | № 12 от 26.01.2015г | 550 | ___ | .01.2015г. | ___ | № 15-12 26.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 13 | 30.06.2015г. | ООО "Линар" | Монтажная 22 | ТП-12 | 850 | 850/6000 | п/ст " 25 Азот", яч. 8, РП-8 яч.6, КТП-254 яч. 3 |  | 13 | 30.06.2015г. С изм. от 08.10.2015г | 01.07.2015г. | № 13 от 01.07.2015г. | 5947.79 | ___ | стехнадзор | ___ | № К12.6.04-652 от 05.11.2015г Ростехнадзор | ТУ выполнено
январь | 14 | 15.01.2015г. | Шульгинов А.М. | пер. Кожедуба 23 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-33 Ф-4 |  | 14 | 28.01.2015г. | 28.01.2015г. | № 14 от 28.01.2015г | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-14 28.01.2015г от 27.04.2015г. | ТУ выполнено
январь | 15 | 27.01.2015г. | ИП Даниелян Г.А. | Федько 44 | минипекарня | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-1 |  | 15 | 29.01.2015г. | 29.01.2015г. | № 15 от 29.01.2015г | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-15 29.01.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
январь | 16 | 22.01.2015г. | ИП Каландин И.В. (смена собственника) | Гагарина 21В пом. 1-3,4-6 | неж. Помещение | ___ | ___ |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | письмо пол.16.02.2015г.
январь | 17 | 22.01.2015г. | ООО "Империал" (смена собственника) | Ленина 7 | спорт. Озд. Комплекс | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-201 Ф-3 |  | 17 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. | № 15г-17 от 26.01.2015г. | 1000 | ___ | .01.2015г. | ___ | № 15-17 26.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 18 | 22.01.2015г. | ООО "Империал" (смена собственника) | Ленина 7 | кафе-магазин | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-201 Ф-3 |  | 18 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. | № 15г-18 от 26.01.2015г. | 1000 | ___ | .01.2015г. | ___ | № 15-18 26.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 19 | 27.01.2015г. | Дудченко А.В. | Свободы 26 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 |  | 19 | 03.02.2015г. | 03.02.2015г. | № 19 от 03.02.2015г | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-19 03.02.2015г от 24.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 20 | 29.01.2015г. | Тулиев А.В. | Толстого 46А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-121 Ф-5 |  | 20 | 03.02.2015г. | 03.02.2015г. | № 20 от 03.02.2015г | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-20 03.02.2015г от 24.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 21 | 29.01.2015г. | Кожин О.В. | Каштановая 2В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-4 |  | 21 | 09.02.2015г. | 09.02.2015г. | № 21 от 09.02.2015г | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-21 09.02.2015г от 14.05.2015г. | ТУ выполнено
январь | 22 | 30.01.2015г. | Семенов Д.В. | Дружбы 106 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" яч.4, ТП-120 Ф-6 |  | 22 | 04.02.2015г. | 04.02.2015г. | № 22 от 04.02.2015г. | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-22 04.02.2015г от 10.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 23 | 02.02.2015г. | Дыба О.В. | пер. Береговой 41 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-236 Ф-5 |  | 23 | 09.02.2015г. | 09.02.2015г. | № 23 от 09.02.2015г. | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-23 09.02.2015г от 16.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 24 | 30.01.2015г. | ООО "СК"СМП-205" (смена собственника) | Баумана 21 | главный корпус | 132 | 132/380 | п/ст "НГРЭС" РП-4 ТП-96 Ф-3 |  | 24 | 05.02.2015г. | 05.02.2015г. | № 15-24 от 05.02.2015г. | 1000 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-24 05.02.2015г от 06.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 25 | 27.01.2015г. | Камова С.А. (смена собственника) | Степная 61 | столярный цех | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" ТП-124 Ф-11 |  | 25 | 30.01.2015г. | 30.01.2015г. | № 15-25 от 30.01.2015г. | 1000 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-25 05.02.2015г от 04.02.2015г.
февраль | 26 | 02.02.2015г. | Зимина Е.В. (смена собственника) | Менделеева 20 кв. 22,23 | неж. помещения | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-2 |  | 26 | 06.02.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-26 06.02.2015г от 09.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 27 | 03.02.2015г. | Хорошилова А.В. | Гагарина 23В | нежилые пом. | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" ТП-45 Ф-18 |  | 27 | 06.02.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-27 06.02.2015г от 12.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 28 | 11.02.2015г. | Колюбаев Е.Н. | район ост. Зеленый мыс | нежилые пом. | 465 | 465/380 | ___ |  | 28 | 26.02.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | заявка отменена
февраль | 29 | 12.02.2015г. | Гуринович Т.В. (смена собственника0 | Менделеева 26 пом.8-11 | неж. Помещение | 4.5 | 4,5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч8, ТП-8 Ф-8 |  | 29 | 16.02.2015г. | 30.03.2015г. | № 15г-29 от 30.03.2015г. | 1000 | ___ | 27.10.2015 | ___ | № 15-29 16.02.2015г от 27.10.2015 | ТУ выполнено
февраль | 30 | 12.02.2015г. | Джафарадзе Э.Л. (смена собственника) | Советская 25 пом. 7-9,42-45 | неж. Помещение | 3 | 3/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф11 |  | 30 | 16.02.2015г. |  |  |  | ___ | 4.08.2016г | ___ | № 16-30 16.02.2015г от 04.08.2016г | ТУ выполнено
февраль | 31 | 12.02.2015г. | Фатеева Т.С. | Магистральная 2Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-192 Ф-5 |  | 31 | 25.02.2015г. | 25.02.2015г. | № 31 от 25.02.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-31 25.02.2015г от 10.03.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 32 | 12.02.2015г. | Корниенко И.Н. | Водопроводная 345 кв. 37 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-72 Ф-25 |  | 32 | 25.02.2015г. | 25.02.2015г. | № 32 от 25.02.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-32 25.02.2015г от 22.05.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 33 | 11.02.2015г. | ЗАО "Тандер" | Степная 14 пом. 1-40 | нежилые пом. | 55 | 55/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-13 Ф-1,5 |  | 33 | 25.02.2015г. | 05.06.2015г. | № 33 от 05.06.2015г. | 2387.97 | рек. КЛ | .10.2015г. | ___ | № 15-33 25.02.2015г от 06.10.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 34 | 17.02.2015г. | ОАО "МТС" | район ул. Белово 6 | баз. Станция сот. Связи | 14 | 14/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-15 Ф-5 |  | 34 | 03.04.2015г. | 20.07.2015г. | № 34 от 20.07.2015г | 511.71 | ___ | 9.11.2016г | ___ | № 16-34 16.07.2015г от 29.11.2016г | ТУ выполнено
февраль | 35 | 17.02.2015г. | Райцекас Н.А. | Круговая 65Б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-220 Ф-12 |  | 35 | 03.03.2015г. | 03.03.2015г. | № 35 от 03.03.2015г. | 550 | ___ |  | ___
февраль | 36 | 17.02.2015г | Глянцев В.Ю. | Толстого 46 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-121 Ф-5 |  | 36 | 18.02.2015г | 18.02.2015г. | № 36 от 18.02.2015г. | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-36 18.02.2015г от 24.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 37 | 19.02.2015г. | Чемшит А.А. | Советская 3 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5, ТП-122 Ф-3 |  | 37 | 20.02.2015г. | 20.02.2015г. | № 37 от 20.02.2015г. | 550 | ___ | .02.2015г. | ___ | № 15-27 20.02.2015г от 25.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 38 | 25.02.2015г. | Каращан И.А. | Тургенева 6Б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАБ, РП-4, ТП-146 Ф-6 |  | 38 | 26.02.2015г. | 26.02.2015г. | № 38 от 26.02.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-38 26.02.2015г от 02.03.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 39 | 25.02.2015г. | Чухлеб А.В. | Донская 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-162 Ф-2 |  | 39 | 26.02.2015г. | 26.02.2015г. | № 39 от 26.02.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 39- 26.02.2015г от 02.03.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 40 | 24.02.2015г. | Бянкин В.Г. | Дружбы 61 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-3 |  | 40 | 10.03.2015г. | 12.03.2015г. | № 40 от 12.03.2015г. | 550 | ___ | 12.08.2015 | ___ | № 15-40 10.03.2015г от 12.08.2015 | ТУ выполнено
февраль | 41 | 25.02.2015г. | ООО "РЭУ-5" (смена собственника) | Шевченко 10а | слесарные мастерские | 1 | 1/380 | п/ст "КПФ" Ф-61, РП "Пошор"яч.12,ТП-207 Ф-7 |  | 41 | 27.02.2015г. | 12.03.2015г. | № 15г-41 от 12.03.2015г. | 550 | ___ | 13.03.2015 | ___ | № 15-41 10.03.2015г от 13.03.2015 | ТУ выполнено
март | 42 | 02.03.2015г. | Шевцова Л.Н. | Свободы 10 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-162 Ф-3 |  | 42 | 04.03.2015г. | 04.03.2015г. | № 42 от 04.03.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | 10.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 43 | 06.03.2015г. | Каращан И.А. | Дружбы 102 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" яч.4, ТП-120 Ф-6 |  | 43 | 10.03.2015г. | 10.03.2015г. | № 43 от 10.03.2015г. | 511.71 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-43 10.03.2015г от 11.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 44 | 05.03.2015г | Старинин В.В. | Кооперативная 209 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-89 Ф-15 |  | 44 | 11.03.2015г. | 11.03.2015г. | № 44 от 11.03.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-44 11.03.2015г от 26.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 45 | 03.03.2015г. | Богдасарян С.М. | Достоевского 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-89 Ф-8 |  | 45 | 16.03.2015г. | 24.03.2015г. | № 45 от 16.03.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-45 16.03.2015г от 31.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 46 | 17.03.2015г. | Панасенко Д.Ю. | Невинномысская 92 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-2 |  | 46 | 26.03.2015г. | 02.04.2015г. | № 46 от 02.04.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-46 26.03.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
март | 47 | 18.03.2015г. | НОО "Вольное казачество Кубани" | Школьная 63 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-54, ТП-50 Ф-8 |  | 47 | 26.03.2015г. | 14.04.2015г. | № 47 от 14.04.2015г. | 550 | ___ | 0.07.2015г | ___ | № 15-47 26.03.2015г от 20.07.2015г | ТУ выполнено
март | 48 | 18.03.2015г. | Волкова Р.И. | Социалистическая 25 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф- 107 ТП-227 Ф-8 |  | 48 | 20.03.2015г. | 20.03.2015г. | № 48 от 20.03.2015г. | 511.71 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-48 20.03.2015г от 24.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 49 | 19.03.2015г. | Петрова О.Г. | Западная 15Б | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-274 Ф-1 |  | 49 | 26.03.2015г. | 02.04.2015г. | № 49 от 02.04.2015г. | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-49 30.03.2015г от 13.04.2015г. | ТУ выполнено
март | 50 | 20.03.2015г. | Самофалов С.А. | Трудовая 81Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-3 |  | 50 | 23.03.2015г. | 23.03.2015г. | № 50 от 23.03.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-50 23.03.2015г от 25.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 51 | 20.03.2015г. | ООО "Империал" | район Б.Мира 30 | стройплощадка Загса | 250 | 250/6000 | п/ст "Тяговая" Ф-68, Ф-61, РП-2, ТП-298 |  | 51 | 06.04.2015г. | 06.04.2015г. | № 51 от 06.04.2015г. | 8528.45 | ___ |  | ___
март | 52 | 23.03.2015г. | ИП Острянов А.С. | район ж/д №24 по ул. Невинномысская | стройплощадка торгового павильона | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-4 |  | 52 | 24.03.2015г. | 24.03.2015г. | № 52 от 24.03.2015г. | 550 | ___ | .03.2015г. | ___ | № 15-52 24.03.2015г от 27.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 53 | 24.03.2015г. | Кузьменко С.Г. | Степная 16Г | стройплощадка магазина | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117 ТП-158 Ф-1 |  | 53 | 07.04.2015г. | 31.03.2015г. | № 53 от 31.03.2015г. | 550 | ___ | 5.08.2015г | ___ | № 15-53 31.03.2015г от 05.08.2015г | ТУ выполнено
март | 54 | 31.03.2015г. | Гольцев В.А. | Пятигорская 38А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 |  | 54 | 01.04.2015г. | 01.04.2015г. | № 54 от 01.04.2015г. | 511.71 | ___ | 3.04.2015г | ___ | № 15-54 01.04.2015г от 03.04.2015г | ТУ выполнено
март | 55 | 23.03.2015г. | ИП Гордиенко В.О. | Линейная 111 | Гаражи | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-63 Ф-3 ШСН-63.3 |  | 55 | 31.03.2015г. | 31.03.2015г. | № 55 от 31.03.2015г. | 550 | ___ | 0.04.2015г | ___ | № 15-55 31.03.2015г от 10.04.2015г | ТУ выполнено
март | 56 | 31.03.2015г. | Подогова Е.И. | Отрадная 35 | Жилой дом | 17 | 17/380 | ___ |  | 56 | 14.04.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | письмо (проект)
апрель | 57 | 01.04.2015г. | Арабаджи Т.И. | Западная 37А | Жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-262 Ф-4 |  | 57 | 15.04.2015г. | 15.04.2015г. | № 57 от 15.04.2015г. | 550 | ___ | 30.06.2015 | ___ | № 15-57 15.04.2015г от 30.06.2015 | ТУ выполнено
апрель | 58 | 02.04.2015г. | Голоднова Е.В. | Русская 98 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-274 Ф-2 |  | 58 | 15.04.2015г. | 15.04.2015г. | № 58 от 15.04.2015г. | 550 | хоз. способ | .09.2015г. |  | № 15-58 15.04.2015г от 24.09.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 59 | 02.04.2015г. | Булыгина О.П. | пер. Курсавский 24 | жилой дом 1/2 | 5 | 5/220 | ___ |  | 59 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
апрель | 60 | 03.04.2015г. | Волков В.В. | Плеханова 19В | Жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф- , ТП-102 Ф-1 |  | 60 | 06.04.2015г. | 06.04.2015г. | № 60 от 06.04.2015г. | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-60 06.04.2015г от 08.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 61 | 01.04.2015г. | ИП Строев Е.Н. | Краснопартизанская 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, КТП-77 Ф-2 |  | 61 | 14.04.2015г. | 19.05.2015г. | № 61 от 19.05.2015г. | 550 | ___ | 03.06.2015 | ___ | № 15-61 14.04.2015г от 03.06.2015 | ТУ выполнено
апрель | 62 | 18.05.2015г. | ООО "Ставропольгазстрой" | район ул. Новая 7 | стройплощадка МКД | 188 | 188/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114 ТП-297 |  | 62 | 16.05.2015г. | договор на под. от 23.04.2015г | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ТУ аннулированны
апрель | 63 | 07.04.2015г. | Морозов В.Н. | Березовая 44 | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-6 |  | 63 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 63 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-63 16.04.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 64 | 07.04.2015г. | Тодорчук А.В. | Чайковского 7 секц. 10 комната 3,4,5,6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-2 |  | 64 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 64 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .07.2015г. | ___ | № 15-64 16.04.2015г от 24.07.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 65 | 08.04.2015г. | Зао "Рокада Маркет" | АЗК № 40 | АЗК № 40 | 226.4 | 226,4/ 6000 | ___ |  | 65 | 08.05.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ТУ аннулированны в связи с подачей новой заявки
апрель | 66 | 09.04.2015г. | ИП Турок Л.В. (смена собственника) | Первомайская 37 | нежилое помещение | 2 | 2/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-35 Ф-8 |  | 66 | 13.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 15г-66 от 16.04.2015г | 1000 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-66 13.04.2015г от 25.06.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 67 | 09.04.2015г. | Левченко В.И. | проезд Васильевский 2Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-192 Ф-5 |  | 67 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 67 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-67 16.04.2015г от 21.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 68 | 09.04.2015г. | ИП Володина С.С. | пер. Курчатова 26А | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-118 Ф-9 |  | 68 | 16.04.2015г. | 20.04.2015г. | № 68 от 20.04.2015г. | 511.71 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-68 16.04.2015г от 14.08.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 69 | 10.04.2015г. | ООО "Алькор Ю-З" | Гагарина 22 | нежилое помещение | 46.22 | 46,22/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-7 Ф-3 |  | 69 | 14.04.2015г. | 16.04.2015г | № 69 от 16.04.2015г. | 1576.74 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-69 14.04.2015г от 28.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 70 | 13.04.2015г. | ООО "Спортивно-технический клуб "Арсенал" | Монтажная 1А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | ___ |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче индивидуальныых ТУ (письмо)
апрель | 71 | 13.04.2015г. | Губин-Стальский И.Г. | Некрасова 18 | Жилой дом | 15 | 15/380 | ___ |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче ТУ (письмо), отсутствие документов
апрель | 72 | 15.04.2015г. | Крыжановская Т.В. | Дружбы 73 | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180, КТП-189 Ф-5 |  | 72 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 72 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-72 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 73 | 15.04.2015г. | Завезенова И.В. | Свободы 27 | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 |  | 73 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 73 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-73 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 74 | 15.04.2015г. | Гольцев В.А. | Свободы 27А | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 |  | 74 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 74 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-74 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 75 | 15.04.2015г. | Каращан И.А. | Свободы 25А | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 |  | 75 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 75 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-75 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 76 | 15.04.2015г. | ИП Каращан И.А. | район ул. Дунаевского | стройплощадка обувного магазина | 20 | 20/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-89 Ф-3 |  | 76 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. | № 76 от 16.04.2015г. | 682.80 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-76 16.04.2015г от 27.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 77 | 14.04.2015г. | Анапиева А.И. (смена собственника) | Ленина 40 Калинина 36 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-158 Ф-2 |  | 77 | 20.04.2015г. | 20.04.2015г. | № 15г-77 от 20.04.2015г. | 1000 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-77 20.04.2015г от 24.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 78 | 16.04.2015г. | ИП Гагарина О.Ф. (смена собственника) | Гагарина 30 пом. 1,2 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-44 Ф-5, ВРУ-1/2 |  | 78 | 20.04.2015г. | 20.04.2015г. | № 15г-78 от 20.04.2015г. | 1000 | ___ | .04.2015г. | ___ | № 15-78 20.04.2015г от 24.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 79 | 16.04.2015г. | ООО "Главстрой" | 101-й Микрорайон | хоз. Быт. сооружение | 5 | 5/220 | ___ |  | 79 | 24.04.2015г. | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ТУ анулированно
апрель | 80 | 16.04.2015г. | Суров А.А. | Рабочая 3А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-47 Ф-3 |  | 80 | 28.04.2015г. | 28.04.2015г. | № 80 от 28.04.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-80 28.04.2015г от 22.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 81 | 17.04.2015г. | ИП Кобитович Э.С. | ул. Энгельса район киоска "Союзпечать" | нес. Торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-10 |  | 81 | 24.04.2015г. | 24.04.2015г. | № 81 от 24.04.2015г. | 170.57 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-81 24.04.2015г от 28.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 82 | 22.04.2015г. | Полюдова Ю.Ю. | Трудовая 81В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-3 |  | 82 | 05.05.2015г. | 05.05.2015г. | № 82 от 05.05.2015г. | 550 | ___ | 0.07.2015г | ___ | № 15-82 05.05.2015г от 20.07.2015г | ТУ выполнено
апрель | 83 | 23.04.2015г. | Переплетко К.В. | Магистральная 1В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-192 Ф-5 |  | 83 | 05.05.2015г. | 05.05.2015г. | № 83 от 05.05.2015г. | 170.57 | ___ | 0.07.2015г | ___ | № 15-83 05.05.2015г от 20.07.2015г | ТУ выполнено
апрель | 84 | 22.04.2015г. | Кузьмин В.В. | Социалистическая 8А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107 ТП-227 Ф-8 |  | 84 | 05.05.2015г. | 05.05.2015г. | № 84 от 05.05.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-84 05.05.2015г от 27.08.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 85 | 23.04.2015г. | Чебан Л.А. | Луначарского 178А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-4 |  | 85 | 24.04.2015г. | 28.04.2015г. | № 85 от 28.04.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-85 24.04.2015г от 14.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 86 | 24.04.2015г. | Копылова М.Н. | Кавказская 8 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-2 |  | 86 | 24.04.2015г. | 28.04.2015г. | № 86 от 28.04.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-86 27.04.2015г от 22.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 87 | 28.04.2015г. | Емельянов А.Г. | Кубанская 4А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-4 |  | 87 | 28.04.2015г. | 15.05.2015г. | № 87 от 15.05.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-87 28.04.2015г от 19.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 88 | 28.04.2015г. | Сковородников А.П. | Водопроводная 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-20 |  | 88 | 12.05.2015г. | 28.05.2015г. | № 88 от 28.05.2015г. | 550 | хоз. способ | 9.07.2016г |  | № 16-88 13.05.2015г от 19.07.2016г | ТУ выполнено
апрель | 89 | 28.04.2015г. | Шикильдина Т.А. | Нахимова 1 пом. 1-4 | жилое помещение | 5 | 5/220 | ___ |  | 89 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
апрель | 90 | 28.04.2015г. | Бобровский В.К. | Нахимова 1 комната 5 | комната | 5 | 5/220 | ___ |  | 90 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
апрель | 91 | 29.04.2015г | Ягинская Т.Н. | Русская 95 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-274 Ф-2 |  | 91 | 13.05.2015г. | 22.05.2015г. | № 91 от 22.05.2015г. | 550 | ___ | .04.2016г. | ___ | № 16-91 13.05.2015г. От 19.04.2016г. | ТУ выполнено
апрель | 92 | 29.04.2015г | Анопкина Я.А. (смена соьственника) | Революционная 11 | неж. Помещение (магазин) | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-20 |  | 92 | 05.05.2015г. | 28.05.2015г. | № 15г-92 от 28.05.2015г. | 1000 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-92 05.05.2015г 01.06.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 93 | 30.04.2015г. | Литвинова И.Г. (смена соьственника) | район Пугачева 12 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 яч.7, КТП-34 Ф-4 |  | 93 | 05.05.2015г. |  | № 15г-93 от | 1000 | ___ |  | ___
апрель | 94 | 29.04.2015г. | ЗАО "Тандер" | Чайковского 24 этаж 1 | магазин | 80 | 80/380 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч. 16,15, ТП-16 Ф-20,15 |  | 94 | 13.05.2015г. | дог. на подписи с 27.05.2015г. | № 94 от | 5458.21 |  |  | ___ |  | ТУ аннулированны
май | 95 | 05.05.2015г. | Бессонова В.Ю. | Отрадная 37 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 95 | 19.05.2015г. | 22.06.2015г. | № 95 от 22.06.2015г. | 550 | ___ | .09.2016г. | ___ | № 16-95 19.05.2015г от 29.09.2016г. | ТУ выполнено
май | 96 | 05.05.2015г. | Косарев Д.В. | Каштановая 6А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 ТП-225 Ф-5 |  | 96 | 08.05.2015г. | 13.05.2015г. | № 96 от 13.05.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-96 08.05.2015г от 18.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 97 | 05.05.2015г. | Телелюева Е.А. | пер. Ивановский 30 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-167 Ф-2 |  | 97 | 19.05.2015г. | 20.05.2015г. | № 97 от 20.05.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-97 19.05.2015г от 04.09.2015г. | ТУ выполнено
май | 98 | 06.05.2015г. | Бондаренко И.И. | в районе апанасенко 37А | стройплощадка адм. Быт. здания | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-282 Ф-2 |  | 98 | 08.05.2015г. | 15.06.2015г | № 98 от 15.06.2015г. | 550 | ___ | 8.07.2015г | ___ | № 15-98 08.05.2015г от 08.07.2015г | ТУ выполнено
май | 99 | 07.05.2015г. | Лазарев С.В. | Дружбы 98 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-6 |  | 99 | 08.05.2015г. | 15.05.2015г. | № 99 от 15.05.2015г. | 550 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-99 08.05.2015г от 01.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 100 | 08.05.2015г. | Лигойда Р.Н. | Рабочая 59А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-31 Ф-2 |  | 100 | 13.05.2015. | 14.05.2015г. | № 100 от 14.05.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-100 13.05.2015г от 18.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 101 | 08.05.2015г. | Анисимова Л.Ф. | Социалистическая 2 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107 ТП-227 Ф-10 |  | 101 | 13.05.2015. | 14.05.2015г. | № 101 от 14.05.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-101 13.05.2015г от 18.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 102 | 14.05.2015г. | ОАО "Мегафон" | район ул. Белово 6 | базовая станция | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-17 |  | 102 | 28.05.2015г. | 07.08.2015г. | № 102 от 07.08.2015г. | 511.71 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-102 28.05.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
май | 103 | 15.05.2015г. | Дульнева Е.А. | Рождественская 101 | ИЖС | 50 |  | ___ |  | 103 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | заявка аннулирована
май | 104 | 15.05.2015г. | ООО "Лукойл-югнефтепродукт" | Краснопартизанская 3 | АЗС № 145 | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.9, КТП-77 Ф-3 |  | 104 | 29.05.2015г. | 07.07.2015г. | № 104 от 07.07.2015г. | 1091.64 | ___ | 1.08.2016г | ___ | № 16-104 29.05.2015г от 11.08.2016г | ТУ выполнено
май | 105 | 19.05.2015г. | Очередько В.Ю. | Кооперативная 207 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-89 Ф-15 |  | 106 | 01.06.2015г. | 16.06.2015г | № 106 от 16.06.2015г. | 550 | ___ | 7.07.2015г | ___ | № 15-106 01.06.2015г от 17.07.2015г | ТУ выполнено
май | 106 | 19.05.2015г. | Курдай А.В. | Луначарского 116 | неж. Здание (магазин) | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-66 Ф-7 |  | 107 | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. | № 107 от 22.05.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-107 21.05.2015г от 25.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 107 | 20.05.2015г. | Жирнов А.А. | Энегельса 116 пер. Красный 5 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 ТП-14 Ф-6 |  | 108 | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. | № 108 от 22.05.2015г. | 550 | ___ | .07.2015г. | ___ | № 15-108 22.05.2015г от 21.07.2015г. | ТУ выполнено
май | 108 | 20.05.2015г. | МКУ "Многофункциональный центр" | Гагарина 55 вход № VI (смена собственника) | неж. Помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 ТП-141 Ф-8,16 |  | 109 | 21.05.2015г. | 10.06.2015г. | № 15г-109 от 10.06.2015г. | 1000 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-109 22.05.2015г от 19.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 109 | 19.05.2015г. | Яремчук Е.А. | Достоевского 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-89 Ф-8 |  | 110 | 01.06.2015г. | 02.06.2015г. | № 110 от 02.06.2015г. | 550 | ___ | 9.06.2015г | ___ | № 15-110 01.06.2015г от 19.06.2015г | ТУ выполнено
май | 110 | 20.05.2015г. | ООО ПКФ "Факт" | район Пятигорского шоссе 9 | станция тех. обслуживания | 71 | 71/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 вновь монт. ТП-296 |  | 111 | 04.06.2015г. | 10.06.2015г. | № 111 от 10.06.2015г. | 2422.08 | ПКЭ
май | 111 | 21.05.2015г. | Остроухова Е.Г. | пер. Пушкина 12 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, ТП-12 Ф-6 |  | 112 | 25.05.2015г. | 25.05.2015г. | № 112 от 25.05.2015г. | 550 | ___ | .05.2015г. | ___ | № 15-112 25.05.2015г от 28.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 112 | 21.05.2015г. | ООО "Главстрой" | Калинина 161А | стройплощадка МКД | 900 | 900/10000 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, яч.12, 15 |  | 113 | 29.05.2015г. | 01.06.2015г. | № 113 от 01.06.2015г. | 61404.84 | ___ |  | ___
май | 113 | 21.05.2015г. | ИП Кияшко О.А. (смена собственника) | Чайковского 7 пом. 13-15 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч. 14, ТП-3 Ф-2 ВРУ-1/2 |  | 114 | 28.05.2015г. | 24.06.2015г | № 15г-114 от 24.06.2015г. | 1000 | ___ | 4.06.2015г | ___ | № 15-114 28.05.2015г от 24.06.2015г | ТУ выполнено
май | 114 | 21.05.2015г. | Евдокимова В.П. | Б. Мира 26 | нестанционарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 Ф-8 |  | 115 | 28.05.2015г. | 09.10.2015г. | № 15г-115 от 09.10.2015г. | 1000 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-115 28.05.2015г от 09.10.2015г. | ТУ выполнено
май | 115 | 21.05.2015г. | ООО "Невпищепром" | район ул. Апанасенко 90 | стройплощадка магазина | 35 | 35/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-131 Ф-5 |  | 116 | 04.06.2015г. | 25.08.2015г. | № 116 от 25.08.2015г. | 1193.98 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-116 04.06.2015г от 19.10.2015г. | ТУ выполнено
май | 116 | 22.05.2015г. | МБУ "ЦГБ" | Маяковскогог 24 | помещение библиотеки | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-61, ТП-204 Ф-3 |  | 117 | 05.06.2015г. | 20.07.2015г. | № 117 от 20.07.2015г. | 550 | ___ |  | ___
май | 117 | 22.05.2015г. | МБУ "ЦГБ" | Гагарина 114 | помещение библиотеки | 5 | 5/220 | ___ |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ввод в эксплуатацию ЦДТ
май | 118 | 22.05.2015г. | Кавивчак В.С. | Радужная 1б | ИЖС | 5 | 5/220 | ___ |  | 119 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | заявка анулированна
май | 119 | 22.05.2015г. | ОАО "Гидроремонт-ВКК" | ФАД "Кавказ" 246 км. | производственная база | 60 | 60/380 | ___ |  | 120 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | заявка отменена
май | 120 | 25.05.2015г. | ООО "Комфорт" | Маяковского 3 | стройплощадка магазина | 30 | 30/380 | п/ст "КПФ" Ф-61, ТП-206 Ф-4 |  | 121 | 27.05.2015г. | 28.05.2015г. | № 121 от 28.05.2015г. | 1023.41 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-121 27.05.2015г от 26.11.2015г. | ТУ выполнено
май | 121 | 26.05.2015г. | Гориславская Л.М. | Магистральная 19 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-192 Ф-6 |  | 122 | 09.06.2015г. | 16.06.2015г. | № 122 от 16.06.2015г. | 550 | ___ | .07.2015г. | ___ | № 15-122 09.06.2015г от 28.07.2015г. | ТУ выполнено
май | 122 | 27.05.2015г. | Шенцова О.В. | Крестьянская 69А | ИЖС (недострой) | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, ТП-53 Ф-12 |  | 123 | 28.05.2015г. | 29.05.2015г. | № 123 от 29.05.2015г. | 511.71 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-123 28.05.2015г отт 04.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 123 | 26.05.2015г. | Мальцев О.Н. | Революционная 240 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-138 Ф-8 |  | 124 | 09.06.2015г. | 18.06.2015г | № 124 от 17.06.2015г. | 550 | ___ | .07.2015г. | ___ | № 15-124 09.06.2015г от 20.07.2015г. | ТУ выполнено
май | 124 | 26.05.2015г. | ООО "Единство" | Менделеева 11Б | цветочный магазин | 49 | 49/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-9 Ф-5 |  | 125 | 11.06.2015г. | 29.09.2015г. | № 125 от 29.09.2015г. | 773118.76 | ПКЭ | 4.02.2016г | 721199.31 | № 16-125 11.06.2015г от 24.02.2016г | ТУ выполнено
май | 125 | 26.05.2015г. | ООО "Единство" | Менделеева 11А | цветочный рынок | 131.4 | 131,4/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-4 |  | 126 | 11.06.2015г. | 29.09.2015г. | № 126 от 29.09.2015г. | 1283460.78 | ПКЭ | 5.07.2016г |  | № 16-126 11.06.2015г от 25.07.2016г | ТУ выполнено
май | 126 | 27.05.2015г. | УКС г. Невинномысска | 1734 км. (район ПРП - тоннель) | КТПНТ-63 | 163.6 | 163,6/10000 |  |  | 127 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | тех. задание на проетирование
май | 127 | 28.05.2015г. | ИП Сулейманова Р.С. | Линейная 1/9 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 Ф-11 |  | 128 | 29.05.2015г. | 01.06.2015г. | № 128 от 01.06.2015г. | 550 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-128 29.05.2015г от 09.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 128 | 29.05.2015г. | Аур М.В. | район Титова 77 (участок 1) | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-33 Ф-3 |  | 129 | 01.06.2015г. | 15.06.2015г | № 129 от 15.06.2015г. | 550 | ___ | .06.2015г. | ___ | № 15-129 01.06.2015г от 25.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 129 | 29.05.2015г. | Аракелян Н.Э. | Русская 20 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-2 |  | 130 | 11.06.2015г. | 30.07.2015г. | № 130 от 30.07.2015г. | 550 | ПКЭ | 7.10.2016г | 375984.8 | № 16-130 11.06.2015г от 17.10.2016г | ТУ выполнено
июнь | 130 | 02.06.2015г. | Годовых О.В. (смена собственника) | Б. Мира 21В | магазин | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8 яч.13,ТП-99 Ф-5 |  | 131 | 04.06.2015г. | 08.06.2015г. | № 15г-131 от 08.06.2015г. | 1000 | ___ | 20.08.2015 | ___ | № 15-131 04.06.2015г от 20.08.2015 | ТУ выполнено
июнь | 131 | 02.06.2015г. | Кропивницкий О.В. (смена собственника) | Революционная 33Б | диспетчерская, автомойка | 9 | 9/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-214 Ф-4 |  | 132 | 04.06.2015г. | 02.06.2015г. | № 15г-132 от 02.06.2015г. | 1000 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-132 04.06.2015г от 12.11.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 132 | 02.06.2015г. | Иващенко Ж.В. | Шоссейная 103 | неж. Здание | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, КТП-172 |  | 133 | 28.08.2015г. | 28.08.2015г. | № 133 от 10.02.2016г | 550 | ___ | 9.04.2016г | ___ | № 16-133 28.08.2015г от 29.04.2016г | ТУ выполнено
июнь | 133 | 02.06.2015г. | Пеляк В.П. | Гагарина 19 кв. 42 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-45 Ф-18 ВРУ-1/2 |  | 134 | 16.06.2015г. | 25.06.2015г. | № 134 от 25.06.2015г. | 550 | ___ |  | ___
июнь | 134 | 03.06.2015г. | Бледнов Ю.М. | Менделеева 38 кв. 1 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-1 Ф-10 ВРУ-1/2 |  | 135 | 15.06.2015г. | 22.06.2015г. | № 135 от 16.06.2015г. | 550 | ___ | 0.06.2015г | ___ | № 15-135 15.06.2015г от 30.06.2015г | ТУ выполнено
июнь | 135 | 09.06.2015г. | Астафенко В.В. | Верхняя 15 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-162 Ф-1 |  | 136 | 15.06.2015г. | 02.07.2015г | № 136 от 02.07.2015г. | 550 | ___ | 8.07.2015г | ___ | № 15-136 15.06.2015г от 08.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 136 | 09.06.2015г. | ОАО "Гидроремонт-ВКК" | ФАД "Кавказ" 246 км. | производственная база | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-140 Ф-5 |  | 137 | 16.06.2015г. | 13.08.2015г | № 137 от 13.08.2015г. | 2046.83 | ___ | 3.06.2016г | ___ | № 15-137 16.06.2015г от 03.06.2016г | ТУ выполнено
июнь | 137 | 23.06.2015г. | ООО "Главстрой" | 101-й Микрорайон | стройплощадка 101-го МКР. | 450 | 450/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7яч.14 |  | 138 | 16.06.2015г. | 14.08.2015г. | № 138 от 14.08.2015г. | 3148.83 |  |  |  |  | Заявка в ОАО "МРСК Северного Кавказа" отправлена факсом 02.07.2015г, повторно13.08.2015г.
июнь | 138 | 23.06.2015г. | ООО "Главстрой" | 101-й Микрорайон | застройка 101-го мкр | 5000 | 5000/10000 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-13 РУ-10кВ |  | 139 | 30.06.2015г.
июнь | 139 | 11.06.2015г. | ИП "Циневич К.К." | Энегельса 176/ Пролетарская 17 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, ТП-26 Ф-4 |  | 140 | 25.06.2015г. | 14.07.2015г. | № 140 от 14.07.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-140 25.06.2015г от 24.08.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 140 | 16.06.2015г | Токарева В.В. | Пятигорская 24 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-161 Ф-3 |  | 141 | 30.06.2015г | 30.06.2015г | № 141 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | 3.07.2015г | ___ | № 15-141 30.06.2015г от 23.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 141 | 17.06.2015г. | ИП КосинковаЕ.Б. | Менделеева 119 а | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "НГРЭС" РП-4 яч.7 КТП-279 Ф-4 |  | 142 | 19.06.2015г. | 22.06.2015г. | № 142 от 22.06.2015г. | 1539.19 | ___ |  | ___
июнь | 142 | 18.06.2015г. | УКС г. Невинномысска | 1734км(ПРП) | КТП тунеля | 163 | 163,6/10 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, отпайка от ВЛ-10кВ № 26 |  | 143 | 22.06.2015г. |  |  |  | ___ |  | ___ |  | ТУ аннулированны
июнь | 143 | 18.06.2015г. | Жарков А.В. | Западная 81б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2 |  | 144 | 30.06.2015г. | 30.06.2015г. | № 144 от 30.06.2015г. | 550 | 2017-06-09 |  | ___
июнь | 144 | 23.06.2015г. | ООО ЧОО "БАРС" | Линейная 59 | пункт общест порядка | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-46 Ф-12 |  | 145 | 24.06.2015г | 2015-06-25 | № 145 от 25.06.2015г. | 550 | ___ | 0.06.2015г | ___ | № 15-145 24.06.2015г от 30.06.2015г | ТУ выполнено
июнь | 145 | 26.06.2015г. | Приходько Р.Н. | Подгорного 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" РП-4 яч.13 ТП-146 Ф-8 |  | 146 | 26.06.2015г | 29.06.2015г | № 146 от 29.06.2015г. | 550 | ___ | 0.06.2015г | ___ | № 15-146 26.06.2015г от 30.06.2015г | ТУ выполнено
июнь | 146 | 26.06.2015г. | Хомяк М.М. | Отрадная 34 | жилой дом | 5 | 220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 147 | 26.06.2015г | 30.06.2015г | № 147 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | 3.07.2015г | ___ | № 15-148 30.06.2015г от 03.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 147 | 29.06.2015г. | ООО "Сантехмонтажстрой" | Гагарина 7 пом. 7-12 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-20 Ф-3 ВРУ-1/2 |  | 148 | 30.06.2015г | 30.06.2015г | № 148 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | 3.07.2015г | ___ | № 15-148 30.06.2015г от 03.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 148 | 24.06.2015г. | Ганоченко С.И. | Трудовая 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-102 Ф-1 |  | 149 | 07.07.2015г | 28.07.2015г | № 149 от 28.07.2015г. | 550 | ___ | 2.08.2015г | ___ | № 15-149 07.07.2015г от 12.08.2015г | ТУ выполнено
июнь | 149 | 25.06.2015г. | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 кв. 92 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 Ф-1,2 |  | 150 | 10.07.2015г. | 13.08.2015г. | № 150 от 13.08.2015г. | 550 | ___ |  | ___
июнь | 150 | 25.06.2015г. | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 кв. 93 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 Ф-1,2 |  | 151 | 10.07.2015г. | 13.08.2015г. | № 151 от 13.08.2015г. | 511.71 | ___ |  | ___
июнь | 151 | 25.06.2015г. | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 кв. 94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 Ф-1,2 |  | 154 | 10.07.2015г. | 13.08.2015г. | № 154 от 13.08.2015г. | 511.71 | ___ |  | ___
июнь | 152 | 25.06.2015г. | ГУП СК Ставкрайимущество | Клубный 7 | офисное здание | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-1 Ф-7 |  | 163 | 10.07.2015г. | 22.07.2015г. | № 163 от 22.07.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-163 10.07.2015г от 21.09.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 153 | 30.06.2015г. | Ходарев С.Н | Гагарина 66 кв.1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-119 Ф-5 ВРУ-1/2 |  | 155 | 14.07.2015г | 27.07.2015г. | № 155 от 27.07.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-155 14.07.2015г от 24.08.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 154 | 30.06.2015г. | ИП Журавель И.С. | Невинномысская 144 | строит торгов павильон | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-2 |  | 156 | 14.07.2015г | 16.07.2015г | № 156 от 16.07.2015г | 550 | хоз. способ | .08.2015г. |  | № 15-156 14.07.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 155 | 30.06.2015г. | Хорошилов А.Н | Кавказская 26 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, ТП-21 Ф-9 |  | 157 | 14.07.2015г | 16.07.2015г | № 157 от 16.07.2015г. | 550 | ___ | 8.07.2015г | ___ | № 15-157 14.07.2015г от 28.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 156 | 01.07.2015г | ИП Стрельцов С.А | Менделеева 24 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-8 |  | 158 | 14.07.2015г. | 28.07.2015г. | № 158 от 28.07.2015г. | 852.85 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-158 14.07.2015г от 12.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 157 | 2015-07-07 | Адиларян А.Р. | Гагарина 172 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-1 |  | 159 | 13.07.2015г. | 21.07.2015г. | № 159 от 21.07.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. |  | № 15-159 13.07.2015г от 21.09.2015г. | ТУ выполнено
июль | 158 | 03.07.2015г | Клинников А.Н. | Первомайская 51А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7,ТП-53 Ф-12 |  | 152 | 06.07.2015г | 2015-07-07 | № 152 от 07.07.2015г. | 550 | ___ | 9.07.2015г | ___ | № 15-152 06.07.2015г от 09.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 159 | 08.07.2015г | Гедыгушева Ф.Х | Социалистическая 199 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-139 |  | 153 | 16.07.2015г. | 16.07.2015г. | № 153 от 16.07.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-153 16.07.2015г от 27.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 160 | 08.07.2015г | Бубликов О.И. | Береговой 36 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-5 |  | 160 | 13.07.2015г | 14.07.2015г | № 160 от 14.07.2015г. | 550 | ___ | 7.07.2015г | ___ | № 15-160 13.07.2015г от 17.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 161 | 08.07.2015г | ИП Герасимов Н.Н. | Революционная 151а | строит экспресс кафе | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-5,ТП-38 Ф-5 |  | 161 | 23.07.2015г. | 30.07.2015г. | № 161 от 30.07.2015г. | 550 | хоз. способ
июль | 162 | 09.07.2015г | ООО Старт | р-он Б.Мира 31А | строит станции ТО и рем | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, ТП-81 |  | 162 | 23.07.2015г. |  | № 162 от | 550 |  |  |  |  | заявка аннулированна
июль | 163 | 13.07.2015г | Гришин С.В | Ивановский 29 | хоз сооружение | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-167 Ф-4 |  | 164 | 2015-07-14 | 15.07.2015г | № 164 от 15.07.2015г | 550 | ___ | 7.07.2015г | ___ | № 15-164 14.07.2015г от 17.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 164 | 13.07.2015г | Николаенко Н.Н. | Азовская 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-161 Ф-4 |  | 165 | 2015-07-14 | 20.07.2015г | № 165 от 20.07.2015г | 550 | ___ | 1.07.2015г | ___ | № 15-165 14.07.2015г от 21.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 165 | 13.07.2015г | Рябченко А.С. | Северная 13а пом1-20,22-31 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-63 Ф-7 |  | 166 | 14.07.2015г | ___ | ___ | ___ | ___ | 1.07.2015г | ___ | № 15-166 14.07.2015г от 21.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 166 | 14.07.2015г | Раджабли Э.Б. | Степная 121 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5,КТП-237 Ф-2 |  | 167 | 20.07.2015г. | 28.07.2015г. | № 167 от 28.07.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-167 20.07.2015г от 25.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 167 | 16.07.2015г | ИП Гашимова О.А. | Гагарина 160 пом.21-23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5, ТП-19 Ф-5 |  | 168 | 28.07.2015г. | 28.07.2015г. | № 168 от 28.07.2015г. | 550 | ___ | 1.07.2015г | ___ | № 15-168 28.07.2015г от 31.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 168 | 20.07.2015г | Анапиева З.Ф | Б.Мира 16 кв 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-45 Ф-2 |  | 169 | 22.07.2015г. | 22.07.2015г. | № 169 от 22.07.2015г. | 550 | ___ | 9.07.2015г | ___ | № 15-169 22.07.2015г от 29.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 169 | 21.07.2015г | Ткаченко Н.И | Первомайская 13 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ТП-30 Ф-2 |  | 170 | 22.07.2015г | 22.07.2015г | № 170 от 22.07.2015г. | 550 | ___ | 8.07.2015г | ___ | № 15-170 22.07.2015г от 28.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 170 | 21.07.2015г | ГК Кубань | Юбилейная 1 | гаражный кооператив | 30 | 30/380 | п/ст "49 Азот" КТП-217 Ф-3 |  | 171 | 04.08.2015г. | 18.08.2015г. | № 171 от 18.07.2015г. | 1023.41 | ___ | 9.03.2016г | ___ | № 15-171 04.08.2015г от 29.03.2016г | ТУ выполнено
июль | 171 | 22.07.2015г | Княжецкий Я.А. | Жукова 13 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-200 Ф-5 |  | 172 | 23.07.2015г | 30.07.2015г | № 172 от 30.07.2015г | 550 | ___ | 4.08.2015г | ___ | № 15-172 23.07.2015г от 04.08.2015г | ТУ выполнено
июль | 172 | 22.07.2015г | Родников А.Н. | пер.Привокзальный 27А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-169 Ф-2 |  | 173 | 23.07.2015г | 27.07.2015г | № 173 от 27.07.2015г | 550 | ___ | 3.08.2015г | ___ | № 15-173 23.07.2015г от 03.08.2015г | ТУ выполнено
июль | 173 | 28.07.2015г | Никитченко С.В. | Магистральная 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-192 Ф-6 |  | 174 | 30.07.2015г | 30.07.2015г | № 174 от 30.07.2015г. | 550 | ___ | 1.07.2015г | ___ | № 15-174 30.07.2015г от 31.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 174 | 29.07.2015г | Сангулия Л.В. | Отрадная 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 175 | 03.08.2015г | 14.08.2015г | № 175 от 14.08.2015г. | 550 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-175 03.08.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 175 | 31.07.2015г | Дарчиев М.С | пер.Липецкий14 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-3 |  | 176 | 04.08.2015г | 04.09.2015г | № 176 от 04.08.2015г | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-176 04.08.2015г от 23.09.2015г. | ТУ выполнено
июль | 176 | 30.07.2015г | ПАО "Вымпелком" | пер.Больничный 2 | базовая станция сот | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5,ТП-19 Ф-4 |  | 177 | 11.08.2015г |  |  | 550 | ___ |  | ___ |  | ТУ аннулированны
август | 177 | 03.08.2015г | ООО "Регата" | Гагарина 3 | стр торг-оф здания | 500 | 500/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-27 Ф-6,9 |  | 178 | 14.08.2015г. |  | №178 | 33602.09 |  |  |  |  | ТУ аннулированны
август | 178 | 04.08.2015г | Остапенко Г.А. | в р-не ж/д № 177 по ул. Кочубея | стройплощадка.центра общ дос | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-193 Ф-29 |  | 179 | 17.08.2015г. | 20.08.2015г. | № 179 от 20.08.2015г | 550 | ПКЭ | 5.07.2016г |  | №16 179 17.08.2015 от 05.07.2016г | ту выполнено
август | 179 | 04.08.2015г | ИП ДубрановА.Н | р-н г/к Магистраль" по ул. Водопроводной | стр.мастерск. по рем.авто | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-150 Ф-11 |  | 180 | 18.08.2015г. | 27.08.2015г. | № 180 от 27.08.2015г | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-180 18.08.2015г от 23.10.2015г. | ТУ выполнено
август | 180 | 04.08.2015г | Захаров В.А | Линнейная 38А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 Ф-4 |  | 181 | 18.08.2015г. | 25.08.2015г. | № 181 от 25.08.2015г | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-181 18.08.2015г от 29.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 181 | 06.08.2015г | Бойко Д.И. | р-он г/к Химик | стр объекта придор сервиса | 50 | 50/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, КТП-279 Ф-1 |  | 182 | 20.08.2015г. |  | № 182 от |  | ___ |  | ___ |  | ТУ аннулированны, подана заявка
август | 182 | 06.08.2015г | Луценко И.А. | Чайковског 7 сек 17 ком2,3 | нежил.помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2 ВРУ-1/2 |  | 183 | 20.08.2015г. | 25.08.2015г. | № 183 от 25.08.2015г | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-183 20.08.2015г от 25.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 183 | 07.08.2015г | ООО "Наш дом" (смена собственника) | Дунаевского 5 | нежил.помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-72 Ф-7 |  | 184 | 11.08.2015г. | 25.08.2015г. | № 15г-184 от 25.08.2015г | 1000 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-184 11.08.2015г от 18.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 184 | 11.08.2015г | ООО "Фьюэл Проект" (смена собственника) | ул.Степная 67б | АЗС | 13 | 13/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-76 Ф-8 |  | 185 | 15.08.2015г. | 25.08.2015г. | № 15г-185 от 25.08.2015г. | 1000 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-185 15.08.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
август | 185 | 13.08.2015Г | Шеремет Е.Н. | ул.Отрадная 25 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 186 | 27.08.2015г. | 01.09.2015г. | № 186 от 01.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-186 27.08.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 186 | 13.08.2015Г | Шеремет Е.Н. | ул.Отрадная 23 | жилой дом | 6 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 187 | 27.08.2015г. | 01.09.2015г. | № 187 от 01.09.2015г. | 170.57 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-187 27.08.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 187 | 13.08.2015Г | ООО РЭК №7 | ул.Гагарина 55 | нежил.помещение | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-141 Ф-8, 16 |  | 188 | 17.08.2015г. | 25.08.2015г. | № 15г-188 от 25.08.2015г. | 1000 | ___ | .08.2015г. | ___ | № 15-188 17.08.2015г от 27.08.2015г. | ТУ выполнено
август | 188 | 13.08.2015Г | ООО "СВ-АВТО" | Пятигорское шоссе 5 | стр рем.боксов | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-291 Ф-2 |  | 189 | 27.08.2015г. |  | 550 |  | ПКЭ |  |  |  | письмо
август | 189 | 2015-08-18 | ООО НППФ "Альянс Рем" | ул.Социалистическая 147 | нежил.помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-117 Ф-5 |  | 190 | 01.09.2015г. | 29.09.2015г. | № 190 от 29.09.2015г. | 550 | ___ | .03.2016г. | ___ | № 16-190 01.09.2015г от 28.03.2016г. | ТУ выполнено
август | 190 | 20.08.2015г | Лизан С.Е. | Луначарского 131 | стр. магазина | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-3 |  | 191 | 02.09.2015г. | 22.09.2015г. | № 191 от 22.09.2015г. | 550 | ___ | .02.2016г. | ___ | № 16-191 02.09.2015г от 04.02.2016г. | ТУ выполнено
август | 191 | 20.08.2015г | Марчуков С.Г. | Лермонтова 1А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5,ТП-93 Ф-3 |  | 192 | 24.08.2015г. | 25.08.2015г. | № 192 от 25.08.2015г. | 170.57 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-192 24.08.2015г от 01.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 192 | 24.08.2015г | Иванаевский Л.А. | Бабушкина 1В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5,ТП-21 Ф-12 |  | 193 | 26.08.2015г. | 26.08.2015г. | № 193 от 26.08.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-193 26.08.2015г от 01.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 193 | 11.08.2015г | Махлай Ф.В. | Отрадная 3 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 |  | 194 | 25.08.2015г | 27.08.20115г. | № 194 от 27.08.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-194 25.08.2015г от 08.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 194 | 6.08.2015г. | ЗАО "Центральный рынок" | Гагарина 4 | торговые павильоны | 300 | 300/6000 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8 яч.15, яч.16 |  | 195 | 31.08.2015г. |  |  |  | ___ |  | ___ |  | ТУ аннулированны
август | 195 | 6.08.2015г. | ООО УК "Колос" | пер. Крымский 1 | гостиница | 100 | 100/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 Ф-4,10 |  | 196 | 31.08.2015г. |  |  |  | ___ |  | ___ |  | ТУ аннулированны
август | 196 | 25.08.2015г. | Зацепин В.И. | Донская 36 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-162 Ф-4 |  | 197 | 08.09.2015г. | 10.09.2015г. | № 197 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-197 08.09.2015г от 05.10.2015г. | ТУ выполнено
август | 197 | 27.08.2015г. | Звездилина Н.В. | Гагарин 18/ Павлова 16 | неж. пом. | 5 | 5/380 | п/ст " 25 Азот" яч.8, ТП-7 |  | 198 | 04.09.2015г. | 05.09.2015г. | № 15г-198 от 05.09.2015г | 1000 | ___ | 09.03.2016 | ___ | №16-198 04.09.2015 от 09.03.2016 | ту выполнено
август | 198 | 27.08.2015г. | ООО "Ломбард-Версаль" | Гагарин 18/ Павлова 16 | неж. пом. | 5 | 5/380 | п/ст " 25 Азот" яч.8, ТП-7 Ф-11 |  | 199 | 04.09.2015г. | 05.09.2015г. | № 15г-199 от 05.09.2015г | 1000 | ___ | 22.12.2015 | ___ | №16 199 04.09.2015 от 22.12.2015 | ту выполнено
август | 199 | 27.08.2015г. | ООО "Ломбард-Версаль" | Гагарина 55 | неж. пом. | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 Ф-6 |  | 200 | 04.09.2015г. | 05.09.2015г. | № 15г-200 от 05.09.2015г | 1000 | ___ | 22.12.2016 | ___ | №16 200 04.09.2015 от 22.12.2016 | ту выполнено
август | 200 | 31.08.2015г. | Асланов М.П. | Отрадная 29 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 201 | 01.09.2015г. | 02.09.2015г. | № 201 от 02.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-201 01.09.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 201 | 31.08.2015г. | Асланов М.П. | Отрадная 27 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 202 | 01.09.2015г. | 02.09.2015г. | № 202 от 02.09.2015г. | 170.57 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-202 01.09.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 202 | 31.08.2015г. | Хомяк М.М. | Дружбы 73А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 |  | 203 | 01.09.2015г. | 02.09.2015г. | № 203 от 02.09.2015г. | 511.71 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-203 01.09.2015г от 04.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 203 | 03.09.2015г. | Романенко Г.Г. | Громовой 17А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 |  | 204 | 07.09.2015г. | 08.09.2015г. | № 204 от 08.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-204 07.09.2015г от 11.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 204 | 08.09.2015г. | Люкшина Е.Д. | Писарева 21 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-3 |  | 205 | 08.09.2015г. | 10.09.2015г. | № 205 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-205 08.09.2015г от 11.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 205 | 08.09.2015г. | Моисеев Д.И. | переулок Береговой 43А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Родники", КТП-236 Ф-5 |  | 206 | 08.09.2015г. | 10.09.2015г. | № 206 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-206 08.09.2015г от 11.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 206 | 03.09.2015г. | Феофанова Ю.А. | Проточная 36А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5, КТП-93 Ф-2 |  | 207 | 16.09.2015г. | 17.09.2015г. | № 207 от 16.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-207 16.09.2015г 25.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 207 | 03.09.2015г. | Куликовская С.С. | Верхняя 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-162 Ф-1 |  | 208 | 16.09.2015г. | 17.09.2015г. | № 208 от 16.09.2015г. | 550 | ___ |  | ___
сентябрь | 208 | 03.09.2015г. | Очкин А.Н. | Молодежная 48 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-104 Ф-15 |  | 209 | 17.09.2015г. | 16.11.2015г. | № 209 от 16.11.2015г. | 550 | ПКЭ | 2.11.2016г |  | № 16-209 17.09.2015г от 22.11.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 209 | 03.09.2015г. | Токарев А.Н. | Молодежная 50 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-104 Ф-15 |  | 210 | 17.09.2015г. | 16.11.2015г. | № 210 от 16.11.2015г. | 550 | ПКЭ
сентябрь | 210 | 07.09.2015г. | Малярчук Р.В. | Коммунистическая 143 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74, ШСН-74ш |  | 211 | 14.09.2015г. | 09.10.2015г. | № 211 от 09.10.2015г. | 550 | ПКЭ, реконструкция ВЛ-0,4кВ | .11.2015г. |  | № 15-211 14.09.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 211 | 08.09.2015г. | Кирпанева Г.Д. (смена собственника) | Гагарина 72 кв.3 | неж. помещение | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-153 Ф-4 |  | 212 | 16.09.2015г. | 18.09.2015г. | № 15г-212 от 18.09.2015г. | 1000 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-212 16.09.2015г от 21.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 212 | 08.09.2015г. | ООО "Инструментальная компания" | Монтажная 3А | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, КТП-305 |  | 213 | 23.09.2015г. |  | № 213 от | [5 empty] | письмо о согласовании ТУ
сентябрь | 213 | 09.09.2015г. | Хачикян А.Э. | Севастопольская 40 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-121 Ф-5 |  | 214 | 09.09.2015г. | 15.09.2015г. | № 214 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-214 09.09.2015г от 14.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 214 | 09.09.2015г. | ООО "Стройинвест" | Энергетиков 6Б | стр. мастерской | 100 | 100/380 | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.18, КТП-70а Ф-5 |  | 215 | 23.09.2015г. | 10.11.2015г. | № 215 от 10.11.2015г. | 3411.38 | хоз. способ | .11.2016г. | ___ | № 15-215 23.09.2015г от 18.11.2016г. | ТУ выполнено
сентябрь | 215 | 11.09.2015г. | Крыгин Э.Н. | Комсомольская 54А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-53 Ф-12 |  | 216 | 11.09.2015г. | 14.09.2015г. | № 216 от 14.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-216 11.09.2015г от 15.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 216 | 15.09.2015г | Гаврин Д.В. | Гагарина 60 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87, ВРУ-1/2 |  | 217 | 29.09.2015г. | 01.10.2015г. | № 217 от 01.10.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-217 29.09.2015г от 18.12.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 217 | 16.09.2015г | Гольцев А.Д. | пересеч Калинина и Достоевского | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-22 Ф-5 |  | 218 | 18.09.2015г | 18.09.2015г | № 218 от 18.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-218 18.09.2015г от 23.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 218 | 16.09.2015г | Парамонов М.А. | Раздольная 2а | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-6 |  | 219 | 18.09.2015г | 21.09.2015г. | № 219 от 21.09.2015г. | 550 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15-219 18.09.2015г от 23.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 219 | 17.09.2015г | Атюсков О.А. | Загородняя 14 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-117 Ф-4 |  | 220 | 01.10.2015г. | 01.12.2015г. | № 220 от 01.12.2015г. | 550 | ПКЭ | 9.11.2016г |  | № 16-220 01.10.2015г от 29.11.2016г | ТУ выполнено
сентябрь | 220 | 17.09.2015г | Мельник О.А. | Невинномысская 67 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-11 |  | 221 | 30.09.2015г. | 02.10.2015г. | № 221 от 02.10.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-221 30.09.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 221 | 17.09.2015г | ИП Новикова Н.В. | Калинина 53 пом.165-167,73-74 | неж. помещение | 35 | 35/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-158 Ф-7, 14 |  | 222 | 25.09.2015г | 29.09.2015г | № 222 от 29.09.2015 | 716.39 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-222 25.09.2015г от 08.12.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 222 | 18.09.2015г | Хугаев Б.А. | Менделеева 24 | неж. пом. | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-5 Ф-8, ШСН-5.8 |  | 223 | 30.09.2015г. | 02.10.2015г. | № 223 от 02.10.2015г. | 550 | ___ |  | ___
сентябрь | 223 | 22.09.2015г | Рачеева О.В. | Гагарина 22 кв 45 | неж. пом. | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-7 Ф-4, ВРУ-1/2 |  | 224 | 06.10.2015г. | 04.12.2015г. | № 224 от 04.12.2015г. | 550 | ___ |  | ___
сентябрь | 224 | 22.09.2015г | Ножкин С.С. | Междуреченская 156А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-5 |  | 225 | 06.10.2015г. | 01.12.2015г. | № 225 от 01.12.2015г. | 550 | хоз. способ | 31.03.2016 |  | №16 225 01.10.2015 от 31.03.2016 | ту выполнено
сентябрь | 225 | 24.09.2015г | Садовая Н.Н. (смена собственника) | Гагарина 56Б лит.А | незав пром маг | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87 Ф-13 |  | 226 | 29.09.2015г. | 30.09.2015г. | № 15г-226 от 29.09.2015 | 1000 | ___ | .09.2015г. | ___ | № 15 226 29.09.2015г от 30.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 226 | 24.09.2015г | Табаков В.А. | Свердлова 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-8 |  | 227 | 08.10.2015г. | 08.10.2015г. | № 227 от 08.10.2015г. | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-227 08.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 227 | 24.09.2015г | ООО Зеленоград (смена собственника) | Революционная 14 | мастерские | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87 Ф-12 |  | 228 | 23.10.2015г. |  | № 15г-228 от | 1000 | ___ | 28.10.2015 | ___ | №15 228 23.10.2015 от 28.10.2015
сентябрь | 228 | 15.09.2015г | ПАО "Вымпелком" | Б.Мира 24 | базов станц | 7 | 7/380 | п/ст "Тяговая" |  | 229 | ___ | ___ | ___ | продление ТУ | ___ |  | ___ |  | письмо о продлении ТУ
сентябрь | 229 | 28.09.2015г | ООО Шоколенд | Маяковского 28 а | нов строит | 125 | 125/6000 | п/ст "КПФ" Ф-61, Ф-65, вновь монтируемая РП-16 |  | 230 | 19.11.2015г. | 11.01.2016г. | № 230 от 11.01.2016г. | 22391.68 | ПКЭ
сентябрь | 230 | 29.09.2015г | Кипкеева З.Х-М. (смена собственника) | Чайковского 11 | нежил.помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2, ВРУ-1/2 |  | 232 | 30.09.2015г. | 30.09.2015г. | № 15г-232 от 30.09.2015г. | 1000 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-232 30.09.2015г от 01.10.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 231 | 29.09.2015г | Отморская Т.А. | Коммунистическая 8 | нов строит | 5 | 5/220 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-47 Ф-1 |  | 233 | 13.10.2015г. | 13.11.2015г. | № 233 от 13.11.2015г. | 550 | ПКЭ | .11.2015г. |  | № 15-233 13.10.2015г от 20.11.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 232 | 30.09.2015г. | Пасюкова Т.И. | Маркова 89 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-124 Ф-8 |  | 234 | 01.10.2015г. | 15.10.2015г. | № 234 от 15.10.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-234 01.10.2015г от 03.12.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 233 | 05.10.2015г. | Гуляев И.Р. | Гагарина 197 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-4 |  | 236 | 07.10.2015г. | 07.10.2015г. | № 236 от 07.10.2015г. | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-236 07.10.2015г от 08.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 234 | 06.10.2015г. | Бондаренко И.И. | район Апанасенко 37А | стройплощадка адм. Быт. здания | 30 | 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-282 Ф-1 |  | 237 | 07.10.2015г. | 07.10.2015г. | № 237 от 07.10.2015г. | 511.71 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-237 07.10.2015г от 20.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 235 | 08.10.2015г. | ООО "Квант-Кафе" (смена собственника) | Чайковского 2А (столовая) | столовая | 8 | 8/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-10 Ф-12 |  | 238 | 12.10.2015г. | 13.10.2015г. | № 15г-238 от 13.10.2015г. | 1000 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-238 12.10.2015г от 16.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 236 | 07.10.2015г. | ИП Бобрикова Т.О. (смена собственника) | район Менделеева 54 | торговые павильоны | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-11 Ф-12 |  | 239 | 12.10.2015г. | 13.10.2015г. | № 15г-239 от 13.10.2015г. | 1000 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-239 12.10.2015г от 14.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 237 | 12.10.2015г. | Пампушный Д.В. | проезд Южный 24 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-149 Ф-8 |  | 240 | 13.10.2015г. | 14.10.2015г. | № 240 от 14.10.2015г. | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-240 13.10.2015г от 27.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 238 | 2015-10-10 | Кобзева В.И. (смена собственника) | Клубный 19 | продуктовый магазин | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-10 Ф-7 |  | 241 | 16.10.2015г. | 30.10.2015г. | № 15г-241 от 30.10.2015г. | 1000 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-241 16.10.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 239 | 2015-10-11 | Тавмасян М.Б. | Севастопольская 5 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-38 Ф-5 |  | 242 | 16.10.2015г. | 30.10.2015г. | № 15г-242 от 30.10.2015г. | 1000 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-242 16.10.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 240 | 2015-10-12 | Морозова Н.В. | Дружбы 91 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.4, ТП-120 Ф-6 |  | 243 | 29.10.2015г. | 30.10.2015г. | № 243 от 30.10.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-243 29.10.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 241 | 2015-10-13 | МБУ"Центр административно-хозяйственного обслуживания | Б.Мира 21 | неж. помещения | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, КТП-264 Ф-2, ШСН-264.2 |  | 244 | 30.10.2015г. | 17.11.2015г. | № 244 от 17.11.2015г. | 550 | ПКЭ | .06.2016г. | ___ | № 15-244 30.10.2015г от 01.06.2016г. | ТУ выполнено
октябрь | 242 | 15.10.2015г. | Белякова О.Г. | Строительная 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7, ТП-41 Ф-3 |  | 245 | 16.10.2015г. | 19.10.2015г. | № 245 от 19.10.2015г. | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-245 16.10.2015г от 20.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 243 | 16.10.2015г. | ИП Титов А.А. | Водопроводная 321А | стройплощадка МКД | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7, ТП-33 Ф-4 |  | 246 | 16.10.2015г. | 16.10.2015г. | № 246 от 16.10.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-246 16.10.2015г от 02.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 244 | 14.10.2015г. | Лебедянцев Ю.Ю. (смена собственника) | Менделеева 3 пом.12-17 | неж. помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8 |  | 247 | 16.10.2015г. | 29.10.2015г. | № 15г-247 от 29.10.2015г. | 1000 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-247 15.10.2015г от 19.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 245 | 20.10.2015г. | Кононенко А.С. (смена собственника) | пер. Крымский 2 ком. 53 | неж. помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-12, ВРУ-1/2 |  | 248 | 23.10.2015г. | 17.11.2015г. | № 15г-248 от 17.11.2015г. | 1000 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-248 23.10.2015г от 17.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 246 | 23.10.2015г. | Теряной В.П. | Ленина 94 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-53 Ф-7 |  | 249 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. | № 249 от 29.10.2015г. | 550 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-249 28.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 247 | 26.10.2015г. | Караогланян В.С. | Водопроводная 186 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-38 Ф-5 |  | 250 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. | № 250 от 29.10.2015г. | 170.57 | ___ | .10.2015г. | ___ | № 15-250 28.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 248 | 27.10.2015г. | Волкова Ю.Е. | Торговая 14А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, ТП-50 Ф-3 |  | 251 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. | № 251 от 29.10.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-251 28.10.2015г от 05.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 249 | 28.10.2015г. | Сарыев А.М. | Тимофеева 31 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-22 Ф-5 |  | 252 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. | № 252 от 29.10.2015г. | 550 | ___ | 30.10.2015 | ___ | №15-253 28.10.2015 от 30.10.2015 | ТУ выполнено
октябрь | 250 | 28.10.2015г. | ООО "Альянс" | Калинина 180 пом. 31-79 | неж. помещение | 150 | 150/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 (117), ТП-193 Ф-22,26 |  | 253 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. | № 253 от 29.10.2015г. | 7505.04 | ПКЭ, рек. | 0.2015 от |  | №15-254 28.10.2015 от | ТУ выполнено
октябрь | 251 | 2015-10-29 | Горлова Е.А. | Лаара 49 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-11 |  | 254 | 30.10.2015г. | 02.11.2015г. | №254 от 02.11.2015 | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-254 30.10.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 252 | 2015-10-29 | Даниелян Г.А. | Федько 44 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-1 |  | 255 | 30.10.2015г. | 05.11.2015г. | № 255 от 05.11.2015г. | 170.57 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-255 30.10.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 253 | 2015-10-29 | Антонова Т.Л. | Аиамана Платова 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-170 Ф-5 |  | 256 | 03.11.2015г. | 12.11.2015г. | № 256 от 12.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-256 03.11.2015г от 26.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 254 | 2015-10-29 | Голубева О.А. | Садовая 171 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАб, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 |  | 257 | 03.11.2015г. | 06.11.2015г. | № 257 от 06.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-257 03.11.2015г от 09.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 255 | 2015-10-29 | Попова Л.А. | Каштановая 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-4 |  | 258 | 03.11.2015г. | 24.11.2015г. | № 258 от 24.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-258 03.11.2015г от 26.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 256 | 05.11.2015г. | Леонтьев В.В. | Пятигорская 12 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-161 Ф-3 |  | 259 | 06.11.2015г. | 06.11.2015г. | № 259 от 06.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-259 06.11.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 257 | 05.11.2015г. | Гейдарова М.К.к | Комарова 144 | жилой дом | 15 | 15/380 | ___ |  | 260 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | заявка аннулированна заявителем 10.11.2015г.
ноябрь | 258 | 06.11.2015г. | Зимина Е.В. | пересечение ул. Менделеева и Чайковского | стройплощадка центра общения | 150 | 150/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-13 ШСН-3.13 |  | 261 | 06.11.2015г. | 06.11.2015г. | № 261 от 06.11.2015г. | 5117.07 | ПКЭ по инвест. программе | 8.02.2017г |  | №17-261-06.11.2015 от 08.02.2017г | ту выполнено 1 этап
ноябрь | 259 | 06.11.2015г. | Зимина Е.В. | пересечение ул. Менделеева и Чайковского | стройплощадка центра общения | 150 | 150/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-16 Ф-6, ВРУ-1/2 |  | 262 | 06.11.2015г. | 06.11.2015г. | № 262 от 06.11.2015г. | 170.57 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-262-Вр.06.11.2015г от 12.11.2015г. | ТУ выполнено по временной схеме
ноябрь | 260 | 06.11.2015г. | Товчигречко М.И. | Кооперативная 174А | стройплорщадка магазина | 140 | 140/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-160 Ф-14 |  | 263 | 19.11.2015г. | 21.12.2016г | № 263 от 21.12.2016г | 329666.19 | ПКЭ | 9.12.2016г | 472629.72 | № 16-263 19.11.2015г от 09.12.2016г | ТУ выполнено
ноябрь | 261 | 09.11.2015г. | Лукин В.В. | Ленина 145 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-19 Ф-5 |  | 264 | 10.11.2015г. | 11.11.2015г. | № 264 от 11.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-264 10.11.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 262 | 10.11.2015г. | ООО "Спортивно-технический клуб "Арсенал" | Монтажная 1А | здание гаражного бокса | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, КТП-305 |  | 265 | 24.11.2015г. |  | № 265 от | 550 |  |  |  |  | письмо о согласовании ТУ
ноябрь | 263 | 10.11.2015г. | Коклина Е.С. | Зорге 72 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-51 Ф-4 |  | 266 | 24.11.2015г. | 08.12.2015г. | № 266 от 08.12.2015г. | 550 | ___ | .01.2016г. | ___ | № 16-266 24.11.2015г от 22.01.2016г. | ТУ выполнено
ноябрь | 264 | 11.11.2015г. | Петижев О.Н. | Радужная 16 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107,РП-7, КТП-215 Ф-1 |  | 267 | 11.11.2015г. | 12.11.2015г. | № 267 от 12.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-267 11.11.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 265 | 12.11.2015г. | Тихая С.В. | Тургенева 53 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАб, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 |  | 268 | 24.11.2015г. | 01.12.2015г. | № 268 от 01.12.2015г. | 550 | ___ | .06.2016г. | ___ | № 16-268 24.11.2015г от 09.06.2016г. | ТУ выполнено
ноябрь | 266 | 12.11.2015г. | Чернокозов Е.Ф. | Революционная 30 | неж. помещения | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12, ТП-130 Ф-4 |  | 269 | 26.11.2015г. | 01.12.2015г. | № 269 от 01.12.2015г. | 550 | ___ | .06.2016г. | ___ | № 16-269 26.10.2015г от 23.06.2016г. | ТУ выполнено
ноябрь | 267 | 10.11.2015г. | ООО "Гранд" | район БРУ по ул. Апанасенко | оборудование связи | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, КТП-188 Ф-7 |  | 270 | 19.11.2015г. | 31.12.2015г | № 270 от 31.12.2015г | 550 | ___ | .01.2016г. | ___ | № 16-270 19.11.2015г от 20.01.2016г. | ТУ выполнено
ноябрь | 268 | 16.11.2015г. | ПАО "Мегафон" | р-н НЭТ Б.Мира 24 | базовая станция сот.св | 5 | 5/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-1 |  | 271 | 30.11.2015г. |  | № 271 от | 550 | ___ |  | ___
ноябрь | 269 | 19.11.2015г. | Хавшабов А.А. | Кочубея 53 А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7,КТП-124 Ф-12 |  | 272 | 20.11.2015г. | 23.11.2015г. | № 272 от 23.11.2015г. | 550 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-272 20.11.2015г от 24.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 270 | 23.11.2015г. | ИП Брязгунова Е.Е. | район ж/д № 30 по ул. 30 лет победы | нестанционарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-100 Ф-11 |  | 273 | 07.12.2015г. |  | № 273 от | 550 | ___ |  | ___
ноябрь | 271 | 23.11.2015г. | АО "НК"Роснефть"- Ставрополье" | 371 км. ФАД "Кавказ" | АЗК № 9 (40) | 280 | 280/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, КТП-290 |  | 274 | 25.11.2015г. | 23.12.2015г. | № 274 от 23.12.2015г. | 5232357.18 | ПКЭ
ноябрь | 272 | 25.11.2015г. | Чурина Т.Н. (смена собственника) | Фрунзе 162 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-8 |  | 275 | 27.11.2015г. | 30.11.2015г. | № 15г-275 от 30.11.2015г. | 1000 | ___ | .11.2015г. | ___ | № 15-275 27.11.2015г от 30.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 273 | 25.11.2015г. | Головатая С.И. | Титова 81 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-33 Ф-3 |  | 276 | 27.11.2015г. | 30.11.2015г. | № 276 от 30.11.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-276 27.11.2015г от 02.12.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 274 | 26.11.2015г. | Агаджанян Э.А. | Хоперская 23А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-102 Ф-1 |  | 277 | 27.11.2015г. | 30.11.2015г. | № 277 от 30.11.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-277 27.11.2015г от 04.12.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 275 | 24.11.2015г. | ИП Бондарев А.А. | р-н ж/д № 180 по ул. Калинина | нестанционарный торг. Объект | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-193 Ф-26 |  | 278 | 08.12.2015г. | 16.12.2015г. | № 278 от 16.12.2015г. | 550 | ___ |  | ___
ноябрь | 276 | 26.11.2015г. | Сидаш И.В. | Пограничная 35б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-68 Ф-2 |  | 279 | 10.12.2015г. | 22.12.2015г. | № 279 от 22.12.2015г. | 550 | ___ | 16.05.2017 | ___ | №17-279 10.12.2015 от 16.05.2017 | ТУ выполнено
ноябрь | 277 | 30.11.2015г. | Тихонова О.А. | Ст.Разина 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5, КТП-93 Ф-2 |  | 280 | 01.12.2015г. | 02.12.2015г. | № 280 от 02.12.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-280 01.12.2015г от 04.12.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 278 | 30.11.2015г. | Щербакова М.Г. | Коминтерна 43/ Кочубея 167 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-39 Ф-2 |  | 281 | 01.12.2015г. | 02.12.2015г. | № 281 от 02.12.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-281 01.12.2015г от 04.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 279 | 2015-12-01 | Бобровский В.К. | Нахимова 1 | часть жилого дома, помещение | 5 | 5/220 | ___ |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
декабрь | 280 | 2015-12-03 | Огарышев Д.В. | Подгорного 22В | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС" 47ШАб, РП-4 яч.13, ТП-146 Ф-8 |  | 282 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | № 282 от 08.12.2015г. | 550 | ___ | 14.12.2015 | ___ | №15 282 07.12.2015 от 14.12.2015 | ту выполнено
декабрь | 281 | 2015-12-07 | ИП Егорова С.И. | Апанасенко-Приборостроительная | стройка адм-быт помещения | 65 | 65/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-282 Ф-5 | СН2 | 283 | 10.12.2015г. | 10.12.2015г. | № 283 от 10.12.2015г. | 1705.69 | ___ | 22.04.2019 | ___ | №19-283 10.12.15 от 22.04.2019 | ту выполнено
декабрь | 282 | 2015-12-08 | Зуб М.И. | Федько 117б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-1 |  | 284 | 10.12.2015г. | 10.12.2015г. | № 284 от 10.12.2015г. | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-284 10.12.2015г от 14.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 283 | 2015-12-09 | Гульдиев И.П. | Апанасенко27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-251 Ф-7 |  | 285 | 10.12.2015г. | 16.12.2015г. | № 285 от 16.12.2015г. | 550 | ___ |  | ___
декабрь | 284 | 2015-12-10 | ИП Гедыгушева М.С | Б.Мира 43 пом. 1-36 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-81 Ф-14 |  | 286 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-286 11.12.2015г от 15.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 285 | 2015-12-11 | ИП Куцевалова А.Л. | Гагарина 55 вход № ХV | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-141 Ф-3, 16 |  | 287 | 2015-12-14 | 16.12.2015г. | № 287 от 16.12.2015г. | 852 | ___ | 29.02.2016 | ___ | №16 -287 14.12.2015 от 29.02.2016 | ту выполнено
декабрь | 286 | 11.12.2015г. | Меньшикова С.Г. | Крестьянская 9 пом 1 | жилой помещ | 5 | 5/220 | ___ |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
декабрь | 287 | 14.12.2015г. | Головатый И.Г. | Крестьянская 80а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-17 Ф-2 |  | 288 | 15.12.2015г. | 2015-12-16 | № 288 от 16.12.2015г | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-288 15.12.2015г от 18.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 288 | 14.12.2015г. | Полянский Д.Г. | 30лет Победы 2Г | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАб, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 |  | 289 | 15.12.2015г. | 2015-12-16 | № 289 от 16.12.2015г | 550 | ___ | 31.12.2015 | ___ | №15 289 15.12.2015 от 31.12.2015 | ту выполнено
декабрь | 289 | 17.12.2015г. | Соболева Р.А. (смена собственника) | Менделеева 10 вх1 пом 1-6 | нежилое помещение | 4 | 4/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-42 Ф-11 |  | 290 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-290 18.12.2015г от 18.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 290 | 15.12.2015г. | Суржикова В.В. | Чайковского 20 ком 9 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 Ф-6, ВРУ-1/2 |  | 291 | 18.12.2015г. | 31.12.2015г | № 291 от 31.12.2015г | 550 | хоз. способ | .02.2016г. | ___ | № 16-291 18.12.2015г от 12.02.2016г. | ТУ выполнено
декабрь | 291 | 03.12.2015г. | ООО СК "Техуниверсал" (смена названия) | Б. Мира 8Б | жилой помещ | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-11 |  | 292 | 04.12.2015г. | 24.12.2015г. | № 15г-292 от 24.12.2015г | 1000 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-292 04.12.2015г от 22.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 292 | 24.12.2015г | Клюшниченко Н.Ю | пер.Дорожный 42 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2 |  | 293 | 31.12.2015г | 11.02.2016г | № 293 от 11.02.2016г | 550 | хоз. способ | .09.2016г. | ___ | № 16-293 31.12.2015г от 30.09.2016г. | ТУ выполнено
декабрь | 293 | 24.12.2015г | Ликов Л.К (смена собственника) | Чайковского 7 пом. 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2 |  | 294 | 25.12.2015г. | 05.04.2016г | № 15г-294 от | 1000 | ___ | .04.2016г. | ___ | № 16-294 25.12.2015г от 06.04.2016г. | ТУ выполнено
декабрь | 294 | 24.12.2015г | ООО "ЮЦПК" Пром безопасность | Краснопартизанская 1 | жилой помещ | 52 | 52/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-77 Ф-1 |  | 295 | 25.12.2015г. | 29.12.2015г. | № 15г-295 от 29.12.2015г. | 1000 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-295 25.12.2015г от 30.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 295 | 25.12.2015г | Караогланян А.К | Гагарина 194А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 Ф-12 |  | 296 | 28.12.2015г. | 28.12.2015г. | № 296 от 28.12.2015 | 550 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-296 28.12.2015г от 30.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 296 | 25.12.2015г | Караогланян А.К | Гагарина 194В | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-17 Ф-2 |  | 297 | 28.12.2015г. | 28.12.2015г. | № 297 от 28.12.2015 | 170.57 | ___ | .12.2015г. | ___ | № 15-297 28.12.2015г от 30.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 297 | 25.12.2015г | Меркулов О.В. | Первомайская 103 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-17 Ф-2 |  | 298 | 28.12.2015г. | 26.02.2016г | № 298 от | 550 | ___ | .05.2016г. | ___ | № 15-298 28.12.2015г от 06.05.2016г. | ТУ выполнено
декабрь | 298 | 28.12.2015г | Бойко Д.И. | р-он г/к Химик | стр объекта придор сервиса | 50 | 50/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, КТП-279 Ф-1 |  | 182 | 28.12.2015г. | 29.12.2015г. | № 182 от 29.12.2015г. | 1705.69 | ___ | 29.02.2016 | ___ | №16 182 28.12.2015 от 29.02.2016 | ту выполнено
299

## Срочно!!!
Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Примечание | Уточнения
КТП, Тр, РУ-0,4кВ
2020
2020-10-13 | Левченко И.И. | СНТ "Восход-2" № 714 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103 | 328 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 550 | От постоенного участка ВЛ-10кВ № 19 "Экран", до участка заявителя, строительство КТП-10/0,4кВ. ЗАКАЗАТЬ КТП, ВВ ОПОРЫ, ВВ СИП, ОПОРЫ 0,4кВ, СИП 0,4кВ | СМР!!!
2020-12-15 | Левченко В.В | СНТ Восход 2 №712 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103 | 411 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 550 | От постоенного участка ВЛ-10кВ № 19 "Экран", до участка заявителя, строительство КТП-10/0,4кВ. ЗАКАЗАТЬ КТП, ВВ ОПОРЫ, ВВ СИП, ОПОРЫ 0,4кВ, СИП 0,4кВ | СМР!!!
2020-12-15 | Гаджимурадов Р.А. | Монтажная 22А | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. | 402 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 98110.8 | Выполнение СМР ПКЭ, необходимо заказать КЛ-6кВ и КТП | СМР!!!
2021
2021-03-31 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2", район уч. № 43 | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», Опора № 32, вновь монтируемая КТП-339 Ф-1. | 84 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 47919.26 | установка КТП около опоры № 32 ВЛ-6кВ № 2 "Трасса", УЧЕТ В КТП | СМР!!!
2021-06-03 | ООО "Корн-2" | Репина 2 | нежилое здание | 100 | 100/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-3. | 149 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 47919.26 | хоз. Способ, замена Тр-1 на Тр-6/0,4/250кВА, УУ установить в ТП-145 Ф-3 | СМР!!!
2021-07-09 | Микаелян Г.К. | Водопроводная 357 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-72 яч.8, вновь построенная КТП-342 РУ-0,4кВ Ф-1. | 183 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 47919.26 | строительство КТП-10/0,4/250кВА в разрез КЛ-10кВ № 72.3, на участке заявителя, УУ смонтировать в КТП-342 Ф-1 | СМР!!!
2021-04-27 | Алейникова И.Н. | Апанасенко кад. номер: 26:16:071701:11 | Автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-241. | 117 | 2021-05-19 | 2021-06-03 | 550 | Отпайка ВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ | СМР, Пока ждет
2021-07-01 | Дедушенко В.М. | СНТ "Мичуринец" № 136 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня», вновь строящийся участок КВЛ-10кВ, вновь строящаяся КТП-341 Ф-1, вновь строящаяся ВЛ-0,4кВ № 341.1. | 179 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 550 | строительство КВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ | СМР, На 2022 год
2021-08-24 | Ван Юнгли | Маяковского 28 | нежилое здание | 300 | 300/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204, реконструируемое РУ-0,4кВ Ф-14. | 226 | 2021-08-30 |  | 47919.26 | ПКЭ, замена ТМГ-400кВА на ТМГ-630кВА, реконструкция РУ-0,4кВ, УУ в ТП-204 Ф-13 | СМР, Материал в закупках
2021-06-23 | Семешко Д.Н. | Маяковского 28 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204, реконструируемое РУ-0,4кВ Ф-13. | 166 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 47919.26 | ПКЭ, реконструкция РУ-0,4кВ, УУ в ТП-204 Ф-13 | СМР, Материал в закупках
КЛ, ШСН
2020-05-26 | Искуменко Т.А | Менделеева 64А | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-14. | 140 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 9176.4 | МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ!!! | СМР
2020-06-25 | Караогланян В.С | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.11, вновь построенная КТП-324 Ф-1, ШСН-324-1. | 187 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 7341.12 | МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ!!! | СМР
2021-03-16 | Чернишова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-3, ШСН-101-3 группа № 1. | 74 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 40132.03 | хоз. Способ, установка ШСН в разрез КЛ-0,4кВ № 101-3. УУ смонтировать в ШСН | СМР!!!
2021-03-26 | Пилипенко А.А. | район ул. Приборостроительная 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-2, вновь построенная КЛ-0,4кВ № 103.2.1 с концов питающей КЛ-0,4кВ № 103.2 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6 | 79 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 40132.03 | хоз. Способ, вывести КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6, собрать шкаф с Учетом на стене павильона заявителя | СМР!!!
2021-04-01 | Лебедянцев Ю.Ю. | З. Космодемьянской 5А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВКЛ-0,4кВ № 52-9.1. | 87 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 10797.2 | ПКЭ, Монтаж ШСН-52-9, Строительство ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, до заявителя. | СМР!!!
2021-06-22 | Кондратенко С.М. | Б. Мира 8 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44-22 группа № 2, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-44-22.2 от ШСН-44-22 группа № 2 . | 163 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 40132.03 | ПКЭ, прокладка КЛ-0,4кВ, хоз. Способом установить шкаф учета на тыловой стене павильона | СМР, ЗАЯВИТЕЛЬ ПРЕОБРЕТАЕТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПКЭ!!!
2021-08-05 | Шатухина О.А. | Б. Мира 12 / Гагарина 24 | нежилое здание | 70 | 70/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44-22 фидер № 3, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-44-22.3 | 209 | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 47919.26 | ПКЭ, прокладка КЛ-0,4кВ, хоз. Способом установить УУ в шкафу заявителя | СМР!!!
2021-06-23 | Лещенко А.Н. | Степная 45 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3 «ШСН-13.3», ШСН-13.3 группа № 4, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-13-3.4. | 165 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 40132.03 | строительство КЛ-0,4кВ, монтаж ШСН, монтаж УУ в ШСН | СМР, УЧЕТ
2021-06-29 | Галец Н.М. | Линейная 111, пом. № 19 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5, ШРУ-ШСН-63-3.5 | 177 | 2021-07-11 | 2021-07-19 | 550 | хоз. Способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов, УУ смонтировать в ШРУ-0.4кВ | СМР, УЧЕТ
2021-07-28 | Крыжановский О.М. | Степная 45В | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, ТП-158 Ф-9, вновь построенная КЛ-0,4кВ, ШРУ-158-9. | 193А | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 40132.03 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-158 Ф-9 до ШСН, строительство ШСН-158-9, монтаж УУ в ШСН. | СМР, УЧЕТ
ВЛ
2020-06-18 | Гульдиев И.П. | Рождественская 94 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | 183 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 3670.56 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3, расположенной около участка по ул. Рождественская 80 до участка заявителя | СМР ПКЭ!!!
2021-03-04 | Королева Д.А. | СНТ "Заря" № 141 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | 61 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 550 | Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 225.4, расположенной в районе земельного участка по ул. Каштановая 25 (выход КЛ-0,4кВ № 225.4 на опору ВЛ-0,4кВ), до участка заявителя. | СМР ПКЭ!!!
2020-09-30 | Рыбинский В.Я. | Каштановая 2/8 | ИЖС | 15 | 15/380 | /ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | 299 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 550 | Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 225.4, расположенной в районе земельного участка по ул. Каштановая 25 (выход КЛ-0,4кВ № 225.4 на опору ВЛ-0,4кВ), до участка заявителя. | СМР ПКЭ!!!
2020-09-01 | Денисенко В.А | Социалистическая 177 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-117 Ф-5 | 266 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 550 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 117.5, строительство участка ВЛ-0,4кВ № № 117.5 до участка заявителя | СМР ПКЭ, ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ!!!
2020-10-06 | Михайлова О.Э. | СНТ "Механизатор" № 111 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Кубань» Ф-173, КТП-9/173 Ф-8. | 325 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 550 | Выполнить монтаж СИП в совместном подвесе по опорам наружного освещения от КТП-9/173 Ф-8, присоединиться к СИПу на "8 квартиру", до участка заявителя | СМР ПКЭ, ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ!!!
2021-03-12 | Шенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежилое здание | 282,98 (2*141,49) | 282,98/380 с 70/380 по II категории надежности эл. снабжения | п/ст «25 Азот» яч.8, п/ст «25 Азот» яч.7. | 69 | 2021-03-25 | 2021-04-16 | 85041.32 | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от РП-8 РУ-0,4кВ Ф-14 до границы участка заявителя, по опорам ВЛ-0,4кВ № РП-8.13. с заменой металлических укосов на ж/б укосы, на поворотном анкере ВЛ-0,4кВ. | СМР, ПКЭ!!!
2019-03-20 | Радионова Е.А. | Покровская 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 274.2 | 89 | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 274.2 до участка заявителя | СМР ПКЭ, прозвон
2020-09-14 | Дворников Н.В | Покровская 96 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2. | 287 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 274.2 до участка заявителя | СМР ПКЭ
2020-06-30 | Семенова О.Б | Пограничная 69 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-126 Ф-5, с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 126.5 | 206 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 550 | Замена существующего Тр на Тр с большим номиналом 160-250кВА, реконструкция РУ-0,4кВ ТП-126 (добавление фидера), строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-126 до участка заявителя | СМР ПКЭ
2021-03-18 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Матросова 71 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-2, вновь построенная ВЛ-0,4кВ № 145.2 | 76 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 40132.03 | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-2 ТП-145, до границы участка заявителя, в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ № 145.9 и по опорам наружного освещения | СМР КЭС
2021-02-16 | ПАО "Вымпелком" | Анджиевского 21 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4 «Федько четная». | 39 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 40132.03 | Выполнить строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 67.4, которая расположена в районе пересечения ул. Федько и ул. Анджиевского, до границы участка заявителя, в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ № 67.4 (выполненной проводом АС-25, однофазная линия). Тип и сечение провода СИП-2 3х35+1х54,6. РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТКА ВЛ-0,4кВ ОТ КТП-66!!! | СМР КЭС
2020-11-25 | Кагало И.В | Гагарина 50А гараж 16 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-14. | 376 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 550 | Вывести СИП от РУ-0,4кВ ТП-101 Ф-14 до участка под гаражами, установить ШРУ-0,4кВ, в котором разместить УУ и отходящие автоматы | СМР хоз.способ. ЗАКАЗ Материалов

## СМР по КТП-6-10-0,4кВ
Месяц | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Примечание | Уточнения
2019
март | 2019-03-28 | Печенников О.А. | СНТ "Зеленый мыс" 1 | строительство нежилого здания | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», вновь монтируемая КТП-6кВ/0,4кВ Ф-1 | 108 | 2019-04-05 | 2019-04-16 | 1669.32 | СМР ВЫПОЛНЕН НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, НЕТ ВВ ОТПАЙКИ ОТ ВЛ-6кВ № 2 ТРАССА ДО КТП, ЖДЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ | СМР
май | 2019-05-29 | ПАО Ростелеком | Менделеева 69 | базовая станция | 121.52 | 121,52/380 с 30/380 | НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.13 ТП-146 Ф-16.НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.18 КТП-70А. | 185 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 11854.39 | Установить коммутационный аппарат в КТП-70А | СМР
июнь | 2019-06-27 | Насонов С.В. | Б.Мира 31А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20, ШСН-81.20 группа 4, ЛЭП-0,4кВ № 81.20.4. | 218 | 2019-07-01 | 2019-07-29 | 834.66 | СМР ВЫПОЛНЕН НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, НЕ ПОСАЖЕНА КЛ-6кВ НА ВВОДНОЙ РУБИЛЬНИК, МУСОР В ОТДЕЛЕНИИ Тр, НЕТ ПЛОЩАДКИ ПОД ОБСЛУЖИВАНИЕ | СМР
декабрь | 2019-12-20 | ООО Альянс Трейд | Монтажная 14 | КТП 6/0,4 | 200 | 200/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.6. | 452 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 548714.4 | СМР ВЫПОЛНЕН, ЖДЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ!!! | СМР
2020
март | 2020-03-02 | ООО Маркет Лайн | Монтажная 4 | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 | 80п | 2020-03-16 |  | 55058.4 | ЛЭП-6кВ построенно, КТП постороенно, Необходимо закрыть объект с ПКЭ , ждем выполнение мероприятий заявителя | СМР
апрель | 2020-04-30 | Егорова С.И | Офицерский 6 | придорожный сервис | 150 | 150/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП -282. | 120 | 2020-05-12 |  | 31199.76 | Заявитель не подписал договор и оплатил его | СМР хоз. способ
июнь | 2020-06-16 | Альянс Трейд | Монтажная 8А | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, во вновь строящейся КТП-333, РУ-0,4кВ Ф-2 | 162 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 55058.4 | ЛЭП-6кВ построенно, КТП постороенно, Необходимо закрыть объект с ПКЭ , ждем выполнение мероприятий заявителя | СМР
август | 2020-08-06 | Бутко А.В. | СНТ Восход, № 662 | садовые участки | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная», вновь построенная КТП-335 Ф-1, ВД-0,4кВ № 335.1. | 216 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 550 | Выполнено строительсто опор ВЛ-6кВ, КТП, осталось строительство ВЛ-0,4кВ и монтаж ВВ СИП по опорам!!! | СМР
август | 2020-08-11 | Козлов В.Ю | СНТ Приборист, уч. № 894 | садовый участок | 15 | 15/380 | /ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная». | 248 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 550 | Выполнено строительсто опор ВЛ-6кВ, КТП, осталось строительство ВЛ-0,4кВ и монтаж ВВ СИП по опорам!!! | СМР
октябрь | 2020-10-13 | Левченко И.И. | СНТ "Восход-2" № 714 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-5. | 328 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 550 | От постоенного участка ВЛ-10кВ № 19 "Экран", до участка заявителя, строительство КТП-10/0,4кВ | СМР!!!
декабрь | 2020-12-15 | Левченко В.В | СНТ Восход 2 №712 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 192.5 | 411 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 550 | От постоенного участка ВЛ-10кВ № 19 "Экран", до участка заявителя, строительство КТП-10/0,4кВ | СМР!!!
октябрь | 2020-10-21 | Саркисян Г.В. | Матросова 161Б | нежилое здание | 125 | 125/380 с 25/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», КТП-6/0,4кВ | 340 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 36705.6 | В процессе выполнения СМР, установка КТП, монтаж СИП-2 4х95 по существующим ВВ опорам | СМР
декабрь | 2020-12-15 | Гаджимурадов Р.А. | Монтажная 22А | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. | 402 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 98110.8 | Выполнение СМР ПКЭ, необходимо заказаьб КЛ-6кВ и КТП | СМР!!!
март | 2021-03-03 | УЖКХ администрации г. невинномысска | Маяковского | Сквер (парковая зона) | 135 | 135/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-11, На нижних контактах коммутационного аппарата, с номинальным током – 250А, на внешней стене ТП-204 . | 60 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 88929.9 | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!! | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
март | 2021-03-05 | ООО "Химпродукт" | Спартака 27 | нежилое здание | 180 | 180/380 с 100/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-8. | 62 | 2021-03-19 |  | 52699.2 | Ждем ТМГ-630кВА | СМР хоз. способ
март | 2021-03-12 | Зырянов В.Г. | Спартака 29А | земельный участок под нежилое здание | 150 | 150/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-13. | 70 | 2021-03-25 |  | 98811 | Ждем ТМГ-630кВА | СМР хоз. способ

## СМР по КЛ-0,4кВ
Месяц | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Примечание | Уточнения
2019
июнь | 2019-06-11 | Баташев А.А | Б.Мира 16 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-8, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 ж/д по ул. Б. Мира 16 | 197 | 2019-06-24 |  | 550 | КАБЕЛЬ ЗАВЕДЕН В ЩИТОВУЮ МКД ПО Б. МИРА 16, ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТЯ | СМР
июль | 2019-07-15 | Турок Л.В. | Гагарина 17 кв. 39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-21, ЩСН-45/21 группа № 2, ВРУ-1/2 свободная группа. | 237 | 2019-07-26 | 2019-08-13 | 550 | КАБЕЛЬ ЗАВЕДЕН В ЩИТОВУЮ МКД ПО УЛ. ГАГАРИНА 17, ЖДЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ!!! | СМР, ДО КОНЦА ЛИ???
август | 2019-08-09 | Красильникова К.В. | Калинина 169 гараж № 27 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская Ф-115, РП-7 Ф-10, с вновь монтируемого ЩСН-РП-7.10 группа № 1 . | 272 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 550 | КЛ-0,4кВ ПОСТРОЕН, ШСН УСТАНОВЛЕН, ЖДЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ!!! | СМР
август | 2019-08-29 | Булгачева Т.М. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.8, реконструируемое РУ-0,4кВ ТП-8 Ф-16, нижнее контактное соединение на ВА-32А во вновь монтируемом ВРУ-1/2 в МКД по ул. Менделеева 30 | 302 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 550 | СМР ПОД ВОПРОСОМ??? | СМР
декабрь | 03.12.2019г. | Панченко С. А. | ул. Б. Мира 12 кв. 1-7, 11. | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, вновь строящийся ШСН-44.22 группа № 2. | 406 | 2019-12-10 | #REF! |  | СМР ПКЭ, ВЫПОЛНЕНИЕ В СЕНТЯБРЕ 2021, ДОСТРОЯТ КЛ-0,4кВ до ФАСАДА ЗДАНИЯ, ГДЕ НЕОБХОДИМО СМОНТИРОВАТЬ ВРУ-1/2 | СМР
2020
март | 2020-03-11 | ИП Шакун М.Ю | Б. Мира 4В | нежилое помещение | 149 | 149/380 | п/ст «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-11.ШСН-5.11 | 92 | 2020-03-24 | #REF! | 54691.34 | КЛ-0,4кВ ПОСТРОЕН, ШСН УСТАНОВЛЕН, ЖДЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ!!! | СМР
май | 2020-05-26 | Искуменко Т.А | Менделеева 64А | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-14. | 140 | 2020-06-08 | #REF! | 9176.4 | МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ!!! | СМР
июнь | 2020-06-25 | Караогланян В.С | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.11, вновь построенная КТП-324 Ф-1, ШСН-324-1. | 187 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 7341.12 | МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ!!! | СМР
сентябрь | 2020-09-02 | Бондаренко И.В. | Б.Мира 27Б | нежилое здание | 200 | 200/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 Ф-4. | 269 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2068561.44 | СМР В ПРОЦЕССЕ!!! | СМР
сентябрь | 2020-09-17 | Камнева И.Н | Калинина 169 Дионис | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 2,8/380 | п/ст Н.Невинномысская Ф-115, РП-7 Ф-10, ЩСН-РП-7-10 группа № 2. | 291 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 13654.48 | СМР В ПРОЦЕССЕ!!! | СМР
сентябрь | 2020-09-24 | Хохряков Д.М | Гагарина 17 кв 58 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-21, ЩСН-45/21 группа № 2, ВРУ-1/2 группа № 2. | 298 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 550 | СМОНТИРОВАТЬ ПРЯМОТОЧНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ УЧЕТ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | СМР
декабрь | 2020-12-08 | ГБУЗ СК "Городская Больница" | Павлова 5 | КЛ-6кВ КТП 6/0,4 | 892 | 892/6000с 270/381 | п/ст «Тяговая» Ф-65. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13. | 390 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 585356.73 | СМР ВЫПОЛНЕН, ЖДЕМ АКТ ДОПУСКА РОСТЕХНАДЗОРА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ | СМР
2021
январь | 2021-01-29 | Панченко С.А. | Революционная 147А | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | 27 | 2021-02-04 |  |  | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!! | СМР

## СМР по ВЛ-0,4кВ
Месяц | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Примечание | Уточнения
2019
март | 2019-03-20 | Радионова Е.А. | Покровская 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 274.2 | 89 | 2019-04-01 | 2019-04-09 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 274.2 до участка заявителя | СМР ПКЭ, прозвон
июнь | 2019-06-04 | Самойленко И.В. | Павлова 10А | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8, с вновь монтируемого ШР на опоре, вновь строящейся ВЛ-0,4кВ №8.15, . | 191 | 2019-06-17 | 2019-07-04 | 550 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-8, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до существующей опоры освещения, расположенной около первого ряда гаражей, строительство ВЛ-0,4кВ до гаражей заявителей | СМР ПКЭ
май | 2019-05-29 | М.А. Карасев | Павлова 8, гараж № 3. | гараж | 5 | 8/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. | 187 | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 550 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-8, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до существующей опоры освещения, расположенной около первого ряда гаражей, строительство ВЛ-0,4кВ до гаражей заявителей | СМР ПКЭ
июль | 2019-07-02 | Власова Ю.В | Павлова 8, гараж | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. | 224 | 2019-07-15 | 2019-07-23 | 550 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-8, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до существующей опоры освещения, расположенной около первого ряда гаражей, строительство ВЛ-0,4кВ до гаражей заявителей | СМР ПКЭ
август | 2019-08-28 | Морозова Т.В. | Павлова 10А гараж 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8, ТП-8 Ф-15, с вновь монтируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 8.15 | 292 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 550 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-8, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до существующей опоры освещения, расположенной около первого ряда гаражей, строительство ВЛ-0,4кВ до гаражей заявителей | СМР ПКЭ
август | 2019-08-29 | Задорожная С.А. | Павлова 10А гараж10 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8, ТП-8 Ф-15, с вновь монтируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 8.15 | 295 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 550 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-8, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до существующей опоры освещения, расположенной около первого ряда гаражей, строительство ВЛ-0,4кВ до гаражей заявителей | СМР ПКЭ
2020
февраль | 2020-02-05 | ООО Альянс РЕМ | Энгельса 134 | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-12. | 39 | 2020-02-18 | 18.02.2020 | 10378.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от ТП-14 до участка заявителя | СМР ПКЭ
май | 2020-05-25 | Татамов Р.А. | Русская 65а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 Ф-2 "Русская" | 138 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 171.2 до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
июнь | 2020-06-18 | Гульдиев И.П. | Рождественская 94 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». | 183 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 3670.56 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3, расположенной около участка по ул. Рождественская 80 до участка заявителя | СМР ПКЭ | В процессе, заказ материала
июнь | 2020-06-30 | Семенова О.Б | Пограничная 69 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-126 Ф-5, с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 126.5 | 206 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 550 | Замена существующего Тр на Тр с большим номиналом 160-250кВА, реконструкция РУ-0,4кВ ТП-126 (добавление фидера), строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-126 до участка заявителя | СМР ПКЭ
сентябрь | 2020-09-14 | Дворников Н.В | Покровская 96 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2. | 287 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 274.2 до участка заявителя | СМР ПКЭ
июль | 2020-07-21 | ООО Блеск | Революционная 264 | нежилое здание | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-38 руконструируемое РУ-10кВ яч.5, вновь строящаяся КТП-327 Ф-1, вновь строящаяся ВЛ-0,4кВ № 327.1. | 219 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 7341.12 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-38 (установка ячейки), строительство ВЛ-10кВ от ТП-38 РУ-10кВ яч.5 до вновь строящейся КТП-327, строительство КТП-327, строительство ВЛ-0,4кВ № 327.1 от РУ-0,4кВ КТП-327 Ф-1 до участка заявителя | СМР | Переподать заявку, не выполнены мероприятия более 4 месяцев. ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
август | 2020-08-12 | ИП Ющенко О.И | р-н ГК Химик | пункт техобслуживания | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС» РП-4 яч.18, ТП-70 яч.1, вновь строящаяся ВЛ-6кВ № 70.1, вновь строящаяся КТП-337 Ф-1. | 243 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 550 | Нет технического решения | СМР | Переподать заявку, не выполнены мероприятия более 4 месяцев. ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
сентябрь | 2020-09-01 | Денисенко В.А | Социалистическая 177 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-117 Ф-5 | 266 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 550 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 117.5, строительство участка ВЛ-0,4кВ № № 117.5 до участка заявителя | СМР | Срочно заказ материала, проработка ПКЭ!!!
ноябрь | 2020-11-24 | Кузьминова Е.Н | Фрунзе 152А гараж 7 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-154 Ф-5. | 375 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 550 | Нет технического решения | СМР | Выполнить установку трубостойки, ШРУ смонтирован
сентябрь | 2020-09-30 | Рыбинский В.Я. | Каштановая 2/8 | ИЖС | 15 | 15/380 | /ст «Н. Невинномысская» Ф-103 ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | 299 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 550 | Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 225.4, расположенной в районе земельного участка по ул. Каштановая 25 (выход КЛ-0,4кВ № 225.4 на опору ВЛ-0,4кВ), до участка заявителя. | СМР ПКЭ | Срочно заказ материала, проработка ПКЭ!!!
октябрь | 2020-10-06 | Михайлова О.Э. | СНТ "Механизатор" № 111 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Кубань» Ф-173, КТП-9/173 Ф-8. | 325 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 550 | Выполнить монтаж СИП в совместном подвесе по опорам наружного освещения от КТП-9/173 Ф-8, присоединиться к СИПу на "8 квартиру", до участка заявителя | СМР ПКЭ | В процессе, заказ материала
октябрь | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 32А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 334 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2202.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
октябрь | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 30А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 335 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2202.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
октябрь | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 24А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 336 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2202.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
октябрь | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 32 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 337 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2202.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
октябрь | 2020-10-21 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 24 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 338 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2202.33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
ноябрь | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 19 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 369 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
ноябрь | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 21 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 370 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
ноябрь | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 23 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 371 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
ноябрь | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 25 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 372 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
ноябрь | 2020-11-24 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 26 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 373 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 23А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 404 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 19А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 405 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 26А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 406 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 25А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 407 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 21А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 408 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шеремет Е.Н. | Раздольная 30 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 409 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
декабрь | 2020-12-15 | Шатухина О.А. | Раздольная 28 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194 Ф-4. | 410 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 17210.88 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-4 КТП-194, до участка заявителя | СМР ПКЭ | СМР ВЫПОЛНЕН, установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
ноябрь | 2020-11-25 | Кагало И.В | Гагарина 50А гараж 16 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-14. | 376 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 550 | Вывести СИП от РУ-0,4кВ ТП-101 Ф-14 до участка под гаражами, установить ШРУ-0,4кВ, в котором разместить УУ и отходящие автоматы | СМР | Выполнить установку трубостойки, ШРУ смонтировать на стене гаражных боксов!!!
декабрь | 2020-12-09 | ПАО МТС | Рождественская 33/1 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-194, Ф-3, вновь построенный участок Вл-0,4кВ № 194.3 | 392 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 5138.78 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 194.3 от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3, расположенной около участка по ул. Русская 2, до участка заявителя. ЛИБО доставить 2 опоры от ВЛ-0,4кВ № 68.3 "Пограничная" | СМР хоз. способ | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
2021
январь | 2021-01-15 | ПАО "Вымпелком" | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ШСН-193-30-2, группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ШСН-193-30-2/2. | 13 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 10797.2 | Монтаж СИП-4 4х16 от ВЛ-0,4кВ № ШСН-193-30-2/2, в совместном подвесе по опорам наружного освещения, до участка заявителя | СМР хоз. способ | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
январь | 2021-01-21 | Нестеренко С.В. | Южная 2Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-5 «Строительная» | 17 | 2021-03-02 | 2021-02-03 | 550 | Построить участок ВЛ-0,4кВ № 41.5 от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 41.5, расположенной около участка по ул. Южная 2Г | СМР хоз. способ | Переподать заявку, не выполнены мероприятия более 4 месяцев. ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
январь | 2021-01-28 | Миженская Н.И. | СНТ "Восход-2", уч. № 1489 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2 | 22 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 170.2 от сущестующей опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2, расположенной около участка по ул. Лабинская 2, до участка заявителя | СМР хоз. способ | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
февраля | 2021-02-10 | Шейкина Л.А. | Революционная 27 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-5, ШСН-214-5 группа № 1. | 33 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 40132.03 | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ № ШСН-214-5/1 от ШСН-214-5 группа № 1, до энергопринимающего устройства заявителя. | СМР хоз. способ | В процессе, работы будут выполняться 09.09.2021, после установка СПЛИТ на опоре, закрытие ТП!!!
февраля | 2021-02-15 | ПАО "Вымпелком" | Спартака 25 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | «НГРЭС» РП-4 47ШАБ, ТП-58 Ф-2 «Поселок РЭС». | 38 |  |  |  |  | СМР | Аннулирование ТП от заявителя
февраля | 2021-02-16 | ПАО "Вымпелком" | Анджиевского 21 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4 «Федько четная». | 39 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 40132.03 | Выполнить строительство отпайки ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 67.4, которая расположена в районе пересечения ул. Федько и ул. Анджиевского, до границы участка заявителя, в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ № 67.4 (выполненной проводом АС-25, однофазная линия). Тип и сечение провода СИП-2 3х35+1х54,6. РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТКА ВЛ-0,4кВ ОТ КТП-66!!! | СМР хоз. способ | Отдать подряд в КЭС !!! ТЗ на СМР
февраля | 2021-02-17 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 121.5. | 46 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 40132.03 | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ № 121.5 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ № 121.3. Тип провода – СИП. Сечение не ниже 50мм2. Трассу прохождения ВЛ-0,4кВ № 121.5 определить проектом. | СМР хоз. способ | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
февраля | 2021-02-20 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" "№ 1487 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | 47 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 550 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 170.2 от сущестующей опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2, расположенной около участка по ул. Лабинская 2, до участка заявителя | СМР хоз. способ | СМР ВЫПОЛНЕН, закрытие ТП!!!
март | 2021-03-04 | Королева Д.А. | СНТ "Заря" № 141 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | 61 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 550 | Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 225.4, расположенной в районе земельного участка по ул. Каштановая 25 (выход КЛ-0,4кВ № 225.4 на опору ВЛ-0,4кВ), до участка заявителя. | СМР | Срочно заказ материала, проработка ПКЭ!!!
март | 2021-03-10 | Новичков В.В. | Садовая 149А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 «Садовая- Громовой». | 64 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 550 | Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 32.1, расположенной в районе земельного участка по ул. Садовая 147А, до участка заявителя. | СМР хоз. способ | Переподать заявку, не выполнены мероприятия более 4 месяцев. ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
март | 2021-03-12 | Шенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежилое здание | 282,98 (2*141,49) | 282,98/380 с 70/380 по II категории надежности эл. снабжения | п/ст «25 Азот» яч.8, п/ст «25 Азот» яч.7. | 69 | 2021-03-25 | 2021-04-16 | 85041.32 | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от РП-8 РУ-0,4кВ Ф-14 до границы участка заявителя, по опорам ВЛ-0,4кВ № РП-8.13. с заменой металлических укосов на ж/б укосы, на поворотном анкере ВЛ-0,4кВ. | СМР | Срочно заказ материала, проработка ПКЭ!!!
март | 2021-03-14 | Караогланян А.А. | Матросова 2В | нестационарный торговый павильон | 20 | 20/380 |  | 71 |  |  |  | Выполнить строительство ШСН-52-Ш, на внешней стене ТП-52. Выполнить установку реклоузера номиналом 250А, на опоре ВЛ-0,4кВ № 52.1, расположенной в районе участка по ул. З. Космодемьянской 25. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ № ШСН-58-Ш.1 от ШСН-58-Ш группа № 1, до реклоузера на опоре ВЛ-0,4кВ № 52.1, расположенной в районе участка по ул. З. Космодемьянской 25. Сечение КЛ-0,4кВ – не ниже 120мм2. Марка – АВБбШв-1. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-Ш.1 от реклоузера на опоре ВЛ-0,4кВ № 52.1, расположенной в районе участка по ул. З. Космодемьянской 25, по существующим опорам ВЛ-0,4кВ№ 52.1, до опоры ВЛ-0,4кВ № 52.1, расположенной в районе участка по ул. З. Космодемьянской 5А. Сечение и марка провода – СИП-2 4х95мм2. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ, путем отпайки от опоры ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-Ш.1, расположенной в районе участка по ул. З. Космодемьянской 5А, до границы участка заявителя. | СМР | Аннулирована за неуплату по выставленному счету, заявится заново!!!
март | 2021-03-16 | Чернишова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-3, ШСН-101-3 группа № 1. | 74 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 40132.03 | Выполнить строительство ШСН-101-3 в разрез существующей КЛ-0,4кВ № 101.3. Установку ШСН-101-3 выполнить напротив здания заявителя. Установить опру рядом с ШСН-101-3. С группы № 1 вывести СИП-4 4х25 на установленную опору. На опоре смонтировать узел учета. | СМР хоз. способ | В процессе, заказ материала
март | 2021-03-18 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Матросова 71 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-2, вновь построенная ВЛ-0,4кВ № 145.2 | 76 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 40132.03 | Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-2 ТП-145, до границы участка заявителя, в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ № 145.9 и по опорам наружного освещения | СМР | Отдать подряд в КЭС !!! ТЗ на СМР
март | 2021-03-22 | ПАО "МТС" | напротив МКД по ул. Менделеева 26 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-12, ЩСН-9-12 группа № 4. | 77 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 40132.03 | Установить опору рядом с ЩСН-9-12, вывести с группы № 4 СИП-4 4х16 на установленную опору. Выполнить монтаж узла учета на опоре. | СМР хоз. способ | СМР хоз. способ

## 2014
месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Заявитель (Ф.И.О., адрес) | Адрес объекта | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | № ТУ | Дата направления договора технологического присоединения | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Расходы технологического присоединения согласно договора | Фактические расходы технологического присоединения | Дата подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Дата заключения договора подряда | Примечание
январь | 1 | 24.12.2013г. | ООО «Сириус» | Гагарина 2 | Торговые павильоны | 45 | 45/380 | 1 | 17.01.2014г. | 28.01.2014г. | №1 от 17.01.2014г. | 500.24 |  | 28.07.2014г | ___ | ТУ выполнено
январь | 2 | 14.01.2014г. | Захаров Р.Н. | Дружбы 52 | ИЖС | 5 | 5/220 | 2 | 21.01.2014г. | 21.01.2014г. | №2 от 21.01.2014г. | 550 |  | 24.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 3 | 21.01.2014г. | Золоторева С.А. | Маркова 105 | ИЖС | 15 | 15/380 | 3 | 21.01.2014г. | 21.01.2014г. | №3 от 21.01.2014г. | 550 |  |  | ___
январь | 4 | 09.01.2014г. | Жилин Г.Н. | Скачковая 20 | ИЖС | 15 | 15/380 | 4 | 21.01.2014г. | 21.01.2014г. | №4 от 21.01.2014г. | 550 |  | 05.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 5 | 14.01.2014г. | ООО «Дискавери» | Б.Мира 12 кв.70 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 5 | 21.01.2014г. | 23.01.2014г. | №5 от 21.01.2014г. | 550 |  | 20.02.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 6 | 23.01.2014г. | Ибрамхалимов Н.А. | Степная 45А | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 6 | 23.01.2014г. | 24.01.2014г. | №6 от 23.01.2014г. | 550 |  | 27.01.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 7 | 23.01.2014г. | Крыжановский О.А. | Степная 45В | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 7 | 23.01.2014г. | 24.01.2014г. | №7 от 23.01.2014г. | 550 |  | 27.01.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 8 | 21.01.2014г | ИП Бухман А.Л. | В районе ж/д №11 по ул. Партизанская | Земельный участок магазина | 40 | 40/380 | 8 | 23.01.2014г | 24.01.2014г. | №8 от 23.01.2014г. | 1539.19 |  |  | ___ | ТУ выполнено
январь | 9 | 24.12.2013г. | ООО «ГлавСтрой» | Калинина 161А | Стройплощадка МКД | 250 | 250/380 | 9 | 23.01.2014г. | 23.01.2014г | №9 от 23.01.2014г. | 7130.98 |  |  | ___
январь | 10 | 20.01.2014г. | Зелюнка И.А. | Отрадная 12А | ИЖС | 5 | 5/220 | 10 | 21.01.2014г. | 30.01.2014г. | №10 от 21.01.2014г. | 550 |  | 22.01.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 11 | 23.01.2014г. | ООО «РСУ-5» | Пугачева 15 | Стройплощадка МКД | 76.05 | 76,05/380 | 11 | 29.01.2014г. | 29.01.2014г. | №12 от 29.01.2014г. | 5852.78 |  | 16.02.2015г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 12 | 21.01.2014г. | Писаренко В.Г. | Трудовая 32А | Жилой дом | 5 | 5/220 | 12 | 28.01.2014г. | 28.01.2014г. | №13 от 28.01.2014г | 550 |  | 30.01.2014г. | ___ | ТУ выполнено
январь | 13 | 23.01.2014г. | ООО «Викинг» | Строительная 9А | магазин | 16 | 16/380 | 13 | 30.01.2014г. | 30.01.2014г. | №14 от 30.01.2014г | 384.4 |  |  | ___ | ТУ выполнено
январь | 14 | 23.01.2014г. | ООО «Викинг» | Первомайская 57 | магазин | 16 | 16/380 | 14 | 30.01.2014г. | 30.01.2014г. | №15 от 30.01.2014г | 384.4 |  |  | ___ | ТУ выполнено
январь | 15 | 23.01.2014г. | ООО «ОптТоргСтрой» | Пятигорское шоссе 25 | Рынок КТП-199 | 630 | 630/6000 | 15 | 30.01.2014г. | 30.01.2014г. | №16 от 25.06.2014г | 6541.57р. |  |  |  | Отменена заявка
январь | 16 | 30.01.2014г. | УКС администрации г. Н-ска | Водопроводная 368А | Стройплощадка Детского сада | 217 | 217/380 | 16 | 03.02.2014г. | 03.02.2014г. | №17 от 03.02.2014г | 16700,23. |  |  |  | ТУ выполнено
январь | 17 | 03.02.2014г. | ООО «Мегаполис» | Ленина 51 | МКД с торгово-оф. Помещ. | 800 | 800/6000 | 17 | 03.02.2014г. Расчет тарифа
январь | 18 | 14.01.2014г. | ООО «Стройиндустрия» | 7 микрорайон | Торгово-оф. помещ. | 140 | 140/380 | 18 | 03.02.2014г. | 03.02.2014г. | № 18 от 03.02.2014г. | 5387.17 |  |  | ___ | ТУ выполнено
февраль | 19 | 04.02.2014г. | ИП Цатурян Я.А. | Революционная 262А | Нежилое помещение | 100 | 100/380 | 19 | 06.02.2014г. | 06.02.2014г. | №19 от 06.02.2014г. | 3270.78 |  |  | ___ | ТУ выполнено
февраль | 20 | 06.02.2014г. | Синичак С.Н. | Комарова 63 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 20 | 06.02.2014г. | 07.02.2014г. | №20 от 06.02.2014г. | 550 |  |  | ___
февраль | 21 | 23.01.2014г. | Гончаров В.Н. | Круговая 50 | ИЖС | 15 | 15/380 | 21 | 06.02.2014г. | 06.02.2014г. | №21 от 06.02.2014г. | 550 |  | 13.02.2014г. | ___ | ТУ выполнено
февраль | 22 | 07.02.2014г. | М-Торг | Менделеева 33 | магазин | 22 | 22/380 | 22 | 07.02.2014г. | 07.02.2014г. | №22 от 07.02.2014г. | 296.36 |  |  | ___ | Нет оплаты
февраль | 23 | 04.02.2014г. | Шилов В.Г. | Малиновского 104 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 23 | 06.02.2014г. | 06.02.2014г. | №23 от 06.02.2014г. | 550 |  | 10.02.2014г. | ___ | ТУ выполнено
февраль | 24 | 29.01.2014г. | ООО «ЭкоДонЮг» | В районе гк «Энергетик» | Нежилое помещение | 40 | 40/380 | 25 | 07.01.2014г. | 07.01.2014г. | №25 от 07.01.2014г. | 1539.19 |  | 06.05.2014г. | ___ | ТУ выполнено
февраль | 25 | 10.01.2014г. | Дзыба З.Г. | Баумана 10 | Нежилое помещение | 150 | 150/380 | 26 | 11.01.2014г. | 11.01.2014г. | №26 от 11.01.2014г. | 4040.38 |  |  | ___ | ТУ выполнено
февраль | 26 | 21.01.2014г | ООО «МясТорг» | Менделеева 9 | кафе | 150 | 150/380 | 27 | 11.02.2014г | 11.02.2014г. | №27 от 11.02.2014г. | 11543.94 |  |  | ___ | ТУ выполнено
февраль | 27 | 29.01.2014г. | ОАО «Водоканал» | Парковая | ВНС | 80 | 80/380 | 28 | 11.02.2014г. |  | №28 от 11.02.2014г. | 6156.77 |  |  |  | ТУ аннулированы
февраль | 28 | 22.02.2014г. | Шапкин В.И. | Пер. Береговой 22 | ИЖС | 15 | 15/380 | 29 | 22.02.2014г. | 22.02.2014г. | №29 от 20.02.2014г. | 550 |  | 21.02.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 29 | 04.03.2014г. | Белоус Ю.В. | Лермонтова 14 | Садовый домик | 15 | 15/380 | 30 | 04.03.2014г. | 04.03.2014г. | №30 от 04.03.2014г. | 550 |  | 16.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 30 | 06.03.2014г. | Ильин М.А. | Отрадная 22 | ИЖС | 15 | 15/380 | 31 | 06.03.2014г. |  | №31 от 06.03.2014г. | 550 |  |  | ___
март | 31 | 07.03.2014г. | Василенко Б.Я. | Линейная 97 | ИЖС | 15 | 15/380 | 32 | 07.03.2014г. | 07.03.2014г. | №32 от 07.03.2014г. | 550 |  |  | ___
март | 32 | 12.03.2014г. | Мусина Л.Н. | Федько 160 | ИЖС | 15 | 15/380 | 33 | 12.03.2014г. | 12.03.2014г. | №33 от 12.03.2014г. | 550 |  | 13.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 33 | 12.03.2014г | Молоканов В.С. | Федько 170 | ИЖС | 15 | 15/380 | 34 | 12.03.2014г. | 12.03.2014г. | №34 от 12.03.2014г. | 550 |  | 14.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 34 | 27.03.2014г. | ООО «Невипищепром» | Энгельса 99 | Стройплощадка торгового павильона | 15 | 15/380 | 35 | 10.04.2014г. | 10.04.2014г. | №35 от 10.04.2014г. | 550 |  | 16.04.2014г. | №106 09.07.2014г. ПКЭ | ТУ выполнено
март | 35 | 17.03.2014г. | Крахобецкий Р.М. | Федько 164 | ИЖС | 15 | 15/380 | 36 | 17.03.2014г. | 17.03.2014г. | №36 от 17.03.2014г. | 550 |  | 18.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 36 | 17.03.2014г. | Зелюнка Д.И. | Отрадная 14В | ИЖС | 5 | 5/220 | 37 | 17.03.2014г. | 17.03.2014г. | №37 от 17.03.2014г. | 550 |  | 18.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 37 | 17.03.2014г. | Зелюнка И.А. | Отрадная 14Б | ИЖС | 15 | 15/380 | 38 | 17.03.2014г. | 17.03.2014г. | №38 от 17.03.2014г. | 550 |  | 18.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 38 | 22.02.2014г. | ИП Суховеров Д.В. | Б.Мира 22 кв.42 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 39 | 22.02.2014г. | 22.02.2014г. | №39 от 17.03.2014г. | 550 |  |  | ___ | ТУ выполнено
март | 39 | 28.02.2014г. | Черткова С.Ю. | Атамана Платова 1 | ИЖС | 15 | 15/380 | 40 | 27.03.2014г. | 27.03.2014г. | №40 от 17.03.2014г. | 550 |  | 19.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 40 | 17.03.2014г. | Наумова С.П. | Революционная 14А кв 112 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 41 | 18.03.2014г. | 20.03.2014г. | №41 от 20.03.2014г | 550 |  | 18.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 41 | 07.03.2014г. | Трофимов А.Г. | Толстого 58А | ИЖС | 15 | 15/380 | 42 | 17.03.2014г. | 17.03.2014г. | №42 от 17.03.2014г | 550 |  | 27.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 42 | 06.03.2014г. | Пампушная Н.С. | Титова 79 | ИЖС | 5 | 5/220 | 43 | 18.03.2014г. | 18.03.2014г. | №43 от 17.03.2014г | 550 |  | 18.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 43 | 17.03.2014г. | Наумова С.П. | Северная 5А | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 44 | 18.03.2014г. | 20.03.2014г. | №44 от 20.03.2014г | 550 |  | 24.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 44 | 05.03.2014г | Добренькая А.Н. | Свободы 37А | ИЖС | 5 | 5/220 | 45 | 18.03.2014г. | 18.03.2014г. | №45 от 18.03.2014г | 550 |  | 28.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 45 | 20.03.2014г. | Петрищев М.В. | Лазурная 59 | Участок для подсобного хозяйства | 5 | 5/220 | 46 | 06.02.2014г. | 06.02.2014г. | №46 от 20.03.2014г. | 550 |  | 13.05.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 46 | 21.02.2014г | Короткая Н.В. | Хоперская 41 | ИЖС | 15 | 15/380 | 47 | 20.03.2014г. | 20.03.2014г. | №47 от 20.03.2014г. | 550 |  | 23.05.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 47 | 12.02.2014г. | ИП Ворожейкин В.П. | Район ГК «Магистраль» | Нежилое помещение | 120 | 120/380 | 48 | 07.03.2014г. | 07.03.2014г. | №48 от 07.04.2014г. | 9235.15 |  | 21.04.2015г. | ___ | ТУ выполнено для временного электроснабжения
март | 48 | 17.03.2014г. | ИП Гладкова Е.Н. | Калинина 166 | магазин | 5 | 5/220 | 49 | 21.03.2014г. | 21.03.2014г. | №49 от 21.03.2014г. | 550 |  | 01.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 49 | 24.03.2014г | ИП Наумова С.П. | Гагарина 46 кв112 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 50 | 25.03.2014г. | 25.03.2014г. | №50 от 25.03.2014г. | 550 |  | 27.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 50 | 25.02.2014г. | Уколова Л.Н. | Новая 12 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 51 | 24.03.2014г. | 24.03.2014г. | №51 от 24.03.2014г. | 550 |  | 15.05.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 51 | 21.02.2014г | Сайлев А.Т. | Жукова 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | 52 | 20.03.2014г. | 20.03.2014г. | №52 от 27.03.2014г. | 550 |  | 04.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 52 | 25.03.2014г. | Хачатрян А.М. | Менделеева 18 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 53 | 27.03.2014г. | 27.03.2014г. | №53 от 27.03.2014г. | 550 |  | 31.03.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 53 | 27.03.2014г. | ИП Дущенко Е.С. | Менделеева 3 кв.23 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 54 | 28.03.2014г. | 28.03.2014г. | №54 от 28.03.2014г. | 550 |  | 17.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 54 | 27.02.2014г | ООО «Битлавс» | Калинина 141 | магазин | 5 | 5/220 | 55 | 21.03.2014г. | 21.03.2014г. | №55 от 21.03.2014г. | 550 |  | 31.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 55 | 20.02.2014г. | ИП Потапушина Е.П. | Ленина 40/Калинина 36 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 56 | 17.03.2014г. | 17.03.2014г. | №56 от 17.03.2014г. | 550 |  | 10.06.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 56 | 20.03.2014г | Фидий В.С. | 30 лет победы 13 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 57 | 11.04.2014г. | 11.04.2014г. | №57 от 11.04.2014г. | 550 |  | 25.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 57 | 27.03.2014г. | Некряч А.Н. | Круговая 48 | ИЖС | 15 | 15/380 | 58 | 11.04.2014г. | 11.04.2014г. | №58 от 11.04.2014г. | 550 |  |  | ___
март | 58 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:227 | ИЖС | 15 | 15/380 | 60 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №60 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 59 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:199 | ИЖС | 5 | 5/220 | 61 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №61 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 60 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:232 | ИЖС | 5 | 5/220 | 62 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №62 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 61 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:217 | ИЖС | 15 | 15/380 | 63 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №63 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 62 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:198 | ИЖС | 5 | 5/220 | 64 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №64 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 63 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:216 | ИЖС | 5 | 5/220 | 65 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №65 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 2018-11-12 | ___ | ТУ выполнено
март | 64 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:226 | ИЖС | 15 | 15/380 | 66 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №66 от 01.04.2014г. | 577.2 |  | 17.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
март | 65 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( Четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:231 | ИЖС | 5 | 5/220 | 67 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №67 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 27.05.2015г. | ___ | ТУ выполнено
март | 66 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:225 | ИЖС | 15 | 15/380 | 68 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №68 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 67 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:224 | ИЖС | 5 | 5/220 | 69 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №69 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 68 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:197 | ИЖС | 5 | 5/220 | 70 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №70 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 69 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:215 | ИЖС | 5 | 5/220 | 71 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №71 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 70 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:206 | ИЖС | 15 | 15/380 | 72 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №72 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 71 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:214 | ИЖС | 5 | 5/220 | 73 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №73 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 72 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:213 | ИЖС | 5 | 5/220 | 74 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №74 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 27.05.2015г. | ___ | ТУ выполнено
март | 73 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:212 | ИЖС | 15 | 15/380 | 75 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №75 от 01.04.2014г. | 577.2 |  | 27.05.2015г. | ___ | ТУ выполнено
март | 74 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:223 | ИЖС | 5 | 5/220 | 76 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №76 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 27.05.2015г. | ___ | ТУ выполнено
март | 75 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Отрадная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:196 | ИЖС | 5 | 5/220 | 77 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №77 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 27.05.2015г. | ___ | ТУ выполнено
март | 76 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:222 | ИЖС | 15 | 15/380 | 78 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №78 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 77 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:230 | ИЖС | 5 | 5/220 | 79 | 2018 | 01.04.2014г. | №79 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 2020 | ___ | ту выполнено
март | 78 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:205 | ИЖС | 5 | 5/220 | 80 | 01.04.2014г. С изм 2018 | 01.04.2014г. | №80 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 2020 | ___ | ту выполнено
март | 79 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:221 | ИЖС | 15 | 15/380 | 81 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №81 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 80 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:208 | ИЖС | 5 | 5/220 | 82 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №82 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 81 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:229 | ИЖС | 15 | 15/380 | 83 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №83 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 82 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:220 | ИЖС | 5 | 5/220 | 84 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №84 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 83 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:211 | ИЖС | 15 | 15/380 | 85 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №85 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 84 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:204 | ИЖС | 15 | 15/380 | 86 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №86 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 85 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( четная сторона) ЗУ № 26:15:153201:207 | ИЖС | 5 | 5/220 | 87 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №87 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 2019-09-19 | ___ | ТУ выполнено
март | 86 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:203 | ИЖС | 15 | 15/380 | 88 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №88 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 87 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:202 | ИЖС | 5 | 5/220 | 89 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №89 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 2019-09-19 | ___ | ТУ выполнено
март | 88 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:194 | ИЖС | 5 | 5/220 | 90 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №90 от 01.04.2014г. | 192.4 |  | 2019-09-19 | ___ | ТУ выполнено
март | 89 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:201 | ИЖС | 15 | 15/380 | 91 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №91 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 90 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:218 | ИЖС | 5 | 5/220 | 92 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №92 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 91 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:210 | ИЖС | 15 | 15/380 | 93 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №93 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 92 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:219 | ИЖС | 5 | 5/220 | 94 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №94 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 93 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:211 | ИЖС | 15 | 15/380 | 95 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №95 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 94 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:204 | ИЖС | 15 | 15/380 | 96 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №96 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 95 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:207 | ИЖС | 5 | 5/220 | 97 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №97 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 96 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:233 | ИЖС | 5 | 5/220 | 98 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №98 от 01.04.2014г. | 192.4 |  |  | ___
март | 97 | 31.03.2014г. | Зелюнка С.К. | Раздольная ( нечетная сторона) ЗУ № 26:15:153201:193 | ИЖС | 15 | 15/380 | 99 | 01.04.2014г. | 01.04.2014г. | №99 от 01.04.2014г. | 577.2 |  |  | ___
март | 98 | 18.03.2014г. | Дмитриченко В.Г. | Гагарина 1 | Торгово-офисные помещения | 300 | 300/380 | 100 | 02.04.2014г. | 02.04.2014г. | №100 от 02.04.2014г. | 1193994.52 |  | 11.06.2014г. | ПКЭ | ТУ выполнено
март | 99 | 31.03.2014г. | Закотянская Т.Ю. | Свободы 9 | ИЖС | 5 | 5/220 | 101 | 03.04.2014г. | 03.04.2014г. | №101 от 03.04.2014г. | 550 |  | 08.04.2015г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 100 | 10.06.2014г. | МБОУ ДОД ЦДТ | Гагарина 114 | ЦДТ | 30 | 30/380 | 102 |  |  | № 102 от 10.06.2014г. | 2193.35
март | 101 | 28.03.2014г. | ООО «Система» | Энгельса 79 | магазин | 80 | 80/380 | 103 | 04.04.2014г. | 04.04.2014г. | №103 от 04.04.2014г. | 2308.79 |  | 07.04.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 102 | 14.11.2014г. | Управление ЖКХ г. Невинномысска | Линейная | ул. освещение | 3 | 380 | 105 | 20.11.2014г. |  |  | 550 |  |  | ___
апрель | 103 | 19.02.2014г. | Гнедых М.Е. | В районе АЗС по ул. Б.Мира35 | Стройплощадка торгово-оф. пом. | 100 | 100/6000 | 106 | 16.05.2014г. в РТК | 27.06.2014г. | №106 от 27.06.2014г | 13531.23 |  |  | ____ | ТУ выполнено по времен. схеме на 25 кВТ
апрель | 104 | 03.04.2014г. | Колышко Н.К. | Луначарского 129 | Садовый домик | 5 | 5/220 | 107 | 10.04.2014г. | 10.04.2014г. | №107 от 10.04.2014г. | 550 |  | 16.04.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 105 | 07.04.2014г. | Марчуков С.Г. | Торговая 14А | Жилой дом | 5 | 5/220 | 108 | 10.04.2014г. | 10.04.2014г. | №108 от 10.04.2014г. | 550 |  | 14.04.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 106 | 08.04.2014г. | Корсаков С.Г. | Трудовая 81В | ИЖС | 15 | 15/380 | 109 | 10.04.2014г. | 10.04.2014г. | №109 от 10.04.2014г. | 550 |  |  | ____
апрель | 107 | 27.03.214г. | Новинская С.А. | Невинномысская 39 | ИЖС | 5 | 5/220 | 110 | 17.04.2014г. | 17.04.2014г. | №110 от 17.04.2014г. | 550 |  | 28.04.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 108 | 14.04.2014г. | Арутюнов Э.Л. | Постышева 21 | ИЖС | 5 | 5/220 | 111 | 17.04.2014г. | 17.04.2014г. | №111 от 17.04.2014г. | 550 |  | 28.04.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 109 | 06.03.2014г. | ИП Матюшенко Н.С. | Степная 43А | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 112 | 06.03.2014г. | 06.03.2014г. | №112 от 06.03.2014г. | 550 |  | 03.03.2015г. | ОО"Кавказэлектросервис" | ТУ выполнено
апрель | 110 | 17.04.2014г. | Кислова Е.П. | Трудовая 104 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 113 | 17.06.2014г. | 17.06.2014г. | №113 от 18.04.2014г. | 550 |  |  | ____
апрель | 111 | 18.03.2014г. | Буравицкий Б.Д. | Торговая 44А | Жилой дом | 5 | 5/220 | 114 | 21.04.2014г. | 21.04.2014г. | №114 от 05.06.2014г. | 550 |  | 03.03.2015г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 112 | 04.03.2014г. | ИП Гурская О.А. | Гагарина 56 пом.65-69 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 115 | 21.04.2014г. | 21.04.2014г. | №115 от 21.04.2014г. | 550 |  |  | ____
апрель | 113 | 21.04.2014г. | Булычев С.В. | Магистральная 1Б | Жилой дом | 15 | 15/380 | 116 | 22.04.2014г. | 22.04.2014г. | №116 от 22.04.2014г. | 550 |  | 23.04.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 114 | 21.04.2014г. | Левченко В.В. | Кузнецкий 2А | ИЖС | 5 | 5/220 | 117 | 6.05.2014г. | 26.05.2014г. | №117 от 21.04.2014г. | 550 |  | 16.06.2015г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 115 | 21.04.2014г. | Попова О.В. | Чайковского 11 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 118 | 21.04.2014г. | 21.04.2014г. | №118 от 21.04.2014г | 550 |  | 20.05.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 116 | 21.04.2014г. | ООО «ЮЦПК» | Гагарина 198 |  | 150 | 150/10000 | 119 | 16.05.2014г. в РТК | 27.06.2014г. | №119 от 27.06.2014г | 13531.23 |  | 25.08.2014г. | Заявитель | ТУ выполнено
апрель | 117 | 18.04.2014г. | Гончаров В.Н. | Круговая 52 | ИЖС | 15 | 15/380 | 120 | 18.04.2014г. | 23.04.2014г. | №120 от 18.04.2014г | 550 |  | 23.04.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 118 | 21.04.2014г. | ООО «Атлант» | Пятигорское Шоссе 7 |  | 75 | 75/380 | 121 | 22.04.2014г. | 22.04.2014г. | №121 от 20.03.2014г | 740340.55 |  |  | ПКЭ № 87 от 31.07.2014г.
апрель | 119 | 29.04.2014г. | Симонян А.В. | Отрадная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | 122 | 05.05.2014г. | 05.05.2014г. | №122 от 05.05.2014г | 550 |  | 05.05.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 120 | 29.04.2014г. | Панченко С.А. | Отрадная 13 | ИЖС | 15 | 15/380 | 123 | 05.05.2014г. | 05.05.2014г. | №123 от 05.05.2014г. | 550 |  | 05.05.2014г. | ____ | ТУ выполнено
апрель | 121 | 22.04.2014г. | ИП Володина С.С. | В р-оне ж/д по ул. Гагарина40 | Нежилое здание | 30 | 30/380 | 124 | 07.05.2014г. | 02.06.2014г. | №124 от 22.04.2014г. | 577.2 |  | 07.07.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 122 | 06.05.2014г. | Улитина Н.Н. | Фрунзе 266 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 125 | 6.05.2014г. | 06.05.2014г. | №125 от 6.05.2014г. | 550 |  |  | ____ | ТУ выполнено
май | 123 | 27.03.2014г. | ИП Маклякова С.С. | Павлова 11 ком.19 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 126 | 20.04.2014г. | 27.05.2014г. | №126 от 20.04.2014г. | 550 |  | 07.10.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 124 | 24.04.2014г. | Зацепин В.Н. | Парковая 1Б | Жилой дом | 5 | 5/220 | 127 | 10.05.2014г. | 29.01.2015г. | №127 от 07.05.2014г. | 550 |  |  | ____
май | 125 | 18.04.2014г. | Бабина О.Л. | Урицкого 16 | ИЖС | 15 | 15/380 | 130 | 13.05.2014г. | 13.05.2014г. | №130 от 13.05.2014г. | 550 |  | 17.07.2015г. | ____ | ТУ выполнено
май | 126 | 26.02.2014г. | Тарасенко А.В. | Апанасенко 15А | Газ. заправка | 25 | 25/10000 | 131 | 16.05.2014г. в РТК | 27.06.2014г. | №131 от | 13531,23р |  | 05.11.2014г. | Заявитель | ТУ выполнено
май | 127 | 04.03.2014г. | Демишева | Энгельса 95 | Нежилое здание | 60 | 60/380 | 133 | 30.05.2014г. | 10.06.2014г. | №133 от 30.05.2014г. | 2308.79 |  |  | ____ | ТУ выполнено
май | 128 | 13.05.2014г. | Гумба А.Р. | Приборостроительная 8А | Нежилое здание | 50 | 50/380 | 134 | 16.05.2014г. | 19.05.2014г. | №134 от 16.05.2014г. | 1346.79 |  | 24.03.2016г | ____ | ТУ выполнено
май | 129 | 15.05.2014г. | Власов А.Ю. | Радужная 12 | ИЖС | 5 | 5/220 | 135 | 19.05.2014г. | 19.05.2014г. | №135 от 19.05.2014г. | 550 |  | 21.05.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 130 | 20.05.2014г. | Семенченко В.А. | Социалистическая 123 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 136 | 21.05.2014г. | 21.05.2014г. | №136 от 21.05.2014г. | 550 |  | 17.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 131 | 06.05.2014г. | Швидченко С.А. | Азовская 13А | Жилой дом | 15 | 15/380 | 137 | 22.05.2014г. | 29.05.2014г. | №137 от 22.05.2014г. | 550 |  | 11.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 132 | 20.05.2014г. | Егисман Э.Ф. | Лабинская 12 | ИЖС | 15 | 15/380 | 138 | 22.05.2014г. | 03.06.2014г. | №138 от 22.05.2014г. | 550 |  | 01.08.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 133 | 22.05.2014г. | Башлыков В.Г. | Верхняя 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | 139 | 26.05.2014г. | 26.05.2014г. | №139 от 26.05.2014г. | 550 |  | 30.05.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 134 | 23.05.2014г. | Рязанцев С.А. | Комсомольская 50 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 140 | 26.05.2014г. | 26.05.2014г. | №140 от 26.05.2014г. | 550 |  | 30.05.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 135 | 28.05.2014г. | Кузнецов С.В. | Б.Мира 1 кв.4 | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 141 | 28.05.2014г. | 30.05.2014г. | №141 от 28.05.2014г. | 550 |  | 05.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 136 | 27.05.2014г. | ООО «Фентези» | Торговая 50 | Нежилое здание | 15 | 15/380 | 142 | 28.05.2014г. | 30.05.2014г. | №142 от 28.05.2014г. | 550 |  | 05.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 137 | 28.05.2014г. | Лунин П.Л. | Гагарина 15 кв.1 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 143 | 29.05.2014г. | 30.05.2014г. | №143 от 29.05.2014г. | 550 |  | 05.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 138 | 29.05.2014г. | Саркисян С.В. | Гагарина 32А | Торговый павильон | 40 | 40/380 | 144 | 30.05.2014г. | 09.06.2014г. | №144 от 30.05.2014г. | 962 |  | 05.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 139 | 30.05.2014г. | Бурляев А.А. | Торговая 39В | ИЖС | 15 | 15/380 | 145 | 30.05.2014г. | 02.06.2014г. | №145 от 30.05.2014г. | 550 |  | 05.06.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 140 | 27.05.2014г. | Кузьмин И.В. | Трудовая 83 | ИЖС | 15 | 15/380 | 146 | 03.06.2014г. | 03.06.2014г. | №146 от 03.06.2014г. | 550 |  | 02.07.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 141 | 27.05.2014г. | Бубнов С.В. | 8-го марта 12 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 147 | 05.06.2014г. | 05.06.2014г. | №147 от 05.06.2014г. | 550 |  | 02.07.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 142 | 22.05.2014г. | Назаров В.В. | Федько 105 | ИЖС | 5 | 5/220 | 148 | 05.06.2014г. | 09.06.2014г. | №148 от 05.06.2014г. | 550 |  | 2018-07-04 | ____ | ТУ выполнено
май | 143 | 28.05.2014г. | Валуев А.Н. | Апанасенко 1Е | ИЖС | 15 | 15/380 | 149 | 05.06.2014г. | 09.06.2014г. | №149 от 05.06.2014г. | 550 |  | 07.07.2014г. | ПКЭ №104 от 01.07.2014г. | ТУ выполнено
май | 144 | 06.05.2014г. | Иванова Н.Н. | Междуреченская 112А | Жилой дом | 5 | 5/220 | 150 | 05.06.2014г. | 09.06.2014г. | №150 от 05.06.2014г. | 550 |  | 22.07.2014г. | ____ | ТУ выполнено
май | 145 | 20.05.2014г. | Афанасьева Е.Б. | Васильевский 1Б | ИЖС | 15 | 15/380 | 151 | 05.06.2014г. | 07.07.2014г. | №151 от 05.06.2014г. | 550 |  | 28.07.2014г. | ПКЭ №109 от 11.07.2014г. | ТУ выполнено
май | 146 | 27.05.2014г. | Дзамыхов А.А. | Павлова 21 3 этаж | Нежилое помещение | 15 | 15/380 | 152 | 05.06.2014г. | 05.06.2014г. | №152 от 05.06.2014г. | 550 |  | 16.09.2014г. | ____ | ТУ выполнено
июнь | 147 | 04.06.2014г. | Минаев С.А. | Степная 131 | ИЖС | 15 | 15/380 | 153 | 05.06.2014г. | 06.06.2014г. | №153 от 05.06.2014г. | 550 |  | 11.06.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 148 | 27.05.2014г. | ЗАО «Рокада Маркет» | АЗК №40 371км. ФАД «Кавказ» | АЗК № 40 | 100 | 100/6000 | 154 | 17.07.2014г. |  | № 154 от 17.07.2014г. | 14656.532 |  |  | ___ | Заявка отменена
июнь | 149 | 05.06.2014г. | ИП Краснова Т.И. | Калинина 144А | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 155 | 10.06.2014г. | 16.06.2014г. | №155 от 10.06.2014г. | 550 |  | 03.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 150 | 13.06.2013г. | ООО «НТК» | Монтажная 20 | Админ. –произ. база | 150 | 150/380 | 156 | [7 empty] | Монтаж КТП
июнь | 151 | 30.05.2014г. | Чешуина Е.Г. | Гагарина 56 кв.3 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 157 | 17.06.2014г. | 17.06.2014г. | №157 от 17.06.2014г. | 550 |  | 13.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 152 | 11.06.2014г. | Серга А.Н. | Павлова 19 ком. 125 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | 158 | 17.06.2014г. | 27.06.2014г. | №158 от 17.06.2014г. | 550 |  | 14.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 153 | 03.06.2014г. | Лихачев Р.Н. | Садовая 155А | ИЖС | 15 | 15/380 | 159 | 17.06.2014г. | 17.06.2014г. | №159 от 17.06.2014г. | 550 |  | 07.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 154 | 23.06.2014г. | МРОП православного прихода | в р-не ж/д № 13 по ул. Дунаевского | Церковное помещение | 15 | 15/380 | 163 | 24.06.2014г. | 24.06.2014г. | № 163 от 24.06.2014г. | 550 |  | 02.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 155 | Изм. 02.07.2014г.(10.06.2014г.) | Свистунов А.В. | Энгельса 3 | Торгово-офисные помещения | 150 | 150/380 | 164 | 02.07.2014г. | 02.07.2014г. | №164 от 02.07.2014г. | 5771.97 |  | 28.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 156 | 18.06.2014г. | Караогланян В.С. | Коминтерна 7 | Жилой дом | 5 | 5/220 | 165 | 19.06.2014г. | 25.06.2014г. | №165 от 19.06.2014г. | 550 |  | 26.06.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 157 | 23.06.2014г. | Губарев А.В. | Отрадная 36 | ИЖС | 15 | 15/380 | 166 | 25.06.2014г. | 27.06.2014г. | №166 от 25.06.2014г. | 550 |  | 20.11.2014г. | ООО "КавказЭлектроСервис" б/н от 17.07.2014г. | ТУ выполнено
июнь | 158 | 20.06.2014г. | Матеюк Л.Н. | Малиновского 86А | ИЖС | 5 | 5/220 | 167 | 24.06.2014г. | 25.06.2014г. | №167 от 24.06.2014г | 550 |  | 07.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 159 | 18.06.2014г. | Худайбердиев А.Р. | Донская 35 | Жилой дом | 5 | 5/220 | 168 | 24.06.2014г. | 24.06.2014г. | №168 от 24.06.2014г | 550 |  | 30.06.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 160 | 19.06.2014г. | Карпенков И.А. | Роза Люксембург 39 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 170 | 24.06.2014г. | 25.06.2014г. | №170 от 24.06.2014г | 550 |  | 09.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 161 | 25.06.2014г. | Шутов А.А. | Чаадаева 3 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 171 | 25.06.2014г. | 25.06.2014г. | №171 от 25.06.2014г | 550 |  | 30.06.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 162 | 25.03.2014г. | ИП Шенцова О.В. | Гагарина 38а | Платежный терминал | 5 | 5/220 | 173 | 20.04.2014г. | 04.07.2014г. | №173 от 20.04.2014г | 550 |  | 05.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июнь | 163 | 09.06.2014г. | ООО «Ворсинка» | Пятигорское шоссе 5 | Торгово-офисный комплекс | 100 | 100/380 | 174 | 27.06.2014г.
июнь | 164 | 04.06.2014г. | ООО «ОптТоргСтрой» | Пятигорское шоссе 25 | Торгово-офисный комплекс | 1260 | 1260/6000 | 175 | [7 empty] | заявка аннулирована
июнь | 165 | 26.06.2014г. | Шпак Э.А. | Энгельса 18б | ИЖС | 15 | 15/380 | 176 | 27.06.2014г. | 01.07.2014г. | №176 от 27.06.2014г | 550 |  | 28.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 166 | 03.07.2014г. | ИП Володина С.С. | Гагарина 23В | нежилое здание | 30 | 30/380 | 177 | 04.07.2014г. | 08.07.2014г. | №177 от 04.07.2014г | 1154.39 |  | 18.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 167 | 01.07.2014г. | Савченко Н.И. | Орджоникидзе 24 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 178 | 04.07.2014г. | 08.07.2014г. | №178 от 04.07.2014г | 550 |  | 11.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 168 | 08.07.2014г. | Кирилюс П.С. | Круговая 31 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 179 | 08.07.2014г. | 10.07.2014г. | №179 от 08.07.2014г | 550 |  | 10.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 169 | 02.07,2014г. | Новосельцев Н.Ф. | Чайковского 7 секц. 18 ком. 2,3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | 180 | 08.07.2014г. | 15.07.2014г. | №180 от 08.07.2014г | 550 |  | 31.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 170 | 26.06.2014г. | Старикова Н.И. | Красноармейская 39А | Жилой дом | 5 | 5/220 | 181 | 08.07.2014г. | 01.08.2014г. | №181 от 08.07.2014г | 550 |  | 13.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 171 | 03.07.2014г. | Подпружный А.П. | Лермонтова 18 | ИЖС | 5 | 5/220 | 182 | 08.07.2014г. | 11.07.2014г. | №182 от 08.07.2014г | 550 |  | 14.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 172 | 04.07.2014г. | Барабаш В.Н. | Отрадная 20 | ИЖС | 5 | 5/220 | 183 | 08.07.2014г. | 11.07.2014г. | №183 от 08.07.2014г | 550 |  | 20.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 173 | 24.06.2014г. | ОАО "Ростелеком" | Дачная 2-Социалистическая 52/2 | телекоммуникационный шкаф | 5 | 5/220 | 185 | 08.07.2014г. | 02.09.2014г. | №185 от 08.07.2014г | 550 |  | 31.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 174 | 26.06.2014г. | Усатова Е.Д. | Социалистическая 54 | ИЖС | 15 | 15/380 | 186 | 08.07.2014г. | 25.07.2014г. | №186 от 08.07.2014г | 550 |  | 31.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 175 | 23.06.2014г. | УЖКХ администрация г. Невинномысска | Калинина-Дунаевского | Светофор | 5 | 5/220 | 187 | 09.07.2014г. | 30.09.2014г. | №187 от 09.07.2014г | 550 |  | 09.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 176 | 08.07.2014г. | ГБОУСО " Невинномысский агро-техн. Колледж" | Менделеева 68 | учебно-производственная лаборатория | 150 | 150/380 | 188 | 25.07.2014г. | 25.07.2014г. | №188 от 25.07.2014г | 1995439.22 |  | 25.08.2014г. | ПКЭ №117 от 31.07.2014г. | ТУ выполнено
июнь | 177 | 10.07.2014г. | Кошманова Э.Е. | Горького 31 | ИЖС | 5 | 5/220 | 191 | 17.07.2014г. | 17.07.2014г. | №191 от 17.07.2014г | 550 |  | 28.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 178 | 15.07.2014г. | Чубова Л.П. | переулок Светлый 30 | Жилой дом | 5 | 5/220 | 192 | 17.07.2014г. | 17.07.2014г. | №192 от 17.07.2014г | 550 |  | 31.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 179 | 23.06.2014г. | Губарев А.В. | Отрадная 19 | ИЖС | 15 | 15/380 | 193 | 17.07.2014г. | 17.07.2014г. | №193 от 17.07.2014г | 550
июль | 180 | 15.07.2014г. | Моздор И.А. | Титова 85 | нежилое здание | 40 | 40/380 | 194 | 18.07.2014г. | 18.07.2014г. | №194 от 18.07.2014г | 1 539,19 |  | 18.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 181 | 04.07.2014г. | Айрапетов Р.Ю. | Энгельса 128 | нежилое здание | 80 | 80/380 | 195 | 18.07.2014г. | 18.07.2014г. | № 195 от 18.07.2014г. | 328339.31 |  | 2015-08-10 | подряд | ТУ выполнено
июль | 182 | 15.07.2014г. | Дяченко В.С. | Гагарина 47 кв. 27 | нежилое помещение | 15 | 5/220 | 196 | 21.07.2014г. | 12.08.2014г. | №196 от 21.07.2014г | 550 |  | 17.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 183 | 21.07.2014г. | Шевченко Ю.И. | Свободы 24 | ИЖС | 15 | 15/380 | 197 | 22.07.2014г. | 24.07.2014г. | №197 от 22.07.2014г | 550 |  | 25.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 184 | 21.07.2014г. | ИП Сазонова Т.В. | Подгорного 32А | нежилое здание | 15 | 15/380 | 198 | 22.07.2014г. | 24.07.2014г. | №198 от 22.07.2014г | 550 |  | 25.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 185 | 23.07.2014г. | ИП Яковлев О.Е. | в районе ж/д №6 по ул. Приборостроительная | торговый объект | 5 | 5/220 | 199 | 22.07.2014г. | 24.07.2014г. | №199 от 22.07.2014г | 550 |  | 25.07.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 186 | 28.07.2014г. | Саруханян Х.М. | Московская 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | 201 | 29.07.2014г. | 31.07.2014г. | №201 от 29.07.2014г | 550 |  | 01.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 187 | 01.07.2014г. | Морозова О.А. | Отрадная 35 | ИЖС | 15 | 15/380 | 202 | 15.07.2014г. | 05.08.2014г. | №202 от 15.07.2014г | 550 |  | 24.12.2014г. | ПКЭ | ТУ выполнено
июль | 188 | 25.07.2014г. | ИП Нуров И.Ш. | Менделеева 65 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | 204 | 29.07.2014г. | 30.07.2014г. | №204 от 29.07.2014г | 550 |  | 06.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 189 | 03.07.2014г. | Гонтарь А.Н. | Парковая 1Д | ИЖС | 5 | 5/220 | 205 | 17.07.2014г. | 05.08.2014г. | №205 от 17.07.2014г | 550 |  | 19.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
июль | 190 | 15.07.2014г. | Ледовской В.В. | переулок Мельничный 11 | ИЖС | 5 | 5/220 | 206 | 30.07.2014г. | 01.08.2014г. | №206 от 30.07.2014г | 550 |  | 24.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 191 | 04.08.2014г. | Верпекина Ю.А. | Свободы 39 | ИЖС | 15 | 15/380 | 207 | 31.07.2014г. | 05.08.2014г. | №207 от 31.07.2014г | 550 |  | 06.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 192 | 04.08.2014г. | ИП Бахитов Н.М. | Б.Мира 20А кв.103 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | 208 | 31.07.2014г. | 05.08.2014г. | №208 от 31.07.2014г | 550 |  | 13.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 193 | 01.08.2014г. | Манафов В.В. | Кубанская 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | 209 | 01.07.2014г. | 05.08.2014г. | №209 от 01.08.2014г | 550 |  | 04.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 194 | 07.07.2014г. | ОАО "Невинномысскгоргаз" | Северная 10 | ГРП № 12 | 3 | 3/220 | 210 | 21.07.2014г. | 07.08.2014г. | №210 от 21.07.2014г | 550 |  | 13.01.2015г. |  | ТУ выполнено
август | 195 | 21.07.2014г. | Сайко О.Н. | Пятигорская 16 | ИЖС | 5 | 5/220 | 211 | 04.08.2014г. | 11.09.2014г. | №211 от 04.08.2014г | 550 |  | 18.02.2015г. | ПКЭ | ТУ выполнено
август | 196 | 24.07.2014г. | Безина Н.В. | Крестьянская 20 | жилой дом | 15 | 15/380 | 212 | 04.08.2014г. | 08.08.2014г. | №212 от 04.08.2014г | 550 |  | 01.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 197 | 07.08.2014г. | Кочеткова Н.В. | Комарова 213 | ИЖС | 15 | 15/380 | 213 | 08.08.2014г. | 12.08.2014г. | №213 от 08.08.2014г | 550 |  | 20.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 198 | 08.08.2014г. | ИП Саркисян С.В. | Б. Мира 16 кв. 2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | 214 | 11.08.2014г. | 13.08.2014г. | №214 от 11.08.2014г | 577.2 |  | 13.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 199 | 05.08.2014г. | ИП Нечта А.И. | Матросова 28 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | 215 | 12.08.2014г. | 08.09.2014г. | №215 от 12.08.2014г | 550 |  | 24.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 200 | 19.08.2014г. | Марчуков С.Г. | Проточная 22 | ИЖС | 5 | 5/220 | 216 | 20.08.2014г. | 20.08.2014г. | №216 от 20.08.2014г | 550 |  | 25.08.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 201 | 12.08.2014г. | ООО "ТехноЦентр" | ул. Энергетиков район ФАД "Кавказ" | Производственная база | 40 | 40/380 | 217 | 22.08.2014г. | 28.11.2014г. | №217 от 22.08.2014г. | 348689.11 |  | 29.05.2015г. | ПКЭ | ТУ выполнено
август | 202 | 14.08.2014г. | Зайченко А.Ю. | район автомойки по ул. Б. Мира 35А | нежилое здание (кафе) | 170 | 17/380 | 218 | 22.08.2014г. | 14.11.2014г. | №218 от 22.08.2014г. | 483873.11 |  | 06.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
август | 203 | 21.08.2014г. | Хведченя Л.В. | Котовского 3 | Жилой дом | 15 | 15/380 | 219 | 22.08.2014г. | 02.09.2014г. | №219 от 22.08.2014г. | 550 |  | 08.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 204 | 12.08.2014г. | ОАО "Невинномысскгоргаз" | Ленина 99 | СКЗ | 3 | 5/220 | 220 | 27.08.2014г. | 29.08.2014г. | №220 от 27.08.2014г. | 115.44 |  | 10.09.2015г. | ___ | ТУ выполнено
август | 205 | 12.08.2014г. | ОАО "Невинномысскгоргаз" | Толстого 35 | СКЗ | 3 | 5/220 | 221 | 27.08.2014г. | 29.08.2014г. | №221 от 27.08.2014г. | 115.44 |  | 10.09.2015г. | ___ | ТУ выполнено
август | 206 | 26.08.2014г. | ИП Чурсин А.В. | Тимирязева 14 | автомагазин | 35 | 35/380 | 222 | 27.08.2014г. | 28.08.2014г. | №222 от 27.08.2014г. | 769.4 |  | 01.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 207 | 14.08.2014г. | ООО "Алькор-Юз" | Гагарина 22 ( летуаль) | магазин | 40 | 40/380 | 223 | 27.08.2014г. | [6 empty] | Заявка отмененна
август | 208 | 27.08.2014г. | Зимина Е.В. | район ул. Белово | спортплощадка- здание охраны | 5 | 5/220 | 224 | 28.08.2014г. | 28.08.2014г. | №224 от 27.08.2014г. | 550 |  |  | ___
август | 209 | 27.08.2014г. | Зимина Е.В. | район ул. Белово | спортплощадка | 5 | 5/220 | 225 | 28.08.2014г. | 28.08.2014г. | №225 от 27.08.2014г. | 192.4 |  |  | ___
сентябрь | 210 | 01.09.2014г. | Романова Е.В. | Федько 117 | жилой дом | 5 | 5/220 | 228 | 02.09.2014г. | 03.09.2014г. | №228 от 02.09.2014г. | 550 |  | 04.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 211 | 01.09.2014г. | Семенов В.В. | Дружбы 82А | жилой дом | 5 | 5/220 | 229 | 02.09.2014г. | 03.09.2014г. | №229 от 02.09.2014г. | 550 |  | 04.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 212 | 26.08.2014г. | Огий В.Н. | Дачная 24 | ИЖС | 5 | 5/220 | 230 | 02.09.2014г. | 09.09.2014г. | №230 от 02.09.2014г. | 550 |  | 06.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 213 | 03.09.2014г. | ИП Цымбалова Н.А. | Тимофеева 100 | магазин | 5 | 5/220 | 231 | 04.09.2014г. | 08.09.2014г. | №231 от 04.09.2014г. | 550 |  | 16.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 214 | 03.09.2014г. | Чумичев В.Н. | Парковая 51А | ИЖС | 15 | 15/380 | 232 | 04.09.2014г. | 08.09.2014г. | №232 от 04.09.2014г. | 550
август | 215 | 21.08.2014г. | ИП Андрющенко Е.А.. | Чайковского 20 комната 6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | 233 | 04.09.2014г. | 10.09.2014г. | №233 от 04.09.2014г. | 550
сентябрь | 216 | 04.09.2014г. | Дрозд И.Н. | Садовая 153А | ИЖС | 5 | 5/220 | 234 | 08.09.2014г. | 09.09.2014г. | №234 от 08.09.2014г. | 550 |  | 16.04.2015г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 217 | 04.09.2014г. | Желтова И.В. | Степная 94 (2) | ИЖС | 15 | 15/380 | 235 | 08.09.2014г. | 22.09.2014г. | №235 от 08.09.2014г. | 550 |  | 22.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 218 | 11.09.2014г. | Стругунова О.В. | Социалистическая 9а | ИЖС | 15 | 15/380 | 237 | 15.09.2014г. | 15.09.2014г. | №237 от 15.09.2014г. | 550 |  | 23.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 219 | 04.09.2014г. | ИП Анисимов В.Г. | на пересечении улиц Калинина-Достоевского и Коминтерна | торгово-оф. Здание | 100 | 100/380 | 238 | 15.09.2014г. | 15.09.2014г. | №238 от 15.09.2014г. | 3847.98 |  | 17.09.2014г. | Заявитель | ТУ выполнено по временному допуску
август | 220 | 27.08.2014г. | Андрейченко Г.А. | Фрунзе 131 | стройпл. Складов и торг. Помещений | 15 | 15/380 | 240 | 12.09.2014г. | 12.09.2014г. | №240 от 12.09.2014г. | 550 |  | 28.05.2015г. | ПКЭ дог. № 173 от 11.11.2014г. | ТУ выполнено
сентябрь | 221 | 01.09.2014г. | Переплетко К.В. | Магистральная 1А | ИЖС | 5 | 5/220 | 241 | 15.09.2014г. | 15.09.2014г. | №241 от 15.09.2014г. | 550 |  | 13.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 222 | 01.09.2014г. | Горбач О.В. | Луначарского 225А | ИЖС | 15 | 15/380 | 242 | 15.09.2014г. | 15.09.2014г. | №242от 15.09.2014г. | 550 |  | 24.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 223 | 12.09.2014г. | ИП Писаренко И.Д. | Павлова 4 кв. 19 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | 243 | 16.09.2014г. | 03.10.2014г. | №244 от 16.09.2014г. | 550 |  | 24.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
август | 224 | 22.08.2014г. | Аракелян А.А. | Невинномысская 9 | садовый домик | 5 | 5/220 | 244 | 18.09.2014г. | 18.09.2014г. | №245 от 18.09.2014г. | 550 |  | 23.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 225 | 22.09.2014г. | Носачев А.В. | Роза Люксембург 31 | жилой дом | 15 | 15/380 | 245 | 22.09.2014г. | 23.09.2014г. | №245 от 22.09.2014г. | 550 |  | 13.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 226 | 10.09.2014г. | Некрасова О.Н. | Менделеева 54 пом. 1-15 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | 246 | 23.09.2014г. |  | №246 от 23.09.2014г. | 550 |  |  |  | ТУ аннулированы
сентябрь | 227 | 10.09.2014г. | Мостовая Л.И. | Садовая 143А | ИЖС | 15 | 15/380 | 247 | 23.09.2014г. | 23.09.2014г. | №247от 23.09.2014г. | 550 |  | 22.05.2015г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 228 | 12.09.2014г. | Крыжановская Т.В. | Дружбы 71А | ИЖС | 15 | 15/380 | 249 | 24.09.2014г. | 26.09.2014г. | №249 от 24.09.2014г. | 550 |  | 29.09.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 229 | 11.09.2014г. | Парамонов Е.М. | Раздольная 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | 252 | 26.09.2014г. | 22.10.2014г. | №252 от 26.09.2014г. | 550 |  | 17.03.2015г. | ПКЭ | ТУ выполнено
сентябрь | 230 | 30.09.2014г. | Ибрамхалилова О.Н. | ул. Революционная ( привокзальный район) | Торговый павильон | 15 | 15/380 | 254 | 30.09.2014г. | 01.10.2014г. | №254 от 01.10.2014г. | 550 |  | 06.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 231 | 06.10.2014г. | Воробьев А.В. | Социалистическая 156А | ИЖС | 5 | 5/220 | 255 | 06.10.2014г. | 06.10.2014г. | №255 от 06.10.2014г. | 550 |  | 15.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 232 | 06.10.2014г. | Небоженко Е.Ф. | Зорге 77 | жилой дом | 15 | 15/380 | 256 | 06.10.2014г. | 06.10.2014г. | №256от 06.10.2014г. | 550 |  | 15.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 233 | 22.09.2014г. | Журавлев Б.Н. | Партизанская 16 | жилой дом | 15 | 15/380 | 257 | 06.10.2014г. | 25.12.2014г. | №257 от 06.10.2014г. | 550 |  | 24.12.2014г. | ПКЭ | ТУ выполнено
октябрь | 234 | 06.10.2014г. | Боровок М.А. | Московская 26 | жилой дом | 15 | 15/380 | 259 | 07.10.2014г. | 07.10.2010г. | №259 от 07.10.2014г. | 550 |  | 30.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 235 | 07.10.2014г. | Ключник В.В. | Кооперативная 199А | жилой дом | 15 | 15/380 | 260 | 08.10.2014г. | 08.10.2014г. | №260 от 08.10.2014г. | 550 |  | 13.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 236 | 09.10.2014г. | Смоглюков В.А. | Крупской 47 | жилой дом | 15 | 15/380 | 261 | 10.10.2014г. | 10.10.2014г. | №261 от 10.10.2014г. | 550 |  | 15.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 237 | 14.10.2014г. | Волкова Р.С. | в районе ж/д № 16 по ул. Степная | торг. Павильон | 5 | 5/220 | 264 | 15.10.2014г. | 15.10.2014г. | №264 от 15.10.2014г. | 550 |  | 17.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 238 | 06.10.2014г. | ФГБУ " Управление Ставропольмелиоводхоз" | Пугачева 14 | производственная база | 111.2 | 111,2/380 | 265 | 15.10.2014г. |  | №265 от 15.10.2014г. | 3586.32 |  |  | ___
октябрь | 239 | 15.10.2014г. | Науменко В.В. | Западная 67А | ИЖС | 15 | 15/380 | 266 | 16.10.2014г. | 22.10.2014г. | №266 от 22.10.2014г. | 550 |  | 23.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 240 | 16.10.2014г. | Тимофеев Д.В. | Павлова 11 ком. 20 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | 268 | 17.10.2014г. | 21.10.2014г. | №268 от 21.10.2014г. | 550 |  | 22.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 241 | 16.10.2014г. | Гольцев В.А. | Свободы 25 | жилой дом | 15 | 15/380 | 269 | 17.10.2014г. | 21.10.2014г. | №269 от 21.10.2014г. | 550 |  | 22.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 242 | 15.10.2014г. | ИП Самхарадзе С.А. | Крымский 2 сек. 2 ком. 9 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | 270 | 17.10.2014г. | 21.10.2014г. | №270 от 21.10.2014г. | 550 |  | 06.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 243 | 15.10.2014г. | ИП Болдырева Н.Ю. | Крымский 2 сек. 2 ком. 7 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | 271 | 17.10.2014г. | 21.10.2014г. | №271 от 21.10.2014г. | 550 |  | 06.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 244 | 21.10.2014г. | Драгунова Е.В. | Луначарского 139 | жилой дом | 5 | 5/220 | 272 | 22.10.2014г. | 27.10.2014г. | №272 от 27.10.2014г. | 550 |  | 30.10.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 245 | 21.10.2014г. | ИП Мумчан О.В. | Чайковсокго 7 сек. 18 ком. 1 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | 276 | 24.10.2014г. | 28.10.2014г. | №276 от 28.10.2014г. | 550 |  | 11.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 246 | 07.10.2014г. | ИП Князева Н.В. | Кооперативная 62 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | 277 | 21.10.2014г. | 28.10.2014г. | №277 от 28.10.2014г. | 550 |  | 06.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 247 | 09.10.2014г. | ООО "АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ" | в районе КТП-287 (Барсучки-2) | стройплощадка | 15 | 15/380 | 278 | 23.10.2014г. | договор 26.03.2015г. Повторно на подписи | № 278 от 23.10.2014г. | 550 |  |  | ___
октябрь | 248 | 31.10.2014г. | Семенова А.В. | Федько 115А | жилой дом | 5 | 5/220 | 280 | 31.10.2014г. | 11.11.2014г. | №280 от 31.10.2014г. | 550 |  | 12.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 249 | 27.10.2014г. | ИП Гребенюк И.С. | Апанасенко 70А | сауна | 60 | 60/380 | 284 | 05.11.2014г. | 05.11.2014г. | №284 от 05.10.2014г. | 1923.99 |  | 20.08.2015г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 250 | 22.10.2014г. | Акопян А.А. | Магистральная 2А | ИЖС | 5 | 5/220 | 285 | 05.11.2014г. | 05.11.2014г. | №285 от .10.2014г. | 550 |  | 18.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
сентябрь | 251 | 19.09.2014г. | ООО "ККК" | Менделеева 13 | стройплощадка торг. Пав. | 30 | 30/380 | 286 | 31.10.2014г. | 13.11.204г. | №286 от .10.2014г. | 1154.39 |  | 25.02.2016г | ПКЭ | ТУ выполнено
октябрь | 252 | 22.10.2014г. | МКДОУ №9 "Одуванчик" | Гагарина 12А | садик | 86.4 | 86,4/380 | 287 | 05.11.2014г. |  |  | 721842.89 |  |  |  | ТУ анулированны
октябрь | 253 | 31.10.2014г. | ООО "Центр дезинфекции" | Крымский 2 сек. 18 комн. 95 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | 288 | 31.10.2014г. | 24.11.2014г. | №288 от 31.10.2014г. | 550 |  | 24.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 254 | 10.11.2014г. | Инёв К.Р. | Дружбы 75 | жилой дом | 5 | 5/220 | 289 | 11.11.2014г. | 11.11.2014г. | №289 от 11.11.2014г. | 550 |  | 12.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 255 | 16.10.2014г. | Гутова Е.В. | Гагарина 19 кв. 2 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | 290 | 31.10.2014г. | 14.11.2014г. | №290 от 31.10.2014г. | 550 |  |  | ___
октябрь | 256 | 22.10.2014г. | Максимова И.А. | Гагарина 19 кв. 1 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | 291 | 05.11.2014г. | 14.11.2014г. | №291 от 05.11.2014г. | 550 |  |  | ___
октябрь | 257 | 29.10.2014г. | ООО СМП-205 | Баумана 21Б | прод. Объекты | 1000 | 1000/6000 | 292 | 12.11.2014г. | 02.02.2015г. | №292 от 12.11.2014г.
октябрь | 258 | 30.10.2014г. | Нагорный А.А. | Фрунзе 152 пом. 95 | неж. Помещение | 7 | 7/380 | 293 | 12.11.2014г. | 16.12.2014г. | №293 от 12.11.2014г. | 550 |  |  | ___
октябрь | 259 | 28.10.2014г. | Бойко О.И. | Революционная 14А кв 113 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | 294 | 12.11.2014г. | 13.11.2014г. | №294 от 12.11.2014г. | 550 |  | 09.02.2015г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 260 | 12.11.2014г. | Бражникова Л.Г. | Апанасенко 16 | МКД | 120 | 120/380 | 295 | 14.11.2014г. |  |  | 1885481.74 |  |  |  | ТУ анулированны
ноябрь | 261 | 14.11.2014г. | Колюбаев Е.Н. | Ост. Зеленый мыс | неж. Помещение | 400 | 400/380 | 296 | 26.12.2014г. | 05.03.2015г. | № 296 от 05.03.2015г. | 9619.95 |  | 20.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 262 | 25.11.2014г. | Гудыма Н.А. | Дружбы 44 | ИЖС | 15 | 15/380 | 297 | 26.11.2014г. | 27.11.2014г. | № 297 от 26.11.2014г. | 550 |  | 25.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 263 | 24.11.2014г. | ОАО "Ростелеком" | АТС | АТС | 5 | 5/380 | 298 | 26.11.2014г. | 27.11.2014г. | № 298 от 26.11.2014г. | 192.4 |  | 25.02.2015г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 264 | 11.11.2014г. | ИП Данелян Г.А. | Федько 44 | мини-пекарня | 15 | 15/380 | 299 | 25.11.2014г. |  | №299 от 25.11.2014г. | 550 |  |  | ___ | отменена заявка
ноябрь | 265 | 18.11.2014г. | Кудашина Е.В. | Скачковая 30 | жилой дом | 15 | 15/380 | 300 | 19.11.2014г. | 21.11.2014г. | №300 от 19.11.2014г. | 550 |  | 21.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 266 | 18.11.2014г. | Вольвач А.А. | Апанасенко 1Ж | ИЖС | 15 | 15/380 | 301 | 19.11.2014г. | 19.11.2014г. | №301 от 19.11.2014г. | 550 |  | 19.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 267 | 18.11.2014г. | Бернат В.Г. | Кооперативная 58 | жилой дом | 15 | 15/380 | 302 | 28.11.2014г. | 28.11.2014г. | №302 от 28.11.2014г. | 550 |  | 22.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
октябрь | 268 | 09.10.2014г. | Бекбулатов М.К. | Каштановая 2Г | ИЖС | 15 | 15/380 | 303 | 23.10.2014г. | 24.03.2015г. | № 303 от23.11.2014г. | 550 |  | 18.06.2015г. | ПКЭ | ТУ выполнено
октябрь | 269 | 31.10.2014г. | Гусев Н.Н. | Торговая 64 | ИЖС | 15 | 15/380 | 304 | 14.11.2014г. | 05.12.2014г. | № 304 от 14.11.2014г. | 550 |  | 22.12.2014г. | хоз. способ | ТУ выполнено
сентябрь | 270 | 18.11.2014г. | Горинова И.В. | Русская 109 | ИЖС | 5 | 5/220 | 305 | 26.11.2014г. | 04.12.2014г. | №305 от 26.11.2014г. | 550 |  | 27.04.2015г. | ПКЭ | ТУ выполнено
ноябрь | 271 | 18.11.2014г. | Зелюнка С.К. | Жукова 1А | жилой дом | 15 | 15/380 | 307 | 21.11.2014г. | 25.11.2014г. | №307 от 21.11.2014г. | 384.8 |  | 28.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 272 | 18.11.2014г. | Тен Я. В. | Маркова 46 | ИЖС | 15 | 15/380 | 308 | 21.11.2014г. | 25.11.2014г. | №308 от 21.11.2014г. | 550 |  | 28.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 273 | 20.11.2014г. | Струговцова о.А | переулок Шерстяников 15 | ИЖС | 5 | 5/220 | 309.2857 | 24.11.2014г. | 25.11.2014г. | №309 от 24.11.2014г. | 550 |  | 26.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 274 | 06.11.2014г. | ООО "Арт-Экспорт" | Матросова 1Г | жилой дом | 50 | 50/380 | 310.381 | 20.11.2014г. |  | №310 от 20.11.2014г. | 1923.99 |  |  | ___
май | 275 | 22.05.2014г. | Шевченко М.П. | Монтажная 15В | объект придорожнего сервиса | 15 | 15/380 | 311 | 20.11.2014г. | 24.07.2015г. |  | 550 |  |  | подряд СМР выполнен
ноябрь | 276 | 11.11.2014г. | Голосниченко М.П. | Ленина 69 | ИЖС | 15 | 15/380 | 311.5238 | 25.11.2014г. | 25.11.2014г. | №312 от 25.11.2014г. | 550 |  | 20.01.2015г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 277 | 21.11.2014г. | ИП Володина С.С. | пересечение ул. Калинина и Московская | зем. Уч. Магазина | 15 | 15/380 | 314 | 26.11.2014г. | 28.11.2014г. | №314 от 26.11.2014г. | 577.2 |  | 27.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 278 | 26.11.2014г. | Караогланян В.С. | Коминтерна 7А | жилой дом | 5 | 5/220 | 315 | 27.11.2014г. | 27.11.2014г. | №315 от 27.11.2014г. | 192.4 |  | 28.11.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 279 | 20.11.2014г. | ИП Володина С.С. | Курчатова 26А | зем. Уч. Магазина | 15 | 15/380 | 316 | 28.11.2014г. | 30.11.2014г. | №316 от 28.11.2014г. | 577.2 |  | 17.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
декабрь | 280 | 09.12.2014г. | Губарев А.В. | Отрадная 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | 320 | 10.12.2014г. | 11.12.2014г. | №320 от 10.12.2014г. | 577.2 |  | 17.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 281 | 27.11.2014г. | Агаджанян Г.Р. | Федько 139 | ИЖС | 5 | 5/220 | 321 | 09.12.2014г. | 17.12.2014г. | №321 от 09.12.2014г. | 550 |  | 29.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 282 | 27.11.2014г. | Агаджанян Г.Р. | Федько 139А | ИЖС | 5 | 5/220 | 322 | 09.12.2014г. | 17.12.2014г. | №322 от 09.12.2014г. | 192.4 |  | 29.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 283 | 25.11.2014г. | Михайленко Т.А. | переулок Ивановский 20 | ИЖС | 15 | 15/380 | 323 | 09.12.2014г. | 11.12.2014г. | №323 от 09.12.2014г. | 550 |  |  | ___
декабрь | 284 | 05.12.2014г. | ИП Костяной А.В. | Апанасенко 17А | неж. Пом. | 20 | 20/380 | 324 | 09.12.2014г. | 10.12.2014г. | №324 от 09.12.2014г. | 769.6 |  | 17.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 285 | 25.11.2014г. | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | Бульвар Мира 12 | банк | 15 | 15/380 | 325 | 10.12.2014г. | 11.12.2014г. | №325 от 10.12.2014г. | 550 |  |  | ___
декабрь | 286 | 09.12.2014г. | Баженова Т.С. | Степная 129 | ИЖС | 5 | 5/220 | 326 | 16.12.2014г. | 19.12.2014г. | №326 от 16.12.2014г. | 550 |  | 24.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
декабрь | 287 | 02.12.2014г. | ИП Стрельцов С.А. | Менделеева 24 кв. 41,42 | неж. Пом. | 15 | 15/380 | 327 | 17.12.2014г. | 25.12.2014г. | №327 от 17.12.2014г. | 550 |  | 20.04.2015г. | ПКЭ | ТУ выполнено
декабрь | 288 | 18.12.2014г. | Стаценко Н.И. | район ТП-87 | объект торговли | 5 | 5/220 | 328 | 19.12.2014г. | 22.12.2014г. | №328 от 19.12.2014г. | 550 |  | 24.12.2014г. | ___ | ТУ выполнено
декабрь | 289 | 04.12.2014г. | Чернов М.В. | Жукова 48 | ИЖС | 15 | 15/380 | 330 | 18.12.2014г. | 29.12.2014г. | №330 от 18.12.2014г. | 550 |  | 12.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
ноябрь | 290 | 11.12.2014г. | Баженова Т.С. | Жукова 61 | ИЖС | 5 | 5/220 | 331 | 25.12.2014г. |  | №331 от 25.12.2014г. |  |  |  | ___
декабрь | 291 | 16.12.2014г. | Архипов И.Н. | Лермонтова 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | 332 | 29.12.2014г. | 30.07.2015г. | №332 от 29.12.2014г. | 550 |  | 06.08.2015г. | ___ | ТУ выполнено
декабрь | 292 | 24.12.2014г. | Титов Э.В. | Раздольная 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | 333 | 29.12.2014г. | 19.02.2015г. | №333 от 29.12.2014г. | 550 |  | 10.03.2015г. | ___ | ТУ выполнено
декабрь | 293 | 17.12.2014г. | Крышка А.А. | пятигорское шоссе 9 | стройплощадка магазина | 15 | 15/380 | 335 | 01.06.2015г. | 15.07.2015г. | № 335 от 15.07.2015г. | 550
декабрь | 294 | 02.06.2014г. | Караклева Г.А. | Б. Мира 23Ж | адм. Здание | 15 | 15/380 | 336 | 01.06.2015г. | 2015г | № 336 от 2015г. | 550 |  |  | ПКЭ
декабрь | 295 | 24.06.2014г. | Григорова Е.А. | гараж № 18 в районе ГК Крепость | гараж | 15 | 15/380 | 337 | 01.06.2015г. | 2015г | № 337 от 2015г. | 550 |  |  | ПКЭ

## 2013
№ п/п | № ТУ | Заявитель (Ф.И.О., адрес) | Заявитель ( адрес) | P,кВтU,В | P,кВт/U,В | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Расходы технологического присоединения согласно договора | Фактические расходы технологического присоединения | Примечание | № п/п | Оплата | Дата подачи заявки | Объект
1 |  | Симонян | Б.Мира, 25-13 | 30 | 30/380 | №1 17.06.2013 | оплачено 45% |  |  |  |  | 2013-05-22 | нежилое пом
2 |  | Коломийцева Е.П. | Малиновского, 89 | 5 | 5/220 | №2 24.01.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-01-10 | участок для садоводства
3 |  | Колесников Е П | Гагарина, 24, 21 | 15 | 15/380 | №3 24.01.2013 | 550 |  |  |  |  | 2012-12-25 | нежилое пом
4 |  | Николин И.И. | Павлова, 11 комн.10 | 5 | 5/220 | №4 14.01.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-01-14 | нежилое пом
5 |  | ОАО Сбербанк | Гагарина 34 | 15 | 15/380 | №5 30.01.2013 | 550 |  |  |  | №42 24.01.2013 | 2013-01-31 | банкомат
6 |  | Невинномысский хлебокомбинат | Гагарина 32 | 5 | 5/220 | №7 05.02.2013 | 550 |  |  |  | №63 30.01.2013 | 2013-01-17 | магазин
7 |  | ОАО Сбербанк | Гагарина 56 | 15 | 15/380 | №6 30.01.2013 | 550 |  |  |  | №224 12.02.2013 | 2013-01-30 | банкомат
8 |  | Самхарадзе С.А. | Гагарина 5 | 5 | 5/220 | №8 05.02.2013 | [5 empty] | 2013-01-30 | нежилое пом
9 |  | Арканников О.А. | Ивановский 26 | 5 | 5/220 | №9 07.02.2013 | 550 |  |  |  | №147 01.03.2013 | 2013-02-07 | жилой дом
10 |  | Воркодав М.П. | р-н ж\дома Гагарина, 21 | 15 | 15/380 | №10 07.02.2013 | 550 |  |  |  | №150 01.03.2013 | 2013-02-07 | ларек
11 |  | Турборемонт ВКК | 200м от г.Невинн. В Мин-Воды | 15 | 15/380 | №11 07.02.2013 | 550 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-01-22 | база
12 |  | ООО Силуэт | Гагарина 64 | 15 | 15/380 | №12 12.02.2013 | 550 |  |  |  | №145 02.03.2013 | 2013-02-08
13 |  | Король Т.В | Менделеева 66-17 | 15 | 15/380 | №13 12.02.2013 | 550 |  |  |  | №95 12.012.2013 | 2013-01-15 | нежилое пом
14 |  | Копченко С.С. | Социалистическая 130 | 15 | 15/380 | №14 12.02.2013 | 550 |  |  |  | №149 02.03.2013 | 2013-02-12 | жилой дом
15 |  | Минстрой и архитектура края | Рябиновая | 45 | 45,6/10 | №15 20.02.2013 |  |  | отправлено почтой |  |  | 2013-01-24 | ВИС
16 |  | Кононов В.С | Б.Мира, 82 | 5 | 5/220 | №16 21.02.2013 | 550 |  |  |  | №148 01.03.2013 | 2013-02-21 | нежилое пом
17 |  | Мозговой В.А | Дружбы 72 | 5 | 5/220 | №17 26.02.2013 | [5 empty] | 13.022013 | жилой дом
18 |  | Сидоркин В.И | Ростовский 4 | 5 | 5/220 | №18 26.02.2013 | 550 |  |  |  | №146 01.03.2013 | 2013-02-26 | садовый участок
19 |  | Жирова Г.П. | Свободы 30 | 15 | 15/380 | № 19 26.02.2013 | 550 |  |  |  | 2013-02-26 | 2013-02-26 | ИЖС
20 |  | УКСг.Невинномысска | Водопроводная 368А | 193.78 | 193,78/380
21 |  | ООО Югагро | Шоссейная, 103
22 |  | Инеев К.Р | Редько 103 | 5 | 5/220 | №22 05.03.2013 | [5 empty] | 05.-3.2013 | ИЖС
23 |  | Шевченко Т.Н | Крымский 2А | 15 | 15/380 | №23 05.03.2013 | 550 |  |  |  | №164 06.03.2013 | 2013-03-05 | парикмахерская
24 |  | Понаморенко Д.С | Гагарина 58А, 1 | 15 | 15/380 | №24 05.03.2013 | [5 empty] | 2013-03-05 | нежилое пом
25 |  | Колесников С.В. | Гагарина 23, (23А) | 5 | 5/220 | №25 | 550 |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | ларек
26 |  | Колесников С.В. | Б.Мира, 26 | 5 | 5/220 | №26 12.03.2013 | 550 |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | ларек
27 |  | Плетнев А.В. | Садовая, 147Б | 15 | 15/380 | №27 12.03.2013 | 550 |  |  |  | №174 12.03.2013 | 2013-02-26 | ИЖС
28 |  | Кирпичева В.В. | Спартака 30 | 5 | 5/220 | №28 14.03.2013 | 550 |  |  |  | №182 14.03.2013 | 2013-03-19 | ИЖС
29 |  | Цыгулева И.А. | Гагарина 7 | 15 | 15/380 | № 29 14.03.2013 | 550 |  |  |  | №183 14.03.2013 | 2013-03-05 | ларек
30 |  | Неботова И.А. | Водопроводная, 358, комн.26-38 | 30 | 30/380 | № 30 14.03.2013 | [5 empty] | 2013-03-13 | парикмахерская
31 |  | Рябова О.З | Западная, 15А | 15 | 15/380 | №31 19.03.2013 | 550 |  |  |  | №199 19.03.2013 | 2013-02-14 | ИЖС
32 |  | Стрижак С.А | Социалистическая 46 | 5 | 5/220 | №32 19.03.2013 | 550 |  |  |  | №200 19.03.2013 | 2013-03-19 | нежилое пом
33 |  | Котова Е.С | гк Экран | 150 | 150/380 | №33 20.03.2013 | 286719.18
34 |  | Кондаурова С.А. | з Интернацион 156 | 15 | 15/380 | №34 21.03.2013 | 550 |  |  |  | №208 21.03.2013 | 2013-03-21 | жилой дом
35 |  | Демешева А.А. | Энгельса 95 | 60 | 60/380 | №35 26.03.2013
36 |  | Атлант | Калинина 53 | 100 | 100/380 | №36 12.03.2013 | 7130.98 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-02-21 | нежилое пом
37 |  | Егорова С.И. | Апанасенко Приборостроител | 15 | 15/380 | №37 05.07.2013 | 550 |  |  |  | 2013-07-10 | 05.04.2013 11.06.2013 | нежилое пом
38 |  | ЛямкинаТ.В. | Павлова 19, комн.105 | 5 | 5/220 | №38 28.06.2013 | 550 |  |  |  | №553 18.07.2013 | 2013-05-30 | нежилое пом
39 |  | Белошанкин Е.В | Шоссейная, 954 | 15 | 15/380 | №39 31.05.2013 | 550 |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-05-31 | нежилое пом
40 |  | ИП Сылкина М.Г | Комсомольская 24 | 15 | 15/380 | №40 28.05.2013 | 550 |  |  |  | №612 08.08.13 | 2013-05-28 | нежилое пом
41 |  | Мегаполис | 3Интернационала 5 | 210 | 201/380 | №41 21.05.2013 |  |  | отправлено почтой
42 |  | Атаев | Луначарского 191 | 15 | 15/380 | №42 11.07.2013 | 550 |  |  |  | №534 11.07.2013 | 2013-06-26 | магазин
43 |  | Суховчев А.П. | Пятигорское шоссе 5 | 15 | 15/380 | №43 12.04.2013 | 550 |  |  |  | №235 02.05.2013 | 2013-04-02 | торгов павильон
44 |  | ООО ИОН | Гагарина 70 | 20 | 20/380 | №44 04.04.2013 | [6 empty] | магазин
45 |  | Брызун С.А. | Менделеева 66-17 | 15 | 15/380 | №45 17.04.2013 | 550 |  |  |  | №285 17.04.2013 | 2013-04-05 | нежилое пом
46 |  | Харченко С.И. | Дружбы 76 | 15 | 15/380 | №46 09.04.2013 | 550 |  |  |  | №257 09.04.2013 | 2013-04-02 | ИЖС
47 |  | Асланова Л.А | Социалистическая 81А | 5 | 5/220 | №47 09.04.2013 | 550 |  |  |  | №258 09.04.2013 | 2013-04-09 | ИЖС
48 |  | ПКФ Кампа | Комбинатская3А | 125 | 125/6 | №48 20.06.2013 | [6 empty] | нежилое пом
49 |  | Сафарян К.З. | Крымский 6, ком 5 | 15 | 15/380 | №49 20.06.2013 | 550 |  |  |  | №611 08.08.2013 | 2013-06-20 | нежилое пом
50 |  | Губанов Д.А. | Водопроводная р-н Г\К "Таежный" | 45 | 45/380 | №50 10.04.2013 | 2674.12 |  |  |  | №260 11.04.2013 | 2013-04-10 | нежилое пом
51 |  | Помитунов О.В. | Кирова 4 | 5 | 5/220 | №51 11.04.2013 | 550 |  |  |  | №267 11.04.2013 | 2013-03-19 | нежилое пом
52 |  | Еремян А.В. | Донская 4 | 15 | 15/380 | №52 15.04.2013 | 550 |  |  |  | №280 16.04.2013 | 2013-04-15 | ИЖС
53 |  | ООО Руно | Маяковского 1 | 15 | 15/380 | №53 18.04.2013 | [5 empty] | 2013-04-05 | магазин
54 |  | Восаревский ЭГ | Ростовский 15 | 15 | 15/380 | №54 04.04.2013 | 550 |  |  |  | №289 18.04.2013 | 2013-04-04 | ИЖС
55 |  | ОАО Мегафон | Казачья | 15 | 15/380 | №55 18.04.2013 | [5 empty] | 2013-03-21 | базовая станция
56 |  | Казимагомедовна А.В. | Севастопольская 23А | 15 | 15/380 | №56 19.04.2013 |  |  |  |  | №293 19.04.2013 | 2013-04-04 | ИЖС
57 |  | УЖКХ | Коммунистическая | 30 | 30/380 | №57 23.04.2013 | 550 |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-04-23 | КНС
58 |  | Кабитович Э.С. | Луначарского 192 | 15 | 15/380 | №58 25.04.2013 | 550 |  |  |  | №309 25.04.2013 | 2013-04-16 | ИЖС
59 |  | Атюскина Т.П. | Гагарина 194 | 15 | 15/380 | № 59 25.04.2013 | 550 |  |  |  | №308 25.04.2013 | 2013-04-18 | ИЖС
60 |  | Сулейманова Р.С. | Линейная 1/9 кв3 | 5 | 5/220 | №60 30.04.13 | 550 |  |  |  | №327 06.05.2013 | 2013-04-30 | нежилое пом
61 |  | Анисимова С.С. | Нестеровская 24 | 15 | 15/380 | №61 07.05.2013 | 550 |  |  |  | №332 07.05.2013 | 2013-05-07 | ИЖС
62 |  | Балаян Ш.Г | Б.Мира 12 кв 51 | 5 | 5/220 | №62 07.05.2013 | 550 |  |  |  | №333 07.05.2013 | 2013-05-07 | нежилое пом
63 |  | Ильченко Н.П. | Весенняя 23 | 15 | 15/380 | №63 07.05.2013 | 550 |  |  |  | №337 08.05.2013 | 2013-05-07 | ИЖС
64 |  | Куличкин | р-н Крымский | 5 | 5/220 | №64 14.05.2013 | 550 |  |  |  | №347 14.05.2013 | 2013-05-14 | гараж
65 |  | Володина С.С. | Гагарина40 | 15 | 15/380 | №65 24.05.201 | 550 |  |  |  | №348 14.05.2013 | 2013-05-24 | нежилое пом
66 |  | Леньло В.И. | Западная, 5А | 15 | 15/380 | №66 24.05.2013 | 550 |  |  |  | №349 14.05.2013 | 2013-05-24 | ИЖС
67 |  | Бедкик В.М. | Береговой42 | 15 | 15/380 | №67 16.05.2013 | 550 |  |  |  | №358 16.05.2013 | 2012-05-16 | ИЖС
68 |  | Кадыкина Г.П. | Зорге 150 | 15 | 15/380 | №68 11.04.2013 | 550 |  |  |  | №359 16.05.2013 | 2013-05-11 | ИЖС
69 |  | Воробьев Н.В. | Западная 85А | 15 | 15/380 | №69 21.05.2013 | 550 |  |  |  | №374 21.05.2013 | 2013-05-21 | ИЖС
70 |  | Минстрой и архитектура края(РИТ ПАРК) | Пром зона | 100 | 100/110 | №70
71 |  | Сунтильская С.А. | Степная 55А | 15 | 15/380 | №71 22.05.2013 | 550 |  |  |  | №378 22.05.2013 | 2013-05-22 | ИЖС
72 |  | Гринь К.М. | Северная 9 пом 13.14.16 | 15 | 15/380 | №72 06.05.2013 | 550 |  |  |  | №431 06.06.2013 | 2013-05-06 | ИЖС
73 |  | Герасименко А.М. | пер Березовая 42 | 15 | 15/380 | №73 27.05.2013 | 550 |  |  |  | №391 27.05.2013 | 2013-05-27 | ИЖС
74 |  | Бондаренко И.В. | Калинина 180 | 5 | 5/220 | №74 27.05.2013 | 550 |  |  |  | № 624 09.08.2013 | 2013-05-27 | торгов павильон
75 |  | Мехтеева Т.Т. | Платова 18 | 15 | 15/380 | №75 28.05.2013 | 550 |  |  |  | №430 06.06.2013 | 2013-05-28 | ИЖС
76 |  | Кирюкин З.М. | Чайковского 18 | 45 | 45/380 | №76 23.05.2013 | 5348.23 |  |  |  | №404 30.05.2013 | 2013-05-23 | нежилое пом
77 |  | Симонян В.А. | Комарова 16 | 15 | 15/380 | №77 29.05.2013 | 550 |  |  |  | №405 30.05.2013 | 2013-05-29 | жилой дом
78 |  | Вымпелком | Апанасенко Приборостроител | 7 | 7/380 | №78 30.05.2013 | [5 empty] | 2013-05-30 | сотовая связь
79 |  | ООО Валетта | Гагарина 60А | 30 | 30/380 | №79 30.05.2013 | [5 empty] | 2013-05-30 | нежилое пом
80 |  | Макаренко Н.Н. | Зорге 140 | 5 | 5/220 | №80 03.06.2013 | 550 |  |  |  | №423 04.06.2013 | 2013-06-03 | жилой дом
81 |  | Лонгратенко О.В. | Нахимова6 | 15 | 15/380 | №81 21.05.2013 | 550 |  |  |  | №420 04.06.2013 | 2013-05-21 | ИЖС
82 |  | Кудрюкова С.В. | Б.Мира 28 | 5 | 5/220 | №82 04.06.2013 | 550 |  |  |  | №424 04.06.2013 | 2013-06-04 | нежилое пом
83 |  | Маслов А.А. | Гагарина21 | 20 | 20/380 | №83.11.06.2013 | 1188.5 |  |  |  | №444 11.06.2013 | 2013-05-25 | нежилое пом
84 |  | Кучугаев БШ | Б.Мира 2 | 15 | 15/380 | №84 05.06.2013 | 550 |  |  |  | №945 26.11.2013 | 05.06..2013 | нежилое пом
85 |  | Ильенко Е.П. | Гагарина 55 | 50 | 50/380 | №85 05.06.2013 | [5 empty] | 2013-06-05 | нежилое пом
86 |  | ООО Дантист | Крестьянская 11 | 15 | 15/380 | №86 18.06.2013 | 550 |  |  |  | №467 19.06.2013 | 2013-06-18 | кабинет
87 |  | Цатурян Я.А. | Революционная 262А | 15 | 15/380 | №87 18.05.2013 | 550 |  |  |  | №462 18.06.2013 | 2013-06-18 | кафе
88 |  | Сердюков Н.А. | Матросова 6 | 15 | 15/380 | №88 18.06.2013 | 550 |  |  |  | №463 18.06.2013 | 2013-06-18 | нежилое пом
89 |  | КУМИ | б.Мира2 кв 23 | 5 | 5/220 | №89 19.06.2013 | [5 empty] | 2013-06-19 | нежилое пом
90 |  | Вымпелком | 3Интернационала 9 | 15 | 15/380 | №90 05.06.2013 | [5 empty] | 2013-06-05 | базовая станция
91 |  | ОАО Мегафон | Апанасенко13 | 15 | 15/380 | №91 20.06.2013 | 550 |  |  |  | 2013-03-24 | 2013-06-20 | базовая станция
92 |  | ОАО Мегафон | Фрунзе 48 | 25 | 25/380 | №92 20.06.2013 | 550 |  |  |  | 2013-03-24 | 2013-06-21 | базовая станция
93 |  | Еланслий С.В. | Кочубея 9 | 15 | 15/380 | №93 21.06.2013 | 550 |  |  |  | №944 26.11.2013 | 2013-06-21 | ИЖС
94 |  | ООО Алми | Революционная 34 | 45 | 45/380 | №94 20.06.2013 | 1034.475 |  |  |  | 2013-03-24 | 2013-06-20 | мойка
95 |  | Лебедев Д.Н | Федько 144 | 15 | 15/380 | №95 20.06.2013 | 550 |  |  |  | №946 26.11.2013 | 2013-06-20 | ИЖС
96 |  | Мумган О.В. | Гагарина 40 кв 4 | 5 | 5/220 | №96 21.06.2013 | 550 |  |  |  | №477 21.06.2013 | 2013-06-21 | торгов
97 |  | ООО Мегаполис | Ленина | 800 | 800/380 | №97 20.06.2013 | [5 empty] | 2013-06-20
98 |  | Ронина А.К | Дружбы62 | 15 | 15/380 | №98 27.06.2013 | [5 empty] | 2013-06-27 | ИЖС
99 |  | МобайлТренд | Северная 4а | 5 | 5/220 | №99 28.06.2013 | 550 |  |  |  | 2014-03-24 | 2013-06-28 | сотовая связь
100 |  | Прохоренко В.А. | Круговая 21Б | 15 | 15/380 | №100 16.07.2013 | [5 empty] | 2013-07-16 | ИЖС
101 |  | Гетонка С.К. | Жукова 1А | 5 | 5/220 | №101 01.07.2013 | 550 |  |  |  | №523 09.08.2013 | 2013-07-01 | ИЖС
102 |  | Телетекст | Гагарина 6 | 3 | 3/220 | №102 20.09.2013 | [5 empty] | 2013-09-20 | терминал
103 |  | Чайкин | Гагарина 15 | 30 | 30/380 | №103 01.07.2013 | [5 empty] | 2013-07-01 | нежилое пом
104 |  | Опторг | Северная | 5 | 5/220 | №104 04.07.2013 | [5 empty] | 2013-07-04 | освещ
105 |  | Телетекст | Маяковского 1 | 3 | 3/220 | №105 10.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-10 | терминал
106 |  | Панченко В.А. | Матросова 6 | 15 | 15/380 | №106 16.07.2013 | [5 empty] | 2013-07-16 | нежилое пом
107 |  | Телетекст | Водопроводная 354 | 3 | 3/220 | №107 10.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-10 | терминал
108 |  | Телетекст | Приборостроительная 6 | 3 | 3/220 | №108 10.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-10 | терминал
109 |  | Телетекст | Калинина 180 | 3 | 3/220 | №109 10.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-10 | терминал
110 |  | Телетекст | Калинина 163 | 3 | 3/220 | №110 10.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-10 | терминал
111 |  | Центральный парк культуры | Менделеева11 | 34 | 34/380 | №111 19.05.2013 | 4040.89 |  |  |  | 2013-03-24 | 2013-05-19 | парк
112 |  | администрация г.Невинномысска | ФАД Кавказ | [5 empty] | проект |  |  | 2013-05-20
113 |  | администрация г.Невинномысска | ФАД Кавказ | [5 empty] | проект |  |  | 2013-05-20
114 |  | МВД | Луначарского 26 | 5 | 5/220 | №114 16.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-10 | нежилое пом
115 |  | МВД | Школьная 63 | 5 | 5/220 | №115 16.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-10 | нежилое пом
116 |  | МВД | Павлова 19, комн.105 | 5 | 5/220 | №116 16.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-10 | нежилое пом
117 |  | МВД | Менделеева 20 | 5 | 5/220 | №117 16.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-10 | нежилое пом
118 |  | МВД | Менделеева 15 | 5 | 5/220 | №118 16.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-10 | нежилое пом
119 |  | Четверов Д.С. | Магистральная 17 | 15 | 15/380 | №119 18.07.2013 | 550 |  |  |  | №552 18.07.2013 | 2013-07-10 | ИЖС
120 |  | МобайлТренд | Северная 4А | 5 | 5/220 | 120 30.07.02013 | 550 |  |  |  | 2014-03-24 | 2013-07-30 | интернет
121 |  | Васюкова В.В. | Пролетарская 39 | 15 | 15/380 | №121 10.06.2013 | 550 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-06-10 | ИЖС
122 |  | УЖКХ | Щорса Свердлова | 1.8 | 1,8/220 | №122 22.08.2013 | [5 empty] | 2013-06-11 | кнс
123 |  | Петов И.Ю | Степная 121 | 15 | 15/380 | №123 18.07.2013 | [5 empty] | 2013-07-18 | ИЖС
124 |  | Надлен | Гагарина 6 | 25 | 25/380 | №124 09.07.2013 | [5 empty] | 2013-06-20 | нежилое пом
125 |  | КУМИ | Баумана 4 | 15 | 15/380 | №125 30.07.2013 | [5 empty] | 2013-07-16 | нежилое пом
126 |  | Карпенко А.Ф | Азовская 28 | 15 | 15/380 | №126 01.08.2013 | 550 |  |  |  | №622 09.08.2013 | 2013-08-01 | ИЖС
127 |  | Мисходжиев З.М. | Гагарина 21 | 15 | 15/380 | №127 07.08.2013 | 550 |  |  |  | №335 09.08.2013 | 2013-08-07 | нежилое пом
128 |  | Булева М.А | Социалистическая 25 | 15 | 15/380 | №128 08.08.2013 | 550 |  |  |  | №615 08.08.2013 | 2013-07-30 | жилой дом
129 |  | Пьянков С.Б | Гагарина 47 кв 47 | 5 | 5/220 | №129 08.08..2013 | 550 |  |  |  | №616 08.08.2013 | 2013-07-30 | нежилое пом
130 |  | Агротех колледж | Менделеева 68 | 150 | 150/380 | №133 20.06.2013 |  |  | отправлено |  |  | 2013-07-30
131 |  | Абрамова С.Д | Гагарина 19 | 15 | 15/380 | №131 20.06.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-08 | нежилое пом
132 |  | Атлант | Пятигорское шоссе 7 | 75 | 75/380 | №133 20.06.2013 |  |  | отправлено |  |  | 2013-07-09 | произв база
133 |  | Дмитртченко | Гагарина 1 | 150 | 150/380 | №134 16.07.2013 | [5 empty] | 2013-06-20
134 |  | Саркисян А.Г. | Революционная 19 | 80 | 80/380 | №135 30.07.2013 | 550 |  |  |  | 2013-08-22 | 2013-07-16 | нежилое пом
135 |  | Силютан С.ю | Чайковского 24 | 60 | 60/380 | №136 19.08.2013 | 550 |  |  |  | 2013-08-19 | 2013-08-16 | нежилое пом
136 |  | Тимошенко С.В | Гагарина 56 | 37 | 37/380 | №137 22.08.2013 | 660 |  |  |  | №660 22.08.2013 | 2013-07-18 | торговый павильон
137 |  | Астагеев В.В. | Глинки 4 | 15 | 15/380 | №138 22.08.2013 | 550 |  |  |  | №661 22.08.2013 | 2013-08-07 | ИЖС
138 |  | АЗС | Водопроводная 372 | 50 | 50/10000 | №139 23.08.2013 |  |  |  |  | 2013-08-30 | 2013-08-23
139 |  | Лаповенко Н.А | Скачковая 45 | 15 | 15/380 | №140 07.08.2013 | 550 |  |  |  | №796 09.10.2013 | 2013-08-07 | нежилое пом
140 |  | Нешта В.С. | Лабинская6 | 15 | 15/380 | №141 16.08.2013 | 550 |  |  |  | №749 20.09.2013 | 2013-08-30 | ижс
141 |  | Эртель | Подгорного 113 | 15 | 15/380 | №142 03.09.2013 |  |  |  |  | №697 03.09.2013 | 2013-08-16 | жилой дом
142 |  | Селфи и К | Гагарина 55 | 20 | 20/380 | №143 03.09.2013 | [5 empty] | 2013-09-03 | нежилое пом
143 |  | Богданов А.Г | Толстого и Кочубея | 15 | 15/380 | №144 05.09.2013 | 550 |  |  |  | №703 05.09.2013 | 2013-08-13 | гараж
144 |  | Григорян Г.А | Гагарина 44 кв 23 | 15 | 15/380 | №145 05.09.2013 | 550 |  |  |  | №704 05.09.2013 | 2013-08-22 | кабинет
145 |  | Кровельный цех | гк Химик | 15 | 15/380 | №146 13.08.2013 | 550 |  |  |  | №840 23.10.2013 | 2013-08-13 | нежилое пом
146 |  | ОАО Мегафон | Безвыходная 43 | 15 | 15/380 | №147 10.09.2013 | [5 empty] | 2013-09-10 | базовая станция
147 |  | Сляднев А.С | Гагарина 217 | 5 | 5/220 | №148 05.09.2013 | 550 |  |  |  | №784 04.10.2013 | 2013-08-08 | торговый павильон
148 |  | Суков А.С. | Дачная 59 | 5 | 5/220 | №149 24.09.2013 | 550 |  |  |  | №756 24.09.2013 | 2013-09-24 | ИЖС
149 |  | Шпак Н.М. | Гагарина 54 | 15 | 15/380 | №150 12.09.2013 | 550 |  |  |  | №744 20.09.2013 | 2013-09-10 | нежилое пом
150 |  | Рамалдакова | Тельмана 3 | 15 | 15/380 | №151 12.09.2013 | [5 empty] | 2013-09-11 | ИЖС
151 |  | Писарьков | Кооперативная 118А | 15 | 15/380 | №152 17.09.2013 | 550 |  |  |  | №731 17.09.2013 | 2013-09-17 | жилой дом
152 |  | Ященко И.Н | Кавказская 2 | 5 | 15/220 | №153 17.09.2013 | 550 |  |  |  | №732 17.09.2013 | 2013-08-29 | ИЖС
153 |  | Кириллов | Загородняя 21А | 15 | 15/380 | №154 17.09.2013 | 550 |  |  |  | №745 20.09.2013 | 2013-09-17 | ИЖС
154 |  | ИП Гетманова | Пархоменко | 15 | 15/380 | №155 26.08.2013 | 550 |  |  |  | №736 19.08.2013 | 2013-08-26 | столовая
155 |  | Василькин И.И. | Постышева 9 | 5 | 5/220 | №156 19.09.2013 | 550 |  |  |  | №748 18.09.2013 | 2013-09-20 | ИЖС
156 |  | Ширяев К.В | Радужная 14 | 15 | 15/380 | №157 17.09.2013 | 550 |  |  |  | №476 18.09.2013 | 2013-09-17 | ИЖС
157 |  | Гарнага Д.М. | Платова 14 | 15 | 15/380 | №158 19.09.2013 | 550 |  |  |  | №747 18.09.2013 | 2013-09-20 | ИЖС
158 |  | ООО Пирамида | Невинномысская 31 | 25 | 25/380 | №159 20.09.2013 | 594.25 |  |  |  |  | 2013-09-20 | магазин
159 |  | ОО Мясторг | Гагарина 39 | 180 | 180/380 | №160 05.09.2013 | 21392.93 |  |  |  | 2013-09-26 | 2013-09-05
160 |  | Саблина Н.В. | Заводская 41А | 15 | 15/380 | №161 25.09.2013 | 550 |  |  |  | №761 25.09.2013 | 2013-09-25 | ИЖС
161 |  | Позднякова | Плеханова 3 | 6 | 6/220 | №162 26.09.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-09-25 | ИЖС
162 |  | Гальцев А.Д | Донская 26 | 15 | 15/380 | №163 26.09.2013 | 550 |  |  |  | №906 15.11.2013 | 2013-09-25 | ИЖС
163 |  | Алексеев Г.В. | Маяковского 28 | 15 | 15/380 | №164 11.10.2013 | 550 |  |  |  | №806 14.10.2013 | 2013-10-11 | нежилое пом
164 |  | Окопная Г.В | Интернационала 167/1 | 15 | 15/380 | №165 11.10.2013 | 550 |  |  |  | №801 10.10.2013 | 2013-10-01 | ИЖС
165 |  | Ионова А.А. | Апанасенко 55 | 5 | 5/220 | №166 08.10.2013 | 550 |  |  |  | №922 21.11.2013 | 2013-10-01 | ИЖС
166 |  | Гродов В.И | Школьная 83А | 15 | 15/380 | №167 08.10.2013 | [5 empty] | 2013-11-08 | ИЖС
167 |  | Кроль | Чайковского 11 кв19 | 5 | 5/220 | №168 01.10.2013 | 550 |  |  |  | №186 07.06.13 | 2013-09-16 | нежилое пом
168 |  | РусАгро | Лазо 1А | 110 | 110/380 | №169 26.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-26 | мкд
169 |  | Следственное упр | Клубный 4А | 65 | 65/380 | №170 10.10.2013 |  |  |  |  | 2013-10-28 | 2013-10-10 | нежилое пом
170 |  | Зайченко А.Ю | Калинина 177 | 250 | 250/10000 | №171 15.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-15
171 |  | Центр спец связи | КРТПЦ | 15 | 15/380 | №172 14.10.2013 | 550 |  |  |  | №462 09.06.2013 | 2013-10-14 | связь
172 |  | Стартер | Менделеева 64 | 15 | 15/380 | №173 17.10.2013 | 550 |  |  |  | №822 17.10.2013 | 2013-10-17 | магазин
173 |  | Богданова | Тюленина 9б | 15 | 15/380 | №174 26.10.2013 | 550 |  |  |  | №827 18.10.2013 | 2013-10-26 | ИЖС
174 |  | Мацегоров Н.А | Платова 4 | 5 | 5/220 | №175 17.10.2013 | 550 |  |  |  | №823 17.10.2013 | 2013-10-17 | ИЖС
175 |  | Перестропин | Тургенева 6А | 15 | 15/380 | №176 11.10.2013 | 550 |  |  |  | №929 22.11.2013 | 2013-10-10 | ИЖС
176 |  | Панченко С.А. | Отрадная 5 | 15 | 15/380 | №177 18.10.2013 | 550 |  |  |  | №933 22.11.2013 | 2013-10-18 | ИЖС
177 |  | Губин Стальский | Менделеева 42А | 30 | 30/380 | №178 08.10.2013 | 1782.74 |  |  |  | №844 24.10.2013 | 2013-10-08 | нежилое пом
178 |  | Некреч А.И | Круговая | 15 | 15/380 | №179 29.10.2013 | 550 |  |  |  | №862 30.10.2013 | 2013-10-29 | ИЖС
179 |  | Наумова С.П | Фрунзе 152 | 15 | 15/380 | №180 29.10.2013 | [5 empty] | 2013-10-29 | нежилое пом
180 |  | Шепелева С.А. | Маяковского 16 | 74 | 74/380 | №181 07.10.2013 | [6 empty] | ИЖС
181 |  | Днепров Н.З | Павлова 12 | 15 | 15/380 | №182 20.06.2013 | 550 |  |  |  | №932 22..11.2013 | 2013-06-20 | нежилое пом
182 |  | МИКО | Гагарина 28 | 50 | 50/380 | №183 12.11.2013 | 2971.29 |  |  |  |  | 2013-11-12 | нежилое пом
183 |  | Альянс | Менделеева 20 | 15 | 15/380 | №184 18.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-18 | нежилое пом
184 |  | Альянс | Павлова 8 | 15 | 15/380 | №185 18.07.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-07-18 | ИЖС
185 |  | Такушинова С.А | Каштановая 20А | 15 | 15/380 | №187 12.11.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-11-12 | ИЖС
186 |  | Шуршунов С.А. | Крымская 6/1 | 15 | 15/380 | № 188 20.09.2013 | 550 |  |  |  | №931 22.11.2013 | 2013-09-27 | нежилое пом
187 |  | Вымпелком | р-н Шиноремонтного | 7 | 7/380 | № 189 15.11.2013 | [5 empty] | 2013-10-16 | сотов
188 |  | МТС | Первомайская Тимофеева | 7 | 7/380 | № 190 18.11.2013 | [5 empty] | 2013-11-18 | сотов
189 |  | Гранд | Революционная 32 | 26 | 26/380 | № 191 15.11.2013 | 550 |  |  |  |  | 2013-11-15 | нежилое пом
190 |  | Маловичко Л.Н | Дунаевского 70А | 15 | 15/380 | № 192 22.11.2013 | 550 |  |  |  | №927 22.11.2013 | 2013-11-19 | нежилое пом
191 |  | Свистунов А.В. | Энгельса 3 | 15 | 15/380 | № 193 15.10.2013 | [5 empty] | 2013-11-19 | нежилое пом
192 |  | администрация г.Невинномысска светофор | Первомайская | 7 | 7/220 | № 194 20.11.2013 | [5 empty] | 2013-11-19 | светофор
193 |  | администрация г.Невинномысска | Первомайская Степная | 7 | 7/220 | № 195 20.11.2013 | [5 empty] | 2013-11-19 | светофор
194 |  | администрация г.Невинномысска | Павлова Гагарина | 7 | 7/220 | № 196 20.11.2013 | [5 empty] | 2013-11-19 | светофор
195 |  | Сухинина А.М | Линейная 44 | 5 | 5/220 | № 197 26.11.2013 | 550 |  |  |  | №948 26.11.2013 | 2013-11-26 | жилой дом
196 |  | Наумова С.П | Маяковского 4 | 15 | 15/380 | № 198 28.11.2013 | [5 empty] | 2013-11-28 | нежилое пом
197 |  | Яблоновская Н.С | Шорса 33А | 15 | 15/380 | № 199 11.12.2013 |  |  |  |  | 954 28.11.2013 | 2013-12-11 | жилой дом
198 |  | Сафаров М.Я | Дружбы 64 | 4 | 4/220 | № 200 05.12.2013 |  |  |  |  | 969 05.12.2013 | 2013-12-14 | жилой дом
199 |  | Лароенов К.Г | Фрунзе 13 | 15 | 15/380 | № 201 10.12.2013 | 550 |  |  |  | 977 10.12.2013 | 2013-12-10 | жилой дом
200 |  | Хорькавая О.Б | Федько 166 | 5 | 5/220 | № 202 26.11.2013 | 550 |  |  |  | 978 10.12.2013 | 2013-11-26 | ижс
201 |  | Яблоновская Н.С | Щорса 33А | 15 | 15/380 | № 20311.12.2013 | 550 |  |  |  | 981 11.12.2013 | 2013-12-11 | ижс
202 |  | ЧобануИ.В | Комарова 143 А | 15 | 15/380 | № 204 17.12.2013 | 550 |  |  |  | 994 17.12.2013 | 2013-12-17 | ижс
203 |  | Гробовец В.И | Школьная 83А | 15 | 15/380 | № 205 17.12.2013 | 550 |  |  |  | 995 17.12.2013 | 08.1202013 | жилой дом
204 |  | Хрулева З.Н. | Южная 12 | 15 | 15/380 | № 206 17.12.2013 |  |  |  |  | 996 17.12.2013 | 2013-12-17 | жилой дом
205 |  | Глущко И.В. | Садовая, 147/3 | 15 | 15/380 | № 207 19.12.2013 |  |  |  |  | 1003.19.12.2013 | 2013-12-19 | ижс
206 |  | Комарова Н.Е | Западная 41А | 15 | 15/380 | № 208 19.12.2013 | [5 empty] | 2013-12-18 | ижс
207 |  | Кипекова И.Г. | Революционная 178/2 | 15 | 15/380 | №209 26.12.2013 | [5 empty] | 2013-12-10 | ижс

## Для Метрологии
Месяц | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка технологического присоединения | № ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | Дата заключения договора технологического присоединения | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата и номер составления акта допуска в эксплуатацию прибора учета ЭЭ | Примечание | Необходимость СМР | Телефон заявителя
август | 2020-08-05 | Маргунова В.И | Трудовая 84г | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3. | 235 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-010-11-88
сентябрь | 2020-09-14 | Остапенко Г.А. | Степная 113 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116 РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная». | 284 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-322-93-72
сентябрь | 2020-09-16 | Мурзабекова З.Ф | Революционная 16А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20 «Водопроводная-Революционная». | 290 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-252-69-99
октябрь | 2020-10-01 | Гриненко В.М. | Социалистическая 6Б | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-107, ТП-227 Ф-10 «Социалистическая 2-44». | 301 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-013-66-65
октябрь | 2020-10-15 | Константинов В.В. | Береговой 3 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | 329 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-310-73-00
октябрь | 2020-10-20 | Кувшинова Н.В. | Дружбы 108 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» ТП-120 Ф-6 «Дружбы». | 333 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2202.33 |  | СПЛИТ |  | 8-928-293-04-31
октябрь | 2020-10-27 | Семенов С.Ф. | 30 лет Победы 3 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 «30 лет Победы- Ставропольский». | 344 | 2020-11-10 |  | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-988-734-75-38
ноябрь | 2020-11-18 | Чебан А.П. | Зорге 129А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6. | 364 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-346-95-96
ноябрь | 2020-11-19 | Буняева Е.А. | Северная 13А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-7 | 366 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 550 |  | СПЛИТ | Монтаж ВРУ-1/2 и УУ в щитовой МКД | 8-928-810-17-35
ноябрь | 2020-11-24 | Полянский Д.Г | Лазурная 45 | уч.для садоводства | 5 | 5/220 | /ст «КПФ», ТП-80 Ф-8 «Циглера, Лазурная». | 374 | 2020-12-07 |  | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-351-72-49
ноябрь | 2020-11-26 | Чернецкая Н.В | Гагарина 34А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-44 Ф-2 "Гагарина 36", ШСН-44.2, гр | 377 | 2020-12-09 |  | 36491.22 |  | СПЛИТ / Либо эл. счетчик Миртек (нужно техническое решение) |  | 8-928-313-33-00
декабрь | 2020-12-03 | Оныскин С.И | Зорге 121 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6. | 388 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-761-21-70
декабрь | 2020-12-03 | Кулешов А.В. | А.Платова 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, КТП-170 Ф-7, ВЛ-0,4кВ № 170.7 «Платова». | 389 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 550 |  | СПЛИТ | Установить ВА-25А на опоре в ящике, с запасом СИПа | +7 (915) 155-1676
декабрь | 2020-12-10 | Сисков В.А | Проточная 3 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-215 Ф-2 «ул. Проточная», ВЛ-0,4кВ № 215.2. | 393 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8 928302 58 93
декабрь | 2020-12-10 | Кирилловский Ю.Е | Свободы 22 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 162.2 | 399 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-905-410-77-61
декабрь | 2020-12-16 | Богданова Г.Е | Тюленина 9В | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105 ТП-123 Ф-11. | 403 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-988-092-99-76
декабрь | 2020-12-15 | Парамонов Р.М. | А. Платова 5 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-2 «Платова», ВЛ-0,4кВ № 192.2. | 412 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  | СПЛИТ |  | 8-905-464-70-40
декабрь | 2020-12-15 | Парамонов Э.М. | Магистральная 18А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)», ВЛ-0,4кВ № 192.5. | 413 | 2020-12-28 |  | 17210.88 |  | СПЛИТ |  | 8-905-464-70-40
декабрь | 2020-12-17 | Шпитько Я.А. | Революционная 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-12 «Общежитие КПФ», Ф-18, Ф-22, в ВРУ-1/2, установленного в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Революционная 6. | 414 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 550 |  | Эл. счетчик Миртек с передачей данных | Монтаж ВРУ-1/2 и УУ в щитовой МКД | 8-918-790-55-04
декабрь | 2020-12-17 | Караогланян В.С. | Ленина 113Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-7 «Ленина», ВЛ-0,4кВ № 53.7. | 415 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 17210.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-339-96-99
декабрь | 2020-12-17 | Караогланян В.С. | Ленина 113а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-7 «Ленина», ВЛ-0,4кВ № 53.7. | 416 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 17210.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-339-96-99
декабрь | 2020-12-22 | Барановская О.П | Постышева 76А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-68 Ф-2 «Постышева», ВЛ-0,4кВ № 68.2. | 419 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-905-449-73-65, Заявитель выполнил свои мероприятия
декабрь | 2020-12-21 | Караогланян В.С | Садовая 189 | жилой дом | 5 | 5/220 | «НГРЭС» Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы». | 422 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 17210.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-339-96-99
декабрь | 2020-12-23 | Шкурко А.В | Менделеева 54 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-3, в ВРУ-1/2 группа № 1. | 424 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 550 |  | Эл. счетчик Миртек с передачей данных | Монтаж ВРУ-1/2 и УУ в щитовой МКД | 8-919-733-80-03
декабрь | 2020-12-25 | Ткаченко С.А. | Балахонова 12 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-3 «Балахонова-Некрасова», ВЛ-0,4кВ № 41.3. | 425 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-962-433-56-20
декабрь | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | 428 | 2021-01-15 |  | 17777.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-008-96-83
декабрь | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | 429 | 2021-01-15 |  | 17777.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-008-96-83
декабрь | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4в | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | 430 | 2021-01-15 |  | 17777.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-008-96-83
декабрь | 2020-12-28 | Азнауров Н.С. | Апанасенко 4г | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная», ВЛ-0,4кВ № 17.8. | 431 | 2021-01-15 |  | 17777.88 |  | СПЛИТ |  | 8-928-008-96-83
январь | 2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 11 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | 1 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8-928-344-23-00
январь | 2021-01-14 | Ольховик А.В. | Жукова 31 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ » Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-15 «Жукова», ВЛ-0,4кВ № 182.15. | 5 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 550 |  | СПЛИТ |  | 8 (938) 310-44-34
январь | 2021-01-14 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | 6 | 2021-01-26 |  | 550 |  | СПЛИТ |  | 8 (999) 378-84-92, 8-928-818-17-46
январь | 2021-01-15 | Кондраков А.П. | Достоевского 35 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 22.5 | 15 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 550 |  | СПЛИТ |  | +7 (928) 013-5046
январь | 2021-01-19 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | 16 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 550 |  | СПЛИТ |  | +7 (905) 440-51-18
январь | 27.01.2021 | Караогланян Н.А. | Энгельса 133 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-8 «Энгельса», ВЛ-0,4кВ № 26.8. | 21 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 550 |  | СПЛИТ |  | +7 (928) 222-8998
январь | 2021-01-28 | Князев Н.А. | Степная 70А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5, «Демьяна-Бедного», ВЛ-0,4кВ № 294.5. | 24 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 550 |  | СПЛИТ |  | +7 (928) 355-8062
январь | 2021-01-28 | Матвиенко С.П. | Степная 174/2 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная», ВЛ-0,4кВ № 237.2. | 25 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 550 |  | СПЛИТ |  | +7 (918) 881-5951
февраля | 2021-02-08 | Матвиенко Е.В. | Весенняя 10А | ИЖС | 15 | 15/380 |  | 28 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 550 |  | СПЛИТ |  | +7 (918) 766-6995
февраля | 2021-02-08 | ООО "Центральный парк культуры и отдыха" | Менделеева 11 | парк | 241 | 241/380 с 141/380 |  | 29 |  |  |  |  | В ТП-15 посмотреть ТТ, чтобы соответствовали заявленной мощности (Pмах=135кВт, Iмах=216А) по номиналу | Учет в ТП-15 НАШ, Учет в ТП-9 НЕ НАШ | 8-918-863-49-78
Горят сроки!!! (Сгорели точнее)
Горит
Не горит
Заявки от ООО "Горэлектросеть", в неочереди