## 2015-2019
Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО "НЭСК"
____________________Ягубов И.В.
«______»____________________2014 г.
Инвестиционная программа ОАО "НЭСК" на 2015-2019 годы
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Вид деятельности (сбытовая, энергоснабж-щая, сетевая организация) | Сроки выполнения работ (проектов): |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс.руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм. (км., МВА) |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединен., тыс.руб. | За счет иных источников, тыс.руб.
|  |  | Начало | Окон-ние | [5 empty] | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего по субъекту РФ: | [6 empty] | 167969.2262 | 167969.2262 | 108040.2239 | 59929.0023
| Период регулирования:2015 г. | [6 empty] | 30116.18 | 30116.18 | 19272.18 | 10844 |  |  |  | 30116.18 | 0 | 0
| Период регулирования:2016 г. | [6 empty] | 31796.9839 | 31796.9839 | 20376.98 | 11420.0039 |  |  |  | 31796.9839 | 0 | 0
| Период регулирования:2017 г. | [6 empty] | 33513.499 | 33513.499 | 21543.5 | 11969.999 |  |  |  | 33513.499 | 0 | 0
| Период регулирования:2018 г. | [6 empty] | 35319.4133 | 35319.4133 | 22774.4139 | 12544.9994 |  |  |  | 35319.4133 | 0 | 0
| Период регулирования:2019 г. | [6 empty] | 37223.15 | 37223.15 | 24073.15 | 13150 |  |  |  | 37223.15 | 0 | 0
1. | Наименование организации: | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-6, 10, 0,4 кВ с заменой голого провода на провод СИП; с заменой опор | гарантирующий поставщик |  |  |  |  | км | 6711.72 | 6711.72 | 6711.72 |  |  |  |  | 6711.72 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ ТП-104 "Детская больница" - ТП-220 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.9 | 0.9 | км | 1268.03 | 1268.03 | 1268.03 |  |  |  | Реконструкция | 1268.03 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Ф.107 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.7 | 0.7 | км | 824.88 | 824.88 | 824.88 |  |  |  | Реконструкция | 824.88 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 "Химпоселок" | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.86 | 0.86 | км | 867.05 | 867.05 | 867.05 |  |  |  | Реконструкция | 867.05 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №180-7 180-9 ул. Циглера 23-49, 18-38, ул. Луначарского,41; Циолковского,24 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.3 | 0.3 | км | 345.61 | 345.61 | 345.61 |  |  |  | Реконструкция | 345.61 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №47 ул. Коммунистическая 2-36 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.3 | 0.3 | км | 230.5 | 230.5 | 230.5 |  |  |  | Реконструкция | 230.5 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №41/2 ул. Островского | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.378 | 0.378 | км | 866 | 866 | 866 |  |  |  | Реконструкция | 866 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №28 ул. Шоссейная 5а-91 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.6 | 0.6 | км | 405.03 | 405.03 | 405.03 |  |  |  | Реконструкция | 405.03 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №12 ул. Строительная 2-30 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.26 | 0.26 | км | 234.85 | 234.85 | 234.85 |  |  |  | Реконструкция | 234.85 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №53 ул. Д.Бедного | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.458 | 0.458 |  | 311.41 | 311.41 | 311.41 |  |  |  | Реконструкция | 311.41 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №30 ул. Д.Бедного | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.301 | 0.301 | км | 156 | 156 | 156 |  |  |  | Реконструкция | 156 | 0 | 0
| 2-х цепная ВЛ-6кВ от опоры в р-оне КТП-57 до ТП-58 с кабельным вводом в ТП-58 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 2х0,9 | 2х0,9 | км | 1202.36 | 1202.36 | 1202.36 |  |  |  | Реконструкция | 1202.36 | 0 | 0
1.1.1.2. | Реконструкция КЛ-6 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ | гарантирующий поставщик | [5 empty] | 28939.4239 | 28939.4239 | 28939.4239 |  |  |  | Реконструкция | 28939.4239 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ от РП-3 до ж/д ул.Гагарина 47 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1.01 | 1.01 | км | 1007.52 | 1007.52 | 1007.52 |  |  |  | Реконструкция | 1007.52 | 0 | 0
| КЛ- 6кВ с ТП-3 до ТП-6 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.5 | 0.5 | км | 910.34 | 910.34 | 910.34 |  |  |  | Реконструкция | 910.34 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП-96 - ТП-82 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.51 | 0.51 | км | 2634.33 | 2634.33 | 2634.33 |  |  |  | Реконструкция | 2634.33 | 0 | 0
| КЛ-10кВ с РП-7 до ТП-160 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.73 | 0.73 | км | 1676.33 | 1676.33 | 1676.33 |  |  |  | Реконструкция | 1676.33 | 0 | 0
| КЛ-6кВ РП-9.9 опора ВЛ-6 кВ №11 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.09 | 0.09 | км | 163.7 | 163.7 | 163.7 |  |  |  | Реконструкция | 163.7 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП-38/3 до ТП-121/6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.66 | 0.66 | км | 813.6 | 813.6 | 813.6 |  |  |  | Реконструкция | 813.6 | 0 | 0
| Реконструкция кабельных линий 10кВ Ф.103 с ПС "Н.Невинномысская" с заходом в РП-6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.26 | 0.26 | км | 765.76 | 765.76 | 765.76 |  |  |  | Реконструкция | 765.76 | 0 | 0
| Реконструкция кабельной линии 10кВ Ф.114 с ПС "Н.Невинномысская" с заходом в РП-6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.22 | 0.22 | км | 683.79 | 683.79 | 683.79 |  |  |  | Реконструкция | 683.79 | 0 | 0
| Реконструкция кабельной линии 10кВ ТП-103 с заходом в РП-6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.12 | 0.12 | км | 377.78 | 377.78 | 377.78 |  |  |  | Реконструкция | 377.78 | 0 | 0
| Реконструкция кабельной линии 10кВ ТП-108 с заходом в РП-6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.12 | 0.12 | км | 377.78 | 377.78 | 377.78 |  |  |  | Реконструкция | 377.78 | 0 | 0
| Реконструкция кабельной линии 10кВ "выход на опору ВЛ-10кВ №25 (Круговая)" с заходом в РП-6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | км | 711.18 | 711.18 | 711.18 |  |  |  | Реконструкция | 711.18 | 0 | 0
| Реконструкция кабельной линии 10кВ ТП-251 с заходом в РП-6 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.26 | 0.26 | км | 715.63 | 715.63 | 715.63 |  |  |  | Реконструкция | 715.63 | 0 | 0
| КЛ-6кВ от ТП-78 до ТП-224 с монтажом доп. Оборудования в ТП-78, ТП-224 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | км | 2364.28 | 2364.28 | 2364.28 |  |  |  | Реконструкция | 2364.28 | 0 | 0
| Переустройство ф-61 ПС Тяговая | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.5 | 0.5 | км | 2101 | 2101 | 2101 |  |  |  | Реконструкция | 2101 | 0 | 0
| Замена КЛ-10кВ №131.4 (ТП-131.4 - оп.1 ВЛ10кВ №22 "Текстильщик" | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.2 | 0.2 | км | 419.13 | 419.13 | 419.13 |  |  |  | Реконструкция | 419.13 | 0 | 0
| ТП-26/3 КЛ-0,4кВ выход на ЛР-103-14 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.125 | 0.125 | км | 150.4 | 150.4 | 150.4 |  |  |  | Реконструкция | 150.4 | 0 | 0
| ТП-30/1 КЛ-0,4кВ выход на ЛР-103-14 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.161 | 0.161 | км | 230 | 230 | 230 |  |  |  | Реконструкция | 230 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ от ГРУ-6кВ ф.11ш НГРЭС до РП-4 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.9 | 0.9 | км | 2185.16 | 2185.16 | 2185.16 |  |  |  | Реконструкция | 2185.16 | 0 | 0
| КЛ-6кВ и КТП-184 в связи с переводом на 10кВ | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 | км | 499.0839 | 499.0839 | 499.0839 |  |  |  | Реконструкция | 499.0839 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ РП-2 до РП-3 (прокол под ж/дорогой) | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 1.9 | 1.9 | км | 4554.2 | 4554.2 | 4554.2 |  |  |  | Реконструкция | 4554.2 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ с ТП-121/3 до опору ВЛ-10кВ | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 0.38 | 0.38 | км | 616.82 | 616.82 | 616.82 |  |  |  | Реконструкция | 616.82 | 0 | 0
| КЛ-6кВ от муфты в районе пож депо до ТП-180 с проколом под ж/дорогу и автодорогу | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 0.612 | 0.612 | км | 1704 | 1704 | 1704 |  |  |  | Реконструкция | 1704 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП-124/2 до ТП-158/3 | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 0.439 | 0.439 | км | 711.18 | 711.18 | 711.18 |  |  |  | Реконструкция | 711.18 | 0 | 0
| КЛ-6кВ от ТП-73 до опоры ВЛ-6кВ №16 (участок по ж/дорогой) | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 1.2 | 1.2 | км | 2566.43 | 2566.43 | 2566.43 |  |  |  | Реконструкция | 2566.43 | 0 | 0
1.1.1.3. | Реконструкция оборудования в ТП, РП | гарантирующий поставщик | [5 empty] | 32941.09 | 32941.09 | 32941.09 |  |  |  | Реконструкция | 32941.09 | 0 | 0
| монтаж Т-630 кВа в ТП-149 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1 | 1 | шт. | 562 | 562 | 562 |  |  |  | Реконструкция | 562 | 0 | 0
| монтаж Т-400 кВа в ТП-70 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1 | 1 | шт. | 493.1 | 493.1 | 493.1 |  |  |  | Реконструкция | 493.1 | 0 | 0
| монтаж блока релейной защиты SMPR (ТП-180, ТП-108, ТП- 103, ТП-227) | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 4 | 4 | шт. | 480.15 | 0 | [5 empty] | 0 | 480.15 | 0
| монтаж блоков защиты типа Сириус (ТП-180, ТП-108, ТП- 103, ТП-227) | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 4 | 4 | шт. | 480.15 | 480.15 | 480.15 |  |  |  | Реконструкция | 480.15 | 0 | 0
| монтаж вакуумных выключателей в РУ-6кВ РП-5 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 6 | 6 | шт. | 1727.88 | 1727.88 | 1727.88 |  |  |  | Реконструкция | 1727.88 | 0 | 0
| установка ВН типа "ISARC " в РУ-6кВ ТП-160 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 5 | 5 | шт. | 520.52 | 520.52 | 520.52 |  |  |  | Реконструкция | 520.52 | 0 | 0
| установка ВН типа "ISARC " в РУ-6кВ ТП-225 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 4 | 4 | шт. | 416.42 | 416.42 | 416.42 |  |  |  | Реконструкция | 416.42 | 0 | 0
| монтаж Т-630 кВа в ТП-160 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 1 | 1 | шт. | 430.9 | 430.9 | 430.9 |  |  |  | Реконструкция | 430.9 | 0 | 0
| монтаж блока релейной защиты SMPR (ТП-160, ТП-225) | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 2 | 2 | шт. | 154.87 | 154.87 | 154.87 |  |  |  | Реконструкция | 154.87 | 0 | 0
| монтаж оборудования ТП в районе ул.Белово 1-ул.50-лет Октября (2 очередь) | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 |  |  |  | 4515.93 | 4515.93 | 4515.93 |  |  |  | Реконструкция | 4515.93 | 0 | 0
| монтаж блока релейной защиты SMPR (РП-6, ТП-102) | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 2 | 2 | шт. | 247.71 | 247.71 | 247.71 |  |  |  | Реконструкция | 247.71 | 0 | 0
| реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-61с установкой 3-х ячеек 6кВ КСО-386 с вакуумными выключателями (закольцовка по 6кВ ТП-61 с КТП-128) | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 3 | 3 | шт. | 712 | 712 | 712 |  |  |  | Реконструкция | 712 | 0 | 0
| реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-52 с установкой 4-х камер КСО-386 с вакуумными выключателями | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 4 | 4 | шт. | 2654.75 | 2654.75 | 2654.75 |  |  |  | Реконструкция | 2654.75 | 0 | 0
| приобретение и монтаж Т-630 кВа | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 485.82 | 485.82 | 485.82 |  |  |  | Реконструкция | 485.82 | 0 | 0
| приобретение и монтаж Т-1000 кВа | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 971 | 971 | 971 |  |  |  | Реконструкция | 971 | 0 | 0
| монтаж ячеек КСО с вакуумными выключателями в РУ-6кВ ТП-46 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 2 | 2 | шт. | 533.01 | 533.01 | 533.01 |  |  |  | Реконструкция | 533.01 | 0 | 0
| устройство ввода №2 в ТП-180. Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-180 с установкой яч. КСЩ-386 с ВВ | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 |  |  |  | 614.93 | 614.93 | 614.93 |  |  |  | Реконструкция | 614.93 | 0 | 0
| монтаж боков релейной зашиты SMPR (ТП-160, ТП-225) | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 2 | 2 | шт. | 154.87 | 154.87 | 154.87 |  |  |  | Реконструкция | 154.87 | 0 | 0
| Учет электроэнергии и АС КУЭ | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | к-т | 1401 | 1401 | 1401 |  |  |  | Реконструкция | 1401 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-208 в распределительный пункт РП | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  |  | 2611.01 | 2611.01 | 2611.01 |  |  |  | Реконструкция | 2611.01 | 0 | 0
| Реконструкция существующих ТП в связи с вводом РП-15 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  |  | 1455 | 1455 | 1455 |  |  |  | Реконструкция | 1455 | 0 | 0
| Установка ВВ вместо выключателя нагрузки на Ф.7 в ТП180 "Ввод с КПФ" Ф.66 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 1 | 1 | шт. | 223.41 | 223.41 | 223.41 |  |  |  | Реконструкция | 223.41 | 0 | 0
| приобретение и монтаж силовых трансформаторов в связи с переводом на 10кв для замены с монтажом | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 10 | 10 | шт. | 5552.27 | 5552.27 | 5552.27 |  |  |  | Реконструкция | 5552.27 | 0 | 0
| приобретение и монтаж Т-400 кВа в ТП-70 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 1 | 1 | шт. | 493.1 | 493.1 | 493.1 |  |  |  | Реконструкция | 493.1 | 0 | 0
| РП-5 РУ-10кВ (замена ячеек, шинного моста, установка траснсформатора, РУ-0,4кВ установка панели Що-70) | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 8 | 8 |  | 4515.93 | 4515.93 | 4515.93 |  |  |  | Реконструкция | 4515.93 | 0 | 0
| Установка блоков релейной защиты В РП-16 (ТП-208) | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 6 | 6 | шт. | 247.71 | 247.71 | 247.71 |  |  |  | Реконструкция | 247.71 | 0 | 0
| Замена ВНП на ВНА в РУ-10кВ ТП-174, ТП-173, ТП-153, ТП-225, РП-3, ТП-160 | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 22 | 22 | шт. | 765.8 | 765.8 | 765.8 |  |  |  | Реконструкция | 765.8 | 0 | 0
1.1.1.4. | Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления | [6 empty] | 10324.5 | 10324.5 | 10324.5 | 0 |  |  |  | 10324.5 | 0 | 0
| Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления ТП-180, ТП-108, ТП-103 и ТП-227 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 4 | 4 | шт. | 2191.15 | 2191.15 | 2191.15 |  |  |  | Телемеханизация сетей | 2191.15 | 0 | 0
| Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления РП-6, ТП-102 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 2 | 2 | шт. | 1682.75 | 1682.75 | 1682.75 |  |  |  | Телемеханизация сетей | 1682.75 | 0 | 0
| Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления РП-5 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 624.06 | 624.06 | 624.06 |  |  |  | Телемеханизация сетей | 624.06 | 0 | 0
| Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления ТП-160, ТП-225 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 2 | 2 | шт. | 1248.12 | 1248.12 | 1248.12 |  |  |  | Телемеханизация сетей | 1248.12 | 0 | 0
| Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 4 | 4 | шт. | 2895.67 | 2895.67 | 2895.67 |  |  |  | Телемеханизация сетей | 2895.67 | 0 | 0
| Телемеханизация и реконструкция диспетчерского управления | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 2 | 2 | шт. | 1682.75 | 1682.75 | 1682.75 |  |  |  | Телемеханизация сетей | 1682.75 | 0 | 0
1.1.1.5. | Приобретение новой спецтехники взамен непригодной к эксплуатации | [6 empty] | 16161.96 | 16161.96 | 16161.96 | 0 |  |  |  | 16161.96 | 0 | 0
| Автовышка ПСС-131.18.Э | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1 | 1 | шт. | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | Покупка новой автомашины | 3500 | 0 | 0
| Генератор дизельный | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1 | 1 | шт. | 744.72 | 744.72 | 744.72 |  |  |  |  | 744.72
| Автовышка ПСС-131.18.Э | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 1 | 1 | шт. | 4272.3 | 4272.3 | 4272.3 |  |  |  | Замена старой спецтехники | 4272.3 | 0 | 0
| Автомобиль Лада Гранта | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 380 | 380 | 380 |  |  |  | Замена старой спецтехники | 380 | 0 | 0
| Экскаватор-бульдозер МТЗ-82 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 1737.94 | 1737.94 | 1737.94 |  |  |  | Замена старой спецтехники | 1737.94 | 0 | 0
| Автобус УАЗ | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 510 | 510 | 510 |  |  |  | Замена старой спецтехники | 510 | 0 | 0
| Автомобиль ГАЗ 33081 егерь | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 1 | 1 | шт. | 1517 | 1517 | 1517 |  |  |  | Замена старой спецтехники | 1517 | 0 | 0
| Автовышка Т-318 на базе Хундай 18м | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 1 | 1 | шт. | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  | Замена старой спецтехники | 3500 | 0 | 0
1.1.1.7. | Внедрение автоматизированной системы контроля баланса сетей (приобретение и монтаж) | [6 empty] | 8783.5 | 8783.5 | 8783.5 | 0 |  |  |  | 8783.5 | 0 | 0
| ТП-30,32,35,37,38,39,47,74,106,121,117,126,138,76,79 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 15 | 15 | ТК | 1416.02 | 1416.02 | 1416.02 |  |  |  | Контроль за потреблением | 1416.02 | 0 | 0
| ТП-48,50,61,64,65,66,144,161,162,148 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 10 | 10 | ТК | 1123.74 | 1123.74 | 1123.74 |  |  |  | Контроль за потреблением | 1123.74 | 0 | 0
| ТП-14,16,17,23,24,26,67,69,84,85,93,100,102 | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 8 | 8 | ТК | 1037 | 1037 | 1037 |  |  |  | Контроль за потреблением | 1037 | 0 | 0
| ТП-31,5,37,38,40,48,73,117,123,119,128,139,72,78 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 14 | 14 | ТК | 1321 | 1321 | 1321 |  |  |  | Контроль за потреблением | 1321 | 0 | 0
| Учет электроэнергии и АС КУЭ | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 1 | 1 | к-т | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  | Контроль за потреблением | 1250 | 0 | 0
| ТП-1,3, 7,10,14,189,193,200,220 | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 9 | 9 | ТК | 1123.74 | 1123.74 | 1123.74 |  |  |  | Контроль за потреблением | 1123.74 | 0 | 0
| Учет эл.энергии АСКУЭ ТМ, передача данных | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 1 | 1 | тк | 1512 | 1512 | 1512 |  |  |  |  | 1512 | 0 | 0
1.1.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. | гарантирующий поставщик | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| … | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч. | [6 empty] | 2916.95 | 2916.95 | 2916.95 |  |  |  |  | 2916.95 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2016г | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 |  |  | тыс. руб. | 553.53 | 553.53 | 553.53 |  |  |  |  | 553.53 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2017г | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 |  |  | тыс. руб. | 674.74 | 674.74 | 674.74 |  |  |  |  | 674.74 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2018г | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 |  |  | тыс. руб. | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2019г | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  | тыс. руб. | 616.09 | 616.09 | 616.09 |  |  |  |  | 616.09 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2020г | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 |  |  | тыс. руб. | 572.59 | 572.59 | 572.59 |  |  |  |  | 572.59 | 0 | 0
1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч. | гарантирующий поставщик | [5 empty] | 42197.4558 | 42197.4558 | 1010.08 | 41187.3758 |  |  |  | 42197.4558 | 0 | 0
1.2.1. | Перевод эл.снабжения с пст. Тяговая на пст.Камвольная | гарантирующий поставщик | [5 empty] | 778.09 | 778.09 | 434.65 | 343.44 |  |  |  | 778.09 | 0 | 0
1.2.1.1 | прокладка каб. линий от РП-14 до на ТП-59 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.4 | 0.4 | км | 778.09 | 778.09 | 434.65 | 343.44 |  |  | Ввод новых сетей | 778.09 | 0 | 0
1.2.2. | Строительство трансформаторной подстанции в районе ул. Белово 1- 50-лет Октября | гарантирующий поставщик | [5 empty] | 4191.72 | 4191.72 |  | 4191.72 |  |  |  | 4191.72 | 0 | 0
1.2.2.1 | строительство здиния ТП в районе ул. Белово 1- 50-лет Октября | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1 | 1 | шт. | 2455.91 | 2455.91 |  | 2455.91 |  |  | Ввод новых сетей | 2455.91 | 0 | 0
1.2.2.2 | монтаж оборудования ТП в районе ул.Белово 1-ул.50-лет Октября (1 очередь) | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 |  |  |  | 1089.23 | 1089.23 |  | 1089.23 |  |  | Ввод новых сетей | 1089.23 | 0 | 0
| монтаж оборудования ТП в районе ул.Белово 1-ул.50-лет Октября (2 очередь) | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 |  |  |  | 646.58 | 646.58 |  | 646.58
1.2.3. | Строительство КЛ-10кВ от ТП-180 до ТП в районе ул.Белово 1 - ул.50-лет Октября. | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1.7 | 1.7 | км | 4205.42 | 4205.42 |  | 4205.42 |  |  |  | 4205.42 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-54 до ТП в районе ул.Белово 1 - ул.50-лет Октября. | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 0.45 | 0.45 | км | 811.05 | 811.05 |  | 811.05 |  |  |  | 811.05
1.2.4. | Строительство распределительного пункта РП-6 по ул. Новая, 3а | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 |  |  |  | 8316.8174 | 8316.8174 |  | 8316.8174 |  |  | Ввод новых сетей | 8316.8174 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство здания РП-6 по ул. Новая, 3а | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 1 | 1 | шт. | 2854.4802 | 2854.4802 |  | 2854.4802 |  |  | Ввод новых сетей | 2854.4802 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж оборудования в РП-6 ул. Новая, 3а | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 17 | 17 | шт. | 5462.3372 | 5462.3372 |  | 5462.3372 |  |  | Ввод новых сетей | 5462.3372 | 0 | 0
| Монтаж КЛ-6кВ ПС "Камвольная" до ТП-208 | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 |  |  |  | 1498.96 | 1498.96 |  | 1498.96 |  |  |  | 1498.96
| Кабельный выход КЛ-6кВ ТП-112 до опоры ВЛ-6кВ №2 "Трасса" | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | км | 1143.17 | 1143.17 |  | 1143.17 |  |  |  | 1143.17
1.2.5. | Строительство ВЛ-10кВ от КТП-239 пер. Офицерский до ТП-225 ул. Березовая | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 2 | 2 | км | 2364.75 | 2364.75 |  | 2364.75 |  |  | Ввод новых сетей | 2364.75 | 0 | 0
1.2.6. | Монтаж ВЛ-10кВ от ТП-220 ул. Круговая до ТП-104 Детская больница | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.8 | 0.8 | км | 694.62 | 694.62 |  | 694.62 |  |  | Ввод новых сетей | 694.62 | 0 | 0
1.2.7. | монтаж КЛ-6кВ от КТП-128 "Профилакторий" до КТП-259 "Польский городок" | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 0.64 | 0.64 | км | 870.6 | 870.6 |  | 870.6 |  |  | Ввод новых сетей | 870.6 | 0 | 0
| Монтаж ВЛ-6кВ от существующей опоры №1 ВЛ-20 "Насосная" (опора с кабельным выходом с РП-6кВ "Котельная" яч.11) до опоры у КТП-128 ВЛ-6кВ №4 "Фабрика" | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 | км | 2736 | 2736 |  | 2736 |  |  |  | 2736
1.2.8. | Закольцовка по 6кВ нового КТП в р-оне ул. Лазо 1А с КТП-128 "Профилакторий" | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 |  |  |  | 3074.64 | 3074.64 |  | 3764.03 |  |  | Ввод новых сетей | 3764.03 | -689.39 | -689.39
1.2.9. | Монтаж КТП в районе ж/д по ул. Лазо 1А |  | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт | 947.94 | 947.94 |  | 947.94 |  |  | Ввод новых сетей | 947.94 | 0 | 0
1.2.10 | монтаж КЛ-6кВ от ТП-61 до ТП-нового у д.Лазо 1А |  | 2017 | 2017 | 1.35 | 1.35 | км | 2126.7 | 2126.7 |  | 2126.7 |  |  | Ввод новых сетей | 2126.7 | 0 | 0
1.2.11 | монтаж КЛ-6кВ от КТП- уж/д ул. Лазо 1А до ВЛ-6кВ у КТП-128 |  | 2017 | 2017 | 0.2 | 0.2 | км | 689.39 | 689.39 |  | 689.39 |  |  | Ввод новых сетей | 689.39 | 0 | 0
1.2.12 | Строительство КЛ-6кВ с ПС "Камвольная" до ТП-180 (второй ввод), с монтажом камеры в ПС "Камвольная" | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 1253.359 | 1253.359 |  | 1253.359 |  |  | Ввод новых сетей | 1253.359 | 0 | 0
1.2.12.1 | Строительство КЛ-6 кВ с ПС "Камвольная" до ТП-180 (второй ввод) с монтажем камеры в ПС "Камвольная". Монтаж второго ввода на ТП-180 ул. Комарова-Невинномысская монтаж камеры №24 в ЗРУ - 6кВ Камвольная |  | 2017 | 2017 | 1 | 1 | шт. | 313.862 | 313.862 |  | 313.862 |  |  |  | 313.862 | 0 | 0
1.2.12.2 | Строительство КЛ-6 кВ с ПС "Камвольная" до ТП-180 (второй ввод) с монтажем камеры в ПС "Камвольная". Монтаж кабельной линии 10 кВ с пст. "Камвольная" яч. 24 до ТП-180 по трассе с заходом в ТП-52 "Кошевого-Кирова" |  | 2017 | 2017 | 2 | 2 | км | 939.497 | 939.497 |  | 939.497 |  |  |  | 939.497 | 0 | 0
1.2.13. | Строительство распределительного пункта РП-15 и сетей | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  |  | 7318.7794 | 7318.7794 |  | 7318.7794 |  |  | Ввод новых сетей | 7318.7794 | 0 | 0
1.2.13.1. | Строительство распределительного пункта РП-15 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 1 | 1 | шт. | 4888.6936 | 4888.6936 |  | 4888.6936 |  |  | Ввод новых сетей | 4888.6936 | 0 | 0
1.2.13.2. | Приобретение и монтаж оборудования в РП-15 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  |  | 2430.0858 | 2430.0858 |  | 2430.0858 |  |  | Ввод новых сетей | 2430.0858 | 0 | 0
1.2.14. | Строительство КЛ-6кв от РП-15 до РП-2 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 2 | 2 | км | 2052.79 | 2052.79 |  | 2052.79 |  |  | Ввод новых сетей | 2052.79 | 0 | 0
| Монтаж ВЛ-6кВ от КТП-62 (ВЛ-6кВ №2) до ТП-58 | [6 empty] | 1098 | 1098 |  | 1098 |  |  |  | 1098 |  | 0
| ВЛ-6кВ между опорами ВЛ-6кВ №2 у КТП-62 и в районе КТП-57 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.7 | 0.7 | км | 1098 | 1098 |  | 1098
| Монтаж КЛ-6кВ от ТП-206 яч.5 до опоры ВЛ-6кВ №4 на КТП-128 "Профилакторий ГРЭС" в районе ж/д Матросова,161 | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.15 | 0.15 | км | 982 | 982 |  | 982
| Выход кабельной линии 10кВ сРП-6 на опору ул. Новая, 2 ВЛ №25 "Круговая" | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 | 0.25 | 0.25 | км | 500 | 500 |  | 500
| Строительство КЛ-6кв от РП-15 до РП-2 | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 4 | 4 | км | 5020 | 5020 |  | 5020 |  |  | Ввод новых сетей
1.2.16. | Строительство КЛ-6кв от ПС "Камвольная" до РП-16 | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 3.6 | 3.6 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | Ввод новых сетей | 5000 | 0 | 0
| Строительство блочной распределительной подстанции (РП-16) в комплекте с оборудованием (без трансформаторов) | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 | 1 | 1 | РП | 2930 | 2930 |  | 2930
1.2.17. | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч. | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство испытательное РЕТОМ-61 | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 | 1 | 1 | шт. | 1042.37 | 1042.37 |  | 1042.37 |  |  |  | 1042.37 | 0 | 0
1.2.18. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч. | [6 empty] | 1916.5565 | 1916.5565 | 575.43 | 1341.1265 |  |  |  | 1916.5565 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2016г | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 |  |  | тыс. руб. | 575.43 | 575.43 | 575.43 |  |  |  |  | 575.43 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2017 г | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 |  |  | тыс. руб. | 261.0565 | 261.0565 |  | 261.0565 |  |  |  | 261.0565 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2017г | гарантирующий поставщик | 2017 | 2017 |  |  |  | 286.64 | 286.64 |  | 286.64 |  |  |  | 286.64 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2019г | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  | тыс. руб. | 593.43 | 593.43 |  | 593.43 |  |  |  | 593.43 | 0 | 0
| ПИР для строительства в 2020 г | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 |  |  | тыс. руб. | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 0
1.3. | Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы, в т.ч. | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| … | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.4. | Инвестиции в нематериальные активы и прочие финансовые вложения | гарантирующий поставщик | [5 empty] | 901 | 901 | 451 | 450 |  |  |  | 901 | 0 | 0
| Замена ПО и оборудования технологического управления | гарантирующий поставщик | 2015 | 2015 |  |  | тыс. руб. | 250 | 250 |  | 250 |  |  | Обновление АРМ | 250 | 0 | 0
| Замена ПО и оборудования технологического управления | гарантирующий поставщик | 2016 | 2016 |  |  | тыс. руб. | 200 | 200 |  | 200 |  |  | Обновление АРМ | 200 | 0 | 0
| Замена ПО и оборудования технологического управления | гарантирующий поставщик | 2018 | 2018 |  |  | тыс. руб. | 251 | 251 | 251 |  |  |  | Обновление АРМ | 251 | 0 | 0
| Замена ПО и оборудования технологического управления | гарантирующий поставщик | 2019 | 2019 |  |  | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 |  |  |  | Обновление АРМ
Note on K167: Королев: не учтено при общем суммировании. Убрал из инвест программы