## отчет за 2016г
месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Заявитель (Ф.И.О., адрес) | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания | № ТУ | Дата направления договора технологического присоединения | Дата заключения договора технологического присоединения | дней заключения дог | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Расходы технологического присоединения согласно договора, руб | Дата заключения договора подряда | Фактические расходы технологического присоединения, руб. (без НДС 18%) | дней выполнения | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Примечание
январь | 1 | 13.01.2015г. | Шиманица Г.П. | Торговая 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-2 | 1 | 14.01.2015г. | 14.01.2015г. |  | № 1 от 14.01.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-1.14.01.2015г от 16.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 2 | 30.12.2014г. | Циневич К.Н. | Энгельса 176/ Пролетарская 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 ТП-14 Ф-6 | 2 | 14.01.2015г. | ___ |  | № 2 от 14.01.2015г. | ___ | ___ | ___ |  | ___ | заявка отменена
январь | 3 | 30.12.2014г. | Лановенко Ю.В. | Коммунистическая 117 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74, ШСН-74ш | 3 | 14.01.2015г. | 09.02.2015г. |  | № 3 от 09.02.2015г. | 550 | ПКЭ | 505765.87 |  | № 15-3 14.01.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
январь | 4 | 19.01.2015г. | Ярославцев С.В. | Торговая 20 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116 РП-5, ТП-50 Ф-3 | 4 | 21.01.2015г. | 21.01.2015г. |  | № 4 от 21.01.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-4 21.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 5 | 15.01.2015г. | ЗАО "Телетекст-плюс" | Б. Мира 25Б | телерадиоцентр | 20 | 20/380 | п/ст " 25 Азот", яч. 8 РП-8 , ТП-224 Ф-4,9 | 5 | 21.01.2015г. | 21.01.2015г. |  | № 5 от 21.01.2015г. | 682.28 | ___ | ___ |  | № 15-5 21.01.2015г от 03.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 6 | 15.01.2015г. | Заузанов А.У. | Степная 45 пом. 8,11-18 | Нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117 ТП-158 Ф-1 | 6 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. |  | № 6 от 26.01.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-6 26.01.2015г от 16.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 7 | 15.01.2015г. | Моисеева В.П. | Мкр. № 15 | Гараж | 5 | 5/220 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-21 | 7 | 29.01.2015г. ( с изм. от 01.06.2015г.) | 17.06.2015г. |  | № 7 от 17.06.2015г. | 550 | ПКЭ | 451032.6 |  | №16-7 01.06.2016 от 24.03.2016 | ТУ выполнено
январь | 8 | 13.01.2015г. | НГКО СК ( смена собственника) | Энгельса 111 | неж. здание | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ТП-30 Ф-1 | 8 | 16.01.2015г. | 29.01.2015г. |  | № 15г-8 от 16.01.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-8 16.01.2015г от 19.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 9 | 13.01.2015г. | ИП Конько С.В. | Гагарина 5 пом. 1,2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст " 25 Азот", яч. 8, РП-8, ТП-27 Ф-7 ВРУ-1/2 | 9 | 29.01.2015г | 29.01.2015г |  | № 9 от 29.01.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-9 29.01.2015г от 05.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 10 | 13.01.2015г. | ООО "ТД Царицыно" | Менделеева 66Б | складские и оф. Пом. | 190 | 190/380 | п/ст "НГРЭС" 11ш, 47ш, КТП-70а Ф-1, ТП-70 Ф-6 | 10 | 26.01.2015г. | 03.02.2015г |  | № 10 от 03.02.2015г | 6481.62 | ПКЭ | 13806.3 |  | ___
январь | 11 | 22.01.2015г. | Петросян С.Л. | Кооперативная 160А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 РП-7, ТП-89 Ф-8 | 11 | 26.01.2015г. | 29.01.2015г. |  | № 11 от 29.01.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-11 26.01.2015г от 02.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 12 | 23.01.2015г. | Козлов В.И. | пер. Крымский район Прачечной | Гараж | 5 | 5/220 | п/ст " 25 Азот", яч. 8, РП-8, ТП-6 Ф-8 ШСН-6.8 | 12 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. |  | № 12 от 26.01.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-12 26.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 13 | 30.06.2015г. | ООО "Линар" | Монтажная 22 | ТП-12 | 850 | 850/6000 | п/ст " 25 Азот", яч. 8, РП-8 яч.6, КТП-254 яч. 3 | 13 | 30.06.2015г. С изм. от 08.10.2015г | 01.07.2015г. |  | № 13 от 01.07.2015г. | 5947.79 | ___ | ___ |  | № К12.6.04-652 от 05.11.2015г Ростехнадзор | ТУ выполнено
январь | 14 | 15.01.2015г. | Шульгинов А.М. | пер. Кожедуба 23 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-33 Ф-4 | 14 | 28.01.2015г. | 28.01.2015г. |  | № 14 от 28.01.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-14 28.01.2015г от 27.04.2015г. | ТУ выполнено
январь | 15 | 27.01.2015г. | ИП Даниелян Г.А. | Федько 44 | минипекарня | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-1 | 15 | 29.01.2015г. | 29.01.2015г. |  | № 15 от 29.01.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-15 29.01.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
январь | 16 | 22.01.2015г. | ИП Каландин И.В. (смена собственника) | Гагарина 21В пом. 1-3,4-6 | неж. Помещение | ___ | ___ |  |  | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | письмо пол.16.02.2015г.
январь | 17 | 22.01.2015г. | ООО "Империал" (смена собственника) | Ленина 7 | спорт. Озд. Комплекс | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-201 Ф-3 | 17 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. |  | № 15г-17 от 26.01.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-17 26.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 18 | 22.01.2015г. | ООО "Империал" (смена собственника) | Ленина 7 | кафе-магазин | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-201 Ф-3 | 18 | 26.01.2015г. | 26.01.2015г. |  | № 15г-18 от 26.01.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-18 26.01.2015г от 30.01.2015г. | ТУ выполнено
январь | 19 | 27.01.2015г. | Дудченко А.В. | Свободы 26 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 | 19 | 03.02.2015г. | 03.02.2015г. |  | № 19 от 03.02.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-19 03.02.2015г от 24.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 20 | 29.01.2015г. | Тулиев А.В. | Толстого 46А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-121 Ф-5 | 20 | 03.02.2015г. | 03.02.2015г. |  | № 20 от 03.02.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-20 03.02.2015г от 24.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 21 | 29.01.2015г. | Кожин О.В. | Каштановая 2В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-4 | 21 | 09.02.2015г. | 09.02.2015г. |  | № 21 от 09.02.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-21 09.02.2015г от 14.05.2015г. | ТУ выполнено
январь | 22 | 30.01.2015г. | Семенов Д.В. | Дружбы 106 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" яч.4, ТП-120 Ф-6 | 22 | 04.02.2015г. | 04.02.2015г. |  | № 22 от 04.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-22 04.02.2015г от 10.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 23 | 02.02.2015г. | Дыба О.В. | пер. Береговой 41 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-236 Ф-5 | 23 | 09.02.2015г. | 09.02.2015г. |  | № 23 от 09.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-23 09.02.2015г от 16.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 24 | 30.01.2015г. | ООО "СК"СМП-205" (смена собственника) | Баумана 21 | главный корпус | 132 | 132/380 | п/ст "НГРЭС" РП-4 ТП-96 Ф-3 | 24 | 05.02.2015г. | 05.02.2015г. |  | № 15-24 от 05.02.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-24 05.02.2015г от 06.02.2015г. | ТУ выполнено
январь | 25 | 27.01.2015г. | Камова С.А. (смена собственника) | Степная 61 | столярный цех | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" ТП-124 Ф-11 | 25 | 30.01.2015г. | 30.01.2015г. |  | № 15-25 от 30.01.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-25 05.02.2015г от 04.02.2015г.
февраль | 26 | 02.02.2015г. | Зимина Е.В. (смена собственника) | Менделеева 20 кв. 22,23 | неж. помещения | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-2 | 26 | 06.02.2015г. | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | № 15-26 06.02.2015г от 09.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 27 | 03.02.2015г. | Хорошилова А.В. | Гагарина 23В | нежилые пом. | 30 | 30/380 | п/ст "25 Азот" ТП-45 Ф-18 | 27 | 06.02.2015г. | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | № 15-27 06.02.2015г от 12.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 28 | 11.02.2015г. | Колюбаев Е.Н. | район ост. Зеленый мыс | нежилые пом. | 465 | 465/380 | ___ | 28 | 26.02.2015г. | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | заявка отменена
февраль | 29 | 12.02.2015г. | Гуринович Т.В. (смена собственника0 | Менделеева 26 пом.8-11 | неж. Помещение | 4.5 | 4,5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч8, ТП-8 Ф-8 | 29 | 16.02.2015г. | 30.03.2015г. |  | № 15г-29 от 30.03.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-29 16.02.2015г от 27.10.2015 | ТУ выполнено
февраль | 30 | 12.02.2015г. | Джафарадзе Э.Л. (смена собственника) | Советская 25 пом. 7-9,42-45 | неж. Помещение | 3 | 3/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф11 | 30 | 16.02.2015г. |  |  |  | 1000 | ___ | ___
февраль | 31 | 12.02.2015г. | Фатеева Т.С. | Магистральная 2Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-192 Ф-5 | 31 | 25.02.2015г. | 25.02.2015г. |  | № 31 от 25.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-31 25.02.2015г от 10.03.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 32 | 12.02.2015г. | Корниенко И.Н. | Водопроводная 345 кв. 37 | Нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-72 Ф-25 | 32 | 25.02.2015г. | 25.02.2015г. |  | № 32 от 25.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-32 25.02.2015г от 22.05.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 33 | 11.02.2015г. | ЗАО "Тандер" | Степная 14 пом. 1-40 | нежилые пом. | 55 | 55/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-13 Ф-1,5 | 33 | 25.02.2015г. | 05.06.2015г. |  | № 33 от 05.06.2015г. | 2387.97 | рек. КЛ | ___ |  | № 15-33 25.02.2015г от 06.10.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 34 | 17.02.2015г. | ОАО "МТС" | район ул. Белово 6 | баз. Станция сот. Связи | 14 | 14/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-15 Ф-5 | 34 | 03.04.2015г. | 20.07.2015г. |  | № 34 от 20.07.2015г | 511.71 | ___ | ___
февраль | 35 | 17.02.2015г. | Райцекас Н.А. | Круговая 65Б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-220 Ф-12 | 35 | 03.03.2015г. | 03.03.2015г. |  | № 35 от 03.03.2015г. | 550 | ___ | ___
февраль | 36 | 17.02.2015г | Глянцев В.Ю. | Толстого 46 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-121 Ф-5 | 36 | 18.02.2015г | 18.02.2015г. |  | № 36 от 18.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-36 18.02.2015г от 24.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 37 | 19.02.2015г. | Чемшит А.А. | Советская 3 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5, ТП-122 Ф-3 | 37 | 20.02.2015г. | 20.02.2015г. |  | № 37 от 20.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-27 20.02.2015г от 25.02.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 38 | 25.02.2015г. | Каращан И.А. | Тургенева 6Б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАБ, РП-4, ТП-146 Ф-6 | 38 | 26.02.2015г. | 26.02.2015г. |  | № 38 от 26.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-38 26.02.2015г от 02.03.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 39 | 25.02.2015г. | Чухлеб А.В. | Донская 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-162 Ф-2 | 39 | 26.02.2015г. | 26.02.2015г. |  | № 39 от 26.02.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 39- 26.02.2015г от 02.03.2015г. | ТУ выполнено
февраль | 40 | 24.02.2015г. | Бянкин В.Г. | Дружбы 61 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-3 | 40 | 10.03.2015г. | 12.03.2015г. |  | № 40 от 12.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-40 10.03.2015г от 12.08.2015 | ТУ выполнено
февраль | 41 | 25.02.2015г. | ООО "РЭУ-5" (смена собственника) | Шевченко 10а | слесарные мастерские | 1 | 1/380 | п/ст "КПФ" Ф-61, РП "Пошор"яч.12,ТП-207 Ф-7 | 41 | 27.02.2015г. | 12.03.2015г. |  | № 15г-41 от 12.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-41 10.03.2015г от 13.03.2015 | ТУ выполнено
март | 42 | 02.03.2015г. | Шевцова Л.Н. | Свободы 10 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-162 Ф-3 | 42 | 04.03.2015г. | 04.03.2015г. |  | № 42 от 04.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | 10.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 43 | 06.03.2015г. | Каращан И.А. | Дружбы 102 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" яч.4, ТП-120 Ф-6 | 43 | 10.03.2015г. | 10.03.2015г. |  | № 43 от 10.03.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-43 10.03.2015г от 11.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 44 | 05.03.2015г | Старинин В.В. | Кооперативная 209 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-89 Ф-15 | 44 | 11.03.2015г. | 11.03.2015г. |  | № 44 от 11.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-44 11.03.2015г от 26.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 45 | 03.03.2015г. | Богдасарян С.М. | Достоевского 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-89 Ф-8 | 45 | 16.03.2015г. | 24.03.2015г. |  | № 45 от 16.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-45 16.03.2015г от 31.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 46 | 17.03.2015г. | Панасенко Д.Ю. | Невинномысская 92 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-2 | 46 | 26.03.2015г. | 02.04.2015г. |  | № 46 от 02.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-46 26.03.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
март | 47 | 18.03.2015г. | НОО "Вольное казачество Кубани" | Школьная 63 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-54, ТП-50 Ф-8 | 47 | 26.03.2015г. | 14.04.2015г. |  | № 47 от 14.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-47 26.03.2015г от 20.07.2015г | ТУ выполнено
март | 48 | 18.03.2015г. | Волкова Р.И. | Социалистическая 25 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф- 107 ТП-227 Ф-8 | 48 | 20.03.2015г. | 20.03.2015г. |  | № 48 от 20.03.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-48 20.03.2015г от 24.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 49 | 19.03.2015г. | Петрова О.Г. | Западная 15Б | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-274 Ф-1 | 49 | 26.03.2015г. | 02.04.2015г. |  | № 49 от 02.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-49 30.03.2015г от 13.04.2015г. | ТУ выполнено
март | 50 | 20.03.2015г. | Самофалов С.А. | Трудовая 81Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-3 | 50 | 23.03.2015г. | 23.03.2015г. |  | № 50 от 23.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-50 23.03.2015г от 25.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 51 | 20.03.2015г. | ООО "Империал" | район Б.Мира 30 | стройплощадка Загса | 250 | 250/6000 | п/ст "Тяговая" Ф-68, Ф-61, РП-2, ТП-298 | 51 | 06.04.2015г. | 06.04.2015г. |  | № 51 от 06.04.2015г. | 8528.45 | ___ | ___
март | 52 | 23.03.2015г. | ИП Острянов А.С. | район ж/д №24 по ул. Невинномысская | стройплощадка торгового павильона | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-4 | 52 | 24.03.2015г. | 24.03.2015г. |  | № 52 от 24.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-52 24.03.2015г от 27.03.2015г. | ТУ выполнено
март | 53 | 24.03.2015г. | Кузьменко С.Г. | Степная 16Г | стройплощадка магазина | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117 ТП-158 Ф-1 | 53 | 07.04.2015г. | 31.03.2015г. |  | № 53 от 31.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-53 31.03.2015г от 05.08.2015г | ТУ выполнено
март | 54 | 31.03.2015г. | Гольцев В.А. | Пятигорская 38А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 | 54 | 01.04.2015г. | 01.04.2015г. |  | № 54 от 01.04.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-54 01.04.2015г от 03.04.2015г | ТУ выполнено
март | 55 | 23.03.2015г. | ИП Гордиенко В.О. | Линейная 111 | Гаражи | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-63 Ф-3 ШСН-63.3 | 55 | 31.03.2015г. | 31.03.2015г. |  | № 55 от 31.03.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-55 31.03.2015г от 10.04.2015г | ТУ выполнено
март | 56 | 31.03.2015г. | Подогова Е.И. | Отрадная 35 | Жилой дом | 17 | 17/380 | ___ | 56 | 14.04.2015г. | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | письмо (проект)
апрель | 57 | 01.04.2015г. | Арабаджи Т.И. | Западная 37А | Жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-262 Ф-4 | 57 | 15.04.2015г. | 15.04.2015г. |  | № 57 от 15.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-57 15.04.2015г от 30.06.2015 | ТУ выполнено
апрель | 58 | 02.04.2015г. | Голоднова Е.В. | Русская 98 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-274 Ф-2 | 58 | 15.04.2015г. | 15.04.2015г. |  | № 58 от 15.04.2015г. | 550 | хоз. способ |  |  | № 15-58 15.04.2015г от 24.09.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 59 | 02.04.2015г. | Булыгина О.П. | пер. Курсавский 24 | жилой дом 1/2 | 5 | 5/220 | ___ | 59 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
апрель | 60 | 03.04.2015г. | Волков В.В. | Плеханова 19В | Жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф- , ТП-102 Ф-1 | 60 | 06.04.2015г. | 06.04.2015г. |  | № 60 от 06.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-60 06.04.2015г от 08.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 61 | 01.04.2015г. | ИП Строев Е.Н. | Краснопартизанская 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, КТП-77 Ф-2 | 61 | 14.04.2015г. | 19.05.2015г. |  | № 61 от 19.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-61 14.04.2015г от 03.06.2015 | ТУ выполнено
апрель | 62 | 18.05.2015г. | ООО "Ставропольгазстрой" | район ул. Новая 7 | стройплощадка МКД | 188 | 188/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114 ТП-297 | 62 | 16.05.2015г. | договор на под. от 23.04.2015г |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | ТУ аннулированны
апрель | 63 | 07.04.2015г. | Морозов В.Н. | Березовая 44 | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-6 | 63 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 63 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-63 16.04.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 64 | 07.04.2015г. | Тодорчук А.В. | Чайковского 7 секц. 10 комната 3,4,5,6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-2 | 64 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 64 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-64 16.04.2015г от 24.07.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 65 | 08.04.2015г. | Зао "Рокада Маркет" | АЗК № 40 | АЗК № 40 | 226.4 | 226,4/ 6000 | ___ | 65 | 08.05.2015г. | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | ТУ аннулированны в связи с подачей новой заявки
апрель | 66 | 09.04.2015г. | ИП Турок Л.В. (смена собственника) | Первомайская 37 | нежилое помещение | 2 | 2/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-35 Ф-8 | 66 | 13.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 15г-66 от 16.04.2015г | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-66 13.04.2015г от 25.06.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 67 | 09.04.2015г. | Левченко В.И. | проезд Васильевский 2Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-192 Ф-5 | 67 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 67 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-67 16.04.2015г от 21.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 68 | 09.04.2015г. | ИП Володина С.С. | пер. Курчатова 26А | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-118 Ф-9 | 68 | 16.04.2015г. | 20.04.2015г. |  | № 68 от 20.04.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-68 16.04.2015г от 14.08.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 69 | 10.04.2015г. | ООО "Алькор Ю-З" | Гагарина 22 | нежилое помещение | 46.22 | 46,22/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-7 Ф-3 | 69 | 14.04.2015г. | 16.04.2015г |  | № 69 от 16.04.2015г. | 1576.74 | ___ | ___ |  | № 15-69 14.04.2015г от 28.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 70 | 13.04.2015г. | ООО "Спортивно-технический клуб "Арсенал" | Монтажная 1А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | ___ |  | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче индивидуальныых ТУ (письмо)
апрель | 71 | 13.04.2015г. | Губин-Стальский И.Г. | Некрасова 18 | Жилой дом | 15 | 15/380 | ___ |  | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче ТУ (письмо), отсутствие документов
апрель | 72 | 15.04.2015г. | Крыжановская Т.В. | Дружбы 73 | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180, КТП-189 Ф-5 | 72 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 72 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-72 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 73 | 15.04.2015г. | Завезенова И.В. | Свободы 27 | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 | 73 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 73 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-73 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 74 | 15.04.2015г. | Гольцев В.А. | Свободы 27А | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 | 74 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 74 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-74 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 75 | 15.04.2015г. | Каращан И.А. | Свободы 25А | Жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-162 Ф-2 | 75 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 75 от 16.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-75 16.04.2015г от 22.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 76 | 15.04.2015г. | ИП Каращан И.А. | район ул. Дунаевского | стройплощадка обувного магазина | 20 | 20/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-89 Ф-3 | 76 | 16.04.2015г. | 16.04.2015г. |  | № 76 от 16.04.2015г. | 682.80 | ___ | ___ |  | № 15-76 16.04.2015г от 27.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 77 | 14.04.2015г. | Анапиева А.И. (смена собственника) | Ленина 40 Калинина 36 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-158 Ф-2 | 77 | 20.04.2015г. | 20.04.2015г. |  | № 15г-77 от 20.04.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-77 20.04.2015г от 24.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 78 | 16.04.2015г. | ИП Гагарина О.Ф. (смена собственника) | Гагарина 30 пом. 1,2 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-44 Ф-5, ВРУ-1/2 | 78 | 20.04.2015г. | 20.04.2015г. |  | № 15г-78 от 20.04.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-78 20.04.2015г от 24.04.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 79 | 16.04.2015г. | ООО "Главстрой" | 101-й Микрорайон | хоз. Быт. сооружение | 5 | 5/220 | ___ | 79 | 24.04.2015г. | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | ТУ анулированно
апрель | 80 | 16.04.2015г. | Суров А.А. | Рабочая 3А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-47 Ф-3 | 80 | 28.04.2015г. | 28.04.2015г. |  | № 80 от 28.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-80 28.04.2015г от 22.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 81 | 17.04.2015г. | ИП Кобитович Э.С. | ул. Энгельса район киоска "Союзпечать" | нес. Торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-10 | 81 | 24.04.2015г. | 24.04.2015г. |  | № 81 от 24.04.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-81 24.04.2015г от 28.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 82 | 22.04.2015г. | Полюдова Ю.Ю. | Трудовая 81В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-3 | 82 | 05.05.2015г. | 05.05.2015г. |  | № 82 от 05.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-82 05.05.2015г от 20.07.2015г | ТУ выполнено
апрель | 83 | 23.04.2015г. | Переплетко К.В. | Магистральная 1В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-192 Ф-5 | 83 | 05.05.2015г. | 05.05.2015г. |  | № 83 от 05.05.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-83 05.05.2015г от 20.07.2015г | ТУ выполнено
апрель | 84 | 22.04.2015г. | Кузьмин В.В. | Социалистическая 8А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107 ТП-227 Ф-8 | 84 | 05.05.2015г. | 05.05.2015г. |  | № 84 от 05.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-84 05.05.2015г от 27.08.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 85 | 23.04.2015г. | Чебан Л.А. | Луначарского 178А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-4 | 85 | 24.04.2015г. | 28.04.2015г. |  | № 85 от 28.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-85 24.04.2015г от 14.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 86 | 24.04.2015г. | Копылова М.Н. | Кавказская 8 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-2 | 86 | 24.04.2015г. | 28.04.2015г. |  | № 86 от 28.04.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-86 27.04.2015г от 22.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 87 | 28.04.2015г. | Емельянов А.Г. | Кубанская 4А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-4 | 87 | 28.04.2015г. | 15.05.2015г. |  | № 87 от 15.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-87 28.04.2015г от 19.05.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 88 | 28.04.2015г. | Сковородников А.П. | Водопроводная 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-20 | 88 | 12.05.2015г. | 28.05.2015г. |  | № 88 от 28.05.2015г. | 550 | хоз. способ
апрель | 89 | 28.04.2015г. | Шикильдина Т.А. | Нахимова 1 пом. 1-4 | жилое помещение | 5 | 5/220 | ___ | 89 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
апрель | 90 | 28.04.2015г. | Бобровский В.К. | Нахимова 1 комната 5 | комната | 5 | 5/220 | ___ | 90 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
апрель | 91 | 29.04.2015г | Ягинская Т.Н. | Русская 95 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" яч.4, КТП-274 Ф-2 | 91 | 13.05.2015г. | 22.05.2015г. |  | № 91 от 22.05.2015г. | 550 | ___ | ___
апрель | 92 | 29.04.2015г | Анопкина Я.А. (смена соьственника) | Революционная 11 | неж. Помещение (магазин) | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-20 | 92 | 05.05.2015г. | 28.05.2015г. |  | № 15г-92 от 28.05.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | 01.06.2015г. | ТУ выполнено
апрель | 93 | 30.04.2015г. | Литвинова И.Г. (смена соьственника) | район Пугачева 12 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 яч.7, КТП-34 Ф-4 | 93 | 05.05.2015г. |  |  | № 15г-93 от | 1000 | ___ | ___
апрель | 94 | 29.04.2015г. | ЗАО "Тандер" | Чайковского 24 этаж 1 | магазин | 80 | 80/380 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч. 16,15, ТП-16 Ф-20,15 | 94 | 13.05.2015г. | дог. на подписи с 27.05.2015г. |  | № 94 от | 5458.21 |  | ___ |  |  | ТУ аннулированны
май | 95 | 05.05.2015г. | Бессонова В.Ю. | Отрадная 37 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 95 | 19.05.2015г. | 22.06.2015г. |  | № 95 от 22.06.2015г. | 550 | ___ | ___
май | 96 | 05.05.2015г. | Косарев Д.В. | Каштановая 6А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 ТП-225 Ф-5 | 96 | 08.05.2015г. | 13.05.2015г. |  | № 96 от 13.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-96 08.05.2015г от 18.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 97 | 05.05.2015г. | Телелюева Е.А. | пер. Ивановский 30 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-167 Ф-2 | 97 | 19.05.2015г. | 20.05.2015г. |  | № 97 от 20.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-97 19.05.2015г от 04.09.2015г. | ТУ выполнено
май | 98 | 06.05.2015г. | Бондаренко И.И. | в районе апанасенко 37А | стройплощадка адм. Быт. здания | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-282 Ф-2 | 98 | 08.05.2015г. | 15.06.2015г |  | № 98 от 15.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-98 08.05.2015г от 08.07.2015г | ТУ выполнено
май | 99 | 07.05.2015г. | Лазарев С.В. | Дружбы 98 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-6 | 99 | 08.05.2015г. | 15.05.2015г. |  | № 99 от 15.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-99 08.05.2015г от 01.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 100 | 08.05.2015г. | Лигойда Р.Н. | Рабочая 59А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-31 Ф-2 | 100 | 13.05.2015. | 14.05.2015г. |  | № 100 от 14.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-100 13.05.2015г от 18.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 101 | 08.05.2015г. | Анисимова Л.Ф. | Социалистическая 2 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107 ТП-227 Ф-10 | 101 | 13.05.2015. | 14.05.2015г. |  | № 101 от 14.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-101 13.05.2015г от 18.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 102 | 14.05.2015г. | ОАО "Мегафон" | район ул. Белово 6 | базовая станция | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-17 | 102 | 28.05.2015г. | 07.08.2015г. |  | № 102 от 07.08.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-102 28.05.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
май | 103 | 15.05.2015г. | Дульнева Е.А. | Рождественская 101 | ИЖС | 50 |  | ___ | 103 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | заявка аннулирована
май | 104 | 15.05.2015г. | ООО "Лукойл-югнефтепродукт" | Краснопартизанская 3 | АЗС № 145 | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.9, КТП-77 Ф-3 | 104 | 29.05.2015г. | 07.07.2015г. |  | № 104 от 07.07.2015г. | 1091.64 | ___ | ___
май | 105 | 19.05.2015г. | Очередько В.Ю. | Кооперативная 207 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-89 Ф-15 | 106 | 01.06.2015г. | 16.06.2015г |  | № 106 от 16.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-106 01.06.2015г от 17.07.2015г | ТУ выполнено
май | 106 | 19.05.2015г. | Курдай А.В. | Луначарского 116 | неж. Здание (магазин) | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-66 Ф-7 | 107 | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. |  | № 107 от 22.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-107 21.05.2015г от 25.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 107 | 20.05.2015г. | Жирнов А.А. | Энегельса 116 пер. Красный 5 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103 ТП-14 Ф-6 | 108 | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. |  | № 108 от 22.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-108 22.05.2015г от 21.07.2015г. | ТУ выполнено
май | 108 | 20.05.2015г. | МКУ "Многофункциональный центр" | Гагарина 55 вход № VI (смена собственника) | неж. Помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 ТП-141 Ф-8,16 | 109 | 21.05.2015г. | 10.06.2015г. |  | № 15г-109 от 10.06.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-109 22.05.2015г от 19.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 109 | 19.05.2015г. | Яремчук Е.А. | Достоевского 2 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 ТП-89 Ф-8 | 110 | 01.06.2015г. | 02.06.2015г. |  | № 110 от 02.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-110 01.06.2015г от 19.06.2015г | ТУ выполнено
май | 110 | 20.05.2015г. | ООО ПКФ "Факт" | район Пятигорского шоссе 9 | станция тех. обслуживания | 71 | 71/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 вновь монт. ТП-296 | 111 | 04.06.2015г. | 10.06.2015г. |  | № 111 от 10.06.2015г. | 2422.08 | ПКЭ
май | 111 | 21.05.2015г. | Остроухова Е.Г. | пер. Пушкина 12 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, ТП-12 Ф-6 | 112 | 25.05.2015г. | 25.05.2015г. |  | № 112 от 25.05.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-112 25.05.2015г от 28.05.2015г. | ТУ выполнено
май | 112 | 21.05.2015г. | ООО "Главстрой" | Калинина 161А | стройплощадка МКД | 900 | 900/10000 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, яч.12, 15 | 113 | 29.05.2015г. | 01.06.2015г. |  | № 113 от 01.06.2015г. | 61404.84 | ___ | ___
май | 113 | 21.05.2015г. | ИП Кияшко О.А. (смена собственника) | Чайковского 7 пом. 13-15 | неж. Помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч. 14, ТП-3 Ф-2 ВРУ-1/2 | 114 | 28.05.2015г. | 24.06.2015г |  | № 15г-114 от 24.06.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-114 28.05.2015г от 24.06.2015г | ТУ выполнено
май | 114 | 21.05.2015г. | Евдокимова В.П. | Б. Мира 26 | нестанционарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 Ф-8 | 115 | 28.05.2015г. | 09.10.2015г. |  | № 15г-115 от 09.10.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-115 28.05.2015г от 09.10.2015г. | ТУ выполнено
май | 115 | 21.05.2015г. | ООО "Невпищепром" | район ул. Апанасенко 90 | стройплощадка магазина | 35 | 35/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-131 Ф-5 | 116 | 04.06.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 116 от 25.08.2015г. | 1193.98 | ___ | ___ |  | № 15-116 04.06.2015г от 19.10.2015г. | ТУ выполнено
май | 116 | 22.05.2015г. | МБУ "ЦГБ" | Маяковскогог 24 | помещение библиотеки | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-61, ТП-204 Ф-3 | 117 | 05.06.2015г. | 20.07.2015г. |  | № 117 от 20.07.2015г. | 550 | ___ | ___
май | 117 | 22.05.2015г. | МБУ "ЦГБ" | Гагарина 114 | помещение библиотеки | 5 | 5/220 | ___ |  | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | ввод ЦДТ
май | 118 | 22.05.2015г. | Кавивчак В.С. | Радужная 1б | ИЖС | 5 | 5/220 | ___ | 119 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | заявка анулированна
май | 119 | 22.05.2015г. | ОАО "Гидроремонт-ВКК" | ФАД "Кавказ" 246 км. | производственная база | 60 | 60/380 | ___ | 120 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | заявка отменена
май | 120 | 25.05.2015г. | ООО "Комфорт" | Маяковского 3 | стройплощадка магазина | 30 | 30/380 | п/ст "КПФ" Ф-61, ТП-206 Ф-4 | 121 | 27.05.2015г. | 28.05.2015г. |  | № 121 от 28.05.2015г. | 1023.41 | ___ | ___ |  | № 15-121 27.05.2015г от 26.11.2015г. | ТУ выполнено
май | 121 | 26.05.2015г. | Гориславская Л.М. | Магистральная 19 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-192 Ф-6 | 122 | 09.06.2015г. | 16.06.2015г. |  | № 122 от 16.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-122 09.06.2015г от 28.07.2015г. | ТУ выполнено
май | 122 | 27.05.2015г. | Шенцова О.В. | Крестьянская 69А | ИЖС (недострой) | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7, ТП-53 Ф-12 | 123 | 28.05.2015г. | 29.05.2015г. |  | № 123 от 29.05.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-123 28.05.2015г отт 04.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 123 | 26.05.2015г. | Мальцев О.Н. | Революционная 240 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-138 Ф-8 | 124 | 09.06.2015г. | 18.06.2015г |  | № 124 от 17.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-124 09.06.2015г от 20.07.2015г. | ТУ выполнено
май | 124 | 26.05.2015г. | ООО "Единство" | Менделеева 11Б | цветочный магазин | 49 | 49/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-9 Ф-5 | 125 | 11.06.2015г. | 29.09.2015г. |  | № 125 от 29.09.2015г. | 773118.76 | ПКЭ | 721199.31 |  | №16-125 11.06.2015 от 24.02.16г | ТУ выполнено
май | 125 | 26.05.2015г. | ООО "Единство" | Менделеева 11А | цветочный рынок | 131.4 | 131,4/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-15 Ф-4 | 126 | 11.06.2015г. | 29.09.2015г. |  | № 126 от 29.09.2015г. | 1283460.78 | ПКЭ
май | 126 | 27.05.2015г. | УКС г. Невинномысска | 1734 км. (район ПРП - тоннель) | КТПНТ-63 | 163.6 | 163,6/10000 |  | 127 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | тех. задание на проетирование
май | 127 | 28.05.2015г. | ИП Сулейманова Р.С. | Линейная 1/9 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 Ф-11 | 128 | 29.05.2015г. | 01.06.2015г. |  | № 128 от 01.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-128 29.05.2015г от 09.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 128 | 29.05.2015г. | Аур М.В. | район Титова 77 (участок 1) | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-33 Ф-3 | 129 | 01.06.2015г. | 15.06.2015г |  | № 129 от 15.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-129 01.06.2015г от 25.06.2015г. | ТУ выполнено
май | 129 | 29.05.2015г. | Аракелян Н.Э. | Русская 20 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-2 | 130 | 11.06.2015г. | 30.07.2015г. |  | № 130 от 30.07.2015г. | 550 | ПКЭ | 375984.8
июнь | 130 | 02.06.2015г. | Годовых О.В. (смена собственника) | Б. Мира 21В | магазин | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8 яч.13,ТП-99 Ф-5 | 131 | 04.06.2015г. | 08.06.2015г. |  | № 15г-131 от 08.06.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-131 04.06.2015г от 20.08.2015 | ТУ выполнено
июнь | 131 | 02.06.2015г. | Кропивницкий О.В. (смена собственника) | Революционная 33Б | диспетчерская, автомойка | 9 | 9/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-214 Ф-4 | 132 | 04.06.2015г. | 02.06.2015г. |  | № 15г-132 от 02.06.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-132 04.06.2015г от 12.11.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 132 | 02.06.2015г. | Иващенко Ж.В. | Шоссейная 103 | неж. Здание | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, КТП-172 | 133 | 28.08.2015г. | 28.08.2015г. |  |  | 550 | ___ | ___
июнь | 133 | 02.06.2015г. | Пеляк В.П. | Гагарина 19 кв. 42 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-45 Ф-18 ВРУ-1/2 | 134 | 16.06.2015г. | 25.06.2015г. |  | № 134 от 25.06.2015г. | 550 | ___ | ___
июнь | 134 | 03.06.2015г. | Бледнов Ю.М. | Менделеева 38 кв. 1 | неж. Помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-1 Ф-10 ВРУ-1/2 | 135 | 15.06.2015г. | 22.06.2015г. |  | № 135 от 16.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-135 15.06.2015г от 30.06.2015г | ТУ выполнено
июнь | 135 | 09.06.2015г. | Астафенко В.В. | Верхняя 15 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-162 Ф-1 | 136 | 15.06.2015г. | 02.07.2015г |  | № 136 от 02.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-136 15.06.2015г от 08.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 136 | 09.06.2015г. | ОАО "Гидроремонт-ВКК" | ФАД "Кавказ" 246 км. | производственная база | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-140 Ф-5 | 137 | 16.06.2015г. | 13.08.2015г |  | № 137 от 13.08.2015г. | 2046.83 | ___ | ___
июнь | 137 | 23.06.2015г. | ООО "Главстрой" | 101-й Микрорайон | стройплощадка 101-го МКР. | 450 | 450/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7яч.14 | 138 | 16.06.2015г. | 14.08.2015г. |  | № 138 от 14.08.2015г. | 3148.83 |  |  |  |  | Заявка в ОАО "МРСК Северного Кавказа" отправлена факсом 02.07.2015г, повторно13.08.2015г.
июнь | 138 | 23.06.2015г. | ООО "Главстрой" | 101-й Микрорайон | застройка 101-го мкр | 5000 | 5000/10000 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-13 РУ-10кВ | 139 | 30.06.2015г.
июнь | 139 | 11.06.2015г. | ИП "Циневич К.К." | Энегельса 176/ Пролетарская 17 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, ТП-26 Ф-4 | 140 | 25.06.2015г. | 14.07.2015г. |  | № 140 от 14.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-140 25.06.2015г от 24.08.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 140 | 16.06.2015г | Токарева В.В. | Пятигорская 24 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-161 Ф-3 | 141 | 30.06.2015г | 30.06.2015г |  | № 141 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-141 30.06.2015г от 23.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 141 | 17.06.2015г. | ИП КосинковаЕ.Б. | Менделеева 119 а | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "НГРЭС" РП-4 яч.7 КТП-279 Ф-4 | 142 | 19.06.2015г. | 22.06.2015г. |  | № 142 от 22.06.2015г. | 1539.19 | ___ | ___
июнь | 142 | 18.06.2015г. | УКС г. Невинномысска | 1734км(ПРП) | КТП тунеля | 163 | 163,6/10 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, отпайка от ВЛ-10кВ № 26 | 143 | 22.06.2015г. |  |  |  |  | ___ | ___ |  |  | ТУ аннулированны
июнь | 143 | 18.06.2015г. | Жарков А.В. | Западная 81б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2 | 144 | 30.06.2015г. | 30.06.2015г. |  | № 144 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | ___
июнь | 144 | 23.06.2015г. | ООО ЧОО "БАРС" | Линейная 59 | пункт общест порядка | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-46 Ф-12 | 145 | 24.06.2015г | 2015-06-25 |  | № 145 от 25.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-145 24.06.2015г от 30.06.2015г | ТУ выполнено
июнь | 145 | 26.06.2015г. | Приходько Р.Н. | Подгорного 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" РП-4 яч.13 ТП-146 Ф-8 | 146 | 26.06.2015г | 29.06.2015г |  | № 146 от 29.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-146 26.06.2015г от 30.06.2015г | ТУ выполнено
июнь | 146 | 26.06.2015г. | Хомяк М.М. | Отрадная 34 | жилой дом | 5 | 220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 147 | 26.06.2015г | 30.06.2015г |  | № 147 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-148 30.06.2015г от 03.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 147 | 29.06.2015г. | ООО "Сантехмонтажстрой" | Гагарина 7 пом. 7-12 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-20 Ф-3 ВРУ-1/2 | 148 | 30.06.2015г | 30.06.2015г |  | № 148 от 30.06.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-148 30.06.2015г от 03.07.2015г | ТУ выполнено
июнь | 148 | 24.06.2015г. | Ганоченко С.И. | Трудовая 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-102 Ф-1 | 149 | 07.07.2015г | 28.07.2015г |  | № 149 от 28.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-149 07.07.2015г от 12.08.2015г | ТУ выполнено
июнь | 149 | 25.06.2015г. | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 кв. 92 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 Ф-1,2 | 150 | 10.07.2015г. | 13.08.2015г. |  | № 150 от 13.08.2015г. | 550 | ___ | ___
июнь | 150 | 25.06.2015г. | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 кв. 93 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 Ф-1,2 | 151 | 10.07.2015г. | 13.08.2015г. |  | № 151 от 13.08.2015г. | 511.71 | ___ | ___
июнь | 151 | 25.06.2015г. | ООО "Тандем" | Фрунзе 152 кв. 94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, КТП-243 Ф-1,2 | 154 | 10.07.2015г. | 13.08.2015г. |  | № 154 от 13.08.2015г. | 511.71 | ___ | ___
июнь | 152 | 25.06.2015г. | ГУП СК Ставкрайимущество | Клубный 7 | офисное здание | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-1 Ф-7 | 163 | 10.07.2015г. | 22.07.2015г. |  | № 163 от 22.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-163 10.07.2015г от 21.09.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 153 | 30.06.2015г. | Ходарев С.Н | Гагарина 66 кв.1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-119 Ф-5 ВРУ-1/2 | 155 | 14.07.2015г | 27.07.2015г. |  | № 155 от 27.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-155 14.07.2015г от 24.08.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 154 | 30.06.2015г. | ИП Журавель И.С. | Невинномысская 144 | строит торгов павильон | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-2 | 156 | 14.07.2015г | 16.07.2015г |  | № 156 от 16.07.2015г | 550 | хоз. способ |  |  | № 15-156 14.07.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
июнь | 155 | 30.06.2015г. | Хорошилов А.Н | Кавказская 26 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, ТП-21 Ф-9 | 157 | 14.07.2015г | 16.07.2015г |  | № 157 от 16.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-157 14.07.2015г от 28.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 156 | 01.07.2015г | ИП Стрельцов С.А | Менделеева 24 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-8 | 158 | 14.07.2015г. | 28.07.2015г. |  | № 158 от 28.07.2015г. | 852.85 | ___ | ___ |  | № 15-158 14.07.2015г от 12.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 157 | 2015-07-07 | Адиларян А.Р. | Гагарина 172 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-1 | 159 | 13.07.2015г. | 21.07.2015г. |  | № 159 от 21.07.2015г. | 550 | ___ |  |  | № 15-159 13.07.2015г от 21.09.2015г. | ТУ выполнено
июль | 158 | 03.07.2015г | Клинников А.Н. | Первомайская 51А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7,ТП-53 Ф-12 | 152 | 06.07.2015г | 2015-07-07 |  | № 152 от 07.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-152 06.07.2015г от 09.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 159 | 08.07.2015г | Гедыгушева Ф.Х | Социалистическая 199 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-139 | 153 | 16.07.2015г. | 16.07.2015г. |  | № 153 от 16.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-153 16.07.2015г от 27.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 160 | 08.07.2015г | Бубликов О.И. | Береговой 36 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-5 | 160 | 13.07.2015г | 14.07.2015г |  | № 160 от 14.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-160 13.07.2015г от 17.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 161 | 08.07.2015г | ИП Герасимов Н.Н. | Революционная 151а | строит экспресс кафе | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-5,ТП-38 Ф-5 | 161 | 23.07.2015г. | 30.07.2015г. |  | № 161 от 30.07.2015г. | 550 | хоз. способ
июль | 162 | 09.07.2015г | ООО Старт | р-он Б.Мира 31А | строит станции ТО и рем | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, ТП-81 | 162 | 23.07.2015г. |  |  | № 162 от | 550 |  |  |  |  | заявка аннулированна
июль | 163 | 13.07.2015г | Гришин С.В | Ивановский 29 | хоз сооружение | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-167 Ф-4 | 164 | 2015-07-14 | 15.07.2015г |  | № 164 от 15.07.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-164 14.07.2015г от 17.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 164 | 13.07.2015г | Николаенко Н.Н. | Азовская 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-161 Ф-4 | 165 | 2015-07-14 | 20.07.2015г |  | № 165 от 20.07.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-165 14.07.2015г от 21.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 165 | 13.07.2015г | Рябченко А.С. | Северная 13а пом1-20,22-31 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-63 Ф-7 | 166 | 14.07.2015г | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | № 15-166 14.07.2015г от 21.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 166 | 14.07.2015г | Раджабли Э.Б. | Степная 121 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5,КТП-237 Ф-2 | 167 | 20.07.2015г. | 28.07.2015г. |  | № 167 от 28.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-167 20.07.2015г от 25.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 167 | 16.07.2015г | ИП Гашимова О.А. | Гагарина 160 пом.21-23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5, ТП-19 Ф-5 | 168 | 28.07.2015г. | 28.07.2015г. |  | № 168 от 28.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-168 28.07.2015г от 31.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 168 | 20.07.2015г | Анапиева З.Ф | Б.Мира 16 кв 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-45 Ф-2 | 169 | 22.07.2015г. | 22.07.2015г. |  | № 169 от 22.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-169 22.07.2015г от 29.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 169 | 21.07.2015г | Ткаченко Н.И | Первомайская 13 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ТП-30 Ф-2 | 170 | 22.07.2015г | 22.07.2015г |  | № 170 от 22.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-170 22.07.2015г от 28.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 170 | 21.07.2015г | ГК Кубань | Юбилейная 1 | гаражный кооператив | 30 | 30/380 | п/ст "49 Азот" КТП-217 Ф-3 | 171 | 04.08.2015г. | 18.08.2015г. |  | № 171 от 18.07.2015г. | 1023.41 | ___ | ___
июль | 171 | 22.07.2015г | Княжецкий Я.А. | Жукова 13 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-200 Ф-5 | 172 | 23.07.2015г | 30.07.2015г |  | № 172 от 30.07.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-172 23.07.2015г от 04.08.2015г | ТУ выполнено
июль | 172 | 22.07.2015г | Родников А.Н. | пер.Привокзальный 27А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-169 Ф-2 | 173 | 23.07.2015г | 27.07.2015г |  | № 173 от 27.07.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-173 23.07.2015г от 03.08.2015г | ТУ выполнено
июль | 173 | 28.07.2015г | Никитченко С.В. | Магистральная 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-192 Ф-6 | 174 | 30.07.2015г | 30.07.2015г |  | № 174 от 30.07.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-174 30.07.2015г от 31.07.2015г | ТУ выполнено
июль | 174 | 29.07.2015г | Сангулия Л.В. | Отрадная 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 175 | 03.08.2015г | 14.08.2015г |  | № 175 от 14.08.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-175 03.08.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
июль | 175 | 31.07.2015г | Дарчиев М.С | пер.Липецкий14 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-3 | 176 | 04.08.2015г | 04.09.2015г |  | № 176 от 04.08.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-176 04.08.2015г от 23.09.2015г. | ТУ выполнено
июль | 176 | 30.07.2015г | ПАО "Вымпелком" | пер.Больничный 2 | базовая станция сот | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5,ТП-19 Ф-4 | 177 | 11.08.2015г |  |  |  | 550 | ___ | ___ |  |  | ТУ аннулированны
август | 177 | 03.08.2015г | ООО "Регата" | Гагарина 3 | стр торг-оф здания | 500 | 500/380 | п/ст "25 Азот", РП-8, ТП-27 Ф-6,9 | 178 | 14.08.2015г. |  |  | №178 | 33602.09 |  |  |  |  | ТУ аннулированны
август | 178 | 04.08.2015г | Остапенко Г.А. | в р-не ж/д № 177 по ул. Кочубея | стройплощадка.центра общ дос | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-193 Ф-29 | 179 | 17.08.2015г. | 20.08.2015г. |  | № 179 от 20.08.2015г | 550 | ПКЭ
август | 179 | 04.08.2015г | ИП ДубрановА.Н | р-н г/к Магистраль" по ул. Водопроводной | стр.мастерск. по рем.авто | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-150 Ф-11 | 180 | 18.08.2015г. | 27.08.2015г. |  | № 180 от 27.08.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-180 18.08.2015г от 23.10.2015г. | ТУ выполнено
август | 180 | 04.08.2015г | Захаров В.А | Линнейная 38А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 Ф-4 | 181 | 18.08.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 181 от 25.08.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-181 18.08.2015г от 29.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 181 | 06.08.2015г | Бойко Д.И. | р-он г/к Химик | стр объекта придор сервиса | 50 | 50/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, КТП-279 Ф-1 | 182 | 20.08.2015г. |  |  | № 182 от |  | ___ | ___ |  |  | ТУ аннулированны, подана заявка
август | 182 | 06.08.2015г | Луценко И.А. | Чайковског 7 сек 17 ком2,3 | нежил.помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2 ВРУ-1/2 | 183 | 20.08.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 183 от 25.08.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-183 20.08.2015г от 25.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 183 | 07.08.2015г | ООО "Наш дом" (смена собственника) | Дунаевского 5 | нежил.помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-72 Ф-7 | 184 | 11.08.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 15г-184 от 25.08.2015г | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-184 11.08.2015г от 18.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 184 | 11.08.2015г | ООО "Фьюэл Проект" (смена собственника) | ул.Степная 67б | АЗС | 13 | 13/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-76 Ф-8 | 185 | 15.08.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 15г-185 от 25.08.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-185 15.08.2015г от 31.08.2015г. | ТУ выполнено
август | 185 | 13.08.2015Г | Шеремет Е.Н. | ул.Отрадная 25 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 186 | 27.08.2015г. | 01.09.2015г. |  | № 186 от 01.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-186 27.08.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 186 | 13.08.2015Г | Шеремет Е.Н. | ул.Отрадная 23 | жилой дом | 6 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 187 | 27.08.2015г. | 01.09.2015г. |  | № 187 от 01.09.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-187 27.08.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 187 | 13.08.2015Г | ООО РЭК №7 | ул.Гагарина 55 | нежил.помещение | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-141 Ф-8, 16 | 188 | 17.08.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 15г-188 от 25.08.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-188 17.08.2015г от 27.08.2015г. | ТУ выполнено
август | 188 | 13.08.2015Г | ООО "СВ-АВТО" | Пятигорское шоссе 5 | стр рем.боксов | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-291 Ф-2 | 189 | 27.08.2015г. |  |  | 550 |  | ПКЭ |  |  |  | письмо
август | 189 | 2015-08-18 | ООО НППФ "Альянс Рем" | ул.Социалистическая 147 | нежил.помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-117 Ф-5 | 190 | 01.09.2015г. | 29.09.2015г. |  | № 190 от 29.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | №16-190 01.09.2015 от 28.03.13 | ТУ выполнено
август | 190 | 20.08.2015г | Лизан С.Е. | Луначарского 131 | стр. магазина | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-3 | 191 | 02.09.2015г. | 22.09.2015г. |  | № 191 от 22.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 16-191 02.09.2015г от 04.02.2016г. | ТУ выполнено
август | 191 | 20.08.2015г | Марчуков С.Г. | Лермонтова 1А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5,ТП-93 Ф-3 | 192 | 24.08.2015г. | 25.08.2015г. |  | № 192 от 25.08.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-192 24.08.2015г от 01.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 192 | 24.08.2015г | Иванаевский Л.А. | Бабушкина 1В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5,ТП-21 Ф-12 | 193 | 26.08.2015г. | 26.08.2015г. |  | № 193 от 26.08.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-193 26.08.2015г от 01.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 193 | 11.08.2015г | Махлай Ф.В. | Отрадная 3 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 | 194 | 25.08.2015г | 27.08.20115г. |  | № 194 от 27.08.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-194 25.08.2015г от 08.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 194 | 6.08.2015г. | ЗАО "Центральный рынок" | Гагарина 4 | торговые павильоны | 300 | 300/6000 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8 яч.15, яч.16 | 195 | 31.08.2015г. |  |  |  |  | ___ | ___ |  |  | ТУ аннулированны
август | 195 | 6.08.2015г. | ООО УК "Колос" | пер. Крымский 1 | гостиница | 100 | 100/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 Ф-4,10 | 196 | 31.08.2015г. |  |  |  |  | ___ | ___ |  |  | ТУ аннулированны
август | 196 | 25.08.2015г. | Зацепин В.И. | Донская 36 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-162 Ф-4 | 197 | 08.09.2015г. | 10.09.2015г. |  | № 197 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-197 08.09.2015г от 05.10.2015г. | ТУ выполнено
август | 197 | 27.08.2015г. | Звездилина Н.В. | Гагарин 18/ Павлова 16 | неж. пом. | 5 | 5/380 | п/ст " 25 Азот" яч.8, ТП-7 | 198 | 04.09.2015г. | 05.09.2015г. |  | № 15г-198 от 05.09.2015г | 1000 | ___ | ___ |  | №16-198 04.09.2015 от 09.03.2016 | ТУ выполнено
август | 198 | 27.08.2015г. | ООО "Ломбард-Версаль" | Гагарин 18/ Павлова 16 | неж. пом. | 5 | 5/380 | п/ст " 25 Азот" яч.8, ТП-7 Ф-11 | 199 | 04.09.2015г. | 05.09.2015г. |  | № 15г-199 от 05.09.2015г | 1000 | ___ | ___ |  | №16-199 04.09.2015 от 22.12.15 | ТУ выполнено
август | 199 | 27.08.2015г. | ООО "Ломбард-Версаль" | Гагарина 55 | неж. пом. | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 Ф-6 | 200 | 04.09.2015г. | 05.09.2015г. |  | № 15г-200 от 05.09.2015г | 1000 | ___ | ___ |  | №16-200 04.09.2015 от 22.12.15 | ТУ выполнено
август | 200 | 31.08.2015г. | Асланов М.П. | Отрадная 29 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 201 | 01.09.2015г. | 02.09.2015г. |  | № 201 от 02.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-201 01.09.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 201 | 31.08.2015г. | Асланов М.П. | Отрадная 27 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 202 | 01.09.2015г. | 02.09.2015г. |  | № 202 от 02.09.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-202 01.09.2015г от 03.09.2015г. | ТУ выполнено
август | 202 | 31.08.2015г. | Хомяк М.М. | Дружбы 73А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 203 | 01.09.2015г. | 02.09.2015г. |  | № 203 от 02.09.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-203 01.09.2015г от 04.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 203 | 03.09.2015г. | Романенко Г.Г. | Громовой 17А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 | 204 | 07.09.2015г. | 08.09.2015г. |  | № 204 от 08.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-204 07.09.2015г от 11.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 204 | 08.09.2015г. | Люкшина Е.Д. | Писарева 21 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-3 | 205 | 08.09.2015г. | 10.09.2015г. |  | № 205 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-205 08.09.2015г от 11.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 205 | 08.09.2015г. | Моисеев Д.И. | переулок Береговой 43А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Родники", КТП-236 Ф-5 | 206 | 08.09.2015г. | 10.09.2015г. |  | № 206 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-206 08.09.2015г от 11.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 206 | 03.09.2015г. | Фоефанова Ю.А. | Проточная 36А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,РП-5, КТП-93 Ф-2 | 207 | 16.09.2015г. | 17.09.2015г. |  | № 207 от 16.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-207 16.09.2015г 25.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 207 | 03.09.2015г. | Куликовская С.С. | Верхняя 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,КТП-162 Ф-1 | 208 | 16.09.2015г. | 17.09.2015г. |  | № 208 от 16.09.2015г. | 550 | ___ | ___
сентябрь | 208 | 03.09.2015г. | Очкин А.Н. | Молодежная 48 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-104 Ф-15 | 209 | 17.09.2015г. | 16.11.2015г. |  | № 209 от 16.11.2015г. | 550 | ПКЭ
сентябрь | 209 | 03.09.2015г. | Токарев А.Н. | Молодежная 50 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-104 Ф-15 | 210 | 17.09.2015г. | 16.11.2015г. |  | № 210 от 16.11.2015г. | 550 | ПКЭ
сентябрь | 210 | 07.09.2015г. | Малярчук Р.В. | Коммунистическая 143 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74, ШСН-74ш | 211 | 14.09.2015г. | 09.10.2015г. |  | № 211 от 09.10.2015г. | 550 | ПКЭ, реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |  | № 15-211 14.09.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 211 | 08.09.2015г. | Кирпанева Г.Д. (смена собственника) | Гагарина 72 кв.3 | неж. помещение | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-153 Ф-4 | 212 | 16.09.2015г. | 18.09.2015г. |  | № 15г-212 от 18.09.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-212 16.09.2015г от 21.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 212 | 08.09.2015г. | ООО "Инструментальная компания" | Монтажная 3А | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, КТП-305 | 213 | 23.09.2015г. |  |  | № 213 от | [5 empty] | письмо о согласовании ТУ
сентябрь | 213 | 09.09.2015г. | Хачикян А.Э. | Севастопольская 40 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-121 Ф-5 | 214 | 09.09.2015г. | 15.09.2015г. |  | № 214 от 10.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-214 09.09.2015г от 14.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 214 | 09.09.2015г. | ООО "Стройинвест" | Энергетиков 6Б | стр. мастерской | 100 | 100/380 | п/ст "НГРЭС", РП-4 яч.18, КТП-70а Ф-5 | 215 | 23.09.2015г. | 10.11.2015г. |  | № 215 от 10.11.2015г. | 3411.38 | хоз. способ
сентябрь | 215 | 11.09.2015г. | Крыгин Э.Н. | Комсомольская 54А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-53 Ф-12 | 216 | 11.09.2015г. | 14.09.2015г. |  | № 216 от 14.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-216 11.09.2015г от 15.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 216 | 15.09.2015г | Гаврин Д.В. | Гагарина 60 | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87, ВРУ-1/2 | 217 | 29.09.2015г. | 01.10.2015г. |  | № 217 от 01.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-217 29.09.2015г от 18.12.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 217 | 16.09.2015г | Гольцев А.Д. | пересеч Калинина и Достоевского | неж. помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-22 Ф-5 | 218 | 18.09.2015г | 18.09.2015г |  | № 218 от 18.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-218 18.09.2015г от 23.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 218 | 16.09.2015г | Парамонов М.А. | Раздольная 2а | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-6 | 219 | 18.09.2015г | 21.09.2015г. |  | № 219 от 21.09.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-219 18.09.2015г от 23.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 219 | 17.09.2015г | Атюсков О.А. | Загородняя 14 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП-117 Ф-4 | 220 | 01.10.2015г. | 01.12.2015г. |  | № 220 от 01.12.2015г. | 550 | ПКЭ
сентябрь | 220 | 17.09.2015г | Мельник О.А. | Невинномысская 67 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-11 | 221 | 30.09.2015г. | 02.10.2015г. |  | № 221 от 02.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-221 30.09.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 221 | 17.09.2015г | ИП Новикова Н.В. | Калинина 53 пом.165-167,73-74 | неж. помещение | 35 | 35/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-158 Ф-7, 14 | 222 | 25.09.2015г | 29.09.2015г |  | № 222 от 29.09.2015 | 716.39 | ___ | ___ |  | № 15-222 25.09.2015г от 08.12.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 222 | 18.09.2015г | Хугаев Б.А. | Менделеева 24 | неж. пом. | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-5 Ф-8, ШСН-5.8 | 223 | 30.09.2015г. | 02.10.2015г. |  | № 223 от 02.10.2015г. | 550 | ___ | ___
сентябрь | 223 | 22.09.2015г | Рачеева О.В. | Гагарина 22 кв 45 | неж. пом. | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-7 Ф-4, ВРУ-1/2 | 224 | 06.10.2015г. | 04.12.2015г. |  | № 224 от 04.12.2015г. | 550 | ___ | ___
сентябрь | 224 | 22.09.2015г | Ножкин С.С. | Междуреченская 156А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-5 | 225 | 06.10.2015г. | 01.12.2015г. |  | № 225 от 01.12.2015г. | 550 | хоз. способ
сентябрь | 225 | 24.09.2015г | Садовая Н.Н. (смена собственника) | Гагарина 56Б лит.А | незав пром маг | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87 Ф-13 | 226 | 29.09.2015г. | 30.09.2015г. |  | № 15г-226 от 29.09.2015 | 1000 | ___ | ___ |  | № 15 226 29.09.2015г от 30.09.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 226 | 24.09.2015г | Табаков В.А. | Свердлова 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-8 | 227 | 08.10.2015г. | 08.10.2015г. |  | № 227 от 08.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-227 08.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 227 | 24.09.2015г | ООО Зеленоград (смена собственника) | Революционная 14 | мастерские | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87 Ф-12 | 228 | 23.10.2015г. |  |  | № 15г-228 от | 1000 | ___ | ___ |  | №15-228 23.10.2015 от 28.10.15 | ТУ выполнено
сентябрь | 228 | 15.09.2015г | ПАО "Вымпелком" | Б.Мира 24 | базов станц | 7 | 7/380 | п/ст "Тяговая" | 229 | ___ | ___ |  | ___ | продление ТУ | ___ | ___ |  |  | письмо о продлении ТУ
сентябрь | 229 | 28.09.2015г | ООО Шоколенд | Маяковского 28 а | нов строит | 125 | 125/6000 | п/ст "КПФ" Ф-61, Ф-65, вновь монтируемая РП-16 | 230 | 27.10.2015г. | 28.12.2015г. |  | № 229 от 28.12.2015г. | 22391.68 | ПКЭ
сентябрь | 230 | 29.09.2015г | Кипкеева З.Х-М. (смена собственника) | Чайковского 11 | нежил.помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2, ВРУ-1/2 | 232 | 30.09.2015г. | 30.09.2015г. |  | № 15г-232 от 30.09.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-232 30.09.2015г от 01.10.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 231 | 29.09.2015г | Отморская Т.А. | Коммунистическая 8 | нов строит | 5 | 5/220 | п/ст "Ж/д" яч.12, ТП-47 Ф-1 | 233 | 13.10.2015г. | 13.11.2015г. |  | № 233 от 13.11.2015г. | 550 | ПКЭ |  |  | № 15-233 13.10.2015г от 20.11.2015г. | ТУ выполнено
сентябрь | 232 | 30.09.2015г. | Пасюкова Т.И. | Маркова 89 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-124 Ф-8 | 234 | 01.10.2015г. | 15.10.2015г. |  | № 234 от 15.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-234 01.10.2015г от 03.12.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 233 | 05.10.2015г. | Гуляев И.Р. | Гагарина 197 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 Ф-4 | 236 | 07.10.2015г. | 07.10.2015г. |  | № 236 от 07.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-236 07.10.2015г от 08.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 234 | 06.10.2015г. | Бондаренко И.И. | район Апанасенко 37А | стройплощадка адм. Быт. здания | 30 | 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-282 Ф-1 | 237 | 07.10.2015г. | 07.10.2015г. |  | № 237 от 07.10.2015г. | 511.71 | ___ | ___ |  | № 15-237 07.10.2015г от 20.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 235 | 08.10.2015г. | ООО "Квант-Кафе" (смена собственника) | Чайковского 2А (столовая) | столовая | 8 | 8/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-10 Ф-12 | 238 | 12.10.2015г. | 13.10.2015г. |  | № 15г-238 от 13.10.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-238 12.10.2015г от 16.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 236 | 07.10.2015г. | ИП Бобрикова Т.О. (смена собственника) | район Менделеева 54 | торговые павильоны | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-11 Ф-12 | 239 | 12.10.2015г. | 13.10.2015г. |  | № 15г-239 от 13.10.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-239 12.10.2015г от 14.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 237 | 12.10.2015г. | Пампушный Д.В. | проезд Южный 24 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-149 Ф-8 | 240 | 13.10.2015г. | 14.10.2015г. |  | № 240 от 14.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-240 13.10.2015г от 27.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 238 | 2015-10-10 | Кобзева В.И. (смена собственника) | Клубный 19 | продуктовый магазин | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-10 Ф-7 | 241 | 16.10.2015г. | 30.10.2015г. |  | № 15г-241 от 30.10.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-241 16.10.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 239 | 2015-10-11 | Тавмасян М.Б. | Севастопольская 5 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-38 Ф-5 | 242 | 16.10.2015г. | 30.10.2015г. |  | № 15г-242 от 30.10.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-242 16.10.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 240 | 2015-10-12 | Морозова Н.В. | Дружбы 91 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.4, ТП-120 Ф-6 | 243 | 29.10.2015г. | 30.10.2015г. |  | № 243 от 30.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-243 29.10.2015г от 06.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 241 | 2015-10-13 | МБУ"Центр административно-хозяйственного обслуживания | Б.Мира 21 | неж. помещения | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, КТП-264 Ф-2, ШСН-264.2 | 244 | 30.10.2015г. | 17.11.2015г. |  | № 244 от 17.11.2015г. | 550 | ПКЭ
октябрь | 242 | 15.10.2015г. | Белякова О.Г. | Строительная 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7, ТП-41 Ф-3 | 245 | 16.10.2015г. | 19.10.2015г. |  | № 245 от 19.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-245 16.10.2015г от 20.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 243 | 16.10.2015г. | ИП Титов А.А. | Водопроводная 321А | стройплощадка МКД | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7, ТП-33 Ф-4 | 246 | 16.10.2015г. | 16.10.2015г. |  | № 246 от 16.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-246 16.10.2015г от 02.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 244 | 14.10.2015г. | Лебедянцев Ю.Ю. (смена собственника) | Менделеева 3 пом.12-17 | неж. помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8 | 247 | 16.10.2015г. | 29.10.2015г. |  | № 15г-247 от 29.10.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-247 15.10.2015г от 19.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 245 | 20.10.2015г. | Кононенко А.С. (смена собственника) | пер. Крымский 2 ком. 53 | неж. помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-12, ВРУ-1/2 | 248 | 23.10.2015г. | 17.11.2015г. |  | № 15г-248 от 17.11.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-248 23.10.2015г от 17.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 246 | 23.10.2015г. | Теряной В.П. | Ленина 94 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-53 Ф-7 | 249 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. |  | № 249 от 29.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-249 28.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 247 | 26.10.2015г. | Караогланян В.С. | Водопроводная 186 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-38 Ф-5 | 250 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. |  | № 250 от 29.10.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-250 28.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 248 | 27.10.2015г. | Волкова Ю.Е. | Торговая 14А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, ТП-50 Ф-3 | 251 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. |  | № 251 от 29.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-251 28.10.2015г от 05.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 249 | 28.10.2015г. | Сарыев А.М. | Тимофеева 31 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-22 Ф-5 | 252 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. |  | № 252 от 29.10.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-252 28.10.2015г от 30.10.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 250 | 28.10.2015г. | ООО "Альянс" | Калинина 180 пом. 31-79 | неж. помещение | 150 | 150/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 (117), ТП-193 Ф-22,26 | 253 | 28.10.2015г. | 29.10.2015г. |  | № 253 от 29.10.2015г. | 7505.04 | ПКЭ, рек. |  |  | №15-253 28.10.15 от
октябрь | 251 | 2015-10-29 | Горлова Е.А. | Лаара 49 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-11 | 254 | 30.10.2015г. | 02.11.2015г. |  | №254 от 02.11.2015 | 550 | ___ | ___ |  | № 15-254 30.10.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 252 | 2015-10-29 | Даниелян Г.А. | Федько 44 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-1 | 255 | 30.10.2015г. | 05.11.2015г. |  | № 255 от 05.11.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-255 30.10.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 253 | 2015-10-29 | Антонова Т.Л. | Аиамана Платова 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-170 Ф-5 | 256 | 03.11.2015г. | 12.11.2015г. |  | № 256 от 12.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-256 03.11.2015г от 26.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 254 | 2015-10-29 | Голубева О.А. | Садовая 171 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАб, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 | 257 | 03.11.2015г. | 06.11.2015г. |  | № 257 от 06.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-257 03.11.2015г от 09.11.2015г. | ТУ выполнено
октябрь | 255 | 2015-10-29 | Попова Л.А. | Каштановая 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-4 | 258 | 03.11.2015г. | 24.11.2015г. |  | № 258 от 24.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-258 03.11.2015г от 26.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 256 | 05.11.2015г. | Леонтьев В.В. | Пятигорская 12 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-161 Ф-3 | 259 | 06.11.2015г. | 06.11.2015г. |  | № 259 от 06.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-259 06.11.2015г от 10.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 257 | 05.11.2015г. | Гейдарова М.К.к | Комарова 144 | жилой дом | 15 | 15/380 | ___ | 260 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | заявка аннулированна заявителем 10.11.2015г.
ноябрь | 258 | 06.11.2015г. | Зимина Е.В. | пересечение ул. Менделеева и Чайковского | стройплощадка центра общения | 150 | 150/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-13 ШСН-3.13 | 261 | 06.11.2015г. | 06.11.2015г. |  | № 261 от 06.11.2015г. | 5117.07 | ПКЭ по инвест. программе
ноябрь | 259 | 06.11.2015г. | Зимина Е.В. | пересечение ул. Менделеева и Чайковского | стройплощадка центра общения | 150 | 150/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-16 Ф-6, ВРУ-1/2 | 262 | 06.11.2015г. | 06.11.2015г. |  | № 262 от 06.11.2015г. | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-262-Вр.06.11.2015г от 12.11.2015г. | ТУ выполнено по временной схеме
ноябрь | 260 | 06.11.2015г. | Товчигречко М.И. | Кооперативная 174А | стройплорщадка магазина | 140 | 140/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7, ТП-160 Ф-14 | 263 | 19.11.2015г. |  |  | № 263 от | 496376.12
ноябрь | 261 | 09.11.2015г. | Лукин В.В. | Ленина 145 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-19 Ф-5 | 264 | 10.11.2015г. | 11.11.2015г. |  | № 264 от 11.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-264 10.11.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 262 | 10.11.2015г. | ООО "Спортивно-технический клуб "Арсенал" | Монтажная 1А | здание гаражного бокса | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, КТП-305 | 265 | 24.11.2015г. |  |  | № 265 от | 550 |  |  |  |  | письмо о согласовании ТУ
ноябрь | 263 | 10.11.2015г. | Коклина Е.С. | Зорге 72 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-51 Ф-4 | 266 | 24.11.2015г. | 08.12.2015г. |  | № 266 от 08.12.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 16-266 24.11.2015г от 22.01.2016г. | ТУ выполнено
ноябрь | 264 | 11.11.2015г. | Петижев О.Н. | Радужная 16 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107,РП-7, КТП-215 Ф-1 | 267 | 11.11.2015г. | 12.11.2015г. |  | № 267 от 12.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-267 11.11.2015г от 13.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 265 | 12.11.2015г. | Тихая С.В. | Тургенева 53 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАб, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 | 268 | 24.11.2015г. | 01.12.2015г. |  | № 268 от 01.12.2015г. | 550 | ___ | ___
ноябрь | 266 | 12.11.2015г. | Чернокозов Е.Ф. | Революционная 30 | неж. помещения | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12, ТП-130 Ф-4 | 269 | 26.11.2015г. | 01.12.2015г. |  | № 269 от 01.12.2015г. | 550 | ___ | ___
ноябрь | 267 | 10.11.2015г. | ООО "Гранд" | район БРУ по ул. Апанасенко | оборудование связи | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, КТП-188 Ф-7 | 270 | 19.11.2015г. |  |  | № 270 от | 550 | ___ | ___ |  | №16-270 19.11.2015 | ТУ выполнено
ноябрь | 268 | 16.11.2015г. | ПАО "Мегафон" | р-н НЭТ Б.Мира 24 | базовая станция сот.св | 5 | 5/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-1 | 271 | 30.11.2015г. |  |  | № 271 от | 550 | ___ | ___
ноябрь | 269 | 19.11.2015г. | Хавшабов А.А. | Кочубея 53 А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7,КТП-124 Ф-12 | 272 | 20.11.2015г. | 23.11.2015г. |  | № 272 от 23.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-272 20.11.2015г от 24.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 270 | 23.11.2015г. | ИП Брязгунова Е.Е. | район ж/д № 30 по ул. 30 лет победы | нестанционарный торг. Объект | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, ТП-100 Ф-11 | 273 | 07.12.2015г. |  |  | № 273 от | 550 | ___ | ___
ноябрь | 271 | 23.11.2015г. | АО "НК"Роснефть"- Ставрополье" | 371 км. ФАД "Кавказ" | АЗК № 9 (40) | 280 | 280/380 | п/ст "25 Азот" яч.7, РП-8, КТП-290 | 274 | 25.11.2015г. | 23.12.2015г. |  | № 274 от 23.12.2015г. | 5232357.18 | ПКЭ
ноябрь | 272 | 25.11.2015г. | Чурина Т.Н. (смена собственника) | Фрунзе 162 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-8 | 275 | 27.11.2015г. | 30.11.2015г. |  | № 15г-275 от 30.11.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-275 27.11.2015г от 30.11.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 273 | 25.11.2015г. | Головатая С.И. | Титова 81 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-33 Ф-3 | 276 | 27.11.2015г. | 30.11.2015г. |  | № 276 от 30.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-276 27.11.2015г от 02.12.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 274 | 26.11.2015г. | Агаджанян Э.А. | Хоперская 23А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-102 Ф-1 | 277 | 27.11.2015г. | 30.11.2015г. |  | № 277 от 30.11.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-277 27.11.2015г от 04.12.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 275 | 24.11.2015г. | ИП Бондарев А.А. | р-н ж/д № 180 по ул. Калинина | нестанционарный торг. Объект | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП-7,ТП-193 Ф-26 | 278 | 08.12.2015г. | 16.12.2015г. |  | № 278 от 16.12.2015г. | 550 | ___ | ___
ноябрь | 276 | 26.11.2015г. | Сидаш И.В. | Пограничная 35б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-68 Ф-2 | 279 | 10.12.2015г. | 22.12.2015г. |  | № 279 от 22.12.2015г. | 550 | ___ | ___
ноябрь | 277 | 30.11.2015г. | Тихонова О.А. | Ст.Разина 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5, КТП-93 Ф-2 | 280 | 01.12.2015г. | 02.12.2015г. |  | № 280 от 02.12.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-280 01.12.2015г от 04.12.2015г. | ТУ выполнено
ноябрь | 278 | 30.11.2015г. | Щербакова М.Г. | Коминтерна 43/ Кочубея 167 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7, ТП-39 Ф-2 | 281 | 01.12.2015г. | 02.12.2015г. |  | № 281 от 02.12.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-281 01.12.2015г от 04.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 279 | 2015-12-01 | Бобровский В.К. | Нахимова 1 | часть жилого дома, помещение | 5 | 5/220 | ___ |  | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
декабрь | 280 | 2015-12-03 | Огарышев Д.В. | Подгорного 22В | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС" 47ШАб, РП-4 яч.13, ТП-146 Ф-8 | 282 | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  | № 282 от 08.12.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | №15-282 07.12.15 от 14.12.15г | ТУ выполнено
декабрь | 281 | 2015-12-07 | ИП Егорова С.И. | Апанасенко-Приборостроительная | стройка адм-быт помещения | 65 | 65/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-282 Ф-5 | 283 | 10.12.2015г. | 10.12.2015г. |  | № 283 от 10.12.2015г. | 1705.69 | ___ | ___
декабрь | 282 | 2015-12-08 | Зуб М.И. | Федько 117б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-1 | 284 | 10.12.2015г. | 10.12.2015г. |  | № 284 от 10.12.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | № 15-284 10.12.2015г от 14.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 283 | 2015-12-09 | Гульдиев И.П. | Апанасенко27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-251 Ф-7 | 285 | 10.12.2015г. | 16.12.2015г. |  | № 285 от 16.12.2015г. | 550 | ___ | ___ |  | №16-285 10.12.15 от 26.01.16г | ТУ выполнено
декабрь | 284 | 2015-12-10 | ИП Гедыгушева М.С | Б.Мира 43 пом. 1-36 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-81 Ф-14 | 286 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | № 15-286 11.12.2015г от 15.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 285 | 2015-12-11 | ИП Куцевалова А.Л. | Гагарина 55 вход № ХV | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-141 Ф-3, 16 | 287 | 2015-12-14 | 16.12.2015г. |  | № 287 от 16.12.2015г. | 852 | ___ | ___ |  | №16-287 14.12.15 от 29.02.16 | ТУ выполнено
декабрь | 286 | 11.12.2015г. | Меньшикова С.Г. | Крестьянская 9 пом 1 | жилой помещ | 5 | 5/220 | ___ |  | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | ___ | отказ в выдаче индивидуальных ТУ (письмо)
декабрь | 287 | 14.12.2015г. | Головатый И.Г. | Крестьянская 80а | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-17 Ф-2 | 288 | 15.12.2015г. | 2015-12-16 |  | № 288 от 16.12.2015г | 550 | ___ | ___ |  | № 15-288 15.12.2015г от 18.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 288 | 14.12.2015г. | Полянский Д.Г. | 30лет Победы 2Г | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 11ШАб, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 | 289 | 15.12.2015г. | 2015-12-16 |  | № 289 от 16.12.2015г | 550 | ___ | ___ |  | №15-289 15.12.15 от 31.12.15г | ТУ выполнено
декабрь | 289 | 17.12.2015г. | Соболева Р.А. (смена собственника) | Менделеева 10 вх1 пом 1-6 | нежилое помещение | 4 | 4/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-42 Ф-11 | 290 | ___ | ___ |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  | № 15-290 18.12.2015г от 18.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 290 | 15.12.2015г. | Суржикова В.В. | Чайковского 20 ком 9 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 Ф-6, ВРУ-1/2 | 291 | 18.12.2015г. |  |  | № 291 от | 550 | хоз. способ |  |  | №16-291 18.12.2015 от 12.02.16 | ТУ выполнено
декабрь | 291 | 03.12.2015г. | ООО СК "Техуниверсал" (смена названия) | Б. Мира 8Б | жилой помещ | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-11 | 292 | 04.12.2015г. | 24.12.2015г. |  | № 15г-292 от 24.12.2015г | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-292 04.12.2015г от 22.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 292 | 24.12.2015г | Клюшниченко Н.Ю | пер.Дорожный 42 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" яч.8, РП-8, ТП-223 Ф-5 | 293 |  |  |  | № 293 | 550
декабрь | 293 | 24.12.2015г | Ликов Л.К (смена собственника) | Чайковского 7 пом. 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2 | 294 | 25.12.2015г. |  |  | № 15г-294 от | 1000 | ___ | ___
декабрь | 294 | 24.12.2015г | ООО "ЮЦПК" Пром безопасность | Краснопартизанская 1 | жилой помещ | 52 | 52/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-77 Ф-1 | 295 | 25.12.2015г. | 29.12.2015г. |  | № 15г-295 от 29.12.2015г. | 1000 | ___ | ___ |  | № 15-295 25.12.2015г от 30.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 295 | 25.12.2015г | Караогланян А.К | Гагарина 194А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 Ф-12 | 296 | 28.12.2015г. | 28.12.2015г. |  | № 296 от 28.12.2015 | 550 | ___ | ___ |  | № 15-296 28.12.2015г от 30.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 296 | 25.12.2015г | Караогланян А.К | Гагарина 194В | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-17 Ф-2 | 297 | 28.12.2015г. | 28.12.2015г. |  | № 297 от 28.12.2015 | 170.57 | ___ | ___ |  | № 15-297 28.12.2015г от 30.12.2015г. | ТУ выполнено
декабрь | 297 | 25.12.2015г | Меркулов О.В. | Первомайская 103 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105,РП-5, ТП-17 Ф-2 | 298 | 28.12.2015г. |  |  | № 298 от | 550 | ___ | ___
декабрь | 298 | 28.12.2015г | Бойко Д.И. | р-он г/к Химик | стр объекта придор сервиса | 50 | 50/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, КТП-279 Ф-1 | 182 | 28.12.2015г. | 29.12.2015г. |  | № 182 от 29.12.2015г. | 1705.69 | ___ | ___
декабрь | 299 |  | ООО Южтехмонтаж
декабрь | 300 |  | Опторг строй
декабрь | 301 |  | ООО Орбита
2016
январь | 1 | 2016-01-12 | Акопян А.Е.(смена собственника) | Калинина 146 | автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7,яч 20 ТП-20 Ф-6 | 1 | 2016-01-14 | 2016-02-04 | 2 | № 16г-1 от 04.02.2016г | 1000 |  |  | 17 | №16-1 14.01.2016 от31.01.2016г | ТУ выполнено
январь | 2 | 2016-01-15 | ЗАО Телетекст-плюс 2категорию | Б.Мира 25Б | теле-радио центр | 20 | 20/380 |  | 2 |  |  | -42384
январь | 3 | 2016-01-18 | Бережная Н.А. | Павлова 2 кв 20 | парикмахерская | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч.8 РП 8 яч.8 ТП-8 Ф-4 | 3 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 3 | № 3 от 22.01.2016г | 550 |  |  |  | №16-3 21.01.2016 от 25.03.2016 | ТУ выполнено
январь | 4 | 2016-01-20 | Шейкин А.А(смена собственника) | Б.Мира 22 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-11 ВРУ-1/2 гр3 | 4 | 2016-01-21 | 15.03.2016г | 1 | № 16г-4 от 15.03.2016г | 1000 |  |  |  | №16-4 21.01.2016 от 21.03.2016 | ТУ выполнено
январь | 5 | 2016-01-20 | Иванченко А.В.(смена собственника) | Степная 55А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч 2, ТП-124 Ф-2 ВЛ124.2 | 5 | 2016-01-21 | 2016-01-28 | 1 | № 16г-5 от 28.01.2016г | 1000 |  |  | 8 | №16-5 21.01.2016 от 29.01.16 | ТУ выполнено
январь | 6 | 2016-01-21 | Мухин А.В.(смена собственника) | пересеч Калинина и Московская | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-5 ВЛ 22.5 | 13 | 2016-01-22 | 2016-02-09 | 1 | № 16г-13 от 09.02.2016г | 1000 |  |  | 7 | №16-13 22.01.2016 от 29.01.16 | ТУ выполнено
январь | 7 | 2016-01-22 | ОАО Арнест (смена собственника) | Монтажная 3 | нежилое помещение |  |  | п/ст 25Азот яч.8 КТП-8 Ф-4 | 7 | 2016-01-22 | 2016-02-02 | 0 | № 16г-7 от 02.02.2016г | 1000 |  |  | 7 | №16-7 22.01.2016 от 29.01.16 | ТУ выполнено
январь | 8 | 2016-01-26 | Шеремет Е.Н. | Отрадная 25А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 | 8 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 1 | № 8 от 29.01.2016г | 5316.43 |  |  | 4 | №16-8 27.01.2016 от 01.02.16 | ТУ выполнено
январь | 9 | 2016-01-27 | Шеремет Е.Н. | Отрадная 23А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 | 9 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 0 | № 9 от 29.01.2015г. | 5316.43 |  |  | 4 | №16-9 27.01.2016 от 01.02.16 | ТУ выполнено
январь | 10 | 2016-01-26 | Бабынина С.И.(смена собственника) | Менделеева 18 пом 12 | нежилое помещение | 3 | 3/380 | п/ст 25Азот ТП-5 Ф-2 ВРУ 1/2 гр 1 | 10 | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 1 | № 16г-10 от 03.02.2016г | 1000 |  |  | 4 | №16-10 27.01.2016 от 04.02.16 | ТУ выполнено
январь | 11 | 2016-01-27 | МБУ ДОО Детская школа искуств | 50лет Октября 10а | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст Тяговая" Ф-65 ТП-54 Ф-12 ТП-49 ф-9 | 11 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 7 | № 11 от 03.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-11 03.02.2016г от 29.07.16 | ТУ выполнено
январь | 12 | 2016-01-29 | ООО Старт | Б.Мира 31А | стройплощ | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-81 Ф-20 | 12 | 12.07.2016г | 15.07.2016г | #VALUE! | № 12 от 15.07.2016г | 550 |  | ПКЭ
январь | 13 | 2016-01-22 | ИП Савченко | Гагарина 21В пом. 7-29,42 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-16 | 6 | 2016-01-26 | - |  | - | - |  |  |  | №16-6 25.01.2016 от 26.01.16 | ТУ выполнено
январь | 14 | 2016-01-29 | Кавивчак В.С. | Радужная 1б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, КТП 215 Ф 1 ВЛ 215.1 | 13.1 | 2016-02-11 | 2016-03-01 | 13 | № 13.1 от 01.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-13.1. 11.02.2016 от 10.03.16 | ТУ выполнено
январь | 15 | 2016-01-29 | Авясаньянц А А | Курчатова 10 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-5 | 14 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 0 | № 14 от 01.02.2016г | 550 |  |  |  | №16-14 29.01.2016 от 03.02.16 | ТУ выполнено
январь | 16 | 2016-01-29 | Плюха АА(смена собственника) | Калинина 148 | магазин | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 | 16 | 2016-02-10 | 2016-02-08 | 12 | 16г-16 | 1000 |  |  |  | №16-16г 09.02.216 от 16.02.2016 | ТУ выполнено
февраль | 17 | 2016-02-24 | Бобелева Т.И. | Краснопартизанская 1 | складские и оф. Пом. | 90 | 90/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-77 Ф-1 | 15 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 15 | № 15 от 14.03.2016г | 1715.25 |  |  |  | №16-15 10.03.2016 от 21.04.2016г | ТУ выполнено
февраль | 18 | 2016-02-18 | ООО ГРКЦ | Садовая 8 | нежилое помещение | 1.5 | 1,5/380 | [11 empty] | заявка аннулированна
февраль | 19 | 2016-02-10 | ООО УК "Колос" | Крымский 1 | гостиница | 100 | 100/380 |  |  |  |  | -42410 | [6 empty] | заявка аннулированна
февраль | 20 | 2016-02-08 | Шипилов О.А | Молодежная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, ТП-102 Ф-3 | 19 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1 | 19 | 550 |  |  |  | №16-19 09.02.2016 от 12.02.2016 | ТУ выполнено
февраль | 21 | 2016-02-08 | Немов А.Ю. | Энгельса 136 пом 20-35А1 | нежилое помещение | 9 | 9/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-10 | 20 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 2 | 16г-20 | 1000 | 2016-02-10 |  |  | №16-20. 10.02.2016 от 10.02.2016г | ТУ выполнено
февраль | 22 | 2016-02-08 | Немов А.Ю. | Энгельса 136 пом 1,3-13 | нежилое помещение | 3 | 3/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-10 | 21 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 2 | 16г-21 | 1000 | 2016-02-11 |  |  | №16-21. 10.02.2016 от 10.02.2016г | ТУ выполнено
февраль | 23 | 2016-02-09 | ЗАО Армавир-Зооветснаб | Гагарина 66 кв.1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-119 Ф-5 | 22 | 2016-02-17 | 07.07.2016г | 8 | 16г-22 | 1000 |  |  |  | № 16 22.02.2016г от 28.06.2016г | ТУ выполнено
февраль | 24 | 2016-02-09 | Арутюнян М.Л. | Дружбы 90 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-4 ВЛ-120.4 | 23 | 2016-02-24 | 2016-03-03 | 15 | 23 | 550 |  |  |  | №16 23 24.02.2016 от 30.05.2016 | ТУ выполнено
февраль | 25 | 2016-02-09 | ИП Стрельцов С.А | Гагарина 54 а | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  | 24 |  |  | -42409 | [6 empty] | договор аннулирован
февраль | 26 | 2016-02-10 | ООО УК "Колос" | Крымский 1 | гостиница | 150 | 150/380 | п/ст "25 Азот", яч.8 РП-8, ТП-16 Ф-21 | 18 | 2016-02-24 | 2016-03-10 | 14 | № 18 от 10.03.2016г | 964.83 |  |  |  | №16-18 24.02.2016 от 11.05.2016г | ТУ выполнено
февраль | 27 | 2016-02-18 | ООО ГРКЦ | Садовая 8 пом 1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-100 Ф-14 | 17 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 11 | № 17 от 01.03.2016г. | 550 | - |  |  | №16-17 29.02.2016 от 04.04.2016г | ТУ выполнено
февраль | 28 | 2016-02-18 | ООО Гранд | р-н храма Апанасенко | оборуд связи | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП 5 яч2 ТП 41 ф-5 | 27 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | 6 | 27 от 09.03.16 | 15949.29 |  |  |  | №16-27 24.01.2016 от 06.04.16 | ТУ выполнено
февраль | 29 | 2016-02-19 | ЗАО Тандер | Чайковского 24 этаж 1 | нежилое помещение | 80 | 80/380 | п/ст 25Азот яч.8 РП-8 ТП-16 яч 7 РП-8 яч 15 | 28 | 2016-02-24 |  | 5 |  | 6860.99
февраль | 30 | 2016-02-20 | филиал ПАО РусГидро | в р-не объездной дороги и ул.Магистальной | КТП10/0,4 | 63 | 63/10000 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 | 29 | 2016-03-16 | 2016-04-11 | 25 | 29 | 1093.54
февраль | 31 | 2016-02-24 | Бобелева Т.И. | Краснопартизанская 1 лит Г | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" РП-2 ЯЧ9 Ф-68 КТП-77 Ф-8 | 15 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 15 | 15 | 1715.25 |  |  |  | №16-15 10.03.2016 от 21.04.16 | ТУ выполнено
февраль | 32 | 2016-02-24 | Кренслер А.Ф. | Революционная 27В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 ВЛ-132.19 | 25 | 2016-03-10 | 2016-03-28 | 15 | 25 | 550 |  |  |  | №16-25 10.03.2016 от 20.04.16 | ТУ выполнено
февраль | 33 | 2016-02-26 | Асланов М.П. | Трудовая 83 б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106,РП-5 , КТП-217 Ф-3 | 26 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 3 | 26 | 5316.43 |  |  |  | №16-26 29.02.2016 от 09.03.16 | ТУ выполнено
февраль | 34 | 2016-02-26 | Парахин Н.П. | Бородина 23 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7яч20 , ТП-22 Ф-5 | 30 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 3 | 30 | 550 |  |  |  | №16-30 29.02.2016 от 09.03.16 | ТУ выполнено
февраль | 35 | 2016-02-26 | Роговенко Ж.М. | Отрадная 38 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 | 31 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 0 | 31 | 550 |  |  |  | №16-31 26.02.2016 от 09.03.16 | ТУ выполнено
февраль | 36 | 2016-02-25 | Дзюба Н.П. | Водопроводная 322 | жилой дом | 5 | 5/220 |  |  |  |  | -42425
февраль | 37 | 2016-02-26 | Чурина Т.Н. | Фрунзе 176 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103,ТП-14 Ф-5 | 33 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 3 | 33 | 550 |  |  |  | №16-33 29.02.2016 от 04.03.16 | ТУ выполнено
февраль | 38 | 2016-02-26 | Байчоров Р.Б. | Пятигорская 17а | стройплощ многосем. | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, КТП-170 Ф-6 | 34 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 4 | 34 | 550 |  |  |  | №16-34 01.03.2016 от 04.03.16 | ТУ выполнено
февраль | 39 | 2016-02-26 | ИП Онищенко Н.В. | р-н РЭС | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-58Ф-12 | 35 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 12 | № 35 от 11.03.2016г | 1286.44 |  |  |  | №16-35 03.03.2016 от 08.04.2016 | ТУ выполнено
февраль | 40 | 2016-02-29 | Гульдиев И.П. | р-н объездной по Пятигорскому шоссе | стр шиномонтаж маст | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 КТП-157 Ф-10 гр2 | 36 | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 10 | №36 от 30.03.16 | 1286.44
март | 41 | 2016-03-02 | Мирошниченко А.В. | Федько 135 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-3 | 37 | 2016-03-09 | 2016-03-15 | 7 | 37 | 550 |  |  |  | №16-37 09.03.2016 ОТ 28.04.16 | ТУ выполнено
март | 42 | 2016-03-03 | Дырива Н.Б. | Федько 101 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-200 Ф-2 | 38 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 7 | № 38 от 11.03.2016г | 550
март | 43 | 2016-03-03 | ФатеевО.И. | р-н РЭС | профилакт | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 Ф-11 | 39 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 7 | 16г-39 | 1000 |  |  |  | №16-39 10.03.2016 от 11.03.16 | ТУ выполнено
март | 44 | 2016-03-03 | Четверов Д.С. | Магистральная 17 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,РП -7 яч.3 КТП 192 ф6 | 40 | 2016-03-22 | 2016-06-30 | 19 | №40 от 30.06.2016 | 550 |  |  |  | №16-40 24.03.2016 от 21.07.16 | ТУ выполнено
март | 45 | 2016-03-10 | Карагодина М.И. | Менделеева 37 | часть адм здания | 85 | 85/380 | п/ст "НГРЭС"РП- 4 ТП-2 | 41 | 2016-03-22 | 2016-04-06 | 12 | 06.04.2016г | 3001.68 |  |  |  | №16-41 22.03.2016 от 13.04.16 | ТУ выполнено
март |  |  | Безродный В.В.( Смена собственника | Больничный 2А пом 1-8,14-16 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116,ТП 123 |  |  |  |  | с/с |  |  |  |  | 2016-03-10 | ТУ выполнено
март | 46 | 2016-03-15 | ИП Арутюнян А.Л. | Матросова 49 | нежилое помещение | 55 | 55/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-23 Ф-6 | 42 | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 20 | №42 от 06.04.16 | 1732.4
март | 47 | 2016-03-15 | Тончицев О.В. | Луначарского135 | садов домик | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-69 Ф-3 | 43 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 9 | № 43 от 24.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-43 24.03.2016 от 06.04.2016 | ТУ выполнено
март | 48 | 2016-03-15 | Акопян А.Е.(смена собственника) | Калинина 146 | автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП -7 ТП 22 ф6 | 44 | 2016-03-20 | 2016-03-22 | 5 | 16г-44 | 1000 |  |  |  | №16-44 22.03.2016 от 29.03.2016 | ТУ выполнено
март | 49 | 2016-03-21 | ИП Швалова (смена собственника) | Крымский 4а пом 26-47 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот ТП-5 Ф-2 ВРУ 1/2 гр 1 | 45 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 1 | 16г-45 | 1000 |  |  |  | №16-45 22.03.2016 от 28.03.2016 | ТУ выполнено
март | 50 | 2016-03-15 | ИП Стрельцов С.А (смена собственника) | Гагарина 54 а | нежилое помещение | 9 | 9/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 КТП-155 Ф-12 | 46 | 2016-03-22 | 2016-03-23 |  | 46/16Г-46 | 1000 |  |  |  | №16-46 22.03.2016 от 28.03.16 | ТУ выполнено
март | 51 | 2016-03-16 | Упр ФС по надзору в сфере защ | Чайковского 3 | нежилое помещение | 24 | 24/380 | п/ст 25Азот ТП-1 Ф-2 ТП-4 ф-15 | 47 | 2016-03-31 | 2016-04-06 |  | 47 от 06.04.16 | 20158.3 |  |  |  | №16-47 31.03.2016 от 03.03.16 | ТУ выполнено
март | 52 | 2016-03-16 | ИП Чекмарев В.Н. | СНТ Барсучки | гидростанция | 150 | 150/6000 | [11 empty] | отказ
март | 53 | 2016-03-16 | Сердюков А.В. | Молодежная 52 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106,РП -5 ТП-104 ф15 | 48 | 2016-03-22 | 2016-04-14 |  | № 50 от 14.04.2016г | 550
март | 54 | 2016-03-18 | ООО Наско | Пятигорское шоссе 6 | стройпл | 100 | 100/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-291 | 49 | 2016-04-01
| 55 | 2016-03-21 | МУП Оптика | Гагарина 54 пом 3-17 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-155 Ф-5 | 50 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | 50 | 1715.25 |  |  |  | №16-50 22.03.2016 от 16.04.16 | ТУ выполнено
март | 56 | 2016-03-18 | Стрильчук И.И. | Дружбы 85 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-6 | 51 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | № 51 от 22.03.2016г | 550 |  |  |  | №16-51 22.03.2016 от 28.03.2016 | ТУ выполнено
март | 57 | 2016-03-21 | Шепотьев К.Б. | р-н жд 11 Партизанская | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 ТП-94Ф-12 | 52 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | 16г-52 | 1000 |  |  |  | №16-52 22.03.2016 от 24.03.2016 | ТУ выполнено
март | 58 | 2016-03-21 | Суков А.С. | Чкалова 17 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "ЖД"яч.12 ТП-47 ф3 ВЛ-47.3 | 53 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | №53 от 22.03.2016 | 550 |  |  |  | №16-53 22.03.2016 от 29.03.2016 | ТУ выполнено
март | 59 | 2016-03-21 | Саркисян Г.В. | р-н Революционной 25 | гараж 5 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 ВЛ-132.19 | 54 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | №54 от 22.03.2016 | 550 |  |  |  | №16-54 22.03.2016 от 25.03.2016 | ТУ выполнено
март | 60 | 2016-03-21 | Слипченко В.В. | Свободы 20 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,КТП-162 ф2 | 55 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | №55 от 22.03.2016 | 550 |  |  |  | №16-55 22.03.2016 от 25.03.2016 | ТУ выполнено
март | 61 | 2016-03-22 | Репникова В.А. | Трудовая 81И | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106,РП -5 ТП-217 ф3 | 56 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | № 56 от 24.03.2016г | 550
март | 62 | 2016-03-22 | Скляров П | Жукова 1 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-200 Ф-5 | 57 | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  | № 57 от 31.03.2016 | 550 |  |  |  | №16-57 30.03.2016 от 05.04.2016г | ТУ выполнено
март | 63 | 2016-03-22 | Ющенко О.И. | в р-не г/к Химик | ТО | 15 | 15/380 |  | 58
март | 64 | 2016-03-22 | Куркин Д.А. | Каштановая 96 | ИЖС | 5 | 5/220 |  | 59
март | 65 | 2016-03-22 | Поздняков А.П. | Гагарина 19 кв 23 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68 ТП-45 Ф-8 | 60 | 2016-04-06 | 2016-04-12 |  | 60 от 12.04.16 | 550 |  |  |  | №16-60 06.04.2016 от 21.06.16 | ТУ выполнено
март | 66 | 2016-03-21 | ООО СВ Авто | Пятигорское шоссе 5 | стройпл | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 КТП-291 Ф- | 61 |  |  |  |  | 550
март | 67 | 2016-03-23 | ФГАОУВПО СКФУНТИ филиал | Гагарина 1 | здание института | 113.2 | 113,2/380 | п/ст 25Азот ТП-27 Ф-3,ф12 | 62 | 2016-03-28 | 2016-04-25 |  | № 62 от 25.04.16 | 3087.45
март | 68 | 2016-03-24 | Чепоченко С.В. | Революционная 57А пом 4-6 | нежилое помещение | 34.5 | 34,5/380 | п/ст "Тяговая" Ф- ТП-101 | 63 | 2016-03-28 | 2016-04-13 |  | № 63 от 13.04.16 | 857.62
март | 69 | 2016-03-24 | Пузанова С.В. | р-н РЭС | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 | 64 | 2016-04-07 | 2016-04-13 |  | № 64 от 13.04.2016г | 3001.68 |  |  |  |  | ТУ изменены 05.05.2016г и объеденены
март | 70 | 2016-03-24 | Пузанова С.В. | р-н РЭС | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 ,ТП-58 | 65 | 2016-04-07 | 2016-04-13 |  | № 65 от 13.04.2016г | 3001.68
март | 71 | 2016-03-25 | Давтян Л.М. | Невинномысская 113 А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-67 Ф-1 | 66 | 2016-04-08 |  |  |  | 550
| 72 | [7 empty] | 67
март | 73 | 2016-03-28 | Тихоиванов Г.К | р-н Революционной 25 | гараж 1 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132Ф-19 | 68 | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  | № 69 от 31.03.2016г | 550 |  |  |  | 16-68 30.03.2016 от 01.04.2016 | ТУ выполнено
март | 74 | 2016-03-28 | Левченко В.А. | р-н Революционной 26 | гараж 2 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132Ф-19 | 69 | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  | № 70 от 31.03.2016г | 550 |  |  |  | 16-69 30.03.2016 от 01.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 75 | 2016-04-04 | Траксель Н.В. | Энергетиков 11а | сливная станция | 15 | 15/380 | п/ст 49Азот яч16 КТП-136 Ф-2 ВРУ 1/2 гр 1 | 50 | 2016-04-19 | 2016-05-20 |  | № 50 от 20.05.2016г | 550 |  |  |  | 16-50 19.04.2016 от 03.06.2016г | ТУ выполнено
апрель | 76 | 2016-04-05 | Калоеров В.Г. | Отрадная 17 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 оп47 | 67 | 2016-04-19 | 2016-04-22 |  | № 67 от 22.04.2016г | 550
апрель | 77 | 2016-04-05 | Шатунов М.А. | гк Крепость | гараж | [13 empty] | письмо об отказе
апрель | 78 | 2016-04-05 | Гончарук Д.В | Круговая 19б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-4 | 70 | 2016-04-19 | 2016-04-22 |  | № 70 от 22.04.2016г | 550
апрель | 79 | 2016-04-05 | Мегафон | Апанасенко379 | сотовая станция | 15 | 15/380 | [11 empty] | отказ
апрель | 80 | 2016-04-05 | Мегафон | СНТ Мичуренец | сотовая станция | 15 | 15/380 | [11 empty] | отказ
апрель | 81 | 2016-04-05 | Мегафон | Ленина 76 | сотовая станция | 15 | 15/380 | [11 empty] | отказ
апрель | 82 | 2016-04-05 | Сытая С.А. | Щорса 21а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч11 ТП-92 ф-2 | 71 | 2016-04-19 | 2016-04-22 |  | № 71 от 22.04.2016г |  |  |  |  | №16-71 19.04.2016 от 29.07.2016 | ТУ выполнено
апрель | 83 | 2016-04-06 | Стрижакова Н.Е. | Тимирязева 18/2 | жилой дом | 15 | 15/380
апрель | 84 | 2016-04-06 | Годовых О.В. (смена собственника) | Б.Мира 21В | магазин | 15 | 15/380 | п/ст" 25 Азот"яч.8 КТП 264 ф-2 ВЛ 264.2.3 | 73 | 2016-04-21 |  |  | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-73 21.04.2016г от 12.08.2016г | ТУ выполнено
апрель | 85 | 2016-04-06 | ООО АФ "Аудит колсандинг" | Калинина 180 пом. 80,83-94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП-193 ф26 ШСН | 74 | 2016-04-08 | 2016-04-22 |  | № 74 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-74 08.04.2016 от 31.05.2016 | ТУ выполнено
апрель | 86 | 2016-04-06 | Крыжановская Т.В. | Дружбы 75а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-5 | 75 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | № 75 от 08.04.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-75 08.04.2016 от 19.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 87 | 2016-04-06 | Будко А.А | Б.Мира 21Д | торгово офис | 10 | 10/380 | п/ст" 25 Азот"яч.8 КТП 264 ф-2 ВЛ 264.2.3 | 76 | 2016-04-21 |  |  | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-76 21.04.16 от 05.08.2016г | ТУ выполнено
апрель | 88 | 2016-04-07 | Пеляк Т.А. | Русская 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-6 | 77 | 2016-04-19 | 2016-04-22 |  | № 77 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-77 19.04.16 от 17.05.2016г | ТУ выполнено
апрель | 89 | 2016-04-07 | Саакян А.Ж. | Федько 129 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-3 | 78 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | № 78 от 08.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-78 08.04.16 от 13.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 90 | 2016-04-07 | Саакян А.Ж. | Федько 129а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-4 | 79 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | № 79 от 08.04.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-79 08.04.16 от 13.04.2016 | ТУ выполнено
апрель | 91 | 2016-04-07 | Леонтьев А.А. | Круговая57Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-20 | 80 | 2016-04-21 | 20.06.2016г |  | № 80 от 20.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-80 21.04.16 от 03.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 92 | 2016-04-07 | ООО Мегаполис | Ленина 51 | МКД | 800 | 800/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, Ф-62 | 81 | 15.04.2016г |  |  |  | изменение ранее выданных ТУ |  |  |  | №16-81 15.04.2016г от 28.07.2016г | ТУ выполнено
апрель | 93 | 2016-04-07 | Оганесян Н.С. | Федько 131 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-120 Ф-3 | 82 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | № 82 от 08.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-82 08.04.16 от 13.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 94 | 2016-04-07 | Кардашова С.А. | Менделеева 20 кв. 2 | торгово офис | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" РП-8 яч.13 ТП-5 Ф-2 | 83 | 2016-04-13 | 2016-04-22 |  | № 83 от 22.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-83 13.04.2016 от 12.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 95 | 2016-04-07 | Асланов М.П. | Отрадная 29А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-6 | 84 | 2016-04-13 | 2016-04-22 |  | № 84 от 22.04.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-84 13.04.2016 от 28.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 96 | 2016-04-07 | Лебедянцев Ю.Ю. | ул.Космодемьянской 5А | стройплощадка | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" ТП-52ф-6 | 85 | 2016-04-20 | 2016-05-30 |  | № 85 от 30.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-85 20.04.2016 от 31.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 97 | 2016-04-12 | Сулейманов Р.А. | Пятигорская 9 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 | 86 | 14.06.2016г | 23.06.2016г |  | № 86 от 23.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-86 14.06.2016 от 25.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 98 | 2016-04-12 | Хуторенко В.А. | Пятигорская 9 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-161 Ф-3 | 87 | 14.06.2016г | 23.06.2016г |  | № 87 от 23.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-87 14.06.2016 от 25.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 99 | 2016-04-12 | ИП Гараган Ю.А. | Б.Мира 21 | центр автомобильной диагностики | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 КТП-264 Ф-2 | 88 | 21.04.2016г | [7 empty] | №16-88 21.04.2016 от 06.06.16 | ТУ выполнено
апрель | 100 | 2016-04-12 | Кулешов Д.В. | Магистральная 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115 КТП-192 ф4 | 89 | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  | № 89 от 15.04.2016г | 550 |  |  |  | №16-89 14.04.2016 от 25.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 101 | 2016-04-12 | ИП Симонян В.А | р-н гк Крепость | торгово офис | 30 | 30/380 | п/ст 25Азот РП-8 КТП-264 | 90 | 2016-04-22 | 2016-05-12 |  | № 90 от 12.05.2016г | 1286.44
апрель | 102 | 2016-04-13 | ИП Конько С.В. | Гагарина 7Е | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 ТП-27 ф17 | 91 | 22.04.2016г |  |  | изменение точки присоединения
апрель | 103 | 2016-04-13 | Ложникова Е.М. | Дружбы 39 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-192 Ф-1 | 92 | 2016-04-15 | 2016-04-21 |  | № 92 от 21.04.2016г | 550
апрель | 104 | 2016-04-13 | ООО Казьминский мол.комбинат | Менделеева 42В | стройплощадка | 1600 | 1600/6000 | п/ст "НГРЭС"РП-4 вновь монтируемая яч | 93 | 2016-04-18 | 01.06.2016г |  | № 93 от 01.06.2016г | 137219.74
апрель | 105 | 2016-04-14 | Асмоловский С.А.См. собственника | р-н Революционной 25 | гараж 5 | 4 | 4/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-132 Ф-19 | 94 | 2016-04-15 | 2016-04-19 |  | № 16г-94 от 19.04.2016г | 1000 |  |  |  | № 16-94 14.04.2015 от 18.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 106 | 2016-04-19 | ИП Кобитович Э.С. | Приборостроительная 6А врем | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП-103 ф-1 ШСН103. | 95 | 2016-05-04 | 2016-05-18 |  | № 95 от 18.05.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-95 04.05.16 от 31.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 107 | 2016-04-19 | ИП Кобитович Э.С. | Калинина 165 врем | нестанционарный торг. объект | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ф-30 фаза А | 96 | 2016-05-04 | 2016-05-18 |  | № 96 от 31.05.2016г | 5316.43 |  |  |  | №16-96 04.05.16 от 31.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 108 | 2016-04-18 | ФКУ УИЛ УФСШ России по СК | Громовой 4 пом 1-16.24-29 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "НГРЭС"РП-4 ТП-100 ф14 | 97 | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  | № 97 от 21.04.2016г |  |  |  |  | №16-97 20.04.16 от 21.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 109 | 2016-04-20 | ЗАО Ставропольторгтехника | Б.Мира 21 пом 50,51,57-65 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч.-8 КТП-264 ф-2 ШСН 264.2 | 98 | 2016-04-21 |  |  | изменение точки присоединения |  |  |  |  | №16-98 21.04.16 от 25.07.16 | ТУ выполнено
апрель | 110 | 2016-04-21 | Гребенюк З.В. | Степная 18 в | стройпощ.магазина | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62ТП-40 ф-5 | 99 | 2016-05-06 | 03.06.2016г |  | № 99 от 03.06.2016г | 550 |  | ПКЭ
апрель | 111 | 2016-04-21 | Самойленко М.А | Гагарина 62 пом 6-10 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-87 Ф-4 КЛ-87.4 | 100 | 2016-04-21 | 2016-04-29 |  | № 16г-100 от 29.04.2016г | 1000 |  |  |  | №16 100 29.04.16 от 25.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 112 | 2016-04-21 | ИП Наумова С.П. | Калинина 183 пом 14 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115,ТП-174 Ф-9 | 101 | 2016-04-25 | [7 empty] | №16 101 25.04.16 от 27.04.16 | ТУ выполнено
апрель | 113 | 2016-04-25 | Тихоиванов И.Г. | Отрадная 19 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 | 102 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  | № 102 от 26.04.2016г | 550 |  |  |  | №16 102 26.04.16 от 20.05.16 | ТУ выполнено
апрель | 114 | 2016-04-26 | Левченко С.А. | Западная 81ж | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 | 103 | 2016-05-11 | 18.05.2016г |  | № 103 от 18.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-103 11.05.2016 от 29.07.16 | ТУ выполнено
апрель | 115 | 2016-04-26 | ЖСК Молодежный | Революционная 262 Б | МКД | 80 | 80/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105 ТП-38 ф-11 | 104 | 2016-05-11 | 08.07.2016г |  | № 104 от 08.07.2016г | 3430.5 |  |  |  | №16-104 29.05.2015 от 11.08.16 | ТУ выполнено
апрель | 116 | 2016-04-26 | Сотирова З.П | Отрадная 15 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-194 Ф-1 | 105 | 2016-05-11 | 24.05.2016г |  | № 105 от 24.05.2016г | 550
апрель | 117 | 2016-04-29 | Дубинина Е.А. | Каштановая 28 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-225 Ф-4 | 106 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | № 106 от 12.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-106 11.05.16 от 10.06.16 | ТУ выполнено
апрель | 118 | 2016-04-29 | Суховеев А.П. | Рабочая 117 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74 Ф-2 ВЛ 74.2 | 107 | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | №107 от 06.05.16 | 550 |  |  |  | №16-107 05.06.16 от 22.06.16 | ТУ выполнено
апрель | 119 | 2016-04-29 | Панченко Н.В. | Крымский 2 сек 18 ком 95 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот ТП-6 Ф-17 ,ВРУ 1/2 | 108 | 2016-05-04 | 2015-06-05 |  | № 108 от 05.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-108 04.05.16 от 06.05.16 | ТУ выполнено
май | 120 | 2016-05-04 | ООО Мегаполис | в районе ж/д № 3А по ул. Новая | стройплощадка МКД | 120 | 120/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-108 Ф-9 | 109 | 31.05.2016г | 21.06.2016г |  | № 109 от 21.06.2016г | 5145.74 |  |  |  |  | гарантийное письмо
май | 121 | 2016-05-04 | ООО Мегаполис | [15 empty] | отказ
май | 122 | 2016-05-05 | Поночевный | Русская 110 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 | 111 | 2016-05-20 | 2016-05-30 |  | № 111 от 30.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-111 20.05.16 от 17.06.16г | ТУ выполнено
май | 123 | 2016-05-06 | ООО РЭУ-1 | Менделеева 34А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-3 ф4 | 112 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | № 112 от 20.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-112 19.05.16 от 07.06.16г | ТУ выполнено
май | 124 | 2016-05-06 | ПАО Вымпелком | Менделеева 32 | [14 empty] | отказ
май | 125 | 2016-05-11 | Третьяков В.А. | Розы Люксембург 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП 122 ф-3 | 113 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | № 113 от 12.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-113 11.05.16 от 25.05.16 | ТУ выполнено
май | 126 | 2016-05-11 | ООО Оптимум | Пятигорская 17А | МКД | 57.6 | 57,6/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП 7 яч13 КТП 170 Ф-6 | 114 | 19.05.2016г | 02.06.2016г |  | № 114 от 02.06.2016г | 1826.74 |  | хоз. способ (КТП-170) |  | №16-114 19.05.2016г от 29.08.16 | ТУ выполнено
май | 127 | 2016-05-12 | Нелепа Н.Ю | Бабушкина 8б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП 5 яч.1 ТП 21 Ф-12 | 115 | 28.05.2016г | 23.06.2016г |  | № 115 от 23.06.2016г | 550
май | 128 | 2016-05-12 | Исаков С.В. | Рабочая43 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "ЖД"яч.2 ТП-31 ф-2 ВЛ 31.2 | 116 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | №116 от 20.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-116 19.05.2016 от 27.05.16 | ТУ выполнено
май | 129 | 2016-05-12 | ООО УЮТ | Калинина 175Б | МКД | 35 | 35/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП 174 яч 9 КТП 283 ф 5 | 117 | 2016-05-23 |  |  |  | опосредованное присоединение |  |  |  | №16-117 23.05.2016 от 28.06.16 | ТУ выполнено
май | 130 | 2016-05-17 | СНТ Сельские зори | Чапаева | КТП 86 СНТ | 200 | 200/6000 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60 опора № 32 | 118 | 16.06.2016г |  |  |  | 7933.02
май | 131 | 2016-05-17 | Панченко В.В. | Междуреченская 53 | стр гаража | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 КТП-234 Ф-1 | 119 | 01.05.2016г | 02.05.2016г |  | № 119 от 02.06.2016г | 550
май | 132 | 2016-05-17 | ИП Гамидова В.Г | Безвыходная 42 | торг объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ТП-46ф-12 ВРУ 1 гр 3 | 120 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  | № 16г-120 от 20.05.2016г | 1000 |  |  |  | №16 122 23.05.16 от 24.05.16 | ТУ выполнено
май | 133 | 2016-05-18 | СНТ Заря смена собственника | Проточная | насосная |  |  | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП 5 яч 11 КТП-179 | 121 | [8 empty] | № б/н от 19.05.2016г | выполнено
май | 134 | 2016-05-20 | Елизаров Р.В. | Курчатова 8 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-14 ф-5 | 122 | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  | № 122 от 23.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-122 23.05.16 от 24.05.16 | ТУ выполнено
май | 135 | 2016-05-23 | Крысовой Е.К. | Южный 30 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 ТП-149 ф-8 | 123 | 2016-05-25 | 2016-05-27 |  | № 123 от 27.05.2016г | 550 |  |  |  | № 16-123 25.05.2016г от 07.06.2016г | ТУ выполнено
май | 136 | 2016-05-23 | Велиев П.Н. | п.Пушкина | стр нежилого помещ | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП 7 яч20 ТП 124 ф -7 | 124 | 2016-05-25 | 2016-05-31 |  | № 124 от 31.05.2016г | 550 |  |  |  | № 16-124 25.05.2016г от 07.06.2016г | ТУ выполнено
май | 137 | 2016-05-24 | ИП Гайворонский И.А. | ФАД Кавказ 242км +200км | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 | 125 | 2016-05-27 | [7 empty] | №16-125 27.05.16 от 31.05.16 | ТУ выполнено
май | 138 | 2016-05-30 | Лопух Е.А. | Строительная 46 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" ТП 41 ф-8 | 126 | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | № 126 от 31.05.2016г | 550 |  |  |  | №16-126 31.05.16 от 03.06.16 | ТУ выполнено
май | 139 | 2016-05-31 | Коршикова В.П. | Пятигорская 17А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 КТП 161ф-3 | 127 | 2016-06-14 | 2016-06-17 |  | 127 от 17.06.16 | 550
май | 140 | 2016-05-26 | ИП Дайнега М.В. | Пятигорское шоссе 5 | торг объект | 100 | 100/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61 ф-68 КТП-291 | 128 | 2016-06-10
июнь | 141 | 2016-06-02 | ООО Уют | Калинина 212 | МКД | 34.6 | 34,6/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-13 ТП-300 Ф-1, Ф-18 | 129 | 2016-06-16
июнь | 142 | 2016-06-07 | Ворожейкин В.П | Весенняя 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 ТП-220 ф-11 | 130 | 2016-06-21 | 19.07.2016г |  | № 130 от 19.07.2016г | 5316.4
июнь | 143 | 2016-06-07 | Мерена Н.З. | Раздольная 66б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-3 | 131 | 2016-06-09 | 24.06.2016г |  | № 131 от 24.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-131 09.06.2016г от 27.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 144 | 2016-06-07 | ООО ЧАО Барс | р-н Гагарина 114 | пункт охраны | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-35 ф-9 | 132 | 2016-06-09 | 24.06.2016г |  | № 132 от 24.06.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-132 09.06.2016г от 29.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 145 | 2016-06-07 | Семенов Д.В | Степная 106 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП-5 яч.2 ТП-17 ф-8 | 133 | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  | № 133 от 10.06.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-133 09.06.2016г от 15.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 146 | 2016-06-07 | МКУ Межведомственный учетный центр | Баумана 4 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст 25Азот РП-8 ТП-2 ф-5 | 134 | 2016-06-10 | [7 empty] | №16-134 10.06.2016 от 17.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 147 | 2016-06-07 | Гелашвили Г.Г. | Революционная 206 | строй | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 КТП-201 Ф-3 | 135 | 23.06.2016г | 30.06.2016г |  | № 135 от 30.06.2016г | 550
июнь | 148 | 2016-06-09 | Дзыба М.А. | Маркова 103 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20 ТП-124 Ф-8 | 136 | 2016-06-10 | 2016-06-10 |  | № 136 от 10.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-136 10.06.16 от 17.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 149 | 2016-06-14 | ИП Жиляков Д.В. | СНТ Зори Кубани | зона отдыха | 50 | 50/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 опора № 11 ВЛ-6кВ № 28 | 137 | 07.07.2016г | 27.07.2016г |  | № 137 от 27.07.2016г | 2144.06
июнь | 150 | 2016-06-14 | ООО Строительная компания СМП-205 | Степная 14А | ВРУ нежилого помещения | 30 | 30/380 |  | 138 | [9 empty] | письмо об отсутствии документов
июнь | 151 | 2016-06-17 | ИП Симонов Д.М. | Гагарина 22 пом 101-108,164-171 | нежилое помещение | 96 | 96/380 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-7 ф-3,ф-14 | 139 | 2016-06-21 | 2016-06-21 |  | № 16г-139 от 21.06.2016г | 1000 |  |  |  | №16-139 21.06.16 от 22.06.16 | ТУ выполнено
июнь | 152 | 2016-06-20 | ООО УЮТ | Калинина 175 В | ВРУ 14-ти КД | 22.6 | 22,6/360 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП 174 яч 9 КТП 283 ф | 140 | 2016-06-21 |  |  |  | опосредованное присоединение
июнь | 153 | 2016-06-22 | Романенко Г.А. | Менделеева 3 кв 43 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-46 ф-8 ВРУ1/2 | 141 | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  | № 141 от 28.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-141 27.06.16 от 25.07.16 | ТУ выполнено
июнь | 154 | 2016-06-22 | Комниренко Ш | Комарова 1 | магазин | 80 | 80/380 | п/ст "КПФ" Ф-66 ТП-180 Ф-1 | 142 | 07.07.2016г | 29.07.2016г |  | № 142 от 29.07.2016г | 76254.46
июнь | 155 | 2016-06-23 | Баженова Т.С. | Жукова 61 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-1 | 143 | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  | № 143 от 28.06.2016г | 5316.4 |  |  |  | №16-143 27.06.16 от 08.07.16 | ТУ выполнено
июнь | 156 | 2016-06-28 | Карогланян К.А. | Гагарина 182Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-105 РП -5 ф-12 | 144 | 2016-06-29 | 2016-06-29 |  | № 144 от 29.06.2016г | 550 |  |  |  | №16-144 29.06.16 от 04.07.16 | ТУ выполнено
июнь | 157 | 2016-06-30 | ООО Технический центр Организация комплексной охраны | Гагарина 41 пом3,7,8 | ВРУ нежилого помещения | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62,РП-3 ф-12,ф-28 | 145 | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  | № 145 от 08.07.2016г | 550
июнь | 158 | 2016-06-30 | Кумбиев Р.А. смена собственника | Водопроводная 354 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 ТП -72,ф-1,ф-15 | 146 | 2016-07-05 | 2016-07-07 |  | № 16г-146 от 07.07.2016г | 1000 |  |  |  | №16-146 05.06.16 от 06.07.16 | ТУ выполнено
июль | 159 | 2016-07-06 | ООО ГРКЦ | Гагарина 55 вх. 4 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 ф-8,ф-16 | 147 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |  | № 16г-147 от 11.07.2016г | 1000 |  |  |  | №16-147 07.07.16 от 11.07.16 | ТУ выполнено
июль | 160 | 2016-07-07 | Подсвиров А.Е. | Гагарина 54 пом 317 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66 ТП-155 ф-5 | 148 | 2016-07-08 | 08.07.2016г |  | № 16г-148 от 08.07.2016г | 1000 |  |  |  | №16-50 22.03.16 от 08.04.16 | ТУ выполнено
июль | 161 | 2016-07-07 | Скоробогатов О.Н. | Матросова 48 | стройплощ | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-24 Ф-3 | 149 | 21.07.2016г | 26.07.2016г |  | № 149 от 26.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-149 21.07.16 от
июль | 162 | 2016-07-06 | Бабаян Ц.Э | Водопроводная 363 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 яч.13 ТП-150 Ф-11 | 150 | 21.07.2016г | 25.07.2016г |  | № 150 от 25.07.2016г | 550
июль | 163 | 2016-07-07 | Воробьев Н.В. | Крымский 2 сек 17 ком. 89 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 яч.8 ТП-16 Ф-6 | 151 | 21.07.2016г | 26.07.2016г |  | № 151 от 26.07.2016г | 550
июль | 164 | 2016-07-12 | Мурадян М.А. | Чайковского 16 ком3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 Ф-6 | 152 | 13.07.2016г | 14.07.2016г |  | № 152 от 14.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-152 13.07.2016г от 28.07.2016г | ТУ выполнено
июль | 165 | 2016-07-12 | ООО НПП фирма Альянс- РЭМ | Энгельса 134 лит В | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  | 153 | [9 empty] | письмо об отсутствии документов
июль | 166 | 2016-07-12 | Кузьменко С.Г. | Апанасенко 55А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-233 Ф-5 | 154 | 26.07.2016г |  |  |  | 5316.4
июль | 167 | 2016-07-14 | Кобыляцкий А.В. | Садовая 147/5 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | 155
июль | 168 | 2016-07-14 | ПАО Вымпелком | пер.Вокзальный 3 | база сот.связи | 10 | 10/380 |  | 156
июль | 169 | 2016-07-19 | ИП Казакова Ю.С.смена собственника | Б.Мира 26 | торг.объект | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 ф-8 | 157 | 2016-07-20 | [7 empty] | 16-157 20.07.2016г от 22.07.16 | отказ
июль | 170 | 2016-07-19 | ИП Джумаева И.Ш | Революционная 32 а | автомойка | 26 | 26/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-130 ф | 158 | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | № 16г-158 от 21.07.2016г | 1000 |  |  |  | 16-158 20.07.2016г от 21.07.16 | ТУ выполнено
июль | 171 | 2016-07-19 | Калядин Г.В. | Круговая 67 а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114,ТП -220 ф-12 | 159 | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | № 159 от 21.07.2016г | 550 |  |  |  | 16-159 20.07.2016 от 04.08.16 | ТУ выполнено
июль | 172 | 2016-07-19 | Слюсаренко М.А. | Зорге 159 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-15 | 160 | 2016-07-20 | 2016-07-22 |  | № 160 от 22.07.2016г | 550
июль | 173 | 2016-07-20 | Слюсаренко М.А. | Жукова 54 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-182 Ф-15 | 161 | 2016-07-20 | 22.07.2016г |  | № 161 от 22.07.2016г | 5316.4
июль | 174 | 2016-07-20 | Невский О.А. | Покровская 42 | ИЖС | 15 | 15/380 | [11 empty] | письмо об отказе
июль | 175 | 2016-07-21 | Чернецкая Н.В. | Степная 115 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч.13, ТП-237 ф-2 | 162 | 2016-07-22 | 2016-07-22 |  | № 162 от 22.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-162 22.07.2016г от 26.07.16 | ТУ выполнено
июль | 176 | 2016-07-21 | ИП Панкратова Е.В. | Гагарина 55 вх.23 | нежилое помещение | 15 | 380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 ТП-141 ф-3,ф-16 | 163 | 22.07.2016г | [7 empty] | №16-163 22.07.2016г от 22.07.16 | ТУ выполнено
июль | 177 | 2016-07-22 | Саркисян Г.В. | Октябрьская 18 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12,ТП-35 ф-10 | 164 | 2016-07-22 |  |  |  | изм.точки присоед |  |  |  | №16-164 22.07.2016г от 25.07.16 | ТУ выполнено
июль | 178 | 2016-07-22 | ГК Нива |  | гк | 40 | 40/380 | п/ст "49Азот" КТП 127 ф-2 | 165
июль | 179 | 2016-07-25 | ИП Кононов В.С. | Крымский 8 пом .3,4 |  | 14 | 14/380 | п/ст 25Азот яч8 РП-8 ТП-6 ф-11 | 166 | 2016-07-26 | [7 empty] | №16-166 26.07.2016г от 26.07.16 | ТУ выполнено
июль | 180 | 2016-07-26 | Асланов М.П. | Пионерский 13 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 ТП-214 Ф-15 | 167 | 28.07.2016г | 29.07.2016г |  | № 167 от 29.07.2016г | 10638.86 |  |  |  | №16-167 28.07.2016г от 03.08.16 | ТУ выполнено
август | 181 | 27.07.2016г | Жохов И.И. | Торговая 41В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-106 КТП-217 Ф-2 | 168 | 28.07.2016г | 29.07.2016г |  | № 168 от 29.07.2016г | 550 |  |  |  | №16-168 28.07.2016г от 03.08.16 | ТУ выполнено
август | 182 | 2016-08-01 | ООО УЮТ | Калинина 161А |  | 900 | 900/380
август | 183 | 2016-08-02 | Реу И.И. | Комбинатская 4-В | нежилое помещение | 30 | 30/380
август | 184 | 2016-08-11 | Колюбаев Е.Н. | Степная Разина 2 б | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-107 КТП 215 ф-2 КТП-217 Ф-2 | 170 | 2016-08-12 | 12.08.2016г |  | № 170 от 12.08.2016г | 550 |  |  |  | №16-170 12.08.2016г от 16.08.16 | ТУ выполнено
август | 185 | 2016-08-11 | Губарев О.А | Отрадная 31 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, КТП-189 Ф-2 | 171 | 2016-08-12 |  |  |  | 550 |  |  |  | №16-171 11.08.2016 от 16.08.16 | ТУ выполнено
август | 186 | 2016-08-11 | Шулякова Т.Н | Рабочая 98 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-64 КТП-74 Ф-2 | 172 | 2016-08-12 |  |  |  | 550
август | 187 |  | Колюбаев Е.К | пер Дорожный 19 | ИЖС |  |  |  | 173
август | 188 | 2016-08-16 | Капустин Н.А. | пер Пионерский 10а | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63 КТП-214 Ф-15 | 174 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |  | № 174 от 17.08.2016г | 550 |  |  |  | №16-174 17.08.2016 от 23.08.16 | ТУ выполнено
август | 189 | 2016-08-16 | Фомин А.В.смена собственника | Б.Мира 2 кв 42 | нежилое помещение | 5.5 | 5,5/220 | п/ст"25Азот" яч8 РП-8 ТП-5 ф-8 | 175
август | 190 | 2016-08-16 | Гончарова Ю.В. | Русская 75 | ИЖС | 5 | 5/220 |  | 176
август | 191 | 2016-08-17 | Олейников М.М. | Парковая 2А | жилой дом | 5 | 5/220 |  | 177
август | 192 | 2016-08-17 | НГКО СКО ТКВО атаман Кондратьев(смена собст) | Северная 9 | нежилое помещение | 3 | 3/220 |  | 178
август | 193 | 2016-08-18 | Прохоров А.Н. (смена собственника) | Водопроводная 349 | торговая точка | 3 | 3/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115 РП-7 ТП-72 Ф-25 | 179 | 23.08.2016г | 30.08.2016г |  | № 16г-179 от 30.08.2016г | 1000 |  |  |  | № 16г-179 23.08.2016г от 23.08.16 | ТУ выполнено
август | 194 | 2016-08-23 | Бугаева Н.И. | Одесский 16 | ИЖС | 15 | 15/380 |  | 180
август | 195 | 2016-08-24 | Геворкян О.В. (Смена собственника) | Гагарина 51 пом 9-11 | нежилое помещение | 40 | 40/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-141 Ф-22 | 181 | 29.08.2016г | 30.08.2016г |  | № 16г -181 от 30.08.2016г | 1000 |  |  |  | № 16г-181 29.08.2016г от 29.08.16 | ТУ выполнено
август | 196 | 2016-08-24 | Евдокимова О.Н | Апанасенко 19а | гараж 9 | 5 | 5/220 |  | 182
август | 197 | 25.08.2016г | Котельников А.И. | Высокая 18 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-21 Ф-12 | 183 | 26.08.2016г | 29.06.2016г |  | № 183 от 29.06.2016г | 550 |  |  |  | № 16г-183 26.08.2016г от 01.09.16 | ТУ выполнено
август | 198 | 2016-08-26 | ООО Альянс РЕМ | Энгельса 134 |  | 30 | 30/38/0 |  | 184
август | 199 | 2016-08-31 | Голоюх С.Т. | Комсомольская1 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-103 Тп-122 ф-1 | 185 | 2016-09-05 |  |  |  | 550
сентябрь | 200 | [7 empty] | 186
сентябрь | 201 | [7 empty] | 187
сентябрь | 202 | [7 empty] | 188
сентябрь | 203

## сводная
Отчётный период |  | Подано заявок | Заключено договоров | Аннулировано заявок, договоров | Заявленная мощность, кВт
Год | Месяц, квартал
2016 | Январь | 15 | 7 |  | 203
| Февраль | 24 | 12 | 3 | 746.5
| Март | 33 | 12 |  | 1077.7
| I квартал | 72 | 31 | 3 | 2027.2
| Апрель | 45 | 9 | 7 | 2934
| Май | 19 | 9 | 4 | 3976
| Июнь | 16 | 10 |  | 423.2
| II квартал | 80 | 28 | 11 | 7333.2
| Июль | 22 | 10 | 1 | 355
| Август | 19 | 6 |  | 1126.5
Сентябрь
III квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал
итого