## 2019
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения
январь | 1 | 2019-01-10 | Чумичева В.С. | Энгельса 18 | нежилое здание | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №101.2 | НН | 1 | 1 | 2019-01-11 | 4 | 2019-01-15 | №19-1 от 15.01.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-1 10.01.19 от 15.01.2019 | Выполнено
январь | 2 | 2019-01-11 | Криворучкин А.Ю. | Московская 38 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-8 "Калинина", ВЛ-0,4кВ №22.8 | НН | 2 | 4 | 2019-01-15 | 3 | 2019-01-18 | №2 от 18.01.2019 | 550 | 2019-02-21 | №19-02 11.01.19 от 28.02.2019 | 2019-03-05 | 46 | №19-2 11.01.19 от 07.03.2019 | Выполнено
январь | 3 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 67А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 3 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №3 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 4 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 52А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 4 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №4 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 5 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 54А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 5 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №5 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 6 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 69А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 6 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №6 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 7 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 50А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 7 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №7 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 8 | 2019-01-11 | Саргсян О.Н. | Менделеева 18 | нежилое помещение | 13 | 13/220 сс | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 яч.7, ТП-5 Ф-2, с концов питающего кабеля ВРУ ж/д по ул. Менделеева 18 | НН | 8 | 4 | 2019-01-15 | 9 | 2019-01-24 | №19-8 от 24.01.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-8 11.01.19 от 24.01.2019 | Выполнено
январь | 9 | 2019-01-14 | Панарин Ю.А. | Трудовая 91 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №217.3 | НН | 9 | 3 | 2019-01-17 | 4 | 2019-01-21 | №9 от 21.01.2019 | 550 | 2019-01-24 | №19-09 14.01.19 от 28.01.2019 | 2019-01-29 | 8 | №19-09 14.01.19 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 10 | 2019-01-15 | Парамонова И.И | Дружбы 112 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-120 Ф-3 "Федько", ВЛ-0,4кВ №120.3 | НН | 10 | 2 | 2019-01-17 | 1 | 2019-01-18 | №10 от 18.01.2019 | 9564.4 | 2019-01-18 | №19-10 15.01.19 от 21.01.2019 | 2019-01-23 | 5 | №19-10 15.01.19 от 24.01.2019 | Выполнено
январь | 11 | 2019-01-15 | Алейникова И.Н. | Загородная 5 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №85.3 | НН | 11 | 3 | 2019-01-18 | 18 | 2019-02-05 | №19-11 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-11 15.01.2019 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 12 | 2019-01-15 | Калита О.В. | Гагарина 154 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №19.5 | НН | 12 | 3 | 2019-01-18 | 18 | 2019-02-05 | №12 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-14 | №19-12 15.01.2019 от 19.02.2019 | 2019-02-21 | 16 | №19-12 15.01.2019 от 01.03.2019 | Выполнено
январь | 13 | 2019-01-17 | Федорова С.Н. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 11 | гараж | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.6, КТП-264 Ф-2, ШСН-264.2 группа №2, фаза В | НН | 13 | 4 | 2019-01-21 | 15 | 2019-02-05 | №19-13 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-13 17.01.2019 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 14 | 2019-01-18 | Фридман С.М. | Спортивный 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии полного пакета документов
январь | 15 | 2018-01-21 | Новицкая Е.В. | Менделеева 77 | нежилое здание | 40 | 40/380 с 15/380 | НГРЭС 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора №17 ВЛ-6кВ №2 "Трасса" | СН2 | 15 | 376 | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08 | №15 от 08.02.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43504
январь | 16 | 2019-01-21 | Новицкая Е.В. | Луначарского 1А | нежилое здание | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-13, с реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ №180.13 | НН | 16 | 11 | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08 | №16 от 08.02.2019 | 1112.88 |  |  |  | -43504 |  |  | СМР
январь | 17 | 2019-01-22 | Хакимов Э.А. | Менделеева 17 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.14, ТП-1 Ф-1, ВРУ 1/2 группа №2 ж/д по ул. Менделеева 17 | НН | 17 | 10 | 2019-02-01 | 53 | 2019-03-26 | №19-17 от 26.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-17 22.01.19 от 26.03.2019 | Выполнено
январь | 18 | 2019-01-22 | Сяйлев А.Т | Северная 9 | нежилое помещение | 7 | 7/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-60 Ф-3, ВРУ1/2 группа №1 ж/д по ул. Северная 9 | НН | 18 | 7 | 2019-01-29 | 22 | 2019-02-20 | №19-18 от 20.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-18 29.01.19 от 20.02.2019 | Выполнено
январь | 19 | 2019-01-22 | Оруджова Р.М. | Чайковского 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Азот»яч.8, ТП-16 Ф-6, ВРУ 1/2 группа №9 ж/д по Чайковского 16 | НН | 19 | 6 | 2019-01-28 | 46 | 2019-03-15 | №19-19 от 15.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-19 22.01.19 от 15.03.2019 | Выполнено
январь | 20 | 2019-01-23 | Ловянников П.С. | Гагарина 34А | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-11 "Гагарина 36", ШСН-44.11 гр. №4 | НН | 20 | 5 | 2019-01-28 | 8 | 2019-02-05 | №19-20 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-20 28.01.2019 от 5.02.2019 | Выполнено
январь | 21 | 2019-01-24 | Шаев В.Ю. | Кузнецкий 1А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №192.5 | НН | 21 | 7 | 2019-01-31 | 5 | 2019-02-05 | №21 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-07 | №19-21 24.01.2019 от 13.02.2019 | 2019-02-14 | 9 | №19-21 24.01.2019 от 15.02.2019 | Выполнено
январь | 22 | 2019-01-28 | Молоканов В.С. | Братский 27 (Волгоградская 38) | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-68 Ф-2, опосредовано с опоры ВЛ-0,4кВ №68.2 | НН | 22 | 3 | 2019-01-31 | 5 | 2019-02-05 | №22 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-19 | №19-22 28.01.2019 от 22.02.2019 | 2019-02-25 | 20 | №19-22 28.01.2019 от 27.02.2019 | Выполнено
январь | 23 | 2019-01-28 | Мусаев И.Н. | Гагарина 112 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-11, с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Гагарина 112 | НН | 23 | 4 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | №23 от 05.02.2019 | 550 | 2019-03-11 | №19-23 28.01.2019 от 15.03.2019 | 2019-03-19 | 42 | №19-23 28.01.2019 от 21.03.2019 | Выполнено
январь | 24 | 2019-01-29 | ИП Стаценко Н.И. | набержная р. Кубань | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии тех. возможности
январь | 25 | 2018-01-29 | ООО "Сервислайн" | Шоссейная 95 | пром. производство | 235 | 235/380 сс | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-79 РУ-0,4кВ нижнее болтовое соединение на Ф-4, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | СН2 | 25 | 368 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | - | 1000 | - | - | - | - | №19-25 29.01.19 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 26 | 2019-01-29 | Бадлюк В.М. | Западная 27А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ №274.1 | НН | 26 | 3 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | №26 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-08 | №19-26 01.02.19 от 13.02.2019 | 2019-02-19 | 14 | №19-26 01.02.19 от 25.02.2019 | Выполнено
январь | 27 | 2019-01-31 | Борохова Н.В. | Павлова 13 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот»яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Павлова 13 | НН | 27 | 1 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | № 27 от 05.02.2019 | 550 | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована от 28.03.2019
январь | 28 | 2019-01-31 | МБУ ДО ДЮСШ ЗВС | Калинина 182/1 | КТП-250 | 308.6 | 308,6/380 с 315,6/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч. 10, ТП-193 РУ-10кВ яч.5 | СН2 | 28 | 11 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-13 | № 19-28 от 13.20.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-28 31.01.19 от 13.02.2019 | Выполнено
февраль | 29 | 2019-02-05 | Шаев А.А | Партизанская 13 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-1, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Партизанская 13 | НН | 29 | 6 | 2019-02-11 | -43507 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
февраль | 30 | 2019-02-05 | ООО "Премьер" | Новая 3 | МКД | 120 | 120/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-108 Ф-9 | СН2 | 30 | 14 | 2019-02-19 | 9 | 2019-02-28 | № 19-30 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-30 05.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 31 | 2019-02-05 | ИП Конорезова А.В. | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-173 Ф-15 с концов питающего КЛ0,4кВ № 173.15 в ВРУ ж/д по ул. Водопроводная 362 | НН | 31 | 6 | 2019-02-11 | 17 | 2019-02-28 | №19-31 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-31 05.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 32 | 2019-02-06 | ООО "Маркет Лайн" | Монтажная 4, литер Г, Г1 | нежилое здание | 150 | 150/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоустанавливающих документов на зем.уч.
февраль | 33 | 2019-02-08 | ООО "Мобайл Тренд" | Гагарина 41 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 Ф-12, ВРУ-1/2 гр. № 4 ж/д по ул. Гагарина 41 | НН | 33 | 3 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-13 | №33 от 13.02.2019 | 550 | 2019-05-17 | №19-33 11.02.19 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 104 | №19-33 11.02.19 от 24.05.2019 | Выполнено
февраль | 34 | 2019-02-11 | СНТ "Садовод" | Поселок РЭС | СНТ | 80 | 80/380 с 25/380 | 47ШАБ, РП-4, КТП-57 ВА-160А | СН2 | 34 | 10 | 2019-02-21 | 11 | 2019-03-04 | №34 от 04.03.2019 | 3060.42 |  |  |  | -43528
февраль | 35 | 2019-02-11 | Некрасова О.Н. | Менделеева 54 | нежилое помещение | 4.6 | 4,6/380 сс | п/ст «Азот»яч.8, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-3,по сущ. схеме с гр. №5 ВРУ МКД по ул. Менделеева 54 | НН | 35 | 1 | 2019-02-12 | 6 | 2019-02-18 | № 19-35 от 18.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-35 11.02.19 от 18.02.2019 | Выполнено
февраль | 36 | 2019-02-12 | Пенькова Н.П. | Менделеева 3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8, ВРУ-1/2 гр. № 7 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 36 | 1 | 2019-02-13 | 13 | 2019-02-26 | № 19-36 от 26.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-36 12.02.19 от 26.02.2019 | Выполнено
февраль | 37 | 2019-02-12 | ГАОУ ВО "НГГТИ" | Гагарина 11, литер Б | нежилое помещение | 140 | 140/380 временное присоед. | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-15 | СН2 | 37 | 0 | 2019-02-12 | 0 | 2019-02-12 | № 37 от 12.02.2019 | 7790.16 | 2019-02-15 | № 19-37 12.02.2019 от 12.02.2019 | 2019-02-15 | 3 | № 19-37 12.02.2019 от 18.02.2019 | Выполнено
февраль | 38 | 2019-02-12 | Булгачева Т.М. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5, с концов пит. кабеля в ВРУ ж/д по ул. Менделеева 30 | НН | 38 | 8 | 2019-02-20 | 18 | 2019-03-10 | №19-38 от 10.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-38 12.02.2019 от 10.03.2019 | Выполнено
февраль | 39 | 2019-02-13 | Симонян А.В. | Б.Мира 23Б | нежилое здание | 50 | 50/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.11, ТП-224 Ф-2 | СН2 | 39 | 7 | 2019-02-20 | 20 | 2019-03-12 | №19-39 от 12.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-39 13.02.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
февраль | 40 | 2019-02-18 | Унароков З.К. | Подгорного 7 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-146 Ф-13 "Подгорного", опора ВЛ-0,4кВ №146.13 | НН | 40 | 10 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №40 от 04.03.2019 | 550 | 2019-03-06 | №19-40 18.02.19 от 07.03.2019 | 2019-03-12 | 8 | №19-40 18.02.19 от 14.03.2019 | Выполнено
февраль | 41 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Калинина 180 | нестационарный павильон | 50 | 50/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-193 Ф-26, ШСН-193.26 гр. №3 | НН | 41 | 4 | 2019-02-22 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулированна владельцем
февраль | 42 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Гагарина 56 | нестационарный павильон | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая", ТП-155 Ф-16, ШСН-155/16.1 гр. №3 | НН | 42 | 4 | 2019-02-22 | -43518 | [6 empty] | 0
февраль | 43 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Гагарина 6 | нестационарный павильон | 12 | 12/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-19, вновь монтируемый ШРС-6.19 гр. №1 | СН2 | 43 | 4 | 2019-02-22 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулированна владельцем
февраль | 44 | 2019-02-18 | Савчук С.М. | Торговая 6 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-50 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ №50.3 | НН | 44 | 7 | 2019-02-25 | 4 | 2019-03-01 | №44 от 01.03.2019 | 550 | 2019-03-01 | №19-44 18.02.19 от 05.03.2019 | 2019-03-06 | 5 | №19-44 18.02.19 от 07.03.2019 | Выполнено
февраль | 45 | 2019-02-19 | Ибрамхалилов М.С. | Менделеева 20 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-2, ВРУ-1/2 гр. №1 в ж/д по ул. Менделеева 30 | НН | 45 | 6 | 2019-02-25 | 0 | 2019-02-25 | №19-45 от 25.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-45 19.02.19 от 25.02.2019 | Выполнено
февраль | 46 | 2019-02-19 | ИП Курбанова Ф.Г. | Гагарина 6 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-19, вновь монтируемый ШРС-6.19 гр. №2 | СН2 | 46 | 3 | 2019-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
февраль | 47 | 2019-02-19 | Миловидова С.В. | Маркова 29 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-169 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ №169.1 | НН | 47 | 8 | 2019-02-27 | 6 | 2019-03-05 | №47 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | -43529
февраль | 48 | 2019-02-19 | Плотникова М.В. | Приборостроительная 6 | нежилое помещение | 15.2 | 15,2/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-103 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Приборостроительная 6 | НН | 48 | 6 | 2019-02-25 | 3 | 2019-02-28 | №19-48 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-48 19.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 49 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Гагарина 9 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-16 | СН2 | 49 | 6 | 2019-02-25 | 23 | 2019-03-20 | №49 от 20.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43544
февраль | 50 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Больничный 2 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-6, опора ВЛ-0,4кВ №19.6 | НН | 50 | 6 | 2019-02-25 | 22 | 2019-03-19 | №50 от 19.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43543
февраль | 51 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Вокзальный 3 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч. 17, ТП-38 Ф-3 | СН2 | 51 | 6 | 2019-02-25 | 22 | 2019-03-19 | №51 от 19.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43543
февраль | 52 | 2019-02-19 | Зайкина В.И. | Калинина 149Б | нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | опосредованно с гр. № 4 ВА-63А ВРУ-распределительное ж/д по ул. Калинина 149Б | НН | 52 | 16 | 2019-03-07 | 28 | 2019-04-04 | №19-52 от 04.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-52 19.02.19 от 04.04.2019 | Выполнено
февраль | 53 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Пархоменко 1А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60, ТП-61 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ №61.3 | НН | 53 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №53 от 04.03.2019 | 779.01 |  |  |  | -43528
февраль | 54 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Анжиевского 21А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №67.4 | НН | 54 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №54 от 04.03.2019 | 779.01 | 2019-06-24 |  |  | -43528
февраль | 55 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Покрышкина 20А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "РЖД" яч.9, ТП-31 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ №31.2 | НН | 55 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №55 от 04.03.2019 | 779.01 |  |  |  | -43528
февраль | 56 | 2019-02-21 | Степанов А.В. | Офицерский 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-239 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ № 239.4 | НН | 56 | 4 | 2019-02-25 | 2 | 2019-02-27 | №56 от 27.02.2019 | 550 | 2019-03-05 | №19-56 25.02.19 от 15.03.2019 | 2019-03-19 | 20 | №19-56 25.02.19 от 25.03.2019 | Выполнено
февраль | 57 | 2019-02-22 | ИП Бармет В.И. | Гагарина 23А | нестационарный павильон | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-45 Ф-1, ШСН-45.1 ВА-25А | НН | 57 | 7 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №57 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | -43529
февраль | 58 | 2019-02-25 | Кривошеин С.А. | Береговой 25 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Родники", ТП-104, КТП-236 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №236.2 | НН | 58 | 4 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №58 от 05.03.2019 | 550 | 2019-03-05 | №19-58 25.02.19 от 06.03.2019 | 2019-03-13 | 8 | №19-56 25.02.19 от 20.03.2019 | Выполнено
февраль | 59 | 2019-02-25 | Водовозова Е.Ю. | Кочубея 139 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 "Кочубея", опора ВЛ-0,4кВ № 22.3 | НН | 59 | 2 | 2019-02-27 | 5 | 2019-03-04 | №59 от 04.03.2019 | 550 |  |  |  | -43528
февраль | 60 | 2019-02-25 | ИП Чумичева Л.В. | Пятигорское шоссе 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, 2БКТП-296 Ф-3, вновь монтируемый ШСН-296.3 гр. №1 | НН | 60 | 4 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №60 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | -43529 |  |  | СМР
февраль | 61 | 2019-02-26 | Лебедянцев Ю.Ю. | Энгельса 12 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №101.5 | НН | 61 | 1 | 2019-02-27 | 26 | 2019-03-25 | №61 от 25.03.2019 | 834.66 |  |  |  | -43549
февраль | 62 | 2019-02-26 | Полтавский В.А. | Гагарина 55 | передвижной киоск | 14 | 14/380 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоустанавливающих документов
февраль | 63 | 2019-02-26 | Цуркин Д.В | Азовская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ № 161.2 | НН | 63 | 6 | 2019-03-04 | 1 | 2019-03-05 | №63 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | -43529
март | 64 | 2019-03-04 | Григорян А.Ж. | Московская 14 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-8 "Калинина", ВЛ-0,4кВ №22.8 | НН | 64 | 2 | 2019-03-06 | 5 | 2019-03-11 | №64 от 11.03.2019 | 550 | 2019-03-11 | №19-64 04.03.2019 от 14.03.2019 | 2019-03-14 | 3 | №19-64 04.03.2019 от 19.03.2019 | Выполнено
март | 65 | 2019-03-04 | Матусевич Р.А, | Кубанская 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №236.4 | НН | 65 | 2 | 2019-03-06 | 15 | 2019-03-21 | №65 от 21.03.2019 | 550 |  |  |  | -43545
март | 66 | 2019-03-05 | Охтова М.М. | Чайковского 2 литер А | нежилое помещение | 65 | 65/380 с 10/380 | - | - | 66 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо об уточнении заявки
март | 67 | 2019-03-06 | ПАО "ВымпелКом" | Гагарина 57 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-142 Ф-10 | СН2 | 67 | 5 | 2019-03-11 | -43535 | [6 empty] | 0 |  | договора на подписи у заявителя
март | 68 | 2019-03-06 | ИП Стаценко Н.И. | Гагарина 64 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-119 Ф-16 | СН2 | 68 | 5 | 2019-03-11 | -43535 | [6 empty] | 0 |  | договора на подписи у заявителя
март | 69 | 2019-03-06 | ФКУ "Упрдор" Кавказ | РП-8, ТП-70, ТП-96 | Освещение трассы | 45 | 45/380 (восстановление док) | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 Ф-1. "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 яч.18, ТП-70 Ф-1. "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-96 Ф-1 | СН2 | 69 | 5 | 2019-03-11 | 1 | 2019-03-12 | №19-69 от 12.03.2019 | 3000 | - | - | - | - | №19-69 06.03.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
март | 70 | 2019-03-06 | ФКУ "Упрдор" Кавказ | РП-8, КТП-9/173, КТП-184 | Освещение трассы, светофоры | 45 | 45/380 (восстановление док) | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 Ф-13, ВЛ-0,4кВ № РП-8.13. п/ст "Кубань" Ф-173, КТП-9/173 Ф-5. п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.11, ТП-77, ТП-140 яч. 1 | НН СН2 СН2 | 69Г | 6 | 2019-03-12 | 0 | 2019-03-12 | №19-69Г от 12.03.2019 | 3000 | - | - | - | - | №19-69Г 06.03.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
март | 71 | 2019-03-07 | ООО "Альянс" | район фонтана по ул. Белово | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 яч.3, вновь монтируемая КТП-319 | НН | 70 | 8 | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | №70 от 25.03.2019 | 16693.32 |  |  |  | -43549
март | 72 | 2019-03-05 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 20 | 20/380 (восстановление док) | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-72 Ф-20, ВРУ ж/д по ул. Водопроводная 358 (подъезд 6) группа №6 | НН | 71 | 5 | 2019-03-10 | 0 | 2019-03-10 | №19-71 от 10.03.2019 | 1000 |  |  |  | -43534
март | 73 | 2019-03-11 | ООО "Домашний адрес" | Менделеева 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8, ВРУ-1/2 гр. № 4 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 72 | 3 | 2019-03-14 | 0 | 2019-03-14 | №19-72 от 10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована владельцем
март | 74 | 2019-03-12 | Нечаев В.Б. | Щорса 22А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №92.2 | НН | 73 | 2 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-21 | №73 от 21.03.2019 | 550 | 2019-04-15 | №19-73 12.03.2019 от 17.04.2019 | 2019-04-17 | 27 | №19-73 12.03.2019 от 17.04.2019 | Выполнено
март | 75 | 2019-03-12 | Степаненко И.Ю. | Калинина 149Б | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | опосредованно с гр. № 2 ВА-40А ВРУ-распределительное ж/д по ул. Калинина 149Б | НН | 74 | 2 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-21 | №19-74 от 21.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-74 12.03.19 от 21.03.2019 | Выполнено
март | 76 | 2019-03-12 | ООО "НикоПласт" | район рынка по ул. Матросова | строительство нежилого здания | 25 | 25/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-24 РУ-0,4кВ нижнее болтовое соединение на Ф-4, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | НН | 75 | 13 | 2019-03-25 | 11 | 2019-04-05 | №75 от 05.04.2019 | 1391.1 | - | - | - | - | - | Заявка аннулиована новой заявкой на 100/380
март | 77 | 2019-03-12 | Суховеров Д.В. | Степана Разина 8А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 8,5/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №93.2 | НН | 76 | 6 | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21 | №76 от 21.03.2019 | 1196.34 | 2019-04-15 | №19-76 12.03.2019 от 22.04.2019 | - | - | №19-76 12.03.2019 от 22.04.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 78 | 2019-03-12 | Марчукова Л.В. | Мельничный 9 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №236.4 | НН | 77 | 8 | 2019-03-20 | 13 | 2019-04-02 | №74 от 02.04.2019 | 550 | 2019-04-23 | №19-77 13.03.2019 от 29.04.2019 | 2019-04-29 | 27 | №19-77 13.03.2019 от 29.04.2019 | Выполнено
март | 79 | 2019-03-14 | Охтова М.М. | Чайковского 2 литер А | нежилое помещение | 65 | 65/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-1, с коцов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Чайковского 2 | НН | 78 | 11 | 2019-03-25 | 9 | 2019-04-03 | №78 от 03.04.2019 | 4173.3 | 2019-06-06 | №19-78 14.03.2019 от 10.06.2019 | 2019-06-10 | 68 | №19-78 14.03.2019 от 10.06.2019 | Выполнено
март | 80 | 2019-03-14 | Гапоненко Н.А. | Атамана Платова 14А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №170.2 | НН | 79 | 4 | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21 | №79 от 21.03.2019 | 550 | 2019-04-05 | №19-79 14.03.2019 от 10.04.2019 | 2019-04-10 | 20 | №19-79 14.03.2019 от 10.04.2019 | Выполнено
март | 81 | 2019-03-15 | ИП Кобитович А.Э. | Б.Мира 28 | нестационарный павильон | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 реконструируемая, ШРС-0,4кВ группа №1 | СН2 | 80 | 10 | 2019-03-25 | 8 | 2019-04-02 | №80 от 02.04.2019 | 550 |  |  |  | -43557 |  |  | СМР
март | 82 | 2019-03-15 | Аксенов О.Г. | Павлова 2 пом. 7 | торговый павильон | 15 | 15/380 с 3/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5, ЩСН-8.5 гр. № 2 | НН | 81 | 5 | 2019-03-20 | 6 | 2019-03-26 | №81 от 26.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43550
март | 83 | 2019-03-15 | Олызько С.А. | Северная 5А (99кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об опосредованном присоединении
март | 83 | 2019-03-15 | Олызько С.А. | Северная 5А (69кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об опосредованном присоединении
март | 85 | 2019-03-18 | Еремин М.А. | Лабинская 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-7, ВЛ-0,4кВ №170.7 | НН | 84 | -363 | 2018-03-20 | 378 | 2019-04-02 | №84 от 02.04.2019 | 550 |  |  |  | -43557
март | 86 | 2019-03-19 | Кундиренко А.А. | Апанасенко 19А | гараж | 5 | 5/220 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
март | 87 | 2019-03-19 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | Павлова 7 | нежилое помещение | 80 | 80/380 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо о том, что заявитель подключен к сетям ООО "Премьер"
март | 88 | 2019-03-19 | Саркисян С.В. | Матросова 161Б | нежилое здание | 25 | 25/380 с 10/380 | РП "Котельная" яч.7, ТП-206 Ф-7, ЩСН-206.7/2 | НН | 87 | 3 | 2019-03-22 | 5 | 2019-03-27 | №87 от 27.03.2019 | 834.66 | 2019-04-19 | №19-87 19.03.19 от 25.04.2019 | - | - | №19-87 19.03.19 от 25.04.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 89 | 2019-03-19 | Есипенко Д.Ю. | Фурманова 33А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 88 | 3 | 2019-03-22 | 11 | 2019-04-02 | №88 от 02.04.2019 | 550 | 2019-04-17 | №19-88 19.03.19 от 22.04.2019 | 2019-04-22 | 20 | №19-88 19.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено
март | 90 | 2019-03-20 | Радионова Е.А. | Покровская 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ №274.2 | НН | 89 | 12 | 2019-04-01 | 8 | 2019-04-09 | №89 от 09.04.2019 | 550 |  |  |  | -43564 |  |  | СМР
март | 91 | 2019-03-21 | Марковчин Н.Н. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 28 | гараж | 15 | 15/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, вновь монтируемый ЩСН-264.5 гр. № 1 фаза А | НН | 90 | 11 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-11 | №90 от 11.04.2019 | 834.66 |  |  |  | -43566 |  |  | СМР
март | 92 | 2019-03-21 | Администрация г. Невинномысска | Б.Мира 21 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.7, ТП-99 Ф-5, опосредованно в ВРУ по ул. Б. Мира 21, с концов питающего кабеля МУП "Гарант" | НН | 91 | 8 | 2019-03-29 | 27 | 2019-04-25 | №91 от 25.04.2019 | 550 |  |  |  | -43580
март | 93 | 2019-03-22 | Филкова Г.Н. | Глинки 14 | строительство нежилого здания | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 яч.3, ТП-132 Ф-19, реконструируемая ВЛ-0,4кВ №132.19 | НН | 92 | 12 | 2019-04-03 | 9 | 2019-04-12 | №92 от 12.04.2019 | 550 |  |  |  | -43567 |  |  | СМР
март | 94 | 2019-03-22 | Федоров А.С. | Клубный 11 | автостоянка | 3 | 3/380 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-1 Ф-7, Ф-8, опосредованно с группы №1 фаза С в ВРУ-2 ж/д по пер. Клубный11 | НН | 93 | 7 | 2019-03-29 | 0 | 2019-03-29 | №19-93 от 29.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-93 22.03.19 от 29.03.2019 | Выполнено
март | 95 | 2019-03-25 | Шаршуков С.А. | Б.Мира 40В | строительство нежилого здания | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, ТП-73 Ф-21, вновь монтируемый ЩСН-73.21 группа №1 | НН | 94 | 7 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-11 | №94 от 11.04.2019 | 2782.2 |  |  |  | -43566 |  |  | СМР
март | 96 | 2019-03-25 | ООО "Азалия" | Энгельса 109 | нежилое здание | 60 | 60/380 (восстановление док) | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103, ТП-30 Ф-4 «Столовая №10 1 этаж», Ф-9 «Столовая №10 2 этаж». | СН2 | 94Г | 8 | 2019-04-02 | 0 | 2019-04-02 | №19-94Г от 02.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-94Г 25.03.19 от 02.04.2019 | Выполнено
март | 97 | 2019-03-26 | ООО "Спутник-Плюс" | Гагарина 34 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-14, ЩСН-44-14-1 | НН | 95 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №95 от 16.04.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43571
март | 98 | 2019-03-26 | Хвалынский М.В. | Гагарина 34 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-14, ЩСН-44-14-1 | НН | 96 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №96 от 16.04.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43571
март | 99 | 2019-03-26 | Жуков Б.С. | СНТ "Текстильщик" №230 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 22 опора №31, вновь монтируемая КТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | НН | 97 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №97 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | -43571 |  |  | СМР
март | 100 | 2019-03-27 | Каретникова Н.Н. | Свободы 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 162.3 | НН | 98 | 9 | 2019-04-05 | 6 | 2019-04-11 | №98 от 11.04.2019 | 550 | 2019-04-23 | №19-98 27.03.2019 от 29.04.2019 | 2019-04-29 | 18 | №19-98 27.03.2019 от 29.04.2019 | Выполнено
март | 101 | 2019-03-27 | ООО "Золотой фазан" | Гагарина 58А | нежилое здание | 10 | 10/380 с 2/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А», с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 58А | НН | 99 | 9 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №99 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | -43571
март | 102 | 2019-03-27 | Глезница А.А. | Калинина 144 | нежилое здание | 25 | 25/380 с 13,5/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-9 «Маг. № 37 «Эдельвейс». | СН2 | 100 | 9 | 2019-04-05 | 7 | 2019-04-12 | №100 от 12.04.2019 | 639.9 |  |  |  | -43567
март | 103 | 2019-03-27 | Мурсалимов Э.Р. | Менделеева 119А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-2 | СН2 | 101 | 127 | 2019-08-01 | -115 | 2019-04-08 | №101 от 08.04.2019 | 2225.76 |  |  |  | -43563
март | 104 | 2019-03-27 | Балбасян В.Р. | Калинина 149А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117 РП-7 яч.20, ТП-160 Ф-4, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Калинина 149 | НН | 102 | 9 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-10 | №102 от 10.04.2019 | 723.37 |  |  |  | -43565
март | 105 | 2019-03-27 | Лугаськова О.В. | Орджоникидзе36 б | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-1 «Орджоникидзе 1-25, 12-56», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 122.1 | НН | 103 | -22 | 2019-03-05 | 45 | 2019-04-19 | №103 от 19.04.2019 | 550 |  |  |  | -43574
март | 106 | 2019-03-27 | Колюбаев Е.Н. | Менделеева 123 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 30/380 от 25.04.2019
март | 107 | 2019-03-27 | Тимофеев С.А. | Менделеева 121 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 30/380 от 25.04.2019
март | 108 | 2019-03-28 | ИП Восковский С.Д. | Гагарина 60 | торговый павильон | 6 | 6/220 с 4/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А», с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 58А | НН | 106 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №106 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | -43571
март | 109 | 2019-03-28 | ИП Коростелев А.Н. | Революционная 8Г | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-132 Ф-14 Ф-24, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» секция № 1 группа № 5, секция № 2 группа №5 МКД по ул. Революционная 8Г | НН | 107 | 8 | 2019-04-05 | -43560 | [6 empty] | 0
март | 110 | 2019-03-28 | Печенников О.А. | СНТ "Зеленый мыс" 1 | строительство нежилого здания | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», вновь монтируемая КТП-6кВ/0,4кВ Ф-1 | СН2 | 108 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №108 от 16.04.2019 | 1669.32 |  |  |  | -43571 |  |  | СМР
март | 111 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Б.Мира 40Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-9 «Б. Мира 40», по существующей схеме с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Б.Мира 40 | НН | 109 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №109 от 09.04.2019 | 556.44 | 2019-05-06 | №19-109 27.03.19 от 13.05.2019 | - | - | №19-109 27.03.19 от 13.05.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 112 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Скачковая 31 | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-10 «Скачковая 31». | СН2 | 110 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №110 от 09.04.2019 | 1947.54 |  |  |  | -43564
март | 113 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Менделеева 42В | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-4, вновь монтируемый ШСН -0,4кВ № 232.4, группа № 1 | НН | 111 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №111 от 09.04.2019 | 834.66 |  |  |  | -43564 |  |  | СМР
март | 114 | 2019-03-28 | Балык А.С. | Гагарина 47 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-5, с концов питающего кабеля в ВРУ (подъезд №7) МКД по ул. Гагарина 47 | НН | 112 | 11 | 2019-04-08 | 4 | 2019-04-12 | №112 от 12.04.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19-112 08.04.19 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 46 | №19-112 08.04.19 от .05.2019 | Выполнено
март | 115 | 2019-03-28 | ИП Олызько С.А. | Северная 5А (63.4кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 4 МКД по ул. Северная 5А | НН | 113 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №113 от 16.04.2019 | 550 | 2019-04-16 | №19-113 28.03.19 от 22.04.2019 | - | - | №19-113 28.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
март | 116 | 2019-03-28 | ИП Олызько С.А. | Северная 5А (99.4кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 3 МКД по ул. Северная 5А | НН | 114 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №114 от 16.04.2019 | 834.66 | 2019-04-16 | №19-114 28.03.19 от 22.04.2019 | - | - | №19-114 28.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
март | 117 | 2019-03-29 | Селищева Т.Н. | Русская 4 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-194 Ф-3, опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3 | НН | 115 | 10 | 2019-04-08 | 10 | 2019-04-18 | №115 от 18.04.2019 | 550 | 2019-05-14 | №19-115 29.03.19 от 17.05.2019 | 2019-05-17 | 29 | №19-115 29.03.19 от 17.05.2019 | Выполнено
апрель | 118 | 2019-04-01 | ИП Фролов Ю.О. | Энгельса 22 | нежилое здание | 35 | 35/380 с 15/380 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-10 «Энгельса», с существующей опоры ВЛ-0,4кВ № ТП-214.10 | НН | 116 | 11 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №116 от 25.04.2019 | 1112.88 | 2019-05-14 | №19-116 01.04.19 от 16.05.19 | - | - | №19-116 01.04.19 от 21.05.19 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
апрель | 119 | 2019-04-02 | Савченко С.Н. | Социалистическая 99 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-84 Ф-3 «Социалистическая (нечетная)», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 84.3 | НН | 117 | 10 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №117 от 25.04.2019 | 550 |  |  |  | -43580
апрель | 120 | 2019-04-02 | Кошелева В.В. | Калинина 106 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-121 Ф-3, контактное соединение на опоре ВЛ-0,4кВ №121.3 | НН | 118 | 10 | 2019-04-12 | 0 | 2019-04-12 | №19-118 от 12.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-118 02.04.19 от 12.04.2019 | Выполнено
апрель | 121 | 2019-04-03 | Крыжановский М.Э. | Луначарского 1Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 4/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 25/380 от 17.04.2019
апрель | 122 | 2019-04-03 | ООО "Медикус" | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 2 МКД по ул. Северная 5А | НН | 120 | 9 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №120 от 25.04.2019 | 550 | 2019-06-03 | №19-120 03.04.2019 от 05.06.2019 | - | - | №19-120 03.04.2019 от 05.06.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
апрель | 123 | 2019-04-04 | Караогланян В.С. | Больничный 69А | ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована от 15.04.2019
апрель | 124 | 2019-04-04 | ИП Гончаров В.А. | Павлова 16 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст 25Азот яч.8, ТП-7 Ф-7, нижнее болтовое соединение ВА-32А в ВРУ-1/2 ж/д по ул. Павлова | НН | 122 | 8 | 2019-04-12 | 0 | 2019-04-12 | №19-122 от 12.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-122 04.04.2019 от 12.04.2019 | Выполнено
апрель | 125 | 2019-04-04 | Шейкин Е.В. | Калинина 204 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.8, яч.21, БКТП-300 Ф-4, опосредованно в ВРУ МКД по ул. Калинина 204, с концов питающего кабеля КЛ-0,4кВ № 300.4 | НН | 123 | 8 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №123 от 25.04.2019 | 550 | 2019-05-22 | №19-123 04.04.19 от 30.05.2019 | 2019-05-30 | 35 | №19-123 04.04.19 от 30.05.2019 | Выполнено
апрель | 126 | 2019-04-04 | ИП Гончаров В.А. | Павлова 16 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 10/380 | п/ст 25Азот яч.8, ТП-7 Ф-7, нижнее болтовое соединение ВА-63А группа №4 в ВРУ-1/2 ж/д по ул. Павлова | НН | 124 | 11 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №124 от 25.04.2019 | 1112.88 |  |  |  | -43580 |  |  | СМР
апрель | 127 | 2019-04-05 | Комаров А.П. | Совхозная 13 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-50 Ф-2 «Совхозная», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 50.2 | НН | 125 | 10 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №125 от 25.04.2019 | 550 |  |  |  | -43580
апрель | 128 | 2019-04-05 | ООО "Спутник-Плюс" | Гагарина 64 пом. 39-42 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 6/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-119 Ф-9, с концов питающего кабеля в ВРУ (подъезд 4) ж/д по ул. Гагарина 64 | НН | 126 | 10 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №126 от 25.04.2019 | 500.79 | 2019-05-30 | №19-126 05.04.19 от 07.06.2019 | - | - | №19-126 05.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено
апрель | 129 | 2019-04-08 | Гасанбеков С.Д. | Маяковского 28 | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-12, в ШСН-204.12 группа № 1 | НН | 127 | 10 | 2019-04-18 | 5 | 2019-04-23 | №127 от 23.04.2019 | 3338.64 | 2019-05-17 | №19-127 08.04.19 от 23.05.2019 | 2019-05-23 | 30 | №19-127 08.04.19 от 23.05.2019 | Выполнено
апрель | 130 | 2019-04-08 | ИП Конько С.В. | Гагарина 5 пом. 168 (5.6) | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-7, ВРУ 1/2 группа № 3 ж/д по ул. Гагарина 5 | НН | 128 | 4 | 2019-04-12 | 4 | 2019-04-16 | №№19-128 от 16.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-128 08.04.19 от 16.04.2019 | Выполнено
апрель | 131 | 2019-04-09 | Наумова С.П. | Менделеева 5 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой об осуществ. тех. прис.
апрель | 132 | 2019-04-09 | ПАО "МТС" | район Гагарина 55Б | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8, ТП-141. | НН | 130 | 13 | 2019-04-22 | -43577 | [6 empty] | 0
апрель | 133 | 2019-04-09 | ПАО "МТС" | район Белово 3А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-54. | НН | 131 | 13 | 2019-04-22 | -43577 | [6 empty] | 0
апрель | 134 | 2019-04-09 | Алейников С.А. | Таманская 86 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-121 Ф-4 «Таманская». | НН | 132 | 13 | 2019-04-22 | 22 | 2019-05-14 | №132 от 14.05.2019 | 550 | 2019-05-14 | №19-132 22.04.19 от 16.05.2019 | 2019-05-17 | 3 | №19-132 22.04.19 от 17.05.2019 | Выполнено
апрель | 135 | 2019-04-09 | Слипченко О.Ю. | Азовская 17 | ИЖС | 15 | 15/380 | п /ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-4 «Азовская 1-19, 2-20», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.4 | НН | 133 | 6 | 2019-04-15 | 7 | 2019-04-22 | №133 от 22.04.2019 | 834.66 | 2019-04-23 | №19-133 09.04.19 от 25.04.2019 | 2019-04-29 | 7 | №19-133 09.04.19 от 29.04.2019 | Выполнено
апрель | 136 | 2019-04-10 | ИП Стаценко Н.И. | район набережной до пешеходной дорожки | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-15 Ф-7 | НН | 134 | 12 | 2019-04-22 | -43577 |  |  | 834.66 |  |  |  | 0
апрель | 137 | 2019-04-10 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 135 | 2 | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | №19-135 от 18.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-135 10.04.19 от 18.04.2019 | Выполнено
апрель | 138 | 2019-04-10 | ГК "Южный" | Апанасенко 1 | гаражный кооператив | 30 | 30/380 с 8,1/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, вновь реконструируемая КТП-163 | СН2 | 136 | 12 | 2019-04-22 | 22 | 2019-05-14 | №136 от 14.05.2019 | 1218.6 |  |  |  | -43599 |  |  | СМР
апрель | 139 | 2019-04-11 | Манченко Д.В. | Луначарского 114 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-7 «Луначарского 68-126» | НН | 137 | 11 | 2019-04-22 | 44 | 2019-06-05 | №137 от 05.06.2019 | 550 |  |  |  | -43621
апрель | 140 | 2019-04-11 | ПАО "МТС" | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158. |  | 138 | -43566 |  | 0 | [6 empty] | 0
апрель | 141 | 2019-04-11 | ПАО "МТС" | район Апанасенко 86/2 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-239 Ф-4. |  | 139 | -43566 |  | 0 | [6 empty] | 0
апрель | 142 | 2019-04-11 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 18 | 18/380 с 4,5/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 140 | 8 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21 | №140 от 21.04.2019 | 751.19 | 2019-04-23 | №19-140 11.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-27 | 36 | №19-140 11.04.19 от 28.05.2019 | выполнено
апрель | 143 | 2019-04-11 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 141 | 8 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21 | №141 от 21.04.2019 | 1391.1 | 2019-04-23 | №19-141 11.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-27 | 36 | №19-141 11.04.19 от 28.05.2019 | выполнено
апрель | 144 | 2019-04-12 | ПАО "МТС" | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 |  |  | 142 | -43567 |  | 0 | [6 empty] | 0
апрель | 145 | 2019-04-12 | ПАО "МТС" | район Апанасенко 86/2 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 |  |  | 143 | -43567 |  | 0 | [6 empty] | 0
апрель | 146 | 2019-04-12 | Караогланян В.С. | Больничный 69 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-2, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 17. | НН | 144 | 0 | 2019-04-12 | 3 | 2019-04-15 | №144 от 15.04.2019 | 278.22 | 2019-04-17 | "19-144 12.04.19 от 26.04.2019 | 2019-04-26 | 11 | №19-144 12.04.19 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 147 | 2019-04-12 | Караогланян В.С. | Больничный 69А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-2, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 17. | НН | 145 | 0 | 2019-04-12 | 3 | 2019-04-15 | №145 от 15.04.2019 | 278.22 | 2019-04-30 | №19-145 12.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-08 | 23 | №19-145 12.04.19 от 08.05.2019 | Выполнено
апрель | 148 | 2019-04-12 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 146 | 0 | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | №19-146 от 18.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-146 10.04.2019 от 18.04.2019 | Выполнено
апрель | 149 | 2019-04-12 | ООО "Товары для дома" | Энгельса 136 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-10. |  | 147 | 12 | 2019-04-24 | -43579 | [6 empty] | 0
апрель | 150 | 2019-04-12 | ООО "Дом сад огород" | Энгельса 136 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-10. |  | 148 | 12 | 2019-04-24 | -43579 | [6 empty] | 0
апрель | 151 | 2019-04-15 | МБУ ДО ДЮСШ ЗВС | Кочубея 179А | спортивная площадка | 24 | 24/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30. |  | 149 | 11 | 2019-04-26 | -43581 |  | №149 от | 1335.45 | 2019-05-13 | №19-149 26.04.19 от 08.05.2019 | 2019-05-08 | 43593 | №19-149 26.04.19 от 08.05.2019 | Выполнено
апрель | 152 | 2019-04-15 | Величко А.В. | Пугачева 4 | гараж | 5 | 5/220 сс | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ , ТП-34 Ф-5 ВЛ-0,4кВ№34.5, контактное соединение СИП 2х16 на верхних губках УЗО по ул.Пугачева 4 | НН | 150 | 2 | 2019-04-17 | 5 | 2019-04-22 | №19-150 от 22.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-150 15.04.2019 от 22.04.2019 | Выполнено
апрель | 153 | 2019-04-17 | Крыжановский М.Э. | Луначарского 1Б | нежилое здание | 25 | 25/380 с 4/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП -180 Ф-13, с вновь реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 180.13 | НН | 151 | 0 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-18 | №151 от 18.04.2019 | 1168.52 | 2019-04-19 | №19-151 17.04.2019 от 26.04.2019 | - | - | №19-151 17.04.2019 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 154 | 2019-04-17 | ООО "Агроторг" | Б. Мира 30В | нежилое помещение | 85 | 85/380 | ТП-298 ф-7,ф-8 | НН | 152 | -43572 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | перераспределение макс. мощности с ООО "Премьер"
апрель | 155 | 2019-04-18 | Ярославцева Е.В. | Советская 25 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-35 Ф-9, Контактное присоединение на опоре ВЛ-0,4кВ, № 35.9 | НН | 153 | 6 | 2019-04-24 | 0 | 2019-04-24 | №19-153 от 24.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-153 18.04.19 от 24.04.2019 | Выполнено
апрель | 156 | 2019-04-19 | Усатов В.В. | Социалистическая 56 | холодильное оборудование | 15 | 15/380 с 1,5/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-84 Ф-2 «Социалистическая». | НН | 154 | 11 | 2019-04-30 | 22 | 2019-05-22 | №154 от 22.05.2019 | 550 | 2019-05-30 | №19-154 19.04.19 от 07.05.2019 | - | - | №19-154 19.04.19 от 07.05.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
апрель | 157 | 2019-04-22 | Владычкина И.И. | Гагарина 121 | жилой дом | 15 | 15/220 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-30 Ф-8 «Гагарина» | НН | 155 | 8 | 2019-04-30 | -43585 | [6 empty] | 0
апрель | 158 | 2019-04-23 | Сазонов И.В. | Гагарина 34 | нежилое помещение | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 |  | 156 | 6 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-30 | №156 от 30.04.2019 | 1947.54 | 2019-05-08 | №19 156 29.04.19 от 08.05.2019 | - | - | №19 156 29.04.19 от 13.05.2019 | Выполнено
апрель | 159 | 2019-04-23 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22. |  | 157 | 10 | 2019-05-03 | -43588 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
апрель | 160 | 2019-04-23 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом. 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16 |  | 158 | 10 | 2019-05-03 | -43588 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
апрель | 161 | 2019-04-23 | ИП Яценко Г.А. | Линейная 95А | торговая площадка | 45 | 45/380 с 10/380 | : п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3. |  | 159 | 10 | 2019-05-03 | -43588 | [6 empty] | 0
апрель | 162 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Северная 5А | нежилое помещение | 19 | 15/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12. |  | 160 | 10 | 2019-05-03 | -43588 | [6 empty] | 0
апрель | 163 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Садовая 8 | нежилое помещение | 19 | 19/380 с 15/380 | п/ст "Азот" яч.7, ТП-100 Ф-14. |  | 161 | 10 | 2019-05-03 | -43588 | [6 empty] | 0
апрель | 164 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Менделеева 5 | нежилое помещение | 19 | 19/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-46 Ф-6 |  | 162 | 13 | 2019-05-06 | -43591 | [6 empty] | 0
|  | 2019-04-23 | ТСЖ Варна | Ленина 66 | МКД | 31 | 31/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП-118 ф-6,ф-15 |  | 162 | 0 | 2019-04-23 | 0 | 2019-04-23 |  | 1000 |  |  |  |  | 19 162 г23.04.19 от 05.06.2019 | выполнено
апрель | 165 | 2019-04-24 | Цвидов В.В. | Липецкий 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-185 Ф-3. |  | 163 | 12 | 2019-05-06 | -43591 | [6 empty] | 0
апрель | 166 | 2019-04-25 | Колюбаев Е.Н. | Менделеева 123 | нежилое здание | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора № 99 ВЛ-6кВ №2 «Трасса», опосредованно в КТП-175 Ф-2 | СН2 | 164 | 1 | 2019-04-26 | -43581 | [6 empty] | 0
апрель | 167 | 2019-04-25 | Тимофеев С.А. | Менделеева 121 | нежилое здание | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора № 99 ВЛ-6кВ №2 «Трасса», опосредованно в КТП-175 Ф-3 | СН2 | 165 | 1 | 2019-04-26 | -43581 | [6 empty] | 0
апрель | 168 | 2019-04-30 | Кирин С.Н. | Пятигорская 2 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст. «Н.Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-3 «Пятигорская» |  | 166 | 8 | 2019-05-08 | -43593 | [6 empty] | 0
апрель | 169 | 2019-04-30 | Нечаев В.Б. | Щорса 22А | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 167 | -43585 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 170 | 2019-05-06 | ООО Спутник | Павлова 21 | нежилое помещение | 65 | 65/380 с 50/380 | п/ст "АЗОТ" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-10 , ШСН-6.10 группа № 1 |  | 168 | 11 | 2019-05-17 | -43602 |  | №168 от | 834.66 |  |  |  | 0
май | 171 | 2019-05-08 | Косилов А.Г | Липецкий30 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-185 Ф-1 «Липецкий (конец)». |  | 169 | 7 | 2019-05-15 | -43600 |  | №169 от | 550 |  |  |  | 0
май | 172 | 2019-08-14 | Носкова Н.Н | Менделеева 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 170 | -43691 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 173 | 2019-05-15 | ИП Алексеенко Е | Октябрьская 17 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, РП-7 яч.20 ТП-158 Ф-2, «Калинина». |  | 171 | 8 | 2019-05-23 | -43608 | [6 empty] | 0
май | 174 | 2019-05-15 | Лебедянцев Ю.Ю | Космодемьянской 5. | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-1 «Космодемьянской». |  | 172 | 7 | 2019-05-22 | -43607 | [6 empty] | 0
май | 175 | 2019-05-17 | Иваненко Ю.В | Трудовая 96 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». |  | 173 | 6 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №173 от 23.05.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19 173 23.05.19 от24.05.2019 | 2019-05-24 | 1 | №19 173 23.05.19 от 24.05.2019 | Выполнено
май | 176 | 2019-05-20 | Крыжановская Т.В | Федько 123. | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 «Федько». |  | 174 | 3 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №174 от 23.05.2019 | 834.66 | 2019-05-28 | №19-174 23.05.19 от 29.052019 | 2019-06-04 | 12 | №19-174 23.05.19 от 04.06.2019 | Выполнено
май | 177 | 2019-05-21 | Роговенко А | Рождественская 62. | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская» |  | 175 | 2 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №175 от 23.05.2019 | 550 |  |  |  | -43608
май | 178 | 2019-05-22 | Рябова Г | Федько 131А. | жилой дом | 5 | 5/220 | ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 «Федько |  | 176 | 1 | 2019-05-23 | -43608 | [6 empty] | 0
май | 179 | 2019-05-22 | ИП Вардумян | Спортивный 4 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, РП ПОШОР яч.12, ТП-209 Ф-6 «Общежитие. |  | 177 | 7 | 2019-05-29 | -43614 |  | №177 от | 550 |  |  |  | 0
май | 180 | 2019-05-22 | Конорезова Л.В | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 75 | 75/380 с 15 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21. |  | 178 | -43607 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 181 | 2019-05-13 | ООО «Специализированный застройщик «Главстрой». | 101-й микрорайон по ул. Калинина. | КЛ-10кВ | 2138 | 2138/10 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.21.,яч.8 |  | 179 | 10 | 2019-05-23 | -43608 | [6 empty] | 0
май | 182 | 2019-05-22 | МПРО приход храма святителя Николая Чудотворца | Менделеева 15А | храм | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-4 Ф-14 «Храм». |  | 180 | 8 | 2019-05-30 | -43615 |  | №180 от | 550 |  |  |  | 0
май | 183 | 2019-05-23 | Гасанов М.А. | Шоссейная 95 | нежилое здание | 300 | 300/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-79 яч. 2.КТП-323 |  | 181 | -43608 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 184 | 2019-05-27 | Меграбян Л.С. | Революционная центр дисп службы | нежилое здание | 6 | 6/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-12 «Гагарина 41 ВРУ-2». |  | 182 | -43612 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
май | 185 | 2019-05-28 | Насонов С.В. | Революционная 8г | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-132 Ф-14 Ф-24. |  | 183 | -43613 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 186 | 2019-05-28 | Мкртычан Э.Ш | Красноармейская 69 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53, Ф-12 «Красноармейская». |  | 184 | -43613 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 187 | 2019-05-29 | ПАО Ростелеком | Менделеева 69 | базовая станция | 121.52 | 121,52/380 с 30/380 | НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.13 ТП-146 Ф-16.НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.18 КТП-70А. |  | 185 | -43614 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 188 | 2019-05-29 | ФГБУ Управление "Ставропольмелиоводхоз" | Пугачева 14 | производ база | 111.2 | 111,2/380 с 18/380 | НГРЭС 11ШАБ, КТП-34 Ф-6. |  | 186 | 12 | 2019-06-10 | -43626 | [6 empty] | 0
май | 189 | 2019-05-29 | М.А. Карасев | Павлова 8, гараж № 3. | гараж | 5 | 8/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. |  | 187 | 13 | 2019-06-11 | -43627 |  | №187 от 11.06.2019 | 550 |  |  |  | 0
май | 190 | 2019-05-29 | ГБУСО Невин КЦСОН | Маяковского 5 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-206 Ф-3; ТП-207 Ф-9 |  | 188 | -43614 |  | 0 | [6 empty] | 0
май | 191 | 2019-05-30 | Аракелян А.А | Калинина 140. | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-2 «Тимофеева». |  | 189 | 11 | 2019-06-10 | -43626 |  | №189 от |  |  |  |  | 0
июнь | 192 | 2019-06-03 | Коткин Д.А | пер. Пионерский 12 | ИЖС | 15 | 15/380 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 «пер. Пионерский». |  | 190 | 10 | 2019-06-13 | -43629 |  | №190 от |  |  |  |  | 0
июнь | 193 | 2019-06-04 | Самойленко И.В. | Павлова 10А | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 191 | -43620 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 194 | 2019-06-04 | ООО Книга | Маяковского 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-207 Ф-22. |  | 192 | 13 | 2019-06-17 | -43633 | [6 empty] | 0
июнь | 195 | 2019-06-04 | Доброгорский В.А. | Зеленый мыс 242 | жилой дом | 5 | 5/220 |  |  | 193 | -43620 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 196 | 2019-06-05 | ООО Невпищепром | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, опосредовано к ТП-125 Ф-4 «ШСН-125.4». |  | 194 | 8 | 2019-06-13 | -43629 | [6 empty] | 0
июнь | 197 | 2019-06-06 | ИП Стаценко Н.И. | район набережной. | нестационарный павильон | 2 | 2/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13. |  | 195 | 7 | 2019-06-13 | -43629 | [6 empty] | 0
июнь | 198 | 2019-06-06 | ООО Нико пласт | Матросова р-н рынка | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», опора № 50. |  | 196 | 12 | 2019-06-18 | -43634 | [6 empty] | 0
июнь | 199 | 2019-06-11 | Баташев А.А | Б.Мира 16 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 197 | -43627 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 200 | 2019-06-11 | Караманова Г.В. | пер.Крымский 3 | нежилое здание | 14 | 14 | п/ст "25 Азот" яч.8, ТП-16 ф-16 |  | 198 | 3 | 2019-06-14 | -43630 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
июнь | 201 | 2019-06-11 | Павленко И.В. | Красноармейская 48 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 199 | -43627 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 202 | 2019-06-13 | Евдокимова О.Н. | Апанасенко 19А | гараж 9 | 5 | 5/220 |  |  | 200 | -43629 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 203 | 2019-06-14 | ООО СПВ+ | Монтажная 18 | КТП 6/0,4 | 350 | 350/6000 |  |  | 201 | -43630 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 204 | 2019-06-13 | Мурсалимов Э.Р. | Б.Мира 31А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20 ШСН-81.20 группа 1 |  | 202 | 5 | 2019-06-18 | -43634 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
июнь | 205 | 2019-06-17 | Копылова Г.И. | Междуреченская 133А | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 203 | -43633 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 206 | 2019-06-18 | Поддубная Г.А. | Трудовая 81-1 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 204 | -43634 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 207 | 2019-06-18 | Коротких А.Ю. | Магистральная 28 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 205 | -43634 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 208 | 2019-06-18 | Савина Л.В. | Социалистическая 173А | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 206 | -43634 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 209 |  | ИП Конорезова Л.В | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 95 | 95/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21 |  | 207 | 43636 | 2019-06-20 | -43636 | [6 empty] | 0
июнь | 210 | [8 empty] | 208 | 0 |  | -43636 | [6 empty] | 0
июнь | 211 |  | Серебрянская А.В | Степная 112 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная». |  | 209 | 0 | 2019-06-20 | 1 | 2019-06-21 | [5 empty] | -43637
июнь | 212 | 2019-06-25 | Шейкина Л.А. | Титова 83Б | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 210 | -43641 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 213 | 2019-06-25 | Шейкина Л.А. | Титова 83В | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 211 | -43641 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 214 | 2019-06-25 | Голубецкая А.Л | Апанасенко 19а №13 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 212 | -43641 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 215 | 2019-06-25 | Кундиренко А.А. | Апанасенко 19а №12 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 213 | -43641 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 216 | 2019-06-25 | Корецкая Е.Р. | Трудовая 89 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 214 | -43641 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 217 | [8 empty] | 215 | -43643 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 218 | 2019-06-27 | Панасенко Ю.А. | Апанасенко 19а №3 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 216 | #REF! |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 219 | 2019-06-27 | Орлова Е.И. | Кочубея 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 217 | -43643 |  | 0 | [6 empty] | 0
июнь | 220 | 2019-06-27 | Бельмас О.Л. | Первомайская 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 218 | -43643 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 221 | [8 empty] | 219 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 222 | [8 empty] | 220 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 223 | [8 empty] | 221 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 224 | [8 empty] | 222 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 225 | [8 empty] | 223 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 226 | [8 empty] | 224 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 227 | [8 empty] | 225 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 228 | [8 empty] | 226 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 229 | [8 empty] | 227 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 230 | [8 empty] | 228 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 231 | [8 empty] | 229 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 232 | [8 empty] | 230 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 233 | [8 empty] | 231 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 234 | [8 empty] | 232 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 235 | [8 empty] | 233 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 236 | [8 empty] | 234 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 237 | [8 empty] | 235 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 238 | [8 empty] | 236 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 239 | [8 empty] | 237 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 240 | [8 empty] | 238 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 241 | [8 empty] | 239 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 242 | [8 empty] | 240 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 243 | [8 empty] | 241 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 244 | [8 empty] | 242 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 245 | [8 empty] | 243 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 246 | [8 empty] | 244 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 247 | [8 empty] | 245 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 248 | [8 empty] | 246 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 249 | [8 empty] | 247 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 250 | [8 empty] | 248 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 251 | [8 empty] | 249 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 252 | [8 empty] | 250 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 253 | [8 empty] | 251 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 254 | [8 empty] | 252 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 255 | [8 empty] | 253 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 256 | [8 empty] | 254 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 257 | [8 empty] | 255 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 258 | [8 empty] | 256 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 259 | [8 empty] | 257 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 260 | [8 empty] | 258 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 261 | [8 empty] | 259 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 262 | [8 empty] | 260 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 263 | [8 empty] | 261 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 264 | [8 empty] | 262 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 265 | [8 empty] | 263 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 266 | [8 empty] | 264 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 267 | [8 empty] | 265 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 268 | [8 empty] | 266 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 269 | [8 empty] | 267 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 270 | [8 empty] | 268 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 271 | [8 empty] | 269 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 272 | [8 empty] | 270 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 273 | [8 empty] | 271 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 274 | [8 empty] | 272 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 275 | [8 empty] | 273 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 276 | [8 empty] | 274 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 277 | [8 empty] | 275 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 278 | [8 empty] | 276 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 279 | [8 empty] | 277 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 280 | [8 empty] | 278 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 281 | [8 empty] | 279 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 282 | [8 empty] | 280 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 283 | [8 empty] | 281 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 284 | [8 empty] | 282 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 285 | [8 empty] | 283 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 286 | [8 empty] | 284 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 287 | [8 empty] | 285 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 288 | [8 empty] | 286 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 289 | [8 empty] | 287 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 290 | [8 empty] | 288 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 291 | [8 empty] | 289 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 292 | [8 empty] | 290 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 293 | [8 empty] | 291 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 294 | [8 empty] | 292 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 295 | [8 empty] | 293 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 296 | [8 empty] | 294 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 297 | [8 empty] | 295 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 298 | [8 empty] | 296 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 299 | [8 empty] | 297 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 300 | [8 empty] | 298 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 301 | [8 empty] | 299 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0