**Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах.**

**(сентябрь 2014 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные договора, в который вносятся изменения | Сведения об изменениях | Дата внесения изменений |
| 1 | Договор подряда № 175/04-кот/еи от 26.05.2014 г. с ПК «Электрик» | 1. В связи с внесением изменений в условия прокладки трассы увеличение объема и стоимости работ на 739857,87 руб., включая НДС 18%  (Общая стоимость работ по договору – 6436157,87 руб., в том числе НДС 18 % - 981786,79 руб.) | Доп.соглашение № 1 от 17.09.2014 г. |