**Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах №2**

**(август 2015 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные договора, в который вносятся изменения | Сведения об изменениях | Дата внесения изменений |
| 1 | Договор № 18 от 15.07.2015 г. с ООО «ЮЭСК» | Перенесен срок окончания выполнения работ с **31.08.2015 г.** на **30.09.2015 г.** | Доп. соглашение № 1 от 31.08.2015 г. |