# Паспорт услуг процесса АО "НЭСК"

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:**физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** 1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 кВт, п | **Этап** | **Содержание/условие этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно- правовой акт** |
| **1** | **Подача заявки на технологическое присоединение** | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Заявка направляется любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации). | не ограничен | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| Направление заявителю уведомления о недостающих документах и/или сведениях, при отсутствии документов и сведений, установленных законодательством. |  | 3 рабочих дня после получения заявки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **2** | **Подготовка индивидуальных технических условий** | Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору (при необходимости) | Копия заявки направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | 5 рабочих дней с даты получения заявки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  |  | Проект технических условий направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | 10 рабочих дней с даты получения заявки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Согласование системным оператором индивидуальных технических условий (при необходимости) | Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором (при необходимости) | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдачи заявителю в офисе обслуживания потребителей |  | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **3** | **Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения** | При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства: Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей. | Не регламентируется НПА | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Подписание заявителем проекта соглашения и направление сетевой организации | Подписанный экземпляр соглашения направляется способом позволяющим подтвердить факт получения, или представляет в офисе обслуживания потребителей. | Не регламентируется НПА | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **4** | **Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение** |  | Заявление в письменной форме направляется способом позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | 30 дней после получения заявки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **5** | **Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям** | Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения технических условий | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Подписание заявителем двух экземпляров  проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия  лица, подписавшего такой договор |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней -заявка аннулируется. | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | В случае несогласия заявителя с  представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с  предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление (выдача при очном посещении  офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя  мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договра, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **6** | **Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором** | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором. Сетевая организация направляет уведомление о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативного диспетчерского управления копии уведомления приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **7** | **Проверка выполнения технический условий** | Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (оборудования) электроустановок заявителей. Мероприятий по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотра электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Если представители субъекта оперативного диспетчерского управления участвовали в осмотре то производится согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативного управления | Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки |  | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановки заявителя | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3-дневный срок после проведения осмотра | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | розничного рынка, с которым заявитель  намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, вид такого договора, либо номер и дата действующего договора, то сетевая организация вместе с актом о выполнении технических условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от гарантирующего поставщика:  или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор энергоснабжения;  или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности); или один  экземпляр подписанного со стороны | Проекты договоров (договор / протокол разногласий) с гарантирующим поставщиком направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдаются заявителю в ОПР. | В день выдачи акта о выполнении технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **8** | **Присоединение объектов**  **заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое**  **присоединение** | Фактическое присоединение объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Оформление сетевой организации и  направление (выдача) заявителю: Акт об осуществлении технологического присоединения;Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;Акт разграничения эксплуатационной  ответственности сторон. | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов, договора, обеспечивающего продажу электрической энергии в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию | Правила технологического присоединения (утверждены ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |

\*Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"