## 2021
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ = | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения
январь | 1 | 2021-01-14 | Раздольная 11 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 1 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 | № 1 26.01.2021 | 550
январь | 2 | 2021-01-14 | Раздольная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 2 |  | 2021-01-26 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована
январь | 3 | 2021-01-14 | Маяковского 28 | нежилое помещение | 28 | 28/380 опосредованное присоед. | п/ст «КПФ» Ф-61 «РП Котельная» яч.7, ТП-209 Ф-5. |  | 3 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Технические условия перераспределителя согласованны
январь | 4 | 2021-01-14 | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку
январь | 5 | 2021-01-14 | Жукова 31 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ » Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-15 «Жукова», ВЛ-0,4кВ № 182.15. | НН | 5 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 | № 5 26.01.2021 | 550
январь | 6 | 2021-01-14 | Федько 10 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 6 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 | № 6 26.01.2021 | 550 | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована за неуплату
январь | 7 | 2021-01-14 | Северная 13А | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Тяговая", ТП-63 Ф-8 | НН | 7 |  | - |  | 2021-01-21 | № 21-7 21.01.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-7 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 8 | 2021-01-14 | Нестеровская 92А | магазин | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-8 | НН | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку
январь | 9 | 2021-01-15 | Калинина 149Б, пом. № 11 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-160 Ф-18 | СН-2 | 9 |  | - |  | 2021-01-21 | № 21-9 21.01.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-11 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 10 | 2021-01-15 | Павлова 19, пом. 34-39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот», ТП-6 Ф-1. | НН | 10 |  | - |  | 2021-01-21 | № 21-10 21.01.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-10 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 11 | 2021-01-20 | ул. Гагарина 44 кв. 23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 ф -8 | НН | 11 |  | - |  | 2021-01-27 | № 21-11 27.01.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-11 20.01.21 от 27.01.2021 | выполнено
январь | 12 | 2021-01-20 | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12 | НН | 12 |  | - |  | 2021-01-26 | № 21-12 26.01.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-12 20.01.21 от 26.01.2022 | выполнено
январь | 13 | 2021-01-15 | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ШСН-193-30-2, группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ШСН-193-30-2/2. | НН | 13 |  | 2021-01-28 |  | 2021-01-28 | № 13 28.01.2021 | 10797.2 | [5 empty] | выполнено | СМР хоз. способ
январь | 14 | 2021-01-21 | район ул. Дунаевского | земельный участок под магазин | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-89 Ф-3 | СН-2 | 14 |  | - |  | 2021-01-22 | № 21-14 22.01.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-14 21.01.21 от 22.01.2021 | выполнено
январь | 15 | 2021-01-15 | Достоевского 35 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 22.5 | НН | 15 |  | 2021-01-28 |  | 2021-01-29 | № 15 29.01.2021 | 550
январь | 16 | 2021-01-19 | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 16 |  | 2021-02-01 |  | 2021-02-01 | № 16 01.02.2021 | 550
январь | 17 | 2021-01-21 | Южная 2Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-5 «Строительная» | НН | 17 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 | № 17 02.03.2021 | 550 | [6 empty] | СМР хоз. способ
январь | 18 | 2021-01-26 | Гагарина 56 | торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 гр. № 1. | НН | 18 |  | 2021-02-03 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована за неуплату | СМР хоз. способ
январь | 19 | 2021-01-26 | Пятигорское шоссе 7А, гараж № 11 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШР-285-1-1 группа № 11 | НН | 19 |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | № 19 05.02.2021 | 550
январь | 20 | 2021-01-26 | Менделеева 31 | нежилое помещение | 44.5 | 44,5/380 с 34,5/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-5, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 группа № 1, которое расположено в щитовой МКД по ул. Менделеева 31. | НН | 20 |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-08 | № 20 08.02.2021 | 40132.03 | [6 empty] | Установить ВРУ-1/2 в подвале МКД
январь | 21 | 27.01.2021 | Энгельса 133 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-8 «Энгельса», ВЛ-0,4кВ № 26.8. | НН | 21 |  | 2021-02-09 |  | 2021-02-09 | № 21 09.02.2021 | 550
январь | 22 | 2021-01-28 | СНТ "Восход-2", уч. № 1489 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2 | НН | 22 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | № 22 10.02.2021 | 550 | [6 empty] | СМР хоз. способ
январь | 23 | 2021-01-28 | Энгельса 34 | земельный участок под магазин | 78 | 78/380 с 20/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-155 Ф-15, КЛ-0,4кВ № 155.15. | НН | 23 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | № 23 10.02.2021 | 38206.92
январь | 24 | 2021-01-28 | Степная 70А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5, «Демьяна-Бедного», ВЛ-0,4кВ № 294.5. | НН | 24 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | № 24 10.02.2021 | 550
январь | 25 | 2021-01-28 | Степная 174/2 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная», ВЛ-0,4кВ № 237.2. | НН | 25 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | № 25 10.02.2021 | 550
январь | 26 | 2021-01-29 | район ул. Приборостроительной 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 26 |  | 2021-02-10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована за неуплату | СМР хоз. способ
январь | 27 | 2021-01-29 | Революционная 147А | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 27 |  | 2021-02-04 |  | 2021-02-04 | № 27 04.02.2021 | 55992.9 | [6 empty] | СМР
февраль | 28 | 2021-02-04 | ФАД Кавказ | нежилое здание |  | 34/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68 ТП-140 ф-10 | СН-2 | 21-27 |  | 2021-02-04 |  | 2021-02-04 | № 21-27 04.02.2021 | 1000 | - | - | - |  | 21-27 04.02.21 от 04.02.2021 | выполнено
февраля | 29 | 2021-02-08 | Весенняя 10А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-220 Ф-11 «Весенняя». | НН | 28 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | № 28 10.02.2021 | 550
февраля | 30 | 2021-02-08 | Менделеева 11 | парк | 241 | 241/380 с 141/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-1. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-3. | СН-2 | 29 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована заявителем
февраля | 31 | 2021-02-08 | СНТ "Зеленый мыс" № 244 | участок под коммерчесскую деятельность | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-5. | НН | 30 |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17 | № 30 17.02.2021 | 5407.92
февраля | 32 | 2021-02-09 | Революционная 57А, пом. 1-3 | нежилое помещение | 89.5 | 89,5/380 с 74,5/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-12. | СН-2 | 31 |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-17 | № 31 17.02.2021 | 10797.2
февраля | 33 | 2021-02-10 | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | - | - | 32 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Аннулирована заявителем, подана новая заявка через личный кабинет
февраля | 34 | 2021-02-10 | Революционная 27 | участок под МКД | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-5, ШСН-214-5 группа № 1, ВЛ-0,4кВ № ШСН-214-5/1. | НН | 33 |  | 2021-02-20 |  | 2021-02-20 | № 33 17.02.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР хоз. способ
февраля | 35 | 2021-02-11 | Менделеева 18 посм 12 | нежилое помещение | 3 | 3/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7 ТП-5 Ф-2, | НН | 34 |  | - |  | 2021-02-11 | № 21-34 11.02.2021 | 1000
февраля | 36 | 2021-02-11 | Калинина 53 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-7, Ф-14 | НН | 35 |  | - |  | 2021-02-17 | № 21-35 17.02.2021 | 1000
февраля | 37 | 2021-02-12 | Комарова 41 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-7 «Комарова (нечетная)», ВЛ-0,4кВ № 180.7. | НН | 36 |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | № 36 25.02.2021 | 550
февраля | 38 | 2021-02-13 | Пограничная 47А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-68 Ф-3 «Пограничная», ВЛ-0,4кВ № 68.3. | НН | 37 |  | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | № 37 26.02.2021 | 550
февраля | 39 | 2021-02-15 | Спартака 25 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | «НГРЭС» РП-4 47ШАБ, ТП-58 Ф-2 «Поселок РЭС», ВЛ-0,4кВ № 58.2. | НН | 38 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | № 38 01.03.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР
февраля | 40 | 2021-02-16 | Анджиевского 21 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4 «Федько четная», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 39 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | № 39 01.03.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР хоз. способ
февраля | 41 | 2021-02-15 | Ленина 57 | МКД | 150 | 150/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-6 | СН-2 | 40 |  | - |  | 2021-02-17 | № 21-40 17.02.2021 | 1000
февраля | 42 | 2021-02-15 | Ленина 59 | МКД с нежилыми помещениями | 650 | 650/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-9, Ф-12, Ф-2, Ф-11. | СН-2 | 41 |  | - |  | 2021-02-17 | № 21-41 17.02.2021 | 1000
февраля | 43 | 2021-02-17 | СНТ "Водник-2" | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339. | НН | 42 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 | № 42 02.03.2021 | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована за неуплату
февраля | 44 | 2021-02-17 | ул. Матросова район железнодорожного переезда | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Казьминский водозабор» Ф-60, ТП-28 Ф-13 «Шоссейная», ВЛ-0,4кВ № 28.13. | НН | 43 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 | № 43 02.03.2021 | 40132.03
февраля | 45 | 2021-01-16 | Крымский 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-17 | НН | 44 |  | - |  | 2021-02-20 | № 21-44 20.02.2021 | 1000
февраля | 46 | 2021-01-16 | Чайковского 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» ТП-3 Ф-2 | НН | 45 |  | - |  | 2021-02-20 | № 21-45 20.02.2021 | 1000
февраля | 47 | 2021-02-17 | Нестеровская 92А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 121.5. | НН | 46 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 | № 46 02.03.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР хоз. способ
февраля | 48 | 2021-02-20 | СНТ "Восход-2" "№ 1487 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 47 |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-09 | № 47 09.03.2021 | 550 | [6 empty] | СМР хоз. способ
февраля | 49 | 2021-02-20 | Павлова 1В | нежилое здание | 130 | 130/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-9-5 группа № 2. | НН | 48 |  | 2021-03-09 |  |  | № 48 09.03.2021 | 85636.2
февраля | 50 | 2021-02-20 | Павлова 1г | нежилое здание | 70 | 70/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-15/4, группа № 1. | НН | 49 |  | 2021-03-09 |  |  | № 49 09.03.2021 | 46111.8
февраля | 51 | 2021-02-25 | Калинина 131 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-8, с опоры ВЛ-0,4кВ № 22.8 | НН | 50 |  | - |  | 2021-02-26 | № 21-50 26.02.2021 | 1000
февраля | 52 | 2021-02-25 | Крымский 6, пом. № 19, 20 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 51 |  | - |  | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000
февраля | 53 | 2021-02-25 | Крымский 6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 52 |  | - |  | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000
март | 54 | 2021-03-02 | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи |  | 14/380 | - | - | 53 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Аннулирована заявителем, в связи с опосредованным присоединением к сетям Арнест
февраля | 55 | 2021-02-25 | Гагарина 1Ж | нежтлое здание |  | 141,49/380 с 70/380 | - | - | 54 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Аннулирована заявителем, в связи с подачей новой заявки на Р=282,98кВт
март | 56 | 2021-03-02 | Маяковского 1 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-207 Ф-22, с концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.22.1 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Маяковского 1. | НН | 55 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-17 | № 55 17.03.2021 | 10797.2
март | 57 | 2021-03-02 | Советская 24 | нежилое здание | 7 | 7/380 сс | п/ ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17, ТП-35 Ф-5, на опоре ВЛ-0,4кВ № 35.5 | НН | 56 |  | - |  | 2021-03-09 | № 21-55 09.03.2021 | 1000
март | 58 | 2021-03-02 | Чайковского 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-2, на нижних контактах ВА-32А в ВРУ 1/2, группа № 2 МКД по ул. Чайковского 11.. | НН | 57 |  | - |  | 2021-03-03 | № 21-56 03.03.2021 | 1000
март | 59 | 2021-03-02 | Водопроводная 362/2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-115, ТП-173 Ф-24 «Водопроводная 362/2», Контактное соединение КЛ-0,4кВ № 173.24 на вводном рубильнике ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Водопроводная 362/2.. | НН | 58 |  | - |  | 2021-03-09 | № 21-57 09.03.2021 | 1000
март | 60 | 2021-03-03 | Менделеева 77 | АЗС |  | 15/380 сс | - | - | 59 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Запрос дополнительных документов
март | 61 | 2021-03-03 | Маяковского | Сквер (парковая зона) | 135 | 135/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-11, На нижних контактах коммутационного аппарата, с номинальным током – 250А, на внешней стене ТП-204 . | НН | 60 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-17 | № 60 17.03.2021 | 88929.9 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 62 | 2021-03-04 | СНТ "Заря" № 141 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 61 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 | № 61 18.03.2021 | 550 | [6 empty] | СМР
март | 63 | 2021-03-05 | Спартака 27 | нежилое здание | 180 | 180/380 с 100/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-8. | СН-2 | 62 |  | 2021-03-19 |  |  | № 62 | 52699.2 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 64 | 2021-03-09 | ул. Парковая район моста через р. Кубань | насосная |  | 35/380 времменное присоединение | - | - | 63 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована в связи с подачей новой заявки на тех. прис. по постоянной схеме
март | 65 | 2021-03-10 | Садовая 149А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 «Садовая- Громовой». | НН | 64 |  | 2021-03-23 |  |  | № 64 | 550 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 66 | 2021-03-10 | Низяева 41Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 15/380 | - | - | 65 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Письмо с замечаниями к заявке от 12.03.2021
март | 67 | 2021-03-11 | Гагарина 1В | нежилое здание | 29 | 29/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 Ф-13 | НН | 66 |  | - |  | 2021-03-18 | № 21-66 18.03.2021 | 1000 | - | - | - |  | № 21-66 11.03.2021 от 18.03.2021 | выполнено
март | 68 | 2021-03-12 | Павлова 10 | нежилое здание |  | сс |  | НН | 67 |  | - |  | 2021-03-19 | № 21-67 19.03.2021 | 1000
март | 69 | 2021-03-12 | СНТ "Восход-2" № 1488 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 68 |  | 2021-03-25 |  | - | № 68 | 40132.03 | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована за неуплату | СМР хоз. способ
март | 70 | 2021-03-12 | Гагарина 1Ж | нежилое здание | 282,98 (2*141,49) | 282,98/380 с 70/380 по II категории надежности эл. снабжения | п/ст «25 Азот» яч.8, п/ст «25 Азот» яч.7. | СН-2/НН | 69 |  | 2021-03-25 |  |  | № 69 | 85041.32 | [6 empty] | СМР
март | 71 | 2021-03-12 | Спартака 29А | земельный участок под нежилое здание | 150 | 150/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-13. | СН-2 | 70 |  | 2021-03-25 |  |  | № 70 | 98811 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 72 | 2021-03-14 | Матросова 2В | нестационарный торговый павильон | 20 | 20/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-9.1. | НН | 71 |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29 | № 71 29.03.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР
март | 73 | 2021-03-15 | Шевченко 10А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» ТП-207 Ф-7, С концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.7, в ВРУ-0,4кВ аптеки по ул. Шевченко 10А | НН | 72 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-20 | № 72 20.03.2021 | 37601.64
март | 74 | 2021-03-16 | Гагарина 56 | нежилое помещение |  | 30/380 ? | - | - | 73 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Запрос дополнительных документов
март | 75 | 2021-03-16 | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-3, ШСН-101-3 группа № 1. | НН | 74 |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29 | № 74 29.03.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 76 | 2021-03-17 | Циглера 4 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-80 Ф-8 «Циглера, Лазурная». | НН | 75 |  | 2021-03-29 |  | 2021-03-29 | № 75 29.03.2021 | 550
март | 77 | 2021-03-18 | район ул. Матросова 71 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-2, вновь построенная ВЛ-0,4кВ № 145.2 | НН | 76 |  | 2021-03-31 |  | 2021-03-31 | № 76 31.03.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР
март | 78 | 2021-03-22 | напротив МКД по ул. Менделеева 26 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-12, ЩСН-9-12 группа № 4. | НН | 77 |  | 2021-04-02 |  | 2021-04-06 | № 77 06.04.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 79 | 2021-03-26 | Орджоникидзе 58А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». | НН | 78 |  | 2021-04-08 |  | 2021-04-08 | № 78 08.04.2021 | 550
март | 80 | 2021-03-26 | район ул. Приборостроительная 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-1, вновь построенная ВЛ-0,4кв № 103.1. | НН | 79 |  | 2021-04-08 |  | 2021-04-08 | № 79 08.04.2021 | 40132.03 | [6 empty] | СМР хоз. способ
март | 81 | 2021-03-29 | Гагарина 10, пом. № 3-4 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-12 | НН | 80 |  | - |  | 2021-04-05 | № 80 05.04.201 | 1000 | - | - | - |  | - | выполнено
март | 82 | 2021-03-30 | Верхняя 25 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 81 |  | 2021-04-08 |  | 2021-04-08 | № 81 08.04.2021 | 550
март | 83 | 2021-03-31 | Менделеева 30 | нежилое помещение |  | 4/220 сс | п/ст. «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5 «Менделеева 30». | НН | 82 |  | - |  | 2021-03-31 | № 21-82 31.03.2021 | 1000 | [5 empty] | выполнено
март | 84 | 2021-03-30 | Дружбы 78 | жилой дом |  | 15/380 | - | - | 83 |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявкуа аннулилирована заявителем, подана новая заявка
март | 85 | 2021-03-31 | СНТ "Водник-2", район уч. № 43 | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», Опора № 32, вновь монтируемая КТП-339 Ф-1. | СН-2 | 84 |  | 2021-04-12 |  |  | № 84 | 47919.26
апрель | 86 | 2021-04-01 | район ул. Фрунзе 150 | Автостоянка | 45 | 45/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-153 Ф-17, с вновь построенной ВЛ-0,4кВ № 153.17. | НН | 85 |  | 2021-04-14 |  | 2021-04-14 | № 85 14.04.2021 | 10797.2
апрель | 87 | 2021-04-01 | Федько 10 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 86 |  | 2021-04-14 |  | 2021-04-14 | № 86 14.04.2021 | 550
апрель | 88 | 2021-04-01 | З. Космодемьянской 5А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 87 |  | 2021-04-14 |  | 2021-04-16 | № 87 16.04.2021 | 10797.2
апрель | 90 | 2021-04-05 | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | участок для садоводства |  | 15/380 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | аннулирована
апрель | 91 | 2021-04-05 | район ул. Гагарина 56 | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 группа № 1. | НН | 90 |  | 2021-04-19 |  |  |  | 550
апрель | 92 | 2021-04-05 | Пятигорская 20а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-3 |  | 91 |  | 2021-04-18 |  |  |  | 550
апрель | 93 | 2021-04-05 | Спортивный 8 | нежилое здание | 14 | 14/380 сс | п/ст «КПФ», КТП-259 Ф-3 | СН-2 | 92 | [5 empty] | 1000
апрель | 94 | 2021-04-05 | Школьная 41 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-12 «Бабушкина». |  | 93 |  | 2021-04-19 |  |  |  | 550
апрель | 95 | 2021-04-06 | Пограничная 79 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-126 Ф-3, с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 126.3. |  | 94 |  | 2021-04-22 |  |  |  | 550
апрель | 96 | 2021-04-06 | Менделеева 34 | нежилое помещение | 1.1 | 1,1/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-9 | НН | 95 |  | - |  | 2021-04-08 | № 21-95 08.04.2021 | 1000 | - | - | - |  |  | выполнено
апрель | 97 | 2021-04-06 | Крымский 4 | нежилое помещение | 97 | 97/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-19,Ф-3. | СН-2 | 96 |  | - |  | 2021-04-12 | № 21-96 12.04.2021 | 1000 | - | - | - |  |  | выполнено
апрель | 98 | 2021-04-07 | Проточная 19-А | участок под ИЖС | 11.5 | 11,5/380 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-215 Ф-2 «ул. Проточная». | НН | 97 |  | 2021-04-20 |  |  |  | 40132.03
апрель | 99 | 2021-04-08 | Степная 55 | нежилое здание | 7 | 7/220 | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 98 |  | 2021-04-21 |  |  |  | 550
апрель | 100 | 2021-04-09 | проезд Южный 23 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-8. | НН | 99 |  | 2021-04-26 |  |  |  | 550
апрель | 101 | 2021-04-12 | Кооперативная 106 | участок под МКД |  | 232/380 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | аннулирована в связи с неуплатой
апрель | 102 | 2021-04-13 | Офицерский 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-239 Ф-4 «Офицерский». | НН | 101
апрель | 103 | 2021-04-13 | Комарова 2 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-180 Ф-9 «Комарова (чётная)». | НН | 102 | 102
| 104 | 2021-04-13 | Краснопартизанская 3а | стройплощадка |  | 15/380 | - | - | - | 103 | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | аннулирована в связи с неуплатой
апрель | 105 | 2021-04-14 | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП 189 Ф-5. | НН | 104
апрель | 106 | 2021-04-15 | Менделеева 34 | нежилое помещение | 43 | 43/380 с 1,1/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-3 Ф-10. | НН | 105
апрель | 107 | 2021-04-16 | Калинина 82 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-9. | НН | 106
апрель | 108 | 2021-04-16 | Гагарина 21 | нестационарный торговый павильон |  | 35/380 с 50/380 опосред. присоедин | - | - | 107 |  | - |  | - | - | 1000 | - | - | - |  | - | выполнено | Уменьшение мощности, в связи с опосредованным присоединением
апрель | 109 | 2021-04-16 | Шевченко 7Б | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Казьминский водозабор» яч.60, п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-208 Ф- | НН | 108 | [12 empty] | опосредованное присоединение
апрель | 110 | 2021-04-16 | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-85 Ф-3 | НН | 109
апрель | 111 | 2021-04-19 | Шерстянников 28 | жилой дом |  | 15/380 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | Аннулирована по запросу заявителя
апрель | 112 | 2021-04-20 | Кавказская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-2 "Береговой" | НН | 111
апрель | 113 | 2021-04-20 | район фонтана по бульвару Мира | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «25Азот» РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-7, ШСН-5/7 группа № 4. | НН | 112
апрель | 114 | 2021-04-14 | Магистральная 14 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 113
апрель | 115 | 2021-04-21 | Южная кад. номер: 26:16:070850:37 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-41 Ф-8. | НН | 114
апрель | 116 | 2021-04-26 | Рождественская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2. | НН | 115
апрель | 118 | 2021-04-28 | Западная 71 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а». | НН | 116
апрель | 117 | 2021-04-27 | Апанасенко кад. номер: 26:16:071701:11 | Автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-241. | НН | 117
апрель | 119 | 2021-04-29 | Загородная 2/1 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-117 Ф-4 «Социалистическая-четная». | НН | 118
апрель | 120 | 2021-04-30 | Рождественская 84 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2 «Русская». | НН | 119
май | 121 | 2021-05-12 | Верхняя 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1. | НН | 120
май | 122 | 2021-05-12 | Рождественская 107 | Участок под ИЖС |  | 15/380 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Заявка аннулирована, так как был заключен договор № 94 от 2018г. на данный объект
май | 123 | 2021-05-12 | Жукова 67 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-3 «ЩСН-182-3». | НН | 122 | [11 empty] | Замечания устранил 17.05.2021
май | 124 | 2021-05-17 | район ул. Гагарина 5А | временное ТП насосной станции | 35 | 35/380 временное | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18 | СН-2 | 123 |  | 2021-05-18 |  |  | № 123 от | [7 empty] | Договор направлен в адрес заявителя для подписания
май | 125 | 2021-05-16 | Береговой 1 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | НН | 124
май | 126 | 2021-05-19 | Коммунистическая 127 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-64, КТП-74, ЩСН-74 (с шин). | НН | 125
май | 127 | 2021-05-19 | Раздольная 7А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18». | НН | 126
май | 128 | 2021-05-21 | Гагарина 56 пом. № 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-12 «Гагарина 56 (4под.)». | НН | 127
май | 129 | 2021-05-21 | Комарова 91 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-66 Ф-6 «Комарова». | НН | 128
май | 130 | 2021-05-18 | ФАД "Кавказ" 242км 750м. | КТП-257, АЗС | 300 | 300/6кВ с 40/6кВ | п/ст «25 Азот» яч.8., РП-8 яч.12. | СН-2 | 129
май | 131 | 2021-05-24 | Тельмана 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 Ф-13 «Фурманова». | НН | 130
май | 132 | 2021-05-24 | Калинина 116А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134». | НН | 131
май | 133 | 2021-05-25 | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А». | НН | 132
май | 134 | 2021-05-25 | Офицерский 75 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 133
май | 135 | 2021-05-27 | Степная 67 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5. | НН | 134
май | 136 | 2021-05-27 | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «25 Азот», КТП-116 Ф-4. | СН-2 | 135
май | 137 | 2021-05-27 | СНТ "Квант" № 870 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 136 | [11 empty] | Замечания устранены 04.06.2021
май | 138 | 2021-05-28 | СНТ "Квант" № 891 | садовый участок | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 137 | [11 empty] | Замечания устранены 02.06.2021
май | 139 | 2021-05-31 | СНТ "Квант" № 888 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 138 | [11 empty] | Замечания к заявке от 02.06.2021, замечания устранены 08.06.2021
май | 140 | 2021-05-31 | Линейная 111, пом. № 20 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5. | НН | 139
май | 141 | 2021-05-31 | Шерстянников 28А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ТП-167 Ф-3 «Шерстяников». | НН | 140
июнь | 142 | 2021-06-01 | СНТ "Квант" № 903 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 141
июнь | 143 | 2021-06-01 | Баумана 21И | участок под нежилое здание | 140 | 140/380 | «НГРЭС» 47-ШАБ, РП-4 яч.11, ТП-105 Ф-4. | НН | 142
июнь | 144 | 2021-06-01 | Гагарина 5Б | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18. | СН-2 | 143
июнь | 145 | 2021-06-02 | Апанасенко 70А | участок под нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-278. | НН | 144
июнь | 146 | 2021-06-03 | Клубный 7 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-7. | НН | 145
июнь | 147 | 2021-06-03 | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 20 | 200/380 по II категории надежности | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12. п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7. РП-10 Ф-1, Ф-2 | СН-2 | 146
июнь | 148 | 2021-06-03 | Степная 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 147
июнь | 149 | 2021-06-03 | СНТ "Заря" № 1 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9 «Рябиновая 2,6». | НН | 148
июнь | 150 | 2021-06-03 | Репина 2 | нежилое здание | 100 | 100/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-3. | СН-2 | 149
июнь | 151 | 2021-06-03 | Скачковая 51 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 150
июнь | 152 | 2021-06-04 | Суворова 66А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-24 Ф-2 «Кутузова – Суворова». | НН | 151
июнь | 153 | 2021-06-04 | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73. | НН | 152
июнь | 154 | 2021-06-08 | Революционная 57А | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-17. | НН | 153
июнь | 155 | 2021-06-08 | район ул. Гагарина 55 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-142 Ф-10. | НН | 154
июнь | 156 | 2021-06-14 | Степана Разина 8Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2 «Разина». | НН | 155
июнь | 157 | 2021-06-14 | Магистральная 20 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 156
июнь | 158 | 2021-06-16 | Пионерский 12А | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 157
июнь | 159 | 2021-06-16 | СНТ "Текстильщик" № 19 | садовый участок | 15 | 15/380 |  |  | 158 | [11 empty] | Замечания устранены 22.06.2021
июнь | 160 | 2021-06-17 | Маяковского 28Г | нежилое здание | 80 | 80/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-4. | СН-2 | 159
июнь | 161 | 2021-06-08 | Гагарина 44 | нежилое помещение | 7 | 7/220 с 3/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-42 Ф-8. | НН | 160
июнь | 162 | 2021-06-16 | Дунаевского 11В | МКД | 23 | 23/380 |  |  | 161
июнь | 163 | 2021-06-22 | Степная 11 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 162
июнь | 164 | 2021-06-22 | Кондратенко С.М. | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 |  |  | 163
июнь | 165 | 2021-06-22 | Караулова О.В. | нежилое помещение | 20 | 20/380 |  |  | 164
июнь | 166 | 2021-06-23 | Лещенко А.Н. | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  |  | 165
июнь | 167 | 2021-06-23 | Семашко Д.Н. | нежилое здание | 50 | 50/380 |  |  | 166
июнь | 168 | 2021-06-23 | АО "Водоканал" | насосная | 35 | 35/380 |  |  | 167
июнь | 169 | 2021-06-24 | Рождественская 107 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 168
июнь | 170 | 25.06.2021 | район ул. 3 Интернационала | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 169
июнь | 171 | 25.06.2021 | район ул. 3 Интернационала 7 | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 170
июнь | 172 | 25.06.2021 | район поворота на объездную дорогу по ул. Калинина | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 171
июнь | 173 | 25.06.2021 | Покровская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 172
июнь | 174 | 25.06.2021 | СНТ "Текстильщик" № 205 | садовый участок | 15 | 15/380 |  |  | 173
июнь | 175 | 26.06.2021 | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 |  |  | 174 | [11 empty] | Замечания от 29.06.2021
июнь | 176 | 2021-06-28 | Энгельса 110 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 175
июнь | 177 | 2021-06-28 | Дружбы 102 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 176
июнь | 178 | 2021-06-29 | Линейная 111, пом. № 19 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 177
июнь | 179 | [7 empty] | 178
июнь | 180 | [7 empty] | 179
июнь | [8 empty] | 180
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь