## 2025
[15 empty] | Информация о договоре и ТУ на технологическое присоединение | [7 empty] | Информация об оплате договора ТП и выставлении счета |  |  |  |  | Закрытие технологического присоединения |  |  |  | Мероприятия сетевой организации / дополнительная информация по заявке
№ п/п | № Заявки | Дата подачи заявки | Дата принятия заявки в работу | Наименова-ние заявителя | Адрес расположения ЭПУ | Объект | P, кВт | U, кВ | Категория надежности электроснабжения | Тип подключения | Тип заявителя | Центр питания и точка технологического присоединения | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи ТУ, договора, счета | Кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора ТП | Срок выполнения мероприятий (дн) | Дата окончания срока выполнения мероприятий ТП по договору | Срок окончания (кол-во дней до завершения ТП) | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Стоимость ТП согласно договора, руб (с НДС) | Фактическая оплата по данным бухгалтерии, руб (с НДС) | ДОЛГ | Дата фактической оплаты (дд.мм.гг) | Дата направления счета заявителю (дд.мм.гг) | Дата уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Номер и дата подписания акта об осуществлении ТП | Дата акта допуска прибора учета | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис.) | СТАТУС ЗАЯВКИ | Мероприятия сетевой организации (обязательно указывать длину КЛ, ВЛ)
1 | 12846391 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | Савченко Татьяна Васильевна | Московская 39 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-22 РУ-0,4кВ Ф-8. | НН | 1 | 5 | 2025-01-22 | 0 | 2025-01-22 | 120 | 2025-05-22 | 2025-02-07 | 1-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | 25-1 22.01.2025 от 07.02.2025 | 2025-02-07 | 16 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кв №22.8 Длина трассы = 28м 2. Ммонтаж трехфазного узла учета на подставной опоре ВЛ-0,4кВ №22.8.
2 | 12819850 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | Багдасарян Валерий Рудикович | Коммунистическая 62А/3 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-64, КТП-270 РУ-0,4кВ Ф-3 | НН | 2 | 9 | 2025-01-31 | 28 | 2025-02-28 | 120 | 2025-06-28 | Срок вышел | 2-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-05 |  | 25-2 31.01.2025 от 04.06.2025 | 2025-06-04 | 96 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №270.3 путем отпайки от существующей опоры №6 до участка заявителя. Длина трассы = 220м (общая на 9 уч-ков) 2. Монтаж однофазного узла учета на вновь монтируемой опоре ВЛ-0,4кВ №270.3
3 | 12820230 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | Хаджичикова Ирина Алексеевна | Коммунистическая 62А/2 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-64, КТП-270 РУ-0,4кВ Ф-3 | НН | 3 | 9 | 2025-01-31 | 28 | 2025-02-28 | 120 | 2025-06-28 | Срок вышел | 3-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-05 |  | 25-3 31.01.2025 от 04.06.2025 | 2025-06-04 | 96 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №270.3 путем отпайки от существующей опоры №6 до участка заявителя. Длина трассы = 220м (общая на 9 уч-ков) 2. Монтаж однофазного узла учета на вновь монтируемой опоре ВЛ-0,4кВ №270.3
4 | 12826429 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | ООО ХимПродукт | Спартака 25/5 | Складское здание/помещение | 150 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 4 | 12 | 2025-02-03 | 23 | 2025-02-26 | 120 | 2025-06-26 | Срок вышел | 4-150/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-02-26 | 2025-02-25 |  |  |  | -45714 | Договор заключен | 1. Строительство КТП-414 6/0,4кВ. 2. Строительство участка ВЛ-6кВ, путём отпайки от ВЛ-6кВ №2 «Трасса» до вновь строящейся ТП-414. Длина трассы = 200м 3. Монтаж ЛР на месте отпайки. 4. Строительство ВЛ-0,4кВ №414.1 от ТП-414 РУ-0,4кВ Ф-1 до границы участка заявителя. Длина трассы = 180м 5. Монтаж полукосвенного узла учета в ТП-414 РУ-0,4кВ Ф-1.
5 | 12857766 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Романов Владимир Павлович | СНТ Восход-2 №1417 | ИЖС | 10 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-3 | НН | 5 | 12 | 2025-02-03 | 11 | 2025-02-14 | 120 | 2025-06-14 | Срок вышел | 5-10/0,4/III/Т/25 | 68046.9 | 68046.9 | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-13 |  |  |  | -45702 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.3 до границы участка заявителя. Длина трассы = 410м 2. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №337.3.
6 | 12866724 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | Ткаченко Юлия Николаевна | Луначарского 78 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.2, ТП-66 Ф7 | НН | 6 | 10 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 30 | 2025-03-06 | 2025-02-14 | 6-15/0,4/III/Т/25 | 42353.976 | 42353.976 | 0 | 2025-02-04 | 2025-02-03 |  | 25-6 03.02.2025 от 14.02.2025 | 2025-02-14 | 10 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №66.7
7 | 12799273 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | ООО Пилар | Междуреченская 125 | Базовая станция | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-85 Ф-3. | НН | 7 | 10 | 2025-02-06 | -45694 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 7-15/0,4/III/Т/25 | 94679.28 |  | 94679.28 |  | 2025-02-06 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №85.3 от опоры, расположенной в районе земельного участка по адресу: ул. Междуреченская 130 до базовой станции сотовой связи заявителя. Длина трассы = 25м 2. Монтаж узла учета на базовой станции сотовой связи заявителя.
8 | 12934531 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | ООО СЗ Система | Апанасенко 18 | МКД | 116.8 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-248 яч.2. п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.11, ТП-249 яч.2. | НН | 8 | 10 | 2025-02-06 | -45694 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 8-116,8/0,4/II/Т/25 | 7191946.98 |  | 7191946.98 |  | 2025-03-05 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. строительство двухтрансформаторной ТП-160кВА 10/0,4кВ в габарите 250кВА. Присвоить диспетчерское наименование ТП-360. 2. строительство КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ТП-248 яч.2 и ТП-249 яч.2 до ТП-360 яч.3. Длина трассы = 42м 3. строительство КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ТП-248 яч.2 и ТП-249 яч.2 до ТП-360 яч.4. Длина трассы = 45м 4. строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-360 Ф-1 до ВРУ-0,4кВ заявителя. Длина трассы = 269м 5. строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-360 Ф-2 до ВРУ-0,4кВ заявителя. Длина трассы = 271м
9 | 12874432 | 2025-01-17 | 2025-01-27 | Фастов Юрий Александрович | СНТ Зеленый мыс №226 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, МКТП-323 Ф-1 | НН | 9 | 9 | 2025-02-05 | 5 | 2025-02-10 | 120 | 2025-06-10 | 2025-03-04 | 9-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-06 |  | 25-9 05.02.2025 | 2025-03-04 | 22 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Реконструкция МКТП-323 путём замены силового трансформатора (Т-1) на трансформатор большего номинала. 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ №323.1 со строительством участка по существующим опорам ВЛ-6кВ №2 «Трасса» до границы участка заявителя. Длина трассы = 50м. 3. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-6кВ №2 «Трасса» на которой расположена вновь смонтированная в совместном подвесе ВЛ-0,4кВ №323.1.
10 | 12949124 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | Филоненко Елена Владимировна | Магистральная 38А | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, ВЛ-10кВ №42 «Восход-2» КТП-365 Ф-10 | НН | 10 | 8 | 2025-02-05 | -45693 | 0 | 180 | 1900-06-28 | Срок вышел | 10-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 |  | 34023.45 |  | 2025-02-13 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от вновь строящейся (по инвест. программе) ВЛ-0,4кВ №365.1 до границы участка заявителя. Длина трассы = 24м 2. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №365.1
11 | 12897352 | 2025-01-21 | 2025-01-29 | Миргалимова Светлана Петровна | Свободы 21А | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч13, КТП-162 Ф-2 | НН | 11 | 7 | 2025-02-05 | -45693 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 11-15/0,4/III/Т/25 | 42353.976 |  | 42353.976 |  | 2025-02-04 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №162.2.
12 | 12919133 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | Завалей Сергей Павлович | СНТ Восход-2 №710 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1 | НН | 12 | 7 | 2025-02-05 | 2 | 2025-02-07 | 30 | 2025-03-09 | 2025-02-21 | 12-5/0,22/III/Т/25 | 30909.636 | 30909.636 | 0 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 25-12 05.02.2025 | 2025-02-21 | 14 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №337.1. 2. Замена трансформатора на номинал большей мощности.
13 | 12983785 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | Давыдова Виктория Валерьевна | 30 лет Победы 23 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф47Ш АБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 | НН | 13 | 6 | 2025-02-05 | -45693 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 13-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 |  | 102070.35 |  | 2025-02-04 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №32.5
14 | 12876856 | 2025-01-18 | 2025-01-31 | ООО РИА-АВТО | Комбинатская 3Б | Производственное здание/помещение | 150 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. 66 «АЗОТ» яч.27, РП-15 яч.12, КТП-290 яч.6, РП-17 яч.9 | НН | 14 | 10 | 2025-02-10 | -45698 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 14-150/0,4/III/Т/25 | 1467114.64 |  | 1467114.64 |  | 2025-02-24 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство КТП-242 6/0,4кВ. 2. Монтаж ШСН-0,4кВ в близи границы участка заявителя. 3. Сроительство КЛ-6кВ от ТП-242 яч.1 до соединительной муфты (М-1) и яч.3 до соединительной муфты (М-2) КЛ-6кВ от РП-17 РУ-6кВ яч.9 до выхода на опору №1 ВЛ-6кВ №46 «Екатериновское шоссе 2». Длина трассы = м 4. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-242 РУ-0,4кВ Ф-1 до вновь строящегося ШСН-0,4кВ расположенного в близи границы участка заявителя. Длина трассы = м 5. Монтаж полукосвенного узла учёта в ШСН-0,4кВ гр.1.
15 | 13002305 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | Василян Кнарик Паргевовна | Б Мира 34В | Нежилая застройка | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.13, ТП-95 Ф-18 | НН | 15 | 10 | 2025-02-13 | -45701 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 15-5/0,22/III/Т/25 | 174433.24 |  | 174433.24 |  | 2025-02-20 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ВЛ-0,22кВ от ТП-95 Ф-18 Фаза А до границы участка заявителя. Длина трассы = м 2. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,22кВ №95.18А
16 | 13002939 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | ИП Нечаева Лидия Петровна | Луначарского 145 | Объект торговли | 65 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.2, ТП-69 Ф-6 | НН | 16 | 10 | 2025-02-13 | 14 | 2025-02-27 | 120 | 2025-06-27 | Срок вышел | 16-65/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-24 |  | 25-16 13.02.2025 от 01.07.2025 | 2025-07-01 | 124 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Реконструкция ТП-69 РУ-0,4кВ путём установки коммутационного аппарата и подключение его со сборных шин РУ-0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование Ф-6. 2. Монтаж ШСН-0,4кВ у границы участка заявителя. 3. Строительство ВЛ-0,4кВ №69.6 от ТП-69 РУ-0,4кВ Ф-6 до вновь строящегося ШСН-0,4кВ. Длина трассы =273 м 4. Монтаж полукосвенного узла учета в ШСН-0,4кВ гр.1. Тип и номинал измерительных трансформаторов тока выбрать в соответствии величине заявленной мощности
17 | 12956283 | 2025-01-26 | 2025-02-04 | Романенко Алексей Юрьевич | СНТ Зеленый мыс №189 | автомобильная газовая заправочная станция | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 17 | 10 | 2025-02-14 | -45702 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 17-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 |  | 102070.35 |  | 2025-02-20 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Монтаж линейный разъединитель и МКТП-244 6/0,4кВ. 2. Строительство ВЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ №2 «Трасса», расположенной в близи участка с адресным ориентиром: СНТ Зеленый мыс №189 до вновь строящейся опоры с МКТП-244 и ЛР. Длина трассы = м 3. Строительство ВЛ-0,4кВ №244.1 до границы участка заявителя. Длина трассы = м 4. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №244.1
18 | 13023635 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | Балюк Татьяна Владимировна | СНТ Квант №913 | ИЖС | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 18 | 10 | 2025-02-14 | -45702 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 18-7/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | АННУЛИРОВАНО
19 | 12906515 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | Сенченко Владимир Борисович | СНТ Южный 14-35 | ИЖС | 10 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 19 | 9 | 2025-02-14 | -45702 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 19-10/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | АННУЛИРОВАНО
20 | 13048235 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | Урумова Елена Витальевна | СНТ Квант №370 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 20 | 9 | 2025-02-14 | -45702 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 20-5/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
21 | 12936567 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | Алпатов Кирилл Сергеевич | Междуреченская 40Б | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-234 Ф-3. | НН | 21 | 8 | 2025-02-14 | 10 | 2025-02-24 | 30 | 2025-03-26 | Срок вышел | 21-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 25-21 14.02.2025 от 01.04.2025 | 2025-04-01 | 36 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №234.3.
22 | 13025506 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | Гавриш Дмитрий Витальевич | СНТ Квант №860 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-363 Ф-1. | НН | 22 | 8 | 2025-02-14 | 11 | 2025-02-25 | 120 | 2025-06-25 | Срок вышел | 22-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-02-25 | 2025-02-24 |  |  |  | -45713 | Договор заключен | 1. Сстроительство ВЛ-0,4кВ от КТП-363 Ф-1 до границы участка заявителя. Длина трассы = 261м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №363.1.
23 | 13026578 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | Шаршуков Станислав Анатольевич | Русская 3 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.6, ТП-194 Ф-3. | НН | 23 | 11 | 2025-02-17 | 14 | 2025-03-03 | 120 | 2025-07-01 | Срок вышел | 23-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-03-03 | 2025-02-25 |  | 25-23 17.02.2025 от 20.05.2025 | 2025-05-20 | 78 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №194.3 до границы участка заявителя. Длина трассы = 23м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №194.3.
24 | 13056384 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | ИП Стаценко Наталья Дмитриевна | Социалистическая 144 | Объект торговли | 60 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-85 Ф-2 | НН | 24 | 11 | 2025-02-17 | 10 | 2025-02-27 | 120 | 2025-06-27 | Срок вышел | 24-60/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-24 |  | 25-24 17.02.2025 от 01.07.2025 | 2025-07-01 | 124 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-85, путём установки коммутационного аппарата с номинальным током 50А и подключением со сборных шин РУ-0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование Ф-6. Осуществить переподключение абонента с Ф-2 на Ф-6. 2. Строительство ЩВУ-0,4кВ у границы участка заявителя. 3. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-85 Ф-2 до вновь строящегося ЩВУ-0,4кВ. Длина трассы = 434м 4. Монтаж полукосвенного узла учёта в ЩВУ-0,4кВ. 5. Монтаж коммутационного аппарата с номинальным током 125А установленного в ЩВУ-0,4кВ.
25 | 13070571 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | Смирнова Светлана Васильевна | Линейная 111 пом 9 | Гараж | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ЩУ-63-3-9 гр.7. | НН | 25 | 10 | 2025-02-20 | 11 | 2025-03-03 | 30 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 25-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 | 5993.85 | 0 | 2025-03-03 | 2025-02-26 |  | 25-25 20.02.2025 от 02.04.2025 | 2025-04-02 | 30 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Монтаж коммутационного аппарата в ЩУ-63-3-9 с номинальным током 25А Осуществить присоединение от распределительных блоков ЩУ-63-3-9. Присвоить диспетчерское наименование группа-7. 2. Монтаж узла учета в ЩУ-63-3-9 гр.7.
26 | 13101456 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | Лебедева Надежда Алексеевна | СНТ Приборист №41 | ИЖС | 7 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4. | НН | 26 | 10 | 2025-02-20 | 7 | 2025-02-27 | 120 | 2025-06-27 | Срок вышел | 26-7/0,4/III/Т/25 | 47632.83 | 47632.83 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-24 |  | 25-26 20.02.2025 от 09.07.2025 | 2025-07-09 | 132 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №225.4 оп. №22 до границы участка заявителя. Длина трассы = 120м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №225.4.
27 | 12842894 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | Боровок Алексей Митрофанович | Монтажная 22 | Гараж | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. 66 «АЗОТ» яч.27, РП-15 яч.12, ТП-290 яч.6, РП-17 яч.13, РП-18 яч.1, КТП-332 Ф-3. | НН | 27 | 11 | 2025-02-10 | 15 | 2025-02-25 | 120 | 2025-06-25 | Срок вышел | 27-15/0,4/III/Т/25 | 90519.18 | 90519.18 | 0 | 2025-02-25 | 2025-02-24 |  | 25-27 10.02.2025 от 24.06.2025 | 2025-06-24 | 119 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-332 Ф-3 до границы участка заявителя. Длина трассы = 23м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №332.3.
28 | 13082490 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | Рудоманова Светлана Александровна | Коммунистическая 62А/1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-64, КТП-270 РУ-0,4кВ Ф-3 | НН | 28 | 3 | 2025-02-14 | 10 | 2025-02-24 | 120 | 2025-06-24 | Срок вышел | 28-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 25-28 14.02.2025 от 04.06.2025 | 2025-06-04 | 100 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №270.3 путем отпайки от существующей опоры №6 до участка заявителя. Длина трассы = 26м 2. Монтаж однофазного узла учета на вновь монтируемой опоре ВЛ-0,4кВ №270.3.
29 | 13011261 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | ИП Гаджиев Гаиб Магомед-Рашидович | Фрунзе 17/1 | Объект торговли | 110 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-66, КТП-211 РУ-0,4кВ Ф-9. | НН | 29 | 12 | 2025-02-24 | 3 | 2025-02-27 | 120 | 2025-06-27 | Срок вышел | 29-110/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-26 |  |  |  | -45715 | Договор заключен | 1. Строительство ЩВУ-0,4кВ у границы участка заявителя. 2. Монтаж полукосвенного узла учёта в ЩВУ-0,4кВ. 3. Монтаж коммутационного аппарата с номинальным током 200А установленного в ЩВУ-0,4кВ. 4. Строительство КЛ-0,4кВ №211.9 от КТП-211 РУ-0,4кВ Ф-9 до границы участка заявителя. Длина трассы =260 м
30 | 13096309 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | Кропивницкий Максим Олегович | Революционная 33А | Нежилая застройка | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-78, ТП-214 РУ-0,4кВ Ф-5. | НН | 30 | 12 | 2025-02-24 | -45712 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 30-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 |  | 102070.35 |  | 2025-02-26 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ №214.5 гр.3 от ШСН-214.5 гр.3 до границы участка заявителя. Длина трассы = м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №214.5 гр.3.
31 | 355 | 2025-02-11 | 2025-03-18 | Колобихин Андрей Юрьевич | Темирязева 6 к.1 | ЩРУ-0,4 | 17.5 | 0.4 | III | Перераспределение | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. «Кубань» Ф-173, КТП-9/173 Ф-12. | НН | 31Б | 10 | 2025-03-28 | -45744 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 31Б-17,5/0,4/III/Т/25 | 610450.64 |  | 610450.64 |  | 2025-04-01 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1.Реконструкцию КТП-9/173, в части замены силового трансформатора в КТП-9/173 (Т-1), на трансформатор большей мощности 2. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ №9/173.12 от КТП-9/173 РУ-0,4кВ Ф-12 в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ №9/173.8 до границы участка заявителя. Длина трассы = 275м 3.Монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №9/173.8
32 | 13037068 | 2025-02-03 | 2025-02-13 | Гречина Ксения Юрьевна | СНТ Текстильщик №331 | ИЖС | 10 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5. | НН | 32 | 11 | 2025-02-24 | 5 | 2025-03-01 | 120 | 2025-06-29 | Срок вышел | 32-10/0,4/III/Т/25 | 68046.9 | 68046.9 | 0 | 2025-03-01 | 2025-02-26 |  |  |  | -45717 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №ШСН-223.5 гр.1 от ШCН-223.5 гр.1 до участка заявителя. Длина трассы = 165м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №ШСН-223.5 гр.1.
33 | 13148586 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | Березин Илья Игоревич | Лазурная 4 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч-2, ТП-69 Ф-5. | НН | 33 | 11 | 2025-02-24 | 3 | 2025-02-27 | 120 | 2025-06-27 | Срок вышел | 33-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-26 |  | 25-33 24.02.2025 от 16.06.2025 | 2025-06-16 | 109 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №69.5 от существующей опоры ВЛ-0,4кВ №69.5 до участка заявителя. Длина трассы =65 м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №69.5.
34 | 13110718 | 2025-02-07 | 2025-02-18 | Барабанова Эльмира Ферзуллаевна | СНТ Восход-2 №572 | ИЖС | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1. | НН | 34 | 10 | 2025-02-28 | 0 | 2025-02-28 | 30 | 2025-03-30 | Срок вышел | 34-7/0,22/III/Т/25 | 8391.39 | 8391.39 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 25-34 28.02.2025 от 01.04.2025 | 2025-04-01 | 32 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №337.1
35 | 13037197 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | Шульга Анна Викторовна | СНТ Текстильщик №141 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2. | НН | 35 | 12 | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-04 | 120 | 2025-07-02 | Срок вышел | 35-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-03-04 | 2025-03-03 |  |  |  | -45720 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №322.2 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №322.2 до границы участка заявителя. Длина трассы =105 м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №322.2.
36 | 13072485 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | Погосов Геворк Амбарцумович | СНТ Текстильщик №144 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2. | НН | 36 | 12 | 2025-03-03 | 0 | 2025-03-03 | 120 | 2025-07-01 | Срок вышел | 36-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  |  | -45719 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №322.2 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №322.2 до границы участка заявителя. Длина трассы =89 м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №322.2.
37 | 13072574 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | Чепурная Наталья Васильевна | СНТ Текстильщик №149 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2. | НН | 37 | 12 | 2025-03-03 | 0 | 2025-03-03 | 120 | 2025-07-01 | Срок вышел | 37-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 | 34023.45 | -28029.6 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  |  |  | -45719 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №322.2 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №322.2 до границы участка заявителя. Длина трассы =183 м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №322.2.
38 | 13261772 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Дарминов Антон Алексеевич | СНТ Текстильщик №146 | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2. | НН | 38 | 10 | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-04 | 120 | 2025-07-02 | Срок вышел | 38-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-03-04 | 2025-03-03 |  |  |  | -45720 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №322.2 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №322.2 до границы участка заявителя. Длина трассы = 120м 2. Монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №322.2.
39 | 13259949 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | Колобихин Андрей Юрьевич | Тимирязева 6А | Нежилая застройка | 50 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. «Кубань» яч.173, КТП-9/173 Ф-8. | НН | 39 | 10 | 2025-03-06 | 12 | 2025-03-18 | 120 | 2025-07-16 | Срок вышел | 39-50/0,4/III/Т/25 | 54917.1 | 54917.1 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-06 | 2025-03-18 |  |  | -45734 | На исполнении | 1. Реконструкция КТП-9/173, в части замены силового трансформатора в КТП-9/173 (Т-1), на трансформатор большей мощности. 2. Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №9/173.8 от оп. №8 до ЩВУ-0,4кВ, расположенного на границе балансовой принадлежности сетей. Строительство? 3. Монтаж полукосвенного узла учета и коммутационного аппарата до прибора учёта электрической энергии в ЩВУ-0,4кВ на опоре
40 | 13145004 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | ИП Хвостик Константин Владимирович | Гагарина 7 место 1 | Нестационарный торговый павильон | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. 25 «АЗОТ» Ф-7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-17. | НН | 40 | 10 | 2025-03-07 | -45723 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 40-15/0,4/III/Т/25 | 1450861.42 |  | 1450861.42 |  | 2025-03-07 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Реконструкция ТП-20 РУ-0,4кВ в части монтажа коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ ТП-20. Осуществить подключение со сборных шин РУ-0,4кВ ТП-20. Присвоить диспетчерское наименование Ф-17. 2. Монтаж ЩВУ-0,4кВ на фасаде нестационарного торгового павильона. 3. Строительство КЛ-0,4кВ №20.17 от ТП-20 РУ-0,4кВ Ф-17 до ЩВУ-0,4кВ. Длина трассы =225м 4. Монтаж узла учета и коммутационного аппарата до прибора учёта электрической энергии, с номинальным током – 25А, в ЩВУ-0,4кВ.
41 | 13199226 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | Шевцова Юлия Юрьевна | СНТ Восход-2 №730 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1. | НН | 41 | 10 | 2025-03-07 | 3 | 2025-03-10 | 120 | 2025-07-08 | Срок вышел | 41-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 25-41 07.03.2025 от 09.07.2025 | 2025-07-09 | 121 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Замена силового трансформатора ТМ-100/6/0,4кВ в КТП-337 на трансформатор большей мощности. Мощность трансформатора определить согласно расчёту. 2. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.1 до границы участка заявителя. Длина трассы =100м 3. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
42 | 13129737 | 2025-02-10 | 2025-02-26 | ООО СЗ Южная Строительная Компания | Водопроводная 362А, Корпус 2 | Многоквартирный дом | 65 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт |  | НН | 42 | 12 | 2025-03-10 | -45726 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 42-65/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | АННУЛИРОВАНО
43 | 13130522 | 2025-02-10 | 2025-02-27 | Усатов Александр Сергеевич | Район ЗАГСа №2 | Гараж | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. 25 «АЗОТ» Ф-8, РП-8 яч.14, ТП-1 Ф-13. | НН | 43 | 11 | 2025-03-10 | 1 | 2025-03-11 | 30 | 2025-04-10 | 2025-03-27 | 43-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-10 |  | 25-43 10.03.2025 от 01.04.2025 | 2025-04-01 | 21 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №1.13.
44 | 13332753 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | Зольванова Любовь Ивановна | СНТ Южный №18-45 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» ф-107, ВЛ-6кВ №6 «Красная деревня». | НН | 44 | 11 | 2025-03-10 | -45726 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 44-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 |  | 102070.35 |  | 2025-03-10 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 2. Строительство ЛР на отдельно стоящей опоре. Осуществить подключение с опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 3. Строительство ЛР на отдельно стоящей опоре вблизи вновь строящейся ТП-241. 4. Строительство КЛ-10кВ от существующей опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до проектируемой опоры ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». Длина трассы = 171м 5. Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой опоры ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до строящейся ТП-241. Длина трассы = 1735м 6. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 7. Монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1. Длина трассы =272м
45 | 13297926 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | Айвазян Самвел Размикович | Мельничный 28А | ИЖС | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.13, ТП-21 Ф-11. | НН | 45 | 10 | 2025-03-10 | 14 | 2025-03-24 | 30 | 2025-04-23 | Срок вышел | 45-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-03-24 | 2025-03-10 |  | 25-45 10.03.2025 от 14.04.2025 | 2025-04-14 | 21 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-10кВ №7 «Низки» в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ №21.11.
46 | 455 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | ООО Казьминский молочный комбинат | Менделеева 42В | ТП-6/0,4кВ | 2500 | 6 | II | Новое ТП | ЮЛ свыше 670 кВт | п/ст. «КПФ», Ф–78, ТП–214 яч.11. п/ст. «25 АЗОТ», Ф–7; РП-8, яч.7; ТП–11, яч.2. | НН | 46Б | 16 | 2025-03-19 | 65 | 2025-05-23 | 365 | 2026-05-23 | Осталось 296 | 46Б-2500/6/II/Т/25 | 49421304.34 |  | 49421304.34 |  | 2025-03-20 |  |  |  | -45800 | Договор заключен | 1. реконструкцию ТП-214 РУ-6кВ в части установки дополнительной ячейки КСО. 2. реконструкцию ТП-11 РУ-6кВ.яч.2 в части замены существующей ячейки на ячейку КСО с ВВ. 3. Присвоить диспетчерское наименование вновь строящейся ТП-382. 4. строительство КЛ-6кВ №214.11 от ТП-214 яч.11 до вновь строящейся ТП-382 яч.1. Длина трассы=3342м 5. строительство КЛ-6кВ №11.2 от ТП-11 яч.2 до вновь строящейся ТП-382 яч.2. Длина трассы=697м 6. монтаж косвенных узлов учёта в вновь строящейся ТП-382 РУ-6кВ яч.1 и яч.2.
47 | 13329452 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | Самодурова Роза Юрьевна | СНТ Квант №211 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-214, КТП-363 Ф-2. | НН | 47 | 10 | 2025-03-14 | 3 | 2025-03-17 | 30 | 2025-04-16 | Срок вышел | 47-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-03-17 | 2025-03-14 |  |  |  | -45733 | Договор заключен | 1. строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-363 Ф-2 до границы участка заявителя. Длина трассы =464м 2. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №363.2.
48 | 13381478 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | ИП Конорезов Николай Андреевич | Апанасенко 78/1 | Объект торговли | 140 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 22 «Сады Текстильщик». | НН | 48 | 10 | 2025-03-14 | 4 | 2025-03-18 | 120 | 2025-07-16 | Срок вышел | 48-140/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-14 |  |  |  | -45734 | Договор заключен | 1. монтаж ЛР на опоре № 41 ВЛ-10кВ № 22 с/о «Текстильщик». 2. строительство ТП-10/0,4. Присвоить диспетчерское наименование ТП-362. 3. монтаж ЛР на отдельно стоящей опоре ВЛ-10кВ в районе вновь строящейся ТП-362. 4. строительство ВЛ-10кВ от ЛР, установленного на опоре № 41 ВЛ-10кВ № 22 с/о «Текстильщик», до вновь строящейся ТП-362. Длина трассы =141м 5. установка ЩВУ-0,4кВ не далее 15 метров от границы участка заявителя. 6. строительство КЛ-0,4кВ от ТП-362 Ф-1 до ЩВУ-0,4кВ в районе земельного участка заявителя. Длина трассы =41м 7. Выполнить монтаж узла учёта в ЩВУ-0,4 кВ.
49 | 13366366 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | Абдулбекова Баканай Тантановна | СНТ Квант №878 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5. | НН | 49 | 11 | 2025-03-17 | 2 | 2025-03-19 | 30 | 2025-04-18 | Срок вышел | 49-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-17 |  | 25-49 17.03.2025 от 22.05.2025 | 2025-05-22 | 64 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ №ШСН-223/5 гр.4.
50 | 13414031 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | Зольванова Любовь Ивановна | СНТ Южный №18-43 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» ф-107, ВЛ-6кВ №6 «Красная деревня». | НН | 50 | 11 | 2025-03-17 | -45733 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 50-15/0,4/III/Т/25 | 7425069.6 |  | 7425069.6 |  | 2025-03-17 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ТП-241 10/0,4кВ. 2. Строительство ЛР на отдельно стоящей опоре. Осуществить подключение с опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 3.строительство ЛР на отдельно стоящей опоре вблизи вновь строящейся ТП-241. 4. строительство КЛ-10кВ от существующей опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до проектируемой опоры ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». Длина трассы =171м 5.строительство ВЛ-10кВ от проектируемой опоры ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до строящейся ТП-241. Длина трассы =1735м 6. строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 7. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1. Длина трассы =272м
51 | 13441225 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Кропивницкий Максим Олегович | Революционная 33А | Нежилая застройка | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-78, ТП-214 РУ-0,4кВ Ф-5. | НН | 51 | 7 | 2025-03-14 | 3 | 2025-03-17 | 120 | 2025-07-15 | Срок вышел | 51-15/0,4/III/Т/25 | 70062.96 | 70062.96 | 0 | 2025-03-17 | 2025-03-14 |  |  |  | -45733 | ВЫПОЛНЕНО | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №214.5 гр.3 от ШСН-214.5 гр.3 до границы участка заявителя. Длина трассы =10м 2. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №214.5 гр.3.
52 | 379 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Стокозов Роман Сергеевич | Сергея Ивакина 52 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-1. | НН | 52Б | 14 | 2025-03-05 | 6 | 2025-03-11 | 30 | 2025-04-10 | 2025-03-14 | 52Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 25-52Б 05.03.2025 от 14.03.2025 | 2025-03-14 | 3 | ВЫПОЛНЕНО | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.1 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
53 | 13453112 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Мозговая Александра Павловна | Горького 19 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-91 Ф-1. | НН | 53 | 9 | 2025-03-20 | 0 | 2025-03-20 | 30 | 2025-04-19 | Срок вышел | 53-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-03-20 | 2020-03-20 |  | 25-53 20.03.2025 от 04.04.2025 | 2025-04-04 | 15 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №91.1.
54 | 381 | 2025-02-14 |  | Амбарцумян Агаси Леванович | Михаила Парыгина 35 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 53Б |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-02 |  |  | 25-53Б 00.01.1900 от 27.05.2025 | 2025-05-27 | -6 | ВЫПОЛНЕНО
55 | 13430245 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | Самойленко Александр Владимирович | СНТ Текстильщик №147 | ИЖС | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2. | НН | 54 | 9 | 2025-03-20 | 1 | 2025-03-21 | 120 | 2025-07-19 | Срок вышел | 54-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-03-21 | 2020-03-20 |  |  |  | -45737 | Договор заключен | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №322.2 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №322.2 до границы участка заявителя. Длина трассы =153м 2. монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №322.2.
56 | 536 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | ООО СЗ НСК | Степная 67А/1 | МКД | 900 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ свыше 670 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.1. п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-386 яч.5. | НН | 55Б | 2 | 2025-03-13 | 6 | 2025-03-19 | 365 | 2026-03-19 | Осталось 231 | 55Б-900/0,4/II/Т/25 | 17610412.52 | 1745304.75 | 15865107.77 | 04.04.2025 - | 2025-03-21 |  |  |  | -45735 | Договор заключен | 1. строительство распределительной двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование вновь проектируемой РТП-391. 2. реконструкцию КЛ-10кВ № 386.2 от ТП-386 РУ-10кВ яч.2 до РП-12. яч.1 в части перевода КЛ-10кВ с РП-12. яч.1 на КТП-391 сек.2 яч.4. 3. реконструкцию КЛ-10кВ № 386.1 от КТП-386 сек.1 яч.1 до ТП-76 РУ-10кВ яч.2 в части перевода КЛ-10 кВ с ТП-76 РУ-10кВ яч.2 на КТП-391 сек.1 яч.3. 4. строительство КЛ-10кВ № 76.2 от ТП-76 РУ-10кВ яч.2 до КТП -391 РУ-10кВ секция 1 ячейка 1. Длина трассы= 85м 5. строительство КЛ-10кВ № РП -12.1 от РП-12.1 яч.1 до КТП-391 РУ-10кВ секция 2 ячейка 2.Длина трассы= 47м 6. строительство КЛ-0,4кВ №391.1 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-1 до ВРУ-0,4кВ №1 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. Длина трассы=52м (4шт) 7. строительство КЛ-0,4кВ №391.2 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 2 Ф-2 до ВРУ-0,4кВ №1 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. 8. строительство КЛ-0,4кВ №391.3 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-3 до ВРУ-0,4кВ №2 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. 9. строительство КЛ-0,4кВ №391.4 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 2 Ф-4 до ВРУ-0,4кВ №2 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. 10. строительство КЛ-0,4кВ №391.5 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-5 до ВРУ-0,4кВ №3 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. Длина трассы=52м (4шт) 11. строительство КЛ-0,4кВ №391.6 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 2 Ф-6 до ВРУ-0,4кВ №3 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. 12. строительство КЛ-0,4кВ №391.7 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-7 до ВРУ-0,4кВ №4 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1. 13. строительство КЛ-0,4кВ №391.8 от КТП-391 РУ-0,4кВ секция 2 Ф-8 до ВРУ-0,4кВ №4 многоквартирного дома, по ул. Степная 67А/1.
57 | 13455165 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | ИП Кекчева Нона Анастасиевна | Энгельса 97 | Объект торговли | 120 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-63, ТП-228 Ф-4. | НН | 56 | 10 | 2025-03-24 | 2 | 2025-03-26 | 120 | 2025-07-24 | Срок вышел | 56-120/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-03-26 | 2025-03-24 |  |  |  | -45742 | Договор заключен | 1.строительство ШСН-0,4кВ у границы участка заявителя. 2.строительство КЛ-0,4кВ №228.4 от ТП-228 РУ-0,4кВ Ф-4 до вновь строящегося ШСН-0,4кВ. Длина трассы=156м 3. монтаж коммутационного аппарата в ШСН-0,4кВ гр.1. 4. монтаж полукосвенного узла учёта в ШСН-0,4кВ гр.1.
58 | 13496558 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | Романенко Алексей Юрьевич | СНТ Зеленый мыс №189 | АГЗС (автомобильная газовая заправочная станция) | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 57 | 10 | 2025-03-24 | 8 | 2025-04-01 | 120 | 2025-07-30 | Срок вышел | 57-15/0,4/III/Т/25 | 351248.96 | 36000 | 315248.96 | 2025-04-01 | 2025-03-24 |  |  |  | -45748 | Договор заключен | 1. Строительство МКТП-6/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование МКТП-244. 2. монтаж линейного разъединителя. 3. Строительство ВЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ №2 «Трасса», расположенной в близи участка с адресным ориентиром: СНТ Зеленый мыс №189 до вновь строящейся опоры с МКТП-244 и ЛР. Длина трассы=15м 4. Строительство ВЛ-0,4кВ №244.1 до границы участка заявителя. Длина трассы=10м 5. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №244.1.
59 | 607 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Тылик Виталий Владимирович | Сергея Ивакина 41 | ИЖС | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-1. | НН | 58Б | 10 | 2025-03-28 | -10 | 2025-03-18 | 30 | 2025-04-17 | Срок вышел | 58Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 25-58Б 28.03.2025 от 11.06.2025 | 2025-06-11 | 85 | ВЫПОЛНЕНО | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.1 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
60 | 608 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Гарнага Денис Михайлович | Сергея Ивакина 54 | ИЖС | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-1. | НН | 59Б | 10 | 2025-03-28 | -9 | 2025-03-19 | 30 | 2025-04-18 | Срок вышел | 59Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  |  |  | -45735 | Договор заключен | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.1 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
61 | 640 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Дзюбенко Алла Владимировна | Сергея Ивакина 33 | ИЖС | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-1. | НН | 60Б | 10 | 2025-03-29 | -9 | 2025-03-20 | 30 | 2025-04-19 | Срок вышел | 60Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-19 |  |  |  | -45736 | На исполнении | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.1 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
62 | 641 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Шутова Галина Викторовна | Сергея Ивакина 38 | ИЖС | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-1. | НН | 61Б | 10 | 2025-03-29 | -4 | 2025-03-25 | 30 | 2025-04-24 | Срок вышел | 61Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-19 |  | 24-61Б 19.03.2025 от 05.05.2025 | 2025-05-05 | 41 | ВЫПОЛНЕНО | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.1 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
63 | 642 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Мазур Елена Михайловна | Сергея Ивакина 45 | ИЖС | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-1. | НН | 62Б | 0 | 2025-03-19 | 6 | 2025-03-25 | 30 | 2025-04-24 | Срок вышел | 62Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-05-29 | 2025-03-25 |  | 25-62Б 19.03.2025 от 11.06.2025 | 2025-06-11 | 78 | ВЫПОЛНЕНО | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.1 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
64 | 13526924 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | Суворова Инна Игоревна | Раздольная 59 | Индивидуальный жилой дом | 8 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кочубеевская» Ф-109, ТП-171 Ф-1 | НН | 63 | 10 | 2025-03-31 | 7 | 2025-04-07 | 120 | 2025-08-05 | Осталось 5 | 63-8/0,22/III/Т/25 | 54437.52 | 54437.52 | 0 | 2025-04-07 | 2025-04-03 |  |  |  | -45754 | Договор заключен | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №171.1 до границы участка заявителя. Длина трассы=157м Монтаж узла учета на ближайшей, вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №171.1. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 40А
65 | 13552457 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | ООО Булки | Калинина 190/1 | Производственное здание/помещение | 100 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт |  | НН | 64 | 10 | 2025-03-31 | -45747 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 64-100/0,4/II/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | АННУЛИРОВАНО
66 | 13595857 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Филоненко Елена Владимировна | Магистральная 38А | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н.Невинномысская» Ф-103, ВЛ-10кВ №42 «Восход-2» КТП-365 Ф-1. | НН | 65 | 10 | 2025-03-31 | -45747 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 65-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 |  | 34023.45 |  | 2025-04-02 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1, Строительство участка ВЛ-0,4кВ от вновь строящейся (по инвест. программе) ВЛ-0,4кВ №365.1 до границы участка заявителя. Длина трассы=20м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №365.1.
67 | 13498737 | 2025-03-12 | 2025-03-24 | Стрижко Галина Алексеевна | Междуреченская 48А | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-234 Ф-3 | НН | 66 | 10 | 2025-04-03 | -45750 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 66-10/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-04-03 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №234.3. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 16А
68 | 13581232 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | Несмашный Валерий Александрович | СНТ Восход-2 №755 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. "Н.Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1. | НН | 67 | 10 | 2025-04-03 | 7 | 2025-04-10 | 120 | 2025-08-08 | Осталось 8 | 67-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 | 5993.85 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-02 |  |  |  | -45757 | Договор заключен | 1.Замена силового трансформатора ТМ-100/6/0,4кВ в КТП-337 на трансформатор большей мощности; 2.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.1 до границы участка заявителя; Длина трассы=35м 3.Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
69 | 13486464 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | ООО СЗ ГлавСтрой | 3 Интернационала 193 Позиция 1 | Многоквартирный дом | 84 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт |  | НН | 68 | 10 | 2025-04-03 | -45750 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 68-84/0,4/II/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
70 | 133 | 2025-01-22 | 2025-03-24 | ООО Гритан | Монтажная 14 | проектируемая трансформаторная подстанция КТП-Т-К 1250/6/0,4 | 1000 | 6 | III | Новое ТП | ЮЛ свыше 670 кВт |  | НН | 69Б | 20 | 2025-04-13 | -45760 | 0 | 365 | 1900-12-30 | Срок вышел | 69Б-1000/6/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
71 | 13596011 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | Вольвач Ольга Петровна | СНТ Восход-2 №509 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1 | НН | 70 | 12 | 2025-04-07 | 2 | 2025-04-09 | 120 | 2025-08-07 | Осталось 7 | 70-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-08 |  |  |  | -45756 | Договор заключен | 1. Выполнить замену силового трансформатора ТМ-100/6/0,4кВ в КТП-337 на трансформатор большей мощности. 2. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.1 до границы участка заявителя. Длина трассы=242м 3. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №337.1
72 | 13650288 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | Калиниченко Лев Александрович | СНТ Зеленый мыс №277 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 71 | 12 | 2025-04-07 | -45754 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 71-5/0,22/III/Т/25 | 17981.55 |  | 17981.55 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
73 | 13637913 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | АО Тандер | Менделеева 9 | Объект торговли | 40 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-78, РП-14 яч.9, ТП-49 Ф-13. | НН | 72 | 12 | 2025-04-07 | 9 | 2025-04-16 | 30 | 2025-05-16 | Срок вышел | 72-40/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-08 |  |  |  | -45763 | На исполнении | Монтаж полукосвенного узла учёта в ВРУ-0,4кВ гр.6 МКД по адресу: Менделеева 9. Тип и номинал измерительных трансформаторов тока, выбрать в соответствии с величиной заявленной мощности.
74 | 13617988 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | Воропинов Евгений Леонидович | Покровская 68 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кочубеевская» Ф-109, ТП-171 Ф-2 | НН | 73 | 11 | 2025-04-07 | 4 | 2025-04-11 | 30 | 2025-05-11 | Срок вышел | 73-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-10 |  | 25-73 07.04.2025 от 28.05.2025 | 2025-05-28 | 47 | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №171.2
75 | 13658016 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | Шумяков Александр Михайлович | СНТ Зеленый мыс №265 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 74 | 11 | 2025-04-07 | -45754 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 74-5/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
76 | 13661750 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | Карпов Александр Сергеевич | СНТ Зеленый мыс №282 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 75 | 11 | 2025-04-07 | -45754 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 75-5/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
77 | 13167747 | 2025-02-12 | 2025-03-27 | ООО Т2 Мобайл | Громовой 4 | Базовая станция | 2 | 0.22 | III | Временное ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-11Ш АБ, РП-4А яч.1, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1. | НН | 76 | 11 | 2025-04-07 | 16 | 2025-04-23 | 15 | 2025-05-08 | Срок вышел | 76-2/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-10 |  |  |  | -45770 | Договор заключен | Осуществить самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков) допуск в эксплуатацию установленного прибора учета.
78 | 13528115 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | ООО Анко | Апанасенко 13Е | Нежилая застройка | 150 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-210 Ф-3 | НН | 77 | 11 | 2025-04-07 | 9 | 2025-04-16 | 120 | 2025-08-14 | Осталось 14 | 77-150/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-10 |  |  |  | -45763 | Договор заключен | 1. Монтаж ЩВУ-0,4кВ в близи границы участка заявителя. 2. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №210.3 от КТП-210 РУ-0,4кВ Ф-3 до ЩВУ-0,4кВ. Длина тарссы=89м 3. Монтаж полукосвенного узла учета и коммутационного аппарата в ЩВУ-0,4кВ.
79 | 13677717 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | ООО Булки | Калинина 190/1 | Производственное здание/помещение | 100 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.15, РП-7 яч.5, ТП-174 яч.9. | НН | 78 | 11 | 2025-04-07 | 8 | 2025-04-15 | 120 | 2025-08-13 | Осталось 13 | 78-100/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-04-15 | 2025-04-10 |  |  |  | -45762 | Договор заключен | 1. Строительство КТП-380 10/0,4кВ.. 2. Реконструкция вновь построенной ТП-380, в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности. 3. Строительство ШСН-0,4кВ у границы участка заявителя. 4. Строительство КЛ-0,4кВ №380.3 от ТП-380 РУ-0,4кВ Ф-3 до вновь строящегося ШСН-0,4кВ. Длина трассы=154м 5. Монтаж коммутационного аппарата в ШСН-0,4кВ гр.1. Тип и номинал – определить проектом. 6. Монтаж полукосвенного узла учёта в ШСН-0,4кВ гр.1. Тип и номинал измерительных трансформаторов тока – определить проектом.
80 | 13472467 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | Нилова Людмила Николаевна | Васильевский 13 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-2. | НН | 79 | 10 | 2025-04-07 | 16 | 2025-04-23 | 120 | 2025-08-21 | Осталось 21 | 79-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-10 |  |  |  | -45770 | Договор заключен | 1, Реконструкция КТП-337 в части замены силового трансформатора ТМ-100/6/0,4кВ на трансформатор большей мощности. 2. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.2 до границы участка заявителя. Длина трассы=130м 3. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №337.2
81 | 13535443 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | ООО Пилар | Апанасенко 72Б | передвижная станция сотовой связи | 2 | 0.22 | III | Временное ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-251 Ф-7. | НН | 80 | 10 | 2025-04-10 | 13 | 2025-04-23 | 15 | 2025-05-08 | Срок вышел | 80-2/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-11 |  |  |  | -45770 | Договор заключен | Осуществить самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков) допуск в эксплуатацию установленного прибора учета.
82 | 13535667 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | ООО Пилар | Дунаевского 78 | передвижная станция сотовой связи | 2 | 0.22 | III | Временное ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невиненомысская» Ф-115, РП-7 яч. 19, ТП-37 Ф-1. | НН | 81 | 10 | 2025-04-10 | 13 | 2025-04-23 | 15 | 2025-05-08 | Срок вышел | 81-2/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-11 |  |  |  | -45770 | Договор заключен | Осуществить самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков) допуск в эксплуатацию установленного прибора учета.
83 | 13590561 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | Петров Сергей Николаевич | Коммунистическая 62Б/3 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-64, КТП-270 РУ-0,4кВ Ф-3 | НН | 82 | 10 | 2025-04-10 | 1 | 2025-04-11 | 120 | 2025-08-09 | Осталось 9 | 82-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-08 |  | 25-82 10.04.2025 от 03.06.2025 | 2025-06-03 | 53 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №270.3 путем отпайки от существующей опоры №6 до участка заявителя. Длина трассы = 26м 2. Монтаж однофазного узла учета на вновь монтируемой опоре ВЛ-0,4кВ №270.3.
84 | 13663017 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | ИП Караогланян Вадим Сергеевич | Пятигорская 44 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-369 Ф-1 | НН | 83 | 10 | 2025-04-10 | -45757 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 83-5/0,22/III/Т/25 | 63536.82 |  | 63536.82 |  | 2025-04-11 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-369 РУ-0,4кВ Ф-1 до опоры №76 ВЛ-10кВ №40 «Восход-2». Длина трассы =16м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре №76 ВЛ-10кВ №40 «Восход-2» в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ 369.1.
85 | 13663226 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | ИП Караогланян Вадим Сергеевич | Пятигорская 46 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-369 Ф-1 | НН | 84 | 10 | 2025-04-10 | -45757 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 84-5/0,22/III/Т/25 | 63536.82 |  | 63536.82 |  | 2025-04-11 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Сстроительство ВЛ-0,4кВ от КТП-369 РУ-0,4кВ Ф-1 до опоры №76 ВЛ-10кВ №40 «Восход-2». Длина трассы =16м 2. Монтаж узла учета на ближайшей опоре №76 ВЛ-10кВ №40 «Восход-2» в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ 369.1.
86 | 13698104 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | Довмалян Валерий Ашотович | Низяева 35 пом. 1 | Административное/офисное здание | 25 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. 66 «АЗОТ» яч.27, РП-15 яч.12, РП-17 яч.13, РП-18 яч.1, ТП-350 Ф-6 | НН | 85 | 10 | 2025-04-10 | -45757 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 85-25/0,4/III/Т/25 | 1136018.12 |  | 1136018.12 |  | 2025-04-10 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ШСН-0,4кВ в близи границы участка заявителя. 2. Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-350 РУ-0,4кВ Ф-6 до ШСН-0,4кВ. Длина трассы=102м 3. Монтаж узла учёта и коммутационного аппарата, с номинальным током - 50А в ШСН-0,4кВ гр.1
87 | 13668870 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | ООО Скаут плюс | Энергетиков 2 | Административное/офисное здание | 20 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст.«НГРЭС» Ф-11Ш АБ, РП-4А яч.1, РП-4 яч.18, ТП-70 яч.1. | НН | 86 | 10 | 2025-04-10 | -45757 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 86-20/0,4/III/Т/25 | 9061874.57 |  | 9061874.57 |  | 2025-04-11 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство КТП-303 6/0,4кВ. 2. строительство КЛ-6кВ от ТП-70 яч.1 до вновь строящейся ТП-303. Длина трассы=1267м 3. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-303 РУ-0,4кВ Ф-1, до границы участка заявителя. Длина трассы=136м 4. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №303.1.
88 | 13715165 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Ворожейкин Никита Владимирович | Весенняя 9Б | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-220 Ф-12 | НН | 87 | 10 | 2025-04-11 | 11 | 2025-04-22 | 30 | 2025-05-22 | Срок вышел | 87-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-04-22 | 2025-04-14 |  | 25-87 11.04.2025 от 05.05.2025 | 2025-05-05 | 13 | ВЫПОЛНЕНО | 1. Монтаж узла учета на ближайшей существующей опоре ВЛ-0,4кВ №220.12; 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 25А
89 | 727 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | ООО СЗ Главстрой | Калинина 216 | Многоквартирный дом | 222.2 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ от 150 до 670 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч. - 8, БКТП-300 РУ-0,4кВ Ф-19. п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-13 яч. - 21; БКТП-300, РУ-0,4кВ Ф-20 | НН | 88Б | 5 | 2025-04-01 | 0 | 2025-04-01 | 30 | 2025-05-01 | Срок вышел | 88Б-222,2/0,4/II/Т/25 | 16641.96 | 16641.96 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-01 |  |  |  | -45748 | Договор заключен | Осуществление фактического присоединения объектов –2КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ №1, №2, многоквартирного дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям АО «НЭСК» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «ВКЛ», после допуска приборов учета гарантирующим поставщиком).
90 | 13677480 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | Зольванова Любовь Ивановна | СНТ Южный , ул. 18 д. 43 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст.«Н. Невинномысская» ф-107, ВЛ-6кВ №6 «Красная деревня». | НН | 89 | 10 | 2025-04-11 | 4 | 2025-04-15 | 120 | 2025-08-13 | Осталось 13 | 89-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-04-15 | 2025-04-14 |  |  |  | -45762 | Договор заключен | 1. Строительство КТП-241 10/0,4кВ. 2. Строительство ЛР на отдельно стоящей опоре. Осуществить подключение с опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» 3. Строительство ЛР на отдельно стоящей опоре вблизи вновь строящейся ТП-241 4. Строительство КЛ-10кВ от существующей опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до проектируемой опоры ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» Длина трассы=171м 5. Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой опоры ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до строящейся ТП-241 Длина трассы=1735м 6. Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. Длина трассы=272м 7. Монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1
91 | 13707372 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Товмас Александр Александрович | СНТ Зеленый мыс 374 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 90 | 10 | 2025-04-11 | -45758 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 90-7/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
92 | 13670966 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | Одражая Светлана Брониславовна | Урицкого 22Б | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст.«Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ВЛ-10кВ №13 «Тельмана», ТП-412 Ф-1 | НН | 91 | 12 | 2025-04-14 | 2 | 2025-04-16 | 120 | 2025-08-14 | Осталось 14 | 91-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-15 |  |  |  | -45763 | Договор заключен | 1. Строительство ТП-412 10/0,4кВ. 2. Монтаж ЛР. 3. Строительство ВЛ-10кВ от оп. №38 ВЛ-10кВ №13 «Тельмана» до ЛР и от ЛР до КТП-412. Длина трассы=21м 4. Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-412 РУ-0,4кВ Ф-1 до границы участка заявителя. Длина трассы=78м. 5. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №412.1.
93 | 13735700 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | Колюбаев Евгений Николаевич | Менделеева 107А | КТП 6/0,4 кВ | 200 | 6 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч. 7, ВЛ-6 кВ №2 «Трасса» | НН | 92 | 11 | 2025-04-14 | 2 | 2025-04-16 | 30 | 2025-05-16 | Срок вышел | 92-200/6/III/Т/25 | 54917.1 | 54917.1 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-15 |  |  |  | -45763 | На исполнении | Монтаж полукосвенного узла учёта в МКТП-317 РУ-0,4кВ после вводного коммутационного аппарата.
94 | 13711691 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | Ивахно Сергей Васильевич | СНТ Квант №348 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст.«Н. Невинномысская» Ф-214, КТП-363 Ф-2 | НН | 93 | 10 | 2025-04-14 | 2 | 2025-04-16 | 120 | 2025-08-14 | Осталось 14 | 93-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-15 |  |  |  | -45763 | Договор заключен | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-363 Ф-2 до границы участка заявителя. Длина трассы=115м 2. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №363.2.
95 | 13714520 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | Нерсисян Кристина Викторовна | Рождественская 140 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кочубеевская» Ф-109, ТП-171 Ф-2. | НН | 94 | 10 | 2025-04-14 | 7 | 2025-04-21 | 120 | 2025-08-19 | Осталось 19 | 94-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-04-21 | 2025-04-15 |  |  |  | -45768 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №171.2 до границы участка заявителя. Длина трассы=115м 2. Монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №171.2.
96 | 13462784 | 2025-03-09 | 2025-04-07 | ООО АПАРТ-СЕРВИС | Подгорного 32 | Объект туристической отрасли | 150 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч13, ТП-146 Ф-14 | НН | 95 | 10 | 2025-04-17 | 41 | 2025-05-28 | 120 | 2025-09-25 | Осталось 56 | 95-150/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-05-28 | 2025-04-18 |  |  |  | -45805 | Договор заключен | 10.1. реконструкцию РУ-0,4кВ путём замены РПС-100А на РПС-250А в ТП-146 Ф-14. 10.2. замену силового трансформатора (Т-2) ТМГ-560 на ТМГ-630. 10.3. монтаж ШСН-0,4кВ на границе участка заявителя. 10.4. строительство КЛ-0,4кВ №146.14 от ТП-146 РУ-0,4кВ Ф-14 до ШСН-0,4кВ. 163м 10.5. монтаж полукосвенного узла учета в ШСН-0,4кВ гр.1.
97 | 13668524 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Апанасенко 78/2 | ВРУ-0,4 кВ, Благоустройство сквера | 10 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | 1. п/ст.«Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-21. | НН | 96 | 10 | 2025-04-18 | -45765 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 96-10/0,4/III/Т/25 | 484273.52 |  | 484273.52 |  | 2025-04-19 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. монтаж ЯРВ в РУ-0,4кВ ТП-103 и осуществить подключение со сборных шин РУ-0,4кВ ТП-103. Присвоить диспетчерское наименование Ф-21. 10.2. монтаж КРУН-0,4кВ на границе участка заявителя. Предусмотреть место установи под узел учёта. 10.3. строительство КЛ-0,4кВ от ТП-103 Ф-21 до вновь строящегося КРУН-0,4кВ. 104м 10.4. монтаж узла учёта и вводной коммутационный аппарат (до прибора учёта) с номинальным током – 20А в КРУН-0,4кВ гр.1.
98 | 13703074 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | Чобану Алина Ивановна | Пограничная 39 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 1. п/ст. «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, ТП-68 Ф-2 | НН | 97 | 12 | 2025-04-21 | 3 | 2025-04-24 | 120 | 2025-08-22 | Осталось 22 | 97-7/0,22/III/Т/25 | 47632.83 | 47632.83 | 0 | 2025-04-24 | 2025-04-22 |  |  |  | -45771 | Договор заключен | 10.1. строительство ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №68.2 до границы участка заявителя. 117м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей, вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №68.2.
99 | 13845505 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | Закирова Альфия Шарифзяновна | Коммунистическая 147 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Ж/Д» Ф-9, ТП-74 сборные шины РУ-0,4кВ, ШСН-74 гр.3. | НН | 98 | 11 | 2025-04-21 | 2 | 2025-04-23 | 30 | 2025-05-23 | Срок вышел | 98-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-22 |  | 25-98 21.04.2025 от 27.05.2025 | 2025-05-27 | 34 | ВЫПОЛНЕНО | 10.1. реконструкцию ТП-74 в части замены силового трансформатора Т-1 на трансформатор большей мощности. 10.2. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-74 гр.3.
100 | 13713989 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | Шаталов Александр Петрович | СНТ Восход-2 №793 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1. | НН | 99 | 10 | 2025-04-21 | 2 | 2025-04-23 | 120 | 2025-08-21 | Осталось 21 | 99-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-04-23 | 2025-04-22 |  |  |  | -45770 | Договор заключен | 10.1. реконструкцию КТП-337 в части замены силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4кВ на трансформатор большей мощности. 10.2. строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ №337.1, расположенной в районе земельного участка № 784, до границы участка заявителя. 168м 10.3. монтаж однофазного узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
101 | 13720457 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | Мовмыга Данил Александрович | СНТ Южный №15-28 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». | НН | 100 | 10 | 2025-04-25 | -45772 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 100-5/0,4/III/Т/25 | 34023.45 |  | 34023.45 |  | 2025-04-25 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 10.2. строительство ЛР в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 10.3. строительство ЛР на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ. 10.4. строительство ЛР на отдельно стоящей опоре в районе вновь строящейся ТП-241. 10.5. строительство участка КЛ-10кВ от ЛР, установленного в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ.171м 10.6. строительство участка ВЛ-10кВ от ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП-241. 1735м 10.7. строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 437м 10.8. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1.
102 | 13858252 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | Матеюк Вероника Вячеславовна | СНТ Южный №18-59 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». | НН | 101 | 10 | 2025-04-25 | 5 | 2025-04-30 | 120 | 2025-08-28 | Осталось 28 | 101-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-04-30 | 2025-04-25 |  |  |  | -45777 | Договор заключен | 10.1. строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 10.2. строительство ЛР в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 10.3. строительство ЛР на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ. 10.4. строительство ЛР на отдельно стоящей опоре в районе вновь строящейся ТП-241. 10.5. строительство участка КЛ-10кВ от ЛР, установленного в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ.171м 10.6. строительство участка ВЛ-10кВ от ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП-241. 1735м 10.7. строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 237м 10.8. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1.
103 | 13879968 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Левашова Ирина Вячеславна | 3 Интернационала 261 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Ж/Д» яч.9, ТП-261 Ф-4. | НН | 102 | 11 | 2025-04-28 | 0 | 2025-04-28 | 30 | 2025-05-28 | Срок вышел | 102-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 25-102 28.04.2025 от 28.05.2025 | 2025-05-28 | 30 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №261.4.
104 | 13882888 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Зотова Вера Васильевна | Школьная 85А | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.13, ТП-50 Ф-3. | НН | 103 | 11 | 2025-04-28 | 8 | 2025-05-06 | 120 | 2025-09-03 | Осталось 34 | 103-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-05-06 | 2025-04-28 |  |  |  | -45783 | Договор заключен | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №50.3, расположенной в районе: ул. Чекистов д.9, до границы участка заявителя. 47м 2. монтаж узла учета на ближайшей, вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №50.3
105 | 13905725 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Черноусов Александр Александрович | СНТ Квант №912 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-214, КТП-363 Ф-2. | НН | 104 | 15 | 2025-05-07 | 5 | 2025-05-12 | 120 | 2025-09-09 | Осталось 40 | 104-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-05-12 | 2025-05-07 |  |  |  | -45789 | Договор заключен | 1. строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-363 Ф-2 до границы участка заявителя. 146м 2. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №363.2.
106 | 13962462 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | Парамонова Эвелина Михайловна | Солнечный 1Г | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-41 Ф-1. | НН | 105 | 19 | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 120 | 2025-09-11 | Осталось 42 | 105-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-05-14 | 2025-05-12 |  |  |  | -45791 | Договор заключен | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-1 до границы участка заявителя. 2. монтаж узла учета на ближайшей, вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №41.1
107 | 13962556 | 2025-04-17 | 2025-07-11 | ИП Хвостик Константин Владимирович | 1 место, 60 кв. м., район улицы Приборостроительной 7 | Объект торговли | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт |  | НН | 106 | 11 | 2025-07-22 | -45860 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 106-15/0,4/III/Т/25 | 1126827.78 |  | 1126827.78 |  | 2025-07-22 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
108 | 13962598 | 2025-04-17 | 2025-07-11 | ИП Хвостик Константин Владимирович | 1 место, 50 кв. м., район гипермаркета Магнит | Объект торговли | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт |  | НН | 107 | 11 | 2025-07-22 | -45860 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 107-15/0,4/III/Т/25 | 750279.95 |  | 750279.95 |  | 2025-07-22 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
109 | 13986472 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | Батшева Ирина Анатольевна | Липецкий 24 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кочубеевская» Ф-109, ТП-185 Ф-1. | НН | 108 | 19 | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 30 | 2025-06-13 | Срок вышел | 108-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-05-14 | 2025-05-12 |  | 25-108 12.05.2025 от 02.06.2025 | 2025-06-02 | 19 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №185.1.
110 | 13919162 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | ИП Демченко Игорь Юрьевич | Шоссейная 95 | Нежилая застройка | 45 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-79 Ф-1. | НН | 109 | 19 | 2025-05-13 | 0 | 2025-05-13 | 30 | 2025-06-12 | Срок вышел | 109-45/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 25-109 13.05.2025 от 26.06.2025 | 2025-06-26 | 44 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж полукосвенного узла учёта в РУ-0,4 кВ Ф-1 ТП-79
111 | 13484556 | 2025-03-11 | 2025-04-25 | ООО "Пилар" | Апанасенко 72Б | Базовая станция | 7.5 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-251 Ф-7 | НН | 110 | 19 | 2025-05-14 | -45791 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 110-7,5/0,4/III/Т/25 | 426047.34 |  | 426047.34 |  | 2025-05-14 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №251.7 до границы участка заявителя. 188м 10.2. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №251.7.
112 | 13882874 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | Акционерное общество "Первая Башенная Компания" | Офицерский 8 | антенно-мачтовое сооружение 38953-Р-26-1-1 | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-282 Ф-3. | НН | 111 | 19 | 2025-05-14 | 2 | 2025-05-16 | 30 | 2025-06-15 | Срок вышел | 111-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 19205.09 | 23472.89 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 25-111 14.05.2025 от 02.07.2025 | 2025-07-02 | 47 | ВЫПОЛНЕНО | 10.1. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-10кВ №22 «Сады Текстильщик» в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ №282.3.
113 | 14022085 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | Ретюнина Ирина Владимировна | СНТ Мичуринец №192 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-341 Ф-1. | НН | 112 | 19 | 2025-05-14 | -45791 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 112-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 |  | 102070.35 |  | 2025-05-14 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №341.1 до границы участка заявителя. 137м 10.2. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №341.1.
114 | 14042724 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Гаджимурадов Руслан Расимович | Магистральная 31Д | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192 Ф-6 | НН | 113 | 17 | 2025-05-15 | 4 | 2025-05-19 | 30 | 2025-06-18 | Срок вышел | 113-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-05-19 | 2025-05-15 |  | 25-113 15.05.2025 от 28.05.2025 | 2025-05-28 | 9 | ВЫПОЛНЕНО | 10.1. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-10кВ №29 «Восточная» в совместном подвесе с ВЛ-0,4кВ №192.6. 10.2. После завершения строительства ВЛ-0,4кВ №365.3 от КТП-365 Ф-3 осуществить переключение нагрузки с ВЛ-0,4 кВ №192.6 на вновь построенную ВЛ-0,4кВ (по инвестпрограмме 2025).
115 | 13700126 | 2025-03-27 | 2025-04-28 | Воронин Иван Сергеевич | СНТ Квант №13 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-214, КТП-363 Ф-2. | НН | 114 | 17 | 2025-05-15 | -45792 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 114-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 |  | 102070.35 |  | 2025-05-15 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-363 Ф-2 до границы участка заявителя. 313м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №363.2.
116 | 14011714 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | ООО "Специализированный Застройщик "ГлавСтрой" | Калинина 230 поз 39 | Многоквартирный дом | 86 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.19 п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, ТП-174 яч.9, КТП-380 яч.3. | НН | 115 | 17 | 2025-05-15 | -45792 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 115-86/0,4/II/Т/25 | 9924746.14 |  | 9924746.14 |  | 2025-05-15 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ. ТП-366. 2. строительство КЛ-10кВ от РП-13 яч.19 до ТП-366 яч.1. 508м 3.строительство КЛ-10кВ от ТП-380 яч.3 до ТП-366 яч.2. 280м 4. строительство КЛ-0,4кВ №366.1 от ТП-366 РУ-0,4 кВ секция 1 Ф-1 до ВРУ-0,4кВ заявителя. 240м 5. строительство КЛ-0,4кВ №366.2 от ТП-366 РУ-0,4 кВ секция 2 Ф-2 до ВРУ-0,4кВ заявителя. 240м
117 | 13672775 | 2025-03-26 | 2025-04-30 | Чобану Анжела Олеговна | Покровская 12 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Почтовая» Ф-280, КТП-245 Ф-1. | НН | 116 | 16 | 2025-05-16 | 0 | 2025-05-16 | 30 | 2025-06-15 | Срок вышел | 116-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 25-116 16.05.2025 от 24.06.2025 | 2025-06-24 | 39 | ВЫПОЛНЕНО | 10.1. реконструкцию существующей ВЛ-0,4кВ №194.3 «Русская», путём переключения части нагрузки на существующую ВЛ-0,4кВ №245.1. 10.2. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №245.1.
118 | 13978968 | 2025-04-19 | 2025-04-30 | Шуляков Андрей Леонидович | СНТ "Восход 2" №680 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст.«Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-336 Ф-3. | НН | 117 | 16 | 2025-05-16 | 3 | 2025-05-19 | 30 | 2025-06-18 | Срок вышел | 117-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-05-19 | 2025-05-16 |  | 25-117 16.05.2025 от 02.06.2025 | 2025-06-02 | 14 | ВЫПОЛНЕНО | 10.1. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №336.3.
119 | 13683339 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | ООО "Специализированный Застройщик "ГлавСтрой" | Дунаевского 9Б позиция 5 | Многоквартирный дом | 98 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, КТП-343. п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-343. | НН | 118 | 7 | 2025-05-20 | 10 | 2025-05-30 | 120 | 2025-09-27 | Осталось 58 | 118-98/0,4/II/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-20 |  |  |  | -45807 | Договор заключен | 1. Осуществление фактического присоединения объекта – ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома к электрическим сетям АО «НЭСК»
120 | 13796529 | 2025-04-04 | 2025-05-13 | ООО "Специализированный Застройщик "ГлавСтрой" | Дунаевского 9В | ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4 многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями | 65.9 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, КТП-343 п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-343 | НН | 119 | 7 | 2025-05-20 | 10 | 2025-05-30 | 120 | 2025-09-27 | Осталось 58 | 119-65,9/0,4/II/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-20 |  |  |  | -45807 | Договор заключен | 1. Осуществление фактического присоединения объекта – ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома к электрическим сетям АО «НЭСК»
121 | 13683522 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | ООО "Специализированный Застройщик "ГлавСтрой" | Дунаевского 11Е позиция 6 | Многоквартирный дом | 120 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, КТП-343 п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-343. | НН | 120 | 7 | 2025-05-20 | 10 | 2025-05-30 | 120 | 2025-09-27 | Осталось 58 | 120-120/0,4/II/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-20 |  |  |  | -45807 | Договор заключен | 1. Осуществление фактического присоединения объекта – ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома к электрическим сетям АО «НЭСК»
122 | 13683778 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | ООО "Специализированный Застройщик "ГлавСтрой" | Дунаевского 11Ж позиция 7 | Многоквартирный дом | 120 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, КТП-343 п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-343. | НН | 121 | 7 | 2025-05-20 | 10 | 2025-05-30 | 120 | 2025-09-27 | Осталось 58 | 121-120/0,4/II/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-20 |  |  |  | -45807 | Договор заключен | 1. Осуществление фактического присоединения объекта – ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома к электрическим сетям АО «НЭСК»
123 | 14076011 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | Смирнов Михаил Николаевич | СНТ Восход-2 №432 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1. | НН | 122 | 14 | 2025-05-19 | -45796 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 122-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 |  | 34023.45 |  | 2025-05-19 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. замену силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4кВ в КТП-337 на трансформатор большей мощности. 10.2. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.1, расположенной в районе земельного участка № 570 до границы участка заявителя. 267м 10.3. Произвести подготовку и расчистку трассы для строительно-монтажных работ. 10.4. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
124 | 13985382 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | ООО "Пилар" | Калинина 155А | Базовая станция | 7.5 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.13, РП-7 яч.20, ТП-125 Ф-11. | НН | 123 | 14 | 2025-05-19 | 16 | 2025-06-04 | 120 | 2025-10-02 | Осталось 63 | 123-7,5/0,4/III/Т/25 | 67148.36 | 67148.36 | 0 | 2025-06-04 | 2025-05-19 |  |  |  | -45812 | Договор заключен | 10.1. монтаж трубостойки на наружной стене ТП-125. 10.2. Реконструкция ТП-125 РУ-0,4кВ путем установки коммутационного аппарата с номинальным током 25А. Осуществить подключение со сборных шин ТП-125 РУ-0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование Ф-11. 10.3. монтаж узла учета на вновь установленной трубостойке ТП-125. 10.4. строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-125 РУ-0,4кВ Ф-11 до узла учета. 12м
125 | 13985634 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | ООО "Пилар" | Северная за зданием10А | Базовая станция | 7.5 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-61, ТП-95 Ф-17. | НН | 124 | 14 | 2025-05-19 | 16 | 2025-06-04 | 120 | 2025-10-02 | Осталось 63 | 124-7,5/0,4/III/Т/25 | 128324.33 | 128324.33 | 0 | 2025-06-04 | 2025-05-19 |  |  |  | -45812 | Договор заключен | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП-95 Ф-17 до объекта заявителя. 42м 10.2. монтаж узла учета на опоре двойного назначения заявителя.
126 | 13986039 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | ООО "Пилар" | Дунаевского, напротив дома №78 | Базовая станция | 4 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | 1. п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-37 Ф-1. | НН | 125 | 14 | 2025-05-19 | 16 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | Срок вышел | 125-4/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-04 | 2025-05-19 |  |  |  | -45812 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №37.1.
127 | 14064708 | 2025-04-27 | 2025-05-05 | Аванесова Светлана Вартановна | Севастопольская 42А | Объект торговли | 80 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.11, ТП-121 Ф-8. | НН | 126 | 14 | 2025-05-19 | 34 | 2025-06-22 | 120 | 2025-10-20 | Осталось 81 | 126-80/0,4/III/Т/25 | 193582.62 | 193582.62 | 0 | 2025-06-22 | 2025-05-19 |  |  |  | -45830 | Договор заключен | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП-121 Ф-8 до границы участка заявителя. 68м 10.2. монтаж ЩВУ-0,4кВ на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №121.8. 10.3. монтаж полукосвенного узла учёта и коммутационного аппарата во вновь установленном ЩВУ-0,4кВ.
128 | 14028166 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | Коткин Данила Александрович | Торговая 69 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-106, ТП-217 Ф-2 | НН | 127 | 14 | 2025-05-20 | 1 | 2025-05-21 | 120 | 2025-09-18 | Осталось 49 | 127-15/0,4/III/Т/25 | 81422.75 | 81422.75 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-20 |  |  |  | -45798 | Договор заключен | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №217.2, расположенной в районе ул. Торговая №62 до границы участка заявителя. 19м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №217.2
129 | 14045202 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | Мамедов Сехваддин Али Оглы | Рождественская 149 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Почтовая» Ф-280, ТП-274 Ф-2 | НН | 128 | 14 | 2025-05-20 | 3 | 2025-05-23 | 30 | 2025-06-22 | Срок вышел | 128-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 | 5993.85 | 0 | 2025-05-23 | 2025-05-20 |  | 25-128 20.05.2025 от 02.07.2025 | 2025-07-02 | 40 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №274.2 в районе земельного участка заявителя.
130 | 14127072 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Кучев Сергей Михайлович | Торговая 8 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-50 Ф-3. | НН | 129 | 14 | 2025-05-21 | -45798 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 129-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 |  | 2025-05-21 |  |  |  | 0 | Договор заключен | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №50.3 до границы участка заявителя. 54м 2. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №50.3.
131 | 14028056 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | Коткин Данила Александрович | Южная 26А | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-41 Ф-1. | НН | 130 | 14 | 2025-05-21 | -45798 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 130-15/0,4/III/Т/25 | 896345.48 |  | 896345.48 |  | 2025-05-21 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-1 до границы участка заявителя. 436м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №41.1
132 | 14145754 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | Василян Кнарик Паргевовна | Б Мира 34В | Нежилая застройка | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-61, ТП-95 Ф-17 | НН | 131 | 10 | 2025-05-23 | 28 | 2025-06-20 | 120 | 2025-10-18 | Осталось 79 | 131-5/0,22/III/Т/25 | 205116.94 | 205116.94 | 0 | 2025-06-20 | 2025-05-23 |  |  |  | -45828 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП-95 Ф-17 до объекта заявителя. 82м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №95.17.
133 | 14149587 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | Иванов Николай Сергеевич | Руставели 27 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-89 Ф-8. | НН | 132 | 10 | 2025-05-23 | 3 | 2025-05-26 | 30 | 2025-06-25 | Срок вышел | 132-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 25-132 23.05.2025 от 14.07.2025 | 2025-07-14 | 49 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №89.8.
134 | 14147565 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | Погосян Наталья Ашотовна | СНТ Водник-2 №28 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 РУ-0,4кВ Ф-2. | НН | 133 | 10 | 2025-05-23 | 3 | 2025-05-26 | 30 | 2025-06-25 | Срок вышел | 133-3/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-23 |  | 25-133 23.05.2025 от 11.06.2025 | 2025-06-11 | 16 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №339.2.
135 | 14107120 | 2025-05-01 | 2025-05-14 | Мовмыга Данил Александрович | СНТ Южный №15-28 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». | НН | 134 | 12 | 2025-05-26 | -45803 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 134-2/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-05-26 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 10.2. строительство ЛР в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 10.3. строительство ЛР на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ. 10.4. строительство ЛР на отдельно стоящей опоре в районе вновь строящейся ТП-241. 10.5. строительство участка КЛ-10кВ от ЛР, установленного в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ.171м 10.6. строительство участка ВЛ-10кВ от ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП-241. 1735м 10.7. строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 437м 10.8. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1.
136 | 13566503 | 2025-03-17 | 2025-05-14 | Парамонова Милена Витальевна | Южная 20А | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-41 Ф-1. | НН | 135 | 12 | 2025-05-26 | 4 | 2025-05-30 | 120 | 2025-09-27 | Осталось 58 | 135-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-05-30 | 2025-05-26 |  |  |  | -45807 | Договор заключен | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-1 до границы участка заявителя. 376м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №41.1
137 | 14146394 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | Чёботова Ирина Александровна | Березовая 40 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-6. | НН | 136 | 12 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 30 | 2025-06-26 | Срок вышел | 136-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 25-136 27.05.2025 от 04.07.2025 | 2025-07-04 | 38 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №225.6
138 | 14183858 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Дудайты Артур Олегович | Социалистическая 117 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-117 Ф-5. | НН | 137 | 12 | 2025-05-27 | 1 | 2025-05-28 | 30 | 2025-06-27 | Срок вышел | 137-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-05-28 | 2025-05-27 |  | 25-137 27.05.2025 от 17.06.2025 | 2025-06-17 | 20 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №117.5
139 | 1111 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | ООО Уровень жизни | Пятигорское 11-1 | ВРУ-0,4кВ объекта дорожного сервиса | 200 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ от 150 до 670 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, БКТП-296 Ф-7 | НН | 138Б | 20 | 2025-06-05 | 27 | 2025-07-02 | 120 | 2025-10-30 | Осталось 91 | 138Б-200/0,4/III/Т/25 | 751987.45 | 75200 | 676787.45 |  | 2025-07-02 |  |  |  | -45840 | Договор заключен | 10.1. Выполнить строительство ЩВУ-0,4кВ у границы участка заявителя. 10.2. Выполнить строительство двухцепной ВЛ-0,4кВ от БКТП-296 Ф-7 до вновь строящегося ЩВУ-0,4кВ. 10.3. Выполнить монтаж полукосвенного узла учёта в ЩВУ-0,4кВ. 10.4. Выполнить монтаж коммутационного аппарата с номинальным током 400А установленного в ЩВУ-0,4кВ. 10.5.
140 | 14218403 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | Алейников Николай Николаевич | Социалистическая 135 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-117 Ф-5 | НН | 139 | 10 | 2025-05-29 | 6 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | Срок вышел | 139-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-04 | 2025-05-29 |  | 25-139 29.05.2025 от 16.07.2025 | 2025-07-16 | 42 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №117.5
141 | 13927181 | 2025-04-15 | 2025-05-21 | Григорьева Елена Георгиевна | Клубный 8 | 2 КВЛ-4х50 ВРУ-0,4кВ Объекта медицинского учреждения | 40 | 0.4 | II | Новое ТП | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. 25 «АЗОТ» Ф-7, РП-8 яч.7, ТП-25 Ф-5, Ф-13. | НН | 140 | 8 | 2025-05-29 | 0 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-28 | Срок вышел | 140-40/0,4/II/Т/25 | 93192.24 | 93192.24 | 0 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  |  |  | -45806 | Договор заключен | 10.1. монтаж двух полукосвенных узлов учёта в ТП-25 РУ-0,4 кВ Ф-5 и Ф-13.
142 | 14138009 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | Лукьянова Мария Евгеньевна | СНТ Квант №446 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-214, КТП-363 Ф-2. | НН | 141 | 9 | 2025-05-30 | -45807 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 141-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 |  | 34023.45 |  | 2025-05-30 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-363 Ф-2 до границы участка заявителя. 656м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №363.2.
143 | 1147 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | ООО СЗ Главстрой | Калинина 226,228,230,232 | ВРУ-0,4кВ МКД со встроенно-пристроенными помещениями. | 500 | 0.4 | II | Новое ТП | ЮЛ от 150 до 670 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.19. п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, ТП-174 яч.9, КТП-380 яч.3. | НН | 142Б | 19 | 2025-06-09 | -45817 | 0 | 365 | 1900-12-30 | Срок вышел | 142Б-500/0,4/II/Т/25 | 16481606.38 |  | 16481606.38 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-366. 10.2. Выполнить строительство КЛ-10кВ от РП-13 яч.19 до ТП-366 яч.1. 10.3. Выполнить строительство КЛ-10кВ от ТП-380 яч.3 до ТП-366 яч.2. 10.4. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.1 от ТП-366 секция 1 Ф-1 до ВРУ-0,4 кВ №1 Позиция 38 заявителя. 10.5. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.2 от ТП-366 секция 2 Ф-2 до ВРУ-0,4 кВ №1 Позиция 38 заявителя. 10.6. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.3 от ТП-366 секция 1 Ф-3 до ВРУ-0,4 кВ №2 Позиция 39 заявителя. 10.7. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.4 от ТП-366 секция 2 Ф-4 до ВРУ-0,4 кВ №2 Позиция 39 заявителя. 10.8. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.5 от ТП-366 секция 1 Ф-5 до ВРУ-0,4 кВ №3 Позиция 40 заявителя. 10.9. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.6 от ТП-366 секция 2 Ф-6 до ВРУ-0,4 кВ №3 Позиция 40 заявителя. 10.10. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.7 от ТП-366 секция 1 Ф-7 до ВРУ-0,4 кВ №4 Позиция 44 заявителя. 10.11. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.8 от ТП-366 секция 2 Ф-8 до ВРУ-0,4 кВ №4 Позиция 44 заявителя. 10.12. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.9 от ТП-366 секция 1 Ф-9 до ВРУ-0,4 кВ №5 вп.п. Позиция 44 заявителя. 10.13. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №366.10 от ТП-366 секция 2 Ф-10 до ВРУ-0,4 кВ №5 вп.п. Позиция 44 заявителя.
144 | 13887845 | 2025-04-11 | 2025-05-23 | ИП Довмалян Каро Валерьевич | Низяева 35 пом. 1 | нежилые помещения в административном здании | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | ТП-7 яч.15 ООО «Железобетон», ТП-8/352 Ф-23 | НН | 143 | 12 | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-05 | 120 | 2025-10-03 | Осталось 64 | 143-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-04 |  |  |  | -45813 | Договор заключен | 10.1. реконструкция РУ-0,4кВ ТП-8/352, путём установки коммутационного аппарата с номинальным током 50А и подключением со сборных шин РУ-0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование Ф-23. 10.2. строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-8/352 Ф-23 до ближайшей опоры, расположенной в районе участка заявителя. 42м 10.3. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителю опоре ВЛ-0,4кВ №8/352.23.
145 | 14283220 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | Караогланян Виген Сергеевич | Калинина 172/1 | офисное здание | 4 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-193 Ф-30. | НН | 144 | 13 | 2025-06-05 | -45813 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 144-4/0,22/III/Т/25 | 353978.45 |  | 353978.45 |  | 2025-06-05 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. строительство ВЛ-0,4кВ путём отпайки от ВЛ-0,4кВ №ШСН-193/30 Ф-4 «Коминтерна», расположенной в близи участка с адресным ориентиром: ул. Коминтерна д.24. 155м 10.2. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №22.5 в совместном подвесе с вновь смонтированной отпайкой от ВЛ-0,4кВ №ШСН-193/30 Ф-4 «Коминтерна».
146 | 13993438 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | ООО "Т2 Мобайл" | Калинина, напротив дома 212 | Передвижная станция сотовой связи | 3 | 0.4 | III | Временное ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-192 Ф-6. | НН | 145 | 7 | 2025-05-30 | 7 | 2025-06-06 | 15 | 2025-06-21 | Срок вышел | 145-3/0,4/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-06 | 2025-05-30 |  |  |  | -45814 | Договор заключен | 10.1. Осуществить самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков) допуск в эксплуатацию установленного прибора учета.
147 | 14251376 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Самченко Вячеслав Юрьевич | участок №8 расположен на землях, находящихся в ведении Промышленного района г. Ставрополя в районе хутора Грушовый | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | Сенгилеевская ГЭС, ТП-28/130 Ф-2. | НН | 146 | 12 | 2025-06-04 | 0 | 2025-06-04 | 30 | 2025-07-04 | Срок вышел | 146-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  | -45812 | Договор заключен | 1. монтаж узла учёта на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №28/130 Ф-2.
148 | 14280121 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | Фомичев Андрей Александрович | СНТ Южный №20-28 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». | НН | 147 | 9 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-06 | 120 | 2025-10-04 | Осталось 65 | 147-3/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-05 |  |  |  | -45814 | Договор заключен | 10.1. строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 10.2. строительство ЛР в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 10.3. строительство ЛР на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ. 10.4. строительство ЛР на отдельно стоящей опоре в районе вновь строящейся ТП-241. 10.5. строительство участка КЛ-10кВ от ЛР, установленного в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ.171м 10.6. строительство участка ВЛ-10кВ от ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП-241. 1735м 10.7. строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 437м 10.8. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1.
149 | 14312756 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Сысоев Валентин Игоревич | Севастопольская 101 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.11, ТП-121 Ф-4. | НН | 148 | 9 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-06 | 30 | 2025-07-06 | Срок вышел | 148-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-05 |  | 25-148 05.06.2025 от 15.07.2025 | 2025-07-15 | 39 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж трёхфазного узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №121.4.
150 | 14245522 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | Базаров Мерген Хаджиахмедович | г.Ставрополь, СНТ Вольница №416 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | Сенгилеевская ГЭС, ТП-29/130 Ф-4. | НН | 149 | 9 | 2025-06-06 | -45814 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 149-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 |  | 5993.85 |  | 2025-06-06 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. монтаж узла учёта на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №29/130.4
151 | 14318223 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | Бакай Людмила Дмитриевна | Комарова 137 | Участок для индивидуальногожилищного строительства | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.6, ТП-51 Ф-5. | НН | 150 | 9 | 2025-06-06 | 5 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | Срок вышел | 150-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-11 | 2025-06-06 |  |  |  | -45819 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №51.5.
152 | 13855808 | 2025-04-09 | 2025-05-28 | Новинская Светлана Александровна | Невинномысская 39 строение 1 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 Ф-11 | НН | 151 | 9 | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-07 | 30 | 2025-07-07 | Срок вышел | 151-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-07 | 2025-06-06 |  | 25-151 06.06.2025 от 08.07.2025 | 2025-07-08 | 31 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №180.11.
153 | 14345891 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | Филатова Мария Викторовна | СНТ Водник-2 №92 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, ТП-339 Ф-3 | НН | 152 | 11 | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-11 | 30 | 2025-07-11 | Срок вышел | 152-3/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-06-11 | 2025-06-09 |  | 25-152 09.06.2025 от 01.07.2025 | 2025-07-01 | 20 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4 №339.3
154 | 14285100 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | ИП Кумбиева Галина Анатольевна | Краснопартизанская 1 | Административное/офисное здание | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст.«Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, ТП-77 Ф-19 | НН | 153 | 10 | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-10 | 120 | 2025-10-08 | Осталось 69 | 153-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-09 |  |  |  | -45818 | Договор заключен | 10.1. Выполнить реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-77, путём установки коммутационного аппарата с номинальным током 50А и подключением со сборных шин РУ-0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование Ф-19. 10.2. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-77 Ф-19 до ближайшей опоры, расположенной в районе участка заявителя. 21м 10.3. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителю опоре ВЛ-0,4кВ №77.19.
155 | 14285958 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | Сошников Александр Александрович | Низяева 39Б | Нежилая застройка | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. ПС-66 «АЗОТ» яч.27, РП-15 яч.12, РП-17 яч.13, РП-18 яч.1, ТП-350 Ф-5 | НН | 154 | 10 | 2025-06-09 | 9 | 2025-06-18 | 120 | 2025-10-16 | Осталось 77 | 154-15/0,4/III/Т/25 | 581901.85 | 581901.85 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-09 |  |  |  | -45826 | Договор заключен | 10.1. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ №350.5 от КТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-5 до границы участка заявителя. 261м 10.2. Выполнить монтаж трехфазного узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №350.5
156 | 14318817 | 2025-05-24 | 2025-05-30 | Королева Наталья Николаевна | СНТ Восход-2 №719 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1. | НН | 155 | 10 | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-10 | 30 | 2025-07-10 | Срок вышел | 155-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-09 |  | 25-155 09.06.2025 от 16.07.2025 | 2025-07-16 | 36 | ВЫПОЛНЕНО | 10.1. Выполнить реконструкцию КТП-337 в части замены силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4кВ на трансформатор большей мощности. 10.2. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
157 | 14375847 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | Ретюнина Ирина Владимировна | СНТ Мичуринец №192 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-341 Ф-1 | НН | 156 | 9 | 2025-06-11 | 0 | 2025-06-11 | 120 | 2025-10-09 | Осталось 70 | 156-10/0,4/III/Т/25 | 68046.9 | 68046.9 | 0 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  |  |  | -45819 | Договор заключен | 10.1. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №341.1 до границы участка заявителя. 137м 10.2. Выполнить монтаж узла учёта на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №341.1.
158 | 14326040 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | Мовмыга Данил Александрович | СНТ Южный №15-28 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». | НН | 157 | 9 | 2025-06-11 | 47 | 2025-07-28 | 120 | 2025-11-25 | Осталось 117 | 157-5/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-28 | 2025-06-11 |  |  |  | -45866 | Договор заключен | 10.1. строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 10.2. строительство ЛР в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня». 10.3. строительство ЛР на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ. 10.4. строительство ЛР на отдельно стоящей опоре в районе вновь строящейся ТП-241. 10.5. строительство участка КЛ-10кВ от ЛР, установленного в месте отпайки от опоры №100 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» до ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ.171м 10.6. строительство участка ВЛ-10кВ от ЛР, установленного на первой опоре проектируемой ВЛ-10кВ, до проектируемой ТП-241. 1735м 10.7. строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 437м 10.8. монтаж узла учёта на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №241.1.
159 | 14261122 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | Борзов Илья Юрьевич | Линейная 20 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-9, ТП-214 яч.9, ТП-54 Ф-4. | НН | 158 | 9 | 2025-06-11 | 2 | 2025-06-13 | 30 | 2025-07-13 | Срок вышел | 158-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-06-13 | 2025-06-11 |  | 25-158 11.06.2025 от 14.07.2025 | 2025-07-14 | 31 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учёта на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №54.4.
160 | 14408123 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Рябчунов Александр Сергеевич | СНТ Восход-2 №843 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1 | НН | 159 | 13 | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-18 | 120 | 2025-10-16 | Осталось 77 | 159-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-06-18 | 2025-06-17 |  |  |  | -45826 | Договор заключен | 10.1. Реконструкция КТП-337 в части замены силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4кВ на трансформатор большей мощности. 10.2. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №337.1 до границы участка заявителя. 141м 10.3. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
162 | 14429649 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | ИП Хубиева Марина Суфьяновна | Менделеева 13 | Объект общественного питания | 25 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. 25 «АЗОТ» Ф-7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-1, ЩСН-9/1 гр.4 | НН | 160 | 13 | 2025-06-18 | -45826 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 160-25/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-06-18 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. монтаж узла учета на ЩСН-9/1 гр.4.
163 | 14354236 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | Дорошко Екатерина Сергеевна | СНТ Восход-2 №599 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1 | НН | 161 | 11 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 30 | 2025-07-30 | Срок вышел | 161-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 | 5993.85 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-20 |  |  |  | -45838 | Договор заключен | 10.1. Реконструкция КТП-337 в части замены силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4кВ на трансформатор большей мощности. 10.2. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
164 | 14451906 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | ИП Шаршуков Станислав Анатольевич | Энгельса 144 | Объект торговли | 150 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.13, ТП-30 Ф-11 | НН | 162 | 11 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 30 | 2025-07-25 | Срок вышел | 162-150/0,4/III/Т/25 | 47924.1 | 47924.1 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-20 |  |  |  | -45833 | Договор заключен | 1. монтаж полукосвенного узла учёта в ТП-30 РУ-0,4кВ Ф-11.
165 | 14359611 | 2025-05-28 | 2025-06-10 | Джейранова Светлана Ивановна | Гагарина 72А пом. 1-7 | Нежилое помещение в многоквартирном доме | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-66, ТП-153 Ф-2 | НН | 163 | 10 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 120 | 2025-10-18 | Осталось 79 | 163-7/0,22/III/Т/25 | 37902.64 | 37902.64 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  |  | -45828 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета в ВРУ-0,4кВ МКД по адресу: Гагарина, д. 72а.
166 | 14361455 | 2025-05-28 | 2025-06-10 | ООО "Специализированный застройщик "Южная Строительная Компания" | Водопроводная 362А | КЛ-0,4кВ для электроснабжения МКД | 62 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-222 Ф-2 | НН | 164 | 10 | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-30 | 30 | 2025-07-30 | Срок вышел | 164-62/0,4/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-30 | 2025-06-20 |  |  |  | -45838 | Договор заключен | 1. Осуществление фактического присоединения объекта – КЛ-0,4кВ для электроснабжения МКД к электрическим сетям АО «НЭСК»
167 | 667 | 2025-03-20 | 2025-06-10 | Карасов Кельдимурат Магометович | Сергея Ивакина 48 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-9 | НН | 165Б | 10 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 30 | 2025-07-20 | Срок вышел | 165Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-20 | счет от 10.06.2025 |  |  |  | -45828 | Договор заключен | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.9 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
168 | 731 | 2025-03-26 | 2025-06-10 | Морозова Наталья Владимировна | Михаила Парыгина 45 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-5 | НН | 166Б | 10 | 2025-06-20 | -1 | 2025-06-19 | 30 | 2025-07-19 | Срок вышел | 166Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-19 | счет от 10.06.2025 |  |  |  | -45827 | Договор заключен | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.5 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
169 | 1291 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | Зима Георгий Николаевич | Сергея Ивакина 30 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-9 | НН | 167Б | 10 | 2025-06-20 | -45828 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 167Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 |  | счет от 10.06.2025 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.9 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
170 | 1302 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | Амбарцумян Агаси Леванович | Михаила Парыгина 39 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-5 | НН | 168Б | 10 | 2025-06-20 | -45828 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 168Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.5 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
171 | 1327 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Цатурян Александр Самвелович | Алексея Литвиненко 27 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-3 | НН | 169Б | 10 | 2025-06-20 | -45828 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 169Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
172 | 14282583 | 2025-05-21 | 2025-06-16 | Молодых Алексей Михайлович | Луначарского 230 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Почтовая» Ф-280, ТП-262 Ф-4 | НН | 170 | 9 | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-27 | 120 | 2025-10-25 | Осталось 86 | 170-15/0,4/III/Т/25 | 102070.35 | 102070.35 | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-25 |  |  |  | -45835 | Договор заключен | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №262.4 в районе земельного участка по адресу: ул. Западная №1, до границы участка заявителя. 73м 10.2. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №262.4.
173 | 14513792 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | Корякина Людмила Серафимовна | СНТ Мичуринец №150А | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0.22 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-341 Ф-1 | НН | 171 | 9 | 2025-06-26 | 0 | 2025-06-26 | 30 | 2025-07-26 | Срок вышел | 171-7/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 25-171 26.06.2025 от 11.07.2025 | 2025-07-11 | 15 | ВЫПОЛНЕНО | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №341.1.
174 | 14429183 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | ИП Колобихина Анастасия Ивановна | Тимирязева 6 | Объект торговли | 150 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Кубань» Ф-173, КТП-9/173 яч.3 | НН | 172 | 9 | 2025-06-27 | -45835 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 172-150/0,4/III/Т/25 | 6597838.73 |  | 6597838.73 |  | 2025-06-27 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 10.1. строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-304. 10.2. строительство КЛ-10кВ от существующего ЛР-9/173-3 до ТП-304 яч.1. 278м 10.3. монтаж ЩВУ-0,4кВ на опоре, установленной в близи участка заявителя. 10.4. строительство КЛ-0,4кВ №304.1 от ТП-304 РУ-0,4кВ Ф-1 до ЩВУ-0,4кВ. 39 10.5. монтаж полукосвенного узла учёта в ЩВУ-0,4кВ.
175 | 1361 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | Балисултанов Олег Магирович | Александра Гриднева 31 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 173Б | 10 | 2025-06-28 | -8 | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 | Срок вышел | 173Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-20 |  |  |  |  | -45828 | Договор заключен
176 | 14510233 | 2025-06-11 | 2025-06-19 | Кобцев Валерий Романович | СНТ Текстильщик №312 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2 | НН | 174 | 11 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | 120 | 2025-10-29 | Осталось 90 | 174-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-07-01 | 2025-06-30 |  |  |  | -45839 | Договор заключен | 10.1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №322.2 от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №322.2 до границы участка заявителя. 209м 10.2. монтаж узла учета на вновь смонтированной опоре ВЛ-0,4кВ №322.2.
177 | 1346 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | Исаев Ренат Махирович | Вячеслава Яковлева 29 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 175Б | 10 | 2025-06-28 | -8 | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 | Срок вышел | 175Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-20 |  |  |  |  | -45828 | Договор заключен
178 | 1331 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | Цатурян Александр Самвелович | Вячеслава Яковлева 27 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 176Б | 10 | 2025-06-28 | -45836 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 176Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
179 | 1332 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | Цатурян Александр Самвелович | Алексея Литвиненко 33 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 177Б | 10 | 2025-06-28 | 24 | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | Срок вышел | 177Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-07-22 | 2025-06-27 |  |  |  | -45860 | Договор заключен
180 | 1328 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | Цатурян Александр Самвелович | Алексея Литвиненко 27 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 178Б | 10 | 2025-06-28 | -45836 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 178Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
181 | 1301 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | Байрамов Руслан Дамирханович | А.Сластина 32 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-6 | НН | 179Б | 10 | 2025-06-28 | 2 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | Срок вышел | 179Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-06-30 |  |  |  |  | -45838 | Договор заключен | Выполнить приемку узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.6 Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
182 | 14489834 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | Гонтарь Юлия Николаевна | Казанская 2 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кочубеевская» Ф-109, ТП-245 Ф-2 | НН | 180 | 9 | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-03 | 120 | 2025-10-31 | Осталось 92 | 180-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-02 |  |  |  | -45841 | Договор заключен | 10.1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №245.2 до границы участка заявителя. 70м 10.2. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №245.2.
183 | 14493835 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | Разумная Елена Александровна | Монтажная 18А | Административное/офисное здание | 160 | 6 | III | Новое ТП | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. 66 «Азот» яч.27, РП-15 яч.12, РП-17 яч.13, ВЛ-6кВ №35«Линар» | НН | 181 | 16 | 2025-07-09 | -45847 | 0 | 365 | 1900-12-30 | Срок вышел | 181-160/6/III/Т/25 | 4527130.66 |  | 4527130.66 |  | 2025-07-09 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №32 ВЛ-6кВ №35 «Линар» до проектируемой КЛ-6кВ. 95м 10.2. Выполнить строительство КЛ-6кВ от концевой опоры ВЛ-6кВ до проектируемой опоры, установленной на границе участка заявителя. 168м 10.3. Выполнить монтаж реклоузера на проектируемой опоре на границе участка заявителя. 10.4. Выполнить монтаж линейного разъединителя на проектируемой опоре на границе участка заявителя. 10.5. Выполнить монтаж узла учета косвенного включения в реклоузере.
184 | 14514275 | 2025-06-11 | 2025-06-23 | Котляров Иван Павлович | СНТ Южный №18-11 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня» | НН | 182 | 9 | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-04 | 120 | 2025-11-01 | Осталось 93 | 182-5/0,22/III/Т/25 | 34023.45 | 34023.45 | 0 | 2025-07-04 | 2025-07-02 |  |  |  | -45842 | Договор заключен | 10.1. Выполнить строительство ТП-10/0,4кВ. Присвоить диспетчерское наименование ТП-241. 10.2. Выполнить строительство ЛР на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ. 10.3. Выполнить строительство ЛР на отдельно стоящей опоре в районе вновь строящейся ТП-241. 10.4. Выполнить строительство участка ВЛ-10 кВ от оп. №95 ВЛ-10кВ №6 «Красная деревня», до проектируемого ЛР, установленного в районе ТП-241. 1781м 10.5. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-241 Ф-1 до границы участка заявителя. 491м 10.6. Выполнить монтаж узла учёта на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №241.1.
185 | 14530463 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | ООО "Дом Строй" | Шоссейная 103 | Производственное здание/помещение | 150 | 6 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-65, ТП-145 яч.6 | НН | 183 | 9 | 2025-07-02 | -45840 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 183-150/6/III/Т/25 | 6209657.45 |  | 6209657.45 |  | 2025-07-02 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить строительство участка КЛ-6кВ от ТП-145 РУ-6кВ яч.6 до проектируемой опоры на границе участка заявителя. 565м 10.2. Выполнить монтаж реклоузера на проектируемой опоре на границе участка заявителя. 10.3. Выполнить монтаж линейного разъединителя на проектируемой опоре на границе участка заявителя. 10.4. Установить узел учета косвенного включения в реклоузере.
186 | 14578483 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | Питько Нина Алексеевна | Гагарина 34А, пом. 9 | нежилое помещение | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-11, ШСН-44-11/1 гр.4 | НН | 184 | 16 | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | 365 | 2026-07-10 | Осталось 344 | 184-15/0,4/III/Т/25 | 49670.98 | 49670.98 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-09 |  |  |  | -45848 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ. Осуществить подключение от ШСН 44-11/1 гр.4
187 | 14538473 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | Гузев Александр Владимирович | Шоссейная 103 | Нежилая застройка | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-65, ТП-145 яч.6 | НН | 185 | 15 | 2025-07-09 | -45847 | 0 | 365 | 1900-12-30 | Срок вышел | 185-15/0,4/III/Т/25 | 4398396.22 |  | 4398396.22 |  | 2025-07-10 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить монтаж линейного разъединителя на проектируемой опоре на границе участка заявителя. 10.2. Выполнить строительство участка КЛ-6кВ от ТП-145 РУ-6кВ яч.6 до проектируемой опоры на границе участка заявителя. 580м 10.3. Выполнить монтаж МКТП-6/0,4кВ на проектируемой опоре на границе участка заявителя. Присвоить диспетчерское наименование МКТП-315 10.4. Выполнить монтаж ЩВУ-0,4кВ на проектируемой опоре ВЛ-0,4кВ №315.1. 10.5. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МКТП-315 Ф-1 до проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ №315.1. 15м 10.6. Установить узел учета в ЩВУ-0,4кВ с вводным коммутационным аппаратом ВА-32А до прибора учёта. Осуществить подключение от РУ-0,4кВ Ф-1 МКТП-315.
188 | 1429 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | Кулов Али Алибекович | А.Литвиненко 30 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 186Б | 10 | 2025-07-03 | -45841 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 186Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
189 | 14162822 | 2025-05-12 | 2025-06-26 | Мельников Виктор Игоревич | СНТ Водник-2 №93 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, КТП-339 Ф-3 | НН | 187 | 11 | 2025-07-07 | 0 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | Осталось 6 | 187-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  |  | -45845 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №339.3.
190 | 14628962 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | ООО СЗ "ЮЖНЫЙ СЛОН-3" | г. Ставрополь, земельный участок к/ н 26:12:000000:14065 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки. Жилой блок 1, Жилой блок 2 | 60 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | ПС 110 кВ «Центральная» ВЛ-10 кВ Ф-109, ТП-62/109 | НН | 188 | 7 | 2025-07-03 | 13 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | Осталось 15 | 188-60/0,4/III/Т/25 | 75706.99 | 75706.99 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-03 |  |  |  | -45854 | Договор заключен | 1. монтаж узлов учета в ЩР БК2 и ЩР БК3, расположенных на границе участка заявителя.
191 | 14629048 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | ООО СЗ "ЮЖНЫЙ СЛОН-3" | г. Ставрополь, земельный участок к/ н 26:12:000000:14066 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки. Жилой блок 1, Жилой блок 2 | 60 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | ПС 110 кВ «Центральная» ВЛ-10 кВ Ф-109, ТП-62/109 | НН | 189 | 7 | 2025-07-03 | 13 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | Осталось 15 | 189-60/0,4/III/Т/25 | 75706.99 | 75706.99 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-03 |  |  |  | -45854 | Договор заключен | 1. монтаж узлов учета в ЩР БК4 и ЩР БК5, расположенных на границе участка заявителя.
192 | 14629107 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | ООО СЗ "ЮЖНЫЙ СЛОН-3" | г. Ставрополь, земельный участок к/ н 26:12:000000:14067 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки. Жилой блок 1, Жилой блок 2 | 60 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | ПС 110 кВ «Центральная» ВЛ-10 кВ Ф-109, ТП-62/109 | НН | 190 | 7 | 2025-07-03 | 13 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | Осталось 15 | 190-60/0,4/III/Т/25 | 75706.99 | 75706.99 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-03 |  |  |  | -45854 | Договор заключен | 1. монтаж узлов учета в ЩР БК6 и ЩР БК7, расположенных на границе участка заявителя.
193 | 14629196 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | ООО СЗ "ЮЖНЫЙ СЛОН-3" | г. Ставрополь, земельный участок к/ н 26:12:000000:14068 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки. Жилой блок 1, Жилой блок 2 | 60 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | ПС 110 кВ «Центральная» ВЛ-10 кВ Ф-109, ТП-62/109 | НН | 191 | 7 | 2025-07-03 | 13 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | Осталось 15 | 191-60/0,4/III/Т/25 | 75706.99 | 75706.99 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-03 |  |  |  | -45854 | Договор заключен | 1. монтаж узлов учета в ЩР БК8 и ЩР БК9, расположенных на границе участка заявителя.
194 | 14489866 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | Котельников Александр Сергеевич | Апанасенко 15Г/1 | Нежилая застройка | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:16:071301:537 | НН | 192 | 11 | 2025-07-08 | -45846 | 0 | 365 | 1900-12-30 | Срок вышел | 192-15/0,4/III/Т/25 | 963518.56 |  | 963518.56 |  | 2025-07-08 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ №225.1 от ТП-225 РУ-0,4кВ Ф-1 до проектируемой КЛ-0,4кВ №225.1. 209м 10.2. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №225.1 от проектируемой ВЛ-0,4кВ №225.1 до существующей опоры ВЛ-0,4кВ. 75м 10.3. Выполнить строительство ВЛ-0,4кВ №225.1 от проектируемой КЛ-0,4кВ №225.1 до границы земельного участка заявителя. 10.4. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №225.1.
195 | 14646191 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | Артамонов Валерий Владимирович | СНТ Механизатор №44 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кубань» Ф-173, КТП-9/173 Ф-8 | НН | 193 | 11 | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-10 | 30 | 2025-08-09 | Осталось 9 | 193-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-08 |  |  |  | -45848 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №9/173.8.
196 | 1481 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | Прокуратура СК | Б Мира 1Г | Административное здание | 97.7 | 0.4 | I | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 яч5, РП-2 яч8. п/ст 25 Азот Ф-7, РП-8 яч.11. | НН | 194Б | 11 | 2025-07-08 | -45846 | 0 | 365 | 1900-12-30 | Срок вышел | 194Б-97,7/0,4/I/Т/25 |  |  | 0 |  | 2025-07-08 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Реконструкция БКТП-298 с заменой панелей ЩО-70 и установкой дополнительных рубильников. Выполняется по инвестиционной программе 2025г. Присвоить диспетчерское наименование Ф-11. 10.2. Реконструкция КТП-347 в части установки коммутационного аппарата. Присвоить диспетчерское наименование Ф-5. 10.3. Выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-298 РУ-0,4 кВ Ф-11 до ВРУ-0,4 кВ заявителя. Тип, сечение, трассу и способ прокладки КЛ-0,4кВ определить проектом. 10.4. Выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-347 РУ-0,4 кВ Ф-5 до ВРУ-0,4 кВ заявителя. Тип, сечение, трассу и способ прокладки КЛ-0,4кВ определить проектом. 10.5. Выполнить монтаж полукосвенных узлов учета в БКТП-298 РУ-0,4 кВ Ф-11 и КТП-347 РУ-0,4 кВ Ф-5.
197 | 14650077 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Базаров Мерген Хаджиахмедович | Ставрополь, СНТ Вольница №416 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | Сенгилеевская ГЭС, ТП-29/130 Ф-4 | НН | 195 | 5 | 2025-07-02 | 5 | 2025-07-07 | 30 | 2025-08-06 | Осталось 6 | 195-5/0,22/III/Т/25 | 5993.85 | 5993.85 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-02 |  |  |  | -45845 | Договор заключен | 1. монтаж узла учёта на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №29/130.4
198 | 1504 | 2025-06-25 |  | Манагарова С.В. | Ивакина 36 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт |  | НН | 196Б | 10 | 1900-01-09 | -10 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 196Б-3/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
199 | 14626454 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | Мехтиев Риган Гасратович | Донская 39 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-161 Ф-1 | НН | 197 | 9 | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | 30 | 2025-08-09 | Осталось 9 | 197-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  |  |  | -45848 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №161.1.
200 | 14334849 | 2025-05-26 | 2025-07-01 | Музалёва Виктория Андреевна | Междуреченская 119 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-85 Ф-3 | НН | 198 | 9 | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-11 | 30 | 2025-08-10 | Осталось 10 | 198-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  | -45849 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №85.3.
201 | 14534727 | 2025-06-16 | 2025-07-02 | ИП Чернецкая Наталья Викторовна | Гагарина 34А №1, 3, 10, 11, 13, 14 | Объект торговли | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-11, ШСН-44-11/1 гр.4 | НН | 199 | 9 | 2025-07-11 | 5 | 2025-07-16 | 30 | 2025-08-15 | Осталось 15 | 199-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-11 |  |  |  | -45854 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ. Осуществить подключение от ШСН 44-11/1 гр.4
202 | 14695310 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | Атаян Анюта Манвеловна | Луначарского 186А | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.2, ТП-69 Ф-4. | НН | 200 | 11 | 2025-07-14 | 0 | 2025-07-14 | 30 | 2025-08-13 | Осталось 13 | 200-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  |  | -45852 | Договор заключен | 1. Монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №69.4
203 | 14703147 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | Конорезов Петр Дмитриевич | Степная 41 | Нежилое помещение | 17 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ свыше 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-13 Ф-3 | НН | 201 | 11 | 2025-07-14 | -45852 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 201-17/0,4/III/Т/25 | 622687.5 |  | 622687.5 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. Строительство участка КЛ-0,4кВ от ШСН-13-3 гр.4 до ЩВУ-0,4кВ, установленного на границе участка заявителя. 2. Монтаж ЩВУ-0,4кВ на границе участка заявителя 3. Монтаж узла учета в ЩВУ-0,4кВ заявителя с вводным коммутационным аппаратом ВА-40А 4. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 32А, (установленный в электрической цепи после электросчетчика)
204 | 14724546 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Восканян Аркадий Арташович | Подгорного №7/1 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7. | НН | 202 | 11 | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-21 | 120 | 2025-11-18 | Осталось 110 | 202-5/0,22/III/Т/25 | 69654.41 | 69654.41 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-14 |  |  |  | -45859 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №34.7 до границы участка заявителя 2. Монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №34.7 3. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 25А
205 | 14724608 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Восканян Аркадий Арташович | Подгорного №7/2 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.7, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7. | НН | 203 | 11 | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-21 | 120 | 2025-11-18 | Осталось 110 | 203-5/0,22/III/Т/25 | 100242.4 | 100242.4 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-14 |  |  |  | -45859 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №34.7 до границы участка заявителя. 2. Монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №34.7 3. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 25А
206 | 14689992 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | ИП Караогланова Камелла Сергеевна | Тельмана 41 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ВЛ-10кВ №13 «Тельмана», ТП-412 Ф-2 | НН | 204 | 10 | 2025-07-14 | -45852 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 204-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 |  | 30909.64 |  | 2025-07-14 |  |  |  | 0 | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство ТП-10/0,4кВ. Проектом определить тип, комплектность и место установки. Присвоить диспетчерское наименование ТП-412. (Выполняется по ТУ №91 от 14.04.2025). 2. Монтаж линейного разъединителя на отдельно стоящей опоре. Тип, комплектность и место установки ЛР определить проектом. (Выполняется по ТУ №91 от 14.04.2025) 3. Строительство ВЛ-10кВ от оп.№38 ВЛ-10кВ №13 «Тельмана» до КТП-412. Тип, сечение и трассу ВЛ-10кВ определить проектом 4. Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-412 РУ-0,4кВ Ф-2 до границы участка заявителя 5. Монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №412.2. 6. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 25А
207 | 14615806 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | Чимшит Роман Александрович | Скачковая 71 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-13 яч.13, РП-7 яч.20, ТП-22 Ф-2 | НН | 205 | 7 | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | 30 | 2025-08-14 | Осталось 14 | 205-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-14 |  |  |  | -45853 | Договор заключен | 1. Монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №22.2 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 25А
208 | 14712716 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | Филиппова Инна Павловна | Севастопольская 20 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.11, ТП-38 Ф-8. | НН | 206 | 9 | 2025-07-18 | 0 | 2025-07-18 | 30 | 2025-08-17 | Осталось 17 | 206-5/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  |  |  | -45856 | Договор заключен | 1. Монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №38.8. 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 10А
209 | 14754678 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | Кондаков Олег Иванович | 3 Интернационала 128Г/1 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст «Ж/Д» Ф-9, ТП-261 Ф-5 | НН | 207 | 9 | 2025-07-18 | 0 | 2025-07-18 | 120 | 2025-11-15 | Осталось 107 | 207-15/0,4/III/Т/25 | 83461.96 | 83461.96 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  |  |  | -45856 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №261.5 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 25А
210 | 14447200 | 2025-06-05 | 2025-07-09 | Еремин Сергей Анатольевич | СНТ Заря №73 | ВЛ-0,22 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-12 | НН | 208 | 9 | 2025-07-18 | 5 | 2025-07-23 | 30 | 2025-08-22 | Осталось 22 | 208-7/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-07-23 | 2025-07-17 |  |  |  | -45861 | Договор заключен | 1. Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №225.12, расположенной в районе земельного участка по адресу: ул. Берёзовая 2. 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 32А
211 | 1582 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | Тайгибова Елена Андреевна | имени Сергея Ивакина 42 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-9 | НН | 209Б | 4 | 2025-07-11 | -45849 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 209Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 |  | 9648.96 |  | 2025-07-11 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. Приемка узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.9. 2. Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
212 | 14729983 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Белоусов Дмитрий Юрьевич | СНТ Зеленый мыс №293 | ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «НГРЭС» Ф-47Ш АБ, МКТП-323 Ф-2. | НН | 210 | 7 | 2025-07-18 | 0 | 2025-07-18 | 30 | 2025-08-17 | Осталось 17 | 210-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 | 42677.98 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  |  |  | -45856 | Договор заключен | 1. Монтаж ЩВУ-0,4 кВ на опоре МКТП-323 2. Установка узла учёта в ЩВУ-0,4кВ 3. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 32А
213 | 1730 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | Лавриненко Андрей Викторович | Александра Сластина 18 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 0.22 | III | Перераспределение | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.17. КТП-355 РУ-0,4кВ Ф-8 | НН | 211Б | 10 | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | Срок вышел | 211Б-3/0,22/III/Т/25 | 9648.96 | 9648.96 | 0 | 2025-07-22 | 2025-07-21 |  |  |  | -45860 | Договор заключен | 1. Приемка узла учета установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №355.8. 2. Выполнить процедуру ограничения максимальной мощности в установленном приборе учета заявителя
214 | 14585778 | 2025-06-20 | 2025-07-14 | ООО "Базальт" | Дунаевского, д. 20 | Многоэтажная жилая застройка | 40 | 0.4 | III | Временное ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.13, ТП-94 Ф-15. | НН | 212 | 7 | 2025-07-21 | -45859 | 0 | 15 | 1900-01-14 | Срок вышел | 212-40/0,4/III/Т/25 | 49670.98 |  | 49670.98 |  | 2025-07-21 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. Монтаж узла учёта в ТП-94 РУ-0,4кВ Ф-15. 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 80А
215 | 14803618 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | ИП Караогланова Камелла Сергеевна | Тельмана 39 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-5 | НН | 213 | 10 | 2025-07-25 | 4 | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | Срок вышел | 213-5/0,22/III/Т/25 | 30909.64 | 30909.64 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-25 |  |  |  | -45867 | Договор заключен
216 | 14807511 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Галушко Алексей Николаевич | Шоссейная 103 | Производственное здание | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «КПФ» Ф-65, ТП-145 яч.6. | НН | 214 | 14 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 214-15/0,4/III/Т/25 | 4398396.18 |  | 4398396.18 |  | 2025-07-29 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить монтаж линейного разъединителя на проектируемой опоре на границе участка заявителя. 10.2. Выполнить строительство КЛ-6кВ от ТП-145 РУ-6кВ яч.6 до проектируемой опоры на границе участка заявителя. 580м 10.3. Выполнить монтаж МКТП-6/0,4кВ на проектируемой опоре на границе участка заявителя. Присвоить диспетчерское наименование МКТП-315. 10.4. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ №315.1 от проектируемой МКТП-6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ Ф-1 до проектируемой опоры на границе участка заявителя. 15м 10.5. Выполнить монтаж узла учета на проектируемой опоре ВЛ-0,4 кВ №315.1.
217 | 14808563 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | ИП Караогланова Камелла Сергеевн а | Тельмана 41А | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ВЛ-10кВ №13 «Тельмана», ТП-412 Ф-2. | НН | 215 | 10 | 2025-07-25 | -45863 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 215-5/0,22/III/Т/25 | 332711.05 |  | 332711.05 |  | 2025-07-25 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
218 | 14812271 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | Василян Кнарик Паргевовна | Б Мира 34В | Нежилая застройка | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-61, ТП-95 Ф-17 | НН | 216 | 1 | 2025-07-16 | 6 | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | Срок вышел | 216-7/0,22/III/Т/25 | 95000.2 | 95000.2 | 0 | 2025-07-22 | 2025-07-17 |  |  |  | -45860 | Договор заключен | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №95.17 2. монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 32А
219 | 14813792 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | ИП Караогланова Камелла Сергеевна | Тельмана 41Б | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ВЛ-10кВ №13 «Тельмана», ТП-412 Ф-2. | НН | 217 | 10 | 2025-07-25 | -45863 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 217-5/0,22/III/Т/25 | 289887.88 |  | 289887.88 | [5 empty] | 0 | Договор на рассмотрении заявителя
220 | 14776562 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | Мильцарская Фатима Сейдмамедовна | Казанская, 16 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Кочубеевская» Ф-109, ТП-245 Ф-2. | НН | 218 | 11 | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 |  | 2025-07-29 | Срок вышел | 218-15/0,4/III/Т/25 | 17981.55 | 17981.55 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-28 |  |  |  | -45867 | Договор заключен | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №245.2 до границы участка заявителя. 2. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №245.2. 3. Выполнить монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током - 25А, (установленный в электрической цепи после электросчетчика)
221 | 14814309 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | Хугаев Ислам Бугадиевич | СНТ Зори Кубани, ул 32-я , д . 1184А | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Почтовая» Ф-280, ТП-185 Ф-2. | НН | 219 | 8 | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 | Срок вышел | 219-5/0,22/III/Т/25 | 34023.44 | 34023.44 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-25 |  |  |  | -45866 | Договор заключен | ,
222 | 14791577 | 2025-07-09 | 2025-07-17 | АО Кубанский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Невинномысск | Кочубеевский р-н, с.Кочубеевское, автодорога Кавказ 246 1200 (справа) | Ремонтно-механические мастерские | 150 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, ТП-140 | НН | 220 | 11 | 2025-07-28 | -45866 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 220-150/0,4/III/Т/25 | 47924.1 |  | 47924.1 |  | 2025-07-28 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. Монтаж полукосвенного узла учёта в ТП-140 РУ-0,4кВ Ф-5. Тип и номинал измерительных трансформаторов тока выбрать в соответствии величине заявленной мощности.
223 | 14812446 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | ООО Центр имплантологии и эстетической Стоматологии доктора Дышекова | Б Мира | Объект общественного питания | 150 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.13, ТП-331. | НН | 221 | 10 | 2025-07-28 | -45866 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 221-150/0,4/III/Т/25 | 47924.1 |  | 47924.1 |  | 2025-07-28 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. Монтаж полукосвенного узла учёта в ТП-331 РУ-0,4кВ Ф-3. Тип и номинал измерительных трансформаторов тока выбрать в соответствии величине заявленной мощности.
224 | 14862521 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | ООО Экспресс | Менделеева, земельный участок 1/1 | Объект общественного питания | 40 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-65, ТП-42 Ф-3 | НН | 222 | 11 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 222-40/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ от ШСН-42.3 гр.2 до ЩВУ-0,4кВ. 53м 10.2. Выполнить установку ЩВУ-0,4кВ на границе участка заявителя. 10.3. Выполнить монтаж узла учёта и коммутационного аппарата до прибора учёта с номинальным током – 100А.
225 | 14858425 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | ООО Энергокласс | Кочубеевский район, земельный участок с к/н 26:15:271204:275 | Производственное здание/помещение | 90 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, ТП-140 | НН | 223 | 11 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 223-90/0,4/III/Т/25 | 47924.1 |  | 47924.1 |  | 2025-07-29 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. монтаж полукосвенного узла учёта в ТП-140 РУ-0,4кВ Ф-6.
226 | 14854795 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | Грушевских Наталья Владимировна | СНТ Восход-2 №547 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-337 Ф-1 | НН | 224 | 8 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 180 | 1900-06-28 | Срок вышел | 224-7/0,22/III/Т/25 | 30909.64 |  | 30909.64 |  | 2025-07-29 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить реконструкцию КТП-337 в части замены силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4кВ на трансформатор большей мощности. 10.2. Выполнить монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №337.1.
227 | 14862091 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | ООО Экспресс | Калинина 149В | Объект общественного питания | 80 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.13, РП-7 яч.20, ТП-125 Ф-10 | НН | 225 | 8 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 120 | 1900-04-29 | Срок вышел | 225-80/0,4/III/Т/25 | 322037.52 |  | 322037.52 |  | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 10.1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП-125 Ф-10 до границы участка заявителя. 140м 10.2. Выполнить монтаж ЩВУ-0,4кВ на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №125.10. 10.3. Выполнить монтаж полукосвенного узла учёта и коммутационного аппарата во вновь установленном ЩВУ-0,4кВ.
228 | 14862200 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | ООО Экспресс | Степная 16/1 | Объект общественного питания | 20 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.11, ТП-158 Ф-1 | НН | 226 | 8 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 226-20/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. монтаж узла учета на ближайшей к участку заявителя опоре ВЛ-0,4кВ №158.1.
229 | 14776275 | 2025-07-08 | 2025-07-23 | Зотова Евгения Александровна | Южный, 8-я улица, 36. | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:15:290401:300 | НН | 227 | 9 | 2025-08-01 | -45870 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 227-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
230 | 14860755 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | ИП Ераносьян Александр Жирайрович | Калинина, д. 48 | Объект торговли | 45 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | 26:16:060122:6 | НН | 228 | 9 | 2025-08-01 | -45870 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 228-45/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
231 | 14870293 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | ИП Игнатенко Дмитрий Юрьевич | Водопроводная, д. 349Г | Объект торговли | 25 | 1.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | 26:16:041407:246 | НН | 229 | 9 | 2025-08-01 | -45870 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 229-25/1,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
232 | 14856199 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | Костин Илья Андреевич | Ставрополь, 26:12:011903:1367 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | ПС 110 кВ "Центральная", ВЛ-10кВ, Ф-109, ТП-62/109 | НН | 230 | 8 | 2025-07-30 | -45868 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 230-15/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. монтаж узла учёта на ближайшей опоре №13 ВЛ-0,4 кВ.
233 | 14900174 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | Ененко Ольга Степановна | Покровская 52 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:15:153201:798 | НН | 231 | 9 | 2025-08-01 | -45870 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 231-7/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
234 | 14598090 | 2025-06-22 | 2025-07-24 | Овчинников Сергей Николаевич | Апанасенко 19А гараж №4 | Гараж | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:16:060275:675 | НН | 232 | 11 | 2025-08-04 | -45873 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 232-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
235 | 14866980 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | Берлизова Марина Васильевна | Руставели 31 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | 26:16:070136:103 | НН | 233 | 11 | 2025-08-04 | -45873 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 233-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
236 | 14607048 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | Гушпит Марианна Мироновна | Рождественская 143 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:15:153201:909 | НН | 234 | 10 | 2025-08-04 | -45873 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 234-7/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
237 | 14856186 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Лукьянова Мария Евгеньевна | СНТ Квант 446 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 0.22 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:16:060710:14 | НН | 235 | 10 | 2025-08-04 | -45873 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 235-5/0,22/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
238 | 14871411 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | ИП Караогланян Вадим Сергеевич | Калинина 172 А. | Административное/офисное здание | 145 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | 26:16:070809:284 | НН | 236 | 10 | 2025-08-04 | -45873 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 236-145/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
239 | 14925586 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | Пальчикова Людмила Степановна | Круговая 51Б | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ до 15 кВт | 26:16:060611:29 | НН | 237 | 10 | 2025-08-04 | -45873 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 237-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
240 | 14757492 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | ООО Т2 Мобайл | Гагарина Земельный участок 160А | Базовая станция/оборудование сотовой связи | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ от 150 до 670 кВт | 26:16:060247:7 | НН | 238 | 8 | 2025-08-05 | -45874 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 238-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
241 | 14887620 | 2025-07-19 | 2025-07-28 | Иващенко Жанна Викторовна | Шоссейная 103 | Объект сельскохозяйственного производства | 155 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ФЛ свыше 15 кВт | 26:16:050102:22 | НН | 239 | 8 | 2025-08-05 | -45874 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 239-155/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
242 | 14919061 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | Хубиева Марина Суфьяновна | Менделеева 13 | Объект общественного питания | 25 | 0.4 | III | Новое ТП | ЮЛ до 150 кВт | п/ст. 25 «АЗОТ» Ф-7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-1, ЩСН-9/1 гр.4 | НН | 240 | 5 | 2025-07-29 | -45867 | 0 | 30 | 1900-01-29 | Срок вышел | 240-25/0,4/III/Т/25 | 42677.98 |  | 42677.98 |  | 2025-07-30 |  |  |  | 0 | Договор на рассмотрении заявителя | 1. монтаж узла учета на ЩСН-9/1 гр.4. 2. монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 50А
243 | 14900173 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | Разумный Сергей Николаевич | Степная 45В | Объект торговли | 60 | 0.4 | III | Увеличение макс. мощности | ЮЛ до 150 кВт | 26:16:070124:52 | НН | 241 | 8 | 2025-08-05 | -45874 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 241-60/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
244 | 14820096 | 2025-07-13 | 2025-07-30 | Овчинников Сергей Николаевич | Апанасенко 19А гараж №5 | Гараж | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:16:060275:671 | НН | 242 | 9 | 2025-08-08 | -45877 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 242-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
245 | 14756542 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | Карапетян Елена Юрьевна | Невинномысская 150 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:16:030326:27 | НН | 243 | 9 | 2025-08-08 | -45877 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 243-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
246 | 14730312 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | Ляшенко Виталий Александрович | Русская 102 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:15:153201:1100 | НН | 244 | 11 | 2025-08-11 | -45880 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 244-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ
247 | 14932202 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Гушпит Марианна Мироновна | Рождественская 143 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 0.4 | III | Новое ТП | ФЛ до 15 кВт | 26:15:153201:909 | НН | 245 | 11 | 2025-08-11 | -45880 | 0 |  | 0 | Срок вышел | 245-15/0,4/III/Т/25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | Подготовка ТУ