## 2024
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи ТУ на технологическое присоединение | Кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Дата окончания срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Фактическая оплата по данным бухгалтерии, руб | ДОЛГ | Дата фактической оплаты | Дата направления ТЗ на СМР подрядчику | Дата и номер заключения договора на СМР | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата выполнения мероприятий по СМР (КС-2. КС-3) | Номер и дата подписания акта об осуществлении ТП | Дата акта допуска прибора учета | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис.) | Дата заключения договора электроснабжения | Примечание | Мероприятия сетевой организации (указывать длину КЛ, ВЛ) | Дополнительная информация | Наименование подрядной организации | подрядчик | Наименование СМР | Дата и № заключения договора подряда | закрытие СМР | Стоимось СМР | оплата подряда
январь | 1 | 2023-12-06 | Стаценко Станислав Анатольевич | Нестеровская 39 | Объект торговли | 90 | 30/0,4 | п/ст. «Н.Невинномысская» Ф–109, КТП-370 РУ–0,4кВ Ф-1 | СН | 1 | 34 | 2024-01-09 | 21 | 2024-01-30 | 2024-05-29 | №1-30/0,4/Т | 1287278.04 |  | 1287278.04 | Счет выставлен 10.04.2024 | [9 empty] | 1.Замена трансформатора Т-2 ТМ 400-6,0/0,4 на ТМ 630-6,0/0,4. в ТП-121. 2. Строительство ВЛ-0,4кВ №121.5 от ТП-121 РУ-0,4кВ фидер 5 до ВРУ-0,4кВ объекта торговли. Длина трассы - 60м. 3.Монтаж трехфазного узла учета в ТП–121 РУ-0,4кВ Ф-5.
январь | 2 | 2023-12-05 | Бюджетное учреждение ГКУЗ СК Краевой санаторий для детей "Журавлик" Пшеничная Виктория Михайловна | Северная 16б | Объект медицинского учреждения | 150 | 150/0,4 | п/ст А–25 «Азот» Ф-8, КТП–379 РУ–0,4 Ф–1, п/ст А–25 «Азот» Ф-8, КТП–379 РУ–0,4 Ф–2. | НН | 2 | 36 | 2024-01-10 | -45301 | 0 | 1900-04-29 | №2 150/0,4/Т | 3110906.32 |  | 3110906.32 | [9 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. Выполнить отсоединение 2х КЛ-0,4кВ № 98.3 № 98.9 в ТП-98 Ф-3, Ф-9 и в ВРУ-0,4 кВ. 2. Строительство двух трансформаторной КТП–379 6/0,4кВ в разрез КЛ-6кВ №73.280 (от ТП-73 РУ-6кВ яч.3 до ТП-280 РУ-6кВ яч.3). Рек-я КЛ-6кВ при необходимости. 3. Выполнить строительство КЛ-6кВ от КТП-379 до места врезки. Длина трассы - 2х45м 4. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ №379.1, №379.2 от КТП–379 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-1 и секция 2 Ф-2, до ВРУ-0,4кВ. Длина КЛ - 2х210м. 5. Выполнить монтаж трехфазных узлов учета в КТП–379 РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 | рассрочка платежа
январь | 3 | 2023-10-25 | Ковалев Евгений Викторович. | СНТ Приборист № 615 | Нежилое здание. | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-273 Ф-1. | НН | 3 | 77 | 2024-01-10 | 9 | 2024-01-19 | 2024-05-18 | №3 15/0,4/Т | 78299.07 | 78299.07 | 0 | 2024-01-19 | [9 empty] | 1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 273.1 путем строительства участка ВЛ-0,4кВ № 273.1 от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 273.1 Длина трассы - 2. Монтаж трехфазного узла учета на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № № 273.1
январь | 4 | 2024-01-29 | Степанов Евгений Николаевич. | Суворова 37 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-23 Ф-4. | НН | 4 | 1 | 2024-01-30 | 8 | 2024-02-07 | 2024-03-08 | №4 15/0,4/Т | 11140.7 | 11140.7 | 0 | 2024-02-07 |  |  |  |  | 24-4 30.01.2024 от 01.03.2024 | 01.03.2024 | 23 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 23.4 | ЛЬГОТА
январь | 5 | 2023-11-21 | МБУ по Благоустройству Города Невинномысска Петров Сергей Сергеевич. | Б. Мира 1В. Кадастровый номер 26:16:000000:5056 | Объект общественного питания | 25 | 25/0,4 | п/ст 25 Азот Ф-7, РП-8 яч.11, ТП-347, Ф-3. | НН | 5 | 59 | 2024-01-19 | 14 | 2024-02-02 | 2024-03-03 | №5 25/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-02-02 | [6 empty] | -45324 |  |  | 1. Монтаж прямоточного трёхфазного узла учета в КТП 347 Ф-3. 2. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 40А, (установленный в электрической цепи после электросчетчика), который будет располагаться в КТП 347 Ф-3.
февраль | 6 | 2023-11-20 | Эртель В.Д | Подгорного 1Б | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ТП-146 Ф-12. | НН | 6 | 80 | 2024-02-08 | 5 | 2024-02-13 | 2024-03-14 | №6 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-02-13 |  |  |  |  | 24-6 08.02.2024 от 03.04.2024 | 03.04.2024 | 50 |  | ВЫПОЛНЕНО | 1. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 146.12. | ЛЬГОТА
февраль | 7 | 2024-01-15 | Тимофеев Станислав Леонидович. | Фрунзе 138 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-154 Ф-3. | НН | 7 | 17 | 2024-02-01 | 14 | 2024-02-15 | 2024-03-16 | №7 15/0,22/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-02-15 |  |  |  |  | 24-7 01.02.2024 от 18.04.2024 | 18.04.2024 | 63 |  | ВЫПОЛНЕНО | 1. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 154.3.
январь | 8 | 2024-01-15 | Сокаев С.С. | Луначарского 162А | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-69 Ф-4 | НН | 8 | 14 | 2024-01-29 | 38 | 2024-03-07 |  | №8 5/0.22/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-03-07 | [9 empty] | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 69.4
январь | 9 | 2024-01-15 | Матушкина Таисия Николаевна. | Линейная 24А | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст КПФ Ф-78, РП-14 яч.9, ТП-54 Ф-4. | НН | 9 | 7 | 2024-01-22 | 14 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | №9 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-02-05 |  |  |  |  | 24-9 22.01.2024 от 18.03.2024 | 18.03.2024 | 42 |  | ВЫПОЛНЕНО | 1. Монтаж трёхфазного узла учета на ВЛ-0,4кВ № 54.4. 2. монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 25А
февраль | 10 | 2024-01-22 | ООО "АПР-Сити/ТВД" Куликов Алексей Альбертович | Гагарина 1Б | Электронное табло | 15 | 15/0,4 | п/ст 25 Азот, яч.8, РП-8 РУ-0,4кВ со сборных шин сек. II | НН | 10 | 10 | 2024-02-01 | 42 | 2024-03-14 | 2024-07-12 | №10 15/0.4/Т | 457607.9 | 457607.9 | 0 | 2024-03-14 | [6 empty] | -45365 |  |  | 1. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 32А в ШР-0,4кВ на стене РП-8 РУ-0,4кВ. 2. Строительство ВЛ-0,4кВ, от РП-8 РУ-0,4кВ до границы участка заявителя. Длина трассы - 311м. 3. Монтаж трехфазного узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ, не далее 15 метров от участка заявителя. | Есть ТЗ
февраль | 11 | 2024-01-23 | ООО "АПР-Сити/ТВД" Иванников Александр Иванович | Гагарина 59 | Электронное табло | 15 | 15/0,4 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-281 Ф-5 | НН | 11 | 9 | 2024-02-01 | 42 | 2024-03-14 | 2024-07-12 | №11 15/0.4/Т | 486062.3297 | 486062.3297 | 0 | 2024-03-14 | [6 empty] | -45365 |  |  | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ №281.5, от ТП-281 Ф-5 до границы участка заявителя. Длина трассы - 332м. 2. Монтаж трехфазного узла учета на опоре, не далее 15 метров от участка заявителя. | Есть ТЗ
февраль | 12 | 2024-01-24 | ООО "АПР-Сити/ТВД" Иванников Александр Иванович | Краснопартизанская 3А | Электронное табло | 15 | 15/0,4 | п/ст «Тяговая» Ф-68, КТП-77 Ф-4 | НН | 12 | 8 | 2024-02-01 | 41 | 2024-03-13 | 2024-07-11 | №12 15/0.4/Т | 406118.9402 | 406118.94 | 0.000192 | 2024-03-13 | [6 empty] | -45364 |  |  | 1. Сстроительство ВЛ-0,4кВ №77.4, от ТП-77 Ф-4 до границы участка заявителя. Длина трассы - 273м. 2. Монтаж трехфазного узла учета на опоре, не далее 15 метров от участка заявителя | Есть ТЗ
январь | 13 | 2023-12-06 | Стаценко С.А. | Партизанская 11Б | Объект торговли | 89 | 89/0,4 ув с 9/0,4 | п/ст А–25 «Азот» Ф-8, КТП–379 РУ–0,4 Ф–3 | НН | 13 | 35 | 2024-01-10 | #VALUE! | Счет выставлен 08.02.2024 | #VALUE! | №13 89/0,4/Т | 1187554.64 |  | 1187554.64 | Счет выставлен 08.02.2024 | [9 empty] | 1. Строительство двух трансформаторной КТП–379 6/0,4кВ в разрез КЛ-6кВ №73.280 (от ТП-73 РУ-6кВ яч.3 до ТП-280 РУ-6кВ яч.3). 2. Выполнить строительство КЛ-6кВ от КТП-379 до места врезки. Длина трассы - 3. Строительство КЛ-0,4кВ №379.3 от КТП–379 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-3 до ВРУ-0,4кВ. Длина трассы - 100м. 4. Выполнить монтаж трехфазного узла учета в КТП–379 РУ-0,4кВ Ф-3
Февраль | 14 | 2024-01-18 | Нестеренко Евгений Викторович | Торговая 12Б. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116 РП-5 яч. 13, ТП-50 Ф-3 | НН | 14 | 14 | 2024-02-01 | 19 | 2024-02-20 | 2024-03-21 | №14 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-02-20 |  |  |  |  | 24-14 01.02.2024 от 19.03.2024 | 19.03.2024 | 28 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 50.3. | ЛЬГОТА
Февраль | 15 | 2024-01-18 | Романенко Роман Васильевич | Циглера 37 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-7 | НН | 15 | 15 | 2024-02-02 | 40 | 2024-03-13 | 2024-04-12 | №15 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-03-13 | [9 empty] | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 180.7.
Февраль | 16 | 2024-01-25 | Ющенко Любовь Васильевна | Невинномысская 117 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-67 Ф-1 | НН | 16 | 8 | 2024-02-02 | #VALUE! | счет выставлен 18.03.24 | #VALUE! | № 16 15/0,4/Т | 36211.39 |  | 36211.39 | счет выставлен 18.03.24 | [8 empty] | АННУЛИРОВАНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 67.1
Февраль | 17 | 2024-01-16 | Подгорная Светлана Николаевна | Комсомольская, д. 43 кв. 2 | ИЖС | 4 | 4/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-109, КТП-294 Ф-3 | НН | 17 | 18 | 2024-02-03 | 40 | 2024-03-14 | 2024-04-13 | № 17 4/0,22/Т | 8607.6 | 8607.6 | 0 | 2024-03-14 |  |  |  |  | 24-17 03.02.2024 от 18.03.2024 | 18.03.2024 | 4 |  | ВЫПОЛНЕНО | Осуществление самостоятельно допуск в эксплуатацию установленного прибора учета | Временное ТП
Февраль | 18 | 2024-02-02 | ИП Власов Михаил Иванович | Магистральная 16А | Нежилое здание. | 60 | 60/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-364, Ф-2 | НН | 18 | 5 | 2024-02-07 | #VALUE! | счет выставлен 12.03.2024 | #VALUE! | 18 60/0,4/Т | 609235.57 |  | 609235.57 | счет выставлен 12.03.2024 | [9 empty] | 1. Строитльство ВЛ-0,4кВ №364.2 от проектируемой ТП-364 Ф-2 (ТУ №181 от 22.11.2023) до участка заявителя. 2. Проектом предусмотреть место установки ЩВУ (для установки узла учёта) на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 364.2. 3. Монтаж коммутационного аппарата в ЩВУ, с номинальным током – 100А.
Февраль | 19 | 2023-12-26 | Беседина Татьяна Валентиновна. | СНТ Водник-2 д. 60 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-1. | НН | 19 | 50 | 2024-02-14 | 35 | 2024-03-20 | 2024-07-18 | № 19 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-03-20 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №339.1 от КТП-339 Ф-1 до участка заявителя. 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.1. | ЛЬГОТА
Февраль | 20 | 2023-12-27 | Жукова Полина Яковлевна | СНТ Водник-2 №20 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-1. | НН | 20 | 49 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета |  | №20 5/0,22/Т |  |  | 0 | нет счета
Февраль | 21 | 2023-12-15 | Сылка Сергей Александрович | СНТ Водник-2 №32 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-1. | НН | 21 | 61 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета |  | №21 5/0,22/Т |  |  | 0 | нет счета
Февраль | 22 | 2023-12-21 | Крыгина Елена Николаевна | СНТ Водник-2 д. 90 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-1. | НН | 22 | 55 | 2024-02-14 | 41 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | №22 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №339.1 от КТП-339 Ф-1 до участка заявителя. Длина трассы - 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.1. | льгота
Февраль | 23 | 2023-12-20 | Щербакова Наталья Алексеевна | СНТ Водник-2 д. 18 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-2. | НН | 23 | 56 | 2024-02-14 | #VALUE! | счет выставлен 20.03.2024 | #VALUE! | №23 15/0,4/Т | 78411 |  | 78411 | счет выставлен 20.03.2024 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №339.2 от КТП-339 Ф-2 до участка заявителя. 2. монтаж трёхфазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.2. | льгота
Февраль | 24 | 2023-12-16 | Соболь Галина Ивановна | СНТ Водник-2 д. 22 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-2. | НН | 24 | 60 | 2024-02-14 | 40 | 2024-03-25 | 2024-07-23 | № 24 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-03-25 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №339.2 от КТП-339 Ф-2 до участка заявителя. 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.2. | льгота
Февраль | 25 | 2023-12-16 | Позюбан Инна Геннадьевна | СНТ Водник-2 д. 44 | ИЖС | 7.5 | 7,5/0,4 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-1. | НН | 25 | 60 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета | #VALUE! | №25 7,5/0,4/Т |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ №339.1 от КТП-339 Ф-1 до участка заявителя. Длина трассы - 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.1.
Февраль | 26 | 2023-12-17 | Слюсарева Надежда Николаевна | СНТ Водник-2 д. 17 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-2. | НН | 26 | 59 | 2024-02-14 | 40 | 2024-03-25 | 2024-07-23 | № 26 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-03-25 | [9 empty] | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ №339.2 от КТП-339 Ф-2 до участка заявителя. Длина трассы - 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.2. | льгота
Февраль | 27 | 2024-01-25 | Пальчикова Карина Владимировна | Мельничный 23 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-109, РП-5 яч. 12, ВЛ-10кВ №7 «Низки», КТП-373 Ф-2. | НН | 27 | 11 | 2024-02-05 | #VALUE! | счет выставлен 19.03.2024 | #VALUE! | № 27 5/0,22/Т | 27274.5 |  | 27274.5 | счет выставлен 19.03.2024 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №373.2 от проектируемой КТП-373 Ф-2 (ТУ №174 от 13.11.2023) до участка заявителя. Длина трассы - 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 373.2.
Февраль | 28 | 2023-12-27 | ИП Кирилюс Дмитрий Сергеевич. | Магистральная 33. | Малоэтажная жилая застройка | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 28 | 20 | 2024-01-16 | 70 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | № 28 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1 строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31Е до участка заявителя, 2 монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Февраль | 29 | 2023-12-27 | ИП Кирилюс Дмитрий Сергеевич. | Магистральная 33А | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 29 | 20 | 2024-01-16 | 70 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | №29 5/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1 строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31Е до участка заявителя, Тип, сечение, трасу и способ прокладки определить проектом. 2 монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Февраль | 30 | 2023-12-27 | ИП Кирилюс Дмитрий Сергеевич. | Магистральная 33Б | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 30 | 20 | 2024-01-16 | 70 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | №30 5/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1 строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31Е до участка заявителя, Тип, сечение, трасу и способ прокладки определить проектом. 2 монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
февраль | 31 | 2024-02-28 | ИП Кирилюс Дмитрий Сергеевич. | Магистральная 33Б | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 31 | -43 | 2024-01-16 | 70 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | №31 5/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1 строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31Е до участка заявителя, Тип, сечение, трасу и способ прокладки определить проектом. 2 монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
февраль | 32 | 2024-02-28 | ИП Кирилюс Дмитрий Сергеевич. | Магистральная 33Г | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 32 | -43 | 2024-01-16 | 70 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | №32 5/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1 строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31Е до участка заявителя, Тип, сечение, трасу и способ прокладки определить проектом. 2 монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
февраль | 33 | 2024-02-28 | ИП Кирилюс Дмитрий Сергеевич. | Магистральная 33Д | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 33 | -43 | 2024-01-16 | 70 | 2024-03-26 | 2024-07-24 | №33 5/0,22/Т | 175819.24 | 175819.24 | 0 | 2024-03-26 | [9 empty] | 1 строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31Е до участка заявителя, Тип, сечение, трасу и способ прокладки определить проектом. 2 монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
февраль | 34 | 2024-01-25 | Филоненко Елена Владимировна. | Магистральная 38А | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-365, Ф-1. | НН | 34 | 11 | 2024-02-05 | #VALUE! | счет выставлен 06.03.2024 | #VALUE! | № 34 5/0,22/Т | 26137 |  | 26137 | счет выставлен 06.03.2024 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №365.1 от проектируемой КТП-365, Ф-1 (ТУ №28 от 05.02.2024) до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №365.1. | льгота
февраль | 35 | 2023-12-14 | Щербакова Жанна Романовна. | СНТ Радуга №288 | ИЖС | 50 | 50/0,4 | НГРЭС-47Ш АБ; РП-4 яч.7; ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 35 | 62 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета | #VALUE! | № 35 50/0,4/Т. |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. расчёт пропускной способности и термической стойкости ВЛ-6кВ №2 «Трасса». 2. строительство ТП-6/0,4кВ. 3. строительство участка ЛЭП-6кВ, путём отпайки от существующей опоры №114 ВЛ-6кВ №2 «Трасса» до вновь строящейся ТП-381. 4. монтаж линейного разъединителя на отдельно стоящей опоре. 5. строительство ВЛ-0,4кВ № 381.2 от ТП-381 РУ-0,4кВ Ф-2 до участка заявителя. 6. монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ № 381.2. 7. монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 80А
февраль | 36 | 2023-12-14 | Щербаков Геннадий Николаевич. | СНТ Радуга №289 | ИЖС | 50 | 50/0,4 | НГРЭС-47Ш АБ; РП-4 яч.7; ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 36 | 62 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета | #VALUE! | № 36 50/0,4/Т. |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. расчёт пропускной способности и термической стойкости ВЛ-6кВ №2 «Трасса». 2. строительство ТП-6/0,4кВ. 3. строительство участка ЛЭП-6кВ, путём отпайки от существующей опоры №114 ВЛ-6кВ №2 «Трасса» до вновь строящейся ТП-381. 4. монтаж линейного разъединителя на отдельно стоящей опоре. 5. строительство ВЛ-0,4кВ № 381.2 от ТП-381 РУ-0,4кВ Ф-2 до участка заявителя. 6. монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ № 381.2. 7. монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 80А
февраль | 37 | 2023-11-13 | Щербаков Геннадий Николаевич. | СНТ Радуга №305 | ИЖС | 7 | 7/0,22 | НГРЭС-47Ш АБ; РП-4 яч.7; ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 37 | 93 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета | #VALUE! | №37 7/0,22/Т. |  |  | 0 | нет счета | [8 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. расчёт пропускной способности и термической стойкости ВЛ-6кВ №2 «Трасса». 2. строительство ТП-6/0,4кВ. 3. строительство участка ЛЭП-6кВ, путём отпайки от существующей опоры №114 ВЛ-6кВ №2 «Трасса» до вновь строящейся ТП-381. 4. монтаж линейного разъединителя на отдельно стоящей опоре. 5. строительство ВЛ-0,4кВ № 381.2 от ТП-381 РУ-0,4кВ Ф-2 до участка заявителя. 6. монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ № 381.2. 7. монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 80А | отменено по инициативе заявителя
февраль | 38 | 2023-11-13 | Щербаков Геннадий Николаевич | СНТ Радуга №303 | ИЖС | 7 | 7/0,22 | НГРЭС-47Ш АБ; РП-4 яч.7; ВЛ-6кВ №2 «Трасса». | НН | 38 | 93 | 2024-02-14 | #VALUE! | нет счета | #VALUE! | №38 7/0,22/Т. |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. Строительство ТП-381 6/0,4кВ. 2. Строительство участка ЛЭП-6кВ, путём отпайки от существующей опоры №114 ВЛ-6кВ №2 «Трасса» до вновь строящейся ТП-381. Длина трассы - ??? 3. Монтаж ЛР на отдельно стоящей опоре. 4. Строительство ВЛ-0,4кВ № 381.2 от ТП-381 РУ-0,4кВ Ф-2 до участка заявителя. Длина трассы - ??? 5. Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ № 381.2. 6. Монтаж коммутационного аппарата, с номинальным током – 80А
февраль | 39 | 2023-12-21 | Кострыгина Евгения Викторовна | Подгорного 5А/4. | ИЖС | 6 | 6/0,22 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 | НН | 39 | 47 | 2024-02-06 | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | № 39 6/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 24-39 06.02.2024 от 12.03.2024 | 12.03.2024 | 11 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №34.7.
февраль | 40 | 2024-01-10 | ИП Караогланян Вадим Сергеевич. | Коммунистическая 62В/3. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст "Тяговая "Ф-64, КТП-47 Ф-5 | НН | 40 | 27 | 2024-02-06 | #VALUE! | Счет выставлен 03.04.2024 | #VALUE! | № 40 5/0,22/Т | 336742.7 |  | 336742.7 | Счет выставлен 03.04.2024 | [9 empty] | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №270.3 путем отпайки от существующей опоры №15 совместным подвесом до опоры №6. От опоры №6 строительство ВЛ-0,4кВ №270.3 до участка заявителя. Длина трассы 125м. 2. монтаж однофазного узла учета на вновь монтируемой опоре ВЛ-0,4кВ №270.3.
февраль | 41 | 2024-02-16 | ООО СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11 | Стройплощадка МКД | 150 | 150/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-193 Ф-30, ЩСН-193/30, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2 | НН | 41 | 5 | 2024-02-21 | 9 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | №41 150/0.4/Т | 40147.03 | 40147.03 | 0 | 2024-03-01 | [9 empty] | 1. Демонтаж узла учета прямого включения на опоре ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2. 2. Монтаж узла учета полукосвенного включения на опоре ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2. с установкой в навесном шкафу. Шкаф установить на опоре. 3. Монтаж коммутационного аппарата в навесном шкафу, с номинальным током – 250А, (установленный в электрической цепи после трансформаторов тока)
февраль | 42 | 2024-02-15 | ИП Конорезов А.Н | Кузнецкий 11 | Малоэтажная жилая застройка | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-192 Ф-4 | НН | 42 | 5 | 2024-02-20 | 8 | 2024-02-28 | 2024-06-27 | №42 15/0,4 | 36211.392 | 36211.392 | 0 | 2024-02-28 | [9 empty] | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ №364.1 от проектируемой ТП-364 Ф-1 (ТУ №181 от 22.11.2023) до участка заявителя. Длина трассы 600м. 2. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 192.4
февраль | 43 | 2024-02-12 | ООО "Строительные технологии" | Низяева 2Б | Производственное здание/помещение | 150 | 150/0,4 | п/ст 66 «Азот», яч. 27; РП-17 яч. 13; КТП-333 яч. 3 | НН | 43 | 8 | 2024-02-20 | -45342 | 0 | 1900-04-29 | №43 150/0,4 | 3668253.69 | [11 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство КТП-383 6/0,4кВ ( в габарите 250кВа). 2. Строительство ЛЭП-6кВ № 333.3 от КТП–333 яч. № 3 до вновь строящегося КТП– 383 6/0,4кВ. Длина трассы - 685м. 3. Монтаж узла учета в РУ-0,4кВ КТП– 383
февраль | 44 | 2024-01-19 | ООО СЗ «ГлавСтрой» | Кочубея, 195/1 | МКД | 66 | 66/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч. 21, БКТП-302 Ф-1 ; п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч .8, БКТП-302 Ф-9 | НН | 44 | 14 | 2024-02-02 | 40 | 2024-03-13 | 2024-07-11 | №44 66/0,4 | 71686.5 | 71686.5 | 0 | 2024-03-13 | [9 empty] | 1. Ввыполнить замену плавкой вставки ПН-250 на ПН-125 в габарите ПН-250А БКТП-302 РУ-0,4кВ секция 2, фидер 9. 2. Выполнить строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-302 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-1, секция 2 Ф-9 до ВРУ-0,4кВ по ул. Кочубея, 195/1. Длина трассы -90м. 3. Монтаж 2х узлов учета в КТП–302 РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-9.
февраль | 45 | 2024-01-19 | ООО СЗ «ГлавСтрой» | Кочубея, 197/1 | МКД | 66 | 66/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч. 21, БКТП-302 Ф-6 ; п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч .8, БКТП-302 Ф-10 | НН | 45 | 14 | 2024-02-02 | 40 | 2024-03-13 | 2024-07-11 | №45 66/0,4 | 71686.5 | 71686.5 | 0 | 2024-03-13 | [9 empty] | 1. Замена плавких вставок ПН-100 на ПН-125 в габарите ПН-250А в БКТП-302 РУ-0,4кВ секция 1, фидер 6; выполнить замену плавких вставок ПН-250 на ПН-125 в габарите ПН-250А в БКТП-302 РУ-0,4кВ секция 2, фидер 10. 2. Строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-302 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-6, секция 2 Ф-10 до ВРУ-0,4кВ по ул. Кочубея, 197/1. Длина трассы -145м. 3. Монтаж 2х узлов учета в БКТП–302 РУ-0,4кВ Ф-6, Ф-10.
февраль | 46 | 2024-01-19 | ООО СЗ «ГлавСтрой» | Кочубея, 199/1 | МКД | 69 | 69/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч. 21, БКТП-302 Ф-8 ; п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч .8, БКТП-302 Ф-16 | НН | 46 | 14 | 2024-02-02 | 40 | 2024-03-13 | 2024-07-11 | №46 69/0,4/Т | 71686.5 | 71686.5 | 0 | 2024-03-13 | [9 empty] | 1. Выполнить замену плавких вставок ПН-250 на ПН-125 в габарите ПН-250А в БКТП-302 РУ-0,4кВ секция 1, фидер 8; выполнить замену плавких вставок ПН-250 на ПН-125 в габарите ПН-250А в БКТП-302 РУ-0,4кВ секция 2, фидер 16. 2. Выполнить строительство двух КЛ-0,4кВ от БКТП-302 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-8, секция 2 Ф-16 до ВРУ-0,4кВ по ул. Кочубея, 199/1. Длина трассы -210м. 3. Монтаж 2х узлов учета в БКТП–302 РУ-0,4кВ Ф-6, Ф-10
февраль | 47 | 2023-11-13 | Слабодина Ирина Александровна. | СНТ Радуга №121 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | НГРЭС-47Ш АБ; РП-4 яч.7; ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-252 Ф-4. | НН | 47 | 98 | 2024-02-19 | #VALUE! | счет выставлен 15.03.2024 | #VALUE! | №47 5/0,22/Т. | 21280 |  | 21280 | счет выставлен 15.03.2024 | [9 empty] | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ № 252.4 от КТП-252 РУ-0,4кВ Ф-4 до участка заявителя. 2. Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ № 252.4. | льгота
февраль | 48 | 2023-12-08 | Шевцова Юлия Юрьевна | СНТ Восход-2 №730. | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. | НН | 48 | 75 | 2024-02-21 | #VALUE! | счет выставлен 14.03.2024 | #VALUE! | № 48 15/0,4/Т | 320755.66 |  | 320755.66 | счет выставлен 14.03.2024 | [8 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. Тип, марку, сечение и трассу прохождения ВЛ-0,4кВ определить проектом. 2. монтаж трёхфазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1.
февраль | 49 | 2023-12-08 | Шевцова Юлия Юрьевна | СНТ Восход-2 №791 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. | НН | 49 | 75 | 2024-02-21 | #VALUE! | счет выставлен 14.03.2024 | #VALUE! | № 49 5/0,22/Т | 237295.27 |  | 237295.27 | счет выставлен 14.03.2024 | [8 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. Длина трассы - ???. 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1.
февраль | 50 | 2023-12-11 | Шевцова Юлия Юрьевна | СНТ Восход-2 №792 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. | НН | 50 | 72 | 2024-02-21 | #VALUE! | счет выставлен 14.03.2024 | #VALUE! | №50 5/0,22/Т | 250845 |  | 250845 | счет выставлен 14.03.2024 | [8 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. Длина трассы - ???. 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1.
февраль | 51 | 2023-12-08 | Шевцов Дмитрий Александрович | СНТ Восход-2 №799. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. | НН | 51 | 75 | 2024-02-21 | #VALUE! | счет выставлен 14.03.2024 | #VALUE! | № 51 5/0,22/Т | 325368.49 |  | 325368.49 | счет выставлен 14.03.2024 | [8 empty] | АННУЛИРОВАНО | 1. Сстроительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 Длина трассы ???. 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1.
февраль | 52 | 2023-12-18 | Романенко Кирьян Керсанович | СНТ Восход-2 №1457 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-2. | НН | 52 | 65 | 2024-02-21 | 21 | 2024-03-13 | 2024-07-11 | № 52 15/0,4/Т | 78411 | 78411 | 0 | 2024-03-13 | [9 empty] | 1. Строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.2 от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №337.2 до участка заявителя. Длина трассы - ???. 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.2. | льгота
февраль | 53 | 2024-01-16 | ООО СЗ «ГлавСтрой» | Дунаевского 9В | МКД | 56 | 56/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10; п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19. | НН | 53 | 36 | 2024-02-21 | #VALUE! | счет выставлен 12.03.2024 | #VALUE! | №53 56/0,4/Т | 1697459.88 |  | 1697459.88 | счет выставлен 12.03.2024 | [9 empty] | 1. Строительство 2КТП-346 630/10/0,4 в разрез 2хКЛ-10кВ. 2. Строительство двух КЛ-10кВ № 346.1 и № 346.5 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.1, яч.5 до места врезки (муфты М1 и М2) в КЛ-10кВ №РП-7.19 (инв.№ 030065 «РП7.17 /РП7/17-ТП-193/4»). Длина трассы - 2х75м. 3. Строительство двух КЛ-10кВ № 346.2 и № 346.6 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.2, яч.6 до места врезки (муфты М3 и М4) в КЛ-10кВ №РП-7.10 (инв.№ 030059 «РП7.10 /РП7/10-ТП-193/3». Длина трассы - 2х65м 4. Строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-346 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-1, секция 2 Ф-2, до ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Дунаевского 9В. Длина трассы - 2х35м
февраль | 54 | 2023-12-29 | Иштряков Ринат Ильдарович. | Кирова 70 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-52 Ф-7 | НН | 54 | 52 | 2024-02-19 | 25 | 2024-03-15 | 2024-04-14 | № 54 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-03-15 |  |  |  |  | 24-54 19.02.2024 от 01.04.2024 | 01.04.2024 | 17 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 52.7.
февраль | 55 | 2024-01-23 | Оганесян Эдгар Дереникович. | Азовская 43 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-369, Ф-1. | НН | 55 | 27 | 2024-02-19 | #VALUE! | счет выставлен 15.03.2024 | #VALUE! | №55 5/0,22/Т | 26137 |  | 26137 | счет выставлен 15.03.2024 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №369.1 от проектируемой КТП-369 Ф-1 (ТУ №213 от 25.12.2023) до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №369.1 | льгота
февраль | 56 | 2024-01-25 | Ионычева Алина Сергеевна. | Азовская 45 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-369, Ф-1. | НН | 56 | 25 | 2024-02-19 | #VALUE! | нет счета |  | №56 5/0,22/Т |  |  | 0 | нет счета
февраль | 57 | 2024-01-25 | Филоненко Светлана Геннадьевна | Азовская 45А | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-369, Ф-1. | НН | 57 | 25 | 2024-02-19 | 30 | 2024-03-20 | 2024-07-18 | №57 5/0,22/Т | 26137 | 26137 | 0 | 2024-03-20 | [9 empty] | 1. Строительство ВЛ-0,4кВ №369.1 от проектируемой КТП-369 Ф-1 (ТУ №213 от 25.12.2023) до участка заявителя, Длина трассы - ??? 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №369.1 | льгота
февраль | 58 | 2024-01-18 | Чистова Галина Александровна. | Междуреченская 40А | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-234 Ф-3 | НН | 58 | 33 | 2024-02-20 | 28 | 2024-03-19 | 2024-04-18 | №58 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-03-19 | [9 empty] | Монтаж трёхфазного узла учета на ВЛ-0,4кВ № 234.3.
февраль | 59 | 2024-01-17 | Козликин Александр Николаевич. | Первомайская 21 | нежилое здание | 8 | 8/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-103, ТП-30 Ф-2 | НН | 59 | 34 | 2024-02-20 | 29 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | № 59 8/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-03-20 | [9 empty] | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №30.2.
февраль | 60 | 2023-11-02 | Дубинин В.С. | Круговая 45В | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-114, КТП-330 Ф-2 | НН | 60 | 112 | 2024-02-22 | 14 | 2024-03-07 | 2024-04-06 | №60 15/0,4/Т | 16711.05 | 16711.05 | 0 | 2024-03-07 |  |  |  |  | 24-60 22.02.2024 от 18.03.2024 | 18.03.2024 | 11 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трёхфазного узла учета на ВЛ-0,4кВ № 330.2 | льгота
февраль | 61 | 2023-11-23 | Галушко А. Н. | Рабочая 51 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст "РЖД" яч.9, ТП-31 Ф-2 | НН | 61 | 95 | 2024-02-26 | 17 | 2024-03-14 | 2024-04-13 | № 61 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-03-14 |  |  |  |  | 24-61 26.02.2024 от 05.04.2024 | 05.04.2024 | 22 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 31.2.
март | 62 | 2024-02-26 | Стаценко С.А. | Нестеровская 39 | Временное ТП | 15 | 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-109; РП-12яч. 11; ТП-121 Ф-4 | НН | 62 | 7 | 2024-03-04 | 8 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | №62 15/0,4/Т | 7172.97 | 7172.97 | 0 | 2024-03-12 | [9 empty] | Присоединения объекта – ЛЭП-0,4кВ ЩС-0,4кВ, передвижного вагона-бытовки на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 121.4. | Временное ТП
март | 63 | 2023-12-06 | ИП Стаценко С.А. | Школьная 59 | Объект торговли | 80 | 80/0,4 |  | НН | 63 | -45351 |  | 0 | 0 |  | №63 80/0,4/Т |  |  | 0
март | 64 | 2024-02-29 | ООО Лидер | Калинина 190/3 | Объект общественного питания | 150 | 150/0,4 |  | НН | 64 | -45266 |  | 0 | 0 | 1900-04-29 | №64 150/0,4/Т |  |  | 0
январь | 65 | 2023-12-27 | ООО Сатурн | Гагарина 56/1 | Нежилая застройка | 100 | 100/0,4 | п/ст. «Тяговая» Ф-66, РП-155 яч.4, РУ-0,4кВ Ф-14 | НН | 65 | 23 | 2024-01-19 | #VALUE! | счет выставлен 25.03.2024 | #VALUE! | №65 100/0,4/Т | 512894.58 |  | 512894.58 | счет выставлен 25.03.2024 | [9 empty] | 1. Строительство КЛ-0,4кВ №155.14 от ТП-155 РУ-0,4кВ фидер 14 до ВРУ-0,4кВ нежилой застройки. Длина трассы - 130м. 2. Монтаж трехфазного УУ в ТП–155 РУ-0,4кВ Ф-14
Март | 66 | 2024-03-04 | ООО ГлавСтрой | Дунаевского 9Б | МКД | 98 | 98/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10. п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19 | НН | 66 | 3 | 2024-03-07 | 34 | 2024-04-10 | 2024-08-08 | №66 98/0,4/Т | 797971.88 | 797971.88 | 0 | 2024-04-10 | [9 empty] | 1. Строительство 2х тр-ной КТП-346 630/10/0,4 в разрез 2хКЛ-10кВ. 2. Строительство двух КЛ-10кВ № 346.1 и № 346.5 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.1, яч.5 до места врезки (муфты М1 и М2) в КЛ-10кВ №РП-7.19 (инв.№ 030065 «РП7.17 /РП7/17-ТП 193/4»). Длина трассы - 3. Строительство двух КЛ-10кВ № 346.2 и № 346.6 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.2, яч.6 до места врезки (муфты М3 и М4) в КЛ-10кВ №РП-7.10 (инв.№ 030059 «РП7.10 /РП7/10-ТП-193/3». Длина трассы - 4. Строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-346 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-3, секция 2 Ф-4, до ВРУ-0,4кВ МКД ул. Дунаевского 9Б. Длина трассы -
Март | 67 | 2024-03-04 | ООО ГлавСтрой | Дунаевского 11Е | МКД | 120 | 120/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10. п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19. | НН | 67 | 3 | 2024-03-07 | #VALUE! | счет выставлен 11.03.2024 | #VALUE! | №67 120/0,4/Т | 1140615.08 |  | 1140615.08 | счет выставлен 11.03.2024 | [9 empty] | 1. Строительство 2х тр-ной КТП-346 630/10/0,4 в разрез 2хКЛ-10кВ. 2. Строительство двух КЛ-10кВ № 346.1 и № 346.5 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.1, яч.5 до места врезки (муфты М1 и М2) в КЛ-10кВ №РП-7.19 (инв.№ 030065 «РП7.17 /РП7/17-ТП 193/4»). Длина трассы - . 3. Строительство двух КЛ-10кВ № 346.2 и № 346.6 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.2, яч.6 до места врезки (муфты М3 и М4) в КЛ-10кВ №РП-7.10 (инв.№ 030059 «РП7.10 /РП7/10-ТП-193/3». 4. Строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-346 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-5, секция 2 Ф-6, до ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Дунаевского 11Е.
Март | 68 | 2024-03-04 | ООО ГлавСтрой | Дунаевского 11Ж | МКД | 120 | 120/0,4 | п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10. п/ст. «Н-Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19 | НН | 68 | 3 | 2024-03-07 | 34 | 2024-04-10 | 2024-08-08 | №68 120/0,4/Т | 1286075.86 | 1286075.86 | 0 | 2024-04-10 | [9 empty] | • Выполнить реконструкцию участка сети, с учетом врезки 2КТП-630/10/0,4 в схему участка сети. Объем реконструкции определить проектом. • Выполнить строительство 2КТП3 -630/10/0,4 в разрез 2хКЛ-10кВ. • Присвоить диспетчерское наименование КТП-346. Тип, комплектность, схему коммутационных аппаратов и их номинал определить проектом, с учетом суммарной величины заявленной мощности позиций №№ 5-8 (392кВт / 630кВА) в границах земельного участка по ул. Дунаевского 9Б, согласно представленной проектной документации № 009.00-21-НЭС том 5.1. Место расположения КТП-346 согласовать с ОКС и ЭЭС, расположив не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы земельного участка заявителя. • Выполнить строительство двух КЛ-10кВ № 346.1 и № 346.5 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.1, яч.5 до места врезки (муфты М1 и М2) в КЛ-10кВ №РП-7.19 (инв.№ 030065 «РП7.17 /РП7/17-ТП 193/4»). • Выполнить строительство двух КЛ-10кВ № 346.2 и № 346.6 от 2КТП-346 РУ-10кВ яч.2, яч.6 до места врезки (муфты М3 и М4) в КЛ-10кВ №РП-7.10 (инв.№ 030059 «РП7.10 /РП7/10-ТП-193/3». • Выполнить строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-346 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-7, секция 2 Ф-8, до ВРУ-0,4кВ многоквартирного дома по ул. Дунаевского 11Ж
| 69 | 2023-12-22 | Лорьян Александр Сергеевич | р-н Лицея №6 гараж №87 | Гараж | 10 | 10/0,4 |  |  | 69 | -45282 |  | 0 | 0 |  | №69 |  |  | 0
| 70 | 2024-02-26 | ИП Лебедянцев Юрий Юрьевич. | Зои Космодемьянской 13. | Малоэтажная жилая застройка. | 30 | с 5/0,22 до 30/0,4 |  | НН | 70 | -45348 |  | #VALUE! | нет счета |  | №70 |  |  | 0 | нет счета
Март | 71 | 2024-03-06 | Зелюнка Светлана Кирилловна ИП | Маяковского 28 | Санитарно-бытовой корпус | 300 | 300/0,4 | РП «ПОШОР» яч.12; РП-10 яч.1; Ф-3. | НН | 71Б | 1 | 2024-03-07 | 39 | 2024-04-15 | 2024-08-13 | №71 Б/300/0,4 | 855052.92 | 71254 | 783798.92 | 2024-04-04 | [9 empty] | 1. Реконструкция трансформаторов РТП-10 6/0,4/400кВА. 2. Реконструкция РУ-0.4 кВ в РТП-10. 3. Строительство КЛ-0,4кВ Длина трассы 140м. 4. Строительство ШСН 5. Монтаж 3х фазного узла учета в РП-10 РУ-0,4кВ Ф-3. | рассрочка платежа
Март | 72 | 2024-03-07 | ООО "Заман" | Кочубеевский район кад. № 26:15:271204:272 | Производственный объект | 1000 | 1000/10 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.26 | НН | 72Б | 5 | 2024-03-12 | -45363 | 0 | 1900-12-30 | №72 | 19067896.0886 |  | 19067896.0886 | [10 empty] | 1. Строительство РП-20 в габарите на 5 ячеек. 2.Строительство КЛ-10кВ № 13.23 от РП-13 РУ-10кВ яч.23 до РП-20. Длина трассы - 1850м 3. Монтаж УУ косвенного включения в РП-20.
Март | 73 | 2024-03-12 | ООО "КапСтрой" | Апанасенко 16а | МКД | 212 | 212/0,4 | п/ст «Н-Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.9 п/ст «Н-Невинномысская» Ф-103, ТП-248 яч.2 | НН | 73Б | 3 | 2024-03-15 | 7 | 2024-03-22 | 2024-07-20 | №73 | 6624366.7507 | 2000000 | 4624366.7507 | счет выставлен 27.03.2024 | [9 empty] | 1. Строительство 2КТП–249 10/0,4кВ в габарите 630кВА в разрез КЛ-10кВ №76.2 (от ТП-76 РУ-10кВ яч.2 до ТП-248 РУ-10кВ яч.2). 2. Строительство КЛ-10кВ от места врезки до КТП-249 секция №1. Длина трассы - 150м . 3. Строительство КЛ-10кВ № РП-12.9 от РП-12 яч.9 до КТП-249 секция №2. Длина трассы - 425м. 3. Строительство двух КЛ-0,4кВ от КТП-249 РУ-0,4кВ секция 1 Ф-1, секция 2 Ф-2 до ВРУ-0,4кВ. Длина трассы - 75м. 4. Фактическое присоединения объекта – ВРУ-0,4кВ к электрическим сетям АО «НЭСК». |  | ПК ЭЛЕКТРИК |  | Строительство «2КЛ-10кВ № 249.1 и № 249.2, БКТП-249 10/0,4кВ, 2КЛ-0,4 № 249.1 и 249.2»
Март | 74 | 2024-02-19 | Шатухина О.А | Магистральная 31А | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 74 | 11 | 2024-03-01 | 35 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | №74 | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-05 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31А до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Март | 75 | 2024-02-19 | Шатухина О.А | Магистральная 31Б | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 75 | 11 | 2024-03-01 | 35 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | №75 | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-05 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31А до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Март | 76 | 2024-02-19 | Шатухина О.А | Магистральная 31В | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 76 | 11 | 2024-03-01 | 35 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | №76 | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-05 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31А до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Март | 77 | 2024-02-19 | Шатухина О.А | Магистральная 31Г | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 77 | 11 | 2024-03-01 | 35 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | №77 | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-05 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31А до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Март | 78 | 2024-02-19 | Шатухина О.А | Магистральная 31Д | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 78 | 11 | 2024-03-01 | 35 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | №78 | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-05 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31А до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
Март | 79 | 2024-02-19 | Шатухина О.А | Магистральная 31Е | Малоэтажная жилая застройка | 5 | 5/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-192, Ф-6. | НН | 79 | 11 | 2024-03-01 | 35 | 2024-04-05 | 2024-08-03 | №79 | 175819.24 | 175819.24 | 0 | 2024-04-05 | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №192.6 от опоры в районе участка по адресу Магистральная 31А до участка заявителя, 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №192.6.
| 80 | 2024-01-30 | Стояновский Б.Л. | Степная 43А | объект торговли | 15 | 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-109, РП-12 яч.11, ТП-158 яч.6 | НН | 80 | 13 | 2024-02-12 | 42 | 25.03.2024 | 2024-07-23 | №80 15/0,4/Т | 78411 | 78411 | 0 | 25.03.2024 | [9 empty] | 1. Монтаж трехфазного узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ № 158.1. | льгота
| 81 | 2024-02-12 | Ковалюк В.И. | Гагарина 21Г | торговый павилион | 40 | 40/0,4 |  | НН | 81 | -45334 |  | 0 | 0 | 1900-04-29 | №81 |  |  | 0
Март | 82 | 2024-03-04 | Кожушко Н.И. | Комарова 219 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-182 Ф-11. | НН | 82 | 14 | 2024-03-18 | -45369 | 0 | 1900-04-29 | №82 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 182.11.
Январь | 83 | 2024-01-29 | ПАО "МТС" | р-н 3 интернационала 9А | Базовая станция | 14 | 14/0,4 | п/ст. «25 Азот» Ф-7, РП-2 яч.13, РП-98 РУ-0,4кВ Ф-12 | НН | 83 | 13 | 2024-02-11 | #VALUE! | Счет выставлен 20.03.2024 | #VALUE! | №83 14/0,4/Т | 1939484.24 |  | 1939484.24 | Счет выставлен 20.03.2024 | [9 empty] | 1. Сроительство КЛ-0,4кВ №379.4 от проектируемой КТП-379 РУ-0,4кВ ф.4 (ТУ № 2 от 10.01.24) до ЩС-0,4кВ базовой станции по адресу: в районе ул. 3 Интернационала, 9А. Тип, сечение, трассу прохождения и способ прокладки КЛ-0,4кВ определить проектом и согласовать с ОКС и ЭЭ АО «НЭСК». 2. Монтаж трехфазного узла учета в КТП-379 РУ-0,4кВ фидер 4
Февраль | 84 | 2024-02-12 | Дударенко А.В. | Фрунзе 142 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-154 Ф-3 | НН | 84 | 32 | 2024-03-15 | 7 | 2024-03-22 | 2024-04-21 | №84 15/0,4/Т | 16711.05 | 16711.05 | 0 | 2024-03-22 | [9 empty] | 1. Демонтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 154.3 2. Ммонтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 154.3. | ЛЬГОТА
мМарт | 85 | 2024-03-02 | Бекетов А.А | Фурманова 34 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-116, ТП-92, Ф-2 | НН | 85 | 13 | 2024-03-15 | 18 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | №85 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-04-02 |  |  |  |  | 24-85 15.03.2024 от 11.04.2024 | 11.04.2024 | 9 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 92.2
Февраль | 86 | 2024-02-26 | Авраменко Марина Викторовна | Постышева 51 | ИЖС | 7 | 7/0,22 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-68 Ф-5 | НН | 86 | 15 | 2024-03-12 | 27 | 2024-04-08 |  | №86 7/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-08 | [9 empty] | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 68.3
Январь | 87 | 2024-01-19 | ИП Ленько В.И. | Маяковского 28 | ИЖС | 30 | 30/0,4 |  | НН | 87 | -45310 |  | #VALUE! | нет счета |  | №87 | 133688.1 |  | 133688.1 | нет счета
Февраль | 88 | 2024-02-19 | Ребрик В.И. | Некрасова 20 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-105, ТП-83, Ф-3. | НН | 88 | 10 | 2024-02-29 | 41 | 2024-04-10 |  | №88 15/0,4/Т | 78411 | 78411 | 0 | 2024-04-10 | [9 empty] | 1. монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 83.3. | ЛЬГОТА
Март | 89 | 2024-02-12 | Парамонова Эвелина Михайловна | Солнечный 1В | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103, КТП-273 Ф-3 | НН | 89 | 39 | 2024-03-22 | 25 | 2024-04-16 |  | №89 15/0,4/Т | 78411 | 78411 | 0 | 2024-04-16 | [9 empty] | 1. Реонструкция КТП-273 РУ-0,4кВ (монтаж 2х дополнительных фидеров). 2. Сстроительство ВЛ-0,4кВ №273.3 от КТП-273 РУ-0,4кВ Ф-3 до границы участка заявителя. Длина трассы - 440м. 3. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 273.3 | ЛЬГОТА
Март | 90 | 2024-03-01 | ООО "С-Строй" | Жоги 11/1 | Объект торговли | 400 | 400/4 | п/ст «Н-Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.9 | НН | 90Б | 18 | 2024-03-19 | #VALUE! | счет выставлен 27.03.2024 |  | №90 | 10993625.39 |  | 10993625.39 | счет выставлен 27.03.2024 | [9 empty] | 1 строительство КЛ–10кВ №12.9 от РП–12 яч. 9 до проектируемой КТП–374. 2 строительство КЛ–0,4кВ № 374.1 от КТП–374 РУ–0,4кВ фидер 1 до ВРУ–0,4кВ торгового центра 3 монтаж трехфазного узла учета в КТП–374 РУ–0,4кВ Ф-1.
Март | 91 | 2024-03-05 | Егорова Светлана Анатольевна. | СНТ Восход-2 д. 750. | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. |  | 91 | 22 | 2024-03-27 | 14 | 2024-04-10 |  | №91 | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-04-10 | [9 empty] | 1 монтаж трёхфазного узла учета существующей опоре №14 ВЛ-0,4кВ №337.1.
Март | 92 | 2024-03-20 | Литвинова Инна Германовна | Пугачева 12 | Передвижная электроустановка | 15 | 15/0,4 | п/ст НГРЭС Ф-47ШАБ; РП-4 яч. 7; ТП-34 Ф-8 | НН | 92 | 7 | 2024-03-27 | 5 | 2024-04-01 |  | №92 | 8607.56 | 8607.56 | 0 | 2024-04-01 | [9 empty] | 1. Монтаж трехфазного автоматического выключателя с номинальным током 40А в ТП-34 РУ-0,4кВ запитав его от верхних болтовых соединений рубильника Ф-8. 2. Фактическое подключение ЛЭП-0,4кВ заявителя. | Временное ТП
март | 93 | 2023-11-03 | Навольнев Герман Вадимович | Апанасенко 1А | Административное/офисное здание | 64 | с 14/0,4 до 64/10 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-17, ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок» | СН | 93 | 143 | 2024-03-25 | #VALUE! | Счет выставлен 03.04.2024 |  | №93 | 3725736.3718 |  | 3725736.3718 | Счет выставлен 03.04.2024 | [9 empty] | 1 .Монтаж линейного разъединителя на существующей опоре №8. 2. Строительство участка ЛЭП-10кВ от опоры №8 ВЛ-10кВ №10 «Химпоселок» до вновь монтируемой опоры с ПКУ. Длина трассы 326м. 3. Строительство ПКУ-10кВ и реклоузера на вновь монтируемой опоре вблизи участка заявителя.
февраль | 94 | 2024-02-12 | Палагута Александр Алексеевич | Свободы 36 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст Н. Невинномысская Ф-100, КТП-162, Ф-2 | НН | 94 | 17 | 2024-02-29 | 41 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | №94 | 78411 | 78411 | 0 | 2024-04-10 |  |  |  |  | 24-94 29.02.2024 от 17.04.2024 | 17.04.2024 | 7 |  | ВЫПОЛНЕНО | 1. Демонтаж однофазного узла учета на опоре ВЛ-0,4кВ №1. 162.2. 2. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 162.2. | ЛЬГОТА
март | 95 | 2024-02-26 | ИП Лебедянцев Юрий Юрьевич. | пер. Пионерский 23. | ИЖС | 30 | с 5/0,22 до 30/0,4 | п/ст КПФ Ф-77, ТП-214 Ф-15. |  | 95 | 32 | 2024-03-29 | -45380 | 0 |  | №95 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. монтаж трёхфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №214.15.
апрель | 96 | 2023-12-19 | Ковалев Олег Викторович | Победы 22 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «НГРЭС» Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 |  | 96 | 108 | 2024-04-05 | #VALUE! | ЛЬГОТА |  | №96 | 16711.05 |  | 16711.05 | ЛЬГОТА | [9 empty] | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 146.1 | ЛЬГОТА
март | 97 | 2024-02-26 | ИП Лебедянцев Юрий Юрьевич. | пер. Пионерский 25. | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст КПФ Ф-77, ТП-214 Ф-15. |  | 97 | 32 | 2024-03-29 | -45380 | 0 |  | №97 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. монтаж трёхфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ №214.15.
апрель | 98 | 2024-04-01 | АО НЭСК | Монтажная 17 | Производственное здание/помещение | 150 | 150/0,4 | п/ст № 25 Азот яч.-7, РП-17 яч.13, КТП-333 РУ-0,4кВ Ф-8 |  | 98 | 1 | 2024-04-02 | -45384 | 0 |  | №98 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1. Замена трансформатора Т-1 ТМГ 400-6,0/0,4 на ТМГ 630-6,0/0,4 в КТП-333. 2. Строительство ВЛ-0,4кВ №333.8 от КТП-333 РУ-0,4кВ фидер 8 до ВРУ-0,4кВ производственного здания. Длина трассы - 120м 3. Монтаж энергопринимающего устройства (ВРУ-0,4кВ Производственного здания). 4. Выполнить заземляющий контур. 5. Выполнить монтаж трехфазного узла учета в КТП–333 РУ-0,4кВ Ф-8.
апрель | 99 | 2024-04-02 | Мирхазов Артур Олегович | Водопроводная 320 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-115, ТП-89 Ф-3 | НН | 99 | 3 | 2024-04-05 | 6 | 2024-04-11 |  | №99 | 16711.05 | 16711.05 | 0 | 2024-04-11 | [9 empty] | монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 89.3 | ЛЬГОТА
| 100 |  | ООО Казьминский молочный комбинат | Менделеева 42 | Производственное здание/помещение | 2500 | 2500/6 | п/ст «КПФ», Ф–78, РП–14. п/ст «25 АЗОТ», Ф–7; РП-8, яч.7; ТП–11, яч.2 | СН | 100Б | 0 |  | 0 | 0 |  | №100 | 34338400.46 |  | 34338400.46 | [10 empty] | 1. Реконструкция РП–14 РУ–6кВ, с установкой дополнительной ячейки КСО нов.ячейка № 11. 2. строительство КЛ–6кВ № РП–14.11 от РП–14 ячейка 11 до КТП-382 6/0,4кВ расположенного в границах участка заявителя. Длина трассы - 2510м. 3. Строительство КЛ–6кВ №11.2 от ТП–11 ячейка 2 до КТП–382 6/0,4кВ расположенного в границах участка заявителя. Длина трассы - 490м . Монтаж 2х узлов учета в КТП–382 РУ–6кВ для каждого ввода
| 101 | 2024-04-05 | Силютина Наталья Васильевна ИП | Б. Мира 27А | МКД | 850 | 0.4 |  | НН | 101 | -45387 |  | 0 | 0 | 1900-12-25 | №101 |  |  | 0
апрель | 102 | 2024-03-29 | Египцева Евгения Николаевна. | СНТ Водник-2 №67. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-3. |  | 102 | 6 | 2024-04-04 | #VALUE! | нет счета |  | №102 |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №339.3 от КТП-339 Ф-3 до участка заявителя. Длина трассы = 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.3. | ЛЬГОТА
апрель | 103 | 2024-03-11 | Абасгулузаде Элгюн Талыб Оглы. | СНТ Водник-2 №79. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст НГРЭС Ф-47Ш АБ, РП-4 яч.13, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339 Ф-3. |  | 103 | 24 | 2024-04-04 | #VALUE! | нет счета |  | №103 |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. строительство ВЛ-0,4кВ №339.3 от КТП-339 Ф-3 до участка заявителя. Длина трассы = 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 339.3. | ЛЬГОТА
апрель | 104 | 2024-03-07 | Пахомова Елена Анатольевна | СНТ Восход-2 №1494. | ИЖС | 7 | 7/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. |  | 104 | 28 | 2024-04-04 | #VALUE! | нет счета |  | №104 |  |  | 0 | нет счета | [9 empty] | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1.
апрель | 105 | 2023-10-05 | Гаевая Елена Николаевна | Лаара 53 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 Ф-11 | НН | 105 | 179 | 2024-04-01 | 17 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | №105 | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-04-18 | [9 empty] | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 180.11
январь | 106 | 2023-10-05 | Дудченко Светлана Владимировна | пер. Офицерский 77 | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-1. | НН | 106 | 97 | 2024-01-10 | #VALUE! | Счет выставлен 10.04.2024 | #VALUE! | №106 | 27274.5 |  | 27274.5 | Счет выставлен 10.04.2024 | [9 empty] | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 322.1.
январь | 107 | 2023-10-09 | Акименко Анатолий Васильевич | Рабочая 13А | ИЖС | 10 | 10/0,22 | п/ст «Тяговая» Ф-64, ТП-47 Ф-3 | НН | 107 | 98 | 2024-01-15 | 94 | 2024-04-18 | 2024-08-16 | №107 | 81740.9039 | 81740.9 | 0.003904 | 2024-04-18 | [9 empty] | 1. Строительство участка ВЛ-0.4кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 47.3 до участка заявителя. 2. Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 47.3.
| 108 | 2024-03-06 | ООО ПКП Ставпромкомплект АЗС Октан | 242 км+700 Федеральной автодороги "Кавказ" | Объект торговли | 190 | 190/10 |  |  | 108 | -45357 |  | 0 | 0 |  | №108 190/10/Т |  |  | 0
| 109 | 2024-03-22 | Медведева Наталья Владимировна | пер. Киевский 14 | ИЖС | 10 | 10/0,22 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60, ТП-61 Ф-3 | НН | 109 | 10 | 2024-04-01 | 16 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | №109 10/0,22/Т | 27274.5 | 27274.5 | 0 | 2024-04-17 |  |  |  |  | 24-109 01.04.2024 от 23.04.2024 | 23.04.2024 | 6 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 61.3
| 110 | 2024-03-07 | Шевцов Максим Александрович | СНТ Восход-2 №1390. | ИЖС | 10 | 10/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. |  | 110 | 35 | 2024-04-11 | -45393 | 0 |  | №110 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. Длина трассы = 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1. | ЛЬГОТА
| 111 | 2024-03-14 | Шаев Василий Юрьевич | СНТ Восход-2 №1466. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. |  | 111 | 28 | 2024-04-11 | -45393 | 0 |  | №111 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. Длина трассы = 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1. | ЛЬГОТА
| 112 | 2024-04-01 | Березуева Анна Анатольевна | СНТ Восход-2 №601. | ИЖС | 5 | 5/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. |  | 112 | 10 | 2024-04-11 | -45393 | 0 |  | №112 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. строительство участка ВЛ-0,4кВ №337.1 от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №337.1 до участка заявителя. Длина трассы = 2. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4кВ № 337.1. | ЛЬГОТА
| 113 | 2024-04-01 | Багринцева Татьяна Николаевна | СНТ Восход-2 №778. | ИЖС | 4 | 4/0,22 | п/ст Н. Невинномысская Ф-103, ВЛ-10кВ №40 «Восход-2», КТП-337 Ф-1. |  | 113 | 10 | 2024-04-11 | -45393 | 0 |  | №113 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. монтаж однофазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 337.1. | ЛЬГОТА
| 114 | 2024-04-07 | Айвазян Арман Самвелович | Луговая 36А | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-138 Ф-1 | НН | 114 | 8 | 2024-04-15 | 4 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | №114 15/0,4/Т | 36211.39 | 36211.39 | 0 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 24-114 15.04.2024 от 22.04.2024 | 22.04.2024 | 3 |  | ВЫПОЛНЕНО | Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 138,1
| 115 | 2024-03-21 | Исламова Оксана Алексеевна | Комсомольская 47А | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-109, КТП-294 | НН | 115 | 11 | 2024-04-01 | 17 | 2024-04-18 | 2024-08-16 | №115 15/0,4/Т | 78411 | 78411 | 0 | 2024-04-18 | [9 empty] | 1. Реконструкция РУ-0,4кВ КТП-294. 2. Строительство ВЛ-0,4кВ № 294 от КТП-294 до участка заявителя. Длина трассы -м 3. Монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 294 | ЛЬГОТА
| 116 | 2024-03-18 | Малахова Е.И | Апанасенко 15Г/1 | нежилое здание | 15 | 15/0,4 |  |  | 116 | -45369 |  | 0 | 0 |  | №116 |  |  | 0
| 117 | 2024-03-22 | Боровок алексей Митрофанович | Монтажная 22 | Гостиница | 90 | 90/0,4 | п/ст 66 «25 Азот», яч.27, РП-18 яч.1, КТП-332 РУ–0,4кВ Ф-3 |  | 117 | 12 | 2024-04-03 | -45385 | 0 |  | №117 |  |  | 0 | [10 empty] | • Выполнить замену трансформатора Т-1 ТМГ-250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор ТМГ-400 кВА 6/0,4 кВ в КТП-332. • Выполнить строительство КЛ-0.4кВ №332.3 от КТП-332 РУ-0,4кВ Ф-3, до ВРУ-0,4 объекта туристической отрасли. Тип, сечение, марку, трассу прохождения и способ прокладки КЛ-0,4кВ определить проектом. • Выполнить монтаж трехфазного узла учета в КТП-332 РУ–0,4кВ Ф-3
| 118 | 2024-04-16 | Рябченко Денис Сергеевич | Северная 13А пом. 1-20,22-31. | Нежилое помещение в МКД | 60 | с 15/0,4 до 60/0,4 | п/ст Тяговая Ф-65, ТП-42 яч.4, ТП-63 Ф-17 |  | 118 | 0 | 2024-04-16 | -45398 | 0 |  | №118 | 46059.97 |  | 46059.97 | [10 empty] | 1. монтаж узла учета в ТП-63 Ф-17.
| 119 | 2024-03-05 | Дегтярев Д.А. | Кубанская 14 | ИЖС | 7 | 7/0,22 |  |  | 119 | -45356 |  | 0 | 0 |  | №119 |  |  | 0
| 120 | 2024-04-08 | Гориславская Е.О. | Братский 7 | ИЖС | 15 | 15/0,4 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-51 Ф-4. |  | 120 | 14 | 2024-04-22 | -45404 | 0 |  | №120 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 51.4.
| 121 | 2024-03-15 | Шарова Е.Е | Плеханова 19В | ИЖС | 25 | с 5/0,22 до 25/0,4 |  |  | 121 | -45366 |  | 0 | 0 |  | №121 |  |  | 0
| 122 | 2024-02-20 | Фадеева Г.Н | Русская 83 | ИЖС | 10 | 10/0,4 |  |  | 122 | -45342 |  | 0 | 0 |  | №122 |  |  | 0
| 123 | 15.03.2024 | ИП Лазаренко М. Г. | Гагарина,64, пом. вход V | Нежилое помещение в МКД | 7 | с 4,5/0,22 до 7/0,4 |  |  | 123 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | №123 |  |  | 0
| 124 | 2024-03-18 | Каменев П.В | Водопроводная 362/3 | Нежилое помещение в МКД | 10 | 10/0,0 |  |  | 124 | -45369 |  | 0 | 0 |  | №124 |  |  | 0
| 125 | 2024-03-29 | Дымченко И.Н. | ГК Крепость гараж №36-108 | Гараж | 3 | 3/0,22 |  |  | 125 | -45380 |  | 0 | 0 |  | №125 |  |  | 0
| 126 | 2024-04-04 | ИП Силютина Н. В. | Б Мира 27А | МКД | 150 | 150/0,4 |  |  | 126 | -45386 |  | 0 | 0 |  | №126 |  |  | 0 | [11 empty] | Временное ТП
| 127 | 2024-03-21 | Яблочкин С.И. | Апанасенко 81 | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-1. |  | 127 | 15 | 2024-04-05 | -45387 | 0 |  | №127 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. монтаж трехфазного узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 322.1.
| 128 | 2024-03-27 | Арзуманян Паргев Ашотович | Менделеева 81 | Нежилое здание | 15 | 15/0,4 | п/ст «НГРЭС», ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-340 Ф-2. |  | 128 | 9 | 2024-04-05 | -45387 | 0 |  | №128 |  |  | 0 | [10 empty] | 1. калибровка предохранителей ПН-2 250А на номинальный ток 50А в КТП-340, РУ-0,4кВ Ф-2. 2. монтаж трехфазного узла учета в КТП-340, РУ-0,4кВ Ф-2.
| 129 | 2024-03-29 | Путенко Алла Семеновна. | Калинина 62 | Объект торговли | 100 | 100/0,4 |  |  | 129 | -45380 |  | 0 | 0 |  | №129 |  |  | 0
| 130 | 2024-03-22 | ООО Вина Прасковеи-2 | Гагарина 55 вход ХI | Объект торговли | 12 | с 4/0,22 до 12/0,22 |  |  | 130 | -45373 |  | 0 | 0 |  | №130 |  |  | 0
| 131 | 2024-04-02 | Михайлова О.П. | Рабочая 57А | ИЖС | 15 | с 5/0,22 до 15/0,4 |  |  | 131 | -45384 |  | 0 | 0 |  | №131 |  |  | 0
| 132 | 2024-04-03 | Веснин А.С. | ГК Газель гараж №63 | Гараж | 2 | 2/0,22 |  |  | 132 | -45385 |  | 0 | 0 |  | №132 |  |  | 0
| 133 | 2024-04-10 | Китам Д.И. | Мельничный 1 | ИЖС | 15 | 15/0,4 |  |  | 133 | -45392 |  | 0 | 0 |  | №133 |  |  | 0
| 134 | 2024-04-10 | ИП Караогланян В.С. | Привокзальный 15 | ИЖС | 5 | 5/0,22 |  |  | 134 | -45392 |  | 0 | 0 |  | №134 |  |  | 0
| 135 | 2024-04-11 | Кусакин Д.А | Орджоникидзе 82 | ИЖС | 15 | 15/0,4 |  |  | 135 | -45393 |  | 0 | 0 |  | №135 |  |  | 0
| 136 | 2024-04-15 | Новинская С.А. | Невинномысская 39 | ИЖС | 15 | 15/0,4 |  |  | 136 | -45397 |  | 0 | 0 |  | №136 |  |  | 0
| 137 | 2024-04-16 | Крыжановская Т.В. | Дружбы 104А | ИЖС | 5 | 5/0,22 |  |  | 137 | -45398 |  | 0 | 0 |  | №137 |  |  | 0
| 138 | 2024-04-16 | Караогланян А.С. | Коммунистическая 62А/1 | ИЖС | 5 | 5/0,22 |  |  | 138 | -45398 |  | 0 | 0 |  | №138 |  |  | 0
| 139 | 2024-04-16 | Хаджичикова И.А. | Коммунистическая 62А/2 | ИЖС | 5 | 5/0,22 |  |  | 139 | -45398 |  | 0 | 0 |  | №139 |  |  | 0
| 140 | 2024-04-16 | Караогланян К.А. | Коммунистическая 62А/3 | ИЖС | 5 | 5/0,22 |  |  | 140 | -45398 |  | 0 | 0 |  | №140 |  |  | 0
| 141 | 2023-12-26 | Берестовая Надежда Ивановна. | Пятигорское шоссе стр. 3А корп. 1 | Нежилое здание | 70 | с 15/0,4 до 70/0,4 |  |  | 141 | -45286 |  | 0 | 0 |  | №141 |  |  | 0
| 142 | 2023-11-23 | Диденко Алексей Григорьевич. | Менделеева 141/1 | Объект торговли | 100 | 100/0,4 |  |  | 142 | -45253 |  | 0 | 0 |  | №142 |  |  | 0
| 143 | 2024-04-12 | Заводской Артём Викторович. | 3 Интернационала 116. | Нежилое здание | 15 | 15/0,4 |  |  | 143 | -45394 |  | 0 | 0 |  | №143 |  |  | 0
| 144 | 2024-04-17 | УЖКХ адм. г. Невинномысска | Белово 8В. | Площадка для занятий спортом | 550 | 550/0,4 II кат. |  |  | 144 | -45399 |  | 0 | 0 |  | №144 |  |  | 0
| 145 | 2024-04-18 | ООО «Специализированный застройщик «Невинномысская Строительная Компания». | Степная 67А | МКД | 310 | 310/0,4 II кат. | п/ст «Н-Невинномысская» Ф-109, РП-12 яч.9. п/ст «Н-Невинномысская» Ф-103, ТП-76 яч.2. |  | 145Б | 9 | 2024-04-27 | -45409 | 0 |  | №145 |  |  | 0
| 146 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 146 | 0 |  | 0 | 0 |  | №146 |  |  | 0
| 147 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 147 | 0 |  | 0 | 0 |  | №147 |  |  | 0
| 148 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 148 | 0 |  | 0 | 0 |  | №148 |  |  | 0
| 149 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 149 | 0 |  | 0 | 0 |  | №149 |  |  | 0
| 150 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | №150 |  |  | 0
| 151 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 151 | 0 |  | 0 | 0 |  | №151 |  |  | 0
| 152 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 152 | 0 |  | 0 | 0 |  | №152 |  |  | 0
| 153 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 153 | 0 |  | 0 | 0 |  | №153 |  |  | 0
| 154 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 154 | 0 |  | 0 | 0 |  | №154 |  |  | 0
| 155 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 155 | 0 |  | 0 | 0 |  | №155 |  |  | 0
| 156 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 156 | 0 |  | 0 | 0 |  | №156 |  |  | 0
| 157 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 157 | 0 |  | 0 | 0 |  | №157 |  |  | 0
| 158 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 158 | 0 |  | 0 | 0 |  | №158 |  |  | 0
| 159 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 159 | 0 |  | 0 | 0 |  | №159 |  |  | 0
| 160 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 160 | 0 |  | 0 | 0 |  | №160 |  |  | 0
| 161 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 161 | 0 |  | 0 | 0 |  | №161 |  |  | 0
| 162 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 162 | 0 |  | 0 | 0 |  | №162 |  |  | 0
| 163 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 163 | 0 |  | 0 | 0 |  | №163 |  |  | 0
| 164 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 164 | 0 |  | 0 | 0 |  | №164 |  |  | 0
| 165 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 165 | 0 |  | 0 | 0 |  | №165 |  |  | 0
| 166 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 166 | 0 |  | 0 | 0 |  | №166 |  |  | 0
| 167 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 167 | 0 |  | 0 | 0 |  | №167 |  |  | 0
| 168 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 168 | 0 |  | 0 | 0 |  | №168 |  |  | 0
| 169 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | №169 |  |  | 0
| 170 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 170 | 0 |  | 0 | 0 |  | №170 |  |  | 0
| 171 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 171 | 0 |  | 0 | 0 |  | №171 |  |  | 0
| 172 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 172 | 0 |  | 0 | 0 |  | №172 |  |  | 0
| 173 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 173 | 0 |  | 0 | 0 |  | №173 |  |  | 0
| 174 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 174 | 0 |  | 0 | 0 |  | №174 |  |  | 0
| 175 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 175 | 0 |  | 0 | 0 |  | №175 |  |  | 0
| 176 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 176 | 0 |  | 0 | 0 |  | №176 |  |  | 0
| 177 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 177 | 0 |  | 0 | 0 |  | №177 |  |  | 0
| 178 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 178 | 0 |  | 0 | 0 |  | №178 |  |  | 0
| 179 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 179 | 0 |  | 0 | 0 |  | №179 |  |  | 0
| 180 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 180 | 0 |  | 0 | 0 |  | №180 |  |  | 0
| 181 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 181 | 0 |  | 0 | 0 |  | №181 |  |  | 0
| 182 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 182 | 0 |  | 0 | 0 |  | №182 |  |  | 0
| 183 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 183 | 0 |  | 0 | 0 |  | №183 |  |  | 0
| 184 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 184 | 0 |  | 0 | 0 |  | №184 |  |  | 0
| 185 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 185 | 0 |  | 0 | 0 |  | №185 |  |  | 0
| 186 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 186 | 0 |  | 0 | 0 |  | №186 |  |  | 0
| 187 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 187 | 0 |  | 0 | 0 |  | №187 |  |  | 0
| 188 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 188 | 0 |  | 0 | 0 |  | №188 |  |  | 0
| 189 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 189 | 0 |  | 0 | 0 |  | №189 |  |  | 0
| 190 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 190 | 0 |  | 0 | 0 |  | №190 |  |  | 0
| 191 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 191 | 0 |  | 0 | 0 |  | №191 |  |  | 0
| 192 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 192 | 0 |  | 0 | 0 |  | №192 |  |  | 0
| 193 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 193 | 0 |  | 0 | 0 |  | №193 |  |  | 0
| 194 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 194 | 0 |  | 0 | 0 |  | №194 |  |  | 0
| 195 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 195 | 0 |  | 0 | 0 |  | №195 |  |  | 0
| 196 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 196 | 0 |  | 0 | 0 |  | №196 |  |  | 0
| 197 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 197 | 0 |  | 0 | 0 |  | №197 |  |  | 0
| 198 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 198 | 0 |  | 0 | 0 |  | №198 |  |  | 0
| 199 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 199 | 0 |  | 0 | 0 |  | №199 |  |  | 0
| 200 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | №200 |  |  | 0
| 201 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 201 | 0 |  | 0 | 0 |  | №201 |  |  | 0
| 202 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 202 | 0 |  | 0 | 0 |  | №202 |  |  | 0
| 203 | [5 empty] | /0,4 |  |  | 203 | 0 |  | 0 | 0 |  | №203 |  |  | 0