## 2021
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения | Мероприятия | ТЗ
январь | 1 | 2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 11 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 1 | 12 | 2021-01-26 | 0 | 2021-01-26 | № 1 26.01.2021 | 550 |  |  |  | -44222 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 2 | 2021-01-14 | Стаценко Н.Д. | Раздольная 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,41кВ 194.6 | НН | 2 | 12 | 2021-01-26 | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована | -
январь | 3 | 2021-01-14 | Кирилюс Д.Г. | Маяковского 28 | нежилое помещение | 28 | 28/380 опосредованное присоед. | п/ст «КПФ» Ф-61 «РП Котельная» яч.7, ТП-209 Ф-5. | НН | 3 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Технические условия перераспределителя согласованны | -
январь | 4 | 2021-01-14 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 4 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | -
январь | 5 | 2021-01-14 | Ольховик А.В. | Жукова 31 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ » Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-15 «Жукова», ВЛ-0,4кВ № 182.15. | НН | 5 | 12 | 2021-01-26 | 0 | 2021-01-26 | № 5 26.01.2021 | 550 |  |  |  | -44222 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 6 | 2021-01-14 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 6 | 12 | 2021-01-26 | 0 | 2021-01-26 | № 6 26.01.2021 | 550 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | СПЛИТ
январь | 7 | 2021-01-14 | Сырман Р.А. | Северная 13А | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Тяговая", ТП-63 Ф-8 | НН | 7 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-21 | № 21-7 21.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-7 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 8 | 2021-01-14 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | магазин | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-8 | НН | 8 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | -
январь | 9 | 2021-01-15 | Горбунова Г.А. | Калинина 149Б, пом. № 11 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» ТП-160 Ф-18 | СН-2 | 9 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-21 | № 21-9 21.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-11 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 10 | 2021-01-15 | Непомнящий С.А. | Павлова 19, пом. 34-39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот», ТП-6 Ф-1. | НН | 10 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-21 | № 21-10 21.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-10 15.01.21 от 21.01.2021 | выполнено
январь | 11 | 2021-01-20 | О О О "А.ЭСТЕТИК" | ул. Гагарина 44 кв. 23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65 ТП-42 ф -8 | НН | 11 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-27 | № 21-11 27.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-11 20.01.21 от 27.01.2021 | выполнено
январь | 12 | 2021-01-20 | Ксенофонтов М.С. | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12 | НН | 12 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-26 | № 21-12 26.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-12 20.01.21 от 26.01.2022 | выполнено
январь | 13 | 2021-01-15 | ПАО "Вымпелком" | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ШСН-193-30-2, группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ШСН-193-30-2/2. | НН | 13 | 13 | 2021-01-28 | 0 | 2021-01-28 | № 13 28.01.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44224 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | Хоз. способ, монтаж СИП по опорам наружного освещение
январь | 14 | 2021-01-21 | Новосельцев Н.Н. | район ул. Дунаевского | земельный участок под магазин | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-89 Ф-3 | СН-2 | 14 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-01-22 | № 21-14 22.01.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-14 21.01.21 от 22.01.2021 | выполнено
январь | 15 | 2021-01-15 | Кондраков А.П. | Достоевского 35 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 22.5 | НН | 15 | 13 | 2021-01-28 | 1 | 2021-01-29 | № 15 29.01.2021 | 550 |  |  |  | -44225 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 16 | 2021-01-19 | Волкова Н.А. | Русская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 16 | 13 | 2021-02-01 | 0 | 2021-02-01 | № 16 01.02.2021 | 550 |  |  |  | -44228 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 17 | 2021-01-21 | Нестеренко С.В. | Южная 2Д | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-5 «Строительная» | НН | 17 | 40 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 17 02.03.2021 | 550 |  |  |  | -44257 |  |  | СПЛИТ | СМР хоз. способ, Завернули план трассу прохождения участка ВЛ-0,4кВ
январь | 18 | 2021-01-26 | Скородумов Ю.В. | Гагарина 56 | торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 гр. № 1. | НН | 18 | 8 | 2021-02-03 | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
январь | 19 | 2021-01-26 | Пленкин Э.Г. | Пятигорское шоссе 7А, гараж № 11 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШР-285-1-1 группа № 11 | НН | 19 | 10 | 2021-02-05 | 0 | 2021-02-05 | № 19 05.02.2021 | 550 |  |  |  | -44232 |  | выполнено | УЧЕТ | Установка УУ в ШВУ-0,22кВ заявителя
январь | 20 | 2021-01-26 | Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» города Невинномысска | Менделеева 31 | нежилое помещение | 44.5 | 44,5/380 с 34,5/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-5, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 группа № 1, которое расположено в щитовой МКД по ул. Менделеева 31. | НН | 20 | 13 | 2021-02-08 | 0 | 2021-02-08 | № 20 08.02.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44235 |  | выполнено | УЧЕТ | Смонтировали шкаф учета в щитовой, в подвале
январь | 21 | 27.01.2021 | Караогланян Н.А. | Энгельса 133 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-8 «Энгельса», ВЛ-0,4кВ № 26.8. | НН | 21 | 13 | 2021-02-09 | 0 | 2021-02-09 | № 21 09.02.2021 | 550 |  |  |  | -44236 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 22 | 2021-01-28 | Миженская Н.И. | СНТ "Восход-2", уч. № 1489 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 170.2 | НН | 22 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 22 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ | Хоз. способ, смонтировали участок ВЛ-0,4кВ, 2 опоры
январь | 23 | 2021-01-28 | Боярчук И.В. | Энгельса 34 | земельный участок под магазин | 78 | 78/380 с 20/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-155 Ф-15, КЛ-0,4кВ № 155.15. | НН | 23 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 23 10.02.2021 | 38206.92 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | УЧЕТ | Смонтировали УУ и ВА-140А в ВРУ-0,4кВ заявителя
январь | 24 | 2021-01-28 | Князев Н.А. | Степная 70А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5, «Демьяна-Бедного», ВЛ-0,4кВ № 294.5. | НН | 24 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 24 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 25 | 2021-01-28 | Матвиенко С.П. | Степная 174/2 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-2 «Степная», ВЛ-0,4кВ № 237.2. | НН | 25 | 13 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 25 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ | -
январь | 26 | 2021-01-29 | Кондратенко С.М. | район ул. Приборостроительной 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 26 | 12 | 2021-02-10 | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
январь | 27 | 2021-01-29 | Панченко С.А. | Революционная 147А | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-4. | НН | 27 | 6 | 2021-02-04 | 8 | 2021-02-12 | № 27 04.02.2021 | 55992.9 |  |  |  | -44239 |  | выполнено | УЧЕТ | КЭС, Выполнили строительство КЛ-0,4кВ, ШСН-0,4кВ, в ШСН установили УУ и отходящий коммутационный аппарат
февраль | 28 | 2021-02-04 | ООО Зерновой терминал | ФАД Кавказ | нежилое здание |  | 34/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68 ТП-140 ф-10 | СН-2 | 21-27 | 0 | 2021-02-04 | 0 | 2021-02-04 | № 21-27 04.02.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | 21-27 04.02.21 от 04.02.2021 | выполнено
февраля | 29 | 2021-02-08 | Матвиенко Е.В. | Весенняя 10А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-220 Ф-11 «Весенняя». | НН | 28 | 2 | 2021-02-10 | 0 | 2021-02-10 | № 28 10.02.2021 | 550 |  |  |  | -44237 |  | выполнено | СПЛИТ | -
февраля | 30 | 2021-02-08 | ООО "Центральный парк культуры и отдыха" | Менделеева 11 | парк | 241 | 241/380 с 141/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-1. п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-3. | СН-2 | 29 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
февраля | 31 | 2021-02-08 | Ижукова Л.Б. | СНТ "Зеленый мыс" № 244 | участок под коммерчесскую деятельность | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-5. | НН | 30 | 9 | 2021-02-17 | 0 | 2021-02-17 | № 30 17.02.2021 | 5407.92 |  |  |  | -44244 |  | Мероприятия заявителя | БЕЗ УЧЕТА | -
февраля | 32 | 2021-02-09 | Козловский И.О. | Революционная 57А, пом. 1-3 | нежилое помещение | 89.5 | 89,5/380 с 74,5/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-12. | СН-2 | 31 | 8 | 2021-02-17 | 3 | 2021-02-20 | № 31 17.02.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44247 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | -
февраля | 33 | 2021-02-10 | Чернышова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | - | - | 32 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, заявитель подал электронную заявку | - | -
февраля | 34 | 2021-02-10 | Шейкина Л.А. | Революционная 27 | участок под МКД | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-5, ШСН-214-5 группа № 1, ВЛ-0,4кВ № ШСН-214-5/1. | НН | 33 | 10 | 2021-02-20 | 0 | 2021-02-20 | № 33 20.02.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44247 |  | выполнено | СПЛИТ | КЭС, Смонтировать СИП по существующим опора, установить СПЛИТ на опоре
февраля | 35 | 2021-02-11 | Цвидова Е.Е. | Менделеева 18 посм 12 | нежилое помещение | 3 | 3/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.7 ТП-5 Ф-2, | НН | 34 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-11 | № 21-34 11.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44238
февраля | 36 | 2021-02-11 | Саркисян С.В. | Калинина 53 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-7, Ф-14 | НН | 35 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-17 | № 21-35 17.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44244
февраля | 37 | 2021-02-12 | Тонкарев В.И. | Комарова 41 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-7 «Комарова (нечетная)», ВЛ-0,4кВ № 180.7. | НН | 36 | 13 | 2021-02-25 | 0 | 2021-02-25 | № 36 25.02.2021 | 550 |  |  |  | -44252 |  | выполнено | СПЛИТ | -
февраля | 38 | 2021-02-13 | Медведь П.М. | Пограничная 47А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-68 Ф-3 «Пограничная», опора ВЛ-0,4кВ № 68.3. | НН | 37 | 13 | 2021-02-26 | 0 | 2021-02-26 | № 37 26.02.2021 | 550 |  |  |  | -44253 |  |  | СПЛИТ | -
февраля | 39 | 2021-02-15 | ПАО "Вымпелком" | Спартака 25 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | «НГРЭС» РП-4 47ШАБ, ТП-58 Ф-2 «Поселок РЭС», ВЛ-0,4кВ № 58.2. | НН | 38 | 14 | 2021-03-01 | 0 | 2021-03-01 | № 38 01.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44256 |  | Аннулирует заявку, в связи с подключением от Кочубеевских сетей | СМР
февраля | 40 | 2021-02-16 | ПАО "Вымпелком" | Анджиевского 21 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4 «Федько четная», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 39 | 13 | 2021-03-01 | 0 | 2021-03-01 | № 39 01.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44256 |  |  | СПЛИТ | СМР хоз. способ
февраля | 41 | 2021-02-15 | ООО "Открытие" | Ленина 57 | МКД | 150 | 150/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-6 | СН-2 | 40 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-17 | № 21-40 17.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44244
февраля | 42 | 2021-02-15 | ООО "Открытие" | Ленина 59 | МКД с нежилыми помещениями | 650 | 650/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-9, Ф-12, Ф-2, Ф-11. | СН-2 | 41 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-17 | № 21-41 17.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44244
февраля | 43 | 2021-02-17 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2" | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», КТП-339. | НН | 42 | 13 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 42 02.03.2021 | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
февраля | 44 | 2021-02-17 | Абдрахманов А.А. | ул. Матросова район железнодорожного переезда | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Казьминский водозабор» Ф-60, ТП-28 Ф-13 «Шоссейная», ВЛ-0,4кВ № 28.13. | НН | 43 | 13 | 2021-03-02 | 17 | 2021-03-19 | № 43 19.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44274 |  | выполнено | СПЛИТ | -
февраля | 45 | 2021-01-16 | Вирвани Л.А | Крымский 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-17 | НН | 44 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-20 | № 21-44 20.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44247
февраля | 46 | 2021-01-16 | Вирвани Л.А | Чайковского 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» ТП-3 Ф-2 | НН | 45 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-20 | № 21-45 20.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44247
февраля | 47 | 2021-02-17 | Алексеенко Е.Я. | Нестеровская 92А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-5, ВЛ-0,4кВ № 121.5. | НН | 46 | 13 | 2021-03-02 | 0 | 2021-03-02 | № 46 02.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44257 |  | выполнено | УЧЕТ | хоз. Способ, УУ В ТП-121 Ф-5
февраля | 48 | 2021-02-20 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" "№ 1487 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 47 | 17 | 2021-03-09 | 0 | 2021-03-09 | № 47 09.03.2021 | 550 |  |  |  | -44264 |  | выполнено | СПЛИТ | хоз. способ
февраля | 49 | 2021-02-20 | Истратов Д.А. | Павлова 1В | нежилое здание | 130 | 130/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-9-5 группа № 2. | НН | 48 | 17 | 2021-03-09 | 71 | 2021-05-19 | № 48 09.03.2021 | 85636.2 |  |  |  | -44335 |  | выполнено | УЧЕТ | хоз. способ
февраля | 50 | 2021-02-20 | Истратов Д.А. | Павлова 1Г | нежилое здание | 70 | 70/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.8, ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-5, ШСН-15/4, группа № 1. | НН | 49 | 17 | 2021-03-09 | 71 | 2021-05-19 | № 49 09.03.2021 | 46111.8 |  |  |  | -44335 |  | выполнено | УЧЕТ | хоз. способ
февраля | 51 | 2021-02-25 | Тикменова Е.Л. | Калинина 131 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117,РП-7 яч. 20 ТП-22 Ф-8, с опоры ВЛ-0,4кВ № 22.8 | НН | 50 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-26 | № 21-50 26.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44253
февраля | 52 | 2021-02-25 | Канцев Д.С. | Крымский 6, пом. № 19, 20 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 51 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44253
февраля | 53 | 2021-02-25 | Канцев Д.С. | Крымский 6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-16 | НН | 52 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-02-26 | № 21-51 26.02.2021 | 1000 |  |  |  | -44253
март | 54 | 2021-03-02 | ПАО "МТС" | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | 53 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована заявителем, в связи с опосредованным присоединением к сетям Арнест | - | -
февраля | 55 | 2021-02-25 | Щенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежтлое здание | 141.49 | 141,49/380 с 70/380 | - | - | 54 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована заявителем, в связи с подачей новой заявки на Р=282,98кВт | - | -
март | 56 | 2021-03-02 | Ковалев В.А. | Маяковского 1 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-207 Ф-22, с концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.22.1 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Маяковского 1. | НН | 55 | 13 | 2021-03-15 | - | - | № 55 15.03.2021 | 10797.2 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
март | 57 | 2021-03-02 | Религиозная организация "Управленческий центр Новоапостольной церкви в России" | Советская 24 | нежилое здание | 7 | 7/380 сс | п/ ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17, ТП-35 Ф-5, на опоре ВЛ-0,4кВ № 35.5 | НН | 56 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-09 | № 21-55 09.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44264
март | 58 | 2021-03-02 | Радько Н.Н. | Чайковского 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-2, на нижних контактах ВА-32А в ВРУ 1/2, группа № 2 МКД по ул. Чайковского 11.. | НН | 57 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-03 | № 21-56 03.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44258
март | 59 | 2021-03-02 | ООО СП "Крайлифт" | Водопроводная 362/2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-115, ТП-173 Ф-24 «Водопроводная 362/2», Контактное соединение КЛ-0,4кВ № 173.24 на вводном рубильнике ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Водопроводная 362/2.. | НН | 58 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-09 | № 21-57 09.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44264
март | 60 | 2021-03-03 | Омельченко Т.И. | Менделеева 77 | АЗС | 15 | 15/380 сс |  |  | 59 | -44258 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | выполнено
март | 61 | 2021-03-03 | УЖКХ администрации г. невинномысска | Маяковского | Сквер (парковая зона) | 135 | 135/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-11, На нижних контактах коммутационного аппарата, с номинальным током – 250А, на внешней стене ТП-204 . | НН | 60 | 12 | 2021-03-15 | 123 | 2021-07-16 | № 60 15.07.2021 | 88929.9 |  |  |  | -44393 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ В ТП-204 Ф-11
март | 62 | 2021-03-04 | Королева Д.А. | СНТ "Заря" № 141 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16». | НН | 61 | 14 | 2021-03-18 | 0 | 2021-03-18 | № 61 18.03.2021 | 550 |  |  |  | -44273 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, достроить ВЛ-0,4кВ | -
март | 63 | 2021-03-05 | ООО "Химпродукт" | Спартака 27 | нежилое здание | 180 | 180/380 с 100/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-8. | СН-2 | 62 | 14 | 2021-03-19 | -44274 |  | № 62 | 52699.2 |  |  |  | 0 |  | выполнено | УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-1, УУ смонтировать В ТП-58 Ф-8
март | 64 | 2021-03-09 | АО "Водоканал" | ул. Парковая район моста через р. Кубань | насосная | 35 | 35/380 времменное присоединение | - | - | 63 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована в связи с подачей новой заявки на тех. прис. по постоянной схеме | -
март | 65 | 2021-03-10 | Новичков В.В. | Садовая 149А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-1 «Садовая- Громовой». | НН | 64 | 13 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-24 | № 64 от 23.03.2021 | 550 |  |  |  | -44279 |  |  | СПЛИТ | СМР КЭС, достроить участок ВЛ-0,4кВ № 32.1. Длинна ~ 75 метров. | +
март | 66 | 2021-03-10 | ООО "Маркет Лайн" | Низяева 41Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 15/380 | - | - | 65 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо с замечаниями к заявке от 12.03.2021 | - | -
март | 67 | 2021-03-11 | Караклева Г.А. | Гагарина 1В | нежилое здание | 29 | 29/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 Ф-13 | НН | 66 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-18 | № 21-66 18.03.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | № 21-66 11.03.2021 от 18.03.2021 | выполнено
март | 68 | 2021-03-12 | Георгиади А.Г. | Павлова 10 | нежилое здание |  | сс |  | НН | 67 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-19 | № 21-67 19.03.2021 | 1000 |  |  |  | -44274
март | 69 | 2021-03-12 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 1488 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кв № 170.2. | НН | 68 | 13 | 2021-03-25 | - | - | № 68 25.03.2021 | 40132.03 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
март | 70 | 2021-03-12 | Шенцов А.В. | Гагарина 1Ж | нежилое здание | 282,98 (2*141,49) | 282,98/380 с 70/380 по II категории надежности эл. снабжения | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 Ф-4, п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 Ф-14. | СН-2/НН | 69 | 13 | 2021-03-25 | 22 | 2021-04-16 | № 69 от 25.03.2021 | 85041.32 |  |  |  | -44302 |  |  | УЧЕТ | СМР ПКЭ, строит. ВЛ-0,4кВ от РП-8 Ф-14 до участка заявителя. Учет трансформаторного включения в РП-8 Ф-14 | +
март | 71 | 2021-03-12 | Зырянов В.Г. | Спартака 29А | земельный участок под нежилое здание | 150 | 150/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-58 Ф-13. | СН-2 | 70 | 13 | 2021-03-25 | 19 | 2021-04-13 | № 70 от 25.03.2021 | 98811 |  |  |  | -44299 |  |  | УЧЕТ | СМР хоз. Способ, замена Тр-2, реконструкция РУ-0,4кВ. Учет трансформаторного включения в ТП-58 РУ-0,4кВ Ф-13
март | 72 | 2021-03-14 | Караогланян А.А. | Матросова 2В | нестационарный торговый павильон | 20 | 20/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-9.1. | НН | 71 | 15 | 2021-03-29 | 0 | 2021-03-29 | № 71 29.03.2021 | 40132.03 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
март | 73 | 2021-03-15 | Колесников С.В. | Шевченко 10А | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» ТП-207 Ф-7, С концов питающей КЛ-0,4кВ № 207.7, в ВРУ-0,4кВ аптеки по ул. Шевченко 10А | НН | 72 | 4 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-20 | № 72 19.03.2021 | 37601.64 | - | 21-72 15.03.2021 от 19.04.2021 | 2021-04-19 | 30 | 21-72 15.03.2021 от 19.04.2021 | выполнено | УЧЕТ | УЧЕТ В ВРУ-0,4кВ заявителя
март | 74 | 2021-03-16 | Прошин А.В. | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 ? | - | - | 73 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована, подачей новой заявки | - | -
март | 75 | 2021-03-16 | Чернишова Я.В. | Революционная 57А | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-3, ШСН-101-3 группа № 1. | НН | 74 | 13 | 2021-03-29 | 0 | 2021-03-29 | № 74 29.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44284 |  | выполнено | УЧЕТ | СМР хоз. Способ, установка ШСН в разрез КЛ-0,4кВ № 101-3, Учет В ШСН-101-3 группа № 1 | +
март | 76 | 2021-03-17 | Карамян В.Э. | Циглера 4 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-80 Ф-8 «Циглера, Лазурная». | НН | 75 | 12 | 2021-03-29 | 0 | 2021-03-29 | № 75 29.03.2021 | 550 |  |  |  | -44284 |  | выполнено | СПЛИТ | -
март | 77 | 2021-03-18 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Матросова 71 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-2, вновь построенная ВЛ-0,4кВ № 145.2 | НН | 76 | 13 | 2021-03-31 | 0 | 2021-03-31 | № 76 31.03.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44286 |  | выполнено | СПЛИТ | СМР КЭС | +
март | 78 | 2021-03-22 | ПАО "МТС" | напротив МКД по ул. Менделеева 26 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-12, ЩСН-9-12 группа № 4. | НН | 77 | 11 | 2021-04-02 | 4 | 2021-04-06 | № 77 02.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44292 |  |  | СПЛИТ | СМР хоз. способ
март | 79 | 2021-03-26 | Котелевская Т.С. | Орджоникидзе 58А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». | НН | 78 | 13 | 2021-04-08 | 0 | 2021-04-08 | № 78 08.04.2021 | 550 |  |  |  | -44294 |  | выполнено | СПЛИТ | -
март | 80 | 2021-03-26 | Пилипенко А.А. | район ул. Приборостроительная 6 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-2, вновь построенная КЛ-0,4кВ № 103.2.1 с концов питающей КЛ-0,4кВ № 103.2 в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6 | НН | 79 | 13 | 2021-04-08 | 0 | 2021-04-08 | № 79 08.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44294 |  |  | УЧЕТ | СМР хоз. Способ, вывести КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Приборостроительная 6, собрать шкаф с Учетом на стене павильона заявителя
март | 81 | 2021-03-29 | Хугаев И.Б. | Гагарина 10, пом. № 3-4 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-12 | НН | 80 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-04-05 | № 80 05.04.201 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | № 21-80 29.03.21 от 05.04.2021 | выполнено
март | 82 | 2021-03-30 | Ширяев В.Б. | Верхняя 25 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 81 | 9 | 2021-04-08 | 0 | 2021-04-08 | № 81 08.04.2021 | 550 |  |  |  | -44294 |  | выполнено | СПЛИТ | -
март | 83 | 2021-03-31 | Хугаев У.Б. | Менделеева 30 | нежилое помещение |  | 4/220 сс | п/ст. «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5 «Менделеева 30». | НН | 82 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-03-31 | № 21-82 31.03.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | № 21-82 31.03.21 от 31.03.2021 | выполнено
март | 84 | 2021-03-30 | Степко Л.Н. | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 83 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявкуа аннулилирована заявителем, подана новая заявка | - | -
март | 85 | 2021-03-31 | СНТ "Водник-2" | СНТ "Водник-2", район уч. № 43 | СНТ | 65 | 65/380 с 20/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», Опора № 32, вновь монтируемая КТП-339 Ф-1. | СН-2 | 84 | 12 | 2021-04-12 | 7 | 2021-04-19 | № 84 12.04.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44305 |  |  | УЧЕТ | СМР, установка КТП, УЧЕТ В КТП | -
апрель | 86 | 2021-04-01 | Китам И.И. | район ул. Фрунзе 150 | Автостоянка | 45 | 45/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-153 Ф-17, с вновь построенной ВЛ-0,4кВ № 153.17. | НН | 85 | 13 | 2021-04-14 | 112 | 2021-08-04 | № 85 14.04.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44412 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | СМР хоз. Способ
апрель | 87 | 2021-04-01 | Курчаткин В.В. | Федько 10 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 86 | 13 | 2021-04-14 | 0 | 2021-04-14 | № 86 14.04.2021 | 550 |  |  |  | -44300 |  | выполнено | СПЛИТ | Дважды оплатил, надо вернуть 550руб., СПЛИТ
апрель | 88 | 2021-04-01 | Лебедянцев Ю.Ю. | З. Космодемьянской 5А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9, ВКЛ-0,4кВ № 52-9.1. | НН | 87 | 13 | 2021-04-14 | 2 | 2021-04-16 | № 87 14.04.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44302 |  |  | БЕЗ УЧЕТА | СМР ПКЭ, ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, БЕЗ УЧЕТА | +
апрель | 90 | 2021-04-05 | Чубова А.А. | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей электронной заявки | - | -
апрель | 91 | 2021-04-05 | Скородумов Ю.В. | район ул. Гагарина 56 | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16, ШСН-155.16.1 группа № 1. | НН | 90 | 14 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-20 | № 90 19.04.2021 | 550 |  |  |  | -44306 |  | выполнено | СПЛИТ | Дважды оплатил, надо вернуть 550руб., СПЛИТ
апрель | 92 | 2021-04-05 | Кулигин Г.Л | Пятигорская 20А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ № 161.3 | НН | 91 | 13 | 2021-04-18 | 3 | 2021-04-21 | № 91 18.04.2021 | 550 |  |  |  | -44307 |  |  | СПЛИТ | -
апрель | 93 | 2021-04-05 | Алексеева А.Р | Спортивный 8 | нежилое здание | 14 | 14/380 сс | п/ст «КПФ», КТП-259 Ф-3 | СН-2 | 92 | -44291 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 0
апрель | 94 | 2021-04-05 | Гребенюк В.С. | Школьная 41 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-12 «Бабушкина». | НН | 93 | 14 | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-27 | № 93 19.04.2021 | 550 |  |  |  | -44313 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 95 | 2021-04-06 | Сушук А.Ф. | Пограничная 79 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-126 Ф-3, с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 126.3. | НН | 94 | 16 | 2021-04-22 | 0 | 2021-04-22 | № 94 22.04.2021 | 550 |  |  |  | -44308 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, достроить ВЛ-0,4кВ № 126.3, СПЛИТ | +
апрель | 96 | 2021-04-06 | ООО Спутник плюс | Менделеева 34 | нежилое помещение | 1.1 | 1,1/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-3 Ф-9 | НН | 95 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-04-08 | № 21-95 08.04.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
апрель | 97 | 2021-04-06 | ООО Невинномысские городские бани | Крымский 4 | нежилое помещение | 97 | 97/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8, ТП-6 Ф-19,Ф-3. | СН-2 | 96 | #VALUE! | - | #VALUE! | 2021-04-12 | № 21-96 12.04.2021 | 1000 | - | - | - | #VALUE! |  | выполнено
апрель | 98 | 2021-04-07 | Марчуков С.Г. | Проточная 19-А | участок под ИЖС | 11.5 | 11,5/380 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-215 Ф-2 «ул. Проточная». | НН | 97 | 13 | 2021-04-20 | 4 | 2021-04-24 | № 97 20.04.2021 | 40132.03 | - | 21-97 07.04.21 от 03.09.2021 | 2021-09-03 | 132 | 21-97 07.04.21 от 03.09.2021 | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 99 | 2021-04-08 | Подгорный П.П. | Степная 55 | нежилое здание | 7 | 7/220 | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-124 Ф-12 «Кочубея». | НН | 98 | 13 | 2021-04-21 | 22 | 2021-05-13 | № 98 21.04.2021 | 550 |  |  |  | -44329 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 100 | 2021-04-09 | Борисова Т.В. | проезд Южный 23 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-8, опора ВЛ-0,4кВ № 149.8. | НН | 99 | 17 | 2021-04-26 | -44312 |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | -
апрель | 101 | 2021-04-12 | Караогланян В.С. | Кооперативная 106 | участок под МКД | 232 | 232/380 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
апрель | 102 | 2021-04-13 | Сокаев С.С. | Офицерский 9 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-239 Ф-4 «Офицерский». | НН | 101 | 13 | 2021-04-26 | 2 | 2021-04-28 | № 101 28.04.2021 | 550 |  |  |  | -44314 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 103 | 2021-04-13 | Шкрыль Д.Г. | Комарова 2 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-180 Ф-9 «Комарова (чётная)». | НН | 102 | 13 | 2021-04-26 | 16 | 2021-05-12 | № 102 12.05.2021 | 550 |  |  |  | -44328 |  | выполнено | СПЛИТ | -
| 104 | 2021-04-13 | Абдрахманов А.А. | Краснопартизанская 3а | стройплощадка | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
апрель | 105 | 2021-04-14 | Спепко Л.Н. | Дружбы 78 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП 189 Ф-5. | НН | 104 | 12 | 2021-04-26 | 3 | 2021-04-29 | № 104 26.04.2021 | 550 |  |  |  | -44315 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 106 | 2021-04-15 | ООО "Спутник плюс" | Менделеева 34 | нежилое помещение | 43 | 43/380 с 1,1/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-3 Ф-10. | НН | 105 | 13 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-29 | № 105 28.04.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44315 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | -
апрель | 107 | 2021-04-16 | ИП Айрапетов Р.Ю. | Калинина 82 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-9. | НН | 106 | 10 | 2021-04-26 | 106 | 2021-08-10 | № 106 26.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44418 |  | выполнено | СПЛИТ | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам
апрель | 108 | 2021-04-16 | ИП Попова М.А. | Гагарина 21 | нестационарный торговый павильон | 35 | 35/380 с 50/380 опосред. присоедин | - | - | 107 | #VALUE! | - | #VALUE! | - | - | 1000 | - | - | - | #VALUE! | - | выполнено | Уменьшение мощности, в связи с опосредованным присоединением
апрель | 109 | 2021-04-16 | Антипова Е.Ф. | Шевченко 7Б | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Казьминский водозабор» яч.60, п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-208 Ф- | НН | 108 | 10 | 2021-04-26 | 35 | 2021-05-31 | № 108 31.05.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44347 |  | выполнено | УЧЕТ | опосредованное присоединение, УУ В ТП-208, опломбировать!!!
апрель | 110 | 2021-04-16 | Чубова А.А. | СНТ "Зеленчук", участок № 9 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-85 Ф-3 | НН | 109 | 13 | 2021-04-29 | 14 | 2021-05-13 | № 109 29.04.2021 | 550 |  |  |  | -44329 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 111 | 2021-04-19 | Никитин Н.Н. | Шерстянников 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована по запросу заявителя | - | -
апрель | 112 | 2021-04-20 | Титаренко А.А. | Кавказская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, КТП-236 Ф-2 "Береговой" | НН | 111 | 15 | 2021-05-05 | 14 | 2021-05-19 | № 111 05.05.2021 | 550 |  |  |  | -44335 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 113 | 2021-04-20 | Горбунова Е.А. | район фонтана по бульвару Мира | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «25Азот» РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-7, ШСН-5/7 группа № 4. | НН | 112 | 1 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-22 | № 112 21.04.2021 | 550 |  |  |  | -44308 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ в ШСН-5-7
апрель | 114 | 2021-04-14 | Лисицин И.А. | Магистральная 14 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 113 | 13 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-28 | № 113 27.04.2021 | 550 |  |  |  | -44314 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 115 | 2021-04-21 | Шутов М.А. | Южная кад. номер: 26:16:070850:37 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-41 Ф-8. | НН | 114 | 14 | 2021-05-05 | 8 | 2021-05-13 | № 114 05.05.2021 | 550 |  |  |  | -44329 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 116 | 2021-04-26 | Водолажская А.С. | Рождественская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2. | НН | 115 | 22 | 2021-05-18 | 3 | 2021-05-21 | № 115 21.05.2021 | 550 |  |  |  | -44337 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 118 | 2021-04-28 | Чебан С.П. | Западная 71 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а». | НН | 116 | 22 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-25 | № 116 20.05.2021 | 550 |  |  |  | -44341 |  | выполнено | СПЛИТ | -
апрель | 117 | 2021-04-27 | Алейникова И.Н. | Апанасенко кад. номер: 26:16:071701:11 | Автомойка | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-241. | НН | 117 | 22 | 2021-05-19 | 15 | 2021-06-03 | № 117 19.05.2021 | 550 |  |  |  | -44350 |  |  | СПЛИТ | СМР, отпайка ВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ | -
апрель | 119 | 2021-04-29 | ПАО "Вымпелком" | Загородная 2/1 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, КТП-117 Ф-4 «Социалистическая-четная». | НН | 118 | 22 | 2021-05-21 | 7 | 2021-05-28 | № 118 21.04.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44344 |  | выполнено | СПЛИТ | Хоз. Споособ
апрель | 120 | 2021-04-30 | Калмыков О.В. | Рождественская 84 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2 «Русская». | НН | 119 | 24 | 2021-05-24 | 78 | 2021-08-10 | № 119 10.08.2021 | 550 |  |  |  | -44418 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ, | +
май | 121 | 2021-05-12 | Селиверстов А.А. | Верхняя 17 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1. | НН | 120 | 13 | 2021-05-25 | 2 | 2021-05-27 | № 120 25.05.2021 | 550 |  |  |  | -44343 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 122 | 2021-05-12 | Хайруллин Д.Ф. | Рождественская 107 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, так как был заключен договор № 94 от 2018г. на данный объект
май | 123 | 2021-05-12 | Малиновский А.Л. | Жукова 67 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.12, ТП-180 яч.4, ТП-182 Ф-3 «ЩСН-182-3», опора ВЛ-0,4кВ № 182.3. | НН | 122 | 19 | 2021-05-31 | 2 | 2021-06-02 | № 122 31.05.2021 | 550 |  |  |  | -44349 |  |  | СПЛИТ | -
май | 124 | 2021-05-17 | АО "Водоканал" | район ул. Гагарина 5А | временное ТП насосной станции | 35 | 35/380 временное | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18 | СН-2 | 123 | 1 | 2021-05-18 | 97 | 2021-08-23 | № 123 от | 10797.2 |  |  |  | -44431 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | Договор направлен в адрес заявителя для подписания
май | 125 | 2021-05-16 | Константинова И.А. | Береговой 1 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, КТП-236 Ф-2 «Береговой». | НН | 124 | 12 | 2021-05-28 | 89 | 2021-08-25 | № 124 25.08.2021 | 550 |  |  |  | -44433 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 126 | 2021-05-19 | Власенко В.И. | Коммунистическая 127 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-64, КТП-74, ЩСН-74 (с шин). | НН | 125 | 12 | 2021-05-31 | 1 | 2021-06-01 | № 125 31.05.2021 | 550 |  |  |  | -44348 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 127 | 2021-05-19 | Воробьев С.С. | Раздольная 7А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18». | НН | 126 | 9 | 2021-05-28 | 6 | 2021-06-03 | № 126 03.06.2021 | 550 |  |  |  | -44350 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 128 | 2021-05-21 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом. № 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-12 «Гагарина 56 (4под.)». | НН | 127 | 13 | 2021-06-03 | 12 | 2021-06-15 | № 127 03.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44362 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ установлен в щитовой МКД, в подвале подъезда № 4
май | 129 | 2021-05-21 | Хакимова Н.Н. | Комарова 91 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-66 Ф-6 «Комарова». | НН | 128 | 13 | 2021-06-03 | 4 | 2021-06-07 | № 128 03.06.2021 | 550 |  |  |  | -44354 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 130 | 2021-05-18 | ООО ПКП "Ставпромкомплект" | ФАД "Кавказ" 242км 750м. | КТП-257, АЗС | 300 | 300/6кВ с 40/6кВ | п/ст «25 Азот» яч.8., РП-8 яч.12. | СН-2 | 129 | 16 | 2021-06-03 | - | - | - | 47919.26 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату
май | 131 | 2021-05-24 | Толстых Е.И. | Тельмана 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 Ф-13 «Фурманова», опора ВЛ-0,4кВ № РП-5.13. | НН | 130 | 11 | 2021-06-04 | 17 | 2021-06-21 | № 130 04.06.2021 | 550 |  |  |  | -44368 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 132 | 2021-05-24 | Верхуша Е.А. | Калинина 116А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134». | НН | 131 | 11 | 2021-06-04 | 17 | 2021-06-21 | № 131 04.06.2021 | 550 |  |  |  | -44368 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 133 | 2021-05-25 | ИП Прошин А.В. | Гагарина 56 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая», ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А». | НН | 132 | 3 | 2021-05-28 | 4 | 2021-06-01 | № 132 28.05.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44348 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Гагарина 56, под. 11. Учет трехфазный праямоточный
май | 134 | 2021-05-25 | Проскурина Л.Н. | Офицерский 75 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 133 | 13 | 2021-06-07 | 37 | 2021-07-14 | № 133 07.06.2021 | 550 |  |  |  | -44391 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 135 | 2021-05-27 | ПАО "МТС" | Степная 67 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-5, опора ВЛ-0,4кВ № 294.5. | НН | 134 | 14 | 2021-06-10 | 11 | 2021-06-21 | № 134 10.06.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44368 |  |  | СПЛИТ | -
май | 136 | 2021-05-27 | ПАО "МТС" | Комбинатская 3В | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «25 Азот», КТП-116 Ф-4. | СН-2 | 135 | 14 | 2021-06-10 | 11 | 2021-06-21 | № 135 10.06.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44368 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в КТП-116 РУ-0,4кВ со сборных шин. Учет трехфазный праямоточный
май | 137 | 2021-05-27 | Малинин А.В. | СНТ "Квант" № 870 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 136 | 22 | 2021-06-18 | 4 | 2021-06-22 | № 136 18.06.2021 | 550 |  |  |  | -44369 |  | выполнено | СПЛИТ | -
май | 138 | 2021-05-28 | Якобсон В.Р. | СНТ "Квант" № 891 | садовый участок | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 137 | 19 | 2021-06-16 | 2 | 2021-06-18 | № 137 16.06.2021 | 550 |  |  |  | -44365 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4 | +
май | 139 | 2021-05-31 | Морозова Т.Я. | СНТ "Квант" № 888 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 138 | 22 | 2021-06-22 | 2 | 2021-06-24 | № 138 22.06.2021 | 550 |  |  |  | -44371 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4 | +
май | 140 | 2021-05-31 | Занимовский А.А. | Линейная 111, пом. № 20 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5. | НН | 139 | 11 | 2021-06-11 | 6 | 2021-06-17 | № 139 11.06.2021 | 550 |  |  |  | -44364 |  |  | УЧЕТ | СМР хоз. способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов
май | 141 | 2021-05-31 | Никитин Н.Н. | Шерстянников 28А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, ТП-167 Ф-3 «Шерстяников». | НН | 140 | 11 | 2021-06-11 | 10 | 2021-06-21 | № 140 11.06.2021 | 550 |  |  |  | -44368 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 142 | 2021-06-01 | Сушков А.М. | СНТ "Квант" № 903 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 141 | 14 | 2021-06-15 | 1 | 2021-06-16 | № 141 15.06.2021 | 550 |  |  |  | -44363 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4 | +
июнь | 143 | 2021-06-01 | ООО "Лофт Фабрика" | Баумана 21И | участок под нежилое здание | 140 | 140/380 | «НГРЭС» 47-ШАБ, РП-4 яч.11, ТП-105 Ф-4. | НН | 142 | 14 | 2021-06-15 | 2 | 2021-06-17 | № 142 15.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44364 |  | Мероприятия заявителя | УЧЕТ | СМР хоз. способ, строительство КЛ-0,4кВ № 105.4, Учет трансформаторного включения смонтировать в ТП-105 Ф-4.
июнь | 144 | 2021-06-01 | ПАО "Вымпелком" | Гагарина 5Б | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-18. | СН-2 | 143 | 14 | 2021-06-15 | 6 | 2021-06-21 | № 143 15.06.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44368 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-27 РУ-0,4кВ со сборных шин. Учет трехфазный праямоточный
июнь | 145 | 2021-06-02 | Товчигречко М.И. | Апанасенко 70А | участок под нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ВЛ-10кВ № 29 «База ГЭС», КТП-278. | НН | 144 | 13 | 2021-06-15 | -44362 |  | № 144 | 47919.26 |  |  |  | 0 |  |  | УЧЕТ | СМР, строительство КТП в районе участка заявителя, УУ смонтировать в КТП-278 Ф-1 | -
июнь | 146 | 2021-06-03 | ГУП СР Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Клубный 7 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-7. | НН | 145 | 12 | 2021-06-15 | - | - | № 145 | 10797.2 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
июнь | 147 | 2021-06-03 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 20 | 200/380 по II категории надежности | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12. п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7. РП-10 Ф-1, Ф-2 | СН-2 | 146 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем, подана новая заявка на 300кВт | - | -
июнь | 148 | 2021-06-03 | Мангушев А.Ю. | Степная 28 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-12 «Кочубея», опора ВЛ-0,4кВ № 124.12. | НН | 147 | 14 | 2021-06-17 | 6 | 2021-06-23 | № 147 17.06.2021 | 550 |  |  |  | -44370 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 149 | 2021-06-03 | Медведьев Н.В. | СНТ "Заря" № 1 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9 «Рябиновая 2,6». | НН | 148 | 14 | 2021-06-17 | - | - | - | 550 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату
июнь | 150 | 2021-06-03 | ООО "Корн-2" | Репина 2 | нежилое здание | 100 | 100/380 с 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-145 Ф-3. | СН-2 | 149 | 14 | 2021-06-17 | 13 | 2021-06-30 | № 149 17.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44377 |  | выполнено | УЧЕТ | хоз. Способ, замена Тр-1 на Тр-6/0,4/250кВА, УУ установить в ТП-145 Ф-3
июнь | 151 | 2021-06-03 | Васильев С.В. | Скачковая 51 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1. | НН | 150 | 14 | 2021-06-17 | 11 | 2021-06-28 | № 150 17.06.2021 | 550 |  |  |  | -44375 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 152 | 2021-06-04 | Смородина Н.С. | Суворова 66А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ТП-24 Ф-2 «Кутузова – Суворова». | НН | 151 | 14 | 2021-06-18 | 11 | 2021-06-29 | № 151 18.06.2021 | 550 |  |  |  | -44376 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 153 | 2021-06-04 | Ходыкина Д.В. | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73. | НН | 152 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
июнь | 154 | 2021-06-08 | ИП Володина С.С. | Революционная 57А | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-17. | НН | 153 | 10 | 2021-06-18 | 4 | 2021-06-22 | № 153 18.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44369 |  | выполнено | СМР | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 214.17 по существующим опорам | +
июнь | 155 | 2021-06-08 | Караогланян А.А. | район ул. Гагарина 55 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-142 Ф-10. | НН | 154 | 3 | 2021-06-11 | 5 | 2021-06-16 | № 154 11.06.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44363 |  | выполнено | СМР | КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 142.10 по опорам наружного освещения | +
июнь | 156 | 2021-06-14 | Парамонов М.А. | Степана Разина 8Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2 «Разина». | НН | 155 | 14 | 2021-06-28 | 92 | 2021-09-28 | № 155 28.09.2021 | 550 |  |  |  | -44467 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 157 | 2021-06-14 | Парамонов Е.М. | Магистральная 20 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)». | НН | 156 | 14 | 2021-06-28 | 92 | 2021-09-28 | № 156 28.09.2021 | 550 |  |  |  | -44467 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 157А | 2021-06-15 | ИП Пономаренко Д.С. | Ленина 59, пом. № 348 | нежилое помещение | 50 | 50/380 перераспределение | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11, опосредовано в ВРУ-1/2 офисных помещений МКД по ул. Ленина 59. | СН-2 | 156А | 13 | 2021-06-28 | 25 | 2021-07-23 | № 156А 23.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44400 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в щитовой МКД по ул. Ленина 59. Учет трехфазный праямоточный
июнь | 158 | 2021-06-16 | Полянский Д.Г. | Пионерский 12А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 «пер. Пионерский». | НН | 157 | 13 | 2021-06-29 | 8 | 2021-07-07 | № 157 29.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44384 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 159 | 2021-06-16 | Мишукова О.Н. | СНТ "Текстильщик" № 19 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ № 322.1 | НН | 158 | 19 | 2021-07-05 | 9 | 2021-07-14 | № 158 05.07.2021 | 550 |  |  |  | -44391 |  |  | СПЛИТ | -
июнь | 160 | 2021-06-17 | ООО "АСТИ" | Маяковского 28Г | нежилое здание | 80 | 80/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-4. | СН-2 | 159 | 0 | 2021-06-17 | 1 | 2021-06-18 | № 159 17.06.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44365 |  | выполнено | УЧЕТ | УУ смонтирован в ТП-204 Ф-4
июнь | 161 | 2021-06-08 | Шарова Ю.Н. | Гагарина 44 | нежилое помещение | 7 | 7/220 с 3/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-42 Ф-8. | НН | 160 | 14 | 2021-06-22 | 2 | 2021-06-24 | № 160 22.06.2021 | 550 |  |  |  | -44371 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | -
июнь | 162 | 2021-06-23 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | МКД | 23 | 23/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-193 Ф-30, ЩСН-193/30, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2, с опоры ВЛ-0,4кВ № ЩСН-193/30.2. | НН | 161 | 6 | 2021-06-29 | 2 | 2021-07-01 | № 161 01.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44378 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 163 | 2021-06-22 | Сигачев А.Г. | Степная 11 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-10, ЩСН-22-7 группа № 2, ВЛ-0,4кВ № ЩСН-22-7.2. | НН | 162 | 13 | 2021-07-05 | 4 | 2021-07-09 | № 162 05.07.2021 | 550 |  |  |  | -44386 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 164 | 2021-06-22 | Кондратенко С.М. | Б. Мира 8 | нестационарный торговый павильон | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44-22 группа № 2, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-44-22.2 от ШСН-44-22 группа № 2 . | НН | 163 | 13 | 2021-07-05 | 7 | 2021-07-12 | № 163 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44389 |  | выполнено | УЧЕТ | ПКЭ, прокладка КЛ-0,4кВ, хоз. Способом установить шкаф учета на тыловой стене павильона | +
июнь | 165 | 2021-06-22 | Караулова О.В. | Фрунзе 152 пом. № 93 | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст «Тяговая», КТП-243 Ф-1, Ф-2, опосредованно в ВРУ-2-250-21УХЛ 4 группа № 4 МКД по ул. Фрунзе 152 (подъезд № 4). | СН-2 | 164 | 13 | 2021-07-05 | 3 | 2021-07-08 | № 164 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44385 |  | выполнено | УЧЕТ | Хоз. Способ, монтаж УУ в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Фрунзе 152, под. № 4
июнь | 166 | 2021-06-23 | Лещенко А.Н. | Степная 45 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3 «ШСН-13.3», ШСН-13.3 группа № 4, вновь строящаяся КЛ-0,4кВ № ШСН-13-3.4. | НН | 165 | 12 | 2021-07-05 | 1 | 2021-07-06 | № 165 05.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44383 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство КЛ-0,4кВ, монтаж ШСН, монтаж УУ в ШСН | -
июнь | 167 | 2021-06-23 | Семешко Д.Н. | Маяковского 28 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204, реконструируемое РУ-0,4кВ Ф-13. | СН-2 | 166 | 13 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-08 | № 166 06.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44385 |  | выполнено | СМР, УЧЕТ | ПКЭ, реконструкция РУ-0,4кВ, УУ в ТП-204 Ф-13 | +
июнь | 168 | 2021-06-23 | АО "Водоканал" | район ул. Парковая около моста через р. Кубань | насосная | 35 | 35/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-227 РУ-0,4кВ Ф-18 | СН-2 | 167 | 45 | 2021-08-07 | - | - | - | 47919.26 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | УЧЕТ | УУ смонтировать в ТП-227 Ф-18
июнь | 169 | 2021-06-24 | Хайрулин Д.Ф. | Рождественская 107 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 171.2. | НН | 168 | 13 | 2021-07-07 | 0 | 2021-07-07 | № 168 07.07.2021 | 550 |  |  |  | -44384 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 170 | 25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. 3 Интернационала | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, на опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-63-3.6. | НН | 169 | 13 | 2021-07-08 | 29 | 2021-08-06 | № 169 08.07.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  | выполнено | СПЛИТ | С ШСШ-63-3 вывести СИП-4 2х16 на опору, установить сплит
июнь | 171 | 25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. 3 Интернационала 7 | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, на опоре ВЛ-0,4кВ № ШСН-63-3.6. | НН | 170 | 13 | 2021-07-08 | 29 | 2021-08-06 | № 170 08.07.2021 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
июнь | 172 | 25.06.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район поворота на объездную дорогу по ул. Калинина | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.9, ТП-174 Ф-28, ВЛ-0,4кВ № 174.28. | НН | 171 | 13 | 2021-07-08 | 29 | 2021-08-06 | № 171 08.07.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 173 | 25.06.2021 | Омельченко Л.В. | Покровская 6 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 172 | 13 | 2021-07-08 | 4 | 2021-07-12 | № 172 08.07.2021 | 550 |  |  |  | -44389 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 194.3 от ул. Покровская 14 | -
июнь | 174 | 25.06.2021 | Голубенко А.В. | СНТ "Текстильщик" № 205 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-2, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 322.2. | НН | 173 | 13 | 2021-07-08 | 13 | 2021-07-21 | № 173 08.07.2021 | 550 |  |  |  | -44398 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-0,4кВ № 322.2 от КТП-322 Ф-2 до участка заявителя. Длинна ВЛ-0,4кВ ~ 400метров | -
июнь | 175 | 26.06.2021 | Ширяев А.В. | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 | - | - | 174 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Замечания от 29.06.2021. Заявка аннулирована новой заявкой | - | -
июнь | 176 | 2021-06-28 | Леонов А.А. | Энгельса 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-6 «Энгельса 98-116», ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ № 14.6. | НН | 175 | 7 | 2021-07-05 | 8 | 2021-07-13 | № 175 13.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44390 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июнь | 177 | 2021-06-28 | Леонов А.А. | Дружбы 102 | жилой дом | 15 | 15/380 | - | - | 176 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем, так как есть тех. прис. | - | -
июнь | 178 | 2021-06-29 | Галец Н.М. | Линейная 111, пом. № 19 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3, ШСН-63-3 группа № 5, ШРУ-ШСН-63-3.5 | НН | 177 | 12 | 2021-07-11 | 8 | 2021-07-19 | № 177 19.07.2021 | 550 |  |  |  | -44396 |  |  | УЧЕТ | СМР, хоз. способ, монтаж ШРУ-0,4кВ на стене гаражных боксов, УУ смонтировать в ШРУ-0.4кВ | -
июль | 179 | 2021-07-01 | Ильченко Р.Н. | Рождественская 130 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 171.2. | НН | 178 | 13 | 2021-07-14 | 2 | 2021-07-16 | № 178 16.07.2021 | 550 |  |  |  | -44393 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 171.2 от ул. Рождественская 116. Длинна участка ВЛ-0,4кВ ~ 160 метров, вместе с переходом на четную сторону заявителя | -
июль | 180 | 2021-07-01 | Дедушенко В.М. | СНТ "Мичуринец" № 136 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня», вновь строящийся участок КВЛ-10кВ, вновь строящаяся КТП-341 Ф-1, вновь строящаяся ВЛ-0,4кВ № 341.1. | НН | 179 | 13 | 2021-07-14 | 1 | 2021-07-15 | № 179 15.07.2021 | 550 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка переподана заявителем | СПЛИТ | строительство КВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ | -
июль | 181 | 2021-07-05 | Карамян А.Е. | СНТ "Текстильщик" № 66 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1, на вновь построенной опоре ВЛ-0,4кВ № 322.1. | НН | 180 | 11 | 2021-07-16 | 11 | 2021-07-27 | № 180 17.07.2021 | 550 |  |  |  | -44404 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 332.1 от существующей опоры около КТП, до участка заявителя. Длинна ~ 70 метров | -
июль | 182 | 2021-07-07 | Левченко А.В. | Гагарина 47 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-20, с вновь построенного ВРУ-1/2 в щитовой подъезда № 1, МКД по ул. Гагарина 47. | НН | 181 | 12 | 2021-07-19 | 7 | 2021-07-26 | № 181 26.07.2021 | 550 |  |  |  | -44403 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ВРУ-0,4кВ МКД по ул. Гагарина 4, под. № 1. Учет трехфазный праямоточный
июль | 183 | 2021-07-08 | Ходыкина Д.В. | Б. Мира 32 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-73 Ф-1, опосредованно с концов питающей КЛ-0,4кВ № 73.1 в ВРУ-0,4кВ АО «Тандер», в подвале здания по бульвару Мира 32 . | НН | 182 | 12 | 2021-07-20 | 29 | 2021-08-18 | № 182 18.08.2021 | 550 |  |  |  | -44426 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в нежилом помещении заявителя по бульвару Мира 32. Учет трехфазный праямоточный
июль | 184 | 2021-07-09 | Микаелян Г.К. | Водопроводная 357 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-72 яч.8, вновь построенная КТП-342 РУ-0,4кВ Ф-1. | СН-2 | 183 | 12 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-22 | № 183 22.07.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44399 |  | выполнено | УЧЕТ | строительство КТП-10/0,4/250кВА в разрез КЛ-10кВ № 72.3, на участке заявителя, УУ смонтировать в КТП-342 Ф-1
июль | 185 | 2021-07-11 | Стаценко Н.И. | район набережной р. Кубань | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 Ф-12. | СН-2 | 184 | 12 | 2021-07-23 | 19 | 2021-08-11 | № 184 11.08.2021 | 550 |  |  |  | -44419 |  | Мероприятия заявителя | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-15 Ф-12. Учет однофазный смонтирован!!!
июль | 186 | 2021-07-11 | Хакимов Э.А. | Менделеева 17 | нежилое здание | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ № 1.1. | НН | 185 | 12 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-25 | № 185 25.07.2021 | 550 |  |  |  | -44402 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июль | 187 | 2021-07-15 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 1488 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15», ВЛ-0,4кВ № 170.2. | НН | 186 | 13 | 2021-07-28 | 2 | 2021-07-30 | № 186 30.07.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44407 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июль | 188 | 2021-07-16 | Талхигов М.А. | Верхняя 7А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-162 Ф-1, ВЛ-0,4кВ № 162.1. | НН | 187 | 13 | 2021-07-29 | #VALUE! | - | № 187 | 550 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой | - | -
июль | 189 | 2021-07-16 | ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 300 | 300/380 по II категории | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12, п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7, вновь строящаяся РП-10 Ф-1, Ф-2. | СН-2 | 188 | 14 | 2021-07-30 | - | - | - | 11539848.92 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулированна в связи с неуплатой | СМР, УЧЕТ | Выполнить строительство РП-10, в разрез КЛ-6кВ, на территории заявителя. Смонтировать 2*УУ в РП-10 РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-2
июль | 190 | 2021-07-17 | Валова З.Г. | Скачковая 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | - | НН | 189 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - | Замечания к заявке | -
июль | 191 | 2021-07-22 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска | район ул. Строительная 95 | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9, с вновь построенной по существующим опорам ВЛ-10кВ № 36 "БРУ", ВЛ-0,4кВ № 225.9. | НН | 190 | 13 | 2021-08-04 | 2 | 2021-08-06 | № 190 04.08.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44414 |  | выполнено | СПЛИТ | Хоз. Способ, смонтировать СИП-4 4-16, от опоры ВЛ-0,4кВ № 225.9 около ул. Рябиновая 1, по опорам ВЛ-10кВ, до перекрестка, где установлен светофор
июль | 192 | 2021-07-22 | Моргунова В.М. | Р. Люксембург 49А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-30 Ф-2, с ВЛ-0,4кВ № 30.2. | НН | 191 | 13 | 2021-08-04 | 5 | 2021-08-09 | № 191 09.08.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44417 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июль | 193 | 2021-07-25 | Ширяев А.В. | СНТ "Квант" № 886 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4, вновь построенный участок ВЛ-0,4кВ. | НН | 192 | 12 | 2021-08-06 | 4 | 2021-08-10 | № 192 06.08.2021 | 550 |  |  |  | -44418 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4 | +
июль | 194 | 2021-07-27 | Винокуров К.А. | Трудовая 81К | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3. | НН | 193 | 13 | 2021-08-09 | 2 | 2021-08-11 | № 193 11.08.2021 | 550 |  |  |  | -44419 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июль | 195 | 2021-07-28 | Крыжановский О.М. | Степная 45В | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, ТП-158 Ф-9, вновь построенная КЛ-0,4кВ, ШРУ-158-9. | НН | 193А | 13 | 2021-08-10 | 6 | 2021-08-16 | № 193А 16.08.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44424 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-158 Ф-9 до опоры в районе мини рынка, строительство ВЛ-0,4кВ № 158.9, монтаж СПЛИТ на опоре. | -
июль | 196 | 2021-07-29 | Енокян Д.В. | Пятигорская 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 170.4. | НН | 194 | 0 | 2021-07-29 | 15 | 2021-08-13 | № 194 13.08.2021 | 550 |  |  |  | -44421 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июль | 197 | 2021-07-29 | Арзуманян А.А. | Раздольная 8А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ВЛ-10кВ, КТП-194 Ф-6, ВЛ-0,4кВ № 194.6. | НН | 195 | 0 | 2021-07-29 | 4 | 2021-08-02 | № 195 02.08.2021 | 550 |  |  |  | -44410 |  | выполнено | СПЛИТ | -
июль | 198 | 2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 73А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч. 2, ТП-17 Ф-8, опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 196 | 13 | 2021-08-11 | 23 | 2021-09-03 | № 196 03.09.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44442 |  |  | СПЛИТ | -
июль | 199 | 2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 73 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч. 2, ТП-17 Ф-8, опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 197 | 13 | 2021-08-11 | 23 | 2021-09-03 | № 197 03.09.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44442 |  |  | СПЛИТ | -
июль | 200 | 2021-07-29 | Караогланян В.С. | Больничный 71А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч. 2, ТП-17 Ф-8, опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 198 | 13 | 2021-08-11 | 23 | 2021-09-03 | № 198 03.09.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44442 |  |  | СПЛИТ | -
июль | 201 | 2021-07-29 | Цатурян А.С. | Кузнецкий кад. номер 26:16:071006:245 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)», вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 192.5. | НН | 199 | 13 | 2021-08-11 | 5 | 2021-08-16 | № 199 16.08.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44424 |  | выполнено | СПЛИТ | ПКЭ, Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 192.5
июль | 202 | 2021-07-29 | Цатурян А.С. | Кузнецкий кад. номер 26:16:071006:246 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)», вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 192.5. | НН | 200 | 13 | 2021-08-11 | 5 | 2021-08-16 | № 200 16.08.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44424 |  | выполнено | СПЛИТ | ПКЭ, Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 192.5
июль | 203 | 2021-07-30 | Караогланян В.С. | Дунаевского 58А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-37 Ф-1, Опора ВЛ-0,4кВ № 37.1 | НН | 201 | 12 | 2021-08-11 | 23 | 2021-09-03 | № 201 03.09.2021 | 28975.35 |  |  |  | -44442 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 204 | 2021-08-02 | Тараненко Е.В. | Раздольная 33 | ИЖС | 15 | 380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-189 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ № 189.2 | НН | 203 | 7 | 2021-08-09 | 0 | 2021-08-09 | № 203 09.08.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44417 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 206 | 2021-08-05 | Шилов В.В. | Малиновского 95 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ № 66.3. | НН | 204 | 13 | 2021-08-18 | 7 | 2021-08-25 | № 204 25.08.2021 | 550 |  |  |  | -44433 |  |  | СПЛИТ | -
август | 207 | 2021-08-05 | Межуев Ф.В. | Ейский 29А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-167 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 167.2. | НН | 205 | 13 | 2021-08-18 | 65 | 2021-10-22 | № 205 | 550 |  |  |  | -44491 |  | выполнено | СПЛИТ | Установка одной опоры, монтаж одного пролета СИП-4 4х16
август | 208 | 2021-08-05 | Межуева Е.А. | Ивановский 32 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-167 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 167.2. | НН | 206 | 13 | 2021-08-18 | 65 | 2021-10-22 | № 206 | 550 |  |  |  | -44491 |  | выполнено | СПЛИТ | Установка одной опоры, монтаж одного пролета СИП-4 4х16
август | 209 | 2021-08-05 | Шилова Н.В. | Покровская 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-171 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-171.2. | НН | 207 | 13 | 2021-08-18 | 8 | 2021-08-26 | № 207 26.08.2021 | 550 |  |  |  | -44434 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство участка ВЛ-0,4кВ от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ № 171.2, в районе ул. Рождественская 98 | -
август | 210 | 2021-08-05 | Мусин Д.Ф. | Русская 99 | ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем, подана новая заявка
август | 211 | 2021-08-05 | Шатухина О.А. | Б. Мира 12 / Гагарина 24 | нежилое здание | 70 | 70/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44.22 Ф-3. | НН | 209 | 7 | 2021-08-12 | 15 | 2021-08-27 | № 209 27.0.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44435 |  | выполнено | УЧЕТ | СМР ПКЭ, строит КЛ-0,4кВ от ШСН-44-22 Ф-3, Учет в ВРУ-0,4кВ заявителя | +
август | 212 | 2021-08-05 | Нестеренко Л.Н.. | Мельничный 48А | жилой дом | 10 | 10/0,22 с 5/0,22 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-21 Ф-6, опора ВЛ-0,4кВ № 21.6. | НН | 210 | 13 | 2021-08-18 | 70 | 2021-10-27 | № 210 | 550 |  |  |  | -44496 |  |  | СПЛИТ | -
август | 213 | 2021-08-06 | Шаршуков С.А. | Водопроводная 369 | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44.22 | НН | 211 | 12 | 2021-08-18 | 9 | 2021-08-27 | № 211 27.0.2021 | 47919.26 |  |  |  | -44435 |  |  | УЧЕТ | СМР КЭС, строительство ВЛ-0,4кВ № 342.2 | +
август | 214 | 2021-08-08 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/5 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК» | НН | 212 | 4 | 2021-08-12 | 33 | 2021-09-14 | № 212 14.09.2021 | 550 |  |  |  | -44453 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 215 | 2021-08-10 | Гориславский Д.В. | А. Платова 37 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-7 «Платова». | НН | 213 | 13 | 2021-08-23 | 8 | 2021-08-31 | № 213 от 31.08.2021 | 550 |  |  |  | -44439 |  |  | СПЛИТ | СМР хоз. Способ, строительство опоры, от сущ. ВЛ-170.7
август | 216 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/6 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК» | НН | 214 | 13 | 2021-08-23 | #VALUE! | - | № 214 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой | - | -
август | 217 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/1 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 215 | 13 | 2021-08-23 | #VALUE! | - | № 215 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой | - | -
август | 218 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/2 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 216 | 13 | 2021-08-23 | #VALUE! | - | № 216 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой | - | -
август | 219 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/3 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 217 | 13 | 2021-08-23 | #VALUE! | - | № 217 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой | - | -
август | 220 | 2021-08-10 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/4 | блокированная застройкаа | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-146 Ф-13 «Подгорного». | НН | 218 | 13 | 2021-08-23 | #VALUE! | - | № 218 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Аннулирована в связи с неуплатой | - | -
август | 221 | 2021-08-17 | Михайленко В.В. | шоссе Пятигорское 7А, гараж № 17 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1 | НН | 219 | 13 | 2021-08-30 | 6 | 2021-09-05 | № 219 05.09.2021 | 550 |  |  |  | -44444 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ЩВУ-0,22кВ заявителя. Учет однофазный прямоточный
август | 222 | 2021-08-18 | Дудкина Л.А. | Кирова 22 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-6 | НН | 220 | 13 | 2021-08-31 | 3 | 2021-09-03 | № 220 03.09.2021 | 550 |  |  |  | -44442 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 223 | 2021-08-19 | Караогланян А.А. | Васильевский 12 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)» | НН | 221 | 12 | 2021-08-31 | 112 | 2021-12-21 | № 221 | 28975.35 |  |  |  | -44551 |  |  | СПЛИТ | СМР КЭС, строительство участка ВЛ-0,4кВ от сущ опоры ВЛ-0,4кВ № 192,5 | +
август | 224 | 2021-08-19 | Ковалев С.В. | Луговая 39 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-138 Ф-3 «Луговая» | НН | 222 | 12 | 2021-08-31 | 51 | 2021-10-21 | № 222 | 550 |  |  |  | -44490 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 225 | 2021-08-19 | Валова З.Г. | Скачковая 7 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-7, ЩСН-22-7 группа № 2 «Частный сектор», опора ВЛ-0,4кВ № ЩСН-22-7.2. | НН | 223 | 12 | 2021-08-31 | 50 | 2021-10-20 | № 223 20.10.2021 | 550 |  |  |  | -44489 |  |  | СПЛИТ | -
август | 226 | 2021-08-19 | Харченко А.Н. | СНТ "Приборист" № 298 | садовый участок | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-5 «Каштановая 27-43,18-26», опора ВЛ-0,4кВ № 225.5. | НН | 224 | 12 | 2021-08-31 | 7 | 2021-09-07 | № 224 07.09.2021 | 550 |  |  |  | -44446 |  |  | СПЛИТ | -
август | 227 | 2021-08-20 | АО "Водоканал" | район перекрестка ул. Линейная и ул. Менделеева | передвижной насос | 75 | 75/380 временный тех. прис. |  | НН | 225 | 0 | 2021-08-20 | 14 | 2021-09-03 | № 225 | 47919.26 |  |  |  | -44442 |  | выполнено | УЧЕТ | -
август | 228 | 2021-08-24 | Ван Юнгли | Маяковского 28 | нежилое здание | 300 | 300/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12 | СН-2 | 226 | 6 | 2021-08-30 | 4 | 2021-09-03 | № 226 | 47919.264 |  |  |  | -44442 |  |  | УЧЕТ | СМР ПКЭ, Реконструкция РУ-0,кВ. Хоз. Способ замена сущ. Тр на ТМГ-630кВА | -
август | 229 | 2021-08-20 | Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Клубный 7 | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-1 Ф-7 | НН | 227 | 12 | 2021-09-01 | -44440 |  | № 227 |  |  |  |  | 0
август | 230 | 2021-08-19 | ООО "Зерновой терминал Невинномысский" | Кочубеевский район, х. Стародворцовский, 247км. ФД Кавказ, земельный участок № 1 | нежилое здание | 200 | 200/380 с 34/380 |  | СН-2 | 228 | 13 | 2021-09-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем, подана новая заявка на 400кВт
август | 231 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 58А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 229 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 229 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 232 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 60А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 230 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 230 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 233 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 62А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 231 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 231 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 234 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 64А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 232 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 232 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 235 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 73А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 233 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 233 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 236 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 75А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 234 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 234 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 237 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 77А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 235 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 235 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 238 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 79А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 236 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 236 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 239 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 81А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 237 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 237 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 240 | 2021-08-25 | Зелюнка С.К. | Раздольная 83А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная», опосредованно с опоры ВЛ-0,4кВ № 274.3. | НН | 238 | 8 | 2021-09-02 | #VALUE! | - | № 238 | 28975.35 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
август | 241 | 2021-08-26 | Дидух В.С. | Раздольная 66 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная» | НН | 239 | 12 | 2021-09-07 | 6 | 2021-09-13 | № 239 13.09.2021 | 550 |  |  |  | -44452 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 242 | 2021-08-26 | Гедыгушева Т.А. | Кубанская 43 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП 21 Ф-11 | НН | 240 | 12 | 2021-09-07 | 6 | 2021-09-13 | № 240 13.09.2021 | 550 |  |  |  | -44452 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 243 | 2021-08-30 | Мехтиев Р.Г. | Донская 39 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-1 | НН | 241 | 11 | 2021-09-10 | 6 | 2021-09-16 | № 241 19.09.2021 | 550 |  |  |  | -44455 |  | выполнено | СПЛИТ | -
август | 244 | 2021-08-31 | Шварц В.М. | Тимофеева 55 | Участок под ИЖС | 6 | 6/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-37 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ № 37.3. | НН | 242 | 10 | 2021-09-10 | 48 | 2021-10-28 | № 242 28.10.2021 | 550 |  |  |  | -44497 |  |  | СПЛИТ | -
сентябрь | 245 | 2021-09-07 | Комарова С.В. | Б. Мира 33 | Автостоянка | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81, РУ-6кВ вновь монтируемая ячейка, КТП-331 Ф-2, вновь построенная КЛ-0,4кВ № 331.2 до ВРУ-0,4кВ заявителя. | НН | 243 | 8 | 2021-09-15 | 6 | 2021-09-21 | № 243 21.09.2021 | 47919.264 |  |  |  | -44460 |  |  | УЧЕТ | СМР ПКЭ, завести сущ. КЛ-0,4кВ № 81.20.2 в КТП-331 РУ-0,4кВ Ф-2, наростить КЛ-0,4кВ в районе ШСН-81.20 до ВРУ-0,4кВ заявителя | -
сентябрь | 246 | 2021-09-07 | Разумный С.Н. | Баумана 4А пом. № 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232, ШСН-232Ш Ф-2 | НН | 244 | 8 | 2021-09-15 | 6 | 2021-09-21 | № 244 21.09.2021 | 550 |  |  |  | -44460 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ВРУ-0,4кВ заявителя. Учет трехфазный прямоточный
сентябрь | 247 | 2021-09-07 | Разумный С.Н. | Баумана 4А пом. № 4 | нежилое помещение | 45 | 45/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232, ШСН-232Ш Ф-2 | НН | 245 | 8 | 2021-09-15 | 6 | 2021-09-21 | № 245 21.09.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44460 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ВРУ-0,4кВ заявителя. Учет трехфазный прямоточный
сентябрь | 248 | 2021-09-07 | Шинкарева А.В. | Водопроводная 250 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-38, вновь строящаяся КТП-335 Ф-1 | НН | 246 | 8 | 2021-09-15 | 6 | 2021-09-21 | № 246 21.09.2021 | 550 |  |  |  | -44460 |  |  | СПЛИТ | СМР КЭС, строит. ВЛ-10кВ, КТП-335, ВЛ-0,4кВ № 335.2 до учачтка заявителя | +
сентябрь | 249 | 2021-09-07 | ПАО "Вымпелком" | Пушкина 2 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-124 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ № 124.3. | НН | 247 | 8 | 2021-09-15 | 8 | 2021-09-23 | № 247 23.09.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44462 |  |  | СПЛИТ | -
сентябрь | 250 | 2021-09-09 | Медведьев Н.В. | СНТ "Заря" № 1 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9 «Рябиновая 2,6» | НН | 248 | 6 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-16 | № 248 16.09.2021 | 550 |  |  |  | -44455 |  |  | СПЛИТ | СМР хоз. способ
сентябрь | 251 | 2021-09-10 | Бабуева Р.П. | Раздольная 9 | Участок под ИЖС | 5 | 5/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18» | НН | 249 | 5 | 2021-09-15 | 15 | 2021-09-30 | № 249 30.09.2021 | 550 |  |  |  | -44469 |  | выполнено | СПЛИТ | -
сентябрь | 252 | 2021-09-13 | АО "Первая башенная компания" | район ул. Гагарина 51 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8, ТП-141 | СН-2 | 250 | 11 | 2021-09-24 | 11 | 2021-10-05 | № 250 05.10.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44474 |  | Мероприятия заявителя | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-141 РУ-0,4кВ со сборных шин, учет смонтирован!!!
сентябрь | 253 | 2021-09-13 | Бондаренко А.В. | СНТ "Текстильщик" № 65 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1 | НН | 251 | 13 | 2021-09-26 | 5 | 2021-10-01 | № 251 01.10.2021 | 550 |  |  |  | -44470 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство участка ВЛ-0,4кВ от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ 322.1, до участка заявителя | -
сентябрь | 254 | 2021-09-09 | Павлий К.А. | Березовая 1А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-9, опора ВЛ-0,4кВ № 225.9. | НН | 252 | 11 | 2021-09-20 | 2 | 2021-09-22 | № 252 22.09.2021 | 550 |  |  |  | -44461 |  |  | СПЛИТ | -
сентябрь | 255 | 2021-09-15 | Мякенькая Л.А. | Полевая 17 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 | РП «РЖД» яч.12, ТП-47 Ф-3 «Шаумяна» | НН | 253 | 12 | 2021-09-27 | 8 | 2021-10-05 | № 253 05.10.2021 | 550 |  |  |  | -44474 |  | выполнено | СПЛИТ | -
сентябрь | 256 | 2021-09-16 | ПАО "Вымпелком" | район ул. Белово | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-16 | СН-2 | 254 | 11 | 2021-09-27 | 8 | 2021-10-05 | № 254 05.10.2021 | 40132.03 |  |  |  | -44474 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-9 РУ-0,4кВ со сборных шин. Учет трехфазный прямоточный
сентябрь | 257 | 2021-09-21 | ООО Зерновой терминал "Невинномысский" | Кочубеевский район, х. Стародворцовский, 247км. ФД Кавказ, земельный участок № 1 | нежилое здание | 400 | 400/380 |  | СН-2 | 255 | 20 | 2021-10-11 | -44480 |  | № 255 | 47919.264 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | Заявка будет аннулирована, подана заявка на уровне напряжения 6кВ
сентябрь | 258 | 2021-09-22 | Морозкин И.В. | Павлова 7А | нежилое здание | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-3 Ф-14 | НН | 256 | 12 | 2021-10-04 | 71 | 2021-12-14 | № 256 | 550 |  |  |  | -44544 |  | выполнено | УЧЕТ | Учет смонтировать в ВРУ-0,4кВ заявителя
сентябрь | 259 | 2021-09-23 | ООО "Спецстрой" | район МКД по ул. Гагарина 34 | нестационарный торговый павильон | 25 | 25/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, ШСН-44-11/1 | НН | 257 | 11 | 2021-10-04 | 29 | 2021-11-02 | № 257 | 40132.03 |  |  |  | -44502 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ШСН-44-11/1 группа № 3. Учет трехфазный прямоточный
сентябрь | 260 | 2021-09-23 | ООО "Спецстрой" | район Б. Мира 39 | нестационарный торговый павильон | 25 | 25/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81, РУ-0,4кВ | СН-2 | 258 | 11 | 2021-10-04 | 29 | 2021-11-02 | № 258 | 40132.03 |  |  |  | -44502 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-81 РУ-0,4кВ со сборных шин. Учет трехфазный прямоточный
сентябрь | 261 | 2021-09-23 | Мусина Л.Н. | Русская 99 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 «Западная 67А-81А» | НН | 259 | 11 | 2021-10-04 | 3 | 2021-10-07 | № 259 07.10.2021 | 550 |  |  |  | -44476 |  | выполнено | СПЛИТ | -
сентябрь | 262 | 2021-09-28 | Власова Ж.Ю. | Магистральная 16 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)», опора ВЛ-0,4кВ № 192.5. | НН | 260 | 6 | 2021-10-04 | 16 | 2021-10-20 | № 260 | 550 |  |  |  | -44489 |  |  | СПЛИТ | -
сентябрь | 263 | 2021-09-28 | Калошин В.Н. | Раздольная 9А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», опора ВЛ-0,4кВ № 194.6. | НН | 261 | 13 | 2021-10-11 | -44480 |  | № 261 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | -
сентябрь | 264 | 2021-09-28 | Ковалев В.И. | Калинина 180 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, Ф-117, ТП-193 РУ-0,4кВ Ф-22, ШСН-193-22 | НН | 262 | 13 | 2021-10-11 | 8 | 2021-10-19 | № 262 19.10.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44488 |  | выполнено | БЕЗ УЧЕТА | -
сентябрь | 265 | 2021-09-28 | Роговенко А.В. | 3 Интернационала 166А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», КТП-261 Ф-5 «3 Интернационала, четная» | НН | 263 | 13 | 2021-10-11 | -44480 |  | № 263 | 40132.03 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
сентябрь | 266 | 2021-09-28 | Павлов С.В. | Толстого 48 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ № 121.2 | НН | 264 | 13 | 2021-10-11 | -44480 |  | № 264 | 550 |  |  |  | 0 |  | выполнено | СПЛИТ | -
сентябрь | 267 | 2021-09-29 | Батагова Е.А. | Первомайская 43А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-12 «Красноармейская», опора ВЛ-0,4кВ № 53.12. | НН | 265 | 12 | 2021-10-11 | 72 | 2021-12-22 | № 265 | 550 |  |  |  | -44552 |  |  | СПЛИТ | -
сентябрь | 268 | 2021-09-29 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | ВРУ-0,4кВ МКД | 120 | 120/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 | НН | 266 | 12 | 2021-10-11 | 8 | 2021-10-19 | № 266 | 10797.2 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
сентябрь | 269 | 2021-09-29 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | ВРУ-0,4кВ МКД | 98 | 98/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 | НН | 267 | 12 | 2021-10-11 | 8 | 2021-10-19 | № 267 | 10797.2 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
сентябрь | 270 | 2021-09-29 | ООО "СЗ "Главстрой" | Дунаевского 11В | ВРУ-0,4кВ МКД | 98 | 98/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 | НН | 268 | 12 | 2021-10-11 | 8 | 2021-10-19 | № 268 | 10797.2 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем | - | -
сентябрь | 271 | 2021-09-29 | Калинин Д.М. | Достоевского 65А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-39 Ф-4 «Гайдара», опора ВЛ-0,4кВ № 39.4. | НН | 269 | 12 | 2021-10-11 | 8 | 2021-10-19 | № 269 19.10.2021 | 550 |  |  |  | -44488 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 272 | 2021-10-01 | МБОУ СОШ № 2 г. Невинномысска | Шевченко 2, новый корпус школы | нежилое здание | 200 | 200/6000 по II категории надежности |  | НН | 270 | 14 | 2021-10-15 | -44484 |  | № 270 | 85041.32 |  |  |  | 0
октябрь | 272 | 2021-10-04 | ПАО "МТС" | район ул. Павлова, опора Н.О. № 29 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-15 |  | 271 | 11 | 2021-10-15 | 11 | 2021-10-26 | № 271 | 40132.03 |  |  |  | -44495 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-15 РУ-0,4кВ Ф-24. Учет трехфазный прямоточный
октябрь | 273 | 2021-10-05 | Караогланян А.А. | Матросова 2В | торговый павильон | 20 | 20/380 | - | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем, подана новая заявка от ИП
октябрь | 274 | 2021-10-05 | Караогланян А.А. | Орджоникидзе 72 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-123 Ф-3 «Орджоникидзе», опора ВЛ-0,4кВ № 123.3. | НН | 273 | 13 | 2021-10-18 | -44487 |  | № 273 | 40132.03 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 275 | 2021-10-05 | Медведьев Н.В. | Пятигорская 38 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-161 Ф-3 «Пятигорская», опора ВЛ-0,4кВ № 161.3. | НН | 274 | 13 | 2021-10-18 | 3 | 2021-10-21 | № 274 | 40132.03 |  |  |  | -44490 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 276 | 2021-10-05 | Медведьев Н.В. | СНТ "Квант" № 937А | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4 | НН | 275 | 8 | 2021-10-13 | 8 | 2021-10-21 | № 275 | 40132.03 |  |  |  | -44490 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строительство участка ВЛ-0,4кВ № 223.5.4 | +
октябрь | 278 | 2021-10-07 | ООО "СП "Энергетик" | пер. Спортивный 8В, район стадиона | теплопункт | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-205 Ф-2 | НН | 276 | 4 | 2021-10-11 | 7 | 2021-10-18 | № 276 18.10.2021 | 550 |  |  |  | -44487 |  | выполнено | СПЛИТ | -
октябрь | 279 | 2021-10-13 | Скорякова Е.В. | Фурманова 18 | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2 «Фурманова 18-34», опора ВЛ-0,4кВ № 92.2. | НН | 277 | 12 | 2021-10-25 | 3 | 2021-10-28 | № 277 | 550 |  |  |  | -44497 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 280 | 2021-10-13 | Харьков В.В. | Виноградный 15А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-93 Ф-3 «Виноградный» | НН | 278 | 12 | 2021-10-25 | 15 | 2021-11-09 | № 278 | 550 |  |  |  | -44509 |  | выполнено | СПЛИТ | -
октябрь | 281 | 2021-10-17 | Парамонов Е.М. | Магистральная 20А | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)», опора ВЛ-0,4кВ № 192.5. | НН | 279 | 12 | 2021-10-29 | 18 | 2021-11-16 | № 279 | 28975.35 |  |  |  | -44516 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 282 | 2021-10-18 | Ильчук И.А. | Дунаевскаго 63А | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-37 Ф-1 «Дунаевского», опора ВЛ-0,4кВ № 37.1. | НН | 280 | 14 | 2021-11-01 | 48 | 2021-12-19 | № 280 | 550 |  |  |  | -44549 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 283 | 2021-10-19 | ИП Караогланян А.А. | Матросова 2В | нестационарный торговый павильон | 20 | 20/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9 | НН | 281 | 10 | 2021-10-29 | 27 | 2021-11-25 | № 281 | 40132.03 |  |  |  | -44525 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, достроить участок ВЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ № ШСН-52-9, в районе участка по ул. З. Космодемьянской 5 | +
октябрь | 284 | 2021-10-20 | ИП Караогланян А.А. | район насосной по ул. Матросова | участок под нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, РП-16 яч.8 | НН | 282 | 9 | 2021-10-29 | 27 | 2021-11-25 | № 282 | 47919.26 |  |  |  | -44525 |  |  | УЧЕТ | СМР, строит. КЛ-0,4кВ № РП-16.8, КТП-344, ВЛ-0,4кВ № 344.1 до участка заявителя, Учет смонтировать в КТП-344 РУ-0,4кВ Ф-1 | -
октябрь | 285 | 2021-10-21 | ООО "ИОН" | Гагарина 70Б | нежилое здание | 100 | 100/380 с 20/380 | «Тяговая» Ф-66, ТП-153 | СН-2 | 283 | 8 | 2021-10-29 | -44498 |  | № 283 | 47919.26 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована в связи с неуплатой | - | -
октябрь | 286 | 2021-10-21 | Капустьянова М.А. | Жукова 12 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-200 Ф-5 «Жукова (1-15)», опора ВЛ-0,4кВ № 200.5. | НН | 284 | 25 | 2021-11-15 | 3 | 2021-11-18 | № 284 | 550 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 287 | 2021-10-21 | Кириченко В.И. | СНТ "Квант" № 319 | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-1 | НН | 285 | 25 | 2021-11-15 | 2 | 2021-11-17 | № 285 | 550 |  |  |  | -44517 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 223.1, которая расположена в районе участка СНТ "Квант" № 871
октябрь | 288 | 2021-10-21 | ИП Караогланян В.С. | Степная 73А | участок под блокированную застройку | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-17 Ф-8 «Храм», опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 286 | 8 | 2021-10-29 | 20 | 2021-11-18 | № 286 | 28975.35 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 289 | 2021-10-21 | ИП Караогланян В.С. | Степная 73А | участок под блокированную застройку | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-17 Ф-8 «Храм», опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 287 | 8 | 2021-10-29 | 20 | 2021-11-18 | № 287 | 28975.35 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 290 | 2021-10-21 | ИП Караогланян В.С. | Степная 71В | участок под блокированную застройку | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-17 Ф-8 «Храм», опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 288 | 8 | 2021-10-29 | 20 | 2021-11-18 | № 288 | 28975.35 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 291 | 2021-10-21 | ИП Караогланян В.С. | Степная 71Б | участок под блокированную застройку | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-17 Ф-8 «Храм», опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 289 | 8 | 2021-10-29 | 20 | 2021-11-18 | № 289 | 28975.35 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 292 | 2021-10-21 | ИП Караогланян В.С. | Степная 71А | участок под блокированную застройку | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-17 Ф-8 «Храм», опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 290 | 8 | 2021-10-29 | 20 | 2021-11-18 | № 290 | 28975.35 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 293 | 2021-10-21 | ИП Караогланян В.С. | Степная 71 | участок под блокированную застройку | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.10, ТП-17 Ф-8 «Храм», опора ВЛ-0,4кВ № 17.8. | НН | 291 | 8 | 2021-10-29 | 20 | 2021-11-18 | № 291 | 28975.35 |  |  |  | -44518 |  |  | СПЛИТ | -
октябрь | 294 | 2021-10-24 | ООО "Амур" | шоссе Пятигорское 23 | участок под нежилое здание | 150 | 150 | п/ст № 25«Азот» яч.7, РП-8 яч.11, КТП-264 | НН | 292 | 22 | 2021-11-15 | -44515 |  | № 292 | 85041.32 |  |  |  | 0 |  | 17.12.2021 оплатили 15% - 12756,20
октябрь | 295 | 25.10.20201 | ИП Ибрамхалилов С.А. | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21 | НН | 293 | #VALUE! | 15.11.202 | #VALUE! | 2021-12-17 | № 293 | 40132.03 |  |  |  | -44547 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в ШСН-173-21 группа № 2. Учет трехфазный прямоточный
октябрь | 296 | 2021-10-28 | Панченко Н.В. | Крымский 2 помещение № 6 | нежилое помещение | 45 | 45/380 с 15/380 |  | НН | 294 | 15 | 2021-11-12 | 32 | 2021-12-14 | № 294 14.12.2021 | 10797.2 |  |  |  | -44544 |  |  | БЕЗ УЧЕТА | СМР ПКЭ, строительство КЛ-0,4кВ № ШСН-6-1.1 от ШСН-6-1 до ВРУ-1/2 МКД по пер. Крымский 2
октябрь | 297 | 2021-10-31 | Нестеренко В.Е. | район прачечной по пер. Крымский, гараж № 10 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8, ТП-6 Ф-23 ШСН-6/8 | НН | 295 | 19 | 2021-11-19 | 27 | 2021-12-16 | № 295 | 550 |  |  |  | -44546
ноябрь | 298 | 2021-11-01 | Нешта И.Н. | Подгорного 22А | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-146 РУ-0,4кВ Ф-8 «Тургенева», опора ВЛ-0,4кВ № 146.8. | НН | 296 | 14 | 2021-11-15 | 11 | 2021-11-26 | № 296 | 550 |  |  |  | -44526 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 299 | 2021-11-02 | Адлер А.Л. | СНТ "Зеленый мыч" № 454 | жилой дом | 15 | 15/380 | «НГРЭС», РП-4, ТП-112 Ф-6 | НН | 297 | 23 | 2021-11-25 | 6 | 2021-12-01 | № 297 | 550 |  |  |  | -44531 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-112 Ф-6 до участка заявителя | -
ноябрь | 300 | 2021-11-08 | Беликов Д.В. | Кубанская 68А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-11 «Кубанская», опора ВЛ-0,4кВ № 21.11. | НН | 298 | 7 | 2021-11-15 | 9 | 2021-11-24 | № 298 | 550 |  |  |  | -44524 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 301 | 2021-11-08 | ПАО "Вымпелком" | Революционная 17 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-19 «Революционная». | НН | 299 | 7 | 2021-11-15 | -44515 |  | № 299 | 40132.03 |  |  |  | 0
ноябрь | 302 | 2021-11-08 | АО "Арнест" | Комбинатская 3 | РП-6кВ | 2000 | 2000/6000 по II категории |  | СН-2 | 300 | -44508 |  | 0 |  | № 300 |  | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована заявителем. | - | -
ноябрь | 303 | 2021-11-10 | Кондратенко С.М. | Приборостроительная 8А | нестационарный торговый павильон | 100 | 100/380 |  | НН | 301 | 12 | 2021-11-22 | 16 | 2021-12-08 | № 301 | 47919.26 |  |  |  | -44538 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство КЛ-0,4кВ от ТП-103 Ф-12 до ШСН-103-12, Строительство ШСН-103-12 в районе участка заявителя
ноябрь | 304 | 2021-11-11 | СР ОО КК ДогЦентр | Трудовая 81И | освещение площадки | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, РП-5, ТП-104 Ф-15 | НН | 302 | 11 | 2021-11-22 | #VALUE! | - | № 302 | 40132.03 | - | - | - | #VALUE! | - | Заявка аннулирована за неуплату | - | -
ноябрь | 305 | 2021-11-11 | Шевцова Ю.Ю. | Свободы 12А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3 «Свободы 1-19», опора ВЛ-0,4кВ № 162.3. | НН | 303 | 11 | 2021-11-22 | 10 | 2021-12-02 | № 303 | 40132.03 |  |  |  | -44532 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 306 | 2021-11-14 | Остапенко Г.А. | Октябрьская 140В | Участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.13, КТП-237 Ф-1 «Октябрьская» | НН | 304 | 5 | 2021-11-19 | 11 | 2021-11-30 | № 304 | 28975.35 |  |  |  | -44530 |  | выполнено | СПЛИТ | -
ноябрь | 307 | 2021-11-16 | Черняева И.А. | III Интернационала 166А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», КТП-261 Ф-5 «3 Интернационала, четная», опора ВЛ-0,4кВ № 261.5. | НН | 305 | 13 | 2021-11-29 | 2 | 2021-12-01 | № 305 | 550 |  |  |  | -44531 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 308 | 2021-11-17 | ИП Джавадов Ш.Д.О. | Водопроводная 354 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-72 Ф-25, опора ВЛ-0,4кВ № 72.25. | НН | 306 | 13 | 2021-11-30 | 6 | 2021-12-06 | № 306 | 550 |  |  |  | -44536 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 309 | 2021-11-17 | ИП Джавадов Ш.Д.О. | район ул. Калинина 161А | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 Ф-7 | СН-2 | 307 | 13 | 2021-11-30 | 6 | 2021-12-06 | № 307 | 28975.35 |  |  |  | -44536 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в РП-7 РУ-0,4кВ со сборных шин. Учет однофазный прямоточный
ноябрь | 310 | 2021-11-18 | Дедушенко В.М. | СНТ "Мичуринец" № 136 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня» | НН | 308 | 13 | 2021-12-01 | -44531 |  | № 308 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство КВЛ-10кВ, КТП, ВЛ-0,4кВ | -
ноябрь | 311 | 2021-11-18 | Гарнага А.Н. | СНТ "Приборист" № 890 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная» | НН | 309 | 13 | 2021-12-01 | 2 | 2021-12-03 | № 309 | 550 |  |  |  | -44533 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-04кВ от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ № 336.1 до заявителя | -
ноябрь | 312 | 2021-11-18 | Гарнага А.Н. | СНТ "Восход-2" № 568 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная» | НН | 310 | 13 | 2021-12-01 | 2 | 2021-12-03 | № 310 | 40132.03 |  |  |  | -44533 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-04кВ от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ № 336.1 до заявителя | -
ноябрь | 313 | 2021-11-18 | Гарнага А.Н. | СНТ "Восход-2" № 658 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 яч.5, ВЛ-10кВ № 26 «Восточная» | НН | 311 | 13 | 2021-12-01 | 2 | 2021-12-03 | № 311 | 40132.03 |  |  |  | -44533 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-04кВ от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ № 336.1 до заявителя | -
ноябрь | 314 | 2021-11-19 | СНТ "Квант" | территория СНТ "Квант | садовое общество | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 | СН-2 | 312 | 12 | 2021-12-01 | 8 | 2021-12-09 | № 312 | 47919.26 |  |  |  | -44539 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в КТП-223 РУ-0,4кВ Ф-1. Учет трансформаторного включения
ноябрь | 315 | 2021-11-19 | Пальчикова К.В. | Западная 69А | Участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а», опора ВЛ-0,4кВ № 274.2. | НН | 313 | 13 | 2021-12-02 | 19 | 2021-12-21 | № 313 | 550 |  |  |  | -44551 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 316 | 2021-11-23 | ИП Кислухина И.А. | Гагарина 51 | нежилое помещение | 135 | 135/380 с 75/380 | «Тяговая» Ф-62, ТП-141 Ф-23 | СН-2 | 314 | 14 | 2021-12-07 | -44537 |  | № 314 | 47919.26 |  |  |  | 0 |  | 24.12.2021 оплатили 15% - 7187,89 | УЧЕТ | Учет смонтировать в ТП-141 РУ-0,4кВ Ф-1. Учет трансформаторного включения
ноябрь | 317 | 2021-11-23 | Сербина Г.Д. | Севастопольская 54 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134», опора ВЛ-0,4кВ № 121.4. | НН | 315 | 14 | 2021-12-07 | 9 | 2021-12-16 | № 315 | 550 |  |  |  | -44546 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 318 | 2021-11-23 | Кравцов С.В. | СНТ "Квант" № 918 | садовый участок | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-1, опора СНТ "Квант" ВЛ-0,4кВ № 223.1. | НН | 316 | 14 | 2021-12-07 | 9 | 2021-12-16 | № 316 | 550 |  |  |  | -44546 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 319 | 2021-11-23 | Чернова Н.И. | СНТ "Квант" № 940 | садовый участок | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-2 | НН | 317 | 14 | 2021-12-07 | 16 | 2021-12-23 | № 317 | 550 |  |  |  | -44553
ноябрь | 320 | 2021-11-25 | Калинин М.В. | Офицрский 83 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-1 | НН | 318 | 13 | 2021-12-08 | 2 | 2021-12-10 | № 318 | 550,00р. |  |  |  | -44540 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-0.4кВ от сущ. опоры ВЛ-0,4кВ № 322.1 до заявителя | -
ноябрь | 321 | 2021-11-25 | Макеева Г.Г. | СНТ "Квант" № 939А | садовый участок | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-2 | НН | 319 | 12 | 2021-12-07 | -44537 |  | № 319 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | СМР, выполнить строит. ВЛ-0,4кВ от КТП-223 РУ-0,4кВ Ф-2, до участка заявителя
ноябрь | 322 | 2021-11-26 | Гаджиев З.Г. | Васильевский 14 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5 «Магистральная (четная)» | НН | 320 | 12 | 2021-12-08 | -44538 |  | № 320 | 550 |  |  |  | 0
ноябрь | 323 | 2021-11-28 | Казарян В.Р. | Зеленчукская 23А | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-67 Ф-3 «Волгоградская», опора ВЛ-0,4кВ № 67.3. | НН | 321 | 3 | 2021-12-01 | 12 | 2021-12-13 | № 321 | 550 |  |  |  | -44543 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 324 | 2021-11-28 | Лебедянцев Ю.Ю. | З. Космодемьянской 7 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9 | НН | 322 | 10 | 2021-12-08 | 5 | 2021-12-13 | № 322 | 40132.03 |  |  |  | -44543 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, строит ШСН-52-9. | +
ноябрь | 325 | 2021-11-28 | Лебедянцев Ю.Ю. | З. Космодемьянской 9 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9 | НН | 323 | 10 | 2021-12-08 | 5 | 2021-12-13 | № 323 | 40132.03 |  |  |  | -44543 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, ВКЛ-0,4кВ от ШСН-52-9, строит ШСН-52-9. | +
ноябрь | 326 | 2021-11-29 | ИП Трушин А.И. | район ул. Приборостроительная 8 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-72 Ф-25 | НН | 324 | 11 | 2021-12-10 | -44540 |  | № 324 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | СМР ПКЭ, строит КЛ-0,4кВ № 103.12, строит ШСН-103-12, строит. ВЛ-0,4кВ от ШСН-103-12.
ноябрь | 327 | 2021-11-29 | Чайкина В.В. | Калинина 40 | участок под нежилое здание | 15 | 15/380 |  | НН | 325 | 14 | 2021-12-13 | 8 | 2021-12-21 | № 325 | 550 |  |  |  | -44551 |  |  | СПЛИТ | -
ноябрь | 328 | 2021-11-30 | Журавлева О.А. | СНТ "Квант" № 315 | садовый участок | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-1 | НН | 326 | 10 | 2021-12-10 | -44540 |  | № 326 | 550 |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | СМР, строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ № 223.1, которая расположена в районе участка СНТ "Квант" № 871
декабрь | 329 | 2021-12-02 | Кравченко Е.В. | СНТ "Зеленый мыс" № 266 | участок для садоводства | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», МКТП-323 Ф-1 | НН | 327 | 11 | 2021-12-13 | 10 | 2021-12-23 | № 327 | 550 |  |  |  | -44553 |  |  | СПЛИТ | -
декабрь | 330 | 2021-12-03 | ИП Конорезов А.Н. | Степная 74 | нежилое здание | 95 | 95/380 |  | СН-2 | 328 | 6 | 2021-12-09 | 6 | 2021-12-15 | № 328 | 47919.26 |  |  |  | -44545 |  |  | УЧЕТ | Учет смонтировать в КТП-194 РУ-0,4кВ Ф-1. Учет трансформаторного включения
декабрь | 331 | 2021-12-07 | Сазонова Л.Н. | Менделеева 43, кв. № 2 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст № 25 «Азот», РП-8 яч.7, ТП-2 Ф-12 «Квартал № 25» | НН | 329 | -44537 |  | 0 |  | № 329 |  |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | -
декабрь | 332 | 2021-12-09 | Балюк Т.В. | СНТ "Квант" № 913 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-1 | НН | 330 | 14 | 2021-12-23 | 0 | 2021-12-23 | № 330 | 550 |  |  |  | -44553 |  |  | СПЛИТ | СМР, выполнить строит. ВЛ-0,4кВ от КТП-223 РУ-0,4кВ Ф-2, до участка заявителя
декабрь | 333 | 2021-12-09 | Земсков П.К. | Фрунзе 234 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-6 «Р. Люксембург-Фрунзе» | НН | 331 | -44539 |  | 0 |  | № 331 |  |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | -
декабрь | 334 | 2021-12-12 | Романенко И.М. | Офицерский 16 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-239 Ф-4 «Офицерский» | НН | 332 | -44542 |  | 0 |  | № 332 |  |  |  |  | 0 |  |  | СПЛИТ | -
декабрь | 335 | 2021-12-12 | Сизоренко И.И. | Первомайская 43 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-12 «Красноармейская» | НН | 333 | 12 | 2021-12-24 | 3 | 2021-12-27 | № 333 | 550 |  |  |  | -44557 |  |  | СПЛИТ | -
декабрь | 336 | [8 empty] | 334 | 0 |  | 0 |  | № 334 |  |  |  |  | 0
декабрь | 337 | [8 empty] | 335 | 0 |  | 0 |  | № 335 |  |  |  |  | 0
декабрь | 338 | [8 empty] | 336 | 0 |  | 0 |  | № 336 |  |  |  |  | 0
декабрь | 339 | [8 empty] | 337 | 0 |  | 0 |  | № 337 |  |  |  |  | 0
декабрь | 340 | [8 empty] | 338 | 0 |  | 0 |  | № 338 |  |  |  |  | 0
декабрь | 341 | [8 empty] | 339 | 0 |  | 0 |  | № 339 |  |  |  |  | 0
декабрь | 342 | [8 empty] | 340 | 0 |  | 0 |  | № 340 |  |  |  |  | 0
декабрь | 343 | [8 empty] | 341 | 0 |  | 0 |  | № 341 |  |  |  |  | 0
декабрь | 344 | [8 empty] | 342 | 0 |  | 0 |  | № 342 |  |  |  |  | 0
декабрь | 345 | [8 empty] | 343 | 0 |  | 0 |  | № 343 |  |  |  |  | 0
декабрь | 346 | [8 empty] | 344 | 0 |  |  |  | № 344 |  |  |  |  | 0
декабрь | 347 | [8 empty] | 345 | 0 |  |  |  | № 345 |  |  |  |  | 0
декабрь | 348 | [8 empty] | 346 | 0 |  |  |  | № 346 |  |  |  |  | 0
декабрь | 349 | [8 empty] | 347 | 0 |  |  |  | № 347 |  |  |  |  | 0
| 350 | [8 empty] | 348 | 0 |  |  |  | № 348 |  |  |  |  | 0
| 351 | [8 empty] | 349 | 0 |  |  |  | № 349 |  |  |  |  | 0
| 352 | [8 empty] | 350 | 0 |  |  |  | № 350 |  |  |  |  | 0
| 353 | [8 empty] | 351 | 0 |  |  |  | № 351 |  |  |  |  | 0
| 354 | [8 empty] | 352 | 0 |  |  |  | № 352 |  |  |  |  | 0
| 355 | [8 empty] | 353 | 0 |  |  |  | № 353 |  |  |  |  | 0
| 356 | [8 empty] | 354 | 0 |  |  |  | № 354 |  |  |  |  | 0
| 357 | [8 empty] | 355 | 0 |  |  |  | № 355 |  |  |  |  | 0
| 358 | [8 empty] | 356 | 0 |  |  |  | № 356 |  |  |  |  | 0
| 359 | [8 empty] | 357 | 0 |  |  |  | № 357 |  |  |  |  | 0
| 360 | [8 empty] | 358 | 0 |  |  |  | № 358 |  |  |  |  | 0
| 361 | [8 empty] | 359 | 0 |  |  |  | № 359 |  |  |  |  | 0
| 362 | [8 empty] | 360 | 0 |  |  |  | № 360 |  |  |  |  | 0
| 363 | [8 empty] | 361 | 0 |  |  |  | № 361 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 362 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 363 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 364 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 365 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 366 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 367 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 368 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 369 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № 370 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | № |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
[11 empty] | 0 |  |  |  | №
декабрь | 329 | [8 empty] | 327
декабрь | 329 | [8 empty] | 327
декабрь | 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
| 329 | [8 empty] | 327
327
327