## 2022
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата направления ТЗ на СМР подрядчику | Дата и номер заключения договора на СМР | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата выполнения мероприятий по СМР (КС-2. КС-3) | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Дата акта допуска прибора учета | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Примечание | Мероприятия | Наименование подрядной организации
январь | 1 | 2022-01-10 | Суров И.Д. | Титова 69А | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна» | НН | 1 | 14 | 2022-01-24 | 7 | 2022-01-31 | № 1 31.01.2022 | 550 | - | - | - | 01.04.2022 | № 1 24.01.2022 от 01.04.2022 | 01.04.2022 | 60 | выполнено
январь | 2 | 2022-01-12 | Усов В.В. | СНТ Квант № 786 | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-220 Ф-12 «Круговая (оп. №34)». | НН | 2 | 14 | 2022-01-26 | 31 | 2022-02-26 | № 2 26.02.2022 | 550 | [6 empty] | -44618
январь | 3 | 2022-01-13 | ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Маяковского 7/1 | Блочная котельная | 308 | 308/380 по II категории | п/ст «КПФ» Ф-61, РП-«ПОШОР» яч.12, п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.7, вновь строящаяся РП-10 Ф-1, Ф-2. | СН-2 | 2Б | 28 | 2022-02-10 | 56 | 2022-04-07 | № 2Б | 3776797.36 | [6 empty] | -44658 | Плата с момента уведомления о вкл.в инвестпрограмму Крайтеплоэнерго | Строительство РТП-10 (2БКТП-400/6/0.4)
январь | 4 | 2022-01-17 | Шибаев Р.В. | Тимирязева 24А | участок для садоводства | 15 | 15/380 | п/ст «Кубань» яч.173, КТП-9/173 Ф-4 | НН | 3 | 14 | 2022-01-31 | 2 | 2022-02-02 | № 3 02.02.2022 | 550 |  |  |  | 03.03.2022 | 22-3 31.01.2022 от 03.03.2022 | 03.03.2022 | 29 | выполнено
январь | 5 | 2022-01-18 | ООО "Лагри" | Монтажная 4 | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 | СН-2 | 4 | 14 | 2022-02-01 | 9 | 2022-02-10 | № 4 10.02.2022 | 45657.46 | [6 empty] | -44602
январь | 6 | 2022-01-18 | Проценко П.В. | Свободы 39А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-2 «Свободы (оп.1)» | НН | 5 | 14 | 2022-02-01 | 21 | 2022-02-22 | № 5 22.02.2022 | 550 |  |  |  | 07.04.2022 | № 5 от 07.04.2022 | 07.04.2022 | 44 | выполнено
январь | 7 | 2022-01-18 | Дубов А.Г. | Тургенева 1 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | «НГРЭС», Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы». | НН | 6 | 14 | 2022-02-01 | 14 | 2022-02-15 | № 6 15.02.2022 | 550 | - | - | - | 20.04.2022 | 22-6 от 20.04.2022 | 20.04.2022 | 64 | выполнено
январь | 8 | 2022-01-19 | Баранова Е.В. | СНТ "Крант" № 841 | участок под садоводство | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-1 | НН | 7 | 14 | 2022-02-02 | 41 | 2022-03-15 | № 7 | 550 | [6 empty] | -44635
январь | 9 | 2022-01-19 | Брилев В.М. | СНТ "Крант" № 933 | участок под садоводство | 10 | 10/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-2 | НН | 8 | 14 | 2022-02-02 | - | 2022-02-03 | № 8 03.02.2022 | 550 | [6 empty] | -44595
январь | 10 | 2022-01-19 | Такушинова С.А. | СНТ "Приборист" № 370 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-5 «Каштановая 27-43,18-26» | НН | 9 | 12 | 2022-01-31 | 1 | 2022-02-01 | № 9 01.02.2022 | 550 |  |  |  | 01.04.2022 |  |  | -44593 | выполнено
январь | 11 | 2022-01-20 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 291 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15» | НН | 10 | 14 | 2022-02-03 | #VALUE! | - | № 10 | 37441.57 | - | - | - | - | - | - | - | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ
январь | 12 | 2022-01-20 | Цатурян А.С. | СНТ "Восход-2" № 292 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15» | НН | 11 | 14 | 2022-02-03 | #VALUE! | - | № 11 | 37441.57 | - | - | - | - | - | - | - | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ
январь | 13 | 2022-01-20 | Ахмедов Ш.М. | СНТ "Текстильщик" № 348 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-322 Ф-1 | НН | 12 | 14 | 2022-02-03 | 5 | 2022-02-08 | № 12 08.02.2022 | 550 | [6 empty] | -44600
январь | 14 | 2022-01-25 | Ионова А.А. | Апанасено 55 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы» | НН | 13 | 7 | 2022-02-01 | #VALUE! | - | № 13 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ
январь | 15 | 2022-01-25 | Колоеров В.Г. | Менделеева 24, кв. 2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.13, ТП-5 | НН | 13Б | 17 | 2022-02-11 | 54 | 2022-04-06 | № 13Б | 550 | [6 empty] | -44657
январь | 16 | 2022-01-25 | Колоеров В.Г. | Менделеева 24, кв. 1 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.13, ТП-5 | НН | 14Б | 17 | 2022-02-11 | 54 | 2022-04-06 | № 14Б | 25670.77 | [6 empty] | -44657
январь | 17 | 2022-01-26 | Воловик Е.Е. | Химиков 1 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | «НГРЭС», Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы» | НН | 14 | 6 | 2022-02-01 | 21 | 2022-02-22 | № 14 22.02.2022 | 550 | [6 empty] | -44614
январь | 18 | 2022-01-27 | Юрков .В.В. | Калинина 180 | нестационарный торговый павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-29 | НН | 15 | 18 | 2022-02-14 | 7 | 2022-02-21 | № 15 | 550 | 29.04.2022 | [5 empty] | -44613 | 1. Письмо на схему трассы в ООО "ГКЦ" от 24.05.2022; 2. Письмо на материалы № 216 от 03.06.2022 | 1. Строительство КЛ-0.4кВ № 193.29; 2. Строительство ШСН-193.29 | ПК "ЭЛЕКТРИК"
январь | 19 | 2022-01-27 | Кишинский Н.И. | СНТ "Квант" № 897 | участок под садоводство | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4. | НН | 16 | 14 | 2022-02-10 | 5 | 2022-02-15 | № 16 15.02.2022 | 550 | [5 empty] | 01.06.2022 | 106 | выполнено
январь | 20 | 2022-01-27 | Гречкин С.В. | СНТ "Текстильщик" № 253 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-322 Ф-2. | НН | 17 | 14 | 2022-02-10 | 4 | 2022-02-14 | № 17 14.02.2022 | 550 | [6 empty] | -44606
январь | 21 | 2022-01-27 | Конторин В.В. | Федько 12 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-4 «Федько четн.», ВЛ-0,4кВ № 67.4. | НН | 18 | 14 | 2022-02-10 | 1 | 2022-02-11 | № 18 11.02.2022 | 550 |  |  |  |  | 22-18 10.02.2022 от 04.03.2022 | 04.03.2022 | 21 | выполнено
январь | 22 | 2022-01-30 | Идрисова Н.Г. | СНТ Квант № 936 | участок под садоводство | 10 | 10/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-2. | НН | 19 | 15 | 2022-02-14 | 3 | 2022-02-17 | № 19 17.02.2022 | 550 | [6 empty] | -44609
январь | 23 | 2022-01-31 | Поздняков П.П. | Невинномысская 52 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-180 Ф-8 «Невинномысская (четная)», ВЛ-0,4кВ № 180.8 | НН | 20 | 14 | 2022-02-14 | 7 | 2022-02-21 | № 20 21.02.2022 | 550 | - | - | - | 11.03.2022 | 22-20 от 11.03.2022 | 11.03.2022 | 18 | выполнено
февраль | 24 | 2022-02-01 | ООО "Медецинский кислород" | Монтажная 3 | КЛ-6кВ, ТП-6/0,4кВ, нежилое здание | 2000 | 2000/6000 | п/ст № 66 АО «Невинномысский Азот» яч.03, РП-15 РУ-6кВ секция № 1 яч.15. | СН-2 | 21Б | 15 | 2022-02-16 | 7 | 2022-02-23 | № 21Б 23.02.2022 | 245745.2 | [5 empty] | 27.06.2022 | 124 | 27.06.2022 оплата 30% выполнено | СМР ПКЭ, установка ячейки КСО в РП-15 секция № 1 яч.15 | ПК "ЭЛЕКТРИК"
февраль | 25 | 2022-02-02 | Алексеев Г.В. | Ленина 76 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53 Ф-13. | НН | 21 | 12 | 2022-02-14 | 1 | 2022-02-15 | № 21 | 45657.46 | [6 empty] | -44607
февраль | 26 | 2022-02-03 | Меладзе М.А. | СНТ "Квант" № 927 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-2. | НН | 22 | 14 | 2022-02-17 | 12 | 2022-03-01 | № 22 | 550 | [6 empty] | -44621
февраль | 27 | 2022-02-03 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/1 | участок под блокированную застройку | 3 | 3/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 23 | 14 | 2022-02-17 | 5 | 2022-02-22 | № 23 | 10739.48 | 07.06.2022 |  |  |  |  | 21.07.2022 | 149 | 1.Письмо на согласование плана трассы от27.05.2022 выполнено | 1. Строительство участка ВЛ-0.4кВ; 2. Монтаж узла учета. | ИП Тараненко С.В.
февраль | 28 | 2022-02-03 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/3 | участок под блокированную застройку | 3 | 3/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 24 | 14 | 2022-02-17 | 5 | 2022-02-22 | № 24 | 10739.48 | [5 empty] | 21.07.2022 | 149 | 1.Письмо на согласование плана трассы от27.05.2022 выполнено | 1. Строительство участка ВЛ-0.4кВ; 2. Монтаж узла учета.
февраль | 29 | 2022-02-03 | Барсуков А.Г. | Подгорного 5/4 | участок под блокированную застройку | 3 | 3/220 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК». | НН | 25 | 14 | 2022-02-17 | 5 | 2022-02-22 | № 25 | 10739.48 | [5 empty] | 21.07.2022 | 149 | 1.Письмо на согласование плана трассы от27.05.2022 выполнено | 1. Строительство участка ВЛ-0.4кВ; 2. Монтаж узла учета.
февраль | 30 | 2022-02-03 | Панчурина Е.В. | Менделеева 37 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст № 25 «Азот», РП-8 яч.7 ТП-2 Ф-3. | НН | 26 | 14 | 2022-02-17 | 26 | 2022-03-15 | № 26 | 550 | - | - | - | - | № 26 17.02.2022 от 19.05.2022 | 19.05.2022 | 65 | выполнено
февраль | 31 | 2022-02-04 | Терян А.А. | Революционная 206 | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 яч.5, КТП-280 Ф-3. | НН | 27 | 24 | 2022-02-28 | 37 | 2022-04-06 | № 27 | 50476.4 | 29.04.2022 | [5 empty] | -44657 |  | 1. Строительство КЛ-0.4кВ № 280.3; 2. Монтаж ШСН-280.3; 3. Монтаж УУ в ШСН-280.3 | ООО "КЭС"
февраль | 32 | 2022-02-08 | Огарышева Н.А. | Линейная 111 гараж № 12 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3. | НН | 28 | 14 | 2022-02-22 | 2 | 2022-02-24 | № 28 | 550 | [6 empty] | -44616
февраля | 33 | 2022-02-08 | Огарышева Н.А. | Линейная 111 гараж № 13 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3. | НН | 29 | 14 | 2022-02-22 | 2 | 2022-02-24 | № 29 | 25670.77 | [6 empty] | -44616
февраля | 34 | 2022-02-10 | Богданова Г.П. | Гагарина 10 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «АЗОТ» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-10 | НН | 30Б | 32 | 2022-03-14 | 8 | 2022-03-22 | № 30Б | 50476.4 | [6 empty] | -44642
февраля | 35 | 2022-02-15 | ООО "Де Юре" | Маяковского 28 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-52 Ф-9, ШСН-52-9. | НН | 30 | 15 | 2022-03-02 | 9 | 2022-03-11 | № 30 | 45657.46
февраля | 36 | 2022-02-15 | Черницова Н.А. | Скачковая 42 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-1 «Тимофеева», ВЛ-0,4кВ № 22.1. | НН | 31 | 15 | 2022-03-02 | 28 | 2022-03-30 | № 31 | 550 |  |  |  | 28.02.2022 | 22-31 02.03.2022 от 31.03.2022 | 31.03.2022 | 1 | выполнено
февраля | 37 | 2022-02-16 | Марянинов А.А. | Тимофеева 85 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-37 Ф-1 «Дунаевского», ВЛ-0,4кВ № 37.1. | НН | 32 | 12 | 2022-02-28 | 2 | 2022-03-02 | № 32 | 550 |  |  |  | 01.03.2022 | 22-32 28.02.2022 от 04.03.2022 | 04.03.2022 | 2 | выполнено
февраля | 38 | 2022-02-16 | Зделов И.П. | Южный 14А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 33 | 12 | 2022-02-28 | 1 | 2022-03-01 | № 33 | 550 |  |  | - | 01.03.2022 | № 22-33 от 01.03.2022 | 01.03.2022 | 0 | выполнено
февраля | 39 | 2022-02-16 | ООО "Кавказэлектросервис" | Энергетиков 2 | нежилое здание | 147 | 147/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-1. | СН-2 | 34 | 2 | 2022-02-18 | 11 | 2022-03-01 | № 34 | 45657.46 |  |  | - |  | № 22-34 18.02.22 от 01.03.2022 | 01.03.2022 | 0 | Выполнено
февраля | 40 | 2022-02-28 | ООО "Спутник плюс" | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф115, ТП-72 Водопроводная 358 (п.1) ВРУ-1. | НН | 35 | 15 | 2022-03-15 | 2 | 2022-03-17 | № 35 | 45657.46 | [6 empty] | -44637
февраля | 41 | 2022-02-22 | ИП Николаев И.О. | Гагарина 70Б | нежилое здание | 100 | 100/380 | «Тяговая» Ф-66, ТП-153 Ф-18. | СН-2 | 36 | 8 | 2022-03-02 | 0 | 2022-03-02 | № 36 | 45657.46 | [6 empty] | -44622
февраля | 42 | 2022-02-22 | ООО "Чермет-Сервис" | Монтажная 1Б | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, КТП-333 Ф-4. | НН | 37 | 15 | 2022-03-09 | 6 | 2022-03-15 | № 37 | 45657.46 | 16.03.2022 | № 71 от 25.05.2022 |  | 22.06.2022 |  |  | -44635 | 1. СМР выполнен; 2. Исп. док-я от 31.05.2022 | 1. Строительство ВЛ-0.4кВ № 333.4 2. Монтаж узла учета в РУ-0.4кВ КТП-333 (ХОЗ. СПОСОБ) | ПК "ЭЛЕКТРИК"
февраля | 43 | 2022-02-22 | ООО "Горэлектросеть" | Энергетиков 2 | нежилое здание | 15 | 15/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-5. | СН-2 | 38 | 3 | 2022-02-25 | 4 | 2022-03-01 | № 38 | 550 |  |  | - | 01.03.2022 | № 22-38 25.02.22 от 01.03.2022 | 01.03.2022 | 0 | выполнено
февраля | 44 | 2022-02-24 | ООО "Скаут плюс" | Энергетиков 2 | нежилое здание | 25 | 25/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-3, ШСН-1/45-3 группа № 2. | НН | 39 | 4 | 2022-02-28 | 1 | 2022-03-01 | № 39 | 45657.46 |  |  | - |  | № 22-39 24.02.22 от 01.03.2022 | 01.03.2022 | 0 | выполнено
февраля | 45 | 2022-02-25 | ООО "Бетон 26" | Энергетиков 2 | нежилое здание | 150 | 150/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-2. | СН-2 | 40 | 2 | 2022-02-27 | 4 | 2022-03-03 | № 40 | 45657.46 |  |  | - | 01.03.2022 | № 22-40 25.02.22 от 01.03.2022 | 01.03.2022 | -2 | выполнено
март | 46 | 2021-03-01 | ООО "Южгидроэнергострой" | Энергетиков 2 | нежилое здание | 15 | 15/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-3. | СН-2 | 41 | 365 | 2022-03-01 | 43 | 2022-04-13 | № 41 | 550 |  |  | - | 01.03.2022 | № 22-41 01.03.22 от 14.04.2022 | 14.04.2022 | 1 | выполнен
март | 47 | 2021-03-01 | ООО "Чермет-Ростов" | Монтажная 1Б | нежилое здание | 750 | 750/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, 2БКТП-290 яч.8, ВЛ-6кВ № 27 "Промзона" | СН-2 | 41Б | 385 | 2022-03-21 | #VALUE! | - | № 41Б | 2495631.66 | [6 empty] | #VALUE! | 1. Договор на подписи 12.04.2022 2. Письмо об аннулировании заявки № 1047/04 от 03.06.2022
март | 48 | 2022-03-02 | ООО "Диспол" | Энергетиков 6А | нежилое здание | 70 | 70/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-6. | СН-2 | 42 | 14 | 2022-03-16 | 8 | 2022-03-24 | № 42 | 45657.46 |  |  | - |  | № 22-42 16.03.22 от 16.05.2022 | 16.05.2022 | 53 | выполнено
март | 49 | 2022-03-03 | ООО "Колхоз-племзавод имени Чапаева" | Б. Мира 27А | МКД | 2405 | 2405/380 по II кат. надежности | п/ст № 66 АО «Невинномысский Азот» яч.27, РП-15 яч.14, п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.6. | НН | 42Б | 13 | 2022-03-16 | #VALUE! | - | № 42Б | 23 885 526,93 |  |  | - |  | - | - | #VALUE! | 1. Письмо об аннулировании заявки № 840/04 от 28.04.2022
март | 50 | 2022-03-03 | Лисянский Д.Г. | Энергетиков 14 | нежилое здание | 60 | 60/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 Ф-6. | СН-2 | 43 | 0 | 2022-03-03 | #VALUE! | - | № 43 | 50476.4 |  |  | - |  | - | - | #VALUE! | Заявка аннулирована за неуплату
март | 51 | 2022-03-03 | ООО "Сплав-ЛД" | Ленина 25 | участок под нежилое здание | 58 | 58/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, КТП-201 Ф-1 | НН | 44 | 14 | 2022-03-17 | 8 | 2022-03-25 | № 44 | 45657.46 | 29.04.2022 | 10.06.2022 |  | 16.06.2022 |  |  | -44645 | 1. Проект согласован 17.05.2022; 2. Эл. счетчик - материал АО "НЭСК"; 3. Материал ВЛ-0.4кВ - | 1. Строительство ВЛ-0.4кВ № 201.1; 2. Монтаж УУ в РУ-0.4кВ КТП-201 . СМР заключен 10.06.2022 | ООО "КЭС"
март | 52 | 2022-03-03 | ООО "ЕвроДом-Строй" | Апанасенко 9А | автостоянка | 35 | 35/380 по II кат. надежности | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-248 секция № 1 | СН-2 | 45 | 14 | 2022-03-17 | 22 | 2022-04-08 | № 45 | 84822.96 | [6 empty] | -44659
март | 53 | 2022-03-03 | Агаева И.А. | Русская 93 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-2 | НН | 46 | 14 | 2022-03-17 | 4 | 2022-03-21 | № 46 | 550 | - | - | - | - | № 22-46 17.03.22 от 16.05.2022 | 16.05.2022 | 56 | выполнено
март | 54 | 2022-03-03 | Некрич А.Г. | СНТ "Мичуринец" № 75 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня» | НН | 47 | 14 | 2022-03-17 | 5 | 2022-03-22 | № 47 | 550 | 18.05.2022 | [5 empty] | -44642 | 1. КТП-341 в наличии; 2. Письмо на материалы № 213 от 31.05.2022 | 1. Строительство КЛ-10кВ № КВ6; 2. Строительство ВЛ-10кВ № 38 "Мичуринец" 3. Строительство КТП-341; 4. Строительство ВЛ-0.4кВ № 341.1; 5. Строительство ВЛ-0.4кВ № 341.2; | ПК "ЭЛЕКТРИК"
март | 55 | 2022-03-04 | ООО "ПроГрэс" | Энергетиков 2б | учсток под нежилое здание | 50 | 50/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 | СН-2 | 48 | 17 | 2022-03-21 | 7 | 2022-03-28 | № 48 | 4565.75 |  |  | - |  | № 22-48 21.03.22 от 19.05.2022 | 19.05.2022 | 52 | выполнено
март | 56 | 2022-03-05 | Морозов Н.Н. | СНТ "Мичуринец" № 77 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня». | НН | 49 | 12 | 2022-03-17 | 7 | 2022-03-24 | № 49 | 550 | 18.05.2022 | [5 empty] | -44644 | 1. КТП-341 в наличии; 2. Письмо на материалы № 213 от 31.05.2022 | 1. Строительство КЛ-10кВ № КВ6; 2. Строительство ВЛ-10кВ № 38 "Мичуринец" 3. Строительство КТП-341; 4. Строительство ВЛ-0.4кВ № 341.1; 5. Строительство ВЛ-0.4кВ № 341.2; | ПК "ЭЛЕКТРИК"
март | 57 | 2022-03-05 | Караогланян В.С. | Советская 53 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-294 Ф-4 «Крестьянская 43-73,48-76» | НН | 50 | 16 | 2022-03-21 | 18 | 2022-04-08 | № 50 | 25670.77 |  |  |  |  | № 22-50 21.03.22 от 12.05.2022 | 12.05.2022 | 34 | выполнено
март | 58 | 2022-03-05 | Кобцев В.Р. | Фрунзе 136 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая», ТП-154 Ф-3 «Фрунзе-Энгельса» | НН | 51 | 16 | 2022-03-21 | 18 | 2022-04-08 | № 51 | 550 |  |  |  | 01.04.2022 |  |  | -44659 | выполнено
март | 59 | 2022-03-09 | Акопян С.Р. | Достоевского 61 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-39 Ф-4 «Гайдара». | НН | 52 | 0 | 2022-03-09 | 1 | 2022-03-10 | № 52 10.03.2022 | 550 |  |  |  |  | № 52 09.03.2022 от 23.05.2022 | 23.05.2022 | 74 | выполнено
март | 60 | 2022-03-10 | Лисянский Д.Г. | Энергетиков 14 | нежилое здание | 15 | 15/380 | «НГРЭС» яч.45Ш, КТП-1/45 | СН-2 | 53 | -7 | 2022-03-03 | 25 | 2022-03-28 | № 53 | 550 |  |  |  | 14.04.2022 | № 22-53 24.03.2022 от 14.04.2022 | 14.04.2022 | 17 | выполнено
март | 61 | 2022-03-10 | Суворов С.В. | Раздольная 73А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная» | НН | 54 | 14 | 2022-03-24 | 0 | 2022-03-24 | № 54 | 550 | - | - | - | - | № 22-54 24.03.22 от 13.04.2022 | 13.04.2022 | 20 | выполнено
март | 62 | 2022-03-11 | ИП Есаян А.О. | р-н Маяковского 6 | нестационарный торговый павильон | 10 | 10/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-209 Ф-7 | НН | 55 | 13 | 2022-03-24 | 19 | 2022-04-12 | № 55 | 550 |  |  |  | 31.03.2022 |  |  | -44663 |  | СМР закрыт ЩУ-206.10.1 | хоз
март | 63 | 2022-03-15 | Зленко П.В. | СНТ "Квант" № 196А | учсток под нежилое здание | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-1 | НН | 56 | 14 | 2022-03-29 | 36 | 2022-05-04 | № 56 | 550 | [6 empty] | -44685
март | 64 | 2022-03-15 | Какауридзе Т.Б. | СНТ "Квант" № 877 | садовый дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-223 Ф-5 «ШСН-223.5», ВЛ-223.5.4 | НН | 57 | 14 | 2022-03-29 | 38 | 2022-05-06 | № 57 | 550 | [6 empty] | -44687
март | 65 | 2022-03-17 | Рычкова Е.П. | СНТ Текстильщик № 1 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ, КТП-223 Ф-5 ШСН-223-5, группа № 5 | НН | 58 | 14 | 2022-03-31 | - | - | № 58 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирона за неуплату
март | 65 | 2022-03-17 | Толоконников Р.И. | Социалистическая 140 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-117 Ф-4 «Социалистическая/четная/» | НН | 59 | 14 | 2022-03-31 | 5 | 2022-04-05 | № 59 | 550
март | 65 | 2022-03-16 | УЖКХ Администрации г. Невинномысска | Калинина 189/1 | 2*КЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ, ВРУ-0,4кВ плавательного бассенйа (50х25) | 555 | 555/10000 по II кат. надежности | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.18, п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.23. | СН-2 | 59Б | 2 | 2022-03-18 | -44638 |  | № 59Б | [7 empty] | 0 | Договор на подписи с 27.04.2022 после изменений
март | 66 | 2022-03-31 | Тихонов Э.Е. | Ставропольская 14 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «НГРЭС» 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 «30 лет Победы- Ставропольский» | НН | 60 | 0 | 2022-03-31 | 1 | 2022-04-01 | № 60 | 550 | [5 empty] | 19.05.2022 | 48 | выполнено
март | 67 | 2022-03-17 | Чернецкая Н.В. | Приборостроительная 6 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-2 | НН | 61 | 14 | 2022-03-31 | 6 | 2022-04-06 | № 61 | 550 | [6 empty] | -44657 |  |  | -
март | 68 | 2022-03-18 | Кошлякова С.А. | Лабинская 28 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП 170 Ф-3 «Лабинская 14-28» | НН | 62 | 13 | 2022-03-31 | 2 | 2022-04-02 | № 62 | 550 | - | - | - | - | № 62 31.03.2022 от 01.05.2022 | 01.05.2022 | 29 | выполнено
март | 69 | 2022-03-20 | Туманов А.М. | Луговая 37Б | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», КТП-138 Ф-3 «Луговая» | НН | 63 | 11 | 2022-03-31 | 12 | 2022-04-12 | № 63 | 550 | - | - | - | - | № 22-63 31.03.2022 от 04.05.2022 | 04.05.2022 | 22 | выполнено
март | 70 | 2022-03-21 | Гутягулов А.И. | Покровская 50 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская» | НН | 64 | 10 | 2022-03-31 | 82 | 2022-06-21 | № 64 | 550 | [6 empty] | -44733 |  |  | +
март | 71 | 2022-03-21 | Панская Т.И. | Тимофеева 59 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», ТП-37 Ф-3 «Тимофеева (нечет.)» | НН | 65 | 10 | 2022-03-31 | 28 | 2022-04-28 | № 65 | 550 | - | - | - | - | № 22-65 31.03.2022 от 04.05.2022 | 04.05.2022 | 6 | выполнено
март | 72 | 2022-03-21 | АО "Невинномысскгоргаз" | Заречная 11 | производственое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | «НГРЭС», 11ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-134 | СН-2 | 66 | 4 | 2022-03-25 | -44645 |  | № 66 | 45657.46 | [6 empty] | 0 | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ
март | 73 | 2022-04-05 | Кузьменко С.Г. | 3 Интернационала 3Б | нежилое помещение | 80 | 80/380 с 50/380 | п/ст «Тяговая», Ф-61, ТП-111 Ф-21 | СН-2 | 66Б | 9 | 2022-04-14 | 12 | 2022-04-26 | № 66Б | 45657.46 | [6 empty] | -44677
март | 74 | 2022-03-22 | Цатурян А.С. | СНТ Восход 2 № 291 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15» | НН | 67 | 14 | 2022-04-05 | 9 | 2022-04-14 | № 67 | 37441.57 | [6 empty] | -44665
апрель | 75 | 2022-04-22 | АО "Водоканал" | р-н ул.Линейная 13 | передвижной насос | 75 | 75/380 | п/ст «КПФ» Ф-78 ТП-214 (РП-14) яч.9 | СН-2 | 67Б | 0 | 2022-04-22 | 0 | 2022-04-22 | № 67Б | 45657.46 |  |  |  | 22.04.2022 | 22.04.2022 № 67Б | 22.04.2022 | 0 | выполнено
март | 75 | 2022-03-22 | Цатурян А.С. | СНТ Восход 2 № 292 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2 «Лабинская 1-15» | НН | 68 | 14 | 2022-04-05 | 9 | 2022-04-14 | № 68 | 37441.57 | [6 empty] | -44665 |  |  | +
март | 76 | 2022-03-22 | Жук В.Н. | СНТ Мичуринец № 280 | жилой дом | 15 | 15/380 |  | НН | 69 | -44642 |  | 0 |  | № 69 | [7 empty] | 0
март | 77 | 2022-03-23 | Лагун Ю.Г. | Водопроводная 349 | нежилое помещение | 50 | 50/380 |  |  | 70 | -44643 |  | 0 |  | № 70 | [7 empty] | 0
март | 78 | 2022-03-24 | Ярошенко В.Ю. | Междуреченская 44В | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ТП-234 Ф-3 «Междуреченская 48а-40» | НН | 71 | 50 | 2022-05-13 | 6 | 2022-05-19 | № 71 | 550 | [6 empty] | -44700
март | 79 | 2022-03-24 | Серобабина Н.А. | 3 Интернационала 5, пом. № 260-268 | нежилое помещение | 25 | 25/380 перепаспределение | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, ТП-111 Ф-14, Ф-16, от ВРУ-3 (Торгово-офисных помещение). | СН-2 | 71Б | 14 | 2022-04-07 | 8 | 2022-04-15 | № 71Б | 42260.5 | [6 empty] | -44666
март | 80 | 2022-03-25 | Морозова Ю.Б. | Заречная 1А | гостиница | 15 | 15/380 | «НГРЭС», РП-4, ТП-112 Ф-6 | НН | 72 | 13 | 2022-04-07 | - | 2022-05-06 | № 72 | 550 | 05.05.2022 | [5 empty] | -44687 | 1. Проект согласован 17.05.2022; 2. Эл. счетчик - материал АО "НЭСК"; 3. Материал ВЛ-0.4кВ - ООО "КЭС" | 1. Строительство ВЛ-0.4кВ № 112.6; 2. Монтаж УУ. СМР заключен 16.06.22 | ООО "КЭС"
март | 81 | 2022-03-28 | Учреждение Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Масленникова Кристина Геннадьевна | б.Мира 1В | сквер | 100 | 100/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 |  | 73 | 14 | 2022-04-11 | 23 | 2022-05-04 | № 73 | 45047.88 | 16.05.2022 | [5 empty] | -44685 | 1. Оплату произвели ООО "Стройинком"; 2. Договор на поставку КТП-347 заключен 06.06.2022г; 3. Письмо в ГКЦ на схему трассы направлено 19.05.2022 | 1. Строительство КЛ-6кВ № 347.1. № 347.3; 2. Строительство КТП-347; 3. Строительство ЛЭП-0.4кВ № 347.1. | ПК "ЭЛЕКТРИК"
март | 82 | 2022-03-28 | Омельченко Ю.В. | Безвыходная 47 | нестационарный торговый павильон | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-78 ТП-214 (РП-14) яч.9, ТП-46 Ф-12 ВРУ-1 группа 3 | НН | 74 | 11 | 2022-04-08 | 10 | 2022-04-18 | № 74 | 550 | 18.04.2022 | 10.06.2022 |  | 16.06.2022 |  |  | -44669 | выполнено | Строительство участка ВЛ-0.4кВ № 46.12.3. Монтаж УУ. | ООО "КЭС"
март | 83 | 2022-03-28 | Товпекин В.П. | СНТ Мичуринец № 272 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 75 | -44648 |  | 0 |  | № 75 | [7 empty] | 0 |  | Строительство КЛ-10кВ. ВЛ-10кВ. КТП-341 | ПК "ЭЛЕКТРИК"
март | 84 | 2022-03-26 | Симоненко И.А | СНТ Мичуринец № 55 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 76 | -44646 |  | 0 |  | № 76 | [7 empty] | 0
март | 85 | 2022-03-28 | Калмыков М.В. | СНТ Мичуринец № 261 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 77 | -44648 |  | 0 |  | № 77 | [7 empty] | 0
март | 86 | 2022-03-29 | ООО "Спортивно-технический клуб "Арсенал" | Монтажная 1А | нежилое помещение | 100 | 100/3801 |  |  | 78 | -44649 |  | 0 |  | № 78 | [7 empty] | 0
март | 87 | 2022-03-29 | Тикменов Р.А. | Монтажная 3А | нежилое помещение | 100 | 100/380 |  |  | 79 | -44649 |  | 0 |  | № 79 | [7 empty] | 0
март | 88 | 2022-03-29 | Самушия Л.В. | СНТ Мичуринец № 110 | участок под садоводство | 6 | 6/220 | - | - | 80 | - | - | - | - | № 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | АННУЛИРОВАНА ДРУГОЙ ЗАЯВКОЙ
март | 89 | 2022-03-30 | Ашурбеков А.А. | Апанасенко 75 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 81 | -44650 |  | 0 |  | № 81 | [7 empty] | 0
март | 90 | 2022-03-30 | Яблочкин С.И. | Апанасенко 81 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 82 | -44650 |  | - |  | № 82 | [7 empty] | 0
март | 91 | 2022-03-30 | Панкратов Д.Г. | СНТ Квант № 1 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 83 | -44650 |  | 0 |  | № 83 | [7 empty] | 0 |  |  | -
март | 92 | 2022-03-30 | Вансович М.В. | СНТ Мичуринец № 62 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 84 | -44650 |  | 0 |  | № 84 | [7 empty] | 0
март | 93 | 2022-03-30 | Вансович М.В. | СНТ Мичуринец № 63 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 85 | -44650 |  | 0 |  | № 85 | [7 empty] | 0
март | 94 | 2022-03-30 | Коншин С.В. | СНТ Мичуринец № 244 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 86 | -44650 |  | 0 |  | № 86 | [7 empty] | 0 |  |  | +
март | 95 | 2022-03-31 | Зинченко М.М. | Гагарина 117 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-103, ТП-30 Ф-8 «Гагарина» | НН | 87 | 57 | 2022-05-27 | - | 2022-06-16 | № 87 | 550 | [6 empty] | -44728
март | 96 | 2022-03-31 | Кальницкий Е.А. | б.Мира 27Б | нежилое помещение | 250 | 250/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, КТП-331 РУ-6кВ яч. 3, КТП-348 Ф-1 |  | 88Б |  | 2022-06-20 |  |  | № 88Б
март | 97 | 2022-03-31 | Азнауров Н.С. | Р. Люксембург 25 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-109, РП-12, яч.13 ТП-122 Ф-3 «Р.Люксембург» | СН-2 | 88 | 13 | 2022-04-13 | 15 | 2022-04-28 | № 88 | 25670.77 |  |  |  |  | № 88 13.04.2022 от 01.07.2022 | 01.07.2022 | 64 | выполнено
апрель | 98 | 2022-04-05 | Плуталова О.М. | СНТ Мичуринец № 123 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 89 | -44656 |  | 0 |  | № 89 | [7 empty] | 0
апрель | 99 | 2022-04-05 | Винокурова Е.Б. | СНТ Мичуринец № 133 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 90 | -44656 |  | 0 |  | № 90 | [7 empty] | 0
апрель | 100 | 2022-04-05 | Борщевский В.А. | СНТ Мичуринец № 140 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 91 | -44656 |  | 0 |  | № 91 | [7 empty] | 0
апрель | 101 | 2022-04-06 | Семирозум С.В. | СНТ Мичуринец № 146 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 92 | -44657 |  | 0 |  | № 92 | [7 empty] | 0 |  |  | +
апрель | 102 | 2022-04-21 | Шеремет Е.В. | Раздольная 27А | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-4 «Раздольная 2-18». | НН | 93 | 0 | 2022-04-21 | 1 | 2022-04-22 | № 93 | 37441.57 |  |  | 44673 |  | № 93 от 25.04.2022 | 25.04.2022 | 3 | выполнено
апрель | 103 | 2022-04-02 | Незнамов | СНТ Мичуринец № 308 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 96 | -44653 |  | 0 |  | № 96 | [7 empty] | 0
апрель | 104 | 2022-04-05 | Рыбинская В.В. | Западная 19А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая », Ф-280, ТП-126, яч.7 ТП-262 Ф-4 «Западная 1-45А» | НН | 97 | 13 | 2022-04-18 | 36 | 2022-05-24 | № 97 | 550 | [5 empty] | 15.06.2022 | 22 | выполнено
апрель | 105 | 2022-04-06 | Парамонов Р.М. | А.Платова 5А | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-2 «Платова» | СН-2 | 98 | 12 | 2022-04-18 | - | 2022-05-12 | № 98 | 25670.77 | - | - | - | - | № 98 18.04.2022 от 09.06.2022 | 09.06.2022 | 28 | выполнено
апрель | 106 | 2022-04-06 | Караогланян А.А. | Лермонтова 5 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-3 «Виноградный» | НН | 99 | 12 | 2022-04-18 | 52 | 2022-06-09 | № 99 | 25670.77 | [6 empty] | -44721
апрель | 107 | 2022-04-07 | Агаева А.А. | Кавказская 12 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-21 Ф-9 «Лермонтова» | СН-2 | 100 | 13 | 2022-04-20 | - | - | № 100 | 37441.57 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирона за неуплату
апрель | 108 | 2022-04-07 | Ивановская Т.А. | р-н поселка РЭС | нежилое помещение | 120 | 120/380 |  |  | 101 | -44658 |  | - |  | № 101 | [7 empty] | 0
апрель | 109 | 2022-04-07 | Белоусов Д.Ю. | СНТ Зеленый мыс № 293 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 102 | -44658 |  | 0 |  | № 102 | [7 empty] | 0
апрель | 110 | 2022-04-07 | Колчанов В.С. | СНТ Мичуринец № 149 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 103 | -44658 |  | 0 |  | № 103 | [7 empty] | 0
апрель | 111 | 2022-04-11 | Лозинина Л.Н. | СНТ Квант № 890 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 104 | -44662 |  | 0 |  | № 104 | [7 empty] | 0
апрель | 112 | 2022-04-11 | Караогланян В.С. | Энгельса 111 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-103, ТП-30 Ф-8 «Гагарина» | НН | 105 | 45 | 2022-05-26 | 12 | 2022-06-07 | № 105 | 25670.77 | [5 empty] | 20.06.2022 | 13 | выполнено
апрель | 113 | 2022-04-12 | Сазонова Т.В. | Подгорного 5/6 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС» 47ШАБ, ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-7 «Поселок УЭНК» |  | 106 | 70 | 2022-06-21 | 24 | 2022-07-15 | № 106 | 550 | [6 empty] | -44757
апрель | 114 | 2022-04-12 | Колбей А.П. | СНТ Мичуринец № 296 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 107 | -44663 |  | 0 |  | № 107 | [7 empty] | 0
апрель | 115 | 2022-04-12 | Москалева Н.А. | СНТ Мичуринец № 297 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 108 | -44663 |  | - |  | № 108 | [7 empty] | 0
апрель | 116 | 2022-04-12 | Зубков А.Н. | СНТ Мичуринец № 33 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 109 | -44663 |  | 0 |  | № 109 | [7 empty] | 0
апрель | 117 | 2022-04-13 | ООО "Ставтехком" Лозина Е.С. | Комбинатская 2В | нежилое помещение | 80 | 80/380 |  |  | 110 | -44664 |  | 0 |  | № 110 | [7 empty] | 0
апрель | 118 | 2022-04-13 | Тимофеев Д.В. | Павлова 11 пом.22 | нежилое помещение | 15 | 20/380 с 5/220 | п/ст № 25 АО «Невинномысский Азот» яч.8, ТП-3 Ф-11 |  | 111 | 54 | 2022-06-06 | 8 | 2022-06-14 | № 111 | 37441.57 | [6 empty] | -44726
апрель | 119 | 2022-04-13 | Быкова И.В. | СНТ Мичуринец № 305 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 112 | -44664 |  | 0 |  | № 112 | [7 empty] | 0
апрель | 120 | 2022-04-14 | Цуркин Д.В. | Азовская 40Б | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 «Азовская 21-43, 22-44» | НН | 113 | 29 | 2022-05-13 | 7 | 2022-05-20 | № 113 | 550 | [6 empty] | -44701
апрель | 121 | 2022-04-14 | Косарев А.В. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 5/220 |  |  | 114 | -44665 |  | 0 |  | № 114 | [7 empty] | 0
апрель | 122 | 2022-04-14 | Колюбаева И.В. | Монтажная 5 | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 | СГ-2 | 115 | 13 | 2022-04-27 | 33 | 2022-05-30 | № 115 | 45657.46 | 28.04.2022 | [5 empty] | -44711 | 1. Проект согласован 01.06.2022; 2. Эл. счетчик - материал АО "НЭСК"; 3. Материал ВЛ-0.4кВ - ООО "КЭС" 4. Письмо в ООО "ГКЦ" на схему трассы от 01.06.2022 СМР заключен 10.06.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ № 332.2 | ООО "КЭС"
апрель | 123 | 2022-04-16 | Крыжановский А.Э. | Дружбы 85Б | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-120 Ф-6 «Дружбы» | НН | 116 | 12 | 2022-04-28 | 42 | 2022-06-09 | № 116 | 550 | [6 empty] | -44721
апрель | 124 | 2022-04-18 | Фурман Л.А. | СНТ Мичуринец № 72 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 117 | -44669 |  | 0 |  | № 117 | [7 empty] | 0 |  |  | +
апрель | 125 | 2022-04-20 | Малыгин А.В. | Заречная 6А | нежилое помещение | 50 | 50/380 с 10/380 | «НГРЭС» Ф-47Ш, яч.2, КТП-134 | СН-2 | 118 | 40 | 2022-05-30 | -44711 |  | № 118 | 37441.57 | [6 empty] | 0 | выполнено
апрель | 126 | 20.004.2022 | Михеева О.А. | СНТ Мичуринец № 83 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | - | - | 119 | - | - | - | - | № 119 | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | 127 | 2022-04-20 | Гармашова В.Г. | СНТ Мичуринец № 95 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 120 | -44671 |  | 0 |  | № 120 | [7 empty] | 0
апрель | 128 | 2022-04-21 | Зубанева М.Ю. | Менделеева 14 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-42 Ф-5 | НН | 121 | 20 | 2022-05-11 | - | - | № 121 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована за неуплату
апрель | 129 | 2022-04-21 | Никульников А.Н. | СНТ Автомобилист № 2-5 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 122 | -44672 |  | 0 |  | № 122 | [7 empty] | 0
апрель | 130 | 2022-04-21 | Мирный И.С. | СНТ Квант № 889 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 123 | -44672 |  | 0 |  | № 123 | [7 empty] | 0
апрель | 131 | 2022-04-22 | Варавин А.М. | СНТ Мичуринец № 86 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 124 | -44673 |  | 0 |  | № 124 | [7 empty] | 0
апрель | 132 | 2022-04-22 | Зацепин В.И. | Азовская 44 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 «Азовская 21-43, 22-44» | НН | 125 | 21 | 2022-05-13 | 4 | 2022-05-17 | № 125 | 25670.77 | [6 empty] | -44698
апрель | 133 | 2022-04-22 | Гурнаков Н.В. | пар. Офицерский 9А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, КТП-239 Ф-4 «Офицерский» | НН | 126 | 19 | 2022-05-11 | 19 | 2022-05-30 | № 126 | 550 | [5 empty] | 07.07.2022 | 38 | выполнено
апрель | 134 | 2022-04-05 | Татарникова Ю.В. | З.Космодемьянской 1 | участок под ИЖС | 13 | 13/380 |  |  | 127 | -44656 |  | - |  | № 127 | [7 empty] | 0
апрель | 135 | 2022-04-28 | Прокофьев С.В. | Апанасенко 15В | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, КТП-210 Ф-2 |  | 128 | 39 | 2022-06-06 | -44718 |  | № 128 | 550 | [6 empty] | 0
апрель | 136 | 2022-04-25 | Панченко С.Н. | Малиновского 12 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-80 Ф-9 «Малиновского- Луначарского» | НН | 129 | 18 | 2022-05-13 | 7 | 2022-05-20 | № 129 | 550 | [6 empty] | -44701
апрель | 137 | 2022-04-28 | Старкова С.П. | Раздольная 54А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-3 «Раздольная» | НН | 130 | 14 | 2022-05-12 | 12 | 2022-05-24 | № 130 | 550 |  |  |  |  | № 130 12.05.2022 от 01.06.2022 | 01.06.2022 | 8 | выполнено
апрель | 138 | 2022-04-29 | Лобченко Е.А. | СНТ Автомобилист № 56 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 131 | -44680 |  | 0 |  | № 131 | [7 empty] | 0
май | 139 | 2022-05-04 | Кононенко Т.А. | СНТ Мичуринец № 111 | участок под садоводство | 6 | 6/220 |  |  | 132 | -44685 |  | 0 |  | № 132 | [7 empty] | 0
май | 140 | 2022-05-05 | Алексеенко Е.Я. | Гагарина 44А | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 5/220 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 |  | 133 | 11 | 2022-05-16 | 38 | 2022-06-23 | № 133 | 37441.57 | [6 empty] | -44735
май | 141 | 2022-05-05 | Суков А.С. | Калинина 116 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-121 Ф-5 |  | 134 | 33 | 2022-06-07 | 7 | 2022-06-14 | № 134 | 45657.46 |  | - | - | - | - | - |  | АННУЛИРОВАНА ПО ЗАПРОСУ ЗАЯВИТЕЛЯ
май | 142 | 2022-05-11 | Беда А.Н. | Бабушкина 1Г | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-21 Ф-12, ВЛ-0,4кВ № 21.12 |  | 135 | 21 | 2022-06-01 | 14 | 2022-06-15 | № 135 | 550 | [6 empty] | -44727 |  |  | +
май | 143 | 2022-05-12 | Марусич Е.А. | Раздольная 34 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-189 Ф-2 |  | 136 | 50 | 2022-07-01 | 1 | 2022-07-02 | № 136 | 550 | [6 empty] | -44744 |  |  | +
май | 144 | 2022-05-12 | Винокурова Н.П. | С.Разина 47А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, ТП-102 Ф-3 «ул. С. Разина, Молодежная» | НН | 137 | 1 | 2022-05-13 | 4 | 2022-05-17 | № 137 | 550 | [5 empty] | 23.06.2022 | 37 | выполнено
май | 145 | 2022-05-11 | Шеремет Е.Н. | Менделеева 70А | нежилое помещение | 100 | 100/380 | ГРУ-6кВ «НГРЭС» яч. 47, РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса» | СН-2 | 138Б | 13 | 2022-05-24 | 6 | 2022-05-30 | № 138 | 45657.46 | 06.06.2022 | [5 empty] | -44711 |  | 1. Строительтство отпайки от ВЛ-6кВ; 2. Строительство КТП-349; 3. Строительство ЛЭП-0.4кВ № 349.1 | ПК "ЭЛЕКТРИК"
май | 146 | 2022-05-11 | Шеремет Е.В. | Гагарина 110А | нежилое помещение | 100 | 100/380 | п/с АО «РЖД» «Т-301» (Тяговая-301)_ Ф-63, ТП-228 | СН-2 | 139Б | 13 | 2022-05-24 | 6 | 2022-05-30 | № 139 | 45657.46 | 06.06.2022 | [5 empty] | -44711 |  | Строительство ВЛ-0.4кВ № 228.2 | ПК "ЭЛЕКТРИК"
май | 147 | 2022-05-11 | Махаринская Н.Н. | Ленина 59 пом.350 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11 | СН-2 | 140Б | 7 | 2022-05-18 | 23 | 2022-06-10 | № 140Б | 42044.5 |  |  |  |  | № 22-140Б 18.05.2022 от 10.06.2022 | 10.06.2022 | 0 | выполнено
май | 148 | 2022-04-05 | Арутюнов Э.Л. | Октябрьская 68А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12, ТП-53 Ф-11 «Октябрьская» | НН | 140 | 13 | 2022-04-18 | 37 | 2022-05-25 | № 140 | 37441.57 | - | - | - | - | № 22-140 18.04.2022 от 01.06.2022 | 01.06.2022 | 7 | выполнено
май | 149 | 2022-05-17 | Караогланян В.С. | Азовская 43 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2 «Азовская 21-43, 22-44» | НН | 141 | 3 | 2022-05-20 | - | - | № 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована за неуплату |  | -
май | 150 | 2022-05-12 | Кудзиев Д.Д. | СНТ Автомобилист № 36 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 142 | -44693 |  | 0 |  | № 142 | [7 empty] | 0
май | 151 | 2022-05-12 | Разумный С.Н. | Строительная 72 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | - | - | 143 | #VALUE! | - | - | - | № 143 | - | - | - | - | -- | - | - | #VALUE! | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ПОЗАПРОСУ СОБСТВЕННИКА
май | 152 | 2022-05-13 | Амаев Р.Р. | Строительная 91А | нежилое помещение | 30 | 30/380 | - | - | 144 | #VALUE! | - | - | - | № 144 | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ПОЗАПРОСУ СОБСТВЕННИКА
май | 153 | 2022-05-13 | Пичко Е.В. | СНТ Мичуринец № 145 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 145 | -44694 |  | 0 |  | № 145 | [7 empty] | 0
май | 154 | 2022-05-16 | Пилоян Ю.А. | СНТ Приборист № 24 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-225 Ф-4 «Каштановая 1-25, 2-16» | НН | 146 | 15 | 2022-05-31 | - | 2022-06-02 | № 146 | 550 | [6 empty] | -44714
май | 155 | 2022-05-17 | Караогланян В.С. | Тельмана 57 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 147 | -44698 |  | 0 |  | № 147 | [7 empty] | 0
май | 156 | 2022-05-18 | Шелепова А.М. | СНТ Мичуринец № 190 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 148 | -44699 |  | 0 |  | № 148 | [7 empty] | 0
май | 157 | 2022-05-18 | Котлов К.Ю. | Заречная 2 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | «НГРЭС», РП-4, ТП-112 Ф-6 |  | 149 | 21 | 2022-06-08 | 20 | 2022-06-28 | № 149 | 42260.5 | [6 empty] | -44740
май | 158 | 2022-05-18 | Моргунова В.М. | Трудовая 84Е | участок под ИЖС | 15 | 15/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3 | НН | 150 | 7 | 2022-05-25 | 13 | 2022-06-07 | № 150 | 25670.77 | [6 empty] | -44719 |  |  | +
май | 159 | 2022-05-18 | Моргунова В.М. | Трудовая 84Д | участок под ИЖС | 15 | 15/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 217.3 | НН | 151 | 7 | 2022-05-25 | 13 | 2022-06-07 | № 151 | 25670.77 | [6 empty] | -44719 |  |  | +
май | 160 | 2022-04-06 | Управление ЖКХ администрации г.Невинномысска | Степная-Первомайская | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-109, РП-12, КТП-294 Ф-5 «Демьяна - Бедного» | СН-2 | 152 | 47 | 2022-05-23 | -44704 |  | № 152 | [7 empty] | 0
май | 161 | 2022-05-23 | Лунская Т.Р. | Западная 11А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-262 Ф-4 «Западная 1-45А», ВЛ-0,4кВ № 262.4 | НН | 153 | 4 | 2022-05-27 | 12 | 2022-06-08 | № 153 | 550 | [6 empty] | -44720
май | 162 | 2022-05-23 | Калабин А.Д. | СНТ Мичуринец № 71 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 154 | -44704 |  | 0 |  | № 154 | [7 empty] | 0
май | 163 | 2022-05-24 | Жазава Т.Г. | СНТ Автомобилист № 9/2 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 155 | -44705 |  | 0 |  | № 155 | [7 empty] | 0
май | 164 | 2022-05-24 | Рыбинский Е.В. | Западная 19 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-274 Ф-1 «Западная 15а-65а», ВЛ-0,4кВ № 274.1 | НН | 156 | 7 | 2022-05-31 | 1 | 2022-06-01 | № 156 | 550 | [5 empty] | 15.06.2022 | 14 | выполнено
май | 165 | 2022-05-24 | Подогова Е.В. | Отрадная 37А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-189 Ф-2, ВЛ-0,4кВ № 189.2 |  | 157 | 9 | 2022-06-02 | 4 | 2022-06-06 | № 157 | 550 | [6 empty] | -44718
май | 166 | 2022-05-24 | Бабинский В.А. | СНТ Мичуринец № 57 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 158 | -44705 |  | 0 |  | № 158 | [7 empty] | 0
май | 167 | 2022-05-24 | Гладкова А.П. | СНТ Текстильщик № 260 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 159 | -44705 |  | 0 |  | № 159 | [7 empty] | 0
май | 168 | 2022-05-17 | Лебедянцев Ю.Ю. | Ленина 59 пом.335 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11 | НН | 160Б | 3 | 2022-05-20 |  | 2022-06-19 | № 160Б | 42044.5 |  |  |  |  | № 22-160Б от 28.06.2022 | 28.06.2022 | 9 | выполнено
май | 169 | 2022-05-24 | Седаков С.В. | Федько 105 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | 160 | - | - | - | - | № 160 | - |  |  | - |  | - |  | - | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ПОЗАПРОСУ СОБСТВЕННИКА |  | +
май | 170 | 2022-05-25 | ИП Романчук И.А. | Комбинатская 3Б | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  |  | 161 | -44706 |  | 0 |  | № 161 | [7 empty] | 0
май | 171 | 2022-05-20 | Грудинин А.В. | СНТ Восход-2 № 397 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ВЛ-10кВ № 19 «ГК Экран» |  | 162 | 31 | 2022-06-20 | 9 | 2022-06-29 | № 162 | 550 | [6 empty] | -44741 |  |  | -
май | 172 | 2022-05-26 | Ивершина Е.А. | СНТ Восход-2 № 1391 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 163 | -44707 |  | 0 |  | № 163 | [7 empty] | 0 |  |  | +
май | 173 | 2022-05-26 | Саркисян С.В. | пер.Центральный 18Б | участок под ИЖС | 14 | 15/380 | п/ст «Н-Невинномысская» Ф-116, ТП-21 Ф-6 «Мельничный- Центральный», ВЛ-0,4кВ № 21.6 |  | 164 | 15 | 2022-06-10 | - | 2022-06-27 | № 164 | 550 | [6 empty] | -44739
май | 174 | 2022-05-29 | Комарова С.В. | б. Мира 37 | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20 |  | 165 | 4 | 2022-06-02 | 6 | 2022-06-08 | № 165 | 37441.57 | 02.06.2022 | [5 empty] | -44720 |  | 1. Строительство КЛ-0,4кВ № 81.20.2 от ШСН-81.20 гр.2 до ЩВР-0,4кВ 2. Монтаж узла учета в ЩВР заявителя | ПК " Электик"
май | 175 | 2022-05-30 | АО "Национальная башенная компания" | 26:15:271204:27 | оборудование сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая», Ф-68, ТП-140 |  | 166 | 22 | 2022-06-21 | 2 | 2022-06-23 | № 166 | 37441.57 | [6 empty] | -44735
май | 176 | 2022-05-30 | Матузный М.Е. | Ломоносова 5А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. ГРЭС» Ф-47Ш, яч.2 ТП-106 Ф-20, ВЛ-0,4кВ № 106.20 | СН-2 | 167 | 2 | 2022-06-01 | 0 | 2022-06-01 | № 167 | 550 | [5 empty] | 21.06.2022 | 20 | выполнено
май | 177 | 2022-05-30 | Милостьян Т.А. | СНТ "Автомобилист" № 186 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 168 | -44711 |  | 0 |  | № 168 | [7 empty] | 0
май | 178 | 2022-05-30 | Юрченко О.Ю. | СНТ Текстильщик № 370 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 169 | -44711 |  | 0 |  | № 169 | [7 empty] | 0 |  |  | -
май | 179 | 2022-05-31 | Дышеков Х.Х. | Апанасенко 15В | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, КТП-210 Ф-2 |  | 170 | 6 | 2022-06-06 | 8 | 2022-06-14 | № 170 | 550 | [6 empty] | -44726 |  |  | -
июнь | 180 | 2022-06-01 | Малиновский К.И. | СНТ Мичуринец № 119 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 171 | -44713 |  | - |  | № 171 | [7 empty] | 0
июнь | 181 | 2022-06-01 | Крищенко Ю.С. | СНТ Текстильщик № 207 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 172 | -44713 |  | 0 |  | № 172 | [7 empty] | 0
июнь | 182 | 2022-06-01 | Седаков С.В. | Федько 105 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-200 Ф-2 «Федько 124-136» | НН | 173 | -1 | 2022-05-31 | - | 2022-06-02 | № 173 | 550 | [5 empty] | 05.07.2022 | 33 | выполнено
июнь | 183 | 2022-06-03 | Разумный С.Н. | Энгельса 144 | нежилое помещение | 80 | 80/3800 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-109, РП-12 | НН | 174Б | 0 | 2022-06-03 | 4 | 2022-06-07 | № 174Б | 45657.46 | 6.06.2022 | [5 empty] | -44719 |  | 1. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-30 2. Монтаж узла учета 3. Строительство ЛЭП-0,4кВ № 30.11 | ПК "Электрик"
июнь | 184 | 2022-05-30 | Шенцов А.В. | Гагарина 55 | нежилое помещение | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-141 Ф-15, Ф-8 |  | 174 | 16 | 2022-06-15 | -44727 |  | № 174 | 68391.16 | [6 empty] | 0 | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ |  | -
июнь | 185 | 2022-06-02 | ИП Караогланян В.С. | Калинина 152 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 175 | -44714 |  | 0 |  | № 175 | [7 empty] | 0 |  |  | -
июнь | 186 | 2022-06-03 | Шуляков А.Л. | СНТ Восход-2 № 680 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ВЛ-10кВ № 19 «Экран», КТП-336 Ф-2 |  | 176 | 5 | 2022-06-08 | 7 | 2022-06-15 | № 176 | 550 | [6 empty] | -44727 |  |  | -
июнь | 187 | 2022-06-06 | Тумасова Л.В. | СНТ Мичуринец № 246 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 177 | -44718 |  | 0 |  | № 177 | [7 empty] | 0
июнь | 188 | 2022-06-06 | Абдрахманов А.А. | Энгельса 99 | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/с АО «РЖД» «Т-301» (Тяговая-301)_ Ф-63, ТП-228 |  | 178 | 6 | 2022-06-12 | -44724 |  | № 178 | 45657.46 | [6 empty] | 0
июнь | 189 | 2022-06-07 | Караогланян В.С. | Водопроводная 321А | многоэтажная жилая застройка | 110 | 110/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17 |  | 179 | 5 | 2022-06-12 | -44724 |  | № 179 | 45657.46 | [6 empty] | 0
июнь | 190 | 2022-06-07 | Караогланян В.С. | Калинина 172А | нежилое помещение | 45 | 45/380 |  |  | 180 | -44719 |  | 0 |  | № 180 | [7 empty] | 0
июнь | 191 | 2022-06-07 | Духанина Л.А. | Тимирязева 6 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | - | - | 181Б | - | - | - | - | № 181Б | - | - | - | - | - | - | - | - | АННУЛИРОВАНА ПО ЗАПРОСУ ЗАЯВИТЕЛЯ
июнь | 192 | 2022-06-06 | Чернявская В.С. | СНТ Автомобилист № 66 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 181 | -44718 |  | 0 |  | № 181 | [7 empty] | 0
июнь | 193 | 2022-06-07 | Левченко В.М. | СНТ Восход-2 № 1471 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 182 | -44719 |  | 0 |  | № 182 | [7 empty] | 0
июнь | 194 | 2022-06-08 | Кравцова С.В. | Западная 10Б | участк под ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 183 | -44720 |  | 0 |  | № 183 | [7 empty] | 0
июнь | 195 | 2022-06-08 | Серга Е.А. | СНТ Автомобилист № 119 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 184 | -44720 |  | - |  | № 184 | [7 empty] | 0
июнь | 196 | 2022-06-09 | Хачатурян Л.Д. | СНТ Текстильщик № 424 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 185 | -44721 |  | - |  | № 185 | [7 empty] | 0
июнь | 197 | 2022-06-10 | Клещевич А.В. | СНТ Автомобилист № 208 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 186 | -44722 |  | 0 |  | № 186 | [7 empty] | 0
июнь | 198 | 2022-06-10 | Клещевич А.В. | СНТ Автомобилист № 228 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 187 | -44722 |  | 0 |  | № 187 | [7 empty] | 0
июнь | 199 | 2022-06-10 | Головчанский Э.Б. | СНТ Мичуринец № 27 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 188 | -44722 |  | 0 |  | № 188 | [7 empty] | 0 |  |  | +
июнь | 200 | 2022-06-10 | Артеменко Р.И. | Школьная 50 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н-Невинномысская " Ф-116, ТП-21 Ф-9 «Лермонтова» |  | 189 | 10 | 2022-06-20 | 7 | 2022-06-27 | № 189 | 550 | [6 empty] | -44739
июнь | 201 | 2022-06-10 | Гладской П.И. | Тельмана 11 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, Ф-116, РП-5 Ф-13 «Фурманова» |  | 190 | 7 | 2022-06-17 | -44729 |  | № 190 | 550 | [6 empty] | 0 | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ |  | -
июнь | 202 | 2022-06-14 | Колесникова Л.Ф. | СНТ Мичуринец № | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 191 | -44726 |  | 0 |  | № 191 | [7 empty] | 0
июнь | 203 | 2022-06-14 | Шулым В.С. | СНТ Мичуринец № 238 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 192 | -44726 |  | 0 |  | № 192 | [7 empty] | 0
июнь | 204 | 2022-06-14 | Щутский В.А. | СНТ Мичуринец № 188 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 193 | -44726 |  | 0 |  | № 193 | [7 empty] | 0
июнь | 205 | 2022-06-14 | Соколов Д.В. | Щорса 27 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, КТП-92 Ф-2 «Фурманова 18-34» |  | 194 | 3 | 2022-06-17 | -44729 |  | № 194 | 550 | [6 empty] | 0 | ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА ЗА НЕУПЛАТУ
июнь | 206 | 2022-06-15 | Филоненко С.Г. | СНТ Мичуринец № 23 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 195 | -44727 |  | 0 |  | № 195 | [7 empty] | 0
июнь | 207 | 2022-06-16 | Гордиенко Н.В. | Линейная 111 гараж 21 | участок под ИЖС | 2 | 2/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3,ШСН-63-3гр. 9 |  | 196 | 1 | 2022-06-17 | 7 | 2022-06-24 | № 196 | 25670.77 | [6 empty] | -44736
июнь | 208 | 2022-06-16 | Пономарева М.А | СНТ Мичуринец № 52 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 197 | -44728 |  | 0 |  | № 197 | [7 empty] | 0
июнь | 209 | 2022-06-16 | Трубицын А.В. | СНТ Мичуринец № 53 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 198 | -44728 |  | 0 |  | № 198 | [7 empty] | 0
июнь | 210 | 2022-06-16 | Ковалев С.И. | СНТ Мичуринец № 212 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 199 | -44728 |  | 0 |  | № 199 | [7 empty] | 0
июнь | 211 | 2022-06-16 | Кандаков М.В. | СНТ Мичуринец № 314 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 200 | -44728 |  | 0 |  | № 200 | [7 empty] | 0
июнь | 212 | 2022-06-16 | Дробот О.О. | СНТ Мичуринец № 337 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 201 | -44728 |  | 0 |  | № 201 | [7 empty] | 0
июнь | 213 | 2022-06-16 | Исакова Г.А. | СНТ Текстильщик № 277 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 202 | -44728 |  | 0 |  | № 202 | [7 empty] | 0
июнь | 214 | 2022-06-16 | Скорякова Е.В. | Фурманова 18А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, КТП-92 Ф-2 «Фурманова 18-34» |  | 203 | 1 | 2022-06-17 | 10 | 2022-06-27 | № 203 | 37441.57 | [6 empty] | -44739 |  |  | -
июнь | 215 | 2022-06-17 | ГАОУ ВО НГГТИ Олешкевич Т.А. | Гагарина 9 | нежилое помещение | 95 | 95/380 с 37/380 |  |  | 204 | - |  | - |  | № 204 | [7 empty] | -
июнь | 216 | 2022-06-17 | Соломенникова Н.В. | СНТ Восход-2 № 635 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ВЛ-10кВ № 19 «ГК Экран» | НН | 205 | 3 | 2022-06-20 | 4 | 2022-06-24 | № 205 | 550 | [6 empty] | -44736 |  |  | +
июнь | 217 | 2022-06-17 | Меркулова Г.Н. | СНТ Мичуринец № 211 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 206 | -44729 |  | 0 |  | № 206 | [7 empty] | 0
июнь | 218 | 2022-06-17 | Разумный С.Н. | Строительная 72 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-8 «Проезд Южный» |  | 207 | 3 | 2022-06-20 | 3 | 2022-06-23 | № 207 | 37441.57 | [6 empty] | -44735 |  |  | +
июнь | 219 | 2022-06-17 | Амаев Р.Р. | Строительная 91А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-149 Ф-8 «Проезд Южный» |  | 208 | 3 | 2022-06-20 | 3 | 2022-06-23 | № 208 | 550 | [6 empty] | -44735
июнь | 220 | 2022-06-19 | Милованова Е.В. | СНТ Мичуринец № 301 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 209 | -44731 |  | 0 |  | № 209 | [7 empty] | 0
июнь | 221 | 2022-06-20 | Зелюнка Д.И. | Федько 106 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-51 Ф-3 «Постышева». |  | 210 | 8 | 2022-06-28 | 14 | 2022-07-12 | № 210 | 550 | [5 empty] | 12.07.2022 | 0 | выполнено
июнь | 222 | 2022-06-02 | Чайкина В.В. | Калинина 40 | нежилое помещение | 50 | 50/380 с 35/380 | п/ст «Тяговая», Ф-62, ТП-118 Ф-5 |  | 211Б | 19 | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22 | № 211Б | 11310.91
июнь | 223 | 2022-06-20 | Костецкая И.В. | Невинномысская 35 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-12 «Лаара» |  | 211 | 8 | 2022-06-28 | 2 | 2022-06-30 | № 211 | 550 | [6 empty] | -44742
июнь | 224 | 2022-06-20 | ПАО МТС Чумаков Д.В. | Первомайская-Тимофеева | оборудование сотовой связи | 14 | 14/380 |  |  | 212 | -44732 |  | 0 |  | № 212 | [7 empty] | 0
июнь | 225 | 2022-06-20 | Харченко Т.В. | СНТ Автомобилист № 1/2 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 213 | -44732 |  | 0 |  | № 213 | [7 empty] | 0
июнь | 226 | 2022-06-20 | Бутко Л.Н. | СНТ Восход-2 № 637 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ВЛ-10кВ № 19 «ГК Экран» |  | 214 | 4 | 2022-06-24 | 4 | 2022-06-28 | № 214 | 550 | [6 empty] | -44740
июнь | 227 | 2022-06-20 | Федосова Л.А. | СНТ Мичуринец № 44 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 215 | -44732 |  | 0 |  | № 215 | [7 empty] | 0
июнь | 228 | 2022-06-20 | Кондрашова Е.А. | СНТ Мичуринец № 109 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 216 | -44732 |  | 0 |  | № 216 | [7 empty] | 0
июнь | 229 | 2022-06-20 | Тонких Н.М. | СНТ Мичуринец № 139 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 217 | -44732 |  | 0 |  | № 217 | [7 empty] | 0 |  |  | +
июнь | 230 | 2022-06-21 | Конорезова Л.В. | Севастопольская 48А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134» |  | 218 | 7 | 2022-06-28 | 7 | 2022-07-05 | № 218 | 37441.57 | [6 empty] | -44747
июнь | 231 | 2022-06-21 | Альмухометова С.М. | СНТ Мичуринец № 286 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 219 | -44733 |  | 0 |  | № 219 | [7 empty] | 0
июнь | 232 | 2022-06-21 | Ильенко Е.П. | Ленина 59 пом. 337 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11 |  | 220Б |  | 2022-06-28 | 3 | 2022-07-01 | № 220Б | 37442.36 |  |  |  |  | № 22-220Б 28.06.2022 от 01.07.2022 | 01.07.2022 |  | выполнено
июнь | 233 | 2022-06-23 | Казначеева О.Х. | СНТ Мичуринец № 292 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 220 | -44735 |  | 0 |  | № 220 | [7 empty] | 0
июнь | 234 | 2022-06-24 | Федосеенко Л.Е. | СНТ Мичуринец№ 199 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 221 | -44736 |  | 0 |  | № 221 | [7 empty] | 0
июнь | 235 | 2022-06-27 | Путилина А.А. | СНТ Автомобилист № 2/11 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 222 | -44739 |  | 0 |  | № 222 | [7 empty] | 0 |  |  | -
июнь | 236 | 2022-06-27 | Новосельцева Н.С. | СНТ Мичуринец Н.С. | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 223 | -44739 |  | 0 |  | № 223 | [7 empty] | 0
июнь | 237 | 2022-06-28 | Акопян Р.А. | СНТ Восход-2 № 1477 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 224 | -44740 |  | - |  | № 224 | [7 empty] | -
июнь | 238 | 2022-06-28 | Суков А.С. | Калинина 116 | участок под садоводство | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, ТП-121 Ф-4 «Калинина 100-134». |  | 225 | 2 | 2022-06-30 | 1 | 2022-07-01 | № 225 | 550 | [6 empty] | -44743
июнь | 239 | 2022-06-29 | ООО "Мойкар" | б-р Мира, д. 27Д | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-331 Ф-3 |  | 226 | 1 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-30 | № 226 | 45657.46 | [6 empty] | -44742
июнь | 240 | 2022-06-30 | ООО Бетон | Менделеева 82/1 | нежилое помещение | 150 | 150/380 | «НГРЭС» яч. 47Ш, КТП-279 РУ-6кВ яч.3 КТП-349 Ф-1 |  | 227 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-30 | № 227 | 45657.46 | [6 empty] | -44742
июнь | 241 | 2022-06-30 | Котилова Л.В. | СНТ Мичуринец № 277 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 228 | -44742 |  | 0 |  | № 228 | [7 empty] | 0
июнь | 242 | 2022-06-30 | Нестеренко В.И. | ГТ Заря № 74 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 229 | -44742 |  | 0 |  | № 229 | [7 empty] | 0
июнь | 243 | 2022-06-30 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.1 | малоэтажная жилая застройка | 44 | 44/380 |  |  | 230 | -44742 |  | 0 |  | № 230 | [7 empty] | 0
июнь | 244 | 2022-06-30 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.2 | малоэтажная жилая застройка | 98 | 98/380 |  |  | 231 | -44742 |  | 0 |  | № 231 | [7 empty] | 0
июнь | 245 | 2022-06-30 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.3 | малоэтажная жилая застройка | 120 | 120/380 |  |  | 232 | -44742 |  | 0 |  | № 232 | [7 empty] | 0
июнь | 246 | 2022-06-30 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.4 | малоэтажная жилая застройка | 120 | 120/380 |  |  | 233 | -44742 |  | 0 |  | № 233 | [7 empty] | 0
июнь | 247 | 2022-06-30 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.8 | малоэтажная жилая застройка | 23 | 23/380 |  |  | 234 | -44742 |  | 0 |  | № 234 | [7 empty] | 0 | АННУЛИРОВАНА ПО ЗАПРОСУ ЗАЯВИТЕЛЯ
июнь | 248 | 2022-06-30 | Пеляк Т.А. | Западная 45А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 235 | -44742 |  | 0 |  | № 235 | [7 empty] | 0
июнь | 249 | 2022-06-30 | Управление ЖКХ администрации г.Невинномысска | Монтажная | уличное освещение | 8 | 8/220 | п/ст № 66 АО «Невинномысский Азот» яч.03, 27, РП-15, КТП-333 Ф-5 |  | 236 | -18 | 2022-06-12 | -44724 |  | № 236 | 37441.57 | [6 empty] | 0
июнь | 250 | 2022-06-30 | ООО САС Групп | Низяева 41лит К | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст № 66 АО «Невинномысский Азот» яч.03, 27, РП-15, КТП-349 Ф-1 |  | 237 | 13 | 2022-07-13 | 7 | 2022-07-20 | № 237 | 45657.46 | [6 empty] | -44762
июнь | 251 | 2022-06-30 | ООО Опора России | Низяева 41Б | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст № 66 АО «Невинномысский Азот» яч.03, 27, РП-15, КТП-350 Ф-2 |  | 238 | 13 | 2022-07-13 | 7 | 2022-07-20 | № 238 | 4565.75 | [6 empty] | -44762 | оплата 10%
июнь | 252 | 2022-06-30 | Панфилова В.Л. | Раздольная 11А | участок под ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-6 «Раздольная 2-18», ВЛ-0,4кВ № 194.6 |  | 239 | 1 | 2022-07-01 | 3 | 2022-07-04 | № 239 | 550 | [6 empty] | -44746 |  |  | -
июнь | 253 | 2022-06-30 | Куралесов А.С. | СНТ Автомобилист № 194 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 240 | -44742 |  | 0 |  | № 240 | [7 empty] | 0
июнь | 254 | 2022-06-30 | Самушия Л.В. | СНТ Мичуринец № 110 | участок под садоводство | 6 | 6/220 |  |  | 241 | -44742 |  | 0 |  | № 241 | [7 empty] | 0
июнь | 255 | 2022-06-30 | Шахзадова Л.В. | СНТ Мичуринец № 275 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 242 | -44742 |  | 0 |  | № 242 | [7 empty] | 0 |  |  | +
июнь | 256 | 2022-06-30 | Ниценко А.А. | СНТ Мичуринец № 366 | участок под садоводство | 6 | 6/220 |  |  | 243 | -44742 |  | 0 |  | № 243 | [7 empty] | 0
июль | 257 | 2022-07-01 | Великанов А.И. | СНТ Мичуринец № 31 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 244 | -44743 |  | 0 |  | № 244 | [7 empty] | 0
июль | 258 | 2022-07-04 | Кончина Т.В. | СНТ Мичуринец № 247 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 245 | -44746 |  | 0 |  | № 245 | [7 empty] | 0
июль | 259 | 2022-07-04 | Зубанева М.Ю. | Менделеева 14 | нежилое помежение | 15 | 15/380 |  |  | 246 | -44746 |  | 0 |  | № 246 | [7 empty] | 0
июль | 260 | 2022-07-05 | Лавриненко Н.В. | СНТ Мичуринец № 29 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 247 | -44747 |  | 0 |  | № 247 | [7 empty] | 0 |  |  | -
июль | 261 | 2022-07-07 | Лазарев М.Ю. | СНТ Мичуринец № 65 | участок под садоводство | 6 | 6/220 |  |  | 248 | -44749 |  | 0 |  | № 248 | [7 empty] | 0
июль | 262 | 2022-07-07 | Гришков А.В. | СНТ Мичуринец № 306 | участок под садоводство | 6 | 6/220 |  |  | 249 | -44749 |  | 0 |  | № 249 | [7 empty] | 0
июль | 263 | 2022-07-07 | Кошелева Л.М. | СНТ Приборист № 229 | участок под садоводство | 5 | 5/380 |  |  | 250 | -44749 |  | 0 |  | № 250 | [7 empty] | 0
июль | 264 | 2022-07-07 | Борисов С.П. | А.Платова 31 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 251 | -44749 |  | 0 |  | № 251 | [7 empty] | 0
июль | 265 | 08..07.2022 | Баладян С.С. | Свободы 36 | участок под ИЖС | 15 | 15/3380 |  |  | 252 | #VALUE! |  | 0 |  | № 252 | [7 empty] | 0
июль | 266 | 2022-07-12 | Пономаренко А.Н. | СНТ Автомобилист № 46 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 253 | -44754 |  | 0 |  | № 253 | [7 empty] | 0
июль | 267 | 2022-07-11 | Управление ЖКХ администрации г.Невинномысска | Калинина 194 | детский сад | 230 | 230/380 |  |  | 253Б | -44753 |  | 0 |  | № 253Б | [7 empty] | 0
июль | 268 | 2022-07-08 | Кротов А.И. | Невинномысская 128 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 254 | -44750 |  | 0 |  | № 254 | [7 empty] | 0
июль | 269 | 2022-07-07 | Давиденко В.Г. | СНТ Мичуринец № 350 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 255 | -44749 |  | 0 |  | № 255 | [7 empty] | 0
июль | 270 | 2022-07-11 | Роговенко С.В. | СНТ Мичуринец № 189 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 256 | -44753 |  | 0 |  | № 256 | [7 empty] | 0
июль | 271 | 2022-07-11 | Кладковой А.Н. | СНТ Мичуринец № 117 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 257 | -44753 |  | 0 |  | № 257 | [7 empty] | 0
июль | 272 | 2022-07-14 | Чернявская В.Н. | СНТ Водник-2 № 64 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 258 | -44756 |  | 0 |  | № 258 | [7 empty] | 0
июль | 273 | 2022-07-14 | Пизюбан И.Г. | СНТ Водник-2 № 44 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 259 | -44756 |  | 0 |  | № 259 | [7 empty] | 0
июль | 274 | 2022-07-15 | Васильева Л.В. | СНТ Квант № 729 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 260 | -44757 |  | 0 |  | № 260 | [7 empty] | 0
июль | 275 | 2022-07-15 | Ахмедова А.И. | СНТ Приборист № 897 | участок под садоводство | 15 | 15/380 |  |  | 261 | -44757 |  | 0 |  | № 261 | [7 empty] | 0
июль | 276 | 2022-07-08 | Демьяненко О.В. | Раздольная 75А | участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 262 | -44750 |  | 0 |  | № 262 | [7 empty] | 0
июль | 277 | 2022-07-20 | Жукова П.Я. | СНТ Водник-2 № 20 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 263 | -44762 |  | 0 |  | № 263 | [7 empty] | 0
июль | 278 | 2022-07-21 | Бочкарева Ю.А. | Линейная 28 | участок под ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 264 | -44763 |  | 0 |  | № 264 | [7 empty] | 0
июль | 279 | [8 empty] | 265 | 0 |  | 0 |  | № 266 | [7 empty] | 0
июль | 280 | 2022-07-25 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.5 | малоэтажная жилая застройка | 98 | 98/380 |  |  | 265 | -44767 |  | 0 |  | № 265 | [7 empty] | 0
июль | 281 | 2022-07-25 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.6 | малоэтажная жилая застройка | 120 | 120/380 |  |  | 266 | - |  | - |  | № 266 | [7 empty] | -
июль | 282 | 2022-07-25 | ООО Гловстрой | Дунаевского 11В п.7 | малоэтажная жилая застройка | 120 | 120/380 |  |  | 267 | -44767 |  | 0 |  | № 267 | [7 empty] | 0
июль | 283 | 2022-07-22 | Галяткина Т.Н. | СНТ Квант № 636 | участок под садоводство | 5 | 5/220 |  |  | 268 | -44764 |  | 0 |  | № 268 | [7 empty] | 0
июль | 284 | 2022-07-21 | ИП Караогланян В.С. | Фрунзе 136А | участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 269 | -44763 |  | 0 |  | № 269 | [7 empty] | 0 |  |  | +
июль | 285 | 2022-07-26 | АО "Водоканал" | Степная 47 | передвижной насос | 75 | 75/380 | п/ст «Н-Невинномысская» Ф-117 ТП-124 Ф-1. |  | 269Б | 1 | 2022-07-27 | -44769 |  | № 269Б | [7 empty] | 0
июль | 286 | [8 empty] | 270 | 0 |  | 0 |  | № 270 | [7 empty] | 0
июль | 287 | [8 empty] | 271 | 0 |  | 0 |  | № 271 | [7 empty] | 0
июль | 288 | [8 empty] | 272 | 0 |  | 0 |  | № 272 | [7 empty] | 0
июль | 289 | [8 empty] | 273 | 0 |  | 0 |  | № 273 | [7 empty] | 0
июль | 290 | [8 empty] | 274 | 0 |  | 0 |  | № 274 | [7 empty] | 0 |  |  | +
июль | 291 | [8 empty] | 275 | 0 |  | 0 |  | № 275 | [7 empty] | 0 |  |  | -
октябрь | 292 | [8 empty] | 278 | 0 |  | 0 |  | № 279 | [7 empty] | 0
октябрь | 293 | [8 empty] | 279 | 0 |  | 0 |  | № 280 | [7 empty] | 0
октябрь | 294 | [8 empty] | 280 | 0 |  | 0 |  | № 281 | [7 empty] | 0
октябрь | 295 | [8 empty] | 281 | 0 |  | 0 |  | № 282 | [7 empty] | 0
октябрь | 296 | [8 empty] | 282 | 0 |  | 0 |  | № 283 | [7 empty] | 0
октябрь | 297 | [8 empty] | 283 | 0 |  | 0 |  | № 284 | [7 empty] | 0
октябрь | 298 | [8 empty] | 284 | 0 |  | 0 |  | № 285 | [7 empty] | 0
октябрь | 299 | [8 empty] | 285 | 0 |  | 0 |  | № 286 | [7 empty] | 0
октябрь | 300 | [8 empty] | 286 | 0 |  | 0 |  | № 287 | [7 empty] | 0
октябрь | 301 | [8 empty] | 287 | 0 |  | 0 |  | № 288 | [7 empty] | 0
октябрь | 302 | [8 empty] | 288 | 0 |  | 0 |  | № 289 | [7 empty] | 0
октябрь | 303 | [8 empty] | 289 | 0 |  | 0 |  | № 290 | [7 empty] | 0
октябрь | 304 | [8 empty] | 290 | 0 |  | 0 |  | № 291 | [7 empty] | 0
ноябрь | 305 | [8 empty] | 291 | 0 |  | 0 |  | № 292 | [7 empty] | 0
ноябрь | 306 | [8 empty] | 292 | 0 |  | 0 |  | № 293 | [7 empty] | 0 |  |  | -
ноябрь | 303 | [8 empty] | 293 | 0 |  | 0 |  | № 294 | [7 empty] | 0
ноябрь | 304 | [8 empty] | 294 | 0 |  | 0 |  | № 295 | [7 empty] | 0
ноябрь | 305 | [8 empty] | 295 | 0 |  | 0 |  | № 296 | [7 empty] | 0
ноябрь | 306 | [8 empty] | 296 | 0 |  | 0 |  | № 297 | [7 empty] | 0
ноябрь | 307 | [8 empty] | 297 | 0 |  | 0 |  | № 298 | [7 empty] | 0
ноябрь | 308 | [8 empty] | 298 | 0 |  | 0 |  | № 299 | [7 empty] | 0
ноябрь | 309 | [8 empty] | 299 | 0 |  | 0 |  | № 300 | [7 empty] | 0
ноябрь | 310 | [8 empty] | 300 | 0 |  | 0 |  | № 301 | [7 empty] | 0
ноябрь | 311 | [8 empty] | 301 | 0 |  | 0 |  | № 302 | [7 empty] | 0
ноябрь | 312 | [8 empty] | 302 | 0 |  | 0 |  | № 303 | [7 empty] | 0
ноябрь | 313 | [8 empty] | 303 | 0 |  | 0 |  | № 304 | [7 empty] | 0 |  |  | -
ноябрь | 314 | [8 empty] | 304 | 0 |  | 0 |  | № 305 | [7 empty] | 0 |  |  | -
ноябрь | 315 | [8 empty] | 305 | 0 |  | 0 |  | № 306 | [7 empty] | 0 |  |  | -
ноябрь | 316 | [8 empty] | 306 | 0 |  | 0 |  | № 307 | [7 empty] | 0 |  |  | -
ноябрь | 317 | [8 empty] | 307 | 0 |  | 0 |  | № 308 | [7 empty] | 0
ноябрь | 318 | [8 empty] | 308 | 0 |  | 0 |  | № 309 | [7 empty] | 0
ноябрь | 319 | [8 empty] | 309 | 0 |  | 0 |  | № 310 | [7 empty] | 0
ноябрь | 320 | [8 empty] | 310 | 0 |  | 0 |  | № 311 | [7 empty] | 0
ноябрь | 321 | [8 empty] | 311 | 0 |  | 0 |  | № 313 | [7 empty] | 0
ноябрь | 322 | [8 empty] | 312 | 0 |  | 0 |  | № 314 | [7 empty] | 0
ноябрь | 323 | [8 empty] | 313 | 0 |  | 0 |  | № 315 | [7 empty] | 0 |  |  | -
ноябрь | 324 | [8 empty] | 314 | 0 |  | 0 |  | № 316 | [7 empty] | 0
ноябрь | 325 | [8 empty] | 315 | 0 |  | 0 |  | № 317 | [7 empty] | 0
ноябрь | 326 | [8 empty] | 316 | 0 |  | 0 |  | № 318 | [7 empty] | 0
ноябрь | 327 | [8 empty] | 317 | 0 |  | 0 |  | № 319 | [7 empty] | 0 |  |  | +
ноябрь | 328 | [8 empty] | 318 | 0 |  | 0 |  | № 320 | [7 empty] | 0 |  |  | +
ноябрь | 329 | [8 empty] | 319 | 0 |  | 0 |  | № 321 | [7 empty] | 0
ноябрь | 330 | [8 empty] | 320 | 0 |  | 0 |  | № 322 | [7 empty] | 0
ноябрь | 331 | [8 empty] | 321 | 0 |  | 0 |  | № 323 | [7 empty] | 0
ноябрь | 332 | [8 empty] | 322 | 0 |  | 0 |  | № 324 | [7 empty] | 0
ноябрь | 333 | [8 empty] | 323 | 0 |  | 0 |  | № 325 | [7 empty] | 0
декабрь | 334 | [8 empty] | 324 | 0 |  | 0 |  | № 326 | [7 empty] | 0
декабрь | 335 | [8 empty] | 325 | 0 |  | 0 |  | № 327 | [7 empty] | 0
декабрь | 336 | [8 empty] | 326 | 0 |  | 0 |  | № 328 | [7 empty] | 0
декабрь | 337 | [8 empty] | 327 | 0 |  | 0 |  | № 329 | [7 empty] | 0
декабрь | 338 | [8 empty] | 328 | 0 |  | 0 |  | № 330 | [7 empty] | 0
декабрь | 339 | [8 empty] | 329 | 0 |  | 0 |  | № 331 | [7 empty] | 0
декабрь | 340 | [8 empty] | 330 | 0 |  | 0 |  | № 332 | [7 empty] | 0
декабрь | 341 | [8 empty] | 331 | 0 |  | 0 |  | № 333 | [7 empty] | 0
декабрь | 342 | [8 empty] | 332 | 0 |  | 0 |  | № 334 | [7 empty] | 0
декабрь | 343 | [8 empty] | 333 | 0 |  | 0 |  | № 335 | [7 empty] | 0
декабрь | 344 | [8 empty] | 334 | 0 |  | 0 |  | № 336 | [7 empty] | 0
декабрь | 345 | [8 empty] | 335 | 0 |  | 0 |  | № 337 | [7 empty] | 0
декабрь | 346 | [8 empty] | 336 | 0 |  | 0 |  | № 338 | [7 empty] | 0
декабрь | 347 | [8 empty] | 337 | 0 |  | 0 |  | № 339 | [7 empty] | 0
декабрь | 348 | [8 empty] | 338 | 0 |  | 0 |  | № 340 | [7 empty] | 0
декабрь | 349 | [8 empty] | 339 | 0 |  |  |  | № 341 | [7 empty] | 0
декабрь | 350 | [8 empty] | 340 | 0 |  |  |  | № 342 | [7 empty] | 0
декабрь | 351 | [8 empty] | 346 | 0 |  |  |  | № 343 | [7 empty] | 0
декабрь | 352 | [8 empty] | 347 | 0 |  |  |  | № 344 | [7 empty] | 0
декабрь | 353 | [8 empty] | 348 | 0 |  |  |  | № 345 | [7 empty] | 0
декабрь | 354 | [8 empty] | 349 | 0 |  |  |  | № 346 | [7 empty] | 0
декабрь | 355 | [8 empty] | 350 | 0 |  |  |  | № 347 | [7 empty] | 0
декабрь | 356 | [8 empty] | 351 | 0 |  |  |  | № 348 | [7 empty] | 0
декабрь | 357 | [8 empty] | 352 | 0 |  |  |  | № 349 | [7 empty] | 0
декабрь | 358 | [8 empty] | 353 | 0 |  |  |  | № 350 | [7 empty] | 0