## 2019
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения
январь | 1 | 2019-01-10 | Чумичева В.С. | Энгельса 18 | нежилое здание | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №101.2 | НН | 1 | 1 | 2019-01-11 | 4 | 2019-01-15 | №19-1 от 15.01.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-1 10.01.19 от 15.01.2019 | Выполнено
январь | 2 | 2019-01-11 | Криворучкин А.Ю. | Московская 38 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-8 "Калинина", ВЛ-0,4кВ №22.8 | НН | 2 | 4 | 2019-01-15 | 3 | 2019-01-18 | №2 от 18.01.2019 | 550 | 2019-02-21 | №19-02 11.01.19 от 28.02.2019 | 2019-03-05 | 46 | №19-2 11.01.19 от 07.03.2019 | Выполнено
январь | 3 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 67А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 3 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №3 от 21.01.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-3 15.01.19 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 241 | №19-3 15.01.19 от 19.09.2019 | Выполнено
январь | 4 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 52А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 4 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №4 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 5 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 54А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 5 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №5 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 6 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 69А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 6 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №6 от 21.01.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-6 15.01.19 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 241 | №19-6 15.01.19 от 19.09.2019 | Выполнено
январь | 7 | 2019-01-11 | Зелюнка С.К. | Раздольная 50А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 7 | 4 | 2019-01-15 | 6 | 2019-01-21 | №7 от 21.01.2019 | 278.22 |  |  |  | -43486
январь | 8 | 2019-01-11 | Саргсян О.Н. | Менделеева 18 | нежилое помещение | 13 | 13/220 сс | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 яч.7, ТП-5 Ф-2, с концов питающего кабеля ВРУ ж/д по ул. Менделеева 18 | НН | 8 | 4 | 2019-01-15 | 9 | 2019-01-24 | №19-8 от 24.01.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-8 11.01.19 от 24.01.2019 | Выполнено
январь | 9 | 2019-01-14 | Панарин Ю.А. | Трудовая 91 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №217.3 | НН | 9 | 3 | 2019-01-17 | 4 | 2019-01-21 | №9 от 21.01.2019 | 550 | 2019-01-24 | №19-09 14.01.19 от 28.01.2019 | 2019-01-29 | 8 | №19-09 14.01.19 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 10 | 2019-01-15 | Парамонова И.И | Дружбы 112 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-120 Ф-3 "Федько", ВЛ-0,4кВ №120.3 | НН | 10 | 2 | 2019-01-17 | 1 | 2019-01-18 | №10 от 18.01.2019 | 9564.4 | 2019-01-18 | №19-10 15.01.19 от 21.01.2019 | 2019-01-23 | 5 | №19-10 15.01.19 от 24.01.2019 | Выполнено
январь | 11 | 2019-01-15 | Алейникова И.Н. | Загородная 5 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-3, ВЛ-0,4кВ №85.3 | НН | 11 | 3 | 2019-01-18 | 18 | 2019-02-05 | №19-11 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-11 15.01.2019 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 12 | 2019-01-15 | Калита О.В. | Гагарина 154 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №19.5 | НН | 12 | 3 | 2019-01-18 | 18 | 2019-02-05 | №12 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-14 | №19-12 15.01.2019 от 19.02.2019 | 2019-02-21 | 16 | №19-12 15.01.2019 от 01.03.2019 | Выполнено
январь | 13 | 2019-01-17 | Федорова С.Н. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 11 | гараж | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.6, КТП-264 Ф-2, ШСН-264.2 группа №2, фаза В | НН | 13 | 4 | 2019-01-21 | 15 | 2019-02-05 | №19-13 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-13 17.01.2019 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 14 | 2019-01-18 | Фридман С.М. | Спортивный 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии полного пакета документов
январь | 15 | 2018-01-21 | Новицкая Е.В. | Менделеева 77 | нежилое здание | 40 | 40/380 с 15/380 | НГРЭС 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора №17 ВЛ-6кВ №2 "Трасса" | СН2 | 15 | 376 | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08 | №15 от 08.02.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43504
январь | 16 | 2019-01-21 | Новицкая Е.В. | Луначарского 1А | нежилое здание | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 Ф-13, с реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ №180.13 | НН | 16 | 11 | 2019-02-01 | 7 | 2019-02-08 | №16 от 08.02.2019 | 1112.88 |  |  |  | -43504 |  |  | СМР
январь | 17 | 2019-01-22 | Хакимов Э.А. | Менделеева 17 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Азот" яч.8,РП-8яч.14, ТП-1 Ф-1, ВРУ 1/2 группа №2 ж/д по ул. Менделеева 17 | НН | 17 | 10 | 2019-02-01 | 53 | 2019-03-26 | №19-17 от 26.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-17 22.01.19 от 26.03.2019 | Выполнено
январь | 18 | 2019-01-22 | Сяйлев А.Т | Северная 9 | нежилое помещение | 7 | 7/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-60 Ф-3, ВРУ1/2 группа №1 ж/д по ул. Северная 9 | НН | 18 | 7 | 2019-01-29 | 22 | 2019-02-20 | №19-18 от 20.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-18 29.01.19 от 20.02.2019 | Выполнено
январь | 19 | 2019-01-22 | Оруджова Р.М. | Чайковского 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Азот»яч.8, ТП-16 Ф-6, ВРУ 1/2 группа №9 ж/д по Чайковского 16 | НН | 19 | 6 | 2019-01-28 | 46 | 2019-03-15 | №19-19 от 15.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-19 22.01.19 от 15.03.2019 | Выполнено
январь | 20 | 2019-01-23 | Ловянников П.С. | Гагарина 34А | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-11 "Гагарина 36", ШСН-44.11 гр. №4 | НН | 20 | 5 | 2019-01-28 | 8 | 2019-02-05 | №19-20 от 05.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-20 28.01.2019 от 5.02.2019 | Выполнено
январь | 21 | 2019-01-24 | Шаев В.Ю. | Кузнецкий 1А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №192.5 | НН | 21 | 7 | 2019-01-31 | 5 | 2019-02-05 | №21 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-07 | №19-21 24.01.2019 от 13.02.2019 | 2019-02-14 | 9 | №19-21 24.01.2019 от 15.02.2019 | Выполнено
январь | 22 | 2019-01-28 | Молоканов В.С. | Братский 27 (Волгоградская 38) | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-68 Ф-2, опосредовано с опоры ВЛ-0,4кВ №68.2 | НН | 22 | 3 | 2019-01-31 | 5 | 2019-02-05 | №22 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-19 | №19-22 28.01.2019 от 22.02.2019 | 2019-02-25 | 20 | №19-22 28.01.2019 от 27.02.2019 | Выполнено
январь | 23 | 2019-01-28 | Мусаев И.Н. | Гагарина 112 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, ТП-14 Ф-11, с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Гагарина 112 | НН | 23 | 4 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | №23 от 05.02.2019 | 550 | 2019-03-11 | №19-23 28.01.2019 от 15.03.2019 | 2019-03-19 | 42 | №19-23 28.01.2019 от 21.03.2019 | Выполнено
январь | 24 | 2019-01-29 | ИП Стаценко Н.И. | набержная р. Кубань | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии тех. возможности
январь | 25 | 2018-01-29 | ООО "Сервислайн" | Шоссейная 95 | пром. производство | 235 | 235/380 сс | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-79 РУ-0,4кВ нижнее болтовое соединение на Ф-4, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | СН2 | 25 | 368 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | - | 1000 | - | - | - | - | №19-25 29.01.19 от 05.02.2019 | Выполнено
январь | 26 | 2019-01-29 | Бадлюк В.М. | Западная 27А | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ №274.1 | НН | 26 | 3 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | №26 от 05.02.2019 | 550 | 2019-02-08 | №19-26 01.02.19 от 13.02.2019 | 2019-02-19 | 14 | №19-26 01.02.19 от 25.02.2019 | Выполнено
январь | 27 | 2019-01-31 | Борохова Н.В. | Павлова 13 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот»яч.8, РП-8, ТП-3 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Павлова 13 | НН | 27 | 1 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-05 | № 27 от 05.02.2019 | 550 | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована от 28.03.2019
январь | 28 | 2019-01-31 | МБУ ДО ДЮСШ ЗВС | Калинина 182/1 | КТП-250 | 308.6 | 308,6/380 с 315,6/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-7 яч. 10, ТП-193 РУ-10кВ яч.5 | СН2 | 28 | 11 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-13 | № 19-28 от 13.20.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-28 31.01.19 от 13.02.2019 | Выполнено
февраль | 29 | 2019-02-05 | Шаев А.А | Партизанская 13 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-1, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Партизанская 13 | НН | 29 | 6 | 2019-02-11 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Аннулирована в связи с отсутствием заявителя
февраль | 30 | 2019-02-05 | ООО "Премьер" | Новая 3 | МКД | 120 | 120/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-108 Ф-9 | СН2 | 30 | 14 | 2019-02-19 | 9 | 2019-02-28 | № 19-30 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-30 05.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 31 | 2019-02-05 | ИП Конорезова А.В. | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-173 Ф-15 с концов питающего КЛ0,4кВ № 173.15 в ВРУ ж/д по ул. Водопроводная 362 | НН | 31 | 6 | 2019-02-11 | 17 | 2019-02-28 | №19-31 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-31 05.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 32 | 2019-02-06 | ООО "Маркет Лайн" | Монтажная 4, литер Г, Г1 | нежилое здание | 150 | 150/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоустанавливающих документов на зем.уч.
февраль | 33 | 2019-02-08 | ООО "Мобайл Тренд" | Гагарина 41 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 Ф-12, ВРУ-1/2 гр. № 4 ж/д по ул. Гагарина 41 | НН | 33 | 3 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-13 | №33 от 13.02.2019 | 550 | 2019-05-17 | №19-33 11.02.19 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 104 | №19-33 11.02.19 от 24.05.2019 | Выполнено
февраль | 34 | 2019-02-11 | СНТ "Садовод" | Поселок РЭС | СНТ | 80 | 80/380 с 25/380 | 47ШАБ, РП-4, КТП-57 ВА-160А | СН2 | 34 | 10 | 2019-02-21 | 11 | 2019-03-04 | №34 от 04.03.2019 | 3060.42 |  |  |  | -43528
февраль | 35 | 2019-02-11 | Некрасова О.Н. | Менделеева 54 | нежилое помещение | 4.6 | 4,6/380 сс | п/ст «Азот»яч.8, РП-8 яч.7, ТП-11 Ф-3,по сущ. схеме с гр. №5 ВРУ МКД по ул. Менделеева 54 | НН | 35 | 1 | 2019-02-12 | 6 | 2019-02-18 | № 19-35 от 18.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-35 11.02.19 от 18.02.2019 | Выполнено
февраль | 36 | 2019-02-12 | Пенькова Н.П. | Менделеева 3 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8, ВРУ-1/2 гр. № 7 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 36 | 1 | 2019-02-13 | 13 | 2019-02-26 | № 19-36 от 26.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-36 12.02.19 от 26.02.2019 | Выполнено
февраль | 37 | 2019-02-12 | ГАОУ ВО "НГГТИ" | Гагарина 11, литер Б | нежилое помещение | 140 | 140/380 временное присоед. | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-15 | СН2 | 37 | 0 | 2019-02-12 | 0 | 2019-02-12 | № 37 от 12.02.2019 | 7790.16 | 2019-02-15 | № 19-37 12.02.2019 от 12.02.2019 | 2019-02-15 | 3 | № 19-37 12.02.2019 от 18.02.2019 | Выполнено
февраль | 38 | 2019-02-12 | Булгачева Т.М. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5, с концов пит. кабеля в ВРУ ж/д по ул. Менделеева 30 | НН | 38 | 8 | 2019-02-20 | 18 | 2019-03-10 | №19-38 от 10.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-38 12.02.2019 от 10.03.2019 | Выполнено
февраль | 39 | 2019-02-13 | Симонян А.В. | Б.Мира 23Б | нежилое здание | 50 | 50/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.11, ТП-224 Ф-2 | СН2 | 39 | 7 | 2019-02-20 | 20 | 2019-03-12 | №19-39 от 12.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | № 19-39 13.02.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
февраль | 40 | 2019-02-18 | Унароков З.К. | Подгорного 7 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | НГРЭС 47ШАБ, ТП-146 Ф-13 "Подгорного", опора ВЛ-0,4кВ №146.13 | НН | 40 | 10 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №40 от 04.03.2019 | 550 | 2019-03-06 | №19-40 18.02.19 от 07.03.2019 | 2019-03-12 | 8 | №19-40 18.02.19 от 14.03.2019 | Выполнено
февраль | 41 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Калинина 180 | нестационарный павильон | 50 | 50/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, ТП-193 Ф-26, ШСН-193.26 гр. №3 | НН | 41 | 4 | 2019-02-22 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулированна владельцем
февраль | 42 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Гагарина 56 | нестационарный павильон | 25 | 25/380 | п/ст "Тяговая", ТП-155 Ф-16, ШСН-155/16.1 гр. №3 | НН | 42 | 4 | 2019-02-22 | 21 | 2019-03-15 | №42 от 15.03.2019 | 1391.1 | 2019-08-15 | №19-42 18.02.19 от 20.08.2019 | 2019-08-20 | 158 | №19-42 18.02.19 от 20.08.2019 | Выполнено
февраль | 43 | 2019-02-18 | ИП Кондратенко С.М. | Гагарина 6 | нестационарный павильон | 12 | 12/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-19, вновь монтируемый ШРС-6.19 гр. №1 | СН2 | 43 | 4 | 2019-02-22 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулированна владельцем
февраль | 44 | 2019-02-18 | Савчук С.М. | Торговая 6 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-50 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ №50.3 | НН | 44 | 7 | 2019-02-25 | 4 | 2019-03-01 | №44 от 01.03.2019 | 550 | 2019-03-01 | №19-44 18.02.19 от 05.03.2019 | 2019-03-06 | 5 | №19-44 18.02.19 от 07.03.2019 | Выполнено
февраль | 45 | 2019-02-19 | Ибрамхалилов М.С. | Менделеева 20 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-2, ВРУ-1/2 гр. №1 в ж/д по ул. Менделеева 30 | НН | 45 | 6 | 2019-02-25 | 0 | 2019-02-25 | №19-45 от 25.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-45 19.02.19 от 25.02.2019 | Выполнено
февраль | 46 | 2019-02-19 | ИП Курбанова Ф.Г. | Гагарина 6 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-19, вновь монтируемый ШРС-6.19 гр. №2 | СН2 | 46 | 3 | 2019-02-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
февраль | 47 | 2019-02-19 | Миловидова С.В. | Маркова 29 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-103, КТП-169 Ф-1, опора ВЛ-0,4кВ №169.1 | НН | 47 | 8 | 2019-02-27 | 6 | 2019-03-05 | №47 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | -43529
февраль | 48 | 2019-02-19 | Плотникова М.В. | Приборостроительная 6 | нежилое помещение | 15.2 | 15,2/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская", ТП-103 Ф-2, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Приборостроительная 6 | НН | 48 | 6 | 2019-02-25 | 3 | 2019-02-28 | №19-48 от 28.02.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-48 19.02.19 от 28.02.2019 | Выполнено
февраль | 49 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Гагарина 9 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-20 Ф-16 | СН2 | 49 | 6 | 2019-02-25 | 23 | 2019-03-20 | №49 от 20.03.2019 | 556.44 |  |  | 2019-11-20 | 245 |  | Выполнено | СМР хоз. способ
февраль | 50 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Больничный 2 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.4, ТП-19 Ф-6, опора ВЛ-0,4кВ №19.6 | НН | 50 | 6 | 2019-02-25 | 22 | 2019-03-19 | №50 от 19.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43543
февраль | 51 | 2019-02-19 | ПАО "ВымпелКом" | Вокзальный 3 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-33, вновь монтируемый ЩСН-33.1 группа № 2 | НН | 51 | 6 | 2019-02-25 | 22 | 2019-03-19 | №51 от 19.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43543 |  |  | СМР хоз. способ
февраль | 52 | 2019-02-19 | Зайкина В.И. | Калинина 149Б | нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | опосредованно с гр. № 4 ВА-63А ВРУ-распределительное ж/д по ул. Калинина 149Б | НН | 52 | 16 | 2019-03-07 | 28 | 2019-04-04 | №19-52 от 04.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-52 19.02.19 от 04.04.2019 | Выполнено
февраль | 53 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Пархоменко 1А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "Казьминский водозабор" Ф-60, ТП-61 Ф-3, опора ВЛ-0,4кВ №61.3 | НН | 53 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №53 от 04.03.2019 | 779.01 |  |  |  | -43528
февраль | 54 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Анжиевского 21А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, КТП-67 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №67.4 | НН | 54 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №54 от 04.03.2019 | 779.01 | 2019-07-23 | 19-54 21.02.19 от 26.07.2019 |  | -43528 | 19-54 21.02.19 от 26.07.2019 | выполнено
февраль | 55 | 2019-02-21 | ПАО "МТС" | Покрышкина 20А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст "РЖД" яч.9, ТП-31 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ №31.2 | НН | 55 | 7 | 2019-02-28 | 4 | 2019-03-04 | №55 от 04.03.2019 | 779.01 | 2019-06-25 | №19-55 21.02.19 от 27.06.2019 | 2019-06-27 | 115 | №19-55 21.02.19 от 27.06.2019 | Выполнено
февраль | 56 | 2019-02-21 | Степанов А.В. | Офицерский 5 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, КТП-239 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ № 239.4 | НН | 56 | 4 | 2019-02-25 | 2 | 2019-02-27 | №56 от 27.02.2019 | 550 | 2019-03-05 | №19-56 25.02.19 от 15.03.2019 | 2019-03-19 | 20 | №19-56 25.02.19 от 25.03.2019 | Выполнено
февраль | 57 | 2019-02-22 | ИП Бармет В.И. | Гагарина 23А | нестационарный павильон | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-45 Ф-1, ШСН-45.1 ВА-25А | НН | 57 | 7 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №57 от 05.03.2019 | 550 |  |  |  | -43529
февраль | 58 | 2019-02-25 | Кривошеин С.А. | Береговой 25 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Родники", ТП-104, КТП-236 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №236.2 | НН | 58 | 4 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №58 от 05.03.2019 | 550 | 2019-03-05 | №19-58 25.02.19 от 06.03.2019 | 2019-03-13 | 8 | №19-56 25.02.19 от 20.03.2019 | Выполнено
февраль | 59 | 2019-02-25 | Водовозова Е.Ю. | Кочубея 139 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-3 "Кочубея", опора ВЛ-0,4кВ № 22.3 | НН | 59 | 2 | 2019-02-27 | 5 | 2019-03-04 | №59 от 04.03.2019 | 550 |  |  |  | -43528
февраль | 60 | 2019-02-25 | ИП Чумичева Л.В. | Пятигорское шоссе 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, 2БКТП-296 Ф-3, вновь монтируемый ШСН-296.3 гр. №1 | НН | 60 | 4 | 2019-03-01 | 4 | 2019-03-05 | №60 от 05.03.2019 | 550 | 2019-11-12 | №19-60 25.02.19 от 21.11.2019 | 2019-11-21 | 261 | №19-60 25.02.19 от 21.11.2019 | Выполнено | СМР ПКЭ
февраль | 61 | 2019-02-26 | Лебедянцев Ю.Ю. | Энгельса 12 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 Ф-5, ВЛ-0,4кВ №101.5 | НН | 61 | 1 | 2019-02-27 | 26 | 2019-03-25 | №61 от 25.03.2019 | 834.66 |  |  |  | -43549
февраль | 62 | 2019-02-26 | Полтавский В.А. | Гагарина 55 | передвижной киоск | 14 | 14/380 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоустанавливающих документов
февраль | 63 | 2019-02-26 | Цуркин Д.В | Азовская 40 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-2, опора ВЛ-0,4кВ № 161.2 | НН | 63 | 6 | 2019-03-04 | 1 | 2019-03-05 | №63 от 05.03.2019 | 550 | 2019-08-08 | №19-63 26.02.19 от 14.08.2019 | 2019-08-14 | 162 | №19-63 26.02.19 от 14.08.2019 | Выполнено
март | 64 | 2019-03-04 | Григорян А.Ж. | Московская 14 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-8 "Калинина", ВЛ-0,4кВ №22.8 | НН | 64 | 2 | 2019-03-06 | 5 | 2019-03-11 | №64 от 11.03.2019 | 550 | 2019-03-11 | №19-64 04.03.2019 от 14.03.2019 | 2019-03-14 | 3 | №19-64 04.03.2019 от 19.03.2019 | Выполнено
март | 65 | 2019-03-04 | Матусевич Р.А, | Кубанская 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №236.4 | НН | 65 | 2 | 2019-03-06 | 15 | 2019-03-21 | №65 от 21.03.2019 | 550 |  |  |  | -43545
март | 66 | 2019-03-05 | Охтова М.М. | Чайковского 2 литер А | нежилое помещение | 65 | 65/380 с 10/380 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об уточнении заявки
март | 67 | 2019-03-06 | ПАО "ВымпелКом" | Гагарина 57 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст "Тяговая" Ф-62, ТП-142 Ф-10 | СН2 | 67 | 5 | 2019-03-11 | -43535 | [6 empty] | 0 |  | договора на подписи у заявителя
март | 68 | 2019-03-06 | ИП Стаценко Н.И. | Гагарина 64 | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-66, ТП-119 Ф-16 | СН2 | 68 | 5 | 2019-03-11 | -43535 | [6 empty] | 0 |  | договора на подписи у заявителя
март | 69 | 2019-03-06 | ФКУ "Упрдор" Кавказ | РП-8, ТП-70, ТП-96 | Освещение трассы | 45 | 45/380 (восстановление док) | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 Ф-1. "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4 яч.18, ТП-70 Ф-1. "НГРЭС" 47ШАБ, РП-4, ТП-96 Ф-1 | СН2 | 69 | 5 | 2019-03-11 | 1 | 2019-03-12 | №19-69 от 12.03.2019 | 1000,00р. * 3 | - | - | - | - | №19-69 06.03.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
март | 70 | 2019-03-06 | ФКУ "Упрдор" Кавказ | РП-8, КТП-9/173, КТП-184 | Освещение трассы, светофоры | 45 | 45/380 (восстановление док) | п/ст "Азот" яч.7, РП-8 Ф-13, ВЛ-0,4кВ № РП-8.13. п/ст "Кубань" Ф-173, КТП-9/173 Ф-5. п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 яч.11, ТП-77, ТП-140 яч. 1 | НН СН2 СН2 | 69Г | 6 | 2019-03-12 | 0 | 2019-03-12 | №19-69Г от 12.03.2019 | 1000,00р. * 3 | - | - | - | - | №19-69Г 06.03.2019 от 12.03.2019 | Выполнено
март | 71 | 2019-03-07 | ООО "Альянс" | район фонтана по ул. Белово | нежилое здание | 150 | 150/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-54 яч.3, вновь монтируемая КТП-319 | НН | 70 | 8 | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | №70 от 25.03.2019 | 16693.32 |  |  |  | -43549
март | 72 | 2019-03-05 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 20 | 20/380 (восстановление док) | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 ТП-72 Ф-20, ВРУ ж/д по ул. Водопроводная 358 (подъезд 6) группа №6 | НН | 71 | 5 | 2019-03-10 | 0 | 2019-03-10 | №19-71 от 10.03.2019 | 1000 |  |  |  | -43534 | 19-71 05.03.19 от 07.03.2019 | Выполнено
март | 73 | 2019-03-11 | ООО "Домашний адрес" | Менделеева 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-8, ВРУ-1/2 гр. № 4 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 72 | 3 | 2019-03-14 | 0 | 2019-03-14 | №19-72 от 10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована владельцем
март | 74 | 2019-03-12 | Нечаев В.Б. | Щорса 22А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №92.2 | НН | 73 | 2 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-21 | №73 от 21.03.2019 | 550 | 2019-04-15 | №19-73 12.03.2019 от 17.04.2019 | 2019-04-17 | 27 | №19-73 12.03.2019 от 17.04.2019 | Выполнено
март | 75 | 2019-03-12 | Степаненко И.Ю. | Калинина 149Б | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | опосредованно с гр. № 2 ВА-40А ВРУ-распределительное ж/д по ул. Калинина 149Б | НН | 74 | 2 | 2019-03-14 | 7 | 2019-03-21 | №19-74 от 21.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-74 12.03.19 от 21.03.2019 | Выполнено
март | 76 | 2019-03-12 | ООО "НикоПласт" | район рынка по ул. Матросова | строительство нежилого здания | 25 | 25/380 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-24 РУ-0,4кВ нижнее болтовое соединение на Ф-4, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | НН | 75 | 13 | 2019-03-25 | 11 | 2019-04-05 | №75 от 05.04.2019 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулиована новой заявкой на 100/380
март | 77 | 2019-03-12 | Суховеров Д.В. | Степана Разина 8А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 8,5/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-93 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №93.2 | НН | 76 | 6 | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21 | №76 от 21.03.2019 | 1196.34 | 2019-04-15 | №19-76 12.03.2019 от 22.04.2019 | - | - | №19-76 12.03.2019 от 22.04.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 78 | 2019-03-12 | Марчукова Л.В. | Мельничный 9 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ №236.4 | НН | 77 | 8 | 2019-03-20 | 13 | 2019-04-02 | №74 от 02.04.2019 | 550 | 2019-04-23 | №19-77 13.03.2019 от 29.04.2019 | 2019-04-29 | 27 | №19-77 13.03.2019 от 29.04.2019 | Выполнено
март | 79 | 2019-03-14 | Охтова М.М. | Чайковского 2 литер А | нежилое помещение | 65 | 65/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-1, с коцов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Чайковского 2 | НН | 78 | 11 | 2019-03-25 | 9 | 2019-04-03 | №78 от 03.04.2019 | 4173.3 | 2019-06-06 | №19-78 14.03.2019 от 10.06.2019 | 2019-06-10 | 68 | №19-78 14.03.2019 от 10.06.2019 | Выполнено
март | 80 | 2019-03-14 | Гапоненко Н.А. | Атамана Платова 14А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-2, ВЛ-0,4кВ №170.2 | НН | 79 | 4 | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21 | №79 от 21.03.2019 | 550 | 2019-04-05 | №19-79 14.03.2019 от 10.04.2019 | 2019-04-10 | 20 | №19-79 14.03.2019 от 10.04.2019 | Выполнено
март | 81 | 2019-03-15 | ИП Кобитович А.Э. | Б.Мира 28 | нестационарный павильон | 5 | 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2 реконструируемая, ШРС-0,4кВ группа №1 | СН2 | 80 | 10 | 2019-03-25 | 8 | 2019-04-02 | №80 от 02.04.2019 | 550 |  |  |  | -43557 |  |  | СМР
март | 82 | 2019-03-15 | Аксенов О.Г. | Павлова 2 пом. 7 | торговый павильон | 15 | 15/380 с 3/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-5, ЩСН-8.5 гр. № 2 | НН | 81 | 5 | 2019-03-20 | 6 | 2019-03-26 | №81 от 26.03.2019 | 556.44 |  |  |  | -43550
март | 83 | 2019-03-15 | Олызько С.А. | Северная 5А (99кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об опосредованном присоединении
март | 83 | 2019-03-15 | Олызько С.А. | Северная 5А (69кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об опосредованном присоединении
март | 85 | 2019-03-18 | Еремин М.А. | Лабинская 27 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-7, ВЛ-0,4кВ №170.7 | НН | 84 | -363 | 2018-03-20 | 378 | 2019-04-02 | №84 от 02.04.2019 | 550 | - | - | - | - | - | Договор аннулирован в связи с продажей участка
март | 86 | 2019-03-19 | Кундиренко А.А. | Апанасенко 19А | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
март | 87 | 2019-03-19 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | Павлова 7 | нежилое помещение | 80 | 80/380 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | Письмо о том, что заявитель подключен к сетям ООО "Премьер"
март | 88 | 2019-03-19 | Саркисян С.В. | Матросова 161Б | нежилое здание | 25 | 25/380 с 10/380 | РП "Котельная" яч.7, ТП-206 Ф-7, ЩСН-206.7/2 | НН | 87 | 3 | 2019-03-22 | 5 | 2019-03-27 | №87 от 27.03.2019 | 834.66 | 2019-04-19 | №19-87 19.03.19 от 25.04.2019 | - | - | №19-87 19.03.19 от 25.04.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 89 | 2019-03-19 | Есипенко Д.Ю. | Фурманова 33А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 88 | 3 | 2019-03-22 | 11 | 2019-04-02 | №88 от 02.04.2019 | 550 | 2019-04-17 | №19-88 19.03.19 от 22.04.2019 | 2019-04-22 | 20 | №19-88 19.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено
март | 90 | 2019-03-20 | Радионова Е.А. | Покровская 110 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, вновь монтируемая опора ВЛ-0,4кВ №274.2 | НН | 89 | 12 | 2019-04-01 | 8 | 2019-04-09 | №89 от 09.04.2019 | 550 |  |  |  | -43564 |  |  | СМР
март | 91 | 2019-03-21 | Марковчин Н.Н. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 28 | гараж | 15 | 15/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, вновь монтируемый ЩСН-264.5 гр. № 1 фаза А | НН | 90 | 11 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-11 | №90 от 11.04.2019 | 834.66 |  |  |  | -43566 |  |  | СМР
март | 92 | 2019-03-21 | Администрация г. Невинномысска | Б.Мира 21 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.7, ТП-99 Ф-5, опосредованно в ВРУ по ул. Б. Мира 21, с концов питающего кабеля МУП "Гарант" | НН | 91 | 8 | 2019-03-29 | 27 | 2019-04-25 | №91 от 25.04.2019 | 550 |  |  |  | -43580
март | 93 | 2019-03-22 | Филкова Г.Н. | Глинки 14 | строительство нежилого здания | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-101 яч.3, ТП-132 Ф-19, реконструируемая ВЛ-0,4кВ №132.19 | НН | 92 | 12 | 2019-04-03 | 9 | 2019-04-12 | №92 от 12.04.2019 | 550 | 2019-07-15 | №19-92 22.03.19 от 25.07.2019 |  | -43567 | №19-92 22.03.19 от 25.07.2019 | Выполнено | СМР
март | 94 | 2019-03-22 | Федоров А.С. | Клубный 11 | автостоянка | 3 | 3/380 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, ТП-1 Ф-7, Ф-8, опосредованно с группы №1 фаза С в ВРУ-2 ж/д по пер. Клубный11 | НН | 93 | 7 | 2019-03-29 | 0 | 2019-03-29 | №19-93 от 29.03.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-93 22.03.19 от 29.03.2019 | Выполнено
март | 95 | 2019-03-25 | Шаршуков С.А. | Б.Мира 40В | строительство нежилого здания | 50 | 50/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68, РП-2, ТП-73 Ф-21, вновь монтируемый ЩСН-73.21 группа №1 | НН | 94 | 7 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-11 | №94 от 11.04.2019 | 2782.2 | 2019-09-16 | №19-94 01.04.19 от 24.09.2019 | 2019-09-24 | 166 | №19-94 01.04.19 от 24.09.2019 | Выполнено | СМР
март | 96 | 2019-03-25 | ООО "Азалия" | Энгельса 109 | нежилое здание | 60 | 60/380 (восстановление док) | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-103, ТП-30 Ф-4 «Столовая №10 1 этаж», Ф-9 «Столовая №10 2 этаж». | СН2 | 94Г | 8 | 2019-04-02 | 0 | 2019-04-02 | №19-94Г от 02.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-94Г 25.03.19 от 02.04.2019 | Выполнено
март | 97 | 2019-03-26 | ООО "Спутник-Плюс" | Гагарина 34 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-14, ЩСН-44-14-1 | НН | 95 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №95 от 16.04.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43571
март | 98 | 2019-03-26 | Хвалынский М.В. | Гагарина 34 | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-14, ЩСН-44-14-1 | НН | 96 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №96 от 16.04.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43571
март | 99 | 2019-03-26 | Жуков Б.С. | СНТ "Текстильщик" №230 | садовый домик | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 22 опора №31, вновь монтируемая КТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | НН | 97 | 10 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №97 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | -43571 |  |  | СМР
март | 100 | 2019-03-27 | Каретникова Н.Н. | Свободы 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 162.3 | НН | 98 | 9 | 2019-04-05 | 6 | 2019-04-11 | №98 от 11.04.2019 | 550 | 2019-04-23 | №19-98 27.03.2019 от 29.04.2019 | 2019-04-29 | 18 | №19-98 27.03.2019 от 29.04.2019 | Выполнено
март | 101 | 2019-03-27 | ООО "Золотой фазан" | Гагарина 58А | нежилое здание | 10 | 10/380 с 2/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А», с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 58А | НН | 99 | 9 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №99 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | -43571
март | 102 | 2019-03-27 | Глезница А.А. | Калинина 144 | нежилое здание | 25 | 25/380 с 13,5/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-9 «Маг. № 37 «Эдельвейс». | СН2 | 100 | 9 | 2019-04-05 | 7 | 2019-04-12 | №100 от 12.04.2019 | 639.9 |  |  |  | -43567
март | 103 | 2019-03-27 | Мурсалимов Э.Р. | Менделеева 119А | нежилое здание | 40 | 40/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-2 | СН2 | 101 | 127 | 2019-08-01 | -115 | 2019-04-08 | №101 от 08.04.2019 | 2225.76 | 2019-09-09 | №18-101 27.03.19 от 12.09.2019 | 2019-09-12 | 157 | №18-101 27.03.19 от 12.09.2019 | Выполнено
март | 104 | 2019-03-27 | Балбасян В.Р. | Калинина 149А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117 РП-7 яч.20, ТП-160 Ф-4, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Калинина 149 | НН | 102 | 9 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-10 | №102 от 10.04.2019 | 723.37 |  |  |  | -43565
март | 105 | 2019-03-27 | Лугаськова О.В. | Орджоникидзе36 б | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-1 «Орджоникидзе 1-25, 12-56», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 122.1 | НН | 103 | -22 | 2019-03-05 | 45 | 2019-04-19 | №103 от 19.04.2019 | 550 |  |  |  | -43574
март | 106 | 2019-03-27 | Колюбаев Е.Н. | Менделеева 123 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 30/380 от 25.04.2019
март | 107 | 2019-03-27 | Тимофеев С.А. | Менделеева 121 | нежилое здание | 15 | 15/380 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 30/380 от 25.04.2019
март | 108 | 2019-03-28 | ИП Восковский С.Д. | Гагарина 60 | торговый павильон | 6 | 6/220 с 4/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-87 Ф-14 «Гагарина 58А», с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Гагарина 58А | НН | 106 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №106 от 16.04.2019 | 550 |  |  |  | -43571
март | 109 | 2019-03-28 | ИП Коростелев А.Н. | Революционная 8Г | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-132 Ф-14 Ф-24, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» секция № 1 группа № 5, секция № 2 группа №5 МКД по ул. Революционная 8Г | НН | 107 | 8 | 2019-04-05 | 25 | 2019-04-30 | №107 от 30.04.2019 | 1669.32 | 2019-10-10 | №19-107 28.03.19 от 15.10.2019 | 2019-10-15 | 168 | №19-107 28.03.19 от 15.10.2019 | Выполнено | Перераспределение мощности от ООО "Премьер". Переход на прямой договор
март | 110 | 2019-03-28 | Печенников О.А. | СНТ "Зеленый мыс" 1 | строительство нежилого здания | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, ВЛ-6кВ №2 «Трасса», вновь монтируемая КТП-6кВ/0,4кВ Ф-1 | СН2 | 108 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №108 от 16.04.2019 | 1669.32 |  |  |  | -43571 |  |  | СМР
март | 111 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Б.Мира 40Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/380 | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-88 Ф-9 «Б. Мира 40», по существующей схеме с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Б.Мира 40 | НН | 109 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №109 от 09.04.2019 | 556.44 | 2019-05-06 | №19-109 27.03.19 от 13.05.2019 | - | - | №19-109 27.03.19 от 13.05.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
март | 112 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Скачковая 31 | нежилое здание | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, ТП-22 Ф-10 «Скачковая 31». | СН2 | 110 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №110 от 09.04.2019 | 1947.54 |  |  |  | -43564
март | 113 | 2019-03-28 | Наумова С.П. | Менделеева 42В | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 15/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-4, вновь монтируемый ШСН -0,4кВ № 232.4, группа № 1 | НН | 111 | 8 | 2019-04-05 | 4 | 2019-04-09 | №111 от 09.04.2019 | 834.66 |  |  |  | -43564 |  |  | СМР
март | 114 | 2019-03-28 | Балык А.С. | Гагарина 47 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-5, с концов питающего кабеля в ВРУ (подъезд №7) МКД по ул. Гагарина 47 | НН | 112 | 11 | 2019-04-08 | 4 | 2019-04-12 | №112 от 12.04.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19-112 08.04.19 от 24.05.2019 | 2019-05-28 | 46 | №19-112 08.04.19 от .05.2019 | Выполнено
март | 115 | 2019-03-28 | ИП Олызько С.А. | Северная 5А (63.4кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 4 МКД по ул. Северная 5А | НН | 113 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №113 от 16.04.2019 | 550 | 2019-04-16 | №19-113 28.03.19 от 22.04.2019 | - | - | №19-113 28.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
март | 116 | 2019-03-28 | ИП Олызько С.А. | Северная 5А (99.4кв.м.) | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 3 МКД по ул. Северная 5А | НН | 114 | 8 | 2019-04-05 | 11 | 2019-04-16 | №114 от 16.04.2019 | 834.66 | 2019-04-16 | №19-114 28.03.19 от 22.04.2019 | - | - | №19-114 28.03.19 от 22.04.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
март | 117 | 2019-03-29 | Селищева Т.Н. | Русская 4 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-194 Ф-3, опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3 | НН | 115 | 10 | 2019-04-08 | 10 | 2019-04-18 | №115 от 18.04.2019 | 550 | 2019-05-14 | №19-115 29.03.19 от 17.05.2019 | 2019-05-17 | 29 | №19-115 29.03.19 от 17.05.2019 | Выполнено
апрель | 118 | 2019-04-01 | ИП Фролов Ю.О. | Энгельса 22 | нежилое здание | 35 | 35/380 с 15/380 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-10 «Энгельса», с существующей опоры ВЛ-0,4кВ № ТП-214.10 | НН | 116 | 11 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №116 от 25.04.2019 | 1112.88 | 2019-05-14 | №19-116 01.04.19 от 16.05.19 | - | - | №19-116 01.04.19 от 21.05.19 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
апрель | 119 | 2019-04-02 | Савченко С.Н. | Социалистическая 99 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-84 Ф-3 «Социалистическая (нечетная)», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 84.3 | НН | 117 | 10 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №117 от 25.04.2019 | 550 | 2019-09-23 | №19-117 02.04.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 161 | №19-117 02.04.19 от 03.10.2019 | Выполнено
апрель | 120 | 2019-04-02 | Кошелева В.В. | Калинина 106 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-121 Ф-3, контактное соединение на опоре ВЛ-0,4кВ №121.3 | НН | 118 | 10 | 2019-04-12 | 0 | 2019-04-12 | №19-118 от 12.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-118 02.04.19 от 12.04.2019 | Выполнено
апрель | 121 | 2019-04-03 | Крыжановский М.Э. | Луначарского 1Б | нежилое здание | 15 | 15/380 с 4/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой на 25/380 от 17.04.2019
апрель | 122 | 2019-04-03 | ООО "Медикус" | Северная 5А | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» группа № 2 МКД по ул. Северная 5А | НН | 120 | 9 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №120 от 25.04.2019 | 550 | 2019-06-03 | №19-120 03.04.2019 от 05.06.2019 | - | - | №19-120 03.04.2019 от 05.06.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
апрель | 123 | 2019-04-04 | Караогланян В.С. | Больничный 69А | ИЖС | 15 | 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована от 15.04.2019
апрель | 124 | 2019-04-04 | ИП Гончаров В.А. | Павлова 16 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст 25Азот яч.8, ТП-7 Ф-7, нижнее болтовое соединение ВА-32А в ВРУ-1/2 ж/д по ул. Павлова | НН | 122 | 8 | 2019-04-12 | 0 | 2019-04-12 | №19-122 от 12.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-122 04.04.2019 от 12.04.2019 | Выполнено
апрель | 125 | 2019-04-04 | Шейкина Е.В. | Калинина 204 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.8, яч.21, БКТП-300 Ф-4, опосредованно в ВРУ МКД по ул. Калинина 204, с концов питающего кабеля КЛ-0,4кВ № 300.4 | НН | 123 | 8 | 2019-04-12 | 13 | 2019-04-25 | №123 от 25.04.2019 | 550 | 2019-05-22 | №19-123 04.04.19 от 30.05.2019 | 2019-05-30 | 35 | №19-123 04.04.19 от 30.05.2019 | Выполнено
апрель | 126 | 2019-04-04 | ИП Гончаров В.А. | Павлова 16 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 10/380 | п/ст 25Азот яч.8, ТП-7 Ф-7, вновь строящийся ЩСН-7.7, нижнее болтовое соединение ВА-63А группа №4 в ВРУ-1/2 ж/д по ул. Павлова | НН | 124 | 11 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №124 от 25.04.2019 | 1112.88 |  |  |  | -43580 |  |  | СМР
апрель | 127 | 2019-04-05 | Комаров А.П. | Совхозная 13 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-50 Ф-2 «Совхозная», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 50.2 | НН | 125 | 10 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №125 от 25.04.2019 | 550 |  | №19-125 05.04.19 от 11.10.2019 | 2019-10-11 | 169 | №19-125 05.04.19 от 11.10.2019 | Выполнено
апрель | 128 | 2019-04-05 | ООО "Спутник-Плюс" | Гагарина 64 пом. 39-42 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 6/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, ТП-119 Ф-9, с концов питающего кабеля в ВРУ (подъезд 4) ж/д по ул. Гагарина 64 | НН | 126 | 10 | 2019-04-15 | 10 | 2019-04-25 | №126 от 25.04.2019 | 500.79 | 2019-05-30 | №19-126 05.04.19 от 07.06.2019 | - | - | №19-126 05.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено | без наряда, по существующей схеме, увеличение мощности
апрель | 129 | 2019-04-08 | Гасанбеков С.Д. | Маяковского 28 | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-12, в ШСН-204.12 группа № 1 | НН | 127 | 10 | 2019-04-18 | 5 | 2019-04-23 | №127 от 23.04.2019 | 3338.64 | 2019-05-17 | №19-127 08.04.19 от 23.05.2019 | 2019-05-23 | 30 | №19-127 08.04.19 от 23.05.2019 | Выполнено
апрель | 130 | 2019-04-08 | ИП Конько С.В. | Гагарина 5 пом. 168 (5.6) | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» РП-8 яч.13, ТП-27 Ф-7, ВРУ 1/2 группа № 3 ж/д по ул. Гагарина 5 | НН | 128 | 4 | 2019-04-12 | 4 | 2019-04-16 | №№19-128 от 16.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-128 08.04.19 от 16.04.2019 | Выполнено
апрель | 131 | 2019-04-09 | Наумова С.П. | Менделеева 5 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой об осуществ. тех. прис.
апрель | 132 | 2019-04-09 | ПАО "МТС" | район Гагарина 55Б | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8, ТП-142, Ф-13. | СН2 | 130 | 13 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №130 от 30.04.2019 | 779.01 | 2019-09-25 | №19-130 12.08.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 156 | №19-130 12.08.19 от 03.10.2019 | Выполнено
апрель | 133 | 2019-04-09 | ПАО "МТС" | район Белово 3А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-54. | СН2 | 131 | 13 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №131 от 30.04.2019 | 779.01 | 2019-09-25 | №19-131 09.04.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 156 | №19-131 09.04.19 от 03.10.2019 | Выполнено
апрель | 134 | 2019-04-09 | Алейников С.А. | Таманская 86 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117, ТП-121 Ф-4 «Таманская». | НН | 132 | 13 | 2019-04-22 | 22 | 2019-05-14 | №132 от 14.05.2019 | 550 | 2019-05-14 | №19-132 22.04.19 от 16.05.2019 | 2019-05-17 | 3 | №19-132 22.04.19 от 17.05.2019 | Выполнено
апрель | 135 | 2019-04-09 | Слипченко О.Ю. | Азовская 17 | ИЖС | 15 | 15/380 | п /ст. «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-4 «Азовская 1-19, 2-20», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.4 | НН | 133 | 6 | 2019-04-15 | 7 | 2019-04-22 | №133 от 22.04.2019 | 834.66 | 2019-04-23 | №19-133 09.04.19 от 25.04.2019 | 2019-04-29 | 7 | №19-133 09.04.19 от 29.04.2019 | Выполнено
апрель | 136 | 2019-04-10 | ИП Стаценко Н.И. | район набережной до пешеходной дорожки | нестационарный павильон | 15 | 15/380 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-15 Ф-7 | НН | 134 | 12 | 2019-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка анулированна новой заявкой на 2кВт
апрель | 137 | 2019-04-10 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 135 | 2 | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | №19-135 от 18.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-135 10.04.19 от 18.04.2019 | Выполнено
апрель | 138 | 2019-04-10 | ГК "Южный" | Апанасенко 1 | гаражный кооператив | 30 | 30/380 с 8,1/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, вновь реконструируемая КТП-163 | СН2 | 136 | 12 | 2019-04-22 | 22 | 2019-05-14 | №136 от 14.05.2019 | 1218.6 |  |  |  | -43599 |  |  | СМР
апрель | 139 | 2019-04-11 | Манченко Д.В. | Луначарского 114 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-7 «Луначарского 68-126» | НН | 137 | 11 | 2019-04-22 | 44 | 2019-06-05 | №137 от 05.06.2019 | 550 | 2019-07-30 | №19-137 11.04.19 от 08.08.2019 |  | -43621 | №19-137 11.04.19 от 08.08.2019 | Выполнено
апрель | 140 | 2019-04-11 | ПАО "МТС" | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158Ф-1, вноввь реконструируемая ВЛ-0,4кВ № 158.1. | НН | 138 | 11 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №138 от 30.04.2019 | 779.01 | - | - | - | - | - |  | Дороговр аннулирован в связи с изменением точки присоединения от 03.10.2019
апрель | 141 | 2019-04-11 | ПАО "МТС" | район Апанасенко 86/2 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-239 Ф-4, ВЛ-0,4кВ № 239.4 | НН | 139 | 11 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-30 | №139 от 30.04.2019 | 779.01 | 2019-09-09 | №19-139 11.04.19 от 12.09.2019 | 2019-09-12 | 135 | №19-139 11.04.19 от 12.09.2019 | Выполнено
апрель | 142 | 2019-04-11 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 18 | 18/380 с 4,5/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 140 | 8 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21 | №140 от 21.04.2019 | 751.19 | 2019-04-23 | №19-140 11.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-27 | 36 | №19-140 11.04.19 от 28.05.2019 | выполнено
апрель | 143 | 2019-04-11 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 141 | 8 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-21 | №141 от 21.04.2019 | 1391.1 | 2019-04-23 | №19-141 11.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-27 | 36 | №19-141 11.04.19 от 28.05.2019 | выполнено
апрель | 144 | 2019-04-12 | ПАО "МТС" | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дублирование заявки
апрель | 145 | 2019-04-12 | ПАО "МТС" | район Апанасенко 86/2 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дублирование заявки
апрель | 146 | 2019-04-12 | Караогланян В.С. | Больничный 69 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-2, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 17. | НН | 144 | 0 | 2019-04-12 | 3 | 2019-04-15 | №144 от 15.04.2019 | 278.22 | 2019-04-17 | "19-144 12.04.19 от 26.04.2019 | 2019-04-26 | 11 | №19-144 12.04.19 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 147 | 2019-04-12 | Караогланян В.С. | Больничный 69А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-2, с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 17. | НН | 145 | 0 | 2019-04-12 | 3 | 2019-04-15 | №145 от 15.04.2019 | 278.22 | 2019-04-30 | №19-145 12.04.19 от 06.05.2019 | 2019-05-08 | 23 | №19-145 12.04.19 от 08.05.2019 | Выполнено
апрель | 148 | 2019-04-12 | ООО "Афина" | Павлова 6 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст "Азот" яч.7,РП-8 яч.8, ТП-8 Ф-6, с концов питающего кабеля в ВРУ-0,4кВ ж/д по ул. Павлова 6 | НН | 146 | 0 | 2019-04-12 | 6 | 2019-04-18 | №19-146 от 18.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-146 10.04.2019 от 18.04.2019 | Выполнено
апрель | 149 | 2019-04-12 | ООО "Товары для дома" | Энгельса 136 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-10. | НН | 147 | 12 | 2019-04-24 | 97 | 2019-05-20 | №147 от | 1391.1 | 2019-07-30 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | 2019-08-07 | 79 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | Выполнено
апрель | 150 | 2019-04-12 | ООО "Дом сад огород" | Энгельса 136 | нежилое помещение | 35 | 35/380 с 10/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-10. | НН | 148 | 12 | 2019-04-24 | 26 | 2019-05-20 | №148 от | 1391.1 | 2019-07-30 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | 2019-08-07 | 79 | №19 147 12.04.19 от 07.08.2019 | Выполнено
апрель | 151 | 2019-04-15 | МБУ ДО ДЮСШ ЗВС | Кочубея 179А | спортивная площадка | 24 | 24/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 Ф-30, ВЛ-0,4кВ № № 193.30.1.2. | НН | 149 | 11 | 2019-04-26 | 0 | 2019-04-26 | №149 от 26.04.2019 | 1335.45 | 2019-05-13 | №19-149 26.04.19 от 08.05.2019 | 2019-05-08 | 12 | №19-149 26.04.19 от 08.05.2019 | Выполнено | СМР
апрель | 152 | 2019-04-15 | Величко А.В. | Пугачева 4 | гараж | 5 | 5/220 сс | п/ст "НГРЭС" 47ШАБ , ТП-34 Ф-5 ВЛ-0,4кВ№34.5, контактное соединение СИП 2х16 на верхних губках УЗО по ул.Пугачева 4 | НН | 150 | 2 | 2019-04-17 | 5 | 2019-04-22 | №19-150 от 22.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-150 15.04.2019 от 22.04.2019 | Выполнено
апрель | 153 | 2019-04-17 | Крыжановский М.Э. | Луначарского 1Б | нежилое здание | 25 | 25/380 с 4/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП -180 Ф-13, с вновь реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 180.13 | НН | 151 | 0 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-18 | №151 от 18.04.2019 | 1168.52 | 2019-04-19 | №19-151 17.04.2019 от 26.04.2019 | 2019-04-26 | 8 | №19-151 17.04.2019 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 154 | 2019-04-17 | ООО "Агроторг" | Б. Мира 30В | нежилое помещение | 85 | 85/380 | ТП-298 ф-7,ф-8 | НН | 152 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | перераспределение макс. мощности с ООО "Премьер"
апрель | 155 | 2019-04-18 | Ярославцева Е.В. | Советская 25 | нежилое помещение | 10 | 10/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-35 Ф-9, Контактное присоединение на опоре ВЛ-0,4кВ, № 35.9 | НН | 153 | 6 | 2019-04-24 | 0 | 2019-04-24 | №19-153 от 24.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-153 18.04.19 от 24.04.2019 | Выполнено
апрель | 156 | 2019-04-19 | Усатов В.В. | Социалистическая 56 | холодильное оборудование | 15 | 15/380 с 1,5/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-84 Ф-2 «Социалистическая». | НН | 154 | 11 | 2019-04-30 | 22 | 2019-05-22 | №154 от 22.05.2019 | 550 | 2019-05-30 | №19-154 19.04.19 от 07.06.2019 | 2019-06-07 | 16 | №19-154 19.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено
апрель | 157 | 2019-04-22 | Владычкина И.И. | Гагарина 121 | жилой дом | 15 | 15/220 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-30 Ф-8 «Гагарина» | НН | 155 | 8 | 2019-04-30 | 20 | 2019-05-20 | №155 от 20.05.2019 | 550 |  |  |  | -43605
апрель | 158 | 2019-04-23 | Сазонов И.В. | Гагарина 34 | нежилое помещение | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, РУ-0,4кВ ТП-44 Ф-13 | СН2 | 156 | 6 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-30 | №156 от 30.04.2019 | 1947.54 | 2019-05-08 | №19 156 29.04.19 от 08.05.2019 | 2019-05-08 | 8 | №19 156 29.04.19 от 13.05.2019 | Выполнено
апрель | 159 | 2019-04-23 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22. | НН | 157 | 10 | 2019-05-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей новой заявки на увеличение мощностик
апрель | 160 | 2019-04-23 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом. 9 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16 | НН | 158 | 10 | 2019-05-03 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей новой заявки на увеличение мощностик
апрель | 161 | 2019-04-23 | ИП Яценко Г.А. | Линейная 95А | торговая площадка | 45 | 45/380 с 10/380 | : п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-3. | НН | 159 | 10 | 2019-05-03 | 25 | 2019-05-28 | №159 от 28.05.2019 | 1947.54 |  |  |  | -43613 | 2019 | выполнено
апрель | 162 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Северная 5А | нежилое помещение | 19 | 19/380 с 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-68 РП-2 яч.12, ТП-78 Ф-6 Ф-12. | НН | 160 | 10 | 2019-05-03 | 28 | 2019-05-31 | №160 от 31.05.2019 | 222.57 |  |  |  | -43616
апрель | 163 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Садовая 8 | нежилое помещение | 19 | 19/380 с 15/380 | п/ст "Азот" яч.7, ТП-100 Ф-14. | НН | 161 | 10 | 2019-05-03 | 28 | 2019-05-31 | №161 от 31.05.2019 | 222.57 |  |  |  | -43616
апрель | 164 | 2019-04-23 | Наумова С.П. | Менделеева 5 | нежилое помещение | 19 | 19/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-46 Ф-6, ВРУ-1/2 группа № 7 в МКД по ул. Менделеева 5 | НН | 162 | 13 | 2019-05-06 | 15 | 2019-05-21 | №162 от 21.05.2019 | 1057.23 | 2019-05-30 | №19-162 23.04.19 от 07.06.2019 | 2019-06-07 | 17 | №19-162 23.04.19 от 07.06.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
|  | 2019-04-23 | ТСЖ Варна | Ленина 66 | МКД | 31 | 31/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-118 Ф-6,Ф-15 | НН | 162Г | 3 | 2019-04-26 | 0 | 2019-04-26 | №19-162Г от 26.04.2019 | 1000 | - | - | - | - | 19 162 г23.04.19 от 26.04.2019 | Выполнено
апрель | 165 | 2019-04-24 | Цвидов В.В. | Липецкий 7 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-185 Ф-3. | НН | 163 | 12 | 2019-05-06 | 10 | 2019-05-16 | №163 от 16.05.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19-163 24.04.19 от 24.05.2019 | 2019-05-31 | 15 | №19-163 24.04.19 от 31.05.2019 | Выполнено
апрель | 166 | 2019-04-25 | Колюбаев Е.Н. | Менделеева 123 | нежилое здание | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора № 99 ВЛ-6кВ №2 «Трасса», опосредованно в КТП-175 Ф-2 | СН2 | 164 | 1 | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-29 | №164 от 29.04.2019 | 1669.32 | 2019-06-21 | №19-164 25.04.19 от 25.06.2019 | 2019-06-25 | 57 | №19-164 25.04.19 от 25.06.2019 | Выполнено
апрель | 167 | 2019-04-25 | Тимофеев С.А. | Менделеева 121 | нежилое здание | 30 | 30/380 | 47ШАБ, РП-4 яч.7, опора № 99 ВЛ-6кВ №2 «Трасса», опосредованно в КТП-175 Ф-3 | СН2 | 165 | 1 | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-29 | №165 от 29.04.2019 | 1669.32 | 2019-06-21 | №19-165 25.04.19 от 25.06.2019 | 2019-04-25 | -4 | №19-165 25.04.19 от 25.06.2019 | Выполнено
апрель | 168 | 2019-04-30 | Кирин С.Н. | Пятигорская 2 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст. «Н.Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-161 Ф-3 «Пятигорская», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.3 | НН | 166 | 8 | 2019-05-08 | 27 | 2019-06-04 | №166 от 04.06.2019 | 550 |  |  |  | -43620
апрель | 169 | 2019-04-30 | Нечаев В.Б. | Щорса 22А | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ № 92.2 | НН | 167 | 13 | 2019-05-13 | 28 | 2019-06-10 | №167 от 10.06.2019 | 556.74 |  |  |  | -43626 |  |  | СМР
май | 170 | 2019-05-06 | ООО Спутник | Павлова 21 | нежилое помещение | 65 | 65/380 с 50/380 | п/ст "АЗОТ" яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 Ф-10 , вновь строящийся ШСН-6.10 группа № 1 | НН | 168 | 11 | 2019-05-17 | 31 | 2019-06-17 | №168 от 17.06.2019 | 834.66 |  |  |  | -43633 |  |  | СМР
май | 171 | 2019-05-08 | Косилов А.Г | Липецкий 30 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Почтовая» Ф-280, КТП-185 Ф-1 «Липецкий (конец)». | НН | 169 | 7 | 2019-05-15 | 15 | 2019-05-30 | №169 от 30.05.2019 | 550 | 2019-06-26 | №19-169 08.05.19 от 02.07.2019 | 2019-07-02 | 33 | №19-169 08.05.19 от 02.07.2019 | Выполнено
май | 172 | 2019-05-14 | Носкова Н.Н | Менделеева 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-46 Ф-8, в ВРУ-1/2 группа № 4 ж/д по ул. Менделеева 3 | НН | 170 | 16 | 2019-05-30 | 0 | 2019-05-30 | №19-170 от 30.05.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-170 30.05.19 от 30.05.2019 | Выполнено
май | 173 | 2019-05-15 | ИП Алексеенко Е | Октябрьская 17 | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, РП-7 яч.20 ТП-158 Ф-2, «Калинина». | НН | 171 | 8 | 2019-05-23 | 4 | 2019-05-27 | №171 от 27.05.2019 | 1112.88 | 2019-06-06 | №19-171 15.05.19 от 14.06.2019 | 2019-06-14 | 18 | №19-171 15.05.19 от 14.06.2019 | Выполнено | СМР
май | 174 | 2019-05-15 | Лебедянцев Ю.Ю | Космодемьянской 5. | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-1 «Космодемьянской». | НН | 172 | 7 | 2019-05-22 | 29 | 2019-06-20 | №172 от 20.06.2019 | 556.44 | 2019-07-25 | №19-172 15.05.19 от 02.08.2019 | 2019-08-02 | 43 | №19-172 15.05.19 от 02.08.2019 | Выполнено
май | 175 | 2019-05-17 | Иваненко Ю.В | Трудовая 96 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». | НН | 173 | 6 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №173 от 23.05.2019 | 550 | 2019-05-23 | №19 173 23.05.19 от24.05.2019 | 2019-05-24 | 1 | №19 173 23.05.19 от 24.05.2019 | Выполнено
май | 176 | 2019-05-20 | Крыжановская Т.В | Федько 123 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 «Федько». | НН | 174 | 3 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №174 от 23.05.2019 | 834.66 | 2019-05-28 | №19-174 23.05.19 от 29.052019 | 2019-06-04 | 12 | №19-174 23.05.19 от 04.06.2019 | Выполнено
май | 177 | 2019-05-21 | Роговенко А | Рождественская 62. | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская» | НН | 175 | 2 | 2019-05-23 | 0 | 2019-05-23 | №175 от 23.05.2019 | 550 |  |  |  | -43608
май | 178 | 2019-05-22 | Рябова Г | Федько 131А. | жилой дом | 5 | 5/220 | ст "Почтовая" Ф-280, ТП-120 Ф-3 "Федько" | НН | 176 | 1 | 2019-05-23 | 33 | 2019-06-25 | №176 от 25.06.2019 | 550 |  |  |  | -43641
май | 179 | 2019-05-22 | ИП Вардумян | Спортивный 4 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, РП ПОШОР яч.12, ТП-209 Ф-6 «Общежитие. | НН | 177 | 7 | 2019-05-29 | 9 | 2019-06-07 | №177 от 07.06.2019 | 550 | 2019-07-09 | 19-177 22.05.19 от 19.07.2019 | 2019-07-19 | 42 | №19-177 22.05.19 от 19.07.2019 | Выполнено
май | 180 | 2019-05-22 | Конорезова Л.В | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 75 | 75/380 с 15 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21. | - | 178 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована новой заявкой об осуществ. тех. прис.
май | 181 | 2019-05-13 | ООО «Специализированный застройщик «Главстрой». | 101-й микрорайон по ул. Калинина. | КЛ-10кВ | 2138 | 2138/10 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.21.,яч.8 | СН2 | 179 | 10 | 2019-05-23 | 1 | 2019-05-24 | №179 от 24.05.2019 | 187854.14 |  |  |  | -43609
май | 182 | 2019-05-22 | МПРО приход храма святителя Николая Чудотворца | Менделеева 15А | храм | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-4 Ф-14 «Храм». | СН2 | 180 | 8 | 2019-05-30 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Договор аннулирован в связи подачей новой заявки
июль | 183 | 2019-07-11 | ООО "Собпром" | Шоссейная 95 | нежилое здание | 300 | 300/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-79 яч. 2.КТП-323 | НН | 181 | 0 | 2019-07-11 | 0 | 2019-07-11 | №181 от 11.07.2019 | 1603483.2 |  |  |  | -43657 |  |  | -
май | 184 | 2019-05-27 | Меграбян Л.С. | Революционная центр дисп службы | нежилое здание | 6 | 6/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-12 «Гагарина 41 ВРУ-2», с концов питающего кабеля в ВРУ-1/2 МКД по ул. Гагарина 41 | НН | 182 | 3 | 2019-05-30 | 0 | 2019-05-30 | №19-182 от 30.05.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-182 27.05.19 от 30.05.2019 | Выполнено
май | 185 | 2019-05-28 | Насонов С.В. | Революционная 8г | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Тяговая" Ф-63, ТП-132 Ф-14 Ф-24, опосредованно в ВРУ-2 «Торгово-офисных помещений» секция № 1 группа № , секция № 2 группа № , МКД по ул. Революционная 8Г | НН | 183 | 13 | 2019-06-10 | 11 | 2019-06-21 | №183 от 21.06.2019 | 1669.32 | 2019-07-25 | №19-183 28.05.2019 от 29.07.2019 | - | - | №19-183 28.05.2019 от 29.07.2019 | Выполнено | Переход на прямой договор с АО "Горэлектросеть"
май | 186 | 2019-05-28 | Мкртычан Э.Ш | Красноармейская 69 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-53, Ф-12 «Красноармейская». | НН | 184 | 12 | 2019-06-09 | 10 | 2019-06-19 | №184 от 19.06.2019 | 550 |  |  |  | -43635
май | 187 | 2019-05-29 | ПАО Ростелеком | Менделеева 69 | базовая станция | 121.52 | 121,52/380 с 30/380 | НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.13 ТП-146 Ф-16.НГРЭС 11ШАБ РП-4 яч.18 КТП-70А. | СН2 | 185 | 12 | 2019-06-10 | -43626 |  | №185 от |  |  |  |  | 0 |  |  | СМР
май | 188 | 2019-05-29 | ФГБУ Управление "Ставропольмелиоводхоз" | Пугачева 14 | производ база | 111.2 | 111,2/380 с 18/380 | НГРЭС 11ШАБ, КТП-34 Ф-6. | СН2 | 186 | 12 | 2019-06-10 | -43626 |  | №186 от |  |  |  |  | 0 |  |  | СМР
май | 189 | 2019-05-29 | М.А. Карасев | Павлова 8, гараж № 3. | гараж | 5 | 8/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. | НН | 187 | 13 | 2019-06-11 | 8 | 2019-06-19 | №187 от 19.06.2019 | 550 |  |  |  | -43635 |  |  | СМР
май | 190 | 2019-05-29 | ГБУСО НКЦСОН | Маяковского 5 | нежилое здание | 50 | 50/380 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-206 Ф-3; ТП-207 Ф-9, вновь строящийся ШСН-207.9 группа № 1 | НН | 188 | 12 | 2019-06-10 | 30 | 2019-07-10 | №188 от 10.07.2019 | 2782.2 |  |  |  | -43656 |  |  | СМР
май | 191 | 2019-05-30 | Аракелян А.А | Калинина 140. | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, ТП-22 Ф-2 «Тимофеева». | НН | 189 | 11 | 2019-06-10 | 7 | 2019-06-17 | №189 от 17.06.2019 | 550 | 2019-06-17 | №19-189 30.05.19 от 25.06.2019 | 2019-06-25 | 8 | №19-189 30.05.19 от 25.06.2019 | Выполнено | СМР
июнь | 192 | 2019-06-03 | Коткин Д.А | пер. Пионерский 12 | ИЖС | 15 | 15/380 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-15 «пер. Пионерский». | НН | 190 | 10 | 2019-06-13 | 7 | 2019-06-20 | №190 от 20.06.2019 | 550 |  |  |  | -43636
июнь | 193 | 2019-06-04 | Самойленко И.В. | Павлова 10А | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8, с вновь монтируемого ШР на опоре, вновь строящейся ВЛ-0,4кВ №8.15, . | НН | 191 | 13 | 2019-06-17 | 17 | 2019-07-04 | №191 от 04.07.2019 | 550 |  |  |  | -43650 |  |  | СМР
июнь | 194 | 2019-06-04 | ООО Книга | Маяковского 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65, ТП-207 Ф-22, с концов питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Маяковского 1 | НН | 192 | 13 | 2019-06-17 | 4 | 2019-06-21 | №192 от 21.06.2019 | 550 | 2019-07-12 | №19-192 04.06.19 от 22.07.2019 | 2019-07-22 | 31 | №19-192 04.06.19 от 22.07.2019 | Выполнено
июнь | 195 | 2019-06-04 | Доброгорский В.А. | Зеленый мыс 242 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса» КТП-279, вновь монтируемая ВЛ-0,4кВ № 279.5 | НН | 193 | 13 | 2019-06-17 | 17 | 2019-07-04 | №193 от 04.07.2019 | 550 |  |  |  | -43650 |  |  | СМР
июнь | 196 | 2019-06-05 | ООО Невпищепром | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 | п/ст «Н. Невинномысская», РП-7, опосредовано к ТП-125 Ф-4 «ШСН-125.4». | НН | 194 | 8 | 2019-06-13 | 12 | 25.06.2019 | №194 от 25.06.2019 | 1112.88 | 2019-09-18 | 19-194 05.06.19 от 23.09.2019 | 2019-09-23 | 90 | 19-194 05.06.19 от 23.09.2019 | Выполнено
июнь | 197 | 2019-06-06 | ИП Стаценко Н.И. | район набережной. | нестационарный павильон | 2 | 2/220 | п/ст «Азот» яч.7, РП-8 яч.13. | НН | 195 | 7 | 2019-06-13 | -43629 |  | №195 от |  |  |  |  | 0
июнь | 198 | 2019-06-06 | ООО "Нико-Пласт" | Матросова р-н рынка | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», опора № 50, вновь монтируемая КТП-6/0,4кВ Ф-1 | НН | 196 | 12 | 2019-06-18 | 9 | 2019-06-27 | №196 от 27.06.2019 | 5564.4 | 2019-10-03 | 19-196 27.09.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 98 | 19-196 27.09.19 от 03.10.2019 | выполнено | СМР
июнь | 199 | 2019-06-11 | Баташев А.А | Б.Мира 16 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-8, во вновь монтируемом ВРУ-1/2 ж/д по ул. Б. Мира 16 | НН | 197 | 13 | 2019-06-24 | -43640 |  | №197 от |  |  |  |  | 0 |  |  | СМР
июнь | 200 | 2019-06-11 | Караманова Г.В. | пер.Крымский 3 | нежилое здание | 14 | 14 | п/ст "25 Азот" яч.8, Нижнее болтовое соединение ПН-2 250/250А в РУ-0,4кВ ТП-16 Ф 16 | НН | 198 | 3 | 2019-06-14 | 0 | 2019-06-14 | №19-198 от 14.06.2019 | 1000 |  |  |  | -43630 | 19-198 14.06.19 от 04.07.2019 | Выполнено
июнь | 201 | 2019-06-11 | Павленко И.В. | Красноармейская 48 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-35 Ф-10 «Октябрьская - Красноармейская» | НН | 199 | 13 | 2019-06-24 | -43640 |  | №199 от | 550 |  |  | 2019-07-11 | 43657 | 2019 | Выполнено
июнь | 202 | 2019-06-13 | Евдокимова О.Н. | Апанасенко 19А | гараж 9 | 5 | 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 203 | 2019-06-14 | ООО СПВ+ | Монтажная 18 | КТП 6/0,4 | 350 | 350/6000 | /ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8, вновь смонтированная КЛ-6кВ № 35 | СН2 | 201 | 13 | 2019-06-27 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем в связи с подачей новой заявки на 550/6000
июнь | 204 | 2019-06-13 | Мурсалимов Э.Р. | Б.Мира 31А | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20 ШСН-81.20 группа 1 | НН | 202 | 14 | 2019-06-27 | 0 | 2019-06-27 | №19-202 от 27.06.2019 | 1000 | №19-202 18.06.19 от 25.06.2019 |  |  | -43643 |  | Выполнено
июнь | 205 | 2019-06-17 | Копылова Г.И. | Междуреченская 133А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-85 Ф-5 | НН | 203 | 11 | 2019-06-28 | 18 | 2019-07-16 | №203 от 16.07.2019 | 550 | 2019-07-23 | №19-203 17.06.19 от 26.07.2019 | 2019-07-25 | 9 | №19-203 17.06.19 от 26.07.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
июнь | 206 | 2019-06-18 | Поддубная Г.А. | Трудовая 81 "З" | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 217.3 | НН | 204 | 13 | 2019-07-01 | 10 | 2019-07-11 | №204 от 11.07.2019 | 550 | 2019-07-22 | №19-204 18.06.19 от 25.07.2019 | 2019-07-25 | 14 | №19-204 18.06.19 от 25.07.2019 | Выполнено
июнь | 207 | 2019-06-18 | Коротких А.Ю. | Магистральная 28 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.13 КТП-192 Ф-5 "Магистральная четная". | НН | 205 | 9 | 2019-06-27 | 5 | 2019-07-02 | №205 от 02.07.2019 | 550 |  |  |  | -43648
июнь | 208 | 2019-06-18 | Савина Л.В. | Социалистическая 173А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-105, ТП-117 Ф-5 «Социалистическая - нечетная». | НН | 206 | 9 | 2019-06-27 | 5 | 2019-07-02 | №206 от 02.07.2019 | 550 |  |  |  | -43648
июнь | 209 | 2019-05-22 | ИП Конорезова Л.В | Водопроводная 362 | нежилое помещение | 95 | 95/380 с 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, ТП-173 Ф-21, вновь монтируемый ШСН-173.21 группа № 1 | НН | 207 | 29 | 2019-06-20 | 7 | 2019-06-27 | №207 от 27.06.2019 | 4451.52 |  |  |  | -43643 |  |  | СМР
июнь | 210 | 2019-06-19 | Ширяев К.В. | Баумана 4 | нежилое помещение | 140 | 140/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-6, вновь смонтированный ШСН-232.6 гр. № 1 | НН | 208 | 12 | 2019-07-01 | 29 | 2019-07-30 | №208 от 30.07.2019 | 7790.16 |  |  |  | -43676 |  |  | СМР
июнь | 211 | 2019-06-20 | Серебрянская А.В | Степная 112 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 «Храм, Степная». | НН | 209 | 0 | 2019-06-20 | 1 | 2019-06-21 | №209 от 21.06.2019 | 834.66 | 2019-06-21 | №19-209 20.06.2019 от 21.06.2019 | 2019-06-21 | 0 | №19-209 20.06.2019 от 21.06.2019 | Выполнено
июнь | 212 | 2019-06-25 | Шейкина Л.А. | Титова 83В | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 РП-7 яч. 17, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна» | НН | 210 | 6 | 2019-07-01 | 7 | 08.07.2019 | №210 от 08.07.2019 | 278.22 | 2019-07-16 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | 2019-07-17 | 9 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июнь | 213 | 2019-06-25 | Голубецкая А.Л | Апанасенко 19а №13 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 214 | 2019-06-25 | Кундиренко А.А. | Апанасенко 19а №12 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 215 | 2019-06-25 | Корецкая Е.Р. | Трудовая 89 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». |  | 213 | 6 | 2019-07-01 | 15 | 16.07.2019 | №213 от 16.07.2019 | 550 |  |  | 2019-11-05 | 112 |  | Выполнено
июнь | 216 | 2019-06-27 | ГБУЗ СК Городская поликлиника 1 г.Невинномысск | Низяева 33лит А и лит Б | нежилое здание | 150 | 150/380 с | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована, в связи с подачей новой заявки на 200кВт
июнь | 217 | 2019-06-27 | Панасенко Ю.А. | Апанасенко 19а №3 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 218 | 2019-06-27 | Орлова Е.И. | Кочубея 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-117 РП-7 яч.20, ТП-124 ф12 | НН | 216 | 12 | 2019-07-09 | 2 | 11.07.2019 | №216 от 11.07.2019 | 550 | 2019-10-17 | №19-216 27.06.19 от 21.10.2019 | 2019-10-21 | 102 | №19-216 27.06.19 от 21.10.2019 | Выполнено | СМР
июнь | 219 | 2019-06-27 | Бельмас О.Л. | Первомайская 79 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-1 "Строительная нечетная" | НН | 217 | 11 | 2019-07-08 | 10 | 18.07.2019 | №217 от 18.07.2019 | 550 | 2019-07-30 | №19-217 27.03.19 от 08.08.2019 | 2019-08-08 | 21 | №19-217 27.03.19 от 08.08.2019 | Выполнено
июнь | 220 | 2019-06-27 | Насонов С.В. | Б.Мира 31А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20, ШСН-81.20 группа 4, ЛЭП-0,4кВ № 81.20.4. | НН | 218 | 4 | 2019-07-01 | 28 | 2019-07-29 | №218 от 29.07.2019 | 834.66 |  |  |  | -43675 |  |  | СМР
июнь | 221 | 2019-06-25 | Шейкина Л.А. | Титова 83Б | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115 РП-7 яч. 17, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна» | НН | 219 | 6 | 2019-07-01 | 7 | 08.07.2019 | №210 от 08.07.2019 | 278.22 | 2019-07-16 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | 2019-07-17 | 9 | №19-210 01.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июнь | 222 | 2019-06-24 | Даценко В.И. | Апанасенко 19а №6 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 223 | 2019-06-21 | Гайдекевич А.Я. | Апанасенко 19а №10 | гараж | 5 | 5/220 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии оснований на подключение, т.к тех. прис произведен
июнь | 224 | 2019-06-20 | Танова М.М. | Матросова 92 | нежилое здание | 100 | 100/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16 яч.9, ВЛ-6кВ № 4 «Фабрика», вновь монтируемая КТП-6/0,4кВ Ф-2 . | СН2 | 222 | 12 | 2019-07-02 | 23 | 2019-07-25 | №222 от 25.07.2019 | 5564.4 |  |  |  | -43671 |  |  | СМР
июль | 225 | 2019-07-02 | ИП Дзыба Т.Н. сс | Менделеева 20 кв 22,23 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | Тяговая ТП-5 ф-2 | НН | 223 | 3 | 2019-07-05 | 6 | 11.07.2019 | №19-223 от 11.07.2019 | 1000 |  |  |  | -43657 | №19-223 05.07.19 от 11.07.2019 | Выполнено
июль | 226 | 2019-07-02 | Власова Ю.В | Павлова 8, гараж | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.8, ТП-8. | НН | 224 | -43648 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
июль | 227 | 2019-07-02 | Айвозян А.С. | Раздольная 41 | жилой дом | 15 | 15/380с5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ,вновь монтируемой КТП-171 Ф-1 | НН | 225 | -43648 |  | 0 | [6 empty] | 0
июль | 228 | 2019-07-02 | Кожушко Е.Г. | Малиновского 167А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 КТП-167 ф-3 | НН | 226 | 7 | 2019-07-09 | 13 | 2019-07-22 | №226 от 22.07.2019 | 550 | 2019-08-08 | №19-226 02.07.19 от 12.08.2019 | 2019-08-12 | 21 | №19-226 02.07.19 от 12.08.2019 | Выполнено
июль | 229 | 2019-07-03 | Агафонова Г.И. | Морозова 4 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-1 "Строительная нечетная" | НН | 227 | 5 | 2019-07-08 | 1 | 09.07.2019 | №227 от 09.07.2019 | 550 | 2019-07-11 | №19-227 08.07.19 от 15.07.2019 | 2019-07-15 | 6 | №19-227 08.07.19 от 15.07.2019 | Выполнено
июль | 230 | 2019-07-04 | Беседина Л.В. Смена собст | Революционная 25, гараж № 1 | гараж | 4 | 4/220 сс | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-132 Ф-19, группа 1 в ВРУ-1/2, расположенном в районе ж/д № 25 по ул. Революционная на фасаде гаража | НН | 228 | 4 | 2019-07-08 | 3 | 2019-07-11 | №19-228 от 11.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-228 08.07.2019 от 11.07. | Выполнено
июль | 231 | 2019-07-04 | Дегтярев Д.А. | Азовская 26 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч. 13, КТП-161 Ф-2 «Азовская 21-43, 22-44», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 161.2 | НН | 229 | 1 | 2019-07-05 | 20 | 2019-07-25 | №229 от 25.07.2019 | 556.44 | 2019-08-20 | №19-229 04.07.19 от 28.08.2019 | 2019-08-28 | 34 | №19-229 04.07.19 от 28.08.2019 | Выполнено
июль | 232 | 2019-07-04 | Авакян А.В. | Рождественская 15 | жилой дом | 15 | 15/380 с5/220 | п/ст "КПФ" Ф-66, ТП-180 яч.6, вновь реконструируемая КТП-68 Ф-3, ВЛ-0,4кВ № 68.3 | НН | 230 | 5 | 2019-07-09 | 16 | 25.07.2019 | №19-230 25.07.2019 | 550 | 2019-08-06 | №19-230 04.07.19 от 12.08.2019 | 2019-08-12 | 18 | №19-230 04.07.19 от 12.08.2019 | Выполнено | СМР
июль | 233 | 2019-07-10 | Маркосян А.В | Социалистическая 19 | жилой дом | 15 | 15/380 с5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-107, ТП-227 Ф-8 | НН | 231 | 2 | 2019-07-12 | 4 | 16.07.2019 | №231 от 16.07.2019 | 550 | 2019-07-15 | №19-231 10.07.19 от 18.07.2019 | 2019-07-18 | 2 | №19-231 10.07.19 от 18.07.2019 | Выполнено
июль | 234 | 2019-07-11 | Зиатдинов А.Р. | Гагарина 57А | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-40 Ф-18 | НН | 232 | 1 | 2019-07-12 | 5 | 17.07.2019 | №19-232 от 17.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-232 12.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июль | 235 | 2019-07-11 | Клименко Л.М. | Чайковского 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | /ст «25 Азот» яч.8, ТП-16 Ф-6 | НН | 233 | 1 | 2019-07-12 | 6 | 18.07.2019 | №19-233 от 18.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-233 12.07.19 от 17.07.2019 | Выполнено
июль | 236 | 2019-07-11 | Гулиев Ф.Г. | Приборостроительная 8 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | П/Ст «Ново-Невинномысская» Ф-103 ТП-103 Ф-4 | НН | 234 | 1 | 2019-07-12 | 0 | 2019-07-12 | №19-234 от 12.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-234 12.07.19 от 12.07.2019 | Выполнено
июль | 237 | 2019-07-09 | Арутюов Э.Л. | Маркова 51 | жилой дом | 15 | 15/380 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-169 Ф-1 «Маркова», ВЛ-0,4кВ № 169.1 | НН | 235 | 10 | 2019-07-19 | 6 | 25.07.2019 | №235 от 25.07.2019 | 550 | 2019-08-01 | №19-235 09.07.19 от 08.08.2019 | 2019-08-08 | 14 | №19-235 09.07.19 от 08.08.2019 | Выполнено
июль | 238 | 2019-07-09 | ИП Чумаченко Г.Н. | район ул. Белова 6 | спортивная площадка | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-54 яч.3, КТП-319 Ф-2, вновь монтируемый ШСН-319.2 группа № 1 | НН | 236 | 13 | 2019-07-22 | 3 | 2019-07-25 | №236 от 25.07.2019 | 550 |  |  |  | -43671 |  |  | СМР
июль | 239 | 2019-07-15 | Турок Л.В. | Гагарина 17 кв. 39 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-21, ЩСН-45/21 группа № 2, ВРУ-1/2 свободная группа. | НН | 237 | 11 | 2019-07-26 | 18 | 2019-08-13 | №237 от 13.08.2019 | 550 |  |  |  | -43690 |  |  | СМР
июль | 240 | 2019-07-15 | Чайкин В.И. | Гагарина 2 А | нежилое здание | 45 | 45/380 сс | п/ст "25 Азот" яч.8 РП-8 Ф-13 ВЛ-РП-8.13 | НН | 238 | 7 | 2019-07-22 | 0 | 2019-07-22 | №19-238 от 22.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-238 22.07.2019 от 22.07.2019 | Выполнено
июль | 241 | 2019-07-17 | Козликин А.Н. | Фрунже 210 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф103, ТП-30 Ф-2 «Фрунзе-Первомайская». | НН | 239 | 13 | 2019-07-30 | 7 | 2019-08-06 | №239 от 06.08.2019 | 550 | 2019-09-03 | №19-239 17.07.19 от 04.09.2019 | 2019-09-04 | 29 | №19-239 17.07.19 от 04.09.2019 | Выполнено
июль | 242 | 2019-07-17 | Шамолова Г.И. | Тимофеева 17 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-7 «ЩСН-22-7» группа № 2. | НН | 240 | 13 | 2019-07-30 | 7 | 2019-08-06 | №240 от 06.08.2019 | 550 | 2019-08-08 | №19-240 17.07.19 от 14.08.2019 | 2019-08-08 | 2 | №19-240 17.07.19 от 14.08.2019 | Выполнено
июль | 243 | 2019-07-18 | Сухоносов И.Н. | Крестьянская 68А | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-53 Ф-12 «красноармейская». | НН | 241 | 12 | 2019-07-30 | 7 | 2019-08-06 | №241 от 06.08.2019 | 550 | 2019-08-13 | №19-241 18.07.19 от 16.08.2019 | 2019-08-16 | 10 | №19-241 18.07.19 от 16.08.2019 | Выполнено
июль | 244 | 2019-07-18 | Костюкович Н.Ю. | Лабинская 27 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-170 Ф-3 «Лабинская 14-28». | НН | 242 | 6 | 2019-07-24 | 8 | 2019-08-01 | №19-242 от 01.08.2019 | 550 | 2019-08-27 | №19-242 18.07.19 от 30.08.2019 | 2019-08-30 | 29 | №19-242 18.07.19 от 30.08.2019 | Выполнено
июль | 245 | 2019-07-19 | ООО "СПВ+" | Монтажная 18 | нежилое здание | 550 | 550/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, вновь монтируемая РП-17. | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована заявителем в связи с подачей новой заявки на 350/6000
июль | 246 | 2019-07-19 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 15 | 15/380 сс | П/Ст «25 Азот» Ф-8.П/Ст «Тяговая» Ф-65 ТП-44 РУ-0,4кВ Ф-7 | НН | 244 | 4 | 2019-07-23 | 0 | 2019-07-23 | №19-244 от 23.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-244 23.07.2019 от 23.07.2019 | Выполнено
июль | 247 | 2019-07-19 | Попович В.С. | Б.Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 101 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5. | НН | 245 | 43 | 2019-08-31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 248 | 2019-07-22 | Романенко Р.Г. | Менделеева 3 кор. 43 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | питания п/ст «Тяговая Ф-65 ТП-46, КЛ-0,4кВ № 46.8 | НН | 246 | 0 | 2019-07-22 | 1 | 23.07.2019 | №19-246 от 23.07.2019 | 1000 |  |  |  | -43669 | №19-246 22.07.19 от 23.07.2019 | Выполнено
июль | 249 | 2019-07-22 | ГБУЗ СК Городская поликлиника 1 г.Невинномысск | Низяева 33 лит. А, лит. Б | нежилое здание | 200 | 200/380 | /ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.12, БКТП-290 яч.7. | СН2 | 247 | 10 | 2019-08-01 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 250 | 2019-07-22 | Красильникова К.В. | Калинина 169А | гаражные боксы | 15 | 15/380 | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована
июль | 251 | 2019-07-22 | Стрельцова Е.В. | Менделеева 22 кв. № 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.13, ТП-5 Ф-4 «Менделеева 18». | НН | 249 | 10 | 2019-08-01 | 14 | 2019-08-15 | №249 15.08.2019 | 550 | 2019-09-03 | №19-249 22.07.19 от 05.09.2019 | 2019-09-05 | 21 | №19-249 22.07.19 от 05.09.2019 | Выполнено
июль | 252 | 2019-07-22 | Берестовая Н.И. | шоссе Пятигорское 3А | нежилое здание | 30 | 30/380 с 15/380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об опосред прис ООО Альп сервис
июль | 253 | 2019-07-22 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | район ж/д вокзала, привокзальная площадь | привокзальная площадь | 41 | 41/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-38 Ф-9. | НН | 251 | 11 | 2019-08-02 | 28 | 2019-08-30 | №251 от 30.08.2019 | 2281.4 |  |  |  | -43707 |  |  | СМР
июль | 254 | 2019-07-23 | ПАО "ВымпелКом" | район Калинина 180 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.11, вновь построенная КТП-324 Ф-1, ШСН-324.1 группа № 1. | НН | 252 | 10 | 2019-08-02 | 28 | 2019-08-30 | №252 от 30.08.2019 | 556.44 |  |  |  | -43707 |  |  | СМР
июль | 255 | 2019-07-23 | ПАО "ВымпелКом" | район Краснопартизанская 5 | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Тяговая», Ф-68 РП-2 яч.9, вновь построенная КТП-77. | НН | 253 | 10 | 2019-08-02 | 28 | 2019-08-30 | №253 от 30.08.2019 | 556.44 |  |  |  | -43707 |  |  | СМР
июль | 256 | 2019-07-23 | Михайлова О.Э. | СНТ "Механизатор" 111 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо о направлении заявки в СНТ "Механизатор", с последующей заявкой от СНТ в адрес АО "НЭСК" | -
июль | 257 | 2019-07-23 | Куликов Д.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость", гараж № 38 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5. | НН | 255 | 8 | 2019-07-31 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 258 | 2019-07-24 | Дзыба З.Г. | Баумана 10 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «25 Азот» ячейка Ф-8 КТП-82 РУ-0,4кВ Ф-8. | НН | 256 | 6 | 2019-07-30 | 0 | 2019-07-30 | №19-256 от 30.07.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-256 30.07.2019 от 30.07.2019 | Выполнено
июль | 259 | 2019-07-23 | ООО "СПВ+" | Монтажная 18 | нежилое здание | 350 | 350/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8, вновь смонтированная опора ВЛ-6кВ № 35. | СН2 | 257 | 3 | 2019-07-26 | 5 | 2019-07-31 | №257 от 31.07.2019 | 439244.16 |  |  |  | -43677 |  |  | СМР
июль | 260 | 2019-07-25 | Лемба А.Ф. | Гагарина 10, пом. № 1-8, 38-45 | нежилое помещение | 10 | 10/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-24 «Гагарина 23». | НН | 258 | 13 | 2019-08-07 | 8 | 2019-08-15 | №258 от 15.08.2019 | 550 |  |  |  | -43692
июль | 261 | 2019-07-30 | ООО Блеск | Степная 61 | нежилое помещение | 200 | 200/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, РУ-0,4кВ ТП-12 Ф-3 . | СН2 | 259 | 8 | 2019-08-07 | 21 | 2019-08-28 | №259 от 28.08.2019 | 10294.14 |  |  |  | -43705 |  |  | СМР
июль | 262 | 2019-07-30 | УЖКХ администрации г. Невинномысска. | ул. Калинина, парк «Победы», | парк «Победы», | 10 | 10/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 яч.5, КТП-250 Ф-2. | НН | 260 | 13 | 2019-08-12 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | СМР
июль | 263 | 2019-07-31 | ИП Мурсалимов | Бульвар Мира 31А. | СТО | 50 | 50/3/80 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-61, ТП-81 Ф-20. | НН | 261 | 12 | 2019-08-12 | 1 | 2019-08-13 | №261 от 13.08.2019 | 1947.54 | 2019-09-11 | №19-261 12.08.19 от 13.09.2019 | 2019-09-13 | 31 | №19-261 12.08.19 от 13.09.2019 | Выполнено | СМР
август | 264 | 2019-08-01 | Сагателян Ю.А | Б. Мира 23Г | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, с вновь монтируемого ЩСН-264.5 группа № 2. | НН | 262 | 11 | 2019-08-12 | 1 | 2019-08-13 | №262 от 13.08.2019 | 1391.1 |  |  |  | -43690 |  |  | СМР
август | 265 | 2019-08-05 | УЖКХ администрации г. Невинномысска. | Менделеева 11Г. | игровая площадка | 5 | 5/220 | п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-9 Ф-15 фаза В, вновь ионтируемая опора ВЛ-0,4кВ № 9.15. | НН | 263 | 14 | 2019-08-19 | 29 | 2019-09-17 | №263 от 17.09.2019 | 278.22 |  |  |  | -43725 |  |  | СМР
август | 266 | 2019-08-05 | УЖКХ администрации г. Невинномысска. | Калинина 190 | игровая площадка | 5 | 5/220 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аанулирована
август | 267 | 2019-08-05 | Белашова И.А. | Балахонова 23 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-3 «Балахонова-Некрасова». | НН | 265 | 9 | 2019-08-14 | 1 | 2019-08-15 | №265 от 15.08.2019 | 550 | 2019-08-20 | №19-265 05.08.19 от 26.08.2019 | 2019-08-26 | 11 | №19-265 05.08.19 от 26.08.2019 | Выполнено
август | 268 | 2019-08-06 | Борисова Э.В сс | Калинина 165. Пом 1-3 | нежилое помещение | 4 | 4/220 | п/ст «Ново-Невинномысская» Ф-115, Ф-117.РП-7 РУ-0,4кВ, Ф-8, Ф-16 | НН | 266 | 7 | 2019-08-13 | 0 | 2019-08-13 | №19-266 от 13.08.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-266 13.08.19 от 13.08.2019 | Выполнено
август | 269 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | пересечение ул. Гагарина и ул. Б. Мира | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.13, реконструируемая РУ-0,4кВ ТП-99 Ф-14. | СН2 | 267 | 12 | 2019-08-19 | 23 | 2019-09-11 | №267 от 11.09.2019 | 834.66 |  |  |  | -43719 |  |  | СМР
август | 270 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | Гагарина 23 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-63 Ф-17. | СН2 | 268 | 12 | 2019-08-19 | -43696 |  | №268 от | 834.66 |  |  |  | 0
август | 271 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | Гагарина 51 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8, ТП-141 | СН2 | 269 | 12 | 2019-08-19 | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована в связи с изменением адресного ориентира
август | 272 | 2019-08-07 | АО «Первая Башенная Компания». | пересечение ул. Первомайской и ул. Энгельса. | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф103, ТП-30 Ф-3 «Первомайская 26-30». | НН | 270 | 12 | 2019-08-19 | -43696 |  | №270 от | 834.66 |  |  |  | 0
август | 273 | 2019-08-08 | Солодовникова Т.П | Крупская 87 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-24 Ф-4 «Чапаева- Крупской». | НН | 271 | 11 | 2019-08-19 | 10 | 2019-08-29 | №271 от 29.08.2019 | 550 | 2019-09-17 | №19-271 08.08.19 от 24.09.2019 | 2019-09-24 | 26 | №19-271 08.08.19 от 24.09.2019 | Выполнено
август | 274 | 2019-08-09 | Красильникова К.В. | Калинина 169 гараж № 27 | гараж | 15 | 15/380 | п/ст Н.Невинномысская Ф-115, РП-7 Ф-10, с вновь монтируемого ЩСН-РП-7.10 группа № 1 . | НН | 272 | 3 | 2019-08-12 | 0 | 2019-08-12 | №272 от 12.08.2019 | 550 |  |  |  | -43689 |  |  | СМР
август | 275 | 2019-08-09 | ИП Чешуин А.Г сс | Монтажная 15Д | нежилое здание | 250 | 250/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, 2БКТП-290. | НН | 273 | 3 | 2019-08-12 | #VALUE! |  |  | 1000 |  |  |  | #VALUE!
август | 276 | 2019-08-12 | Колюбаев Е.Н. | СНТ Зеленый Мыс № 124 | КТП 6/0,4 | 90 | 90/6000 с 40/6000 | «НГРЭС» 47ШАБ, РП-4, ВЛ-6кВ № 2 «Трасса». | СН2 | 274 | 4 | 2019-08-16 | 6 | 2019-08-22 | №274 от 22.08.2019 | 5842.62 |  |  |  | -43699
август | 277 | 2019-08-13 | Сачков Г.И. | Заводская 19 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ», ТП-61 Ф-5. | НН | 275 | 10 | 2019-08-23 | 6 | 2019-08-29 | №275 от 29.08.2019 | 550 | 2019-10-04 | №19-275 13.08.19 от 13.09.2019 | 2019-09-13 | 15 | №19-275 13.08.19 от 13.09.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
август | 278 | 2019-08-14 | Колесниченко Г.Я | Береговой 40 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116 КТП-236 Ф-5 «Радужная». | НН | 276 | 12 | 2019-08-26 | 8 | 2019-09-03 | №276 от 03.09.2019 | 550 | 2019-09-16 | №19-276 14.08.19 от 24.09.2019 | 2019-09-24 | 21 | №19-276 14.08.19 от 24.09.2019 | Выполнено
август | 279 | 2019-08-14 | Мусаев И.М. | Маяковского 28 | автостоянка | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-61, ТП-204 Ф-12. | СН2 | 277 | 13 | 2019-08-27 | 2 | 2019-08-29 | №277 от 29.08.2019 | 550 | 2019-09-09 | №19-277 14.08.19 от 16.09.2019 | 2019-09-16 | 18 | №19-277 14.08.19 от 16.09.2019 | Выполнено
август | 280 | 2019-08-15 | МПРО приход храма святителя Николая Чудотворца | Менделеева 15А | храм | 22 | 22/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8 яч.13, ТП-4 Ф-14. | СН2 | 278 | 13 | 2019-08-28 | 2 | 2019-08-30 | №278 от 30.08.2019 | 1224.17 |  |  |  | -43707
август | 281 | 2019-08-19 | Бобелев Д.Е. | Федько 89 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 яч.4, КТП-200 Ф-4 «Федько(108-124,81-95), Дружбы (42-58)» | НН | 279 | 11 | 2019-08-30 | 4 | 2019-09-03 | №279 от 03.09.2019 | 550 | 2019-09-03 | №19-279 19.08.19 от 04.09.2019 | 2019-09-04 | 1 | №19-279 19.08.19 от 04.09.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
август | 282 | 2019-08-20 | ИП Ковалев В.А. смена собственника | Маяковского 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-207 Ф-22, по существующей схеме болтовое соединение на концах питающего кабеля в ВРУ ж/д по ул. Маяковского 1 | НН | 280 | 6 | 2019-08-26 | 0 | 2019-08-26 | №19-280 от 26.08.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-280 20.08.2019 от 26.08.2019 | Выполнено
август | 283 | 2019-08-21 | Пиданов А.Н. | Революционная 33А | МКД | 70 | 70/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, реконструируемая РУ-0,4кВ РП-14 Ф-21, с вновь монтируемого ШСН-РП-14.21 группа № 1. | НН | 281 | 12 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-03 | №281 от 03.09.2019 | 3895.08 |  |  |  | -43711 |  |  | СМР
август | 284 | 2019-08-22 | ПАО МТС | Степная 18 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-1 «ЩСН-158.1», реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 158.1 | НН | 282 | 11 | 2019-09-02 | 7 | 2019-09-09 | №282 от 09.09.2019 | 779.01 | 2019-09-25 | №19-282 22.08.19 от 03.10.2019 | 2019-10-03 | 24 | №19-282 22.08.19 от 03.10.2019 | Выполнено | СМР хоз. способ
август | 285 | 2019-08-23 | Кузьменко С.Н. | проезд Южный 14 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 283 | -43700 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
август | 286 | 2019-08-23 | Бочарников В.В. | проезд Южный 16 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 284 | -43700 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
август | 287 | 2019-08-23 | Брехунцов В.А. | проезд Южный 18 | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.12, ТП-41 Ф-8 «Южная». | НН | 285 | 0 | 2019-08-23 | 0 | 2019-08-23 | №285 от 23.08.2019 | 550 | 2019-10-09 | №19-285 23.08.2019 от 09.10.2019 | 2019-10-09 | 47 | №19-285 23.08.2019 от 09.10.2019 | Выполнено | СМР
август | 288 | 2019-08-23 | УЖКХ г.Невинномысска | Б.Мира от Менделеева до Гагарина | насосная фонтана | 45 | 45/380 | - | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | письмо об отсутствии правоуст док
август | 289 | 2019-08-26 | Андрианов Н.П. | Фурманова 39 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 «Фурманова, Ватутина», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 92.3. | НН | 287 | 7 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-03 | №287 от 03.10.2019 | 550 |  |  |  | -43711 |  |  | СМР
август | 290 | 2019-08-26 | Телелюева Е.А | Покровская 70 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280 , КТП-274 Ф-2 «Западная 67а-81а», с вновь монтируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 274.2 | НН | 288 | 11 | 2019-09-06 | 11 | 2019-09-17 | №288 от 17.09.2019 | 550 |  |  |  | -43725 |  |  | СМР
август | 291 | 2019-08-27 | ООО Азалия смена собственника | Гагарина 53Б | Нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП-13 Ф-16 Ф-17, ТП-142 Ф-6 Ф-8, опосредованно из-под сетей школы № 18 | НН | 289 | 6 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-289 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-289 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 292 | 2019-08-27 | ООО Азалия смена собственника | Менделеева 16 | Нежилое помещение | 35 | 35/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-43 Ф-3 Ф-7, с концов пит. кабеля в ВРУ школы № 10 | НН | 290 | 6 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-290 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-290 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 293 | 2019-08-27 | МБУ по благоустройству г.Невин-ка | Б.Мира от Менделеева до Гагарина | насосная фонтана | 45 | 45/380 с 6/380 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8, ТП-5 Ф-7А «ШСН-5.7», в ШСН-5.7 группа № 3 | НН | 291 | 10 | 2019-09-06 | 11 | 2019-09-17 | №291 от 17.09.2019 | 2170.11 |  |  |  | -43725
август | 294 | 2019-08-28 | Морозова Т.В. | Павлова 10А гараж 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот» яч.7, РП-8, ТП-8 Ф-15, с вновь монтируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 8.15 | НН | 292 | 12 | 2019-09-09 | 29 | 2019-10-08 | №292 от 08.10.2019 | 550 |  |  |  | -43746 |  |  | СМР
август | 295 | 2019-08-28 | Нежельская Т.П. | Ст Разина 45А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, ТП-102 Ф-3 «ул. С. Разина, Молодежная» |  | 293 | 12 | 2019-09-09 | -43717 |  | 293 от 17.09.2019 | 550 | 2019-10-14 | 19-293 28.08.19 от 16.10.2019 | 2019-11-17 | 43786 | 19-293 28.08.19 от 16.10.2019 | Выполнено
август | 296 | 2019-08-28 | Стофорандов И.В. | Гагарина 87 | нежилое помещение | 60 | 60/380 с 15/380 |  | НН | 294 | 12 | 2019-09-09 | 8 | 2019-09-17 | №294 от 17.09.2019 | 2503.98 |  |  |  | -43725 |  |  | СМР
август | 297 | 2019-08-29 | Задорожная С.А. | Павлова 10А гараж10 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 295 | -43706 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | СМР
август | 298 | 2019-08-29 | Волошко А.Г | Кавказская 57 | нежилое здание | 60 | 60/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-107, ВЛ-10кВ № 6 «Красная деревня», вновь строящаяся КТП-10/0,4кВ Ф-1 | СН2 | 296 | 13 | 2019-09-11 | 7 | 2019-09-18 | №296 от 18.09.2019 | 3338.64 |  |  |  | -43726 |  |  | СМР
август | 299 | 2019-08-29 | Гниденко И.Е. | Русская 49 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская», с вновь построенной опоры ВЛ-0,4кВ № 194.3. | НН | 297 | 11 | 2019-09-09 | 8 | 2019-09-17 | №297 от 17.09.2019 | 550 |  |  |  | -43725 |  |  | СМР
август | 300 | 2019-08-29 | СНТ "Металист" | владение 61 | СНТ | - | сс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии правоуст. докум. на энергопринимающие устройства
август | 301 | 2019-08-29 | ООО "Квант Кафе" | Северная 14 | столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-61, ТП-98 Ф-1, Ф-6, нижнее болтовое соединение на ПН-2 250А в РУ-0,4кВ Ф-1, Ф-6 ТП-98, опосредованно из-под сетей школы № 15 | НН | 299 | 4 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-299 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-299 29.08.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 302 | 2019-08-29 | ООО "Квант Кафе" | Северная 9А | столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-68, ТП-60 Ф-2, нижнее болтовое соединение на ПН-2 250А в РУ-0,4кВ Ф-2 ТП-60, опосредованно из-под сетей школы № 12 | НН | 300 | 4 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-300 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-300 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 303 | 2019-08-29 | ПАО "Вымпелком" | Менделеева 42Б | базовая станция сотовой связи | 10 | 10/380 | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-4, вновь монтируемый ШСН -0,4кВ № 232.4, группа № 2 | НН | 301 | 11 | 2019-09-09 | -43717 |  | №301 от | 556.44 |  |  |  | 0 |  |  | СМР
август | 304 | 2019-08-29 | Булгачева Т.М. | Менделеева 30 | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "25 Азот", РП-8 яч.8, реконструируемое РУ-0,4кВ ТП-8 Ф-16, нижнее контактное соединение на ВА-32А во вновь монтируемом ВРУ-1/2 в МКД по ул. Менделеева 30 | НН | 302 | 4 | 2019-09-02 | 1 | 2019-09-03 | №302 от 03.09.2019 | 550 |  |  |  | -43711 |  |  | СМР
август | 305 | 2019-08-30 | Шатухина О.А. | пересечение Ганарина 24 и Б. Мира 12 | торговый павильон | 50 | 50/380 с 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, вновь строящийся ШСН-44.22 группа № 1 | НН | 303 | 14 | 2019-09-13 | 4 | 2019-09-17 | №303 от 17.09.2019 | 1947.54 |  |  |  | -43725 |  |  | СМР
август | 306 | 2019-08-30 | ООО "Арнест-Сервис" | 30 лет Победы 6 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | "НГРЭС" 11ШАБ, ТП-32 Ф-2 Ф-4, опосредованно с концов пит. кабеля в ВРУ школы № 8 | НН | 304 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-304 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-304 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 307 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Ленина 107 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, ТП-53 Ф-2, Ф-4, нижнее болтовое соед. ПН-100А Ф-2, ПН-250А Ф-4, опосредованно из-под сетей школы №3 | НН | 305 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-305 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-305 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 308 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Луначаского 28 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «КПФ», ТП-80 Ф-2, Ф-10, нижнее болт. соедин. на ПН-2 100А, опосредованно из-под сетей школы №14 | НН | 306 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-306 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-306 30.08.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 309 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Б. Мира 9 | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8 РП-8 яч.8, ТП-7 Ф-5, Ф-8, с концов питающ. Кабеля в ВРУ столовой школы № 6 | НН | 307 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-307 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-307 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 310 | 2019-08-30 | ООО "Квант Кафе" | Менделеева 5А | Школьная столовая | 35 | 35/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-49 Ф-14, Ф10, нижние болт. соедин. на ПН-2 100А, опосредованно из-под сетей школы №11 | НН | 308 | 3 | 2019-09-02 | 0 | 2019-09-02 | №19-308 от 02.09.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-308 02.09.19 от 02.09.2019 | Выполнено
август | 311 | 2019-08-30 | Евдокимцева В.М. | Отрадная 38А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-189 Ф-2 «Отрадная 30-36».ВЛ-189.2 | НН | 309 | 13 | 2019-09-12 | 6 | 18.09.2019 | №309 от 18.09.2019 | 550 | 2019-10-16 | №19 309 302.08.19 от 21.10.2019 | 2019-10-21 | 33 | №19 309 302.08.19 от 21.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 312 | 2019-09-02 | Котенко В.В | Покрышкина 16. | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «РЖД» яч.9, ТП-31 Ф-3 «Коммунистическая».ВЛ-0,4кВ № 31.3 | НН | 310 | 11 | 2019-09-13 | 4 | 17.09.2019 | №310 от 17.09.2019 | 550 | 2019-10-14 | №19-310 02.09.19 от 17.10.2019 | 2019-10-17 | 30 | №19-310 02.09.19 от 17.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 313 | 2019-09-02 | Кадаева М.Ф | ул. Монтажная, 15В | придорожный сервис | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.7 РП-8, КТП-290 Ф-16 | НН | 311 | 3 | 2019-09-05 | 2 | 07.09.2019 | №311 от 07.09.2019 | 550 | 2019-09-09 | №19-311 02.09.19 от 11.09.2019 | 2019-09-11 | 4 | №19-311 02.09.19 от 11.09.2019 | Выполнено | СМР
сентябрь | 314 | 2019-09-04 | Проскуряков Р.С | Нестеровская 94. | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-117, РП-7 яч.20 ТП-121 Ф-3 «Кочубея». | НН | 312 | 12 | 2019-09-16 | 1 | 2019-09-17 | №312 от 17.09.2019 | 550 | 2019-09-25 | №19-312 16.09.19 от 03.10.2019 | 2019-09-25 | 8 | №19-312 16.09.19 от 03.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 315 | 2019-09-05 | Приходько В.И | Зорге 115. | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-181 Ф-6.ВЛ-0,4кВ № 181.6 | НН | 313 | 13 | 2019-09-18 | 13 | 2019-10-01 | №313 от 01.10.2019 | 550 | 2019-10-29 | №19-313 15.10.19 от 06.11.2019 | 2019-11-06 | 36 | №19-313 15.10.19 от 06.11.2019 | Выполнено
сентябрь | 316 | 2019-09-04 | Шатухина О.А. | Гагарина 56 пом 9 | нежилое помещение | 30 | 30/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая», ТП-155 Ф-16 | НН | 314 | -43712 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
сентябрь | 317 | 2019-09-04 | Пиданов А.Н. | Революционная 33А | строительство здания | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, РП-14 Ф-20.ВЛ-0,4кВ № РП-14.20 временно | НН | 315 | 9 | 2019-09-13 | 4 | 17.09.2019 | №315 от 17.09.2019 | 834.66 |  |  |  | -43725
август | 318 | 2019-08-29 | Зелюнка С.К. | Раздольная 63А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 316 | 5 | 2019-09-03 | 10 | 2019-09-13 | №316 от 13.09.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-316 03.09.2019 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 6 | №19-316 03.09.2019 от 19.09.2019 | Выполнено
август | 319 | 2019-08-29 | Зелюнка С.К. | Раздольная 61А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-3 "Раздольная", ВЛ-0,4кВ №274.3 | НН | 317 | 5 | 2019-09-03 | 10 | 2019-09-13 | №317 от 13.09.2019 | 278.22 | 2019-09-13 | №19-317 03.09.2019 от 19.09.2019 | 2019-09-19 | 6 | №19-317 03.09.2019 от 19.09.2019 | Выполнено
сентябрь | 320 | 2019-09-06 | Матеюк Е.С | Дружбы 39А. | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1 «Отрадная».ВЛ-0,4кВ № 194.1 | НН | 318 | 6 | 2019-09-12 | 5 | 17.09.2019 | №318 от 17.09.2019 | 550 | 2019-11-01 | 19-318 06.08.19 от 07.11.2019 | 2019-11-06 | 50 | 19-318 06.08.19 от 07.11.2019 | Выполнено | СМР хоз. Способ
сентябрь | 321 | 2019-09-06 | Сафаров А.С | Б. Мира 2 кв. № 22 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» ТП-5 РУ-0,4кВ Ф-8, ШСН-5.8 группа № 4.ВРУ-1/2 МКД по ул. Б. Мира 2 | НН | 319 | 7 | 2019-09-13 | 0 | 2019-09-13 | №319 от 13.09.2019 | 550 | 2019-11-15 | 19-319 06.09.19 от 21.11.2019 | 2019-11-21 | 69 | 19-319 06.09.19 от 21.11.2019 | Выполнено | вк
сентябрь | 322 | 2019-09-06 | ИП Ильенко Е.П | Ленина 59 пом. № 329. | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-62, ТП-281 Ф-2, Ф-11. | НН | 320 | 10 | 2019-09-16 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | перераспределение
сентябрь | 323 | 2019-09-06 | Караогланян В.С. | Степная 112А | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-8 "Храм", с ВЛ-0,4кВ № 17.8 | НН | 321 | 7 | 2019-09-13 | 24 | 2019-10-07 | №321 от 07.10.2019 | 278.22 | 2019-10-15 | №19-321 06.09.19 от 17.10.2019 | 2019-10-17 | 10 | №19-321 06.09.19 от 17.10.2019 | выполнено
сентябрь | 324 | 2019-09-06 | Караогланян В.С. | Степная 112 | ИЖС | 5 | 5/220 |  | НН | 322 | -43714 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | Заявка аннулирована собственником
сентябрь | 325 | 2019-09-09 | Чубова Л.Н. | ГК Крепость Б.Мира 23 гараж10 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-5, вновь строящийся ЩСН-264.5 Ф-2, вновь строящийся ШР-264.5.2, со свободной группы | НН | 323 | 11 | 2019-09-20 | 13 | 2019-10-03 | №323 от 03.10.2019 | 550 |  |  |  | -43741 |  |  | СМР
сентябрь | 326 | 2019-09-09 | Безладная Н.И | Пугачева 6 пом 1-6 | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  | НН | 324 | -43717 |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 327 | 2019-09-09 | АО «Первая Башенная Компания». | Гагарина 60А | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 |  |  | 325 | -43717 |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 328 | 2019-09-12 | ИП Ковалев В.А. смена собственника | Краснопартизанская 1 | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая», КТП-77, ЩСН-77 Ф-6 | СН2 | 326 | 0 | 2019-09-12 | 0 | 2019-09-12 | №19-326 от 12.09.2019 | 1000 | - | - | - | #VALUE! | №19-326 12.09.2019 от 19.09.2019 | выполнено
сентябрь | 329 | 2019-09-12 | Шатунов А.А. | ГК Крепость Б.Мира 23 гараж 54 | гараж | 5 | 5/220 |  | НН | 327 | -43720 |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 330 | 2019-09-13 | Кислухин В.Н | Фурманова 35 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 "Фурманова, Ватутина", вновь реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 328 | 11 | 2019-09-24 | 16 | 2019-10-10 | №329 от 10.10.2019 | 550 |  |  |  | -43748 |  |  | СМР
сентябрь | 331 | 2019-09-13 | Караулов Е.И. | Фурманова 37 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 "Фурманова, Ватутина", вновь реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 92.3 | НН | 329 | 11 | 2019-09-24 | 9 | 2019-10-03 | №329 от 03.10.2019 | 550 |  |  |  | -43741 |  |  | СМР
сентябрь | 332 | 2019-09-16 | ИП Кононов В.С | б.Мира 2 | нежилое помещение | 8 | 8/220 с 5/220 | п/ст «Тяговая», ТП-5 Ф-8, ШСН-5.8 группа № 4 (РПС-250А), во вновь монтируемом ВРУ-1/2, со свободной группы, по ул. Б. Мира 2 | НН | 330 | 13 | 2019-09-29 | 4 | 2019-10-03 | №330 от 03.10.2019 | 550 |  |  |  | -43741 |  |  | СМР
сентябрь | 333 | 2019-09-19 | Соловьев А.Н | Апанасенко р-н ГК Экран | нежилое здание | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, РП-5 яч.5, КТП-188 Ф-8, вновь реконструируемая опора ВЛ-0,4кВ № 188.8 | НН | 331 | 0 | 2019-09-19 | 5 | 2019-09-24 | №331 от 24.09.2019 | 550 |  |  |  | -43732 |  |  | СМР
сентябрь | 334 | 2019-09-19 | Самойлова Н.В. | Степная 170 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105, ТП-17 Ф-4, опора ВЛ-0,4кВ № 17.4 | НН | 332 | 11 | 2019-09-30 | 8 | 2019-10-08 | №332 от 08.10.2019 | 550 |  |  |  | -43746
сентябрь | 335 | 2019-09-20 | АО «Первая Башенная Компания». | Калинина 188 | базовая станция сотовой связи | 15 | 15/380 |  |  | 333 | -43728 |  | 0 | [6 empty] | 0
сентябрь | 336 | 2019-09-19 | Кугрышева Л.И | шоссе Пятигорское 7А гараж 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1, ШР-285.1.1, группа № 1 | НН | 334 | 11 | 2019-09-30 | 10 | 2019-10-10 | №334 от 10.10.2019 | 550 |  |  |  | -43748
сентябрь | 337 | 2019-09-20 | ГБОУ Психологический центр смена собственника | Менделеева 31 пом 30-49, 50-54.56-64 | нежилое помещение | 34.5 | 34,5/380 сс | п/ст «Азот» яч.8, РП-8 яч.14, КТП-232 Ф-5. |  | 335 | 67 | 2019-11-26 | 0 | 2019-11-26 | 19-373 от 26.11.2019 | 1 000,00р. |  |  |  | -43795 | 19-355 20.09.19 от 26.09.2019 | Выполнено
сентябрь | 338 | 2019-09-24 | Попова И.О. | Липецкий 18 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-185 Ф-1 "Липецкий (конец)", ВЛ-0,4кВ №185.1 | НН | 336 | 7 | 2019-10-01 | 2 | 2019-10-03 | №336 от 03.10.2019 | 550 | 2019-10-03 | №19-336 24.09.19 от 04.10.2019 | 2019-10-04 | 1 | №19-336 24.09.19 от 04.10.2019 | Выполнено
сентябрь | 339 | 2019-09-25 | Шаршуков С.А. | Трудовая 84А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3, с опоры ВЛ-0,4кВ №217.3 | НН | 337 | 5 | 2019-09-30 | 7 | 2019-10-07 | №337 от 07.10.2019 | 834.66 |  |  |  | -43745
сентябрь | 340 | 2019-09-26 | Рамазанов Г.Ш | Крымский 2 пом 94 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8 ТП-6 Ф-17, в ВРУ-1/2, со свободной группы, МКД по пер. Крымский 2 | НН | 338 | 7 | 2019-10-03 | 7 | 2019-10-10 | №338 от 10.10.2019 | 550 |  |  |  | -43748
октябрь | 341 | 2019-10-03 | ИП Романенко К.К. | Гагарина 34А | нежилое помещение | 25 | 25/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-44 Ф-11 "Гагарина 36", ШСН-44.11 гр. №1 | НН | 339 | 7 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-11 | №19-339 от 11.10.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-339 03.10.19 от 11.10.2019 | Выполнено
октябрь | 342 | 2019-10-08 | Ижукова А.А. | Ленина 95 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст "Тяговая" Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-35 Ф-9 "Ленина", ВЛ-0,4кВ № 35.9 | НН | 340 | 2 | 2019-10-10 | 0 | 2019-10-10 | №19-340 от 10.10.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-340 08.10.19 от 10.10.2019 | Выполнено
октябрь | 343 | 2019-10-08 | ПАО "МТС" | Луначарского 145Б | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-69 Ф-3 «Пограничная- Луначарского», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 69.3 | НН | 341 | 10 | 2019-10-18 | -43756 | [6 empty] | 0
октябрь | 344 | 2019-10-08 | ПАО "МТС" | Фрунзе 5А | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-132 яч.1, ТП-144 РУ-0,4кВ Ф-17 | СН2 | 342 | 10 | 2019-10-18 | -43756 | [6 empty] | 0
октябрь | 345 | 2019-10-09 | ООО "ХимПродукт" | Спартака 27 | нежилое здание | 100 | 100/380 сс | НГРЭС, 47ШАБ, ТП-58 Ф-8, Нижнее болтовое соединение на ПН-2 250А в РУ-0,4кВ ТП 58 | СН2 | 343 | 6 | 2019-10-15 | 0 | 2019-10-15 | №19-343 от 15.10.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-343 13.10.19 от 15.10.2019 | Выполнено
октябрь | 346 | 2019-10-09 | Григорян С.В. | Приборостроительная 4 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-6 «Общежитие №1», с концов питающего кабеля в ВРУ МКД по ул. Приборостроительная 4 | НН | 344 | 1 | 2019-10-10 | 1 | 2019-10-11 | №344 от 11.10.2019 | 550 | 2019-10-22 | №19-344 09.10.19 от 23.10.2019 | 2019-10-23 | 12 | №19-344 09.10.19 от 23.10.2019 | Выполнено
октябрь | 347 | 2019-10-10 | Крафт А.М. | Степная 45Г, пом. № 10,11,12,13 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3 «ШСН-13.3», ШСН-13.3 группа № 3, во вновь строящемся ШСН-13.3.3 группа № 1 | НН | 345 | 4 | 2019-10-14 | 1 | 2019-10-15 | №345 от 15.10.2019 | 550 |  |  |  | -43753 |  |  | СМР
октябрь | 348 | 2019-10-10 | ООО "СтавропольАгроСоюз" | Гагарина 7Г | гаражные боксы | 28 | 28/380 сс | п/ст «25-АЗОТ»,РП-8 яч.13 ТП-20 Ф-1А, ВЛ-0,4кВ № 20.1А, с концов питающего кабеля в щите управления «Служебных помещений» по ул. Гагарина 7Г. | НН | 346 | 5 | 2019-10-15 | 0 | 2019-10-15 | №19-346 от 15.10.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-346 15.10.19 от 15.10.2019 | Выполнено
октябрь | 349 | 2019-10-14 | Заболотний Ю.В. | Фрунзе 1А, пом. №4.58 | нежилое помещение | - | - | - | - | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Письмо об отсутствии ранее осуществленного технологического присоединения
октябрь | 350 | 2019-10-15 | Багатиров Б.А. | Менделеева 65 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «НГРЭС» ТП-146 Ф-1, с концов пит. кабеля в ВРУ ж/д № 65 по ул. Менделеева | НН | 348 | 8 | 2019-10-23 | 0 | 2019-10-23 | №19-348 от 23.10.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-348 23.10.19 от 23.10.2019 | Выполнено
октябрь | 351 | 2019-10-17 | Шамовцева М.С. | Гагарина 70, пом. № 23-29 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/220 сс | П/ст «Тяговая» ТП-119 Ф-5, Ф-11 ТП-153 Ф-4, Ф-14, нижнее контактное соед. ВА 40А в ВРУ-1/2 группа 7 в ж/д по ул. Гагарина 70 | НН | 349 | 6 | 2019-10-23 | 0 | 2019-10-23 | №19-349 от 23.10.2019 | 1000 | - | - | - | - | №19-349 23.10.19 от 23.10.2019 | Выполнено
октябрь | 352 | 2019-10-22 | Погорелов А.А. | Победы 14 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «НГРЭС» Ф-47ШАБ, ТП-146 Ф-1 «Садовая, Победы», с реконструируемой опоры ВЛ-0,4кВ № 146.1 | НН | 350 | 3 | 2019-10-25 | 6 | 2019-10-31 | №350 от 31.10.2019 | 550 |  |  | 2019-11-22 | 22 |  | Выполнено | СМР хоз. способ
октябрь | 353 | 2019-10-22 | Парамонова Э.М. | Отрадная 6А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1 «Отрадная», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 194.1 | НН | 351 | 6 | 2019-10-28 | 2 | 2019-10-30 | №351 от 30.10.2019 | 550 | 2019-10-30 | 19-351 22.10.19 от 05.11.2019 | 2019-11-05 | 6 | 19-351 22.10.19 от 05.11.2019 | Выполнено
октябрь | 354 | 2019-10-22 | Кучеренко И.А. | Крымский 1А | гараж | 5 | 5/220 |  | НН | 352 | -43760 |  | 0 | [6 empty] | 0
октябрь | 355 | 2019-10-23 | Колбасин А.Н. | Энгельса 24 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-10 «Энгельса», с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ № 214.10 | НН | 353 | 5 | 2019-10-28 | 1 | 29.10.2019 | №353 от 29.10.2019 | 550 |  |  |  | -43767
октябрь | 356 | 2019-10-23 | Мурадян М.А. | Чайковского 20, пом. № 5 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  | НН | 354 | -43761 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
октябрь | 357 | 2019-10-24 | Заболотний Ю.В. | Фрунзе 1А, пом. №4.58 | нежилое помещение | 30 | 30/380 перераспределение | - | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована в связи со сменой собственника
октябрь | 358 | 2019-10-25 | Курасова А.Г. | Апанасенко 1А | КТП-218 | 240 | 240/6000 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, ВЛ-6кВ № 10 Химпоселок |  | 355 | 4 | 2019-10-29 | 0 | 29.10.2019 | 19-355 от 29.10.2019 | 1000 |  |  |  | -43767 | 19-355 29.10.19 от 29.10.2019 | Выполнено
октябрь | 359 | 2019-10-28 | Широков В.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость", гараж № 31 | гараж | 5 | 5/220 |  | НН | 357 | -43766 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | СМР
октябрь | 360 | 2019-10-29 | Куминова С.Ю. | Мельничный 12А | жилой дом | 5 | 5/220 |  | НН | 358 | -43767 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 361 | 2019-11-01 | Межрайонная ИФНС России №8 по Ставропольскому краю | Гагарина 5а | нежилое помещение | 50 | 50/380 | п/ст Азот яч.7 ТП-20 ф-11 ТП-27ф-10 |  | 359 | -149 | 2019-06-05 | 153 | 05.11.2019 | №359 от 05.11.2019 | 1000 |  |  |  | -43774 | №19 -359 05.11.19 от 06.11.2019 | выполнено
ноябрь | 362 | 2019-11-05 | Танфильев Г.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 35 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 2 |  | 360 | 10 | 2019-11-15 | 7 | 22.11.2019 | 360 от 22.11.2019 | 550 |  |  |  | -43791
ноябрь | 363 | 2019-11-05 | Хачатрян А.М. | район Менделеева 18 гараж № 7 | гараж | 5 | 5/220 | «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-5, ШСН-5-5 группа № 1. |  | 361 | 11 | 2019-11-16 | 11 | 27.11.2019 | 361 от 27.11.2019 | 550 |  |  |  | -43796
ноябрь | 364 | 2019-11-05 | Комякова Н.Ф. | Свободы 39Б | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 362 | -43774 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 365 | 2019-11-05 | УЖКХ г.Невинномысска | пересечение Б. Мира И Краснопартизанская | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 363 | -43774 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 366 | 2019-11-06 | ООО УК «Южный округ». | Калинина 161А | 2*КЛ-10кВ, КТП №299 | 900 | 900/10000 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115,Ф-117, РП-7. |  | 364 | 5 | 2019-11-11 | 0 | 11.11.2019 | 364 от 11.11.2019 | 1000 |  |  |  | -43780 | 19-364 11.11.19 от 11.11.2019 | Выполнено
ноябрь | 367 | 2019-11-06 | Кротер В.Г. | Шоссейная 17А | нежилое здание | 8 | 8/380 | «Казьминский водозабор» Ф-60, ТП-28 Ф-13 «Шоссейная». |  | 365 | 6 | 2019-11-12 | -1 | 11.11.2019 | 365 от 11.11.2019 | 1000 |  |  |  | -43780 | 19-365 11.11.19 от 11.11.2019 | Выполнено
ноябрь | 368 | 2019-11-06 | Трофимова Н.Г. | Толстого 58Б | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.19, ТП-12 Ф-6 «Кочубея, Толстого». |  | 366 | 9 | 2019-11-15 | 10 | 25.11.2019 | 366 от 25.11.2019 | 550 |  |  |  | -43794
ноябрь | 369 | 2019-11-08 | Караклев Н.Ф. | Гагарина 1К | нежилое здание | 15 | 15/380 |  |  | 367 | -43777 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 370 | 2019-11-11 | Рятс Л.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 32 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 гр № 2 |  | 368 | 14 | 2019-11-25 | 1 | 26.11.2019 | 368 от 26.11.2019 | 550 |  |  |  | -43795 |  |  | смр
ноябрь | 371 | 2019-11-12 | Рябченко А.Н. | Березовая 46 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103,ТП-225 Ф-5 «Каштановая 27-43,18-26». |  | 369 | 13 | 2019-11-25 | 1 | 26.11.2019 | 369 от 26.11.2019 | 550 |  |  |  | -43795
ноябрь | 372 | 2019-11-12 | Хабибулин Н.А. | шоссе Пятигорское 8 | нежилое здание | 15 | 15/380 | /ст «Тяговая» Ф-68, 2БКТП-296 Ф-3, ШСН-296.3 группа № 2. |  | 370 | 13 | 2019-11-25 | 4 | 29.11.2019 | 370 от 29.11.2019 | 550 |  |  |  | -43798 |  |  | смр
ноябрь | 373 | 2019-11-12 | Александров Д.А. | Фурманова 41 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП-5 яч.11, ТП-92 Ф-3 «Фурманова, Ватутина». |  | 371 | 13 | 2019-11-25 | 4 | 29.11.2019 | 371 от 29.11.2019 | 550 |  |  |  | -43798 |  |  | смр
ноябрь | 374 | 2019-11-12 | Меграбян Л.С. | район ЦДС по Революционной | нежилое здание | 40 | 40/380 | «Тяговая» Ф-62, РП-3 ШСН РП-3.23 гр 1 |  | 372 | 13 | 2019-11-25 | 9 | 04.12.2019 | 372 от 04.12.2019 | 1891.89 |  |  |  | -43803 |  |  | смр
ноябрь | 375 | 2019-11-13 | Заболотний Ю.В. | Фрунзе 1А | 2*КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ | 160 | 160/380 сс | п/ст «КПФ» Ф-77, ТП-132 яч.1, ТП-144. |  | 373 | 5 | 2019-11-18 | 0 | 18.11.2019 | 19-373 от 18.11.2019 | 1000 |  |  |  | -43787 | №19-373 от 18.11.19 | выполнено
ноябрь | 376 | 2019-11-14 | МБУ "СКК Олимп" | Б. Мира 27 | КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ | 600 | 600/6000 сс | «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.7, яч.5, яч.8, п/ст «Азот 25» яч.7, РП-8 яч.11. |  | 374 | 6 | 2019-11-20 | 0 | 20.11.2019 | 19-374 от 20.11.2019 | 1000 |  |  |  | -43789 | 19-374 14.11.19 от 20.11.2019 | выполнено
ноябрь | 377 | 2019-11-14 | Бондаренко В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 43 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 2 |  | 375 | 11 | 2019-11-25 | 15 | 10.12.2019 | 375 от 10.12.2019 | 550 |  |  |  | -43809 |  |  | смр
ноябрь | 378 | 2019-11-14 | ООО "Агроторг" | Чайковского 2 литер А | нежтлое помещение | 75 | 75/220 сс |  |  | 376 | -43783 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 379 | 2019-11-14 | ООО "Агроторг" | Б. Мира 30В | нежилое помещение | 85 | 85/380 перераспределение мощности |  |  | 377 | -43783 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 380 | 2019-11-19 | Шаравин В.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 42 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 5 |  | 378 | 6 | 2019-11-25 | 15 | 10.12.2019 | 378 от 10.12.2019 | 550 |  |  |  | -43809
ноябрь | 381 | 2019-11-19 | Кайгородова Е.Ю. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 2 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, ЩСН-264.2 гр. № 6 |  | 379 | -43788 | 0 | 43816 | 17.12.2019 | 379 от 17.12.2019 | 550 |  |  |  | -43816
ноябрь | 382 | 2019-11-20 | Шатухина О.А. | Отрадная 21А | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66 ТП-194 Ф-1 «Отрадная». |  | 380 | 13 | 2019-12-03 | 7 | 10.12.2019 | 380 от 10.12.2019 | 278.22 |  |  |  | -43809
ноябрь | 383 | 2019-11-21 | Отдел МВД России по г. Невинномысску | Низяева 33А | нежилое здание | 100 | 100/380 с 70/380 |  |  | 381 | -43790 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 384 | 2019-11-21 | Харченко Т.Н | Федько 6 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-65, ТП-67 Ф-2 «Невинномысская». |  | 382 | 12 | 2019-12-03 | 9 | 12.12.2019 | 382 от 12.12.2019 | 550 |  |  |  | -43811
ноябрь | 385 | 2019-11-21 | Козловский И.О. | Революционная 57А | нежилое помещение | 40 | 40/380 с 9/380 | п/ст «25 Азот» яч.8.ТП-101 Ф-12 |  | 383 | 7 | 2019-11-28 | 1 | 29.11.2019 | 383 от 29.11.2019 | 1924.96 |  |  |  | -43798
ноябрь | 386 | 2019-11-21 | ООО "Сарпак" | Комбинатская 3А | нежилое здание | 400 | 400/6000 сс | п/ст "Азот"яч.8,РП-8 ВЛ-6кВ № 27 «Промзона». |  | 384 | 5 | 2019-11-26 | 0 | 26.11.2019 | 384 о 26.11.2019 | 1000 |  |  |  | -43795 |  | выполнено
ноябрь | 387 | 2019-11-22 | Яврумов А.В. | Фрунзе 220 | участок под ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 385 | -43791 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 388 | 2019-11-22 | Стратова Т.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 75 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «25 Азот», РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа № 1 |  | 386 | 7 | 2019-11-29 | 11 | 10.12.2019 | 386 от 10.12.2019 | 550 |  |  |  | -43809
ноябрь | 389 | 2019-11-25 | Администрация г. Невинномысска | район ул. Рябиновая | КТП-250/10/0,4кВ | 45.6 | 45,6/10000 |  |  | 387 | -43794 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 390 | 2019-11-26 | Нестеренко Н.Ю. | Революционная 10В | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20 «Водопроводная-Революционная». |  | 388 | 3 | 2019-11-29 | 3 | 02.12.2019 | 388 от 02.12.2019 | 550 |  |  |  | -43801 |  |  | смр
ноябрь | 391 | 2019-11-26 | Нестеренко Н.Ю. | Революционная 10В | киоск | 5 | 5/220 | «Тяговая» Ф-63, ТП-214 Ф-20 «Водопроводная-Революционная». |  | 389 | 4 | 2019-11-30 | 2 | 02.12.2019 | 389 от 02.12.2019 | 278.22 |  |  |  | -43801
ноябрь | 392 | 2019-11-26 | Кундеренко А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 51 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 390 | -43795 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 393 | 2019-11-26 | Дулецкий Э.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 45 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 391 | -43795 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 394 | 2019-11-26 | Куцева Т.П. | Клубный 19 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс |  |  | 392 | -43795 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 395 | 2019-11-26 | Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту г. Невинномысска | Свердлова 16 | нежилое помещение | 25 | 25/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-116, РП-5. |  | 393 | 13 | 2019-12-09 | 8 | 17.12.2019 | 393 от 17.12.2019 | 2782.2 |  |  |  | -43816
ноябрь | 396 | 2019-11-25 | Панченко С.А. | Б. Мира 12 кв. 1-7, 11 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «Тяговая», Ф-65, ТП-44 Ф-16. |  | 394 | 7 | 2019-12-02 | 0 | 02.12.2019 | 19-3*94 от 02.12.2019 | 1000 |  |  |  | -43801 | 19-394 25.11.19 от 02.12.2019
ноябрь | 397 | 2019-11-27 | Безладный А.А. | Водопроводная 338 | нежилое здание | 23 | 23/380 с 16/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.17, ТП-33 Ф-3 «Коминтерна». |  | 395 | 2 | 2019-11-29 | 6 | 05.12.2019 | 395 от 05.12.2019 | 389.5 |  |  |  | -43804
ноябрь | 398 | 2019-11-27 | Тищенко Т.И. (ООО "УК Южный округ") | Калинина 161А пом. 133, 134 | нежилое помещение | 20 | 20/380 перераспределение |  |  | 396 | -43796 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 399 | 2019-11-28 | КУМИ г. Невинномысска | район городских прудов в г. Невинномысске | фонтан | 286.4 | 286,4/380 |  |  | 397 | -43797 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 400 | 2019-11-28 | Воронин В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 53 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 398 | -43797 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 401 | 2019-11-28 | Попоскина А.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 82 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 399 | -43797 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
ноябрь | 402 | 2019-11-28 | Колесников А.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 62 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 400 | -43797 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 403 | [8 empty] | 401 | 0 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 404 | 2019-12-02 | Абдрахманов А.А. | Б. Мира 27Б. | нежилое здания | 150 | 150/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2, ТП -73.ф-25 |  | 402 | 11 | 2019-12-13 | 5 | 18.12.2019 | 402 от 18.12.2019 | 8346.6 |  |  |  | -43817
декабрь | 405 | 2019-12-02 | Абдрахманов А.А. | ул. Краснопартизанская 3А. | нежилое здания | 315 | 315/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68,РП-2 яч.9.КТП 77 |  | 403 | 11 | 2019-12-13 | 5 | 18.12.2019 | 403 от 18.12.2019 | 1248772.14 |  |  |  | -43817
декабрь | 406 | 2019-12-02 | ВодолазскийА.М | ул. Западная 97. | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280 ТП-126 Ф-2 «Западная 62-68, 89-99, Освещение ТП».ВЛ |  | 404 | 11 | 2019-12-13 | #VALUE! | 404 от | 404 от | 550 |  |  |  | #VALUE!
декабрь | 407 | 2019-12-03 | МКДОУ Детский сад № 9 «Одуванчик». | Гагарина 12А. | нежилое здания | 86.4 | 86,4/380 с 17/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8, ТП-6 |  | 405 | 3 | 2019-12-06 | 12 | 18.12.2019 | №405 от 18.12.2019 | 9615.28 |  |  |  | -43817
декабрь | 408 | 03.12.2019г. | Панченко С. А. | ул. Б. Мира 12 кв. 1-7, 11. | нежилое помещение | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-65, ТП-44 Ф-22, вновь строящийся ШСН-44.22 группа № 2. |  | 406 | #VALUE! | 2019-12-10 | 1 | 11.12.2019 | 406 от 11.12.2019 |  |  |  |  | -43810
декабрь | 409 | 2019-12-03 | ИП Фисенко Ю.А |  |  | 30 |  |  |  | 407 | -43802 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 410 | 03.12.2019г. | Шевцова Ю.Ю | ул. Свободы 12. | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, КТП-162 Ф-3 «Свободы 1-19». |  | 408 | #VALUE! | 2019-12-11 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 411 | 2019-12-03 | Любавина Т.С. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 409 | -43802 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 412 | 03.12.2019г. | Скляров Д.В | [6 empty] | 410 | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 413 | 2019-12-03 | Скляров Д.В | [6 empty] | 411 | -43802 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 414 | 03.12.2019г. | Рудикова С.Н | ул. Водопроводная 17А. | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-63, РП-14, Ф-20, ВЛ-0,4кВ № РП-14.20 «Водопроводная -Революционная». |  | 412 | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 415 | 2019-12-04 | ИП Азнауров Н.С | Калинина 53 | нежилое помещение | 100 | 100/380 сс |  |  | 413 | -43803 |  | #VALUE! |  |  | 1000 |  |  |  | #VALUE!
декабрь | 416 | 2019-12-05 | ИП Азнауров Н.С | Пятигорское ш. 7 | нежилое здания | 75 | 75/380 сс |  |  | 414 | -43804 |  | #VALUE! |  |  | 1000 |  |  |  | #VALUE!
декабрь | 417 | 2019-12-05 | Красицкий О.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №12 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 415 | -43804 |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
декабрь | 418 | 2019-12-05 | Дзыба З.Г | ул. Баумана 10. | нежилое здания | 165 | 165/380 с 45/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4, ТП-96. |  | 416
декабрь | 419 | 2019-12-05 | Красицкий О.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №116 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 417
декабрь | 420 | 2019-12-05 | Сокаев С.С | шоссе Пятигорское 2Б | СТО и ремонта автомобилей | 40 | 40/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-61, КТП-157 Ф-10. |  | 418 |  | 2019-12-09 |  |  |  | 1000
декабрь | 421 | 2019-12-05 | Кузенков И.Е | ул. Гагарина 34, помещение 54-67. | нежилое помещение | 6.5 | 6,5/380 | п/ст «Тяговая» Ф-66 ТП-44 ф-11 ШСН 44-11/2 ШСН 44-14/2 гр 4 |  | 419 |  | 2019-12-06 |  |  |  | 1000
декабрь | 422 | 2019-12-06 | Парамонов Р.М | ул. Фрунзе 230. | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, ТП-26 Ф-6 «Р. Люксембург-Фрунзе». |  | 420
декабрь | 423 | 2019-12-06 | Гулиев И.П. | Рождественская 94 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 421
декабрь | 424 | 10.12.2019. | МБУК «КДЦ «Родина». | ул. Ленина 85А. | нежилое здания. | 160 | 160/380 с 17/380 | «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.12, ТП-35. |  | 422 |  | 2019-12-11 |  | 17.12.2019 | 422 от 17.12.2019 | 17806.08 | [6 empty] | смр
декабрь | 425 | 2019-12-10 | Стратов А.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №50 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 423
декабрь | 426 | 10.12.2019. | ПАО МТС | пер.Центральный 20 | базовая станция сотовой связи | 14 | 14/380 |  |  | 424
декабрь | 427 | 2019-12-10 | Кило Н.В | Черняховского 18 | жилой дом | 15 | 15/380с 5/220 |  |  | 425
декабрь | 428 | 2019-12-11 | Крестьянникова Е.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №116 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 426
декабрь | 429 | 2019-12-11 | Бадиленко В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №51 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 427
декабрь | 430 | 2019-12-11 | Горбатенко Т.И. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №63 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 428
декабрь | 431 | 2019-12-11 | Панов П.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №104 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 429
декабрь | 432 | 2019-12-11 | Панов П.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №103 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 430
декабрь | 433 | 2019-12-12 | Марковчина Л.М | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №30 | гараж | 15 | 15/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 431
декабрь | 434 | 2019-12-12 | Люткайтите Е.К. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №76 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 432
декабрь | 435 | 2019-12-12 | Корниенко А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №128 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 433
декабрь | 436 | 2019-12-12 | Шакун М.Ю | Революционная 163 | нестационарный объект | 100 | 100/380 |  |  | 434
декабрь | 437 | 2019-12-12 | Караклев Н.Ф. | Гагарина 1А | кафе | 25 | 25/380 с 15/380 |  |  | 435
декабрь | 438 | 2019-12-13 | Муродян М.А. | Трудовая 81А | жилой дом | 15 |  |  |  | 436
декабрь | 439 | 2019-12-13 | ООО Мегаполис | Энгельса 79 | земельный участок
декабрь | 440 | 2019-12-13 | Ищенко Ю.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №118 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 437
декабрь | 441 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Степная 10 | больница |  |  |  |  | 438 | [5 empty] | 1000
декабрь | 442 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Революционная 18 | больница |  |  |  |  | 439 | [5 empty] | 1000
декабрь | 443 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Энгельса 142 | больница |  |  |  |  | 440 | [5 empty] | 1000
декабрь | 444 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Энгельса 162 | больница |  |  |  |  | 441 | [5 empty] | 1000
декабрь | 445 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Клубный 8 | больница |  |  |  |  | 442 | [5 empty] | 1000
декабрь | 446 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Павлова 13 | больница |  |  |  |  | 443 | [5 empty] | 1000
декабрь | 447 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Чайковского 1 | больница |  |  |  |  | 444 | [5 empty] | 1000
декабрь | 448 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Трудовая 84 | больница |  |  |  |  | 445 | [5 empty] | 1000
декабрь | 449 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Шевченко 7 | больница |  |  |  |  | 446 | [5 empty] | 1000
декабрь | 450 | 2019-12-17 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Клубный 17 | больница |  |  |  |  | 447 | [5 empty] | 1000
декабрь | 451 | 2019-12-18 | Новопашин И.В | Мельничный 12А | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 448
декабрь | 452 | 2019-12-18 | приход Петра и Февронии | Дунаевского 11б | храм | 25 | 25/380 с 15/380 |  |  | 449
декабрь | 453 | 2019-12-18 | ИП Азнауров Н.И. | Крымский 1 | нежилое помещение |  | сс |  |  | 450
декабрь | 454 | 2019-12-18 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске» | Чайковского, 3 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс |  |  | 451
декабрь | 455 | 2019-12-20 | ООО Альянс Трейд | Монтажная 14 | КТП 6/0,4 | 200 | 200/6000 |  |  | 452
декабрь | 456 | 2019-12-23 | Бабаян Н.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №26 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 453
декабрь | 457 | 2019-12-23 | Суховеев В.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №117 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 454
декабрь | 458 | 2019-12-24 | Мостовая Т.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №220 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 455
декабрь | 459 | 2019-12-24 | Несмашная И.С | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №48 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 456
декабрь | 460 | 2019-12-24 | Хрипков И.П | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 457
декабрь | 461 | 2019-12-24 | Дулецкий Э.В. | Писарева 4 Б | ИЖС | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 458
декабрь | 462 | 2019-12-24 | Бондарева В.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №41 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 459
декабрь | 463 | 2019-12-24 | Николаева Н.в | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №130 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 460
декабрь | 464 | 2019-12-25 | Мартыненко О.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №93 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 461
декабрь | 465 | 2019-12-25 | Евсюкова Л.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №125 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 462
декабрь | 466 | 2019-12-25 | Билан Н.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №89 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 463
декабрь | 467 | 2019-12-26 | Козловский И.О. | Революционная 57А пом 1-3 | нежилое помещение | 20 | 20/380 с 40/380 |  |  | 464 |  | 2019-12-26 |  | 27.12.2019 | 464 от 27.12.2019
декабрь | 468 | 2019-12-26 | Гордиенко Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №1 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 465
декабрь | 469 | 2019-12-26 | Гордиенко Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №63 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа
декабрь | 470 | 2019-12-26 | Косилова Л.В | Матросова 66 |  | 15 | 15/380 с 5/220
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484