## 2020
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В |  | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения
| 1 | 2020-01-09 | Корнилов О.И. | Менделеева 12 пом 1-10 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/220 сс | ТП-42 ф -5 |  | 1 |  | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 20-1 от 10.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-1 10.01.20 от 10.01.2020 | выполнено
| 2 | 2020-01-10 | Харченко А.А. | р-н пер Крымского | гараж | 5 | 5/220 сс | 25 Азот" яч.8 ТП6 ф-8 |  | 2 |  | 2020-01-13 |  | 16.01.2020 | 20-2 от 16.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-2 10.01.20 от 16.01.2020 | выполнено
| 3 | 2020-01-14 | Енник А.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №33 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 3 |  | 2020-01-16 |  | 31.01.2020 | 3 от 31.01.2020 | 550
| 4 | 2020-01-14 | Склярук Б.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №29 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 4 |  | 2020-02-16 |  | 16.02.2020 | 4 от 16.02.2020 | 550
| 5 | 2020-01-15 | МБДУ СОШ 2 | Шевченко 2 | ВРУ | 80 | 80/380 | п/ст КПФ |  | 5 |  | 2020-01-15 |  | 15.01.2020 | 20-5 от 15.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-5 15.01.20 от 15.01.2020 | выполнено
| 6 | 2020-01-14 | Авраменко Н.Н | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №91 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 6
| 7 | 2020-01-15 | Калиниченко С.И. | Степная 12Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3, ЩСН-13-3 группа № 1. |  | 7 |  | 2020-01-16
| 8 | 2020-01-16 | Телелюева Н.А. | Рождественская 70 | жилого дома | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-220 яч.1, КТП-340 Ф-1. |  | 8 |  | 2020-01-30
| 9 | 2020-01-16 | МБУДО Центр детского научного и инженерного творческтва | Белова 4 | технопарк | 103.3 | 103,3/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65.секция № 1 Ф-19 ТП-15 секция № 2 Ф-20 ТП-15 |  | 9 |  | 2020-01-22 |  | 9 от | 9 от | 75833.76
| 10 | 2020-01-16 | Борщева А.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №115 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 10 |  | 2020-01-22 |  | 31.01.2020 | 10 от 31.01.2020 | 550
| 11 | 2020-01-16 | Зорова О.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №106 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 11 |  | 2020-01-30 |  | 21.02.2020 | 11 от 21.02.2020 | 550
| 12 | 2020-01-16 | Мощук Л.В | Б.Мира 30 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | Тяговая Ф-68 ТП-73 ф-7 |  | 12 |  | 2020-01-22 |  | 22.01.2020 | 20-12 от 22.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-12 22.01.20 от 22.01.2020 | выполнено
| 13 | 2020-01-16 | Войтенко А.Г. | Круговая 69А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-340 Ф-2 |  | 13 |  | 2020-01-30 |  | 12.02.2020 | 13 от 12.02.2020 | 550
| 14 | 2020-01-21 | Дышекова А.И. | Круговая 46 | жилого дома | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-340 Ф-1 |  | 14 |  | 2020-02-04 |  | 12.02.2020 | 14 от 12.02.2020 | 550
| 15 | 2020-01-21 | Кайгородова Е.Ю | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №9 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 15
| 16 | 2020-01-21 | Мельникова М.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №72 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 16
| 17 | 2020-01-21 | ИП Назаренко М.В. | г/к Квант по ул.Новая | автомастерская |  | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-247 Ф-1 |  | 17 |  | 2020-01-22 |  | 22.01.2020 | 20-17 от 22.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-17 21.01.20 от 22.01.2020 | выполнено
|  | 2020-01-17 | ООО ДЕЕФФ | Б.Мира 30В | нежилое помещение | 60 | 60/380 пере | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 яч8 |  | 17п |  | 2020-01-31 |  | 27.02.2020 | 17п от 27.02.2020 | 22023.36 | 2020-04-23 | 20-17п 17.01.20 от 26.05.2020 |  |  | 20-17п 17.01.20 от 26.05.2020 | выполнено | перераспределение
| 18 | 2020-01-21 | ИП Бевза Н.А | Матросова 193А | нестационарный торговый объект | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-2 "Изобильный" |  | 18 |  | 2020-01-31 |  | 12.02.2020 | 18 от 12.02.2020 | 550
| 19 | 2020-01-22 | МБОУ Лицей 6 | Б.Мира 6 | школа |  | 28/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8 ТП-7 |  | 19 |  | 2020-01-23 |  | 23.01.2020 | 20-19 от 23.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-19 23.01.20 от | выполнено
| 20 | 2020-01-22 | Титова Э.П | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №129 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 20
| 21 | 2020-01-23 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Гагарина 57 | детская поликлиника | 192 | 192/380 сс | П/Ст «Тяговая»Ф-62, Ф-63.ТП-142 РУ-0,4кВ Ф-14; Ф-20 |  | 21 |  | 2020-01-24 |  | 20-21 от | 20-21 от | 1000
| 22 | 2020-01-24 | Непочетова Е.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №36 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 22
| 23 | 2020-01-27 | Водолазов М.Л. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 98 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 23
| 24 | 2020-01-27 | Краф А.М | Степная 45Г | нежилое помещение |  | 25/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-1 «ЩСН-158.1», |  | 24 |  | 2020-01-28 |  | 8.01.20201 | 20-24 от 28.01.20201 | 1000 |  |  |  |  | 20-24 28.01.20 от | выполнено
| 25 | 2020-01-28 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Ленина Революционная | ВРУ путепровода | 5 | 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-201 Ф-3 «Водопроводная». |  | 25 |  | 2020-01-31 |  | 31.01.2020 | 25 от 31.01.2020 | 1835.28 | 2020-03-10 |  | 2020-03-12 |  | 20-25 28.01.20 от 12.03.2020 | выполнено
| 26 | 2020-01-28 | ООО Омега Торг | Водопроводная 366 | нежилое помещение |  | 15/380 сс | п/ст "Невинномысская" Ф-115 ТП-173 Ф-18 Ф-22 |  | 26 |  | 2020-01-28 |  | 28.01.2020 | 20-26 от 28.01.2020 | 1000
| 27 | 2020-01-28 | Макеев И.О. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №68 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 27
| 28 | 2020-01-28 | Филатов В.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 28
| 29 | 2020-01-28 | Доценко Н.В | Гагарина 59Б | нежилое помещение |  | сс | п/ст «Тяговая» ТП-40 Ф-7 |  | 29 |  | 28.01,20 |  | 28.01,2020 | 20-29 ЬОТ 28.01,2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-29 28.01.20 | выполнено
| 30 | 2020-01-29 | Стругунова Е.А. | Павлова 11кв 8 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-5 Павлова 11 |  | 30 |  | 2020-02-11 |  | 20.02.2020 | 30 от 20.02.2020 | 1835.28
| 31 | 2020-01-29 | Лукойл Югнефтепродукт | Апанасенко 72б | АЗС 138 | 37.5 | 37,5/10000 сс | п/ст «Н.Невинномысская» ф-105, ВЛ-10кВ №13 Тельмана |  | 31 |  | 2020-02-03 |  | 03.02.2020 | 20-31 от 03.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-31 29.01.20 от 03.02.2020 | выполнено
| 32 | 2020-01-30 | КУМИ г.Невинномысска | пер. Спортивный 6 | стадион | 350 | 350/380 с 70/380 | п/ст «КПФ» Ф-61 Ф-72, РП ПОШОР яч.12, п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16, ТП-209. |  | 32 |  | 2020-02-03
| 33 | 2020-01-30 | КУМИ г.Невинномысска | Калинина 189 | физ-оздор комплекс | 555 | 555/10000 | : п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-13. |  | 33 |  | 2020-02-03
| 34 | 2020-01-30 | Юрченко М.А | Гагарина 110 | нежилое помещение | 7 | 7/220сс | п/ст «Н.Невинномысская» ф-103 ТП-14 ф-6 |  | 34 |  | 2020-02-03 |  | 03.02.2020 | 20-34 от 03.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-34 03.02.20 от 03.02.2020 | выполнено
| 35 | 2020-01-31 | Кожушко С.И | Водопроводная 46 гараж 24 | гараж | 5 | 5/220 сс |  |  | 35 | [5 empty] | 1000
| 36 | 2020-01-31 | Крылова Л.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №80 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 36
| 37 | 2020-02-03 | Утягулова Ф.Р | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №133 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 37
| 38 | 2020-02-05 | Восильченко Т.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №114 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 38
| 39 | 2020-02-05 | ООО Альянс РЕМ | Энгельса 134 | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-12. |  | 39 |  | 2020-02-18 |  | 18.02.2020 | 39 от 18.02.2020 | 75833.76
| 40 | 2020-02-06 | МБУО ДЮШ№1 | Менделеева 11г | игровая пло | 5 | 5/220 | Азот 25" яч.7 ВЛ-0,4кВ 9.15 |  | 40 |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 20-40 от 07.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-40 06.02.20 от 07.02.2020 | выполнено
| 41 | 2020-02-07 | Декань Н.Н | Круговая 65В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 25 «Круговая», КТП-340 Ф-2. |  | 41 |  | 2020-02-20 |  | 20.02.2020 | 41 от 20.02.2020 | 550
| 42 | 2020-02-07 | Управление образования | Свердлова 16 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105 РП-5 Ф-2, Ф-6. |  | 42 |  | 2020-02-13 |  | 13.02.2020 | 20-42 от 13.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-42 07.02.20 от 13.02.2020 | выполнено
| 43 | 2020-02-10 | Кожемякина Т.В. | Магистральная 21 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-6 «Магистральная 17-27». |  | 43 |  | 2020-02-21 |  | 28.02.2020 | 42 от 28.02.2020 | 550 | 2020-04-20 | 20-43 10.02.20 от 24.04.2020 | 2020-04-24 |  | 20-43 10.02.20 от 24.04.2020 | выполнено
| 44 | 2020-02-11 | Белых И.Ф | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №126 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 44 |  | 2020-03-13 |  | 13.03.2020 | 44 от 13.03.2020 | 550
| 45 | 2020-02-11 | Белых И.Ф | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №100 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 45 |  | 2020-03-14 |  | 13.03.2020 | 45 от 13.03.2020 | 1835.28
| 46 | 2020-02-11 | Лобас Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №105 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 46 |  | 2020-03-13 |  | 10.03.2020 | 46 от 10.03.2020 | 550
| 47 | 2020-02-11 | Головко В.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №85 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 47 |  | 2020-02-13 |  | 10.03.2020 | 47 от 10.03.2020 | 550
| 48 | 2020-02-11 | Акопян Г.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №34 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 48 |  | 2020-02-13 |  | 10.03.2020 | 48 от 10.03.2020 | 550
| 49 | 2020-02-11 | Штых А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 49 |  | 2020-02-13 |  | 10.03.2020 | 49 от 10.03.2020 | 550
| 50 | 2020-02-12 | КУМИ г.Невинномысска | Гагарина 74а | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-63, ТП-97. |  | 50 |  | 2020-02-19 |  | 19.02.2020 | 20-50 от 19.02.2020 | 1000
| 51 | 2020-02-12 | ИП Володина | Революционная 57 | торг.комплекс | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, реконструируемая РУ-0,4кВ РП-14 Ф-22. |  | 51
| 52 | 2020-02-12 | Федосов Е.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №86 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 52
| 53 | 2020-02-11 | Алехин Ю.В. | Пятигорское ш.7а гараж 8 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1. |  | 53 |  | 2020-02-21
| 54 | 2020-02-10 | МБДОУ Детский сад 51 Радость | Баумана 2А | детский сад | 30 | 30/380 | п/ст "Азот" яч.7,ТП-100 ф-1,ф-9 |  | 54 |  | 2020-02-13 |  | 13.02.2020 | 20-54 13.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-54 10.02.20 13.02.2020 | выполнено
| 55 | 2020-02-12 | ИП Богомаз И.В | Чайковского 2 Пельменная | нежилое помещение | 38 | сс | п/ст «25Азот» яч.7 РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-1. |  | 55 |  | 2020-02-13 |  | 13.02.2020 | 20-55 13.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-55 10.02.20 13.02.2020 | выполнено
| 56 | 2020-02-13 | Антипов В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №5 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 56
| 57 | 2020-02-13 | Антипов В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №23 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 57
| 58 | 2020-02-17 | ООО НКФ | Маяковского 28Д | КЛ-6кВ КТП 6/0,4 | 1600 | 1600/6000 сс | п/ст «КПФ» Ф-65 РП-16 яч.11. |  | 58 |  | 2020-02-19 |  | 19.02.2020 | 20-58 от 19.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-58 17.02.20 от 19.02.2020 | выполнено
| 59 | 2020-02-20 | Базарбаев Н.К. | Привокзальны 73 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-4 «Привокзальный». |  | 59 |  | 2020-03-04 |  | 10.03.2020 | 59 от 10.03.2020 | 550 | 2020-03-11 | 20-59 20.02.20 от 23.03.2020 |  |  | 20-59 20.02.20 от 23.03.2020 | выполнено
| 60 | 2020-02-20 | Перцева А.Д | Энгельса 1Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, ТП-101 Ф-5 «Пионерский». |  | 60 |  | 2020-03-04 |  | 31.03.2020 | 60 от 31.03.2020 | 550 |  | 20-60 20.02.20 от 04.05.2020 | 2020-05-04 |  | 20-60 20.02.20 от 04.05.2020 | выполнено
| 61 | 2020-02-20 | Кузьменко С.Н | Энгельса 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 61
| 62 | 2020-02-20 | КУМИ г.Невинномысска | пер.Спортивный 6 | стадион Шерстянник | 350 | 350/380 | п/ст «КПФ» Ф-61 Ф-72, РП ПОШОР яч.12. |  | 62 |  | 2020-02-21
| 63 | 2020-02-21 | КУМИ г.Невинномысска | Калинина 189 | физ-оздор комплекс | 555 | 555/380 | /ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-13.КТП-10/0,4кВ секции № 2 Ф-2 |  | 63 |  | 2020-02-21
| 64 | 2020-02-20 | Кужба И.С. | Первомайская 8 | жилой дом | 15 | 15/380 | Н.Невинномысская ф-103 ТП-122 ф-2 |  | 64 |  | 2020-02-26 |  | 23.02.2020 | 64 от 23.02.2020 | 550 | 2020-03-20 | 20-64 20.02.20 от 30.03.2020 | 2020-03-30 |  | 20-64 20.02.20 от 30.03.2020 | выполнено
| 65 | 2020-02-21 | Карсаков П.В. | Коминтерна 46 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5 |  | 65 |  | 2020-03-03 |  | 03.03.2020 | 65 от 03.03.2020 | 550
| 66 | 2020-02-21 | ЗАО ИКС 5 Недвижимость | Апанасенко 78Б | нежилое помещение | 53 | 53/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». |  | 66 |  | 2020-02-26 |  | 26.02.2020 | 20-66 26.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-66 21.02.20 от 26.02.2020 | выполнено
| 67 | 2020-02-25 | Рейдер В.М | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №37 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 67
| 68 | 2020-02-26 | Санотова С.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 68 |  | 2020-02-28 |  | 20.03.2020 | 68 от 20.03.2020 | 550
| 69 | 2020-02-26 | ООО Югагролизинг | Невинномысск | полигон ТКО | 200 |  | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.19.КТП 332 |  | 69 |  | 2020-03-10
| 70 | 2020-02-27 | Кундиренко И.Ф | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская» Ф115, ТП-72 Ф-20 |  | 70 |  | 2020-03-02 |  | 02.03.2020 | 20-70 от 02.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-70 02.03.э20 от 02.03.2020 | выполнено
| 71 | 2020-02-28 | МБУК КДЦ Родина | Маяковского 24 | здание | 36 | 36/380 сс | п/ст "Котельная " Ф-7, ТП-204 Ф-3 |  | 71 |  | 2020-03-05 |  |  |  | 1000
| 72 | 2020-02-28 | ООО Сарпак | Комбинатская 3а | здание | 600 | 600/6000 с 300/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5. |  | 72 |  | 2020-03-11
| 73 | 2020-02-21 | НУЗ ОКБ на ст Мин воды ОАО РЖД | Кооперативная 174 | поликлиника | 36 | 36/380 сс | п./ст РП 7 яч.7,ТП-89 ф-7;ф-17 |  | 73 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 | 20-73 от 02.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-73 21.02.20 от 02.03.2020 | выполнено
| 74 | 2020-02-27 | Зайкин А.Е | пер.Театральный 27 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17 ТП-35 ф-4 |  | 74 |  | 2020-03-05 |  | 05.03.2020 | 20-74 от 05.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-74 27.02.20 от 05.03.2020 | выполнено
| 75 | 2020-02-27 | Кирилюс П.С | Апанасенко 13А | нежилое помещение | 30 | 30/380 | п/ст «Н. Невинномысская», Ф-105, РП-5 яч.2, вновь реконструируемая КТП-188 Ф-7. |  | 75 |  | 2020-02-10 |  | 31.03.2020 | 75 от 31.03.2020 | 11011.68
| 76 | 2020-02-27 | Головков М.Ш | 30лет Победы 5А | жилой дом | 5 | 5/220 | "НГРЭС", 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 "30 лет Победы-Ставропольская" |  | 76 |  | 2020-03-06 |  | 06.03.2020 | 76 от 06.03.2020 | 550 | 2020-03-19 | 19-76 27.03.20 от 19.03.2020 | 25.03.20202 |  | 19-76 27.03.20 от 19.03.2020 | выполнено
| 77 | 2020-02-27 | Баисов Р.Х | гк Экран | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст "Н. Невинномысская" Ф-114 КТП-282 Ф-4 |  | 77 |  | 2020-03-10 |  | 06.04.2020 | 77 от 06.04.2020 | 550 | 2020-04-23 | 20-77 27.02.20 от 30.04.2020 | 2020-04-30 |  | 20-77 27.02.20 от 30.04.2020 | выполнено
| 78 | 2020-02-27 | Колесников С.В. | Приборостроительная 4 пом. 26-35 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-6 «Общежитие №1». |  | 78 |  | 2020-03-06 |  | 06.03.2020 | 78 от 06.03.2020 | 5505.84 | 2020-03-30 | 20-78 06.03.20 от 30.03.2020 | 2020-04-02 |  | 20-78 06.03.20 от 30.03.2020 | выполнено
| 79 | 2020-02-27 | Колесников С.В. | Чайковского 6 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п.ст Тяговая Ф-65;ТП-10 Ф-15, |  | 79 |  | 2020-03-06 |  | 06.03.2020 | 79 от 06.03.2020 | 5505.84 | 2020-03-17 | 20-79 06.03.20 от 17.03.2020 | 2020-03-25 |  | 20-79 06.03.20 от 17.03.2020 | выполнено
| 80 | 2020-03-02 | Фролов Н.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 80 |  | 2020-03-05 |  | 31.03.2020 | 80 от 31.03.2020 | 550
| 81 | 2020-03-02 | ПАО МТС | пер.Больничный 22 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19. |  | 81 |  | 2020-03-06
|  | 2020-03-02 | ООО Маркет Лайн | Монтажная 4 | нежилое помещение | 150 | 150/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5 |  | 80п |  | 2020-03-16 |  | 10.04.2020 | 80П от 10.04.2020
| 82 | 2020-03-04 | ООО Грифон | Монтажная 7А | КТП | 250 | 250/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. |  | 82 |  | 2020-03-12 |  | 12.03.2020 | 82 от 12.03.2020
| 83 | 2020-03-04 | Кирилюс Л.А | Круговая 33 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-220, Ф-11 «Весенняя». |  | 83 |  | 2020-03-18 |  | 01.04.2020 | 83 от 01.04.2020 | 550
| 84 | 2020-03-05 | ПАО МТС | Фрунзе 5а | базовая станция | 14 | 14/380 | Т ф-66 ТП-119 Ф |  | 84 |  | 2020-03-06
| 85 |  | МБУ по благоустройству г. Невинномысска | район жилого дома по ул. Гагарина 19. | ЩУОН 45/15 | 17 | 17/380 с 7/ | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП -45.ф19 |  | 85 |  | 2020-03-13
| 86 | 2020-03-05 | Батманова Н.Н | Степная 18Б | нежилое помещение |  |  | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП -45. |  | 86 |  | 2020-02-13
| 87 | 2020-03-05 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА | Маяковского 24 | парк |  |  | п/ст «КПФ» Ф-61, РП ПОШОР яч.12, ТП-209 яч.7 КТП 178 |  | 87 |  | 2020-03-05 |  | 05.03.2020 | 20-87 от 05.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-87 05.03.20 от 05.03.2020 | выполнено
| 88 | 2020-03-06 | Ижукова Л.Б. | Зеленый мыс 244 | магазин | 15 | 15/380 | п/ст «НГРЭС», РП-4 яч.7 ВЛ-6кВ № 2 «Трасса», КТП-279 Ф-4, ЩСН-279-4 группа № 1. |  | 88 |  | 2020-03-20 |  | 14.04.2020 | 88 от 14.04.2020 | 550
| 89 | 2020-03-19 | Славнов В.В. | Б.Мира 16 кв 2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-2 |  | 89 |  | 2020-03-20 |  | 20.03.2020 | 20-89 от 20.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-89 19.03.20 от 20.03.2020 | выполнено
| 90 | 2020-03-11 | Деев А.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 90 |  | 2020-03-24 |  | 2020-04-20 | 90 от 20.04.2020 | 550
| 91 | 2020-03-11 | Кучагаев Э.К | б.Мира 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25Азот» РП-8, РП-8 яч.13,ТП-5 Ф-8 |  | 91 |  | 2020-03-13 |  | 13.03.2020 | 20-91 от 13.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-91 11.03.20 от 13.03.2020 | выполнено
| 92 | 2020-03-11 | ИП Шакун М.Ю | Б.Мира 4В | нежилое помещение | 149 | 149/380 | п/ст «25Азот», РП-8 яч.12, ТП-5 Ф-11.ШСН-5.11 |  | 92 |  | 2020-03-24 |  | 24.04.2020 | 92 от 24.04.2020 | 54691.34
| 93 | 2020-03-13 | Горошинская И.Н | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №122 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 93 |  | 2020-03-16 |  | 10.04.2020 | 93 от 10.04.2020 | 550
| 94 | 2020-03-17 | Гарнага Е.С | Атамана Платова 27 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-2 Платова |  | 94 |  | 2020-03-30 |  | 07.04.2020 | 94 от 07.04.2020 | 550 | 2020-04-24 | 20-94 17.03.20 от 29.04.2020 | 2020-04-29 |  | 20-94 17.03.20 от 29.04.2020 | выполнено
| 95 | 2020-03-17 | Воронин М.И | Луначарского 1а | АЗС | 15 | 15/380 сс | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 Ф-4 |  | 95 |  | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 | 20-35 от 18.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-95 17.03.20 от 18.03.2020 | выполнено
| 96 | 2020-03-18 | Кузьминова И.А | 3 Интернационала 1 | нежилое помещение |  | сс | п/ст «Тяговая», Ф-61, ТП-111 Ф-11. |  | 96 |  | 2020-03-24 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 20-96 18.03.20 от 24.03.2020 | выполнено
| 97 | 2020-03-18 | Зимина Е.В. | Менделеева 34/1 | нежилое помещение |  | сс |  |  | 89с | [5 empty] | 1000
| 98 | 2020-03-18 | Тищенко Т.И | Калинина 161 а пом 134 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12. |  | 97 |  | 2020-03-20
| 99 | 2020-03-18 | Тищенко Т.И | Калинина 161 а пом 133 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12. |  | 98 |  | 2020-03-20 |  | 31.03.2020 | 98 от 31.03.2020 | 5505.84
| 100 | 2020-03-20 | Малежикова В.В. | Трудовая 104 | жилой дом | 5 | 5/220 | - |  | 99 | [5 empty] | - | [5 empty] | аннулировано
| 101 | 2020-03-24 | Хомяков О.В. | Гагарина 64 | нежилое помещение | 8 | сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, ф-63, ТП-119 Ф-4,Ф-9 |  | 100 |  | 2020-03-27 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | выполнено
| 102 | 2020-03-24 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова 1Б | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-52 Ф-6 |  | 101 |  | 2020-03-31 |  | 15.04.2020 | 102 от 15.04.2020 | 1835.28 | 2020-04-29 | 20-101 24.03.20 от 08.05.2020 |  |  | 20-101 24.03.20 от 08.05.2020 | выполнено
| 103 | 2020-03-24 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова Луначарского | светофор | 5 | 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-180 ф 13 |  | 102 |  | 2020-03-31 |  | 15.04.2020 | 102 от 15.04.2020 | 1835.28 | 2020-04-30 | 20-102 24.03.20 от 08.05.2020 |  |  | 20-101 24.03.20 от 08.05.2020 | выполнено
| 104 | 2020-03-26 | Фридман С.М | Б.Мира 7 кв 18 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 103
|  | 2020-03-26 | ООО НЕОН | Гагарина Революционная | ВРУ | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 Ф-34.ВЛ-0,4кВ № РП-3.34 |  | 104 |  | 2020-03-31 |  | 31.03.2020 | 104 от 31.03.2020 | 36705.6 | 2020-04-09 | 20-104 26.03.20 от 09.04.2020 | 2020-04-09 |  | 20-104 26.03.20 от 09.04.2020 | выполнено
|  | 2020-03-26 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Б.Мира р-н ЗАГС |  | 69 | 69/380 | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-11. |  | 105 |  | 2020-04-07 |  | 07.04.2020 | 105 от 07.04.2020 | 25326.86 |  | 20-105 26.03.20 от 05.05.2020 |  |  | 20-105 26.03.20 от 05.05.2020 | выполнено
|  | 2020-03-26 | ООО Маркет Лайн | Низяева 41 | нежилое помещение | 150 | 150/380 |  |  | 106
|  | 2020-03-26 | ООО Маркет Лайн | Низяева 41"Б" | нежилое помещение | 150 | 150/380 |  |  | 107
|  | 2020-03-27 | Поляков А.О. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 108 |  | 2020-04-01
|  | 2020-04-09 | Мележикова В.В. | Трудовая 104 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-106, КТП-217 Ф-3 «Трудовая». |  | 109 |  | 2020-04-13 |  | 13.04.2020 | 109 от 13.04.2020 | 550 | 2020-04-09 | 20-109 09.04.20 от 14.04.2020 | 2020-04-14 |  | 20-109 09.04.20 от 14.04.2020 | выполнено
|  | 2020-04-09 | МБУК ПКиО | Калинина | парк победы | 20 | 20/380 | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.10, ТП-193 яч.5, КТП-250 Ф-2.ШСН-250.2 |  | 110 |  | 2020-04-17 |  | 20.04.2020 | 110 от 20.04.2020 | 7341.12
|  | 2020-04-16 | Воропинова Н.И | Школьная 51 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-116, РП 5 яч.1, ТП-21 Ф-12 «Бабушкина». |  | 111 |  | 2020-04-22
|  | 2020-04-15 | Караогланян В.С | Апанасенко 4 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, КТП-294 Ф-4 «Степная». |  | 112 |  | 2020-04-21 |  | 23.04.2020 | 112 от 23.04.2020 | 5505.84 | 2020-04-23 | 20-112 15.04.20 от 24.04.2020 |  |  | 20-112 15.04.20 от 24.04.2020 | выполнено
|  | 2020-04-13 | Сотникова А.С | Русская 55 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-194 Ф-3 «Русская». |  | 113 |  | 2020-04-22 |  | 23.04.2020 | 113 от 23.04.2020 | 550
|  | 2020-04-20 | ООО УК Тройка | Б.Мира 28б | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст Тяговая РП-2.15 |  | 114 |  | 2020-04-27 |  | 27.04.2020 | 114 от 27.04.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-114 20.04.20 от 27.04.2020 | выполнено
|  | 2020-04-21 | Тищенко Т.И. | Калинина 161А пом 134 | нежилое помещение | 15 | 15/380 перерас | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.15, яч.12.в ВРУ-5/2 офисных помещений группа № 3, ТП-299 Ф-7, Ф-16 |  | 115 |  | 2020-04-22 |  | 24.04.2020 | 115 от 24.04.2020 | 5505.84 | 2020-04-23 | 20-115 21.04.20 от 29.04.2020 | 2020-04-29 |  | 20-115 21.04.20 от 29.04.2020 | выполнено
|  | 2020-04-22 | ПАО Вымпелком | Пугачева 12 | базовая станция | 10 | 10/380 | НГРЭС, 47ШАБ, РП-4 яч.7, КТП-34 Ф-7 "Поселок УЭНК" |  | 116 |  | 2020-05-08 |  | 05.06.2020 | 116 от 05.06.2020 | 3670.56
|  | 2020-04-27 | ПАО МТС | Б.Мира 21Б | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.13 ТП-20 ф-1А |  | 117 |  | 2020-05-08 |  | 01.06.2020 | 117 от 01.06.2020 | 5138.78
|  | 2020-04-27 | ПАО МТС | Крупской 85 | базовая станция | 14 | 14/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-24 ф-3 Чапаева Крупской |  | 118 |  | 2020-05-08 |  | 01.06.2020 | 118 от 01.06.2020 | 5138.78
|  | 2020-04-24 | ООО Альта | Гагарина 55 3эт | нежилое помещение | 180 | 180/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, РП-3 яч.8 ТП-141 ф20 ф-21 |  | 119 |  | 2020-04-30 |  | 30.04.2020 | 20-119 от 30.04.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-119 24.04.20 от 30.04.2020 | выполнено
|  | 2020-04-30 | Егорова С.И | Офицерский 6 | придорожный сервис | 150 | 150/380 |  |  | 120
|  | 2020-05-06 | ИП Гарага Ю.А. | Б.Мира 21Г | нежилое здание | 25 | 25/380 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.6 КТП 264.5 ШСН 264.5 гр.3 |  | 121 |  | 2020-05-12 |  | 13.05.2020 | 121 от 13.05.2020 | 9176.4 | 2020-05-27 |  | 2020-06-02 |  | 20-121 06.05.20 от 02.06.2020 | выполнено
|  | 2020-04-24 | Католицкий П.А | А.Платова 34 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 121 |  | 2020-05-07 |  | 08.05.2020 | 121 08.05.2020 | 550
|  | 2020-05-07 | Войло С.А | Павлова 16 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.8 ТП-7 ф-11 |  | 123 |  | 2020-05-12 |  | 12.05.2020 | 20-123 от 12.05.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-123 07.05.20 от 12.05.2020 | выполнено
|  | 2020-05-08 | Малинина В.В. | Гагарина 59Б | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст тяговая ТП-40 ф-7 |  | 124 |  | 2020-05-13 |  | 13.05.2020 | 20-124 от 13.05.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-124 08.05.20 от 13.05.2020 | выполнено
|  | 2020-05-08 | Барышев Д.А. | Каштановая 25 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 125
|  | 2020-05-13 | Серченкова Ю.Б. | Русская 106 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-274 Ф-2, с опоры ВЛ-0,4кВ №274.2 |  | 126 |  | 2020-05-27 |  | 16.06.2020 | 126 от 16.06.2020
|  | 2020-05-14 | Косинкова Е.Б | Толстого 57 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 127
|  | 2020-05-14 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Б.Мира 1Б | фонтан | 6 | 6/380 | п/ст «25 Азот», яч.7, РП-8, ТП-5 Ф-7А, «ШСН-5.7» |  | 128 |  | 2020-05-19 |  | 19.05.2020 | 20-128 от 19.05.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-128 19.05.20 от 19.05.2020 | выполнено
|  | 2020-05-18 | Олефиров В.Г | Партизанская 18 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | ВЛ-47.1 |  | 129 | [5 empty] | 550
|  | 2020-05-18 | Кузьменко С.Г | Садовая 147/5 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 130
|  | 2020-05-19 | Плотников И.А | Парковая 16 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «Ж/Д» яч.12, ТП-47 Ф-1 «Коммунистическая». |  | 131
|  | 2020-05-19 | Казнева Н.Н | Рождественская 65 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 132
|  | 2020-05-20 | Петренко Н.Б | Менделеева 5г | магазин | 12 | 12/380 сс | п/ст "Тяговая" Ф-65, ТП-46 Ф-6, ТП-49 ф.2 ВРУ-1/2 гр. № 7 ж/д по ул. Менделеева 5 |  | 133 |  | 2020-05-22 |  | 22.05.2020 | 20-133 от 22.05.2020 | 1000
|  | 2020-05-21 | Боровков А.В. | Кубанская 21 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-4 «Мельничный». |  | 134 |  | 2020-05-22 |  | 09.06.2020 | 134 от 09.06.2020 | 550 |  |  |  |  | 20-133 20.05.20 от 22.05.2020 | выполнено
|  | 2020-05-21 | Мед А.Н | Береговой 11 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-236 Ф-2 «Береговой». |  | 135
|  | 2020-05-21 | АО Невинномысскгоргаз | Гагарина 12 | СКЗ | 3 | 3/220 с 2/220 |  |  | 136
|  | 2020-05-22 | ООО Медлана | Павлова 8 пом 21 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст "Тяговая" ТП-8, ф.10 |  | 137 |  | 2020-05-26 |  | 26.05.2020 | 20-137 от 26.05.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-137 22.05.20 от 26.05.2020 | выполнено
|  | 2020-05-25 | Татамов Р.А. | Русская 65а | ИЖС | 5 | 5/220 | п/ст "Почтовая" Ф-280, КТП-171 ф 2 Русская |  | 138 |  | 2020-06-03 |  | 04.06.2020 | 138 от 04.06.2020 | 550
|  | 2020-05-25 | ООО МОК | Маяковского 28 | нежилое здание | 150 | 150/380 |  |  | 139
|  | 2020-05-26 | Искуменко Т.А | Менделеева 64А | нежилое здание | 25 | 25/380 |  |  | 140
|  | 2020-05-27 | Чирва Т.А | Октябрьская 40 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Тяговая" Ф-62 РП-3 яч.12 ТП-35 Ф-8 |  | 141 |  | 2020-06-09 |  | 19.06.2020 | 141 от 19.06.2020 | 550
|  | 2020-05-27 | Цвидова Е.Е | Менделеева 18 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | Тяговая ТП-5 ф-2 |  | 142 |  | 2020-05-28 |  | 28.05.2020 | 20-142 от 28.05.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-142 28.05.20 от 28.05.2020 | выполнено
|  |  | Иваненко | Калинина 208 | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  |  | 143
144
|  | 2020-05-28 | Курьянович В.А | Маркова 44 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-169 Ф-1 «Маркова», ВЛ-0,4кВ № 169.1 |  | 145 |  | 2020-06-11 |  | 11.06.2020 | 145 от 11.06.2020 | 550
|  | 2020-05-28 | Одарюк Н.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 58 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 146 |  | 2020-06-11 |  | 18.06.2020 | 146 от 18.06.2020 | 550
|  | 2020-05-29 | Семенченко В.А | Гагарина 160А | нежилое здание | 50 | 50/380 с 30/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-105, РП-5 яч.4, ТП-19. ШСН 19 |  | 147 |  | 2020-06-11 |  | 18.06.2020 | 147 от 18.06.2020 | 7341.12
|  | 2020-05-19 | Балбасян Н.С. | Менделеева 18б | нежилое здание | 15 | 15/380 сс | 46 ф-6 ТП-49 Ф-3 вру 1/2 |  | 148 |  | 2020-05-26 |  | 26.05.2020 | 20-148 от 26.05.2020 | 1 000,00р. |  |  |  |  | 20-148 19.05.20 от 26.05.2020 | выполнено
|  | 2020-05-04 | Карпенко А.А | Азовская 30 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 149
|  | 2020-05-04 | Теплосеть | Калинина 175 | теплопункт | 15 | 15/380 сс |  |  | 150
|  | 2020-05-04 | Евдокимов .А.С. | . Пролетарская 21 | жилой дом | 15 | 15/380 |  |  | 151
|  | 2020-05-04 | Деулин Е.А | Мещерякова 5 | жилой дом | 15 | 15/380 | п/ст «КПФ» Ф-66, КТП-66 Ф-6 ВЛ-66.6 | сн | 152 |  | 2020-06-17 |  | 18.06.2020 | 152 от 18.06.2020 | 550
|  | 2020-06-08 | Юськов Г.В | Жукова 11 | жилой дом | 5 | 5/220 |  |  | 153
|  | 2020-06-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | зона отдыха, пруды | фонтан | 726.4 | 726,4/380 |  |  | 154
|  | 2020-06-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | зона отдыха, пруды | ктп-100/6/04 | 65 | 65/6000 |  |  | 155
|  | 2020-06-08 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | зона отдыха, пруды | ктп 250/6/04 | 125 | 125/6000 |  |  | 156
|  | 2020-06-08 | ИП Богомаз И.В | Чайковского 2 | нежилое помещ | 60 | 60/380 с 38/380 |  |  | 157
|  | 2020-06-11 | Кугрышева Л.И | [6 empty] | 158
|  | 2020-06-11 | Демченко Е.О | Постышева 22 | уч.для садоводства | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «КПФ» Ф-66, ТП-51 Ф-5 |  | 159 |  | 2020-06-17 |  | 18.06.2020 | 159 от 18.06.2020 | 550
|  | 2020-06-09 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Приборостроительная и Апанасенко | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 160
|  | 2020-06-11 | Фатеев С.А. | Дорожный 18 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 161
|  | 2020-06-16 | Альянс Тренд | Монтажная 8а | ЛЭП | 150 |  |  |  | 162
|  |  | Панченко С.А. | Революционная147 А | ижс | 15 | 15/380 |  |  | 163
|  | 2020-06-16 | Авинский Д.И. | Луначарского 88 | уч.для садоводства | 15 |  |  |  | 164
|  | 2020-06-16 | Лобанова Н.В | Русская 39 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 165
|  | 2020-06-17 | Куреневская Е.А | Таманская 60 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 166
|  | 2020-06-18 | Снадина Л.А | Апанасенко 9 пом. 1-8 |  |  | сс |  |  | 167 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Б.Мира 40Б | нежилое помещение |  |  |  |  | 168 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Северная 15 | нежилое помещение |  |  |  |  | 169 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Менделеева 42В | нежилое помещение |  |  |  |  | 170 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-10 | Можарова Т.И. | Раздольная 17 | нежилое помещение |  |  |  |  | 171 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов М.С | Степная 16 | нежилое помещение |  |  |  |  | 172 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов С.А | Революционная 14А | нежилое помещение |  |  |  |  | 173 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Гагарина 70 | нежилое помещение |  |  |  |  | 174 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Гагарина 46 | нежилое помещение |  |  |  |  | 175 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Белово 3А | нежилое помещение |  |  |  |  | 176 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов С.А | Фрунзе 152 | нежилое помещение |  |  |  |  | 177 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Ибрамхалилов Ш.С | Садовая 8 | нежилое помещение |  |  |  |  | 178 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Фрунзе 1Б | нежилое помещение |  |  |  |  | 179 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Калинина 183 | нежилое помещение |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Северная 5А | нежилое помещение |  |  |  |  | 181 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Игнатенко А.А | Гагарина 43 | нежилое помещение |  |  |  |  | 182 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-18 | Гульдиев И.П. | Рождественская 94 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 183
|  | 2020-06-18 | Катренко М.П. | Маяковского 28 вх.8 |  | 15 | 15/380 |  |  | 184
|  | 2020-06-18 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | городские пруды | КЛ зона Отдыха | 595 | 595/380 |  |  | 185
|  | 2020-06-23 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | городские пруды | КТП зона Отдыха | 660 | 660/380 |  |  | 186
|  | 2020-06-25 | Караогланян В.С | Калинина 180 | павильон | 20 | 20/380 |  |  | 187
|  | 2020-06-22 | ООО Крокус | Павлова 8 пом | нежилое |  | сс |  |  | 188 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-22 | ООО Омега Торг | Водопроводная 366 | нежилое помещение | 25 | 25/380 с 15/380 |  |  | 189
|  | 2020-06-22 | Соколов Д.В | Щорса 27 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 190
|  | 2020-06-23 | Ромодина Л.Д | Русская 118 | ИЖС | 5 | 5/220 |  |  | 191
|  | 2020-06-23 | Конорезов А.Н | Весенняя 9 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 192
|  | 2020-06-23 | КонорезоваЛ.В | Нестеровская 43 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 193
|  | 2020-06-23 | Жумабаева И.У | Менделеева 65 | нежилое помещение | 9 | 9/380 сс |  |  | 194 | [5 empty] | 1000
|  | 2020-06-23 | квант Кафе | Школьная 52 | шк Столовая |  | сс |  |  | 195
|  | 2020-06-26 | Слюсаренко В.А. | Гагарина 160А |  | 20 | 20/380 |  |  | 196
|  | 2020-06-26 | Бармед В.И | Гагарина 34 | союзпечать |  | сс |  |  | 197
|  | 2020-06-26 | Бармед В.И | Гагарина 64 | союзпечать |  | сс |  |  | 198
|  | 2020-06-26 | Бармед В.И | Гагарина 55 | союзпечать |  | сс |  |  | 199
|  | 2020-06-26 | Бармед В.И | Б.Мира 28 | союзпечать |  | сс |  |  | 200
|  | 2020-06-26 | Бармед В.И | Менделеева 17 | союзпечать |  | сс |  |  | 201
|  | 2020-06-26 | Бармед В.И | Менделеева 5 | союзпечать |  | сс |  |  | 202
|  | 2020-06-29 | Матевосян Г.С | Пятигорское ш.2В | нежилое | 40 | 40/380 |  |  | 203
|  | 2020-06-29 | Панченко С.А. | Раздольная 8 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224